## Sheet1
实体名称 | 实体类型 | 描述 | 概率
滞排 | 风险名称
渣土黏性过大 | 原因 | 开挖的土体黏性非常高时，渣土容易粘附在螺旋输送机上，导致运输困难。 | 3
砂卵石地层 | 原因 | 富含砂卵石的地层中掘进，大颗粒的石块容易卡在螺旋输送机的叶片或排土口处。 | 3
塑性指数低 | 原因 | 塑性指数低的土体（如粉砂）流动性差，难以形成适合螺旋输送的“塑性流”状态。 | 1
大块障碍物 | 原因 | 掘进过程中遇到未预见的大石头、混凝土块等障碍物，会直接卡住输送系统。 | 2
螺旋输送机驱动功率、扭矩不足 | 原因 | 驱动系统的马力或扭矩不够时，无法提供足够的力量来转动和推送高阻力的渣土。 | 2.5
螺旋输送机设计参数不匹配 | 原因 | 螺旋输送机的设计（如螺距、直径、转速）与实际地质条件不符降低排土效率。 | 2
长时间停机 | 原因 | 长时间停止工作，土仓和螺旋输送机内的渣土会因失水而固结，增加再次启动的难度。 | 2
螺旋输送机叶片或外壳磨损严重，间隙过大 | 原因 | 长期的磨损导致叶片与外壳之间的间隙变大，渣土会在此处“空转”而无法有效前移。 | 3
排土口闸门开启度不足或被卡住 | 原因 | 排土口的闸门没有完全打开或被异物卡住，会直接限制渣土的排出通道。 | 2
改良剂注入孔堵塞 | 现象 | 用于改善土体性质的泡沫剂或膨润土无法有效注入，是排土状况恶化的前兆。 | 1.5
土仓压力持续升高或剧烈波动 | 现象 | 渣土排不出去，后续进来的土体会不断挤压土仓，导致内部压力异常升高或不稳定。
螺旋输送机扭矩显著增大 | 现象 | 系统为了排出堵塞的渣土需要花费更大的力气，导致驱动电机的扭矩数值急剧上升。
排土量明显减少或完全中断 | 现象 | 螺旋输送机出口处的出土量变得很少甚至完全没有。
掘进速度减慢或停止 | 现象 | 渣土无法排出，为了保证安全，必须降低甚至停止盾构机的掘进。
渣土温度异常 | 现象 | 渣土在螺旋输送机内因堵塞和摩擦而长时间挤压，会导致其温度异常升高。
螺旋输送机壳体温度升高 | 现象 | 内部的剧烈摩擦和高负荷运转会产生大量热量，使得螺旋输送机的外部壳体温度也随之升高。
异常的声响 | 现象 | 设备会发出因过载、摩擦或障碍物卡滞而产生的刺耳、沉闷的异常响声。
注入泡沫剂 | 措施 | 向土仓内注入泡沫剂，以增加渣土的流动性和压缩性，降低其内部摩擦力。
注入改良剂 | 措施 | 根据地质情况注入特定的改良剂（如分散剂、絮凝剂），优化渣土的物理性质。
添加泡沫剂或膨润土 | 措施 | 通过添加泡沫剂来降低黏土的黏性，或通过添加膨润土在砂卵石地层中形成“泥膜”以改善其流动性。
反转排出 | 措施 | 尝试将螺旋输送机短暂反向转动，以松动卡住的障碍物或渣土，然后再正转排出。
停机处理 | 措施 | 在发生严重堵塞时，必须停止掘进，打开排土口或检查口进行人工清理。
优化渣土改良 | 措施 | 根据实时监测的参数（如扭矩、土压）不断调整改良剂的配方和注入量，进行精细化管理。
搅拌棒优化 | 措施 | 优化土仓内搅拌棒的布局和结构，使其能更有效地破碎土块并与改良剂混合。
螺旋机优化 | 措施 | 对螺旋输送机的设计进行改进，例如调整螺距或增加耐磨涂层，以适应特定地层。
提前排空 | 措施 | 在计划停机前，尽量将螺旋输送机和土仓内的渣土排空，防止其固结。
定期转动 | 措施 | 在短时间停机期间，每隔一段时间就让螺旋输送机转动一下，防止渣土板结。
停机检修 | 措施 | 利用停机时间对螺旋输送机的叶片、外壳、驱动系统等进行全面的检查和维修。
检查清理 | 措施 | 打开检查口，直接观察内部情况并清理掉任何可见的障碍物或结块的渣土。
定期冲洗 | 措施 | 在适当的时候（如停机后）使用高压水或泥浆对螺旋输送机内部进行冲洗，清除附着的土体。