## Sheet1
实体名称 | 实体类型 | 描述 | 概率
盾尾密封失效 | 风险名称
密封系统设计缺陷 | 原因 | 盾尾密封系统本身的设计存在不足，使其在特定地质或施工条件下难以保证密封效果。 | 1
密封材料老化 | 原因 | 长时间使用后，盾尾刷的钢丝或橡胶等材料会自然变质、变脆或失去弹性，从而导致密封能力下降。 | 2
盾尾刷组装有问题 | 原因 | 在安装盾尾刷时，如果搭接长度不够、固定不牢或顺序错误，就会留下先天的密封缝隙。 | 1.5
钢板束及止浆板选型问题 | 原因 | 选用的钢板束（构成盾尾刷骨架）或止浆板的规格、材质不符合设计要求或地质条件，导致其无法有效工作。 | 1
密封件变形 | 原因 | 盾尾刷在挤压或碰撞后发生弯曲、扭曲等永久变形，使其无法再与管片表面紧密贴合。 | 2.5
管片拼装错台 | 原因 | 隧道环向的管片之间或前后环管片之间存在高低不平的台阶，这个台阶会刮伤盾尾刷或形成泄漏通道。 | 3
油脂注入量不足 | 原因 | 盾尾密封油脂未能足量、持续地注入到各道密封刷之间，无法形成有效的油脂密封腔。 | 3
姿态控制不佳 | 原因 | 盾构机掘进时的姿态（如俯仰、偏航）控制不当，导致盾构机轴线与隧道轴线偏离，使盾尾间隙不均匀。 | 3
盾尾未清理 | 现象 | 未能及时清理掉粘附在盾尾密封刷上或其周围的已凝固浆液、渣土等杂物，这些硬化的杂物会像砂纸一样磨损甚至卡坏密封件。 | 2
推进力增加 | 现象 | 浆液或土体进入盾尾间隙，增大了盾构机外壳与管片之间的摩擦力，导致需要更大的推力才能前进。
推进速度减慢 | 现象 | 由于推进阻力增大或为了处理泄漏问题，盾构机的整体掘进速度被迫放缓。
刀盘转速改变 | 现象 | 盾尾问题有时会影响整机稳定性，间接导致操作手为调整姿态或应对阻力而改变刀盘的转速。
俯仰角超限 | 现象 | 盾构机为了克服因盾尾问题引起的姿态偏差，其俯仰角度可能会超出正常控制范围。
油脂泵压力显示异常低值 | 现象 | 由于密封失效导致油脂大量泄漏，油脂泵无法在密封腔内建立并维持正常的压力。
油脂压力传感器显示周期性骤降 | 现象 | 压力会随着管片环的拼装或盾构的微小移动而有规律地突然下降，表明在特定位置存在泄漏点。
注浆流量计与压力计数据不同步 | 现象 | 尽管注浆系统显示仍在泵送浆液，但注浆压力却上不去，说明浆液没有被有效填充到空隙中而是漏掉了。
土仓压力异常波动 | 现象 | 盾尾的严重泄漏可能破坏整机的压力平衡，进而影响到开挖面的稳定，导致土仓压力出现异常波动。
优化设计 | 措施 | 从根本上改进盾尾密封的结构设计，增强其可靠性和耐久性。
替换密封 | 措施 | 在确认盾尾刷已严重磨损或损坏后，进入盾尾进行人工更换新的密封刷。
盾尾刷核验 | 措施 | 在盾构机始发前或组装时，严格检查盾尾刷的安装质量，确保其符合规范要求。
钢板束焊接质量控制 | 措施 | 确保构成盾尾刷的金属部件焊接牢固，防止在使用中断裂或变形。
盾尾调圆 | 措施 | 如果监测到盾尾壳体因受力不均等原因发生形变（椭圆化），需采取措施进行校正，恢复其圆形。
管片拼装控制 | 措施 | 在拼装隧道管片时严格控制精度，减小环间和块间的错台量。
管片拼装前 | 措施 | 拼装前，仔细清理管片接缝和盾尾刷，移除可能影响密封的杂物。
管片拼装时 | 措施 | 在拼装过程中，小心操作，避免管片角或连接螺栓等部位刮坏盾尾刷。
管片拼装后 | 措施 | 完成一环拼装后，立即检查密封效果，并及时调整盾构姿态。
油脂选择检查 | 措施 | 选择适合地层条件（如水压、温度）的优质盾尾密封油脂，并确保其未变质。
增加注入量 | 措施 | 当发现轻微泄漏时，适当加大盾尾油脂的注入量和频率，尝试重新建立密封腔。
检查油脂注入系统 | 措施 | 检查并确保油脂泵、管路和注入点工作正常，保证油脂能被顺利输送到位。
姿态矫正 | 措施 | 通过精细化操作，及时纠正盾构机的掘进姿态偏差，使盾尾间隙保持均匀。
及时清理 | 措施 | 一旦发生泄漏，应尽快清理漏出的浆液和杂物，防止其凝固后对盾尾刷造成二次损害。