## Sheet1
主臂及中心锥漏浆 | 异常现象
扬州瘦西湖隧道 | 项目
S750 | 盾构机
主臂及中心锥漏浆 | 异常现象
中心锥漏浆 | 异常原因
刀臂漏浆 | 异常原因
管路开焊 | 异常原因
管路拐弯幅度太大 | 异常原因
焊接不牢固 | 异常原因
压力表管路出现问题 | 异常原因
液压管不合格 | 异常原因
管路拐弯处开焊 | 措施方法
打开中心锥，关闭中心锥刀臂冲刷管路手动球阀 | 措施方法
打开刀臂舱门球阀，泄浆 | 措施方法
打开主臂舱门，通气，检查刀臂里面管路漏浆处 | 措施方法
舱门打开固定，刀盘旋转，将浆液倒出 | 措施方法
手动球阀关闭，修复漏浆处管路 | 措施方法
刀盘结泥饼 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
长3185m | 项目
外径12.1m | 项目
最大水土压力6.74bar | 项目
最大覆土深度36.5m | 项目
最深处位于常水位下51m | 项目
粉细砂、泥质粉砂岩、强风化砾岩、弱胶结砾岩、中等胶结砾岩、圆砾土、中粗砂等地层 | 异常现象
S978 | 盾构机
推进油缸推力大为增加 | 异常现象
刀盘驱动力矩经常维持在额定扭矩 | 异常现象
刀盘中心体温升加快甚至达到高温 | 异常现象
刀盘贯入度大为减少 | 异常现象
掘进速度降低 | 异常现象
刀盘中心区域流动性差 | 异常原因
中心区域刀具布置密度相对较大 | 异常原因
配备了较大尺寸的限径肋板 | 异常原因
遭遇泥质粉砂岩 | 异常现象
大量大小不等的胶结粘土块堆积并糊在刀盘中心体沟槽中 | 异常原因
中心冲刷能力弱 | 异常原因
高压进仓，清除已板结了的泥饼 | 措施方法
割除不受力的限径肋板 | 措施方法
拆除过密的固定刮刀 | 措施方法
改进中心冲刷采用分臂分时方式 | 措施方法
割除不受力的限径肋板 | 措施方法
拆除过密的固定刮刀 | 措施方法
改进中心冲刷采用分臂分时方式 | 措施方法
刀盘无法换向 | 异常现象
扬州瘦西湖隧道 | 项目
刀盘只能单向运转 | 异常现象
滚动角数据过大或过小 | 异常原因
将换向旋钮旋转到所需方向，按住RESET按钮，同时启动刀盘 | 措施方法
将换向旋钮旋转到所需方向，按住RESET按钮，同时启动刀盘 | 措施方法
刀盘驱动力矩偏大，掘进困难 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
刀盘驱动力矩偏大 | 异常现象
掘进困难 | 异常现象
原配刀具刀刃偏钝 | 异常原因
刀盘开口率偏小 | 异常原因
刀密度偏大 | 异常原因
中心冲刷管及冲刷嘴设计不合理 | 异常原因
掘进参数特别是贯入度的选择不适 | 异常原因
采用合理锐角的软土刀 | 措施方法
中心区域去掉部分软土刀，每个轨迹仅保留2把 | 措施方法
改进并加强中心冲刷 | 措施方法
贯入度不大于25mm/rpm，及时切换正反转或适时空转 | 措施方法
改进泥浆指标，增加工业润滑剂 | 措施方法
采用合理锐角的软土刀 | 措施方法
中心区域去掉部分软土刀，每个轨迹仅保留2把 | 措施方法
改进并加强中心冲刷 | 措施方法
贯入度不大于25mm/rpm，及时切换正反转或适时空转 | 措施方法
盾构机驱动力矩过大 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
驱动力矩过大，即使空转时也偏大，刀具频繁损坏 | 异常现象
地质原因 | 异常原因
底部堆积 | 异常原因
刀具原因 | 异常原因
刀筒变形/磨损 | 异常原因
螺栓原因 | 异常原因
中等胶结砾岩趋于减少，包含弱胶结及强风化在内的复合地层整体增加 | 异常现象
六个副臂的边刮刀前期受伤断裂 | 异常原因
刀具的材质、形状 | 异常原因
螺栓、刀筒上母牙拆装次数过多 | 异常原因
随机严控掘进参数 | 措施方法
高压进仓安装或焊接刀盘副臂上的边刮刀 | 措施方法
拆装超过六次的固定螺栓必换 | 措施方法
储备各种可更换刀具 | 措施方法
随机严控掘进参数 | 措施方法
高压进仓安装或焊接刀盘副臂上的边刮刀 | 措施方法
拆装超过六次的固定螺栓必换 | 措施方法
储备各种可更换刀具 | 措施方法
刀盘卡死 | 异常现象
常德沅江隧道 | 项目
DL378 | 盾构机
盾构机刀盘无法启动 | 异常现象
急停驱动 | 异常原因
中心锥内滑动平台未收到位，接近开关脱落 | 异常原因
EP2供油不足，中继泵内进入空气，滤芯堵塞 | 异常原因
齿轮油泵故障 | 异常原因
齿轮油液位过低 | 异常原因
MCC02、03柜跳闸或者柜内变频器故障 | 异常原因
刀盘扭矩过大及刀盘卡住 | 异常原因
观察F3界面条件认可，F6界面是否有故障指示 | 措施方法
复位中心锥内刀盘遥控器急停、收回滑动平台、接近开关挡块固定到位 | 措施方法
手动搅拌排出空气，更换滤芯 | 措施方法
复位变频器 | 措施方法
进行刀盘伸缩 | 措施方法
复位中心锥内刀盘遥控器急停、收回滑动平台、接近开关挡块固定到位 | 措施方法
手动搅拌排出空气，更换滤芯 | 措施方法
复位变频器 | 措施方法
进行刀盘伸缩 | 措施方法
刀盘中心体温升突降 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
刀盘中心体的温度由之前的每环上升20多度，突然变为基本不升甚至略有下降 | 异常现象
驱动扭矩略有下降，但还有波动 | 异常现象
连续去掉仅有的两把滚刀，摩擦阻力减少 | 异常原因
粉细沙含量减少，砾石增加，泥饼不稳定部分掉落，减少了刀盘前端的摩擦力 | 异常现象
更换改型刀具 | 措施方法
掘进参数实行动态调整 | 措施方法
调减膨润土及高分子添加剂用量 | 措施方法
中心冲刷效果不佳 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
中心冲刷管路经常堵塞，冲刷效果不佳 | 异常现象
泥质粉砂岩中含有胶结粘土块，容易糊在刀盘中心体上 | 异常现象
中心冲刷泵P01的参数不佳 | 异常原因
冲刷嘴直径DN80较大，冲刷管道存在直角拐弯 | 异常原因
改变直角拐弯、冲刷嘴直径渐变至小 | 措施方法
适时改变开挖仓泥浆指标，动态调整掘进参数 | 措施方法
手动球阀改为气动控制，分区、分时方式，提高局部、瞬间冲刷功率 | 措施方法
改变直角拐弯、冲刷嘴直径渐变至小 | 措施方法
适时改变开挖仓泥浆指标，动态调整掘进参数 | 措施方法
手动球阀改为气动控制，分区、分时方式，提高局部、瞬间冲刷功率 | 措施方法
刀盘刀具磨损 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
中心刀根部掏空 | 异常现象
刮刀与先行刀崩齿、偏磨 | 异常现象
合一齿刀出现两头崩齿、中间严重磨损 | 异常现象
滚刀刀圈破碎 | 异常现象
原刀具刀刃偏钝 | 异常原因
刀密度偏大 | 异常原因
刀具的材质、形状 | 异常原因
齿刀及球齿滚刀均不适用于中等胶结砾岩地层 | 异常现象
先行刀钎焊工艺质量问题 | 异常原因
操作人员对滚刀磨损传感器报警不够敏感 | 异常原因
刀盘副臂上的大刮刀破损脱落 | 异常原因
根据地层变化适时改变刀型、角度及尺寸 | 措施方法
中心区域去掉部分刮刀，每个轨迹仅保留2把 | 措施方法
滚刀采用耐冲击性更强的光圆式而非球齿式 | 措施方法
刮刀采用改进型，材质优先考虑刚度 | 措施方法
正面先行刀处于无滚刀覆盖区域，宜加强钎焊工艺，两端封闭焊接保护 | 措施方法
刀具厂家切实加强滚刀刀圈、刮刀刀刃的材质 | 措施方法
合理设置刀具检查周期，并根据报警情况及时调整检查 | 措施方法
高压进仓焊接安装刀盘副臂上的大刮刀 | 措施方法
根据地层变化适时改变刀型、角度及尺寸 | 措施方法
中心区域去掉部分刮刀，每个轨迹仅保留2把 | 措施方法
正面先行刀处于无滚刀覆盖区域，宜加强钎焊工艺，两端封闭焊接保护 | 措施方法
合理设置刀具检查周期，并根据报警情况及时调整检查 | 措施方法
高压进仓焊接安装刀盘副臂上的大刮刀 | 措施方法
刀筒损坏 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
滚刀失效后其刀筒严重磨损 | 异常现象
软土刀外刀筒频繁开裂 | 异常现象
地质因素影响滚刀双刃受力不均 | 异常原因
滚刀固定螺栓部分或全部断裂 | 异常原因
底部的碎石卡在滚刀侧面导致滚刀不转，转到中上部粉细砂层时又因反作用力小导致滚刀不转而平磨 | 异常原因
焊补、打磨，修复磨损的滚刀刀筒； | 措施方法
联系专业厂家对刮刀刀筒潜在的裂痕进行探测 | 措施方法
预定成品滚刀、刮刀刀筒 | 措施方法
从闸门法兰处用三角铁对刮刀外刀筒进行加固 | 措施方法
从刀臂内侧对刮刀内刀筒端盖压块进行圆钢支撑 | 措施方法
联接螺栓损坏 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
刮刀刀头连接螺栓变形及滚刀固定螺栓断裂频繁 | 异常现象
滚刀螺栓频繁松动断裂，甚至滚刀掉入刀筒内 | 异常现象
底部局部砾岩软硬不均，加上砾岩厚薄变化 | 异常现象
底部弱胶结地层中存在着较大的块石或砾岩 | 异常现象
联接螺栓拆装次数远超6次，存在疲劳变形 | 异常原因
联接螺栓拉伸强度不足或抗剪切强度不足 | 异常原因
刀筒使用高达20次左右，并且多次取断丝，存在局部受伤甚至疲劳，安装顺序不合理 | 异常原因
适度控制贯入度，并随着地质变化适时而变 | 措施方法
内层反作用力不足的滚刀及时更换为齿刀 | 措施方法
高压进仓，焊修刀盘上与滚刀刀筒相配合的圆毂 | 措施方法
更换超过6次的联接螺栓 | 措施方法
采购盾构机原装螺栓或国产著名螺栓 | 措施方法
加强螺栓安装控制 | 措施方法
更换超过6次的联接螺栓 | 措施方法
采购盾构机原装螺栓或国产著名螺栓 | 措施方法
加强螺栓安装控制 | 措施方法
滚刀螺栓频繁断裂 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
滚刀螺栓却频繁松动断裂 | 异常现象
滚刀掉入刀桶内 | 异常现象
受外力过大 | 异常原因
底部地质由中等胶结砾岩逐渐转为弱胶结 | 异常现象
刀盘上支撑滚刀刀桶的外毂被严重磨掉 | 异常原因
螺栓安装存在问题 | 异常原因
滚刀螺栓内丝局部受伤甚至疲劳 | 异常原因
螺栓本身质量问题 | 异常原因
加强螺栓安装质量控制 | 措施方法
加强螺栓采购质量控制 | 措施方法
加强螺栓安装质量控制 | 措施方法
加强螺栓采购质量控制 | 措施方法
刮刀内刀筒固定螺栓断丝 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
刀筒存在漏浆现象 | 异常现象
内刀筒螺栓断丝 | 异常现象
合金齿全部脱落 | 异常原因
固定齿刀刀座螺栓断裂，齿刀刀座变形严重 | 异常原因
刮刀直接接触岩面造成刮刀或其他先行刀刀筒变形漏浆 | 异常原因
刀筒后端盖位置再次焊接槽钢进行加固 | 措施方法
断丝处理 | 措施方法
焊接槽钢割除安装换刀工装进行抽刀，对内刀筒其余断丝进行处理 | 措施方法
正常装回刀具 | 措施方法
滚刀换刀油缸无力收回 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
滚刀的换刀油缸无力收不回来 | 异常现象
新加工换刀油缸伸出后收不回来 | 异常现象
滚刀（齿刀）刀筒抽刀过程中，刀筒极难抽出 | 异常现象
换刀油缸拆装处于金属疲劳变形状态 | 异常原因
滚刀刀筒使用变形及焊补变形 | 异常原因
底部泥水，导致液压回油路不畅或堵死 | 异常原因
重新加大攻丝，配做相应加大缸头，同时换缸头密封 | 措施方法
重新定做成套油缸总成 | 措施方法
原装进口单只油缸总成 | 措施方法
齿轮油流量控制阀故障 | 异常现象
苏通GIL综合管廊 | 项目
S1068 | 盾构机
主驱动流量控制阀PB111传感器无计数 | 异常现象
齿轮油较粘稠，温度过低，导致流动性差，致使流量不足 | 异常原因
齿轮油滤芯前后压差超过3bar | 异常原因
齿轮油泵头压力设定值出现波动 | 异常原因
齿轮油流量控制阀信号线出现破损、虚接 | 异常原因
齿轮油流量控制阀球阀关闭 | 异常原因
齿轮油油品存在异样，过多铁屑 | 异常原因
清洗齿轮油磁铁滤芯、齿轮油控制阀内小齿轮及节流阀 | 措施方法
换刀油缸断裂撸丝损坏 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
抽刀油缸进行抽刀过程中，出现刀筒极难抽出 | 异常现象
采用顶丝办法没有效果,加压出现断裂 | 异常现象
换刀油缸使用次数较为频繁 | 异常原因
岩石挤压刀筒，刀筒出现轻微变形 | 异常原因
端盖位置焊接槽钢进行加固 | 措施方法
使用M20丝杠将滚刀外刀筒与内刀筒相连接 | 措施方法
损坏的滚刀抽刀油缸拆卸下来进行修复 | 措施方法
刀具闸板关闭困难 | 异常现象
武汉地铁8号线越江隧道 | 项目
滚刀及软土刀具闸板关闭困难 | 异常现象
日常维护不到位 | 异常原因
盾构机检查/更换刀具次数过多 | 异常原因
滚刀及软土刀闸板滑道周边进入泥砂 | 异常原因
滚刀油管及软土刀闸板油缸安装方式出现错误 | 异常原因
保养闸板油缸 | 措施方法
检查闸板油缸工装的安装方式 | 措施方法
机械顶对闸板油缸进行辅助 | 措施方法
冲刷水管冲刷 | 措施方法
8号电机进水 | 异常现象
扬州瘦西湖隧道 | 项目
8号主驱动电机变频器报错，电机无电流、无转速 | 异常现象
盾体内部出现爆管，电机内部进水 | 异常原因
管路开焊，管路拐弯幅度太大，焊接不牢固 | 异常原因
暂时屏蔽8号变频器，更换8号电机，接线盒处用玻璃胶绝缘密封 | 措施方法
齿轮油流量检测报警 | 异常现象
扬州瘦西湖隧道 | 项目
主驱动齿轮油流量检测报警 | 异常现象
齿轮油温度过低，流动性降低，致使流量不足 | 异常原因
滤芯脏了 | 异常原因
更换齿轮油滤芯 | 措施方法
关闭齿轮油冷却，齿轮油温度升高 | 措施方法
适当降低齿轮油流量设定值 | 措施方法