| 第４１卷第７期 | 水电能源科学 | Ｖｏｌ．４１Ｎｏ． Ｊｕｌ．２０２３ |
| --- | --- | --- |
| ２０２３年７月 | ＷａｔｅｒＲｅｓｏｕｒｃｅｓａｎｄＰｏｗｅｒ |  |
| ＤＯＩ：１０．２００４０／ｊ．ｃｎｋｉ．１０００－７７０９．２０２３．２０２２１５９３ |  |  |

基于物元理论的综合管廊下穿河流盾构施工风险评价

何锋１，胡少华１，章光１，周鑫隆２

（１．武汉理工大学安全科学与应急管理学院，湖北武汉４３００７０；２．湖北工业大学土木建筑与环境学院，湖北武汉４３００６８）

摘要：为准确评价综合管廊下穿河流盾构施工安全性，降低施工过程中的安全事故发生率，基于风险分解结构法（ＲＢＳ）构建了包括工程地质风险、综合管廊自身风险、周边环境风险、施工管理风险４个一级指标的风险评价指标体系；基于区间数层次分析法与指标相关性法（ＣＲＩＴＩＣ）线性组合赋权确定综合权重，并基于物元理论计算出加权平均联系度进而确定最终评价结果，将该方法用于岳阳大道污水处理综合管廊工程下穿王家河段，采用蒙特卡罗法在物元理论的基础上对１５个基础指标进行敏感性分析。研究结果表明，岳阳大道污水处理综合管廊工程下穿王家河段施工工程为中风险，与实际情况相吻合；由敏感度分析得出围岩强度、管廊埋深两个因素较为敏感，研究结果可为工程的安全控制决策与措施制定提供依据。

关键词：综合管廊；风险评价；组合赋权；物元理论；蒙特卡罗法
中图分类号：ＴＶ５５４文献标志码：Ａ文章编号：１０００－７７０９（２０２３）０７－０１５４－０４

| 1引言 | 2.1基于RBS 法的综合管廊下穿河流盾构施工风险评价指标体系构建 |
| --- | --- |

开展综合管廊下穿河流盾构施工风险评价，对于保障盾构施工过程中的安全性和稳定性具有重要意义。目前，关于水下盾构施工过程中引起的风险的研究成果较丰富，但针对综合管廊下穿河流盾构施工过程尚未形成一套科学完整的评价体系。此外，各指标权重多采用单一方法确定，受主客观影响显著。本文在综合考虑综合管廊下穿河流盾构施工全过程并结合相关标准规范的基础

风险分解结构（ＲＢＳ）是指将可能发生的较大的风险源逐步分级成各种更为精确的小风险因素，直到风险太小可忽略即停止分解的一种方法。在综合考虑综合管廊下穿河流盾构施工全过程并结合相关标准规范基础上，基于ＲＢＳ法将综合管廊下穿河流盾构施工风险源分解为工程地质风险、综合管廊自身风险、周边环境风险、施工管理风险４类风险，再结合实际工程，从此４类风险出

上，基于ＲＢＳ法［１］构建综合管廊下穿河流盾构施	发再进行风险结构分解逐步确定下穿河流盾构施

工风险评价指标体系，采用区间数层次分析法［２］	工过程风险影响因素，从而构建综合管廊下穿河

与ＣＲＩＴＩＣ法［３］分别确定主客观权重并进行组合	流盾构施工风险指标体系，见图１。

赋权以克服单一方法造成的不足，基于物元理论

得到各评价对象的加权平均联系度进而确定评估对象的风险等级，最后在物元理论的基础上结合蒙特卡罗模拟分析基础指标的敏感性［４］，找出敏

| 感因素，以期为后续综合管廊下穿河流盾构施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程中的防护工作提供理论依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2综合管廊下穿河流盾构施工评价	指标体系及标准

收稿日期：２０２２－０８－０２，修回日期：２０２２－０９－２０

图１综合管廊下穿河流盾构施工风险指标体系
Ｆｉｇ．１Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｏｆｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇｕｎｄｅｒｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｐｉｐｅｇａｌｌｅｒｙ

基金项目：国家自然科学基金项目（５２１０８３１５）；湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目（Ｑ２０２１１４０４）；湖北省自然科学基金项目（２０２１ＣＦＢ２８６）
作者简介：何锋（１９９８－），男，硕士研究生，研究方向为工程安全与应急管理，Ｅ－ｍａｉｌ：９０７０４８１４３＠ｑｑ．ｃｏｍ
通讯作者：胡少华（１９８６－），男，博士、副教授、硕导，研究方向为工程安全与应急管理，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｈ＿ｋｘｉｎ＠ｗｈｕ．ｅｄｕ．ｃｎ

| 第４１卷第７期 | 何锋等：基于物元理论的综合管廊下穿河流盾构施工风险评价 |  | · | １５５ | · |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2综合管廊下穿河流盾构施工风险评价等级 |  | 标数值由专家打分，最终确定出综合管廊下穿河 |  |  |  |
| 标准划分 | 流盾构施工风险评价指标安全等级划分标准及其 |  |  |  |  |

参考《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（ＧＢ５０６５２－２０１１）［５］并考虑评价要求，将综合管廊下穿河流盾构施工风险等级划分为５级。各指标标准值的确定参考《铁路隧道设计规范》

（ＴＢ１０００３－２０１６）［６］、《城市轨道交通工程安全控制技术规范》（ＧＢ／Ｔ５０８３９－２０１３）［７］等规范并结合现场调研及专家经验确定，其中定量指标实测值来源于工程实际工况与工程实际测量，定性指

量值范围，见表１。

3基于物元理论的综合管廊下穿河	流盾构施工风险评价模型
3.1组合权重的确定
（１）主观权重确定。为降低判断产生的不确定性影响，引入区间数决策理论，将其与层次分析

表１指标等级划分

|  |  | Ｔａｂ．１Ｉｎｄｅｘｇｒａｄｅｄｉｖｉｓｉｏｎ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １级评价 | ２级评价 | 评价指标等级区间划分 |  |  |  |  |
| 指标 | 指标 | Ⅰ（极低风险） | Ⅱ（低风险） | Ⅲ（中等风险） | Ⅳ（高风险） | Ⅴ（极高风险） |
| 工程地质风险Ｂ１ | 土体类型Ｃ１ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
| 综合管廊自身风险Ｂ２ | 围岩强度Ｃ２ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
|  | 地下水发育Ｃ３ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
|  | 管廊埋深Ｃ４／ｍ | ２８～４０ | １８～２８ | １２～１８ | ６～１２ | ０～６ |
| 周边环境风险Ｂ３ | 管廊直径Ｃ５／ｍ | ０～５ | ５～８ | ８～１２ | １２～１６ | １６～２０ |
|  | 管廊掘进坡度Ｃ６／‰ | ０～１０ | １０～２０ | ２０～３０ | ３０～４０ | ４０～６０ |
|  | 管廊跨河长度Ｃ７／ｍ | ０～５０ | ５０～１００ | １００～２００ | ２００～４００ | ４００～６００ |
|  | 地下管线情况Ｃ８ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
| 施工管理风险Ｂ４ | 河堤形式Ｃ９ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
|  | 覆水深度Ｃ１０／ｍ | ０～２ | ２～５ | ５～８ | ８～１２ | １２～１５ |
|  | 河床沉降Ｃ１１／ｍｍ | ０～５ | ５～１０ | １０～２０ | ２０～２５ | ２５～３０ |
|  | 涌水量Ｃ１２／（Ｌ·ｓ－１） | ０～１０ | １０～５０ | ５０～７０ | ７０～１００ | １００～１２０ |
|  | 施工技术条件Ｃ１３ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
|  | 施工方法Ｃ１４ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |
|  | 管理水平Ｃ１５ | （８０～１００） | （６０～８０） | （４０～６０） | （２０～４０） | （０～２０） |

法相结合。具体步骤参考文献［２］。

（２）客观权重确定。ＣＲＩＴＩＣ法是一种客观赋权法，该方法既可考虑指标的对比强度，又可考虑指标间的冲突性，其中指标的对比强度通过指标的标准差来衡量，指标间的冲突性通过指标间的相关性来体现。因此，本文将ＣＲＩＴＩＣ法运用到盾构施工风险评价问题中，以此来确定指标的

式中，ωｊ、ωｊ分别为区间层次分析法和ＣＲＩＴＩＣ法确定的权重；α、β分别为比例系数，一般均取０．５。

3.2物元理论确定风险等级
综合管廊下穿河流盾构施工风险评价是一个复杂问题，其影响因素来源众多，既独立作用，又互相约束，且具有较强的不确定性，而物元理论可将矛盾问题转化为相容问题，能更好地解决多属

| 客观权重>Ｗ，其计算公式为： |  |  | （１） | 性、相排斥、定性与定量的综合评价问题 | ［８］，故本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 文基于物元理论评价综合管廊下穿河流盾构施工 |  |
| ｍ |  |  |  |  |  |
| Ｗ＝ｃｊ∑ > ｊ＝１ ｃｊ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过程风险。具体过程如下。 |  |
|  |  |  |  | （１）确定经典域、节域、待评物元。由表１的 |  |
| ｍ |  |  |  |  |  |
| 其中 | ｃｊ＝σｊ∑ｋ＝１ | （１－ｐｊｋ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价指标风险等级划分标准可知，风险评价指标 |  |

式中，ｍ为指标的个数；σｊ为第ｊ个指标样本数据的标准差；ｐｊｋ为第ｊ、ｋ个指标样本数据间的皮尔逊相关系数。

（３）组合权重确定。为弥补单一赋权方法存在的弊端，使最终权重结果更加科学合理，采用线性组合赋权方法，将区间层次分析法确定的主观权重与ＣＲＩＴＩＣ法确定的客观权重进行线性耦

用Ｂ＝（Ｂ１，Ｂ２，…，Ｂｎ）（ｎ＝１，２，…，ｋ）表示，其中Ｂｎ又可以继续划分为Ｂｎ＝（Ｃ１，Ｃ２，…，Ｃβ）

（β＝１，２，…，ｍ），则经典域物元Ｒ０ｊ为：
	Ｒ０ｊ＝（Ｎ０ｊ，Ｃβ，Ｖ０ｊβ）ｊ＝１，２，…，ｔ（３）式中，Ｎ０ｊ为盾构施工风险共划分为ｊ个评价等级；Ｖ０ｊβ为Ｎ０ｊ关于指标Ｃβ 的量值范围。

节域Ｒ０ｐ为：

合，从而得到各项风险指标的综合权重值ωｊ为：	Ｒ０ｐ＝（Ｎ０ｐ，Ｃβ，Ｖ０ｐβ）	（４）

ωｊ＝αωｊ＋βω
	１

ｊ２（２）	式中，Ｎ０ｐ为评价等级的全体；Ｖ０ｐβ 为Ｎ０ｐ关于指

| · | １５６ | · | 水电能源科学２０２３年 |
| --- | --- | --- | --- |

标Ｃβ 的量值范围。
	待评物元Ｒ０为：

4.1工程概况
岳阳大道综合管廊工程沿岳阳大道从中心向

| ■Ｎ０ |  | Ｃ１ | Ｖ０１■ |  | 东至王家河大桥西侧，全长约４．５６ｋｍ。其中王家河段隧道拱顶埋深１０．５～１８．０ｍ。区间地层由上往下依次为杂填土、粉质粘土、强风化板岩、中风化板岩、微风化板岩。线路以＋５‰、＋１２‰、＋２０‰、－７‰、－２４‰、－２７‰、－３０‰等主要坡度穿过王家河，途中下穿王家河施工段风险高，作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｒ０＝（Ｎ０，Ｃｉ，Ｖ０ｉ）＝ | Ｃ２ |  | Ｖ０２ | （５） |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ■ |  | Ｃｍ | Ｖ０ｍ■ |  |  |
| 式中，Ｎ０为待评价对象；Ｖ０ｉ为Ｎ０对应指标Ｃｉ的量值。 |  |  |  |  |  |

（２）计算关联函数。为定量描述物元特征，引入距的概念以确定各项风险指标关于各风险等级的关联度，则２级指标Ｃβ 关于第ｊ个评价等级的关联度Ｋｊ（ｖｎβ）可表示为：
							ｐ（ｖｎβ，ｖｎｊβ）
			Ｋｊ（ｖｎβ）＝ｐ（ｖｎβ，ｖｎｐβ）－ｐ（ｖｎβ，ｖｎｊβ）（６）其中ｐ（ｖｎβ，ｖｎｊβ）＝ｖｎβ －（ａｎｊβ ＋ｂｎｊβ）／２－
				（ｂｎｊβ －ａｎｊβ）／２；ｐ（ｖｎβ，ｖｎｐβ）＝
	ｖｎβ －（ａｎｐβ ＋ｂｎｐβ）／２－（ｂｎｐβ －ａｎｐβ）／２式中，ｖｎβ、ｖｎｊβ分别为指标具体量值、指标整个量值范围；ａｎｊβ、ｂｎｊβ分别为指标关于第ｊ个评价等级量值范围上下限；ａｎｐβ、ｂｎｐβ 分别为指标整个量值范围上下限。

其次计算２级指标Ｂ０关于风险评价等级ｊ的关联度Ｋｎｊ（Ｂ０）为：

难度大，风险级别为Ⅲ级属于中风险，是岳阳大道污水处理综合管廊工程施工的重点和重大风险段。故评估其施工过程风险对保障工程安全有重要意义。

4.2权重计算及风险定级
根据已建立的风险评价指标体系，基于区间数层次分析法计算出主观权重，基于ＣＲＩＴＩＣ法计算出客观权重，并采用线性组合赋权方法得到盾构施工风险指标的综合权重，相关方法的权重计算结果及各评价对象的指标数据值见表２。

表２评价指标权重计算结果

| Ｔａｂ．２Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｗｅｉｇｈｔｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １级评 | ２级评价指标 | 评价指标 | 主观 | 客观 | 综合 |
| 价指标 |  | 数据值 | 权重 | 权重 | 权重 |
| 工程地 | 土体类型Ｃ１ | ４５ | ０．０５７０．０３３０．０４５ |  |  |
| 质风险Ｂ１围岩强度Ｃ２ |  | ７０ | ０．１１４０．０７９０．０９７ |  |  |

| ｍ |  | 地下水发育Ｃ３ |  | ６５ | ０．０２９０．０８８０．０５８ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｋｎｊ（Ｂ０）＝∑ＱｎβＫｊ（ｖｎβ） β＝１ | （７） |  |  |  |  |
|  |  | 综合管Ｂ２管廊埋深Ｃ４／ｍ |  | １４．５０．１０６０．１４５０．１２５ |  |
|  |  | 廊自身风险管廊直径Ｃ５／ｍ |  | １１ | ０．０５６０．０５４０．０５５ |
| ｍ |  |  |  |  |  |
| 式（７）中∑Ｑｎβ＝１表示风险指标Ｃβ的权重值。 β＝１ |  |  |  |  |  |
|  |  | 管廊掘进坡度Ｃ６／‰ |  | ３１ | ０．０３３０．０４６０．０３９ |
|  |  | 管廊跨河长度Ｃ７／ｍ |  | １７５ | ０．１０６０．０５５０．０８０ |
| （３）综合风险评估。计算总指标关于不同风 |  |  |  |  |  |
|  |  | 周边环境地下管线情况Ｃ８ |  | ５７ | ０．１１３０．０８８０．１０１ |
| 险等级的综合关联度Ｋｊ（Ｎ）： |  | 风险Ｂ３ | 河堤形式Ｃ９ | ５５ | ０．０６００．０３４０．０４７ |
|  |  | 覆水深度Ｃ１０／ｍ |  | ６ | ０．０３７０．０４８０．０４２ |
| ｋ |  |  |  |  |  |
| Ｋｊ（Ｎ）＝∑ｎ＝１ＱｎＫｎｊ（Ｂｎ） | （８） | 河床沉降Ｃ１１／ｍｍ |  | １４ | ０．０６５０．０４８０．０５７ |
|  |  | 涌水量Ｃ１２／（Ｌ·ｓ－１） |  | ６０ | ０．０２４０．０８２０．０５３ |
| ｋ |  | 施工管理施工技术条件Ｃ１３ |  | ５８ | ０．０４４０．０４３０．０４４ |
| 式（８）中∑ｎ＝１Ｑｎ＝１表示风险指标Ｂｎ的权重 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风险Ｂ４ | 施工方法Ｃ１４ | ６９ | ０．１３３０．０９８０．１１６ |

值。若Ｋｊ０＝ｍａｘ｛Ｋｊ（Ｎ）}，则代表其盾构施工风险属于等级ｊ０。

3.3蒙特卡罗模拟确定敏感因素
	蒙特卡罗敏感性分析方法能够反映总指标对各２级指标微小变化的敏感程度，从而确定对总指标贡献度较大的关键风险因素，在物元理论的基础上采用蒙特卡罗模拟分析各风险等级敏感性，找出各风险等级下对总指标影响程度较大的基础指标，蒙特卡罗方法基本步骤为归一化处理、建立蒙特卡罗分析模型、概率分布图和各指标的

| 管理水平Ｃ１５ | ７５ | ０．０２３０．０５９０．０４１ |
| --- | --- | --- |

根据表１的各评价等级划分标准和式（７）可得到各评价指标关于各风险评价等级的关联度见表３，后根据表２、３及式（７）、（８）得盾构施工风险多级评估结果，见表４。

由表４可知，盾构施工总风险中Ｋ３（Ｎ）最大，故岳阳大道综合管廊下穿河流盾构施工总体风险等级为“三级”，属于中风险，与工程实际施工风险情况相吻合。１级指标中工程地质风险、施工管理风险为低风险，说明本工程的地质情况和

敏感性分析。	施工管理水平较好。综合管廊自身风险、周边环

境风险为中风险，出现这种情况的主要原因是管

4实例分析

廊埋深较浅、管廊掘进坡度较大，因为管廊埋深较浅易导致塌方和涌水等风险事件发生，掘进坡度

| 第４１卷第７期 | 何锋等：基于物元理论的综合管廊下穿河流盾构施工风险评价 | · | １５７ | · |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表３各评价指标关联度

| Ｔａｂ．３Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｄｅｇｒｅｅｏｆｅａｃｈｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １级评 | ２级评价指标 | 极低风险 |  | 评价等级 |  |  | 极高风险 |
| 价指标 |  |  | 低风险 | 中等风险 |  | 高风险 |  |
| 工程地 | 土体类型Ｃ１ | －０．４３８ | －０．２５０ |  | ０．１２５ | －０．１００ | －０．３５７ |

高于其他因素；当风险等级为中风险（Ⅲ）和高风险（Ⅳ）时，管廊跨河长度（Ｃ７）、施工方法（Ｃ１４）、地下管线情况（Ｃ８）、围岩强度（Ｃ２）等因素敏感性较高，综合来看管廊埋深（Ｃ４）、施工方法（Ｃ１４）、

| 质风险Ｂ１围岩强度Ｃ２ |  | －０．２５０ | ０．５００ | －０．２５０ | －０．５００ | －０．６２５ | 围岩强度（Ｃ２）三个因素均排在前列，因为综合管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水发育Ｃ３ |  | －０．３００ | ０．１６７ | －０．１２５ | －０．４１７ | －０．５６３ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 廊下穿河流施工时如果埋深深度不够或围岩强度 |
| 综合管廊自管廊埋深Ｃ４／ｍ |  | －０．４８２ | －０．１９４ | ０．２０８ | －０．１４７ | －０．３７０ |  |
| 身风险Ｂ２管廊直径Ｃ５／ｍ |  | －０．４００ | －０．２５０ | ０．１２５ | －０．１００ | －０．３５７ | 不够易导致塌方和涌水等风险事件发生，不合适 |
| 管廊掘进坡度Ｃ６／‰ |  | －０．４２０ | －０．２７５ | －０．０３３ | ０．０３６ | －０．２３７ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 的施工方法也会导致风险事件多发，因此对于综 |
| 管廊跨河长度Ｃ７／ｍ |  | －０．４１７ | －０．３００ | ０．１６７ | －０．１２５ | －０．５６３ |  |
| 周边环境地下管线情况Ｃ８ |  | －０．４００ | －０．２５０ | ０．５００ | －０．２５０ | －０．４００ | 合管廊下穿河流盾构施工项目，做好前期的施工 |
| 风险Ｂ３ | 河堤形式Ｃ９ | －０．３６８ | －０．１４３ | ０．２００ | －０．４００ | －０．５２０ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 方法规划和地质情况调查研究十分重要。 |
| 覆水深度Ｃ１０／ｍ |  | －０．５３８ | －０．４００ | ０．２００ | －０．４１７ | －０．３３３ |  |
| 河床沉降Ｃ１１／ｍｍ |  | －０．３９１ | －０．２２２ | ０．４００ | －０．３００ | －０．４４０ | 5结论 |
| 涌水量Ｃ１２／（Ｌ·ｓ－１）－０．４５５ |  |  | －０．１４３ | ０．２００ | －０．１４３ | －０．４００ |  |
| 施工管理施工技术条件Ｃ１３ |  | －０．３４４ | －０．０４５ | ０．０５０ | －０．３００ | －０．４７５ |  |
| 风险Ｂ４ | 施工方法Ｃ１４ | －０．２６２ | ０．４０９ | －０．２２５ | －０．４８３ | －０．６１３ |  |

| 管理水平Ｃ１５ | －０．１６７ | ０．２５０ | －０．３７５ | －０．５８３ | －０．６８８ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表４下穿河流盾构施工风险多级评估结果

Ｔａｂ．４Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆｒｉｖｅｒｃｒｏｓｓｉｎｇ

ｒｉｓｋｕｎｄｅｒｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

| １级评价指标 | Ｋ１（Ｎ） | Ｋ２（Ｎ） | Ｋ３（Ｎ） | Ｋ４（Ｎ） | Ｋ５（Ｎ）Ｊ０ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地质风险Ｂ１ | －０．３０７ | ０．２３４ | －０．１２９ | －０．３８６ | －０．５４６２ |

基于ＲＢＳ法构建了包括４个１级指标和１５个２级指标的综合管廊下穿河流盾构施工风险评价指标体系。通过对岳阳大道污水处理综合管廊工程下穿王家河段进行实例分析，验证了评价指标体系和风险评价模型的适用性。在物元理论的

| 综合管廊自身风险Ｂ２ | －０．４４１ | －０．２４３ | ０．１５０ | －０．１０９ | －０．４０１３ | 基础上进行蒙特卡罗敏感性分析，确定了较高的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境风险Ｂ３ | －０．４２３ | －０．２３０ | ０．３３８ | －０．２８８ | －０．４１７３ |  |
|  |  |  |  |  |  | 敏感因素，为施工前期的风险管控措施提供了依据。 |
| 综合管廊自身风险Ｂ４ | －０．２６０ | ０．２７７ | －０．１９５ | －０．４６４ | －０．５９８２ |  |
|  |  |  |  |  |  | 参考文献： |
| 盾构施工总风险Ｂ | －０．３７３ | －０．０４０ | ０．０８２ | －０．２８９ | －０．４７４３ |  |

较大会导致溜车和盾构线路偏离等风险事件，此外覆水深度较深、涌水量较大等因素，也造成了此工程的风险值增大。

4.3蒙特卡罗敏感分析结果
	采用蒙特卡罗模拟进行敏感性分析，可以找出关键致险因素，辅助进行安全决策，故本文对综合管廊盾构施工各风险等级进行模拟分析，将１５个２级评价指标设定为分析参数，设定其服从正态分布，为保证分析结果的客观性，定义模拟次数为１０００次，根据物元理论计算规则计算１５个风险因素分别对低、中、高风险时相对应的敏感度。

为更好地分析，求出其均值，具体结果见图２。

图２１５个基础指标的敏感度

Ｆｉｇ．２Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆ１５ｂａｓｉｃｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ

由图２可知，当风险等级为低风险（Ⅱ）时，管廊埋深（Ｃ４）和地下管线情况（Ｃ８）的敏感性明显

［１］宋战平，郭德赛，徐甜，等．基于非线性模糊层次分析法的ＴＢＭ施工风险评价模型研究［Ｊ］．岩土力学，２０２１，４２（５）：１４２４－１４３３．

［２］程鑫，朱光华，王世杰，等．基于区间数决策矩阵的堤防安全综合评价方法及应用［Ｊ］．水电能源科学，

２０２１，３９（４）：１４１－１４５．

［３］王加闯，黄明健，过江．基于ＣＲＩＴＩＣ－有限区间云模型的边坡稳定性评价［Ｊ］．中国安全生产科学技术，２０１９，１５（６）：１１３－１１９．

［４］有维宝，王建波，刘芳梦，等．基于多级物元分析的地铁车站深基坑施工风险评价［Ｊ］．数学的实践与认识，２０２１，５１（１６）：１１１－１２０．

［５］中华人民共和国住房和城乡建设部．城市轨道交通地下工程建设风险管理规范：ＧＢ５０６５２－２０１１［Ｓ］．北京：中国建筑工业出版社，２０１２．

［６］国家铁路局．铁路隧道设计规范：ＴＢ１０００３－２０１６［Ｓ］．北京：中国铁道出版社，２０１７．

［７］中华人民共和国住房和城乡建设部．城市轨道交通工程安全控制技术规范：ＧＢ／Ｔ５０８３９－２０１３［Ｓ］．北京：中国建筑工业出版社，２０１３．

ＩＩＫＥＲ，ＢＡＫＥＲＤＥ－［８］ＪＯＨＮＳＯＮＥＶＡＮ，ＴＡＲＩq

ＲＥＫ．ＡＭｏｎｔｅＣａｒｌｏｍｅｔｈｏｄｔｏｓｏｌｖｅｆｏｒｒａｄｉａｔｉｖｅ

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｔｈｅｒｍａｌｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙｆｏｒｐａｒｔｉｃｌｅｂｅｄｓｏｆ

ｖａｒｉｏｕｓｓｏｌｉｄｆｒａｃｔｉｏｎｓａｎｄｅｍｉｓｓｉｖｉｔｉｅｓ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ

ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ＆ｒａｄｉａｔｉｖｅｔｒａｎｓｆｅｒ，

２０２０，２５０：１０７０１４．
	（下转第１３６页）

| · | １３６ | · | 水电能源科学２０２３年 |
| --- | --- | --- | --- |

图３不同扩散器系数下模型定位偏差对比

Ｆｉｇ．３Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｍｏｄｅｌｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇｄｅｖｉａｔｉｏｎ

ｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉｆｆｕｓｅｒｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ

位准确度分别提升了５１．５％、６４．１％。双漏点工

况下，ｋ＝０．９Ｌ／（ｓ·ｍ０．５）时相比ｋ＝０．６、０．３Ｌ／

（ｓ·ｍ０．５）的模型定位准确度分别提升了４８．１％、

模型，并结合实际管网水力模型验证了该模型的可行性和稳定性，为漏损定位研究提供了一种参考方法。

ｂ．比较了不同扩散器系数对模型定位效果的影响，结果显示，随着扩散系数增大，管网流量压力水平的变化更为显著，模型定位效果得到有效提升。

参考文献：

［１］孟勤超，杨翠丽，乔俊飞．基于改进ＳＰＥＡ２算法的给水管网多目标优化设计［Ｊ］．智能系统学报，２０１８，１３（１）：１１８－１２４．

［２］詹书俊，陶涛．基于ＮＳＧＡ－Ⅱ的供水管网模型校核	［Ｊ］．给水排水，２０１３，３９（３）：１５８－１６０．

［３］ＤＥＢＫ，ＰＲＡＴＡＰＡ，ＡＧＡＲＷＡＬＳ，ｅｔａｌ．Ａｆａｓｔ

６１．６％。	ａｎｄｅｌｉｔｉｓｔｍｕｌｔｉｏｂｊｅｃｔｉｖｅｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ：ＮＳＧＡ－

5结论
	ａ．针对传统单目标漏损定位模型，提出一种

Ⅱ［Ｊ］．ＩＥＥＥｔｒａｎｓ．ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ，２００２，６（２）：１８２－１９７．

［４］赵桓，吕谋，岳宏宇，等．基于群体智能优化算法的供水管网漏损定位研究［Ｊ］．水电能源科学，２０２２，４０

基于ＮＳＧＡ－Ⅱ的供水管网漏损定位多目标优化	（７）：１２８－１３０，７５．

Ｍｕｌｔｉ－ｏｂｊｅｃｔｉｖｅＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎＭｏｄｅｌｆｏｒＬｅａｋａｇｅＬｏｃａｔｉｏｎｏｆ
			ＷａｔｅｒＳｕｐｐｌｙＮｅｔｗｏｒｋＢａｓｅｄｏｎＮＳＧＡ－Ⅱ
				ＳＵＹａｎ－ｂｏ，ＬＶＭｏｕ，ＣＨＵＹａｎｇ－ｙａｎｇ
（ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌａｎｄＭｕｎｉｃｉｐａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｑｉｎｇｄａｏ２６６５２０，Ｃｈｉｎａ）	Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｉｍｉｎｇａｔｔｈｅｌｅａｋａｇｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｕｒｂａｎｗａｔｅｒｓｕｐｐｌｙｎｅｔｗｏｒｋ，ｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｌｅａｋａｇｅｌｏｃａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｉｓ

ｓｏｌｖｅｄｂｙｓｉｎｇｌｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ．Ｉｔｓｏｂｊｅｃｔｉｖｅｆｕｎｃｔｉｏｎｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｔｈｅｗｅｉｇｈｔｅｄｓｕｍｏｆｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｂ－

ｊｅｃｔｉｖｅｓ．Ｉｍｐｒｏｐｅｒｖａｌｕｅｏｆｗｅｉｇｈｔｆａｃｔｏｒｗｉｌｌｄｅｇｒａｄｅｔｈｅｍｏｄｅｌｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇｒｅｓｕｌｔ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｐｒｏｐｏｓｅｄａｍｕｌｔｉ－ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｆｏｒｌｅａｋａｇｅｌｏｃａｔｉｏｎｏｆｗａｔｅｒｓｕｐｐｌｙｎｅｔｗｏｒｋｂａｓｅｄｏｎＮＳＧＡ－Ⅱ．Ｉｎｔｈｉｓｍｏｄｅｌ，ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｌｅａｋａｇｅｐｏｉｎｔａｎｄｄｉｆｆｕｓｅｒｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｗｅｒｅｔａｋｅｎａｓｄｅｃｉｓｉｏｎｖａｒｉａｂｌｅｓ，ａｎｄｔｈｅｍｉｎｉｍｕｍｅｒｒｏｒｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅａｃｔｕａｌｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｖａｌｕｅａｎｄｔｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｖａｌｕｅｏｆｐｒｅｓｓｕｒｅａｎｄｆｌｏｗｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｐｏｉｎｔｗａｓｔａｋｅｎａｓｔｈｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｂｊｅｃｔｉｖｅ，ａｎｄＮＳＧＡ－Ⅱａｌ－ｇｏｒｉｔｈｍｗａｓｕｓｅｄｔｏｆｉｎｄｔｈｅｏｐｔｉｍａｌｓｏｌｕｔｉｏｎ．Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｖｅｒｉｆｙｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅｍｏｄｅｌ，ｉｔｗａｓａｐｐｌｉｅｄｔｏｔｈｅａｃｔｕａｌ

ｗａｔｅｒｓｕｐｐｌｙｎｅｔｗｏｒｋｉｎａｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌａｒｅａ．Ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｕｌｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅａｃｔｕａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐｉｐｅｎｅｔ－ｗｏｒｋ，ｔｈｅｌｅａｋａｇｅａｃｃｉｄｅｎｔｓｏｆｓｉｎｇｌｅｎｏｄｅａｎｄｔｗｏｎｏｄｅｓｗｅｒｅｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙｓｉｍｕｌａｔｅｄａｎｄｌｏｃａｔｅｄ．Ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｔｗｏｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄｌｅａｋｌｏｃａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｓ，ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｍｕｌｔｉ－ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎＮＳＧＡ－Ⅱｃａｎａｃ－

ｃｕｒａｔｅｌｙａｎｄｓｔａｂｌｙｌｏｃａｔｅｔｈｅｎｅａｒｂｙａｒｅａｗｈｅｒｅｔｈｅａｃｔｕａｌｌｅａｋｏｃｃｕｒｓ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｗａｔｅｒｓｕｐｐｌｙｎｅｔｗｏｒｋ；ｌｅａｋａｇｅｌｏｃａｔｉｏｎｍｏｄｅｌ；ｍｕｌｔｉ－ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ；ＮＳＧＡ－Ⅱ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■（上接第１５７页）

ＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＲｉｓｋＥｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆＳｈｉｅｌｄＴｕｎｎｅｌｉｎｇＵｎｄｅｒＩｎｔｅｇｒａｔｅｄ		ＰｉｐｅＧａｌｌｅｒｙＢａｓｅｄｏｎＭａｔｔｅｒ－ＥｌｅｍｅｎｔＴｈｅｏｒｙ
ＨＥＦｅｎｇ１，ＨＵＳｈａｏ－ｈｕａ１，ＺＨＡＮＧＧｕａｎｇ１，ＺＨＯＵＸｉｎ－ｌｏｎｇ
						２

（１．ＳｃｈｏｏｌｏｆＳａｆｅｔｙＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｍｅｒｇｅｎｃｙＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｗｕｈａｎ４３００７０，Ｃｈｉｎａ；２．ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｉｖｉｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅａｎｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，ＨｕｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｗｕｈａｎ４３００６８，Ｃｈｉｎａ）		Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｏａｃｃｕｒａｔｅｌｙｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｕｔｉｌｉｔｙｔｕｎｎｅｌｕｎｄｅｒｒｉｖｅｒｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓａｆｅｔｙ，ｒｅ－ｄｕｃｅｔｈｅｓａｆｅｔｙａｃｃｉｄｅｎｔｓｉｎｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ，ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｍｅｔｈｏｄｏｆｒｉｓｋｂｒｅａｋｄｏｗｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（ＲＢＳ），ｒｉｓｋｅｖａｌｕ－

ａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｏｆｆｏｕｒｆｉｒｓｔ－ｌｅｖｅｌｉｎｄｉｃａｔｏｒｓｗａｓｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｉｎｃｌｕｄｉｎｇｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｒｉｓｋａｎｄｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｕ－ｔｉｌｉｔｙｔｕｎｎｅｌｉｔｓｅｌｆｒｉｓｋ，ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｒｉｓｋ，ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｌｉｎｅａｒｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｏｆｉｎｔｅｒｖａｌｎｕｍ－ｂｅｒａｎａｌｙｔｉｃｈｉｅｒａｒｃｈｙｐｒｏｃｅｓｓ（ＡＨＰ）ａｎｄｉｎｄｉｃａｔｏｒｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ（ＣＲＩＴＩＣ），ｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｗｅｉｇｈｔｗａｓｄｅｔｅｒ－ｍｉｎｅｄ．Ｂａｓｅｄｏｎｍａｔｔｅｒｅｌｅｍｅｎｔｔｈｅｏｒｙ，ｔｈｅｗｅｉｇｈｔｅｄａｖｅｒａｇｅｒｅｌａｔｉｏｎｄｅｇｒｅｅｗａｓｃａｌｃｕｌａｔｅｄｔｏｄｅｔｅｒｍｉｎｅｔｈｅｆｉｎａｌｅｖａｌｕａ－

ｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔ．ＴｈｉｓｍｅｔｈｏｄｗａｓａｐｐｌｉｅｄｔｏｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｐｉｐｅｃｏｒｒｉｄｏｒｐｒｏｊｅｃｔｏｆＹｕｅｙａｎｇＡｖｅｎｕｅｓｅｗａｇｅｔｒｅａｔｍｅｎｔａｔ

ｔｈｅＷａｎｇｊｉａＲｉｖｅｒｓｅｃｔｉｏｎ．ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏｍｅｔｈｏｄｗａｓｕｓｅｄｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆ１５ｂａｓｉｃｉｎｄｅｘｅｓｂａｓｅｄｏｎｍａｔｔｅｒ－ｅｌ－

ｅｍｅｎｔｔｈｅｏｒｙ．ＴｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｐｒｏｊｅｃｔｏｆＹｕｅｙａｎｇＡｖｅｎｕｅｓｅｗａｇｅｔｒｅａｔｍｅｎｔｃｏｍｐｒｅｈｅｎ－ｓｉｖｅｐｉｐｅｃｏｒｒｉｄｏｒａｔＷａｎｇｊｉａＲｉｖｅｒｓｅｃｔｉｏｎｉｓｍｅｄｉｕｍ－ｒｉｓｋ，ｗｈｉｃｈｉｓｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅａｃｔｕａｌｓｉｔｕａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙａ－

ｎａｌｙｓｉｓｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇｒｏｃｋｓｔｒｅｎｇｔｈａｎｄｔｈｅｂｕｒｉｅｄｄｅｐｔｈｏｆｔｕｎｎｅｌａｒｅｍｏｒｅｓｅｎｓｉｔｉｖｅ．Ｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｒｅｓｕｌｔｓ

ｃａｎｐｒｏｖｉｄｅａｂａｓｉｓｆｏｒｔｈｅｓａｆｅｔｙｃｏｎｔｒｏｌｄｅｃｉｓｉｏｎａｎｄｍｅａｓｕｒｅｍａｋｉｎｇｏｆｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｕｔｉｌｉｔｙｔｕｎｎｅｌ；ｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ；ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｅｉｇｈｔｉｎｇ；ｍａｔｔｅｒｅｌｅｍｅｎｔｔｈｅｏｒｙ；ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ