| 引用格式:张继超,周建军,孙飞祥,等.厦门地铁3 号线过海段隧道盾构法与矿山法海下对接施工风险评估[J]. 文), 2021, 41(2): 225. ZHANG Jichao, ZHOU Jianjun, SUN Feixiang, et al. Risk assessment on underwater docking construction of shield tunnel of subsea section on Xiamen Metro Line No. 3[J]. Tunnel Construction, 2021, 41(2): 225. | 隧道建设(中英 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | and | mined | tunnel |

厦门地铁3 号线过海段隧道盾构法与矿山法海下对接施工风险评估

张继超1, 2,周建军1, 2,孙飞祥1, 2,杨振兴1, 2,张兵1, 2,游慧杰3

(1.盾构及掘进技术国家重点实验室,河南郑州 450001; 2.	中铁隧道局集团有限公司,广东广州 511458;

3.黄河勘测规划设计有限公司,河南郑州 450003)

摘要:为解决厦门地铁3 号线过海段盾构法与矿山法隧道海下盾构贯通施工对接工程面临的高水压、高风险、复杂地质工况下的风

险处置问题,采用WBS-RBS 法辨识风险源,通过AHP 法建立风险评估体系,构造判断矩阵,结合风险值,对其进行风险评估定级,

并得出整体过程中最主要的风险源是风化槽的结论。针对最主要的风险元素(停机卡盾、拱顶坍塌、风化槽突泥涌水),制定相应的

预防及应急处理措施,如预注浆、加强配筋和喷射混凝土,进行风险管控,保障了海下隧道对接工程的顺利贯通完工,验证了施工风

险评估的准确性和预防措施的可行性。关键词:

DOI:中图分类号: 10. 3973/ j. issn. 2096-4498. 2021. 02. 008
		水(海)下隧道;

U 45     文献标志码:
	隧道对接;盾构法贯通;

A
	风险评估;文章编号:			管控措施

2096-4498(2021)02-0225-07

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Risk 	Assessment 	on 	Underwater 	Docking 	Construction 	of 	Shield 	Tunnel

and Mined 	Tunnel of 	Subsea Section 	on Xiamen Metro 	Line 	No. 	3

ZHANG Jichao1, 2, ZHOU Jianjun1, 2, SUN Feixiang1, 2, YANG Zhenxing1, 2,

(1. State Key Laboratory of Shield ZHANG Machine and Bing1, Boring 2, YOU

Technology, Huijie3 Zhengzhou 450001, Henan, China;

2. China Railway Tunnel Group Co., Ltd., Guangzhou 511458, Guangdong, China;

3. 	Yellow River Engineering Design and Research Institute Co., Ltd., Zhengzhou 450003, Henan, China)

Abstract: The 	underwater 	docking 	construction 	of 	shield tunnel 	and 	mined 	tunnel 	of 	Xiamen 	metro 	line 	No. 	3 	is

characterized by high water pressure, high risk, and complex geological conditions. 	In this paper, work breakdown

structure-resource breakdown structure (WBS-RBS) method is used to identify the main risk sources, a risk assessment

system is established by the analytic hierarchy process (AHP) method, and a judgment matrix is constructed to conduct

risk assessment. Risk assessment results show that the main risk source is weathered groove. 	Based on the key risk

factors, such 	as 	shield 	jamming 	and 	stop, 	crown collapse, 	and 	mud 	burst 	of 	weathered 	groove, 	countermeasures,

including pre-grouting, reinforcement strengthening, and shotcreting, are implemented. 	The successful docking of shield

tunnel and mined tunnel indicates the feasibility of the risk assessment accuracy and countermeasures adopted.

Keywords: underwater/ subsea 	tunnel; 	tunnel 	docking; 	shield 	penetration; 	risk 	assessment; 	management 	and

control measures

0 引言
	近年来,我国修建了大量穿江、河、湖、海的水

下隧道[ 1]。相对于陆上隧道,水下隧道的修建条

件更为复杂,勘测难度大、准确度低,不确定因素

更多[ 2];加之我国正在建设和规划包括穿越渤

海湾、琼州海峡、台湾海峡等在内的世界级海底

隧道工程[ 3], 这为水下隧道的修建提出了更高

的要求。

收稿日期: 2020-05-26;修回日期: 2020-11-17

基金项目:河南省科技攻关项目(1921022102178);厦轨道(合)([2015]0381);中国中铁科技开发计划(2018-重点-11)

第一作者简介:张继超(1993—),男,河南商丘人,2019 年毕业于中国地质大学(武汉),地质工程专业,硕士,助理工程师,主要从事隧道与地下工程

领域科研工作。E-mail: 2321089229@ qq. com。

| 2 | 2 | 6 | 隧道建设(中英文) | 第41 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

水下隧道的掘进方式有矿山法、盾构( TBM) 法、沉管法等。考虑到刀具磨损,地层软硬复杂多变,水下难以设置竖井,连续单向长距离掘进距离会受到很大限制,由此很多水下隧道工程提出了采取“双向掘进、中部对接”的隧道施工方案。如广深港客运专线狮子洋隧道盾构法-盾构法对接[4]、深圳前湾过海管廊工程盾构法-矿山法对接等工程案例[5]。

水下隧道对接施工风险源分布较多、不确定性强、危害程度大[6-7]。在目前国内外针对施工风险的评估研究现状中[8],常见的风险评价方法有HSE 风险管理[9]以及模糊评价法等,但往往只是对于单一隧道掘进方法、单向掘进方向进行。对于2 种方式结合、双向掘进、中部对接的隧道施工方法,尚无较为成熟完备的风险评估案例。本文依托厦门轨道交通3 号线海下段工程,对盾构法-矿山法在高水压、复杂地质条件环境下对接施工的风险及应对措施进行研究。

1 工程概况
		厦门轨道交通3 号线过海段是连接厦门本岛与翔安东部副中心的西南-东北向骨干线路,区段全长为6. 5 km,其中,过海段长度约为3. 68 km。过海段隧道采用矿山法、复合式泥水盾构法2 种开挖方式相向掘进,在海底完成2 种施工方式的对接。厦门地铁3 号线过海段工程示意如图1 所示。

图1 厦门地铁3 号线过海段工程示意图

Fig. 	1 	Schematic 	of 	oversea 	section project 	of 	Xiamen metro

line 3

双向隧道对接施工流程如图2 所示。

矿山法隧道为大小洞并行的马蹄形(宽8. 0 m、高9. 4 m);泥水盾构区间隧道管片设计采用通用楔形管

片环,管片内径为6 m,外径为6. 7 m,厚度为350 mm。厦门地铁3 号线过海段双向隧道断面示意如图3所示。

矿山法与盾构法隧道对接位置,在里程为CK17+ 939. 5 处,左线隧道处于微风化花岗闪长岩层,上覆岩土为中粗砾砂、全风化花岗闪长岩、散体状强风化花岗闪长岩,总覆土厚度为27. 5 m,海平面以下46. 2 m;右线隧道处于微风化花岗闪长岩层,上覆岩土为中粗砾砂、残积砂质黏性土、全风化花岗闪长岩、散体状强

风化花岗闪长岩、中等风化花岗闪长岩,总覆土厚度为

27. 2 m,海平面以下46 m。盾构段距离对接面20 ~ 30

m 长度范围地层起伏较大,风化槽距离对接位置为

40~50 m,盾构停机位置距离风化槽为20 ~30 m,保持

与风化槽足够的安全距离前提下,满足盾构处于矿山

法隧道开挖影响范围(2D)之外的要求[10]。矿山法与

泥水盾构法隧道对接段地层断面示意如图4 所示。

| Fig. | 图2 双向隧道对接施工流程图 2 Flow chart of tunnel docking construction |
| --- | --- |

(a)矿山法隧道断面尺寸	(b)盾构法隧道断面尺寸

图3 厦门地铁3 号线过海段双向隧道断面示意图(单位: m)

Fig. 3 Schematic of tunnel in cross section of Xiamen metro line 3

(unit: m)

图4 矿山法与泥水盾构法隧道对接段地层断面示意图

Fig. 	4 	Stratigraphic section of docking section of mined tunnel

and shield tunnel

| 第2 期 | 张继超, | 等 | : 厦门地铁3 号线过海段隧道盾构法与矿山法海下对接施工风险评估 |  |  |  |  | 2 | 2 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道穿越海域长度达3. 68 km,海水深度超过46 表2 风险判定准则 m,地下水由海水垂直入渗补给。基岩凸起严重,风化 Table 2 Risk determination criteria 槽分布多,且存在较大范围的中砂层,工程地质及水文 等级 风险 风险 值 分值 范围 接受 准则 处置原则 地质条件复杂。围岩、破碎带物理力学参数见表1。 针对最终选定的盾构法贯通方式存在的风险隐患,结 低 30 0~50 可忽略 施和监测手段风险很小,不需要采取处理措 合对接位置的工程地质特点,对施工风险进行综合评 价与分析。 Table 1 Physico-mechanical 表1 围岩、破碎带物理力学参数表 parameters of surrounding rock and 中 高 极高 60 80 95 50~70 70~90 90~100 可接受 不期望 不可接受 施,需要予以监测 予以监测,且成本不高于损失成本 并持续监测 风险较小,不需要采取处理措 风险较大,必须采取处理措施, 风险最大,不惜代价紧急处理, fracture zone 围岩 破碎带 名称 量/ GPa 弹性模 5. 0 1. 2 22 17. 5 (kN/ m3) 重度/ 泊松 0. 3 0. 4 比角/ (°) 内摩擦 35 23 黏聚力/ kPa 450 200 9. 83×10-14 3. 26×10-13 渗透率/ m2 孔隙率 0. 2 0. 3 3 风险辨识 5 所示。将2 者分别从施工阶段与产生原因2 个角度 RBS,即作业、风险多层次分解树。判断矩阵示意如图 采用WBS-RBS 法[16]进行风险辨识,包括WBS、 风险分析主要包括5 个环节:风险界定、风险辨分解,形成风险评估指标体系。盾构法贯通施工风险 识、风险估计、风险评价和风险控制[11]。 点汇总如表3 所示。 2 风险界定 根据《国际隧道协会风险管理指南》[12](2004) 和 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》[13] (2011),隧道风险分级包括事故发生概率P 的等级标 准、事故发生后果C 的等级标准和风险R 的等级 标准[14]。 风险是概率与后果的函数,即R = f(P,C)。应用 R=P×C 定级模型[15]建立风险分级评估矩阵,将风险 等级划分为极高、高度、中度和低度4 个级别,并给出基 图5 判断矩阵示意图 于风险值的等级判断准则。风险判定准则如表2 所示。 Fig. 5 Schematic of judgment matrix 表3 盾构法贯通施工风险点 Table 3 Construction risks of shield tunneling and docking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道对接整体项目U | 设备风险 |  |  | 施工风险 |  |  |  | 地质风险 |  |  |
| 盾构掘进至停止U1 | 同步注浆不及时U11 |  |  | 停机造成卡盾U14 |  |  | 泥水舱压力波动(地质有变)U13开舱换刀(地质有变)U16 |  |  |  |
|  | 主轴承损伤U12 |  |  | 超前地质预报有误导致刀具磨损U15 |  |  |  |  |  |  |
| 矿山法开挖至对接面U2 | 拱架刚度不足U21 |  |  | 喷射混凝土有漏洞U23 |  | 开挖面坍塌U25 |  |  |  |  |
|  | 混凝土质量缺陷U22 |  |  | 拱顶坍塌U24 |  | 岩体裂隙发育导致爆破超挖U26 |  |  |  |  |
| 刀盘泵卡死损坏U31 |  |  |  | 风化槽突泥涌水U34 |  |  |  |  |  |  |
| 盾构重启至贯通U3 | 风化槽高水压下盾尾密封失效U32 |  |  | 对接误差U33 | 风化槽节理发育泥浆泄露U35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上软下硬岩层造成姿态偏差U36 |  |  |  |  |  |

4 风险估计
	采取专家法,根据风险概率和后果的等级标准对

基本风险元素概率和后果进行统计调查,选择100 位

具有丰富现场经验的施工技术人员以及从事盾构隧道

相关科学研究的专家学者,进行问卷调查,统计频率结

果作为相应风险元素的隶属度。风险概率与后果隶属

度如表4 所示。

5 风险评价
	以贯通施工阶段分解树为例,利用层次分析法

(AHP)[8]确定风险重要度、方根法来计算权重集[17],通过多层次模糊关系矩阵对风险进行半定量分析,评估风险等级。

5. 1 判断矩阵
采取层次分析法,首先需要构造判断矩阵,以上一层级元素Uk 作为评判准则,对本层级评判准则范围内所属元素Uki 进行两两对比,用分值表示两者相对重要程度,填入判断矩阵。风险评价分值如表5 所示。

| 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 隧道建设(中英文) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第41 卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表4 风险概率与后果隶属度 4 Risk probability and consequence |  |  |  |  |  |  | membership |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险元素 |  |  |  | A(罕见) |  |  | B(难得) | 风险概率 |  |  |  | D(可能) 0. 6 0. 1 0. 2 0. 5 0. 2 0. 3 |  |  | E(频繁) 0. 1 |  | 1(可忽略) |  | 2(较轻) 0. 1 0. 1 0. 3 |  | 风险后果 |  |  | 4(严重) 0. 4 0. 6 |  | 5(灾难性) 0. 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C(偶尔) 0. 3 0. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3(较重) 0. 4 0. 3 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 2 0. 2 0. 4 |  |  |  |  |  |  |
| U11 U12 U13 U14 U15 U16 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U31 U32 U33 U34 U35 U36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0. 1 |  |  | 0. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0. 2 |  |  | 0. 2 0. 3 | 0. 3 0. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 8 0. 5 |  | 0. 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 1 0. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 7 |  | 0. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0. 4 0. 3 |  |  | 0. 4 0. 3 0. 3 0. 4 0. 2 0. 1 0. 3 | 0. 2 0. 3 0. 4 0. 2 0. 4 0. 4 0. 4 0. 2 0. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 3 |  | 0. 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 5 0. 3 0. 2 0. 3 0. 4 0. 5 0. 5 |  |  | 0. 1 |  | 0. 3 0. 1 |  | 0. 5 0. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0. 3 0. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 2 |  | 0. 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 6 0. 2 0. 6 0. 3 0. 1 |  | 0. 3 |  | 0. 4 0. 1 |  | 0. 3 0. 6 0. 1 0. 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 3 0. 5 0. 4 0. 6 0. 1 0. 3 0. 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 4 0. 2 0. 3 0. 9 0. 6 0. 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0. 1 | 0. 2 0. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0. 1 0. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表5 风险评价分值表 Table 5 Risk assessment score |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以盾构掘进至停止U1 为准则,第2 层分解树的判 断矩阵如表7 所示。 表7 盾构掘进至停止准则风险判断矩阵 Table 7 Risk judgment matrix when shield tunneling to stop 风险元素 U11 U12 U13 U14 U15 U16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分值 |  |  |  |  |  |  | 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 3 5 7 9 2、4、6、8 |  |  |  |  |  |  | 前一元素与后一元素同样重要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前一元素比后一元素稍重要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前一元素比后一元素重要 前一元素比后一元素重要得多前一元素比后一元素极度重要上述判断分值中间值 |  |  |  |  |  |  |  |  | U11 |  | 1 / 1 1 / 2 1 / 4 1 / 1 2 / 1 5 / 1 |  | 2 / 1 1 / 1 1 / 2 2 / 1 4 / 1 6 / 1 |  | 4 / 1 2 / 1 1 / 1 4 / 1 8 / 1 9 / 1 | 1 / 1 1 / 2 1 / 4 1 / 1 2 / 1 5 / 1 |  | 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 2 1 / 1 2 / 1 |  | 1 / 5 1 / 6 1 / 9 1 / 5 1 / 2 1/ 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述分值的倒数 |  |  |  |  |  |  | 元素顺序颠倒的相对重要程度 |  |  |  |  |  |  |  |  | U15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以隧道对接整体项目U 为准则,第1 层分解树的判断矩阵如表6 所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同理,建立第2 层级其他准则下的判断矩阵。某 一评判准则Uk 下所有元素建立的判断矩阵为 éêxk11 xk12… xk1nùú Xk =(xkij) n×n = ê ê ê êêë xk21 xkn1 ︙ xk22 xkn2 ︙ … … xk2n xknn ︙ ú ú ú úúû (k = 1,2,…,p)。 5. 2 权重集 5. 2. 1 计算权重 采取和积法,计算Uk 的判断矩阵每行元素乘积n 方根,将判断矩阵特征向量归一化,得到权向量Wk,如 式(1)所示。 n n Wk = Wk1,Wk2,…,Wkn ]T=( j= 1xkij ) 0。 (1) 式中: i= 1, 2,…, n; j= 1, 2,…, n。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table |  |  | 表6 隧道对接项目准则风险判断矩阵 6 Risk judgment matrix for tunnel docking |  |  |  |  |  |  |  |  |  | project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险元素 |  |  |  |  |  | U1 | U2 |  |  |  |  |  |  | U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 |  |  |  |  | 1 4 5 |  | 1 / 4 1 3 |  |  |  |  |  |  | 1 / 5 1 / 3 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矩阵表示为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| éêx11 x12 … x1p X= ê ê ê êêë x21 xp1 ︙ x22 xp2 ︙ … … x2p xpp ︙式中p 为整体项目划分准则的数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | ùúúúúúúû | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第2 期 | 张继超, | 等 | : 厦门地铁3 号线过海段隧道盾构法与矿山法海下对接施工风险评估 | 2 | 2 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 则Uk 的权重集为 Ak =Wk T =[Ak1,Ak2,…,Akn]。 以盾构掘进至停止U1 为例,其判断矩阵为 éê1 / 1 2 / 1 4 / 1 1 / 1 1 / 2 1 / 5ùú ê ê1 / 2 1 / 1 2 / 1 1 / 2 1 / 4 1 / 6ú ú X1 = ê ê ê 1 / 4 1 / 1 1 / 2 2 / 1 1 / 1 4 / 1 1 / 4 1 / 1 1 / 8 1 / 2 1 / 9 1 / 5 ú ú ú 。 ê êêë2 / 1 5 / 1 4 / 1 6 / 1 8 / 1 9 / 1 2 / 1 5 / 1 1 / 1 2 / 1 1 / 2 1 / 1 ú úúû 则U1 的权重集为 A1 =[A11,A12,…,A1n] =W1 T = [0. 113 9,0. 062 0,0. 032 5,0. 113 9,0. 236 5, 0. 441 2] 同理,建立第1 层级其他准则下的权重集,以及上 一层级整体项目U 的基本元素的权重集为 A = [ a1, a2,…, ap ] = [ 0. 093 6, 0. 279 7, 0. 626 7]。 5. 2. 2 一致性检验 理论上,判断矩阵中,有xkij·xkjh = xkih,但由于实 际工程中风险原因相互影响,公式存在误差,此时用一 致性比率CR < 0. 1 时,表示其不一致程度在合理范 围内。 1)最大特征根 λmax =∑n (XW) i nWi = 1 n∑i= 1 n (XW) i Wi = 36. 402 6 1 = 6. 067 0。 (2) 2)一致性指标 CI=λ-n n-1 = 6. 067 6-1 0-6 = 0. 013 4。(3) 3)一致性比率 CR= CI RI = 0. 013 4 = 0. 010 6。(4) 式中RI 为Satty 依据500 个随机矩阵建立的随机一致 性指标,其值可查表得到[8]。 根据式(4)可知判断矩阵满足一致性要求。 5. 3 风险等级评判矩阵 根据风险发生概率与风险后果等级隶属度,采用 R=P×C 定级模型,计算基本元素Uk i(i= 1,2,…,n)的 风险等级隶属度,将其进行归一化处理,可得 Rkij =[rki1,rki2,…,rkin]。(5) 综合本层级同一评判准则范围内所有元素建立评 判矩阵 |  |
| --- | --- |
| Rk =[Rk1,Rk2,…,Rkn]T。 | (6) |

| éêRk1ùúéêrk11 rk12 … rk1nùú Rk = ê ê ê êêë Rk2 Rkn ︙ ú ú ú úúû =(rkij) n×n = ê ê ê êêë rk21 rkn1 ︙ rk22 rkn2 ︙ … … rk2n rknn ︙ ú ú ú úúû = éê0. 00 0. 03 0. 55 0. 42ùú ê ê0. 01 0. 32 0. 61 0. 06ú ú ê ê ê0. 00 0. 00 0. 12 0. 80 0. 08 0. 04 0. 56 0. 40 ú ú ú 。 êêë0. 02 0. 00 0. 31 0. 52 0. 15 0. 00 0. 41 0. 59 úúû 5. 4 模糊综合评价 引入同层权重集Ak 与评判矩阵Rk 相乘,得到评 判准则的综合风险等级隶属度Bk。 已知盾构掘进至停止U1 项目的权重集为 A1 = [ 0. 106 6, 0. 054 2, 0. 030 2, 0. 143 6, 0. 216 9, 0. 448 5]。 则其等级隶属度为: B1 =A1×R1 =[b11,b12,…,b1n]; (7) B1 =[0. 005同理可求同层级其他评判准则的综合等级隶属 3, 0. 158 0, 0. 578 0, 0. 258 7]。 度,组成上一层级评判矩阵如式(8)所示。 B= B1,B2,…,Bn ]T; (8) B= éê ê êêë B1 B2 B3 ùú ú úúû = éê ê êêë0. 068 0. 000 0. 005 5 0 3 0. 158 0. 288 0. 014 0 8 4 0. 578 0. 527 0. 235 0 4 7 0. 258 0. 115 0. 749 7 3 9 ùú ú úúû。 进一步引入上一层级基本元素的权重集A = [a1, a2,…,ap] =[0. 093 6,0. 279 7,0. 626 7],合成运算得 到式(9),为上一层级综合风险等级隶属度[18]。 B∗=A×B=[b1,b2,…,bn]; (9) B∗=[0. 019 7,0. 104 6,0. 349 3,0. 526 4]。 综上,可得各元素的风险等级评价指标。 5. 5 风险定级与分析 结合等级接受准则计算风险值,对应风险指针范围确定风险等级。盾构掘进至停止U1、矿山法开挖至对接面U2、盾构重启至贯通U3、以及隧道对接整体项目U 的风险值及风险等级汇总如表8 所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table | 表8 综合评定风险等级汇总表 8 Summary of comprehensive assessment |  |  |  |  |  |  |  | risk | levels |
| 风险元素 | 低 | 综合风险等级隶属度 |  |  | 极高 |  | 风险值 |  |  | 综合评定 |
|  |  | 中 | 高 |  |  |  |  |  |  | 风险等级 |
| U1 | 0. 005 0. 068 0. 000 0. 019 | 3 0. 178 5 0. 288 0 0. 014 7 0. 104 | 5 0. 575 8 0. 527 4 0. 235 6 0. 349 | 7 0. 240 4 0. 115 7 0. 749 3 0. 526 |  | 5 3 9 4 |  | 79. 77 72. 53 90. 96 84. 82 |  | 高 |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 |
| U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 极高 |
| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 |

| 2 | 3 | 0 | 隧道建设(中英文) | 第41 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

隧道对接整体项目U,其风险值为84. 82,风险等级为高。其中包括以下3 个施工阶段。

5. 5. 1 盾构掘进至停止U1
		风险值为79. 77,风险等级为高。下层各元素风险等级均为高,风险值为70 ~ 89。按风险值从低到高排序为主轴承损伤U12(74) <超前地质预报有误导致刀具磨损U15(75. 05)<泥水舱压力波动U13(78. 8)<同步注浆不及时U11(79. 7) <开舱换刀U16(81. 8) <停机卡盾U14(85. 2)。主要风险元素如下: 
1)停机卡盾。边滚刀磨损,使超挖量不足,盾构停机后,开挖卸荷效应使围岩发生径向变形,挤压盾壳,导致重启时,盾壳与围岩的摩擦力过大,造成卡盾。

2)开舱换刀。盾构在海下坚硬岩层长距离掘进,刀具迅速磨损,需实时开舱更换刀具,有停机卡盾以及舱内安全事故发生的风险。

3)同步注浆不及时。管片与地层间隙注浆不及时,地层会产生较大沉降,不能及时封堵盾尾密封刷渗流间隙;留存泥渣块,密封质量下降,留下涌水隐患。

5. 5. 2 矿山法开挖至对接面U2
	风险值为72. 53,属于较轻的高等级。其中风险值超过80 的元素有拱顶坍塌U24(82. 7)、岩体裂隙发育导致爆破超挖U26(80. 05),爆破超挖导致岩体不稳		或者爆破振动定,拱架刚度不足、喷射混凝土不密实;

加剧岩体裂隙扩展变形,均有可能导致拱顶发生坍塌。

5. 5. 3 盾构重启至贯通U3
	风险值为90. 06,属于极高等级。其中风险值超过90 的元素有风化槽突泥涌水U34(95),紧随其后是风化槽节理发育泥浆泄露U35(93. 05)、风化槽高水压下盾尾密封失效U32(91. 4),均是极高的风险等级。风化槽的存在是本项目中最大的风险源,盾构开挖面到达风化槽时,其岩体破碎,强度低,渗透系数大,在海水压力下形成高压渗流通道,开挖面支护和盾尾密封均面临很大风险,极易发生涌水涌砂事故。

6 风险控制
	以3 个施工阶段中各自的最大风险源为例,制定了相应的预防与应急处理措施,进行风险管控。

6. 1 停机卡盾U14(风险值85. 2) 
1)预防措施。定期检测边滚刀磨损程度,法向磨		盾壳外注入克泥效浆液,提损量较大进行更换刀具;
供支撑力,减小围岩变形、减小摩擦。

2)应急处理措施。增加辅助油缸,增大脱困推力;更换铰接油缸为刚性拉杆,对盾尾提供足够拉力;必要时爆破凿除盾壳周围岩石,松动盾构。

6. 2 拱顶坍塌U24(风险值82. 7) 
				mm 增加到12 mm,钢1)预防措施。主筋直径8
拱架间距60 cm 减少至50 cm,混凝土等级从C25 提

高到C30,喷锚支护的厚度增加5 cm,以增大支护结构刚度。盾构贯通过程中及时加强背后回填注浆,加密监测点和监测频率。

2)应急处理措施。发生坍塌,立即停止开挖并封堵开挖面;组织抢险人员采取砂袋或木支撑、格栅钢			从已支护部位钻孔,对坍塌处架等手段封闭掌子面;
泵送混凝土和注浆,将坍塌处填充密实。

6. 3 风化槽突泥涌水U34(风险值95) 
	1)预防措施。加强地质预报,探明风化槽范围与岩体破碎与富水情况;对风化槽采取全断面注浆预加

固,封堵岩隙渗流通道,检查孔取芯结果显示,出水量为0. 08 L/ (min·m),渗透率减小到6. 5×10-14 m2,岩芯可见大量水泥劈裂面以及水泥与断层角砾胶结面,岩芯浆液结石体充填明显,破碎带被浆液有效充填而胶结。同时增加泥水舱泥浆比重黏度,稳定开挖面,增大盾尾同步注浆压力和注浆量。

2)应急处理措施。发生涌水涌砂,先探明渗水通道与来源,注浆封堵;及时向开挖面周围岩体施作固

结灌浆,增大岩体强度, 补充地层损失, 减小围岩变形。

通过对各主要风险源采取严格的监测和预防措

施,盾构成功通过风化槽破碎带,到达预定对接区域,同时矿山法隧道维持了拱顶的安全,顺利接收盾构贯通。

7 结论与体会
	1)通过作业、风险相结合的多层次分解树风险辨识方法(WBS-RBS),在隧道对接施工结构复杂、施工工序多、地质条件复杂条件下,可以较全面、系统地辨识出施工过程的风险因素。

2)利用层次分析法(AHP) 建立风险评价指标体系,把隧道对接施工复杂问题分解为各组成因素,形成一个有序的递阶层次结构,能够较客观、准确、有效地反应各风险因素对隧道对接施工的影响。

3)针对隧道工程形成一套简明、实用的风险评估体系,应用在海下隧道对接工程案例上,有效地评估出盾构掘进至停止U1、矿山法开挖至对接面U2、盾构重

启至贯通U3 3 个施工阶段的综合风险,采取相应预防和应急措施,保障了施工的安全,可为其他类似工程案例提供参考。

4)经风险源评估并采取预防措施,规避了风险的发生,对接顺利贯通,体现了预防措施的正确性与必要性,但同时也缺乏对风险概率和应急措施的验证,使评估风险仍更多地存在于理论值中,尚未形成准确具体的指导准则。建议今后的工作可以基于工程相关大数据平台,统计分析已发生风险的工程案例,进一步加强对风险因素的认知,提出行之有效的应急措施。

| 第2 期 | 张继超, | 等 | : 厦门地铁3 号线过海段隧道盾构法与矿山法海下对接施工风险评估 | 2 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参考文献(References):

[1] 《中国公路学报》编辑部.	中国隧道工程学术研究综述.

2015[J].	中国公路学报, 2015, 28(5): 1.

Editorial Department 	of 	China 	Journal 	of 	Highway 	and

Transport. 	Review on China′s tunnel engineering research:

2015[J]. 	China Journal of Highway and Transport, 2015,

28(5): 1.

[2] 周华贵,何一韬.海底岩溶盾构隧道勘察、设计及岩溶处

理关键技术研究:以大连地铁5 号线火梭区间海底隧道

为例[J].	隧道建设(中英文), 2018, 38(11): 1830.

ZHOU 	Huagui, 	HE 	Yitao. 	Key 	technologies 	for

investigation, design and treatment of submarine karst shield

tunnel: a 	case 	study 	of 	Railway 	Station-Suoyu 	Station

submarine 	tunnel on 	Dalian 	metro 	line 	5 [ J ]. 	Tunnel

Construction, 2018, 38(11): 1830.

[3] 胡俊,詹旺宇,蔡兵华,等.	琼州海峡隧道盾构对接冻

土帷幕温度场数值分析[ J].地下空间与工程学报,

2019, 15(2): 629.

HU Jun, ZHAN Wangyu, CAI Binghua, et al. 	Numerical

investigation on the temperature field of 	frozen curtain in

Qiongzhou strait tunnel 	docking [ J]. 	Chinese 	Journal of

Underground Space and Engineering, 2019, 15(2): 629.

[4] 洪开荣.	水下盾构隧道硬岩处理与对接技术[J].	隧道

建设, 2012, 32(3): 361.

HONG 	Kairong. 	Case 	study 	on 	hard rock treatment

technology and shield docking technology in 	boring of

underwater tunnels [ J]. Tunnel Construction, 2012, 	32

(3): 361.

[5] 马小汀.	盾构法隧道与矿山法隧道对接施工技术[J].

隧道建设, 2006, 26(增刊1): 22.

MA Xiaoting. 	Construction technology of connection portion

between shield driven tunnel and mined tunnel[J]. 	Tunnel

Construction, 2006, 26(S1): 22.

[6] 邓洋.	地铁施工盾构空推过既有矿山法隧道施工组织设

计:以广州地铁6 号线二期工程为例[ J].	隧道建设,

2015, 25(增刊2): 138.

DENG Yang. Organization design of shield crossing existing

mined tunnel without load: Case study on Phase 2 project on

No. 6 line of Guangzhou metro[ J]. 	Tunnel Construction,

2015, 25(S2): 138.

[7] 赵岗领,王立川.城市地铁盾构通过暗挖隧道施工案例

[J].	隧道建设, 2010, 30(3): 298.

ZHAO Gangling, WANG 	Lichuan. 	Case 	study 	on shield

advancing through mined tunnel section of urban metro works

[J]. 	Tunnel Construction, 2010, 30(3): 298.

[8] 张敬宇.	铁路水下隧道大直径盾构施工风险分析与策略

[D].长沙:中南大学, 2013.

ZHANG Jingyu. 	Risk analysis and strategies of underwater

railway tunnel construction with large diameter shield[ D].

Changsha: Zhongnan University, 2013.

[9] 张志刚,李金峰.港珠澳大桥水下隧道工程的HSE 风险管

理应用与示范[J].隧道建设(中英文), 2019, 39(2): 189.

ZHANG Zhigang, 	LI 	Jinfeng. 	Application 	and 	demons-

tration of health-safety 	environment risk management to

underwater tunnel of Hong Kong-Zhuihai Macao Link[ J].

Tunnel Construction, 2019, 39(2): 189.

[10] 孙智勇.	软硬互层地铁区间矿山法施工爆破影响范围

研究[J].	路基工程, 2018(3): 209.

SUN Zhiyong. Study on effect of blasting construction range

of metro 	section with 	mining method in 	soft 	and 	hard

interaction 	stratum [ J ]. Subgrade 	Engineering, 2018

(3): 209.

[11] HANLEY M. 	Integ rated risk management[M]. 	London:

LLP Pro fessional Publishing, 1998.

[12] 	ESKESEN S D, TENGBORG P, KAMPMANN J, et al.

Guidelines for tunnelling risk management[J]. Tunnelling

and Underground Space Technology, 2004, 19(3): 217.

[13] 城市轨道交通地下工程建设风险管理规范: GB 50652—

2011[S].北京:中国建筑工业出版社, 2011.

Code for risk management of underground works in urban

rail 	transit: 	GB 50652-2011 [ S ]. 	Beijing: China

Architecture & Building Press, 2011.

[14] 宫志群.	地铁盾构区间隧道施工风险分析及评价[D].

天津:天津大学, 2006.

GONG Zhiqun. Risk analysis and 	assessment during

construction of metro shield section tunnel[ D]. 	Tianjin:

Tianjin University, 2006.

[15] 王海军.	模糊综合评价在地铁盾构进出工作井施工风

险分析中的应用[J].西部探矿工程, 2001(3): 182.

WANG 	Haijun. 	Application of 	fuzzy 	comprehensive

evaluation in construction risk analysis of subway shield in

and out working shafts [ J ]. West-China 	Exploration

Engineering, 2001(3): 182.

[16] 黄艳敏,郝建新. 	WBS-RBS 法在城市轨道工程风险辨

识中的应用[J].都市快轨交通, 2004(4): 9.

HUANG Yanmin, HAO 	Jianxin. Risk pre-diagnosis 	in

urban rail transit engineering using the WBS-RBS method

[J]. 	Urban Rapid Rail Transit, 2004(4): 9.

[17] 郭忠涛,魏之军.模糊综合评价法在隧道施工环境安全

评价中的应用[ J].	中小企业管理与科技, 2011

(22): 283.

GUO 	Zhongtao, 	WEI 	Zhijun. 	Application 	of fuzzy

comprehensive evaluation method in safety assessment of

tunnel 	construction 	environment [ J ]. 	Management 	&

Technology of SME, 2011(22): 283.

[18] 张跃.	模糊数学方法及其应用[M].	北京:煤炭工业出

版社, 1992.

ZHANG 	Yue. Fuzzy mathematics 	method and 	its

application[M]. 	Beijing: China Coal Industry Publishing

House, 1992.