用户·施工	CONSUMERS & CONSTRUCTION

地铁工程盾构施工安全风险控制研究■仲奇峰
	中铁十九局集团轨道交通工程有限公司，北京   101320

摘要：随着盾构施工技术的不断成熟和完善，越来越多的城市地铁工程采用盾构法施工。盾构施工具有施工速度快、对周围环境影响小等优点，但其在施工过程中容易导致安全事故的出现。为提高地铁工程盾构施工安全，对地铁工程盾构法施工的特点进行了总结，提出了相应的风险评估方法和风险应对措施，从而减少地铁工程盾构施工安全事故的出现。

关键词：地铁工程；盾构施工；安全；风险控制

0   引言	1   地铁工程盾构法施工的特点

城市轨道交通的进一步发展，推进了我国城市地铁建设规模不断提升，在缓解城市土地资源紧张的同时，也带

盾构法是城市地下工程中对周围地层干扰最小的施工方法，它是利用盾构机来进行开挖、衬砌等作业，是在软

| 来了更加便利的交通。盾构施工技术比较完善和成熟，因 | 质的地基或者是破碎的岩层中掘进隧洞的一种施工方法 | [1]。 |
| --- | --- | --- |

而被频繁的应用到了地铁工程中。该技术虽然获得了比较好的成效，但是在具体工程实际应用中，利用盾构法进行施工还是存在一定的安全风险，因而需要进行有效的安全风险防控和应对，以此确保地铁工程施工进程的正常运行，提高地铁的通行水平，降低安全事故发生率。

盾构既是一种施工机具，也是一种强有力的临时支撑结构，它可以利用刀盘切割土体进行开挖作业，同时借助尾端的衬砌块当做支点，将土排出并拼装后面的预制混凝土衬砌块。

盾构法施工开挖速度快，适用范围广，安全系数高，机械性高。但与其他施工方法一样，受地质条件和施工技

| （接上页）侧设备的推进速度具有差异性，按照121:100 | [2] | 径顶推施工技术[J]. 建筑技术,2020,51(8):921-924. |
| --- | --- | --- |
| 的速度比予以控制，外侧、内侧设备的单次推进梁分别为 |  | 廖应先, 达勇. 小半径大坡度连续钢箱梁顶推施工分析[J]. 湖南 |
| 300mm、248mm。顶推施工过程中，每3 个行程对横向位 | [3] | 交通科技,2016,42(3):142-145. |
| 置做一次修正。 |  | 黄俊, 张洪庆, 曲红波, 等. 莲花大桥钢箱梁小曲率半径顶推施 |
| 按前述所提方法有序施工，将钢箱梁曲线顶推至最终 | [4] | 工力学模型与计算[J]. 建筑技术,2020,51(9):1124-1128. |
| 位置。采集现场测量数据，对钢箱梁的实际顶推情况做出 |  | 王松, 潘长平, 孙蕊鑫. 曲线钢箱梁桥曲率半径影响效应参数化 |
| 判断，采取横向纠偏措施。若无误则缓慢落梁。待钢箱梁 | [5] | 分析[J]. 公路交通科技( 应用技术版),2013,9(5):191-193. |
| 顶推到位且通过质量检验后，将导梁拆除。由专员操作起 |  | 郑超. 既有铁路桥钢桁梁更换为钢箱梁施工关键技术[J]. 世界 |

重设备，在其辅助下，于拼装平台上有序安装剩余梁段。

[6] 	欧长阳. 涉铁应急高速互通改扩建段钢箱梁施工方案研究[J].

| 4 结语 | [7] | 工程技术研究,2021,6(23):159-162. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘小宇. 复杂交通状况下互通匝道钢箱梁桥施工技术研究[J]. |
| 综上所述，在小曲率半径钢箱梁施工中，受现场作业 |  |  |
| 空间等因素的影响，传统顶推法缺乏可行性，亟需探寻更 | [8] | 交通世界,2021(28):113-114. |
| 具适用性的方法。本文以工程实例为依托，围绕小曲率半 |  | 王天荣. 基于某转体桥特点构建下的钢箱梁制作施工探索[J]. |
| 径钢箱梁的施工技术展开分析，提出了一些技术要点，希 | [9] | 工程建设与设计,2021(17):167-169+208. |
| 望可作为类似工程的参考。 |  | 徐硕华. 钢箱梁施工技术在大跨度公路桥梁工程中的应用[J]. |

工程技术研究,2021,6(15):78-79.

参考文献	[10] 贺敏刚, 刘建文. 大吨位吊车接力吊装跨既有城市道路曲线钢

[1] 	黄俊, 张洪庆, 曲红波, 等. 横琴口岸莲花大桥钢箱梁小曲率半	 箱梁施工技术[J]. 中华建设,2021(7):156-157.

138

术的限制，难以避免的会对周围环境造成干扰，甚至会导致过多的地面沉降。盾构施工实现自动化和机械化的同时，也带来了高额的租赁费用。其施工成本较高，对技术人员的要求也较高。对于断面的尺寸不固定的路段，该施工方

项目施工的难点和重点风险开展全方位的评估，使施工决策更加科学合理，以降低地铁工程安全事故的发生。

本文提出的安全风险评估体系中的评估要素包括环境勘察、工程设计、工程施工三个方面。发生风险损失程度

法适用性较差。	划分为非常高、较高、一般、较低和非常低四个等级。发

盾构机集合了多种机械的功能，极大的降低了人工作业，可以短时间内快速完成施工，具有比较高的作业效率。在进行开挖中，可以一次性成形，最大限度地避免了重复施工的现象。盾构机施工属于绿色施工技术，具有比较好

生风险损失的频率划分为频繁、可能、偶尔、罕见和不发生五个等级。其中发生风险损失程度评估标准如表1 所示：

表1   安全风险损失程度评估标准

| 的环保性，其出土量比较少，对周边建筑的影响比较小， | 损失程度 | 环境勘察 | 工程设计 | 工程施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对地表交通等情况也不会出现任何的影响，可以保证交通 | 非常高 | 极强致灾性 | 极不合理 | 发生特别重大或重大安全事故 |
| 正常运行，减少了一定的工程附加成本。即便是在居民区 | 较高 | 强致灾性 | 不合理 | 发生较大安全事故 |
| 域内开展施工，对周边居民的生活工作影响也非常小，不 |  |  |  |  |
|  | 一般 | 中致灾性 | 基本合理 | 发生一般安全事故 |

会出现空气污染、噪声污染等情况。气候和天气条件对其的影响也比较小，同时还可以适用于多种土质，其中包括软土、软岩以及砂卵石等。综合考量盾构法的优缺点，该方法适用于地铁工程的施工，是城市地铁工程一种非常重

| 较低 | 弱致灾性 | 合理 | 发生较小的安全事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常低 | 极弱致灾性 | 非常合理 | 几乎没有发生安全事故 |

| 要的施工方法 | [2]。 | 参照《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》中 |
| --- | --- | --- |

盾构施工极高的专业性和地质条件的多变性，也给地铁工程带来了非常高的安全风险。我国曾多次发生地铁工程的安全事故，不仅对人身安全造成影响，还带来了经济损失和不良的社会及环境影响。虽然盾构机性能在不断的提高，盾构施工技术也在飞速发展，但施工过程中发生土

的相关要求，根据发生风险损失的频率和程度，将工程建设风险等级划分为4 级，等级标准如表2 所示：

表2   工程建设风险等级标准

| 损失发生频率 | 非常高 | 较高 | 一般 | 较低 | 非常低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 体变形等问题仍然是不可避免的。因此，如何使地层位移 | 频繁 | I 级 | I 级 | I 级 | II 级 | III 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题得到有效控制是盾构施工成败的关键。深入分析和研 | 可能 | I 级 | I 级 | II 级 | III 级 | III 级 |
| 究盾构施工过程中常发生的岩土缺陷，对其产生原因展开 | 偶尔 | I 级 | II 级 | III 级 | III 级 | IV 级 |
| 探讨，并从根源角度提出施工合理化建议是非常重要的。 | 罕见 | II 级 | III级 | III 级 | IV 级 | IV 级 |
|  | 不发生 | III 级 | III级 | IV 级 | IV 级 | IV 级 |

2   安全风险控制措施
盾构施工环境复杂，地面建筑物、地下管道、地下障	2.2   风险应对措施

碍物、地下设施、河流情况等都属于施工安全范围内，从勘察、设计到施工的每个环节都非常关键，因此应当建立完善的安全风险监控机制，以便及时采取有效的控制措施，

2.2.1   减少地层位移的措施
	盾构掘进过程中，无论是泥浆盾构、土压平衡盾构、开放式盾构还是挤压式盾构等，都会对土层产生挤压扰动，

| 将安全风险降到最低，保证地铁工程的顺利进行。 | 导致开挖面土体不同程度的松动 | [4]。构隧道施工过程中导 |
| --- | --- | --- |

2.1   风险评估
为了更加全面且合理的评估地铁工程安全风险发生的

致地层位移的主要原因，包括地层损失和地层原应力状态改变，固结、板结、土壤的蠕变效应，以及衬砌结构发生

可能性，以及安全风险所造成的损失，应当建立起完善的	变形等。

安全风险评估体系。首先确定安全风险评估要素，然后根据各要素发生风险损失的程度及频率来评估安全风险等级，

其主要表现形式如下：盾构机在开挖过程中，土体原有的应力状态发生变化，从而使地层发生位移。盾构机施

| 并制定相应的评估标准，最终形成完整的评估体系 | [3]。 | 工过程中所产生的地层损失，也会导致地层发生位移；由 |
| --- | --- | --- |

对地铁工程项目风险评估，需提前对地铁所经区域的地质情况、地下水文情况、地下管道埋设情况以及地上建筑物情况等进行调查，掌握和了解全部状况。以此作为基础，在实施盾构机施工时进行针对性的风险识别，将地铁工程

盾构机推进导致的孔隙水压力改变，以及地下水位下降，也将诱发土体产生固结沉降。减少地层位移的措施如下：	首先在盾构施工前，对整个隧道线路的地质勘探结果进行详尽的分析，并充分考虑沿线地面条件、隧道长度及

| CM&M 2022.03 | 139 |
| --- | --- |

断面形式、开挖及衬砌等施工问题，根据不同条件选择安全、经济、适用的盾构机型和辅助施工方法。

其次，在盾构机掘进过程中，应尽可能减少超挖和对

穿越建筑物施工前，应详细分析盾构施工对周围土层的影响，预测地表沉降范围、沉降特征和土壤扰动范围，对施工范围内建筑物和地下管线进行详尽的调查，并了解

周围地层的扰动，可以通过对掘进参数的优化匹配，使盾	其规模、形式、材料、基本结构、使用状态等[5-6]。施工时，构机达到最佳推进状态，实现“四小”，即周围土层扰动小，		当盾构隧道距离建筑物约50m 时，应设置监测点观测建筑地层损失小，超孔隙水压力小，地表沉降和隆起小。这不		物的沉降情况。

仅可确保盾构机的快速推进，还可保证隧道管片安装质量。最后，在盾构机掘进过程中应及时进行同步灌浆，在

盾构掘进期间，应增加监测频率，一般每2h 一次，并将监测数据应用于指导盾构掘进。如果测量的变形率超过

| 合理确定同步灌浆量和灌浆压力的同时，还应加强监测测 | 警告值，应立即采取相应措施，以确保建筑物的安全 | [7]。 |
| --- | --- | --- |

量和跟踪灌浆。此外对于EPB 盾构，还要检查螺旋输送机排土闸门处的渗透力，以防止砂土液化。

为了控制建筑物的不均匀沉降，通常在建筑物侧面进行灌浆处理，以达到加固底部土壤的目的。期间观察沉降的实

| 2.2.2 穿越河流或建筑物风险应对措施 | 时监测数据，必要时再次进行灌浆加固 | [8]。 |
| --- | --- | --- |

当隧道施工穿越河流或建筑物时，地铁工程的施工难

度和风险指数都大大提升，因此应当制定相应的安全风险	3   结语

应对措施，以避免安全事故的发生。

当穿越河流时，如果围岩顶板下沉，将对河床造成危害甚至破坏，导致一系列不良后果，同时河流的渗透也可能对隧道施工造成危害。河流区域的土质属于软土层，具有较高的含水量和较强的压缩性，但其承载力比较差，因此在进行盾构施工中其风险性更高，在掘进作业中发生坍塌或涌水情况比较常见，不利于隧道施工的顺利进行。基于此，应在开展隧道施工前，详细调查水文地质和工程地质条件，重点调查河底隔水层的连续性、渗透系数、厚度等，以及各地层的渗流情况。

科学选择适合该地层的盾构设备，建议优选泥水平衡盾构机。此类型盾构机具有比较好的密封性，并配备必要的探孔、灌浆装置以及聚合物与膨润土注入装置。结合实际的地质条件，加强控制盾构机速度和总推力。采用低速

地铁工程盾构施工的安全风险评估也是保证工程顺利进展的关键，为了更加合理的评估地铁工程盾构施工的安全风险，本文建立了安全风险评估体系，并将安全风险划分为四个等级，用以评判安全风险发生的频率和损失程度。

盾构施工往往伴随着一些岩土问题，其主要表现形式就是地层位移。地层位移的产生原因主要与地层损失、应力变化、水位变化等因素有关。因此在盾构施工过程中应更加关注这些参数的变化，以减少施工偏差的产生，确保盾构施工安全、平稳地进行。

掘进，速度控制在不超过20mm/min，并严格控制推力缸	参考文献

总推力，减少地层扰动，以免破坏河底的土体，确保盾构	[1] 	吴辉显. 地铁隧道盾构始发施工技术[J]. 绿色环保建材, 2021

机可以顺利的进行掘进。	 (7): 127-128.

当盾构机进入河底时，操作员应根据测量偏差及时调	[2] 	王登皇. 地铁盾构隧道施工特点及贯通施工测量技术[J]. 工程

整盾构机的掘进方向，尽量减少偏差修正，减少对土壤质	 机械与维修, 2021(4): 102-103.

[3] 	李新宇. 城市盾构隧道施工水致灾害机理与安全风险控制[D].

量的干扰，确保盾构机平稳地穿过河底。由于河底与盾构

北京交通大学,2020.

机顶部之间的土壤层相对较薄，过大的灌浆压力可能会破

[4] 	姜叶翔. 新建隧道近距离下穿既有地铁隧道的变形控制分析及

坏底部的防水层，形成流水通道，因此灌浆压力应控制在

技术措施[J]. 智能城市, 2021, 7(19): 132-136.

0.2~0.3MPa，灌浆量应控制在理论施工间隙的130%~180%

[5] 	谢章明. 地铁盾构过江施工安全监测与研究[J]. 福建建材,2021

之间[5]。

(9):53-56.

在进行隧道穿越河流掘进中，可能会遇到面临古树、	[6] 	钱丽华. 沈阳地铁区间临近既有构筑物安全性分析[J]. 四川建

孤石等状况。这种情况下如果没有应用较好的方案进行应	 筑, 2021, 41(5): 98-99+104.

对，则就会严重影响到施工进度，造成工期延后。对此施	[7] 	李新宇, 张顶立, 侯艳娟, 等. 天津地铁盾构隧道施工地层及结

工人员应将超声探测仪安装在盾构机上，在进行掘进过程	 构变形特性分析[J]. 中国铁道科学,2018,39(6):10.

中，让其提前对前方的地质进行预报，以便及时发现存在	[8] 	饶彩琴. 地铁盾构隧道施工风险辨识及控制策略探讨[J]. 建筑

的问题并进行处理，避免因出现掘进障碍而影响施工进度。	 与装饰,2020(5):2.

140