总598/599/600期
2022年第04/05/06期（2月）

地铁盾构施工安全风险管理与控制措施

胡俊杰
（北京城建勘测设计研究院有限责任公司，北京100101）

摘要：以地铁盾构施工为背景，探讨盾构施工的风险管理与控制措施，包括地铁盾构施工中各阶段的风险管理，如准备阶段、始发阶段、正常掘进阶段、壁后注浆与管片拼装阶段，提出特殊地段施工及盾构区间隧道施工的安全控制措施，旨在给同类工程提供参考。

关键词：地铁工程；盾构；安全风险管理；控制措施
中图分类号：U455.43	文献标识码：B 
DOI:10.16248/j.cnki.11-3723/u.2022.z2.082

1 地铁盾构施工中风险管理的重要性
通过风险分析，可加深对项目风险的认识，从多个角度对项目的具体施工情况作出客观评价，可检验项目的关键数据，对其准确性作出判断。风险管理能强化各部门员工的安全工作意识，使员工准确认识自身的工作职责，协同推进施工进程。风险管理还是主动降低风险的重要手段，具有前瞻性，能预测后续可能出现的风险，制定防控措施，尽量从源头上消除安全隐患。

2 地铁盾构施工中各阶段的风险管理

大致相平衡，有效控制隧道的土体压力，主动规避地面隆起和沉降等。在盾构机推进过程中，加强盾构姿态控制，盾构掘进轨迹一般为蛇形，应在盾构机推进过程中及时量测，控制推进轴线以免其偏离设计轴线。根据盾构机的实际运行姿态采取纠偏措施，纠偏量不能过大，过大易造成过多的超挖，影响土体的稳定性。应做到“勤纠少纠”，使盾构机掘进轴线始终稳定在既定方向上。

2.4 壁后注浆、管片拼装阶段
	盾构推进时，盾尾空隙在围岩塌落前及时同步压浆，充填盾尾与管片间的空隙，稳定地层，防止地面沉降，同

2.1 准备阶段时有利于提升隧道衬砌的防水性能。同步注浆施工中，需

地质状况的勘察、周边现状建（构）筑物、管线的调查评估、施工方案的编制、盾构机的选型等，均是准备阶段的重要工作。将各项工作落实到位后，可创立良好的基础条件，避免造成设备异常运行、施工期间破坏周边建（构）筑物等情况。

2.2 始发、接收阶段
盾构始发接收时，首要考虑端头土体加固方法能否满足设计所要求的参数。同时选取加固方法时应综合考虑地质、水文、周边环境等。宜采用深层搅拌法、高压旋喷法、冷冻法等，有时可多种方法并用。确保在破除洞门时不会造成洞门土体失稳、坍塌和水土流失。安全起见，有时还采用双层密封装置及钢套筒装置。此外，在始发接收阶段有必要加强对周边地下水位的监测与控制，尽量减小对施工的干扰。

2.3 始发、正常掘进阶段

做到同步、持续性注浆，如果注浆管堵塞，必须暂停掘进，及时疏通，做到“无注浆，不掘进”。注浆设备本身运行状态是否良好较为关键，应做到“勤检勤修”。注浆施工选择合适的浆液（要求黏度低，微膨胀，固结率及后期强度高）、注浆参数、注浆工艺，所用浆料的性能应满足要求。

管片拼装前应检查管片止水条完整性，量取盾尾间隙（管片安装后，间隙满足下一环掘进极限值，保证盾尾不会抵触管片，造成管片变形、破损等），根据盾构机姿态计算出最优的拼装点位，拼装应从盾尾底部逐块开始，严禁从上部开始拼装。拼装过程中，严格控制千斤顶油缸的伸缩量，严禁大范围伸缩千斤顶。应加强管片螺栓的紧固，做好三紧工作（管片拼装完成后需对管片环向螺栓进行复紧；下一环推进30cm 后，对纵向螺栓进行复紧；拖出盾尾后，进行第2 次复紧；拖出台车前，进行第3 次复紧）。对拼装完成的管片进行椭圆度测量，及时调整拼装精度与拼装

盾构掘进环境较为复杂，潜在的风险源较多，始发掘质量。

进时要控制总推力在反力架承受范围内，并仔细观察洞门

密封、始发基座、反力架、反力架支撑的变形情况，发现异常及时调整推力、控制推进速度。同时确保刀盘的扭矩小于基座提供的反扭矩，在盾体两侧焊接盾构机防翻转装置，防止盾构机发生侧滚，盾构机在始发基座上滑动期间严禁进行纠偏。掘进过程中要合理设定土仓内的土压力（或泥水压力），使密封土仓内的压力与开挖面的水土压力

收稿日期：2021-08-18

3 盾构施工安全控制措施
3.1 渣土及管片隧道水平运输的安全控制措施
	渣土运输车在运行时尽可能保持匀速，最大速度控制在8km/h以内若局部存在转弯路段，车辆需提前减速，以免因速度过快而侧翻。若坡度过大，为保证运输车的正常通行，可在电机车前端安装紧急制动锚钩装置防止溜车。车

作者简介：胡俊杰（1987—），男，工程师，从事地铁施工、安全风险管控工作。

75

交通世界
TRANSPOWORLD

辆运行时，紧急制动锚钩由空气制动控制，出现异常情况时按下紧急按钮启动制动锚钩，卡在电机车轨枕上，使电机车强行停止。此装置仅在电机车刚开始溜车或有溜车苗头时使用，正常情况下启动会造成设备损坏。在盾构机内电机车轨道末端设置防溜车止挡装置，在紧急特殊情况下，可有效减缓电机车的溜车速度，避免电机车速度过大造成设备损坏和人员伤亡。隧道内铺设的轨道需定期安排专人做好检、维修以及清理工作，若有轨道偏位、变形等问题则应予以维修，若轨道的电机车行驶区有杂物堆积的情况应及时清理干净。电机车在使用前必须进行全面检查，尤其是刹车系统、电气系统，定期做好对刹车系统以及警铃灵敏度的检查，若存在问题则及时对车辆进行维修，并详细记录维保情况。

3.2 盾构区间隧道施工的安全控制措施
	（1）盾构掘进前做足准备。例如现场地质及水文条件的勘察、周边现状建（构）筑物以及地下管线的调查评估，基于勘察结果制定可行的安全措施。

（2）正式进入盾构掘进施工环节时，加强对设备数据的观察，根据掘进数据判断盾构机的整机运行情况。若某项运行参数有异常波动，则及时查明原因，采取处理措施。

（3）无论是管片还是渣土的运输，均要控制车辆的运行速度，不可过快；还需定期检查轨道及轨枕的稳定性、平顺性等，若有异常状况及时处理。

（4）管片拼装前，疏导无关人员并移走无关设备，防止出现干扰，造成人员受伤、设备受损；拼装时应注重对管片位置的控制和螺栓复紧工作。

3.3 土方及管片吊装的安全控制措施
	（1）土方吊运过程中，安排专员在现场指挥，设备操作人员严格听从指挥，按照要求提放土斗。若土斗上黏附泥土，则及时铲除干净。

（2）正式吊装前，向起重机司机进行技术和安全交底，明确施工规范。

（3）管片起吊前，详细检查吊带的使用情况，包括其位置、宽度、承载力等，只有满足吊装要求后方可正式投

（3）注浆孔注浆后，对其采取防水处理措施，按要求进行密封处理，防止渗漏水。

（4）隧道与工作井、通道的连接部位也是渗漏水高发区域，应根据实际情况加大防水力度。

3.5 下穿建筑物及管线的安全控制措施
（1）穿越建筑物或管线前，由专员在现场进行全面调查，明确现场水文及地质条件、周边建（构）筑物分布情况、地下管线敷设情况等，制定具有可行性的施工方案。

（2）对盾构机、龙门吊等配套设备进行全面检修，确保各设备稳定运行。日常施工中，加大对设备的检维修力度，以免因设备运行故障而出现质量甚至安全层面的问题。

（3）小净距掘进前，根据现场施工条件预测施工可能会对隧道所造成的影响，据此采取控制措施；详细收集隧道的监测数据，判断实际施工情况，必要时对土体采取注浆加固措施。

（4）盾构机推进时，由司机控制设备的运行状态，使其沿着设计的轴线前行，每环姿态变化需在±5mm 内，否则需纠偏。控制千斤顶在不同部位油缸的油压差，应稳定在合理的区间内，不可出现参数大幅度波动的情况。

（5）盾构掘进时，严格控制土仓压力，保持土压平衡。（6）及时测量盾尾间隙，将该值控制在许可范围内。

（7）在刀盘前及土仓内注入泡沫、膨润土或其他可改善渣土性能的材料，提升土体的流动性和止水性，规避掘进期间出现涌水流砂、喷涌等问题。

（8）盾构机掘进时，推进速度稳定在20～60mm/min，尽可能匀速推进，每日推进距离以10～20m为宜。

4 结语
	地铁盾构施工周期较长，现场作业条件复杂，容易诱发各种安全事故。在正式施工前，应注重对地质、现场环境的勘察，采取可行的控制措施。施工时应按照规范将各项工作落实到位，若问题及时处理。在全流程、多方位的安全控制机制下，建设安全的施工环境。

入使用。	参考文献：

3.4 隧道防水的安全控制措施
	（1）盾构施工所需的材料类型丰富、数量多，各部分材料的品质均会对盾构施工效果造成影响。因此，在运输、现场存放、使用时均要加强控制，避免材料受损、性能下降等问题。

（2）部分隧道现场容易出现渗漏水现象。对此，需准备满足质量要求的防水材料，将其配置到位，应考虑防水材料是否与管片匹配、防水密封条的嵌入效果、变形缝的处理等。

[1] 张志宽. 浅析地铁盾构施工的安全风险管理[J]. 工程技术（引文版），2016（12）：177-178.

[2] 何乐. 浅析地铁盾构施工的安全风险管理[J]. 城市建设理论研究（电子版），2017（27）：131.

[3] 江玉生. 地铁盾构施工的安全与风险管理[J]. 建设机械技术与管理，2013，26（11）：62-63.

76