| 第65 卷第12 期2021 年12 月 |  | 0102 | 08 | 铁道标准设计 | Vol. 65 No. 12 Dec. 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAILWAY STANDARD DESIGN |  |
| 文章编号:1004 | 2954(2021)12 |  |  |  |  |

基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价

| 王建波1,2, 秦娜1, 黄文静1, 张薇1, 王政权1, 张娜1 |  | 青岛 266520) |
| --- | --- | --- |
| (1. 青岛理工大学管理工程学院,青岛 266520; | 2. 山东省高校智慧城市建设管理研究中心(新型智库), |  |

摘要:针对地铁盾构施工风险评价指标体系可靠性不足、评价结果精确度不高等问题,提出改进的物元可拓评价模型,以期对地铁盾构施工风险进行科学有效的评价。首先,运用主成分分析法对风险因素集进行降维处理,从人员管理、施工技术、机械材料和环境四方面,建立了地铁盾构施工风险评价指标体系;其次,综合考虑准则权重和次序权重,结合OWA 算子和简单关联函数法确定地铁盾构施工风险评价指标的权重;然后,考虑风险因子量化的模糊性,引入三角模糊数,基于物元可拓评价方法构建地铁盾构施工风险评价模型;最后,对青岛地铁1 号线安安区间应用所建模型进行案例分析,结果表明,风险评价等级为“低风险”。其中,技术风险和环境风险所属风险等级相

| 对较高,该项目盾构施工时应重点监测水位变动等地质环境,并严格做好密封防水等施工技术工作。 关键词:地铁; 盾构法; 施工风险评价; 主成分分析法; OWA 算子; 关联函数; 物元可拓法中图分类号:U455. 43; U458. 1 文献标识码:A DOI:10. 13238/ j. issn. 1004-2954. 202010250001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluation |  | of | Metro |  | Shield | Construction | Risk |  | Based |  | on | Principal |  |
| Component |  |  |  | Analysis-Matter-Element |  |  |  | Extension |  | Method |  |  |  |
| WANG | Jianbo1,2, QIN Na1, HUANG Wenjing1, ZHANG Wei1, WANG Zhengquan1, ZHANG (1. School of Management Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266520, China; 2. University Research Center for Smart City Construction and Management of Shandong, Qingdao 266520, China) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na1 |
| Abstract: Aiming at the problems of insufficient reliability of metro shield construction risk evaluation index system and low accuracy of evaluation results, an improved evaluation model based on matter- element extension method is proposed to perform scientific and effective metro shield construction risk evaluation. Firstly, the dimension of risk factor set is reduced by the method of main component analysis, and a metro shield construction risk evaluation index system is constructed from four aspects of personnel management, construction technology, mechanical materials and environment. Secondly, considering the criterion weight and order weight, the weight of risk index is determined in combination with OWA operator and simple correlation function method. Then considering the fuzziness of the quantification of risk factor, triangular fuzzy number is introduced 收稿日期:2020基金项目:国家自然科学基金项目(71471094);山东省自然科学基金项目(ZR2011GL021);青岛市社科规划项目(QDSKL100403);“ 十三五”山东省高等学校人文社会科学研究平台项目-智慧城市建设管理研究 中心(新型智库)作者简介:王建波(1963—),男,教授,硕士,研究方向为工程项目投融资、工程造价管理,E-mail:wangjianbo2008@ 126. com。通信作者:秦娜(1995—),女,硕士研究生,研究方向为工程项目投融资,E-mail:1596229006@ qq. com。 10 25;修回日期:2020 11 20 to based method. the of general construct Qingdao shield on risk Finally, construction Metro matter-element the assessment construction Line the model 1. The risk level of is extension risk results the applied is evaluation An-An “ low show to evaluation evaluate that Section risk ”. model the ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [15] 赵云建. MJS 水平旋喷桩加固高铁路基及盾构下穿过程中地层沉 [18] 余朔,卢国胜. 基于武汉地层盾构隧道施工的Peck 经验公式修正 降分析[D]. 成都:西南交通大学,2018. [J]. 城市轨道交通研究,2017,20(10):11-15. [16] 肖广良. 盾构在软土地层穿越既有铁路施工技术[J]. 隧道建设, [19] 石舒. 盾构隧道下穿铁路工程风险及对策[ J]. 现代隧道技术, 2008(3):324-329. 2012,49(1):138-142,147. [17] 徐干成,李成学,王后裕,等. 地铁盾构隧道下穿京津城际高速铁 [20] 彭彤. 盾构隧道下穿铁路路基沉降规律及控制标准研究[D]. 南 路影响分析[J]. 岩土力学,2009,30(S2):269-272,276. 昌:华东交通大学,2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第12 期 | 王建波,秦娜,黄文静,等—基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价 | 1 | 0 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Among them, technical risk and environmental risk are relatively high. During the shield construction period of this project, geological environments, such as water level fluctuation, should be monitored, and construction techniques such as sealing and waterproofing should be strictly performed. Key words: metro; shield method; construction risk assessment; principal component analysis; OWA operator; dependent function; matter-element extension method |  |  |  |

引言

随着城市化进程的推进,城市人口急剧增长,传统

的公共交通工具已经难以满足人们日益增长的交通需

求。地铁以其高效、快速的优势成为缓解城市交通拥堵的重要基础设施。截止2019 年,全国地铁运营线路长度达5 181 km,同比2018 年增长19. 0%,占城市轨道交通运营线路总里程的76. 8%。盾构法在城市地铁施工中应用广泛,其施工总长占据了城市轨道线路总长的50% ~ 70%[1]。然而,由于地下工程建设具有施工周期长、技术复杂、不可预见风险因素多等特点,近年来国内地铁盾构施工事故频发,严重威胁公共安全。评估地铁盾构施工风险是进行风险管理的第一步,只有科学合理的评估地铁盾构施工风险,确定关键的风险因素,并据此进行相应的风险控制措施,才能够有效控制或减小盾构施工风险,从而减少类似事故的发生。因此,对地铁盾构施工风险评估进行研究具有重大的现实意义。

国内外学者在地铁盾构施工风险领域均取得了丰

硕的研究成果,主要包括建立评价指标体系和构建评价模型两个方面。在建立地铁盾构施工风险评价指标体系方面,Einstein[2]深入分析了隧道风险因素;Tonon

等[3]利用随机理论和模糊理论研究了隧道工程建设

风险。这些文献为盾构施工风险因素研究奠定了理论基础,但忽略了施工风险必要的筛选过程,大多单纯依靠指标含义、个人或专家经验建立的施工风险因素清单,主观性较强过于随意。在构建地铁盾构施工风险评价模型方面,层次分析法[4]、熵度法[5]、模糊综合评价法[6]、贝叶斯网络法[7]等方法得到了广泛应用,但层次分析法主观性较强,熵度法对数据的依赖性较强,模糊综合评价法分辨率低导致计算精度不高,贝叶斯网络法训练数据集中属性冗余,这些都使得模型计算结果不够准确。此外,洪文霞等[8]运用DEMATEL 和vague 法构建了盾构施工风险评价模型,但vague 法对于距正负理想解距离相等的方案无法给出正确评价;胡长明等[9]建立了风险可拓评估模型,对地铁盾构施工风险进行了评估,但未考虑评价指标的模糊性。

基于此,首先运用主成分分析法建立了地铁盾构施工风险评价指标体系,通过降维使所得的指标体系

更加科学可靠;同时考虑准则权重和次序权重各自的优缺点,结合有序加权平均( Ordered Weighted Avera-ging,简称OWA) 算子法和简单关联函数法确定评价指标的综合权重,使得权重结果更加客观准确;然后考虑到专家评价信息的偏好性,引入三角模糊数和专家动态权重,并在此基础上构建物元可拓评价模型,实现了对地铁盾构施工风险的综合评价。最后,对青岛地铁1 号线安安区间应用所建模型进行验证,以期提高盾构法施工地铁项目的风险管理水平。

1 地铁盾构施工风险评价指标体系的构建

地铁盾构施工风险影响因素众多且复杂,采用主成分分析法对各个风险因素进行权重测算,以筛选掉次要成分的干扰,同时排除各风险因素之间的相关性,

并抽取主要指标构建地铁盾构施工风险评价指标

体系。

1. 1 确定影响因素初始清单及评分等级

首先,广泛阅读地铁盾构施工风险相关参考文献[10-15],依据科学全面的原则,归纳总结出38 个地铁盾构施工风险影响因素;然后,采用德尔菲法对地铁盾构领域的专家进行问卷调研(专家信息见表1),进一步整理筛选得到包含30 个风险影响因素的初始清单。

表1 专家组成员背景信息

| 单位信息 | 工作经验 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 设计单位监理单位施工单位科研单位合计5~10 年 3 2 6 4 15 6 | >10 年9 |  |
|  |  | 15 |

按照各因素对地铁盾构施工风险管理的影响程度

划分评分等级(表2)。邀请上述专家依据表2 对风险影响因素进行评分,得到专家初始评价矩阵。

表2 影响因素评分标准

| 等级 | 很低 | 低 | 中等 | 高 | 很高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |

1. 2 主成分分析

利用MATLAB 软件对专家初始评价矩阵进行数据处理,得到相关系数矩阵R 的特征值、方差贡献率以及累计方差贡献率,并根据累计贡献率原则确定主成分数目[16]。计算结果显示,前8 个主成分的方差累计贡献率已达到87. 424%,因此,这8 个主成分可作为

| 1 | 0 | 4 | 铁道标准设计 |  |  |  |  |  |  | 第 |  |  | 65 | 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主成分反映原始指标所包含的信息。 根据主成分评价函数模型Fh = αh,1Y1+αh,2Y2+…+αh,30Y30(h = 1,2,…,8) 以及基础贡献率推出主成分的表达式[16]。指标的相关系数绝对值越大,则其对主成分的相关性越大。利用MATLAB 软件得到相关系数矩阵特征向量的绝对值,如表3 所示。其中,Yl(l = 1, 2,…,30)为原始指标;αh,l 为主成分Fh 中原始指标Yl对应的成分得分系数。 依据表3 将影响因素重新分类。对于主成分F1,相关系数α1,30,α1,27,α1,19,α1,18,α1,9,α1,8,α1,6 分别为 |  |  |  |  |  |  | 0. 314 7, 0. 314 4, 0. 313 4, 0. 287 8, 0. 280 7, 0. 271 7, 0. 268 9,相对于其他相关系数较大,因此,将Y6,Y8, Y9,Y18,Y19,Y27,Y30 作为主成分F1 的主要指标。这七个指标分别是盾构机及配套设备选型、盾构机刀盘刀具磨损情况、管片运输风险、盾构机管片拼装系统故障、机器设备日常维修状况、进场设备优良率、盾尾密封装置是否失效,反映了机械设备管理。同理可得,其他主成分分别反映了施工环境、人员标准化操作、施工技术、组织制度及安全控制措施、材料管理、施工防护技术、人员基本素质。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 相关系数矩阵R 特征向量的绝对值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yl |  |  | α1,l 0. 122 7 0. 054 6 0. 217 0 0. 127 8 0. 219 7 0. 268 9 0. 147 6 0. 271 7 0. 280 7 0. 152 2 0. 235 6 0. 057 2 0. 034 8 0. 069 5 0. 035 1 0. 037 0. 085 9 0. 287 8 0. 313 4 0. 099 2 0. 155 4 0. 162 0 0. 109 0 0. 115 6 0. 039 2 0. 145 2 0. 314 4 0. 215 3 0. 050 2 0. 314 7 | α2,l 0. 129 4 0. 193 4 0. 140 7 0. 132 1 0. 156 2 0. 001 3 0. 075 0 0. 004 2 0. 005 1 0. 083 2 0. 156 5 0. 195 0 0. 264 9 0. 195 4 0. 288 2 0. 331 2 0. 217 5 0. 017 1 0. 03 0 0. 165 7 0. 083 7 0. 087 5 0. 172 2 0. 179 1 0. 399 4 0. 135 2 0. 032 8 0. 088 4 0. 406 2 0. 063 5 | α3,l 0. 254 6 0. 137 1 0. 106 3 0. 254 9 0. 113 8 0. 153 7 0. 050 6 0. 163 5 0. 166 1 0. 050 7 0. 117 8 0. 144 8 0. 015 6 0. 148 3 0. 016 2 0. 027 0. 152 2 0. 212 5 0. 233 7 0. 309 8 0. 052 7 0. 086 9 0. 326 2 0. 341 1 0. 032 1 0. 256 9 0. 252 3 0. 089 1 0. 042 5 0. 253 2 | α4,l 0. 153 4 0. 043 9 0. 004 4 0. 153 9 0. 017 7 0. 166 9 0. 382 9 0. 177 4 0. 200 0 0. 286 6 0. 018 6 0. 057 5 0. 079 0 0. 070 5 0. 087 0 0. 087 0 0. 072 9 0. 208 8 0. 211 5 0. 100 7 0. 251 7 0. 256 3 0. 113 6 0. 153 3 0. 089 9 0. 158 1 0. 219 9 0. 395 5 0. 094 0 0. 234 8 |  | α5,l 0. 178 4 0. 398 0 0. 058 6 0. 161 2 0. 054 6 0. 146 1 0. 042 0 0. 140 0 0. 118 0 0. 031 3 0. 050 9 0. 349 9 0. 269 5 0. 334 9 0. 264 6 0. 243 5 0. 334 6 0. 109 5 0. 103 3 0. 048 2 0. 021 1 0. 005 2 0. 046 6 0. 043 3 0. 202 9 0. 156 3 0. 084 3 0. 002 2 0. 198 6 0. 063 7 | α6,l 0. 018 3 0. 029 2 0. 283 5 0. 018 8 0. 309 8 0. 087 8 0. 144 5 0. 106 3 0. 107 3 0. 155 8 0. 311 4 0. 055 7 0. 206 6 0. 056 5 0. 208 5 0. 224 8 0. 085 7 0. 108 1 0. 122 3 0. 268 3 0. 166 8 0. 166 8 0. 268 8 0. 269 3 0. 233 9 0. 020 8 0. 127 3 0. 168 5 0. 268 1 0. 127 5 |  | α7,l 0. 084 1 0. 252 7 0. 054 1 0. 098 6 0. 040 9 0. 254 3 0. 174 8 0. 038 8 0. 012 5 0. 259 9 0. 041 4 0. 244 4 0. 207 2 0. 093 9 0. 104 4 0. 249 7 0. 059 7 0. 116 7 0. 203 5 0. 165 5 0. 359 6 0. 406 6 0. 109 4 0. 237 6 0. 202 6 0. 087 4 0. 085 6 0. 115 9 0. 142 6 0. 062 7 | α8,l 0. 366 6 0. 193 9 0. 210 4 0. 343 0 0. 116 8 0. 160 1 0. 055 5 0. 209 7 0. 077 7 0. 273 7 0. 109 5 0. 112 3 0. 268 3 0. 001 1 0. 024 0 0. 196 9 0. 273 4 0. 112 4 0. 022 9 0. 072 3 0. 190 9 0. 014 2 0. 074 0 0. 012 7 0. 223 0 0. 376 2 0. 042 5 0. 058 4 0. 008 6 0. 040 0 |  |  |
| Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3 构建施工风险指标体系 根据以上主成分分析,并结合工程实际情况,将各主成分整理归类。F3,F5,F8 为人员基本素质及组织 |  |  |  |  |  |  | 管理,记为C1;F4,F7 为施工技术,记为C2;F1,F6 为机械设备及材料管理,记为C3;F2 为施工环境,记为C4。据此构建地铁盾构施工风险评价指标体系,见表4。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4 地铁盾构施工风险评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因素层 |  |  | 指标层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员管理风险C1施工技术风险C2机械材料风险C3施工环境风险C4 |  |  | 人员安全意识C11、规范施工程度C12、安全教育培训C13、安全管理制度的制定与实施C14 施工参数设置不当C25、密封防水不当C26、降排水处理不当C27、泥浆处理不当C28 盾构机及配套设备选型C39、盾构运输及拼装风险C310、盾构机刀盘、刀具磨损情况C311、材料质量及耐久度C312施工地质条件C413、地面沉降风险C414、地下管线状况C415、周边结构环境C416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第12 期 | 王建波,秦娜,黄文静,等—基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价 | 1 | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 地铁盾构施工风险评价指标综合权重的确定

目前,研究指标权重通常包括准则权重和次序权重[17]。准则权重考虑了指标间的相对重要性,但是忽略了指标间等级重要性(次序)对评价结果的影响,确定准则权重的方法有熵权法、AHP 等。次序权重则能够考虑指标因子在次序上对评价结果的影响,求取次序权重方法如OWA 算子等。准则权重和次序权重各有优劣,因此,综合考虑相对重要性(准则权重) 和等级重要性(次序权重) 对结果的影响,即结合OWA 算子和简单关联函数法来确定指标权重,以提高结果的精确度。 OWA 算子由Yager 提出[18],该方法通过有序加权平均算子计算各指标的次序权重,以解决评价过程 中指标因子在等级重要性上对评价结果影响这一问 题,有效削弱了主观因素对评分结果的不利影响,使得评分结果相对科学,具体步骤如下。 2. 1 AHP-OWA 确定指标权重 (1)邀请评分专家Ed = {E1,E2,…,EN}采用层次分析法确定地铁盾构施工风险评价指标的初始权重,记作初始权重矩阵D = (dgie) n×N。其中,dgie 表示专家Ee(e= 1,2,…,N) 通过AHP 确定的一级指标Cg 下二级指标Cgi 的权重,且e = 1,2,…,N;g = 1,2,…,m;i = 1,2,…,n。 (2)对初始权重矩阵的第i 行数据进行降序排列,得到AHP 得分新数据组:zgi,0,zgi,1,…,zgi,N-1( zgi,0 ≥zgi,1≥…≥zgi,N-1)。 (3)通过位置赋权确定相对权重,并对权重进行修正得到AHP -OWA 次序权重。根据排列组合数对指标Cgi 的AHP 得分新数据组进行赋权,可得赋权向量βgi,k+1。利用赋权向量βgi,k+1 对AHP 得分新数据组进行加权,得到指标Cgi 的绝对权重,进而求得相对权重vgi。指标权重公式如下 βgi,k+1 = ∑N-1 N-1 Ck N-1 Ci N-1 = Ck 2N-1 ;k = 0,1,…,N - 1 (1) vgi = ∑ N-1 βgi,k+1zgi,k ;k = 0,1,…,N - 1 (2) e = 1∑βgi,k+1zgi,k 2. 2 简单关联函数法确定指标准则权重

简单关联函数法是建立在可拓学理论上的一种客观赋权法[19]。它考虑了指标间的相对重要性,能够定量地描述可拓域中的元素具有某一性质的程度及其变化,更具体地刻画类内的程度区别,使得权重取值更加

灵活可靠。具体步骤如下。 (1)邀请专家对风险因素的重要程度进行评分,取专家群体评分的平均值可得专家评分Xgi。评分规则如下:将指标划分为非常重要、比较重要、一般重要、不重要、非常不重要5 个评价等级,分别对应分值范围[0. 8,1)、[ 0. 6, 0. 8)、[ 0. 4, 0. 6)、[ 0. 2, 0. 4)、[ 0, 0. 2)。由于评价等级的取值范围都为有限区间,故利 用如下简单关联函数对评估指标值Xgi 与各评估等级 的关联度进行求解。若正域有限区间X∈〈a,b〉,点Xgi 满足条件: Xgi ∈( - ∞, + ∞),M ∈X, Xgi∈( -∞,+∞)k(Xgi) = k(M) = 1 则有以下3 种情况。 ①当M=a 时,则有 ■¦ Xgi - aij ¦ ¦¦ bij - aij ,Xgi < aij r(Xgi,Vgij) =■ ¦ ¦ bij - Xgi bij - aij ,Xgi > aij (3) ¦■k(aij) = 0 ∨1,Xgi = aij ②当M=a+b 2时,则有 r(Xgi,Vgij) = ■¦ ¦¦ ■ ¦ ¦¦■2(bij - Xgi) 2(Xgi - aij) bij - aij bij - aij ,Xgi > ,Xgi ≤ aij + bij aij + bij 2 2 (4) ③当M=b 时,则有 ■¦ ¦ Xgi - aij bij - aij Xgi < bij ¦¦ r(Xgi,Vgij) =■ ¦ ¦ bij - Xgi bij - aij Xgi > bij (5) ¦■k(bij) = 0 ∨1 Xgi = bij rgijmax(Xgi,Vgij) =max { rgij(Xgi,Vgij) } (6) 式中,r(Xgi,Vgij)是评估指标值Xgi 与各级评估等级的简单关联函数;经典域Vgij =〈agij,bgij〉为评价指标集Cgi(i= 1,2,…,n;g = 1,2,…,m)关于评价等级j(j = 1,2,…,f)所规定的量值范围。 (2)计算评估指标值Xgi 的简单关联函数。若指标数据落入的级别区间越大,对待评对象越不利,则该指标应赋予越大的权值。 ■¦ jmax × [ 1 + rgijmax(Xgi,Vgij) ] , rgi = ¦¦ ■ ¦ ¦¦■rgij(Xgi,Vgij) ≥- 0. 5 jmax × 0. 5, rgij(Xgi,Vgij) < - 0. 5 (7)

| 1 | 0 | 6 | 铁道标准设计 | 第 | 65 | 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

否则,指标数据落入的级别区间越大,该指标应赋予越小的权值。 ■¦ (jz - jmax + 1) × [1 + rgijmax(Xgi,Vgij)], rgi = ¦¦ ■ ¦ ¦¦■0. 5 × (jz - jmax + 1), rgij(Xgi,Vgij) ≥- 0. 5 rgij(Xgi,Vgij) < - 0. 5 (8) 式中,rgi 是评估指标Cgi 的简单关联函数;jz 为划分等级总数;jmax 为待评物元指标的样本值落入等级,其值越大说明该指标对待物元的限制性越强。 (3)计算二级指标权重ugi。 rgi ugi = (9) ∑rgi 2. 3 综合权重的确定 将OWA 算子法和简单关联函数法求解出的指标权重,通过线性加成法以求得指标的综合权重,使得评分结果更加客观准确。综合权重ωgi 的计算公式为 ωgi = αugi + (1 - α)vgi, α ∈[0,1] 且ωgi ≥0; ∑ ωgi = 1 (10) 式中,α 的取值根据准则权重和次序权重两者偏差平方和最小的原则来确定,公式如下 α = min∑ [(ωgi - ugi)2+ (ωgi - vgi)2] (11)

3 基于物元可拓的地铁盾构施工风险评价模型的

构建

物元可拓理论由我国学者蔡文教授提出[20-21],物元可拓评价法擅于用形式化的模型处理矛盾问题,将事物由简单的定性描述拓展到定量计算,以达到科学评价的目的。由于地铁盾构施工风险指标xae o,gi=

(ae o,gi-minae o,gi) / Δmax min具有不确定性和模糊性,风险水平很难用一个准确数值表示,且专家评价具有乐观、实际、悲观3 种评价偏好,因此,在物元可拓评价法中引入三角模糊数,以符合实际增加结果准确性。同时考虑到专家知识经验的差异性,引入专家动态权重,并据此求得专家群体决策信息,以削弱专家主观性,增强评价结果的准确性。具体步骤如下。

3. 1 基于三角模糊数-专家动态权重确定指标评

估值

(1)邀请评分专家Ed = {E1,E2,…,EN}使用语言算子“很低(S1)”“低(S2)”“中等(S3)”“高(S4)”“很高(S5)”,对地铁盾构施工风险的二级评价指标进行评估。再通过五级语义转化(表5)将原始专家评价转

化为三角模糊数we gi= ( ae 1,gi, ae 2,gi, ae 3,gi), 表示专家

Ee(e= 1,2,…,N)对风险指标Cgi 的评分,进而建立专

家决策三角模糊矩阵W = (we gi)n×N。三角模糊数反映

了专家悲观、实际和乐观3 种评分态度,其中,ae 1,gi是

专家保守值,ae 2,gi是最接近实际的值,ae 3,gi是专家乐观

值,且ae 1,gi≤ae 2,gi≤ae 3,gi。

表5 三角模糊数语义转化

| 语言等级 | 语言变量 | 对应的三角模糊数 |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 S4 S5 | 很低 | (0,0,0. 2) (0,0. 2,0. 4) (0. 2,0. 4,0. 6) (0. 4,0. 6,0. 8) (0. 8,1,1) |
|  | 低 |  |
|  | 中等 |  |
|  | 高 |  |
|  | 很高 |  |
| (2) 采用CFCS ( Converting the Fuzzy data into Crips Scores) 法[22]将专家决策三角模糊矩阵W = (we gi)n×N去模糊化。 ①将三角模糊数标准化。 xae o,gi= ( ae o,gi- minae 1,gi ) / Δmax min (12) 式中,o = 1,2,3;Δmax min= maxae 3,gi-minae 1,gi,依次计算 得到xae 1,gi,xae 2,gi,xae 3,gi。 ②将左边值和右边值标准化。 xlse gi= xae 2,gi/ (1 + xae 2,gi- xae 1,gi) (13) xrse gi= xae 3,gi/ (1 + xae 3,gi- xae 2,gi) (14) ③计算去模糊化后的清晰值。 xxe gi= [xlse gi·(1 - xlse gi) + xrse gi·xrse gi] / [1 - xlse gi+ xrse gi] (15) XXe gi= minae 1,gi+ xxe gi× Δmax min (16) (3) 计算专家决策动态权重,并据此确定专家群 体决策值。由于各专家的知识、经验具有差异性,且评 分过程中专家的选择偏好不同,因此,需根据专家的评 价信息求取各个专家的动态权重ve gi,然后结合专家评 价信息和专家动态权重,计算专家群体决策值(即评 估指标值),以减少结果主观性增强结果可信度。公 式如下 sim(XXe gi,XXf gi) = 1 - d(XXe gi,XXf gi) (17) ve gi= f = 1,f≠e∑sim(XXe gi,XXf gi) (18) e = 1∑f = 1,f≠e sim(XXe gi,XXf gi) xgi = ∑ve gi·XXe gi (19) 式中,e= 1,2,…,N;f = 1,2,…,N;e≠f,sim(XXe gi, XXf gi)为专家Ee与专家Ef的相似度;ve gi为在二级指标 Cgi 下专家Ee 的动态权重。 |  |  |

| 第12 期 | 王建波,秦娜,黄文静,等—基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价 | 1 | 0 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. 2 建立可拓评价模型 (1)确定二级指标的经典域、节域与待评物元。①确定二级指标Cgi 的经典域。 ■¦ Nj Cg1,〈ag1j,bg1j〉■¦ R0 = (Nj,Cgi,Vgij) = ¦¦■¦ ¦¦■ Cg2, Cgn,︙ 〈agnj,bgnj〉 〈ag2j,bg2j〉 ︙ ¦¦ ■ ¦ ¦¦■ (20) 式中,g = 1,2,…,m;i = 1,2,…,n,j(j = 1,2,…,f)为评价等级。经典域Vgij = 〈agij,bgij〉为评价指标集Cgi关于评价等级j 所规定的量值范围。 ②确定二级指标Cgi 的节域。 ■¦ N Cg1,〈ag11,bg1f〉■¦ RF = (N,Cgi,VgiF) = ¦¦■¦ ¦¦■ Cg2, Cgn,︙ 〈agn1,bgnf〉 〈ag21,bg2f〉 ︙ ¦¦ ■ ¦ ¦¦■ (21)式中,节域VgiU =〈agi1,bgif〉为评价指标集Cgi 关于全部评价等级J ={j1,j2,…,jf}所规定的量值范围。 ③确定二级指标Cgi 的待评物元。 ■¦ P Cg1, xg1■¦ R = (P,Cgi,xgi) = ¦¦■¦ ¦¦■ Cg2, Cgn, ︙ xg2 xgn ︙ ¦¦ ■ ¦ ¦¦■ (22) 式中,P 为待评对象;xgi 为待评对象P 关于Cgi 的量值。 (2)确定待评事物二级指标Cgi 关于各个等级j 的关联度。 ■¦ ¦¦ - ρ(xgi,Vgij) agij - bgij ,xgi ∈Vgij kj(xgi) =■¦ ¦¦■ρ(xgi,VgiU) - ρ(xgi,Vgij),xgi ∉Vgijρ(xgi,Vgij) (23) 式中, ρ ( xgi, Vgij ) = ρ ( xgi, 〈agij, bgij 〉) = xgi-(agij+bgij) / 2 -(bgij-agij) / 2 为待评物元指标值与经典域之间的距离;ρ( xgi,Vgij) = ρ( xgi,〈agi1,bgif〉) = xgi-(agi1+bgif) / 2 -(bgif -agi1) / 2 为待评物元指标值与节域之间的距离;kj(xgi)为xgi 的关联函数。 (3)计算一级指标对应各个等级j 的关联度。 ωgikj(xgi) (24) kj(xg) = ∑ 式中,ωgi 为综合权重法计算出来的二级指标权重值。 (4)计算待评事物P 关于各个等级j 的关联度。

Kj(P) = ∑ωgKj(xg) (25) 式中, ωg 为一级指标权重值, 若Kj0 ( P ) = j∈{1,2,…,f}Kj(P),则评定P 属于等级j0。 (5)级别变量特征值j∗的确定。 Kj(P) -min jKj(P) Kj(P) = max jKj(P) -min jKj(P) (26) j∗=∑j·Kj(P) (27) ∑Kj(P) 式中,j∗可以表明评价结果偏向哪一级别的程度, 其整数部分表示所处的评价等级,小数部分表示关于 相邻两等级的偏向性。 4 案例分析

青岛地铁1 号线全长60 km,穿越胶州湾连接青岛主城区和黄岛城区,是贯通青岛市南北的快速轨道交通走廊。地铁1 号线西海岸新区安安区间(安子东站至安子站) 全长921. 7 m,盾构机从安子东站始发,沿新港山路及长江东路掘进,到达安子站后接收并吊出。安安区间地质复杂,车站距海边约200 m,地下水位为地面下3. 6 m,盾构施工面临诸多挑战。邀请设计、参建单位专家及地铁工程领域行业专家对安安区间盾构法施工风险进行评估。

4. 1 模型应用

(1)确定指标权重值
	利用Matlab 软件根据公式(1)、公式(2)计算可得次序权重值,根据公式(3) ~ 公式(9)计算可得准则权重值,构建拉格朗日函数对公式(11) 进行求解可得,α= 0. 5。再借助公式(10) 求解指标的综合权重,见表6。

表6 风险指标权重计算结果

| 一级指标 | 二级指标 | 次序权重准则权重综合权重排序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理风险C1 (0. 125 9) 施工技术风险C2 (0. 347 3) 机械材料风险C3 (0. 257 3) 环境风险C4 (0. 269 5) | 人员安全意识C11 0. 013 规范施工程度C12 0. 019 安全教育培训C13 0. 034 安全管理制度的制定与实施C14 0. 022 施工参数设置不当C25 0. 075 密封防水不当C26 0. 109 降排水处理不当C27 0. 097 泥浆处理不当C28 0. 102 盾构机及配套设备选型C39 0. 041 盾构运输及拼装风险C310 0. 082 盾构机刀盘、刀具磨损情况C311 0. 074 材料质量及耐久度C312 0. 058 施工地质条件C413 0. 098 地面沉降风险C414 0. 091 地下管线状况C415 0. 029 周边结构环境C416 0. 049 |  | 6 6 5 5 1 3 2 4 6 8 5 8 1 3 5 2 | 0. 033 0. 049 0. 031 0. 047 0. 059 0. 091 0. 068 0. 090 0. 055 0. 064 0. 074 0. 063 0. 076 0. 100 0. 042 0. 051 | 4 3 0 8 4 5 9 8 1 0 4 4 2 2 6 9 | 0. 023 0. 034 0. 032 0. 035 0. 067 0. 100 0. 083 0. 096 0. 048 0. 073 0. 074 0. 061 0. 087 0. 095 0. 036 0. 050 | 5 5 8 2 3 4 1 6 4 4 5 1 2 8 1 6 | 16 14 15 13 8 1 5 2 11 7 6 9 4 3 12 10 |

| 1 | 0 | 8 |  | 铁道标准设计 |  |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 65 |  | 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)确定经典域、节域以及待评对象指标值。 [0. 2,0. 4];一般,取值[0. 4,0. 6];较低,取值[0. 6, 以一级指标“人员管理风险”为例,专家打分见表0. 8];非常低,取值[0. 8,1]。 7。结合项目实际情况,运用分级标准量化的方法确定 表7 待评物元指标值评分 各个指标的经典域、节域,并根据专家对风险指标的评 指标 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 估以及公式(12) ~ 公式(19),利用MATLAB 软件计算 人员安全意识C11 S2 S3 S2 S3 S4 S2 S2 S1 S4 S1 S2 S1 S2 S4 S2 可得评估指标值,见表8。其中,指标的分级标准量化 过程以二级指标“人员安全意识” 为例,取值规则为: 生产人员安全意识非常高取值[0,0. 2];较高,取值 规范施工程度C12 S1 S2 S2 S2 S3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2 S3 S1 S2 安全教育培训C13 S2 S3 S1 S3 S2 S2 S1 S2 S3 S2 S1 S2 S2 S3 S1 安全管理制度的 制定与实施C14 S2 S2 S1 S3 S3 S2 S1 S1 S2 S2 S3 S1 S3 S3 S1 表8 经典域、节域、评估指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  | 很低S1 | 低S2 [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] [0. 2,0. 4] |  | 经典域 |  | 高S4 [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] [0. 6,0. 8] | 很高S5 [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] [0. 8,1] |  | 节域 | 评估指标值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中等S3 [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] [0. 4,0. 6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] [0,1] | 0. 300 0. 462 0. 385 0. 423 0. 563 0. 248 0. 232 0. 259 0. 133 0. 228 0. 120 0. 239 0. 623 0. 520 0. 414 0. 329 |  | 0 8 5 4 5 1 5 7 5 6 2 5 0 4 7 6 |  |
| 人员安全意识C11 规范施工程度C12 安全教育培训C13 安全管理制度的制定与实施C14施工参数设置不当C25 密封防水不当C26 降排水处理不当C27 泥浆处理不当C28 盾构机及配套设备选型C39 盾构运输及拼装风险C310 盾构机刀盘、刀具磨损情况C311材料质量及耐久度C312 施工地质条件C413 地面沉降风险C414 地下管线状况C415 周边结构环境C416 |  |  |  | [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] [0,0. 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)可拓综合评价 根据公式(23) ~ 公式(25)求解得到一级指标、二级指标关于各个等级的关联度,计算结果见表9。由 |  |  |  |  |  |  |  | 公式( 26)、公式( 27) 求解级别变量特征值可得, j∗= 2. 459。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 关联度计算结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 一级指标 | j1 -0. 576 5 -0. 695 1 -0. 600 0 -0. 895 7 -0. 198 3 |  | j2 0. 073 8 0. 152 6 0. 073 5 -0. 008 7-0. 001 9 | j3 -0. 115 8 -0. 264 9 -0. 675 0 -0. 592 4 -0. 200 1 |  |  | j4 -0. 808 6-1. 076 4-1. 596 9-1. 715 4-0. 428 2 | j5 -1. 163 4 -1. 505 5 -2. 081 1 -2. 387 6 -0. 588 7 |  | 所属等级j0 2(0. 073 8) 2(0. 152 6) 2(0. 073 5) 2(-0. 008 7) 2(-0. 001 9) |  |  |  |
| 一级评价 |  |  | 人员管理风险C1技术风险C2 机械材料风险C3环境风险C4 综合关联度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 2 结果分析

由表9 可知,青岛地铁1 号线安安区间盾构施工风险的综合评价等级为二级,即低风险。由级别变量特征值j∗= 2. 459 可知,该地铁项目盾构施工风险等级偏向j2(中等风险),即向更危险方向转变。项目风险监测部门实测风险等级为Ⅱ级,评估结果与实测风险等级一致,验证了所建模型的可行性和有效性。另外,将本文与文献[8,12] 的评估结果进行对比分析,文献[8]与文献[12] 的评估结果分别为“ 低风险”、“较低风险”,本文评估结果为低风险偏向中等风险转变,评估结果的一致性证明了所建模型的科学准确性。

所建模型给出了风险等级及风险偏向趋势,具有更强的辨识度,有利于未来风险管理。

从指标权重结果来看,一级指标技术风险和环境风险的权重较大,二级指标密封防水不当、泥浆处理不当、施工地质条件和地面沉降风险的权重较大。另外一级指标与各等级的关联度显示,技术风险和环境风险所属的风险等级较高。结合该项目实际情况,安子东站是安安区间盾构的始发点, 该车站距海边约200 m,地下水位位于地面以下3. 6 m,周边建筑物、管线众多,如此复杂的地质环境必然对密封防水、泥浆处理与降排水处理等施工技术工作提出严格要求。本次

| 第12 期 | 王建波,秦娜,黄文静,等—基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价 | 1 | 0 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评估结果与项目现场实际情况相符,再次验证了所建模型的科学有效性。

针对评估结果提出以下建议措施:项目盾构法施工前期,需做大量的现场地质勘测、考察工作,同时组织参建单位和特邀外部专家召开研讨会,对设计方案和施工工艺进行探讨把关,以便更好地应对未来风险;盾构施工过程中,需实时监测关键风险并采取有针对性的控制措施,以便做好风险管理工作,例如实时监测水位变动,及时进行降排水处理,优化同步注浆配比,做好密封防水工作,信息化监控有效控制盾构掘进参数,并优化最佳掘进参数,规范技术操作,严格把控管片粘贴和拼装质量等。

5 结论与建议

通过建立地铁盾构施工风险评价指标体系,结合OWA 算子和简单关联函数法确定了指标权重,基于物元可拓理论构建了地铁盾构施工风险评价评价模型。并以青岛地铁1 号线安安区间实例验证了所建模型的可行性和有效性。研究结论总结如下。

(1)采用主成分分析法对地铁盾构施工风险影响因素进行降维处理,并结合项目实际情况,建立了地铁盾构施工风险评价指标体系,确保了指标体系的科学合理性。

(2)针对指标权重,综合考虑了准则权重和次序权重的优劣,采用OWA 算子法和简单关联函数法相结合的综合权重法确定了指标权重,以增加结果的准确性。

(3)针对盾构施工风险因素的模糊性、不确定性及专家评价的偏好差异性,引入三角模糊数和专家动态权重进行处理,并建立了相应的五级语义转化集,以增加评价信息的完整性和准确性。

(4)借助物元可拓理论解决风险因素评级的矛盾性,构建物元可拓综合评价模型对地铁盾构施工风险进行评价,以增强结果的准确性。该模型可为地铁盾构施工提供较为精确的评价信息,同时也可以拓展到其他领域,具有一定的借鉴意义。

地铁盾构施工风险因素众多且复杂,未来可深入研究具体风险指标值的变化对于目标的影响程度。此外,本次主要研究了地铁盾构施工风险评价问题,对盾构施工风险的应对措施研究不足,后续可对此深入研究,以推动我国地铁项目盾构法施工的发展。

参考文献:

[1] 徐顺明. 广州轨道交通盾构隧道施工控制测量的研究[D]. 武汉:

武汉大学,2012.

[2] EINSTEIN H H. Risk and risk analysis in rock engineering[J]. Tun-

nelling and Underground Space Technology, 1996,11(2):141-155.

[3] TONON F, MAMMINO A, BERNARDINI A. Multi-objective optimi-

zation under uncertainty in tunneling: application to the design of tun-

nel support/ reinforcement with case histories[J]. Tunnelling and Un-

derground Space Technology, 2002,17(1):33-54.

[4] 吴全立,王梦恕,殷明伦. 基于网络分析法盾构下穿隧道风险分析

[J]. 地下空间与工程学报,2019,15(6):1881-1888.

[5] 杨仙,张可能,岳健,等. 基于熵度量法的盾构施工过程风险评价

[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版),2015,30(4):64-68.

[6] 姚浩,周红波,蔡来炳,等. 软土地区土压盾构隧道掘进施工风险

模糊评估[J]. 岩土力学,2007 (8):1753-1756.

[7] 周健,王红卫,吴邵海. 盾构法施工风险的多态贝叶斯网络模型分

析[J]. 同济大学学报(自然科学版),2013,41(2):186-190,202.

[8] 洪文霞,钱瑾玉,贾明磊. 邻近建筑物条件下青岛地铁盾构施工风

险评价[J]. 隧道建设(中英文),2018,38(S2):68-74.

[9] 胡长明,陆征宇,梅源,等. 软土地层地铁盾构施工风险可拓评估

方法研究[J]. 安全与环境学报,2017,17(1):21-26.

[10] 牛康. 地铁盾构施工风险评估与风险规避研究[J]. 中国安全生产

科学技术,2011,7(5):42-46.

[11] 沈卫平,张俊,袁标,等. 基于智慧互联技术的成都地铁盾构施工

安全风险管理信息系统研究[ J]. 岩石力学与工程学报,2019,

38(S2):3822-3832.

[12] 黄震,傅鹤林,张加兵,等. 基于云理论的盾构隧道施工风险综合

评价模型[J]. 铁道科学与工程学报,2018,15(11):3012-3020.

[13] 任建喜,杨锋,朱元伟. 邻近建筑物条件下西安地铁盾构施工风险

评估[J]. 铁道工程学报,2016,33(7):88-93.

[14] 李承辉,贺少辉,刘夏冰. 粗粒径砂卵石地层中泥水平衡盾构下穿

黄河掘进参数控制研究[ J]. 土木工程学报, 2017, 50 ( S2):

147-152.

[15] 王宁,杜修力,张明聚,等. 地铁盾构施工人因可靠性分析的加权

模糊CREAM 模型[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版),

2019,52(2):200-210.

[16] 古兴康. 大连地铁5 号线盾构法施工安全风险评估[D]. 大连:大

连交通大学,2019.

[17] 段小卫,卜鸡明,周峰,等. 基于组合权重法的河流水质综合评价

[J]. 水文,2020,40(1):70-75.

[18] 黎继子,黄香宁,龚璐凝,等. 基于Fuzzy-Dematel 算法下新产品开

发的众包供应链风险分析[ J]. 科技管理研究,2019,39 ( 4):

228-235.

[19] 耿志伟,薛伟,王海滨,等. 基于改进物元可拓法的东北林区贮木

场火险评估[J]. 中国安全科学学报,2019,29(6):90-96.

[20] 王志杰,李振,蒋新政,等. 新建隧道双侧近接既有隧道施工风险

评价研究[J]. 铁道工程学报,2020,37(5):47-53.

[21] 周文超,李建华. 海绵城市建设项目融资风险度量研究[J]. 工业

技术经济,2019,38(6):38-43.

[22] ALTUNTAS S, SELIM H, DERELI T. 	A Fuzzy DEMATEL-Based

Solution Approach for Facility Layout Problem:A Case Study[J]. In-

ternational Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014,

73(5-8):749-771.