| 第7 期（总第231 期） |  | 试验研究■ |
| --- | --- | --- |

基于模糊层次综合评价法的地铁区间盾构施工安全风险评估

池传树

（福建船政交通职业学院道路工程系，福建福州350007）

| 摘 | 要 | 对地铁区间盾构施工安全风险评估是一项非常重要的工作。为了能全面准确地评估其风险，评价方法的 |
| --- | --- | --- |

选择至关重要。鉴于模糊层次综合评价法模型的系统性和合理性，在专家调查、现场调研的基础上，结合区间盾构施工

过程，构建了福州地铁4 号线2 标段6 工区区间盾构施工安全风险评价模型，并对其风险进行评估定级。计算结果表

明，该评价方法可行，评价结果对福州地铁区间盾构施工安全具有实际指导意义，同时也为其他类似工程项目提供借鉴

和参考。

| 0 | 关键词 | 地铁盾构施工；层次分析法；模糊层次综合评价法；地铁施工安全风险 | " |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 引言 | V= v1,v2,…，vn ! |  |

地铁作为一种便捷的交通工具，给城市人民出行带来极大的便利，然而由于地铁建设工程具有隐蔽性、复杂性等，地

其中vj（j=1，2，…，n）代表第j 个评价结果。模糊综合评价的目的是在综合考虑所有影响因素的基础上得出的最佳

铁施工过程安全事故频发，给人民生命财产安全造成了巨大评价结果。

的损失。因此，对地铁施工安全风险进行评估并采取相关管控措施尤为重要。首次将风险管理理念应用于地下工程领域建设过程中的是美国的Einstein.H.H 教授[1]。在这之后，国外研究人员相继提出了各种适用于地下工程风险评估的方法，取得较大的成功[2]。在我国，同济大学的丁士昭教授是最早从事地铁施工风险评估研究工作的，他将相关风险管理理论研究应用于广州地铁、上海地铁工程建设当中[3]。

本文在前人研究的基础上，从地铁区间盾构施工各个分

（4）评价因素的权重。一般的，每个评价因素的重要程度对于被评价对象是不同的，因此需要对各因素ui（i=1，2，…，m）确定一个权重数wi（i=1，2，…，m），不同的权重值有时得出的模糊评价结论是完全不同的，确定权重的方法有多种。本文采用AHP 法来确定各评价因素的权重。

（5）单因素评价，确定模糊矩阵R。单因素模糊评价用于确定评价对象对评语集元素的隶属度。换句话说，从单个因素确定评价对象对每个等级的模糊子集的隶属度，然后获得

| 部分项工程中，识别出地铁区间盾构施工的各类风险源；在 | 模糊关系矩阵R: |
| --- | --- |

这基础上，结合施工现场一线人员建议对风险源进行修正；最后构建模糊层次综合评价模型，通过计算得出最终结论。

1	模糊层次综合评价模型的构建
1.1			模糊层次综合评价法的原理
		模糊层次综合评价法是将层次分析法与模糊综合评价法相结合的一种评价方法。其原理是：首先将评价指标体系层次化，其次利用层次分析法来确定各个评价指标的权重值，然后进行模糊综合评判，并得到综合的评价结果[4]。

1.2		模糊层次综合评价法的步骤
	（1）指标体系结构设计。根据指标体系的构建原则，建立评价指标体系。

（2）确定评价对象的因素集。风险评价对象的因素集是指被评价对象的各种因素构成的集合，用U 表示，即: 
	U= u1,u2,…，um ! 	"

其中ui（i=1，2，…，m）代表第i 影响因素，这些因素通常具有不同程度的模糊性。

（3）确定项目风险的评语集。项目风险评语集是指每一种因素所处的状态的多种评价结果的集合，用V 表示，即：

| R= | $ $ r11 # | r12 | … | r1n | & |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  | r22 | … | r2n | ’ |
|  | $ |  |  |  | ’ |
|  | $ $ $ r21 |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  | $ | … | … | … | ’ |
|  | $ $…$ |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  | rm2 | … | rmn | ’ |
|  | $ $ $ % rm1 |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’’ |
|  |  |  |  |  | ( |

上式称为单因素评判矩阵。

（6）模糊综合评价。单因素模糊评价是从单个因素出发进行评价，而需要的是综合考虑所有因素的影响并获得正确的评估结果，这就是所说的模糊综合评价[5]。

R 中的不同行从不同的单个因素将某个评级对象的隶属度反映到每个等级的模糊子集上。通过使用模糊权重向量W 与单因素模糊矩阵R 进行模糊运算，即得到模糊综合评价结果向量B。即:

| $ $ r11 # |  | r12 | … | r1n | & |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
| $ |  | r22 | … | r2n | ’ |
| $ $ $ r21 B=W·R=（w1,w2，…，wm）·$ $ $…$ |  |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  | … | … | … | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’ |
|  |  | rm2 | … | rmn | ’ |
| $ $ $ % rm1 |  |  |  |  | ’ |
|  |  |  |  |  | ’’ |
|  |  |  |  |  | ( |
| = b1,b2,…，bn ) | * |  |  |  |  |

|  | · | 1 | · |
| --- | --- | --- | --- |

| ■试验研究 |  | 2020 年 |
| --- | --- | --- |
| 上式中bj称为模糊综合评价指标。 | 图1。 |  |

（7）模糊综合评价指标的处理。采用最大隶属度原则来确定最终的评价结果。

1.3		风险接受准则
根据最终的评价结果，参照交通运输部《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(试行) 中的风险接受准则[6]，确定相应的风险处置原则和控制方案。风险接受准则详见表1。

| 表1 | 风险接受准则 |
| --- | --- |

| 等级 |  | 接受准则 |  | 处置原则 | 控制方案 | 图1 |  | 池边站—化工路站区间位置图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须采取有针对性 |  |  |  |  | 编制相关风险预案， | 池边站—化工路站区间整体地势较为平坦，局部地形略 |  |  |
| 极高不可接受 |  |  | 的措施，将风险至 |  | 必要时进行方案的 | 有起伏。勘察报告显示本区间段基岩突起、孤石埋深较浅，多 |  |  |
| 少降低一个等级 |  |  |  |  | 调整等 |  |  |  |
| 高度不愿接受 |  |  | 应采取措施，降低风险 |  | 加强监测，制定风险 | 处位于隧道范围。基岩突起揭露最小埋深为9.70m （标高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 处置措施 | -1.88m），位于隧道范围共9 处；已发现孤石22 处，其中最 |  |  |
| 中等可接受 |  |  | 宜实施风险管理 |  | 宜加强日常管理与 | 小埋深为4.10 m。雨季集中，易于洪涝。区间下穿规划河流、 |  |  |
|  |  |  |  |  | 监测 |  |  |  |
| 低度可忽略 |  |  | 可实施风险管理 |  | 可开展日常审视检查 | 桥梁、电力管线等，施工环境较为复杂。 |  |  |
| 2 | 工程实例分析 |  |  |  |  | 2.2 | 区间盾构施工安全风险指标的建立 |  |
|  |  |  |  |  |  | 通过对池边站—化工路站区间盾构工程施工的现场踏 |  |  |
| 2.1 | 工程概况 |  |  |  |  | 勘，收集了施工方、监理单位、业主方项目负责人和技术负责 |  |  |

福州市轨道交通4 号线2 标段第6 工区池边站—化工路站区间工程，位于晋安区规划横屿路与规划前横路下方。本区间线路出池边站后先沿横屿路向东行进，后向南下穿地块转入前横路向南敷设，在化工路路口北侧接入化工路站。

人的意见，并与现场一线施工人员、监测单位等工作人员进行了交流，结合区间盾构施工过程可能存在的风险因素[7]，得出区间在盾构施工过程中经常存在的风险源，并形成区间盾构施工安全风险5 个一级指标和23 个二级指标，详见表

| 左线总长度1506.176m，右线总长度1483.944m，详见 |  |  |  |  | 2。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  | 区间盾构施工安全风险指标 |  |
| 目标层 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 盾构始发、达到端 |  |  | 端头降水方案未考虑水文地质条件，引起周边环境沉降、变形大风险U11 |  |  |
| 头加固施工安全风 |  |  | 端头加固效果达不到强度或防渗要求，引起渗漏、坍塌风险U12 |  |  |
| 险U1 |  |  | 端头加固范围不足，导致涌水、涌砂、塌方风险U13 |  |  |
| 吊装未编制方案或不按方案实施U21 |  |  |  |  |  |
| 盾构运输吊拆施工安全风险U2 |  |  | 起重机械无检验报告或存在安全隐患U22 钢丝绳或吊索不符合要求U23 吊装现场管理不善，违章操作、违章指挥U24 |  |  |
| 未编制吊装突发状况的应急预案U25 基座上未安装防扭转设施导致盾构机的盾体发生扭转风险U31 盾构始发期间推力过大，且反力架质量不符合要求，导致反力架变形，倾覆风险U32 |  |  |  |  |  |
| 地铁区 | 盾构始发与到达段 |  | 始发段存在空洞，造成塌方风险U33 |  |  |
|  |  |  | 始发井孔口防洪水位不足，造成设备淹没风险U34 |  |  |
|  | 施工安全风险U3 |  |  |  |  |
| 间盾构 |  |  | 始发段存在基岩或孤石，负环管片及支撑的强度、刚度或稳定性不足，导致推进困难、速度慢、 |  |  |
| 施工安 |  |  | 沉降量大或塌方风险U35 |  |  |
| 全风险 |  |  | 到达段加固体范围不足，或效果差，造成沉降量大或塌方风险U36 |  |  |
| 推进阶段频繁纠偏引起地层沉降变形风险U41 推进阶段遇到不良地质引起前方地层塌方风险U42 |  |  |  |  |  |
| 盾构推进施工安全 |  |  | 注浆量少或未及时注浆导致沉降量大或塌方风险U43 |  |  |
| 风险U4 |  |  | 相邻盾构隧道间距小，前期加固措施不到位，导致隧道偏压、变形、中间土体易坍塌风险U44 |  |  |
| 区间下穿电力、铸铁水管、输电线等管线，未做好防护措施，导致地表沉降及建（构）筑物的变形破坏风险U45 管片开洞前洞外土体加固，止水措施不当，导致管片开洞时涌水涌砂风险U51 |  |  |  |  |  |
| 联络通道施工安全风险U5 |  |  | 管片开洞前未在洞口处采取支护措施或支护刚度不足，易造成管片变形、开裂风险U52联络通道开挖过程中，遇围岩地层差或工法选取不当或断面跨度大，导致掌子面坍塌、初支变形、地表沉降风险U53 |  |  |
| 联络通道未采取超前支护，或超前支护措施不可靠，易造成掌子面坍塌、渗漏风险U54 |  |  |  |  |  |

·2·

| 第7 期（总第231 期） |  |  | 试验研究■ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 区间盾构施工安全风险评语集的确定 | 邀请该工区参建单位资深的专家和经验丰富的施工现 |  |

为了与风险接受准则相适应，本文将该工区盾构施工的

风险评价以“风险低”“风险中等”“风险高”“风险极高”这4

个建立评语集：V={低，中等，高，极高}。

场技术人员共10 人，让他们各自对评价体系中各项指标给出相对标度。通过计算辅助软件MATLAB 2018b，编写代码，计算出一个专家的权重值，然后求10 位专家权重的平均值，

| 2.4 | 各指标权重的确定 | 表3 | 确定各项评估指标的最终权重及其排序，详见表3。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区间盾构施工过程安全风险总排序权重值 |

Ui

| Uij |  | U1 |  |  |  |  |  |  |  | U2 |  |  |  |  |  |  | U3 |  |  |  | U4 |  |  |  | U5 |  |  |  | W | 排序 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0331 |  |  |  |  |  |  | 0.2512 |  |  |  | 0.4338 |  |  |  | 0.1714 |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 |  |  | 0.0811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0090 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
| U12 |  |  | 0.3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0378 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| U13 |  |  | 0.5769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| U21 |  |  |  |  |  |  | 0.4293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| U22 |  |  |  |  |  |  | 0.0935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| U23 |  |  |  |  |  |  | 0.1362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| U24 |  |  |  |  |  |  | 0.0706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| U25 |  |  |  |  |  |  | 0.2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0090 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| U31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0091 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| U32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| U33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0601 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| U34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| U35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0956 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| U36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| U41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0428 |  |  |  |  | 0.0186 |  |  |  | 14 |  |  |
| U42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3019 |  |  |  |  | 0.1310 |  |  |  | 2 |  |  |
| U43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1058 |  |  |  |  | 0.0459 |  |  |  | 9 |  |  |
| U44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1402 |  |  |  |  | 0.0608 |  |  |  | 6 |  |  |
| U45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4092 |  |  |  |  | 0.1775 |  |  |  | 1 |  |  |
| U51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1065 |  |  |  |  |  |  | 0.0183 |  | 15 |  |  |
| U52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0530 |  |  |  |  |  |  | 0.0091 |  | 18 |  |  |
| U53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5442 |  |  |  |  |  |  | 0.0933 |  | 4 |  |  |
| U54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2962 |  |  |  |  |  |  | 0.0508 |  | 8 |  |  |
| 2.5 | 模糊评估矩阵的建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表4 | 区间盾构施工过程安全风险评价等级隶属度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课题选取该工区参建单位资深的专家和经验丰富的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险因素 |  |  |  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场技术人员共10 人组成评审团，以问卷调查的形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uij |  | 低级 |  |  |  | 中级 |  | 高级 | 极高 |  |  |
| 让10 位评审团成员分别就每个风险评价指标属于哪个等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U11 |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.3 | 0 |  |  |
| 进行评估，通过整理统计，最后得到相应的模糊评估矩阵，详 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U12 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U13 |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.1 |  |  |
| 见表4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U21 |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  |
| 2.6 | 区间盾构施工安全风险的模糊综合评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U22 |  |  | 0.4 |  |  | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  |
| 从表3 和表4 可知： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U23 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.2 | 0 |  |  |
| ° |  |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  | ° |  |  |  |  | U24 |  |  | 0.2 |  |  | 0.5 |  | 0.3 | 0 |  |  |
| ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  | U25 |  |  | 0.1 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.1 |  |  |
| ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1= |  |  |  |  | ° | 0 |  | 0.2 |  | 0.7 |  |  | 0.1 |  |  | ° |  |  |  |  | U31 |  |  | 0.1 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| °° °0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | °° |  |  |  |  | U32 |  |  | 0.1 |  |  | 0.4 |  | 0.5 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1=W1°R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U33 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U34 |  |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0 |  |  |
| ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.3 |  | 0 | ° | U35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |
| ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =［0.0811 |  |  |  | 0.3420 |  |  |  | 0.5769］° |  |  |  | ° |  |  | 0.2 |  | 0.7 | 0.1 |  | ° | U36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °°° | 0 |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °° °0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.1 |  | °° | U41 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |
| =［0.0577 |  |  |  | 0.2982 |  |  |  | 0.5522 |  |  | 0.0919］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U43 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.5 | 0.3 |  |  |
| 同理可得： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U44 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 |  |  |
| B2=［0.2189 |  |  |  | 0.3978 |  |  |  | 0.3041 |  |  | 0.0793］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U45 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U51 |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.1 |  |  |
| B3=［0.0536 |  |  |  | 0.1247 |  |  |  | 0.3699 |  |  | 0.4518］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U52 |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.1 |  |  |
| B4=［0.0289 |  |  |  | 0.2456 |  |  |  | 0.3863 |  |  | 0.3521］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U53 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
| U54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | · | 3 | · |

| ■试验研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B5=［0.0159 |  |  |  | 0.2456 |  | 0.3863 |  |  |  | 0.3521］ |  |  | 同时，施工过程中要特别注意地下管线、沿线可能存在的基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B=W° B1 B |  | B2 |  |  | B3 | B4 | B5 |  | T B |  |  | 岩和孤石、始发到达端头土体加固效果及范围、联络通道施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =［0.1105 |  |  | 0.0331 |  |  | 0.2521 |  |  | 0.4338 |  | 0.1714］° |  |  |  | 工的土体加固等问题，这与工程实际施工重难点、安全水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| °0.0577 ° |  |  | 0.2982 |  |  | 0.5522 |  |  | 0.0919 |  | ° |  | 相符合，验证了模型评价的可行性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° |  |  | 0.3178 |  |  | 0.3041 |  |  | 0.0793 |  | ° |  | 参考文献 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° °°0.2189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  | [1] |  |  |  | EINSTEIN | H | H.Risk | and | Risk | Analysis | in | Rock |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° |  |  | 0.1247 |  |  | 0.3699 |  |  | 0.4518 |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° °0.0536 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  | Engineering[J].Tunneling Underground Space Technology, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° °°0.0289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0838 |  |  | 0.3996 |  |  | 0.4876 |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  | 1996,11(2):141-155. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ° ° °0.0159 |  |  | 0.2456 |  |  | 0.3863 |  |  | 0.352 1 |  | ° ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [2] STURK R，OLSSON L，JOHANSSON J. Risk and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =［0.0423 |  | 0.1559 |  |  |  | 0.4036 |  | 0.3981］ |  |  |  |  |  | decision analysis for large underground projects,as applied |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 模型的计算结论 |  |  |  |  | to the Stockholm ring road tunnelling [J].Tunneling and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）根据最大隶属度原则，可以确定福州市轨道交通4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Underground |  | Space Technology,1996,11(2):157-164. |  |  |  |  |  |  |

号线一期工程2 标段第6 工区区间盾构施工过程安全风险程度属于“风险高”等级。参考表1 所列的风险接受准则，该类风险属于高风险，应予以高度重视，应实施风险管理降低风险，且应实施风险防范与监测，制定风险处置措施，并及时跟踪措施落实情况。

（2）该区间盾构施工中，盾构始发与到达段施工安全风险等级为“极高”；盾构正常掘进施工安全风险等级为“极高”；盾构始发、到达端头加固施工安全风险等级和联络通道施工安全风险等级均为“高度”；盾构运输与吊拆施工安全风

[3] 谷昀. 基于模糊综合评判法的地铁施工风险评估研究	[D].北京：中国铁道科学研究院，2013：15.

[4] 杜栋，庞庆华，吴炎.现代综合评价方法与案例精选[M].北	京:清华大学出版社，2014.

[5] 俞素平.交通土建工程安全风险评估与控制[M].厦门:厦门	大学出版社，2017:65.

[6] 中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁和隧道工程施工	安全风险评估指南[M].2011:35.

[7] 北京安捷工程咨询有限公司.城市轨道交通土建工程建设安全风险评估与控制[M].北京：中国建筑工业出版社.

险等级为“中等”。	2017.

3	结论

地铁区间盾构施工是一个涉及沿线地质情况、周边构（建）筑物、地下管线等综合性、复杂性的施工过程。本文利用地铁区间盾构施工过程，确定其风险评价指标并构建模糊层次综合评价法模型，对福州市地铁4 号线池边站—化工路站区间盾构施工风险进行评价。

基金项目：福建省教育厅中青年教师科研项目———基于模糊综合评价法的地铁施工安全风险评估研究（JAT170948）。

作者简介：池传树（1986—），男，福建省福鼎市人，硕士研究生，讲师，一级建造师，主要从事交通土建工程项目管理

模型计算结论表明，福州市地铁4 号线池边站—化工路研究。

站区间盾构施工安全风险等级为“高级”，应予以高度重视。

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

（上接第94 页）

| 4 | 结语 | 学与工程学报,2019,38(05):1064-1072. |
| --- | --- | --- |

在软基地基路段路基施工中，由于地质条件变化和地质承载力不足等原因，难以满足路基承载力要求。在采用薄壁管桩施工技术进行软基加固时，应结合工程实际情况，在施工前进行试验施工，确保薄壁管桩施工效果符合工程设计要

[2] 刘观仕,孔令伟,丁锋,等.高速公路扩建工程软基拓宽的沉	降监测与分析[J].岩土力学,2007(02):331-335.

[3] 杨寿松.现浇混凝土薄壁管桩复合地基现场试验研究[D].	南京：河海大学,2005.

[4] 费康.现浇混凝土薄壁管桩的理论与实践[D].南京：河海

求，并确定桩长、终压等相关参数。同时，在薄壁管桩施工过	大学,2004.

程中，要加强对静压、沉管、接桩、混凝土浇筑等关键工序技术管理，以确保路基承载力的提高，改善道路路基沉降问题，满足道路施工质量要求。

[5] 费康,刘汉龙,高玉峰,等.现浇混凝土薄壁管桩的荷载传递	机理[J].岩土力学,2004(05):764-768.

参考文献	作者简介：林舒（1991—），女，福建福州人，大学本科，助

[1] 吴君涛,王奎华,刘鑫,等.考虑桩身三维效应下的大直径薄壁管桩- 桩端土塞耦合振动模型及其解析解[J].岩石力

理工程师，现主要从事工程施工与管理等工作。

·4·