| 第２８卷第１期 ２０２１年１月 | 安全与环境工程 ＳａｆｅｔｙａｎｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＶｏｌ．２８Ｎｏ．１ |
| --- | --- |

文章编号：１６７１－１５５６（２０２１）０１－００９５－０８

基于突变级数法的地铁盾构施工安全风险评价

王永祥１，吴滔１，李亮２，黄滢１，耿大新１

（１．华东交通大学土木建筑学院，江西南昌３３００３３；２．南昌轨道交通集团有限公司，江西南昌３３００３８）

摘要：为使地铁盾构施工安全风险评价更科学、合理，在实践的基础上，首先将地铁盾构施工风险划分为工程本体风险、周边环境风险、施工人员作业安全风险、自然风险４大类；然后结合实际工程的特性，采用德尔菲法进行风险结构分解，并对风险部位与风险因素进行耦合分析，构建出地铁盾构施工安全风险评价指标体系；最后以南昌地铁４号线礼庄山站—西站南广场站区间盾构施工为例，将突变级数法应用于该地铁盾构施工安全风险等级评价。结果表明：该项目的工程本体风险、周边环境风险、自然风险为一般风险等级，施工人员作业安全风险为可接受风险等级，并梳理出该项目的主要风险因素。项目实施及监测数据结果表明，该评价方法有效可信，在地铁盾构施工安全风险评价中具有适用性。

关键词：地铁；盾构施工；安全风险评价；突变级数法
中图分类号：Ｘ９４８；Ｕ２３１文献标识码：ＡＤＯＩ：１０．１３５７８／ｊ．ｃｎｋｉ．ｉｓｓｎ．１６７１－１５５６．２０２１．０１．０１４

ＳａｆｅｔｙＲｉｓｋＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆＳｕｂｗａｙＳｈｉｅｌｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｓｅｄｏｎＣａｔａｓｔｒｏｐｈｅＰｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ

ＷＡＮＧＹｏｎｇｘｉａｎｇ１，ＷＵＴａｏ１，ＬＩＬｉａｎｇ２，ＨＵＡＮＧＹｉｎｇ１，ＧＥＮＧＤａｘｉｎ１

（１．ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｉｖｉｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇａｎｄＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ，ＥａｓｔＣｈｉｎａＪｉａｏｔｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎａｎｃｈａｎｇ３３００３３，Ｃｈｉｎａ；２．ＮａｎｃｈａｎｇＲａｉｌＴｒａｎｓｉｔＧｒｏｕｐＣｏ．，Ｌｔｄ．，Ｎａｎｃｈａｎｇ３３００３８，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｍａｋｅｔｈｅｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｍｏｒｅｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃａｎｄｒｅａ－ｓｏｎａｂｌｅ，ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｐｒａｃｔｉｃｅ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｄｉｖｉｄｅｓｔｈｅｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｕｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｉｎｔｏｆｏｕｒｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ：ｐｒｏｊｅｃｔｂｏｄｙｒｉｓｋ，ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｒｉｓｋ，ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｐｅｒｓｏｎｎｅｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｎｄｎａｔｕｒａｌｒｉｓｋ．Ｔｈｅｎ，ｕｓｉｎｇｔｈｅＤｅｌｐｈｉｍｅｔｈｏｄｔｏｄｉｖｉｄｅｔｈｅｒｉｓｋｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ａｎｄｃｏｍｂｉｎｉｎｇｗｉｔｈｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓ－ｔｉｃｓ，ｔｈｅｐａｐｅｒｂｕｉｌｄｓｔｈｅｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓａｆｅｔｙｂｙｃｏｕｐｌｉｎｇｒｉｓｋｆａｃｔｏｒｓａｎｄｒｉｓｋｐａｒｔｓ．ＦｉｎａｌｌｙｔａｋｉｎｇｔｈｅｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎＬｉｚｈｕａｎｇｓｈａｎｓｔａｔｉｏｎ—ＳｏｕｔｈＳｑｕａｒｅｓｔａｔｉｏｎｏｆｗｅｓｔｓｔａｔｉｏｎｏｆＮａｎｃｈａｎｇＭｅｔｒｏＬｉｎｅ４ａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ，ｔｈｅｐａｐｅｒａｐｐｌｉｅｓｔｈｅｃａｔａｓｔｒｏｐｈｅ

ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎｍｅｔｈｏｄｔｏｔｈｅｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ．Ｔｈｅｐａｐｅｒｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａｔｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔ＇ｓｒｉｓｋｌｅｖｅｌｓｏｆｐｒｏｊｅｃｔｂｏｄｙ，ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｎｄｎａｔｕｒｅａｒｅａｌｌｇｅｎｅｒａｌｒｉｓｋｌｅｖｅｌｓ，ａｎｄｔｈｅ

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｐｅｒｓｏｎｎｅｌ＇ｓｓａｆｅｔｙｒｉｓｋｌｅｖｅｌｉｓａｃｃｅｐｔａｂｌｅｒｉｓｋｌｅｖｅｌ，ａｎｄｍｅａｎｗｈｉｌｅｔｈｅｍａｉｎｒｉｓｋｆａｃｔｏｒｓｏｆｔｈｅ

ｐｒｏｊｅｃｔａｒｅｓｏｒｔｅｄｏｕｔ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｏｆｐｒｏｊｅｃｔｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎａｎｄｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｄａｔａｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｉｓｅｆｆｅｃｔｉｖｅａｎｄｒｅｌｉａｂｌｅ，ａｎｄｈａｓａｐｐｌｉｃａｂｉｌｉｔｙｉｎｔｈｅｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｓｕｂｗａｙ；ｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ；ｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ；ｃａｔａｓｔｒｏｐｈｅｐｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎｍｅｔｈｏｄ

| 地铁盾构施工具有施工技术复杂、施工周期长、 | 位以及国内外学者关注和研究的焦点 | ［１－３］。在地铁 |
| --- | --- | --- |

不可预见风险因素多、事故后果对周边环境的影响大等特点，因此地铁盾构施工安全是业主等相关单

收稿日期：２０２０－０５－２２修回日期：２０２０－１２－０４基金项目：国家自然科学基金项目（５１７６８０２１）

盾构施工过程中，风险评估是整个项目风险管理的基石，只有在理论联系实际的基础上正确识别风险

作者简介：王永祥（１９７０—），男，硕士，教授，主要从事施工风险管理理论与实践方面的研究。Ｅ－ｍａｉｌ：１３６０７９１０６００＠１６３．ｃｏｍ通讯作者：吴滔（１９９６—），男，硕士研究生，主要研究方向为施工风险管理。Ｅ－ｍａｉｌ：２９６４９６１７７＠ｑｑ．ｃｏｍ

| ９６ | 安全与环境工程第２８卷 |
| --- | --- |

因素，准确进行风险评估，才能为后续的风险管理过程制定适宜的对策和预案。

关于地铁盾构施工安全风险评估，许多国内外学

７０年代提出的研究突变（质变）现象的理论。突变级数法是基于突变理论将评价指标体系分解为若干个目标，由下层指标向上层指标逐层综合，经过递阶运

者对其进行了大量的研究。如刘祖容等［４］采用层次算，得到总目标的综合指数，从而对评价指标体系进

分析法对南宁市地铁３号线一期工程的盾构施工安行分析。目前，突变级数法常用的突变模型有Ｒｅｎｅ

全进行了风险评估；靳世鹤等［５］针对兰州地铁下穿黄Ｔｈｏｍ提出的自然界７种突变形式，一般常用的有折

河盾构区段水文地质条件复杂、施工难度大的特点，从定量的角度，采用层次分析法对其进行了安全风险分析；任建喜等［６］采用模糊综合评价法，综合评估了邻近建筑物条件下西安地铁盾构施工的安全风险等级；应国柱等［７］将二元非线性模糊评价模型应用于地铁盾构施工的安全风险评估中，相较于传统的模糊评价模型，该模型具有层次性和非线性的特点；Ｘｉｎ等［８］

将模糊层次分析法与综合评价法相结合，并将其应用于地铁盾构施工的安全风险评估；Ｗｅｉ等［９］提出一种Ｇ－ＣＯＷＡ地铁施工的安全风险评估方法，通过引入Ｃ－ＯＷＡ算子对评价指标进行赋权，在一定程度上减弱了专家的主观性，同时结合灰色聚类和模糊综合评

叠型、尖点型、燕尾型、蝴蝶型４种突变形式，其突变模型的状态变量、控制变量和势函数见表１［１４－１６］。

表１突变级数法常用的４种突变模型

Ｔａｂｌｅ１Ｆｏｕｒｃａｔａｓｔｒｏｐｈｅｍｏｄｅｌｓｃｏｍｍｏｎｌｙｕｓｅｄｉｎ

ｃａｔａｓｔｒｏｐｈｅｐｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎｍｅｔｈｏｄ

| 突变模型 | 状态 | 控制 | 势函数ｆ（ｘ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变量 | 变量 |  |
| 折叠突变模型 | １ | １ | ｆ（ｘ）＝ｘ３＋ａｘ |
| 尖点突变模型 | １ | ２ |  |
|  |  |  | ｆ（ｘ）＝ｘ４＋ａｘ２＋ｂｘ |
| 燕尾突变模型 | １ | ３ |  |
|  |  |  | ｆ（ｘ）＝ｘ５＋ａｘ３＋ｂｘ２＋ｃｘ |
| 蝴蝶突变模型 | １ | ４ |  |
|  |  |  | ｆ（ｘ）＝ｘ６＋ａｘ４＋ｂｘ３＋ｃｘ２＋ｄｘ |

根据突变理论，势函数ｆ（ｘ）求一阶导数可得

| 估方法，有效解决了因素不确定性问题；Ｌｉｕ等 | ［１０］针 | 到平衡曲面，求二阶导数可得到平衡曲面的分歧点 |
| --- | --- | --- |

对地铁工程，将评价指标划分为基本指标、设计指标、施工指标和结果指标，再应用肯特指数法对其进行了

集，并令ｆ′（ｘ）＝０和ｆ″（ｘ）＝０，即可得到反映状态变量和控制变量关系的分歧方程；当控制变量的关

| 安全风险评估；魏丹 |  | ［１１］将故障树分析法与层次分析 |  | 系满足分歧方程时，系统就会发生突变，然后通过分歧方程可导出将系统内各控制变量不同的质态归一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相结合，并将其应用于地铁施工的安全风险评估，在一定程度上弥补了传统层次分析法的不足；王䶮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 化为可比较的同一种质态的归一化公式 | ［１５－１６］： |
| 等 | ［１２］将ＷＢＳ－ＲＢＳ与故障树相结合对地铁施工安全 |  |  | ｆ′（ｘ）＝０ ｛ｆ″（ｘ）＝０ | （１） |
| 进行了风险评价研究；张姣 |  |  | ［１３］采用熵权法对越江盾 |  |  |

构施工安全进行了风险评估。

在上述研究中，主要使用层次分析法、模糊层次分析法、故障树分析法和熵权法等，总体来说，这些方法都较好地分析了地铁盾构施工过程中的安全风险，但仍存在计算繁琐和评价指标权重设定主观性过大等不足。为此，本文提出将突变理论与模糊数学相结合的突变级数法，并将其应用于地铁盾构施

将上式联立求解，可得到表１中各突变模型的

归一化公式如下：

１

折叠突变模型：ｘａ＝ａ２	（２）

１	１

尖点突变模型：ｘａ＝ａ２，ｘｂ＝ｂ３	（３）

１	１	１

燕尾突变模型：ｘａ＝ａ２，ｘｂ＝ｂ３，ｘｃ＝ｃ４（４）

１１１１

蝴蝶突变模型：ｘａ＝ａ２，ｘｂ＝ｂ３，ｘｃ＝ｃ４，ｘｄ＝ｄ３

工的安全风险评估，该方法可以弥补上述分析方法	（５）

的不足。突变级数法以突变理论为原理，计算中由式中：ｘａ、ｘｂ、ｘｃ、ｘｄ分别表示对应控制变量ａ、ｂ、ｃ、ｄ

于无需确定指标之间的相对权重，只需要考虑各指的突变级数值。

标的相对重要度，因此有效降低了地铁盾构施工安全风险评价的主观性，从而提高了评价结果的精确度，且具有运算简单、实施性好的特点，已被广泛运用于多目标综合评价等领域。

１基于突变级数法的地铁盾构施工安	全风险评价模型建立

１．１突变级数法基本原理
突变理论是法国数学家ＲｅｎｅＴｈｏｍ在２０世纪

１．２地铁盾构施工安全风险评价指标体系建立１．２．１评价指标体系建立
		在实践的基础上，将地铁盾构施工风险划分为工程本体风险、周边环境风险、施工人员作业安全风险和自然风险４大类。其中，工程本体风险包括盾构掘进、盾构施工准备、盾构始发及到达、车站与隧道结构施工等阶段面临的潜在风险；周边环境风险包括拟建场地内的各种市政管线、周边构（建）筑物、道路等在工程项目施工中面临的风险；施工人员作

| 第１期 | 王永祥等：基于突变级数法的地铁盾构施工安全风险评价 |  | ９７ |
| --- | --- | --- | --- |
| 业安全风险是指人员在施工作业时面临的物体打 |  | （３）一般风险： |  |

击、机械伤害、用电安全以及火灾风险；自然风险包括在施工期内面临的气象、水文、地质灾害等对工程结构以及施工人员造成的伤害风险。同时，再结合实际工程的特性，采用德尔菲法进一步进行风险结构分解，并对风险部位与风险因素进行耦合分析，构建出耦合矩阵，最终得到整个风险评价指标体系。

１．２．２评价集建立
	风险量定义为风险发生概率的估值乘以该风险发生后对工程项目可能造成的损失估值。若假定风险量为Ｒ，风险发生概率的估值为Ｐ，风险发生后对工程造成的风险损失估值为Ｃ，则风险量的计算公式为

Ｒ＝Ｐ×Ｃ			（６）		根据前人的研究成果［１７－１８］，将风险量Ｒ分为可忽略风险、可接受风险、一般风险、较高风险、高风险５个等级。相应等级的风险发生概率的估值Ｐ以及风险损失估值Ｃ的取值依据分别见表２和表３［１７］。

表２风险发生概率估值（Ｐ）的取值依据

Ｔａｂｌｅ２Ｖａｌｕａｔｉｏｎｂａｓｉｓｏｆｒｉｓｋｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ

| 风险等级 | 可能性 | 风险发生概率风险发生概率的估值（Ｐ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １级 | 不可能的 | ＜０．０００１ | １ |
| ２级 | 罕见的 |  |  |
|  |  | ０．０００１～０．００１ | ２ |
| ３级 | 偶尔的 | ０．００１～０．０１ | ３ |
| ４级 | 可能的 | ０．０１～０．１ | ４ |
| ５级 | 频繁的 | ＞０．１ | ５ |

| ｆ３（Ｒ）＝ | 烄 ０Ｒ＜４．５ （Ｒ－４．５） ４．５≤Ｒ＜７．５ ３ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烅 | １ | ７．５≤Ｒ＜９ |  |
|  | （１５－Ｒ） ６ |  | ９≤Ｒ＜１５ |  |
|  | 烆 | ０ | Ｒ≥ | １５ |

（４）较高风险：

| ｆ４（Ｒ）＝ | 烄 ０Ｒ＜９ （Ｒ－９） ９≤Ｒ＜１５ ６ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烅 | １ | １５≤Ｒ＜１６ |  |
|  | （２４－Ｒ） ６ |  | １６≤Ｒ＜２４ |  |
|  | 烆 | ０ | Ｒ≥ | ２４ |

（５）高风险：

| 烄 |  | ０Ｒ＜１６ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｆ５（Ｒ）＝ | （Ｒ－１６） |  | １６≤Ｒ＜２４ |  |
|  | 烅 | ８ |  |  |
| 烆 |  | １ | Ｒ≥ | ２４ |
| 风险描述与接受准则见表４。 |  |  |  |  |

表４风险描述与接受准则

Ｔａｂｌｅ４Ｒｉｓｋｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎａｎｄａｃｃｅｐｔａｎｃｅｃｒｉｔｅｒｉａ

| 风险等级 | 风险描述 | 接受准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险水平最低等级，风 | 允许发生，无需采取风 |

| 表３风险损失估值Ｃ的取值依据 |  |  | 可忽略风险 | 险事故对工程和施工人 | 险处理措施，但应尽量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 员的影响极小 | 保持当前风险状态 |
| Ｔａｂｌｅ３Ｖａｌｕａｔｉｏｎｂａｓｉｓｏｆｒｉｓｋｌｏｓｓｖａｌｕａｔｉｏｎ |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 风险损失标准说明 | 风险损失 | 可接受风险 | 风险水平较低等级，风 | 允许在一定条件下发 |
|  |  |  |  | 险事故对工程和施工人 | 生，但需进行必要的监 |
|  |  | 估值（Ｃ） |  |  |  |
|  |  |  |  | 员的影响较小 | 控，避免风险升级 |
| 可忽略的 | 风险不导致延误或明显损失 | １ | 一般风险 |  |  |
| 需考虑的 | 风险导致少量损失 | ２ |  | 风险水平一般等级，风 | 不愿意发生，但需均衡风 |
| 严重的 | 风险导致可补偿的损失 | ３ |  |  | 险损失与风险控制成本， |
|  |  |  |  | 险事故对工程项目可能 |  |
| 非常严重的 | 风险导致相当大而可补偿的损失 | ４ |  |  | 采取适当控制措施，并必 |
|  |  |  |  | 造成小范围的破坏 |  |
|  |  |  |  |  | 须加强日常监控 |
| 灾难性的 | 风险导致不可补偿的损失 | ５ |  |  |  |
| １．２．３风险隶属函数的确定 |  |  | 较高风险 | 风险水平较高等级，风 | 不可接受，应立即采取 |
|  |  |  |  | 险事故发生后果很严 |  |
|  |  |  |  |  | 有效风险控制措施，并 |
| 风险量Ｒ的隶属函数ｆ（Ｒ）如下。 |  |  |  | 重，可能会对工程项目 |  |
|  |  |  |  |  | 必须加强日常监控 |
|  |  |  |  | 造成较大范围的破坏 |  |
| （１）可忽略风险： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险水平最高等级，风 |  |

| 烄 |  | １Ｒ＜１．５ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｆ１（Ｒ）＝ | （４．５－Ｒ） |  | １．５≤Ｒ＜４．５ |
|  | 烅 | ３ |  |
| 烆 ０ （２）可接受风险： |  |  | Ｒ≥４．５ |
| 烄 |  | ０Ｒ＜１．５ |  |
| ｆ２（Ｒ）＝ | （Ｒ－１．５） |  | １．５≤Ｒ＜４．５ |
|  | ３ |  |  |
|  | 烅（７．５－Ｒ） |  | ４．５≤Ｒ＜７．５ |
|  | ３ |  |  |
| 烆 |  | ０ | Ｒ≥７．５ |

| 高风险 | 险事故发生后果非常严 | 完全不能接受，应立即 |
| --- | --- | --- |
|  | 重，并造成恶劣的社会 | 排除风险源 |

和政治影响

１．３基于突变级数法的地铁盾构施工安全风险评价模型建立
		首先邀请相关领域的专家根据表２和表３中风险发生概率估值Ｐ和风险损失估值Ｃ的取值依据对风险评价指标体系中底层指标的风险发生概率估值Ｐ和风险损失估值Ｃ进行评分，得到风险量Ｒ；然后通过风险隶属函数，得到风险评价指标体系中底层

| ９８ | 安全与环境工程第２８卷 |
| --- | --- |

指标的风险隶属函数值矩阵Ｂ；最后利用突变级数法对其进行评价。例如：风险指标Ｕ１下含４个子风险评价指标，其相对重要度排序为Ｕ１１、Ｕ１２、Ｕ１３、Ｕ１４；通过专家评分后计算出４个子风险指标的风险量分别为ｒ１１、ｒ１２、ｒ１３、ｒ１４，并通过风险隶属函数计算，得到Ｕ１底层指标的风险隶属函数值矩阵ＢＵ１：

| 熿ｆ１（ｒ１１）ｆ２（ｒ１１）ｆ３（ｒ１１）ｆ４（ｒ１１）ｆ５（ｒ１１）燄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＢＵ１＝ | ｆ１（ｒ１２）ｆ２（ｒ１２）ｆ３（ｒ１２）ｆ４（ｒ１２）ｆ５（ｒ１２） |  | （７） |
|  | ｆ１（ｒ１３）ｆ２（ｒ１３）ｆ３（ｒ１３）ｆ４（ｒ１３）ｆ５（ｒ１３） |  |  |
| 燀ｆ１（ｒ１４）ｆ２（ｒ１４）ｆ３（ｒ１４）ｆ４（ｒ１４）ｆ５（ｒ１４ |  | ）燅 |  |
| 由于风险指标Ｕ１下有４个控制变量，因此用蝴 |  |  |  |

蝶突变模型的归一化公式对风险隶属函数值进行计算，得到Ｕ１底层指标的突变级数值矩阵Ｂ′Ｕ１：

| Ｂ′Ｕ１＝ | 熿槡ｆ１（ｒ１１） | 槡ｆ２（ｒ１１） | 槡ｆ３（ｒ１１） | 槡ｆ４（ｒ１１） | 槡ｆ５（ｒ１１）燄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ３ 槡ｆ１（ｒ１２） | ３ 槡ｆ２（ｒ１２） | ３ 槡ｆ３（ｒ１２） | ３ 槡ｆ４（ｒ１２） | ３ 槡ｆ５（ｒ１２） |
|  | ４ 槡ｆ１（ｒ１３） | ４ 槡ｆ２（ｒ１３） | ４ 槡ｆ３（ｒ１３） | ４ 槡ｆ４（ｒ１３） | ４ 槡ｆ５（ｒ１３） |

区间整体呈东西走向，区间位于红谷滩新区，线路从西站南广场站西端往礼庄山站东端掘进。根据岩土工程勘察报告，拟建场地第四系地层厚度为０～１３．３ｍ，下伏基岩为白垩系上统南雄组（Ｋ２ｎ）红岩，岩性为泥质粉砂岩。根据勘探孔揭露的地层结构、埋藏条件、岩石特征及其物理力学性质显示，场地勘探深度以内地层岩性由①填土（Ｑｍｌ）、④第四系中更新统残坡积层（Ｑ２）以及⑤白垩系上统南雄组（Ｋ２ｎ）组成。按其岩性及其工程特性，自上而下依次划分为①２素填土、④１粉质黏土、⑤２泥质粉砂岩。

２．１．２水文地质条件
		拟建场地沿线地下水按水动力特征及其赋存条件可将其分为上层滞水和红色碎屑岩类裂隙溶隙水两类。上层滞水水位随气候变化较大，地下水水位峰值集中在４～６月份；红色碎屑岩类裂隙溶隙水主要赋存于白垩系上统南雄组较破碎的泥质粉砂层段，主要受风化裂隙和构造裂隙控制，裂隙多呈闭合

| ５ 燀槡ｆ１（ｒ１４） | ５ 槡ｆ２（ｒ１４） | ５ 槡ｆ３（ｒ１４） | ５ 槡ｆ４（ｒ１４） | ５ 槡ｆ５（ｒ１４）燅 | 状态，一般富水性极差。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （８） | ２．１．３工程设计概况 |

在利用突变级数法对评价指标进行评价时，主要采用互补、阈值互补和非互补原则。若各控制变量之间存在相互关联作用，则各控制变量为互补，否则为非互补。互补原则是按照隶属函数的平均值作为状态变量ｘ的隶属函数值；非互补原则是采用最小值作为状态变量ｘ的隶属函数值；阈值互补原则是当各控制变量满足决策者设定的阈值时，采用互补

本区间设计分界里程为：左线起终点里程为左
ＸＫ６＋０１４．５２８～左ＸＫ７＋７１７．７７６，右线起终点里程为右ＳＫ６＋０１４．５２～右ＳＫ７＋７１７．７７，左右线全长为３４０７．６８ｍ。隧道埋深为１１．３～２４．７２ｍ，曲线最小半径为５００ｍ，最大坡度为２５‰，线间距为１３～１７ｍ。区间设置２座联络通道，采用超前小导管加全断面注浆加固，矿山法施工。盾构沿线下穿

原则，否则采用非互补原则［１９］。在本文案例的评价供水管、雨水管、燃气管等多种市政管线，其中

系统中，将突变级数的平均值作为状态变量ｘ的隶	ＳＣＫ６＋６８６～ＳＣＫ６＋７３６处隧道下穿枫生高速高

属函数值［２０－２１］，如计算风险指标Ｕ１“可忽略风险”架桥，桥桩与隧道外轮廓水平净距最近处约为３．５

等级的隶属函数值如下：	ｍ，桥桩为钻孔灌注桩，桩径为１．２ｍ，桩长为１０ｍ，

ｒＵ１＝	ｆ１槡ｆ１（ｒ１１）＋槡３ｆ１（ｒ１２）＋

４
槡４ｆ１（ｒ１３）＋槡５ｆ１（ｒ１４）桩底标高为２１．４７ｍ。区间南侧为边坡及空地，北

侧途径富联花园小区临街商品房，建筑物外边沿线

（９）距隧道外边缘约２８～３５ｍ，大于１．５Ｈ（Ｈ为盾构

同理，可得到风险指标Ｕ１的其他风险等级的隶属函数值。将上述计算过程，根据下含子风险评价指标的个数得到风险控制变量；然后选取对应的突变模型，按评价指标体系依次由下而上进行递阶计算，则可得到该评价指标体系的总突变隶属函数值；最后依据突变隶属函数值越大越优原则，可得到该风险评价体系的整体风险等级。

２实例应用与分析

２．１工程概况
２．１．１工程地质条件
南昌地铁４号线礼庄山站—西站南广场站盾构

隧道底板埋深），经专家组综合分析，在受影响范围之外，隧道盾构施工对地面建筑物的影响不予考虑。

２．２建立评价指标体系
		根据南昌地铁４号线礼庄山站—西站南广场站盾构区间的工程概况，南昌轨道交通集团有限公司项目分公司质安部邀请专家组首先根据第１．２．１节中描述的４大类风险类型，并结合该实际工程的特性，采用德尔菲法进行风险结构分解，再对风险部位和风险因素进行耦合分析后，识别出该工程盾构施工的风险评价指标体系；然后采用１～５标度法对各同层次评价指标进行两两重要性打分，完成评价指标的相对重要度排序后，建立了礼庄山站—西站南

| 第１期 | 王永祥等：基于突变级数法的地铁盾构施工安全风险评价 | ９９ |
| --- | --- | --- |

广场站盾构区间施工的风险评价指标体系；最后专家组根据风险发生概率估值Ｐ和风险损失估值Ｃ的

取值依据，并结合工程的实际情况，对评价指标的风险发生概率和风险损失量进行估值，其结果见表５。

表５南昌地铁４号线礼庄山站—西站南广场站盾构区间施工的风险评价指标体系
Ｔａｂｌｅ５ＲｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｏｆｓｈｉｅｌｄｓｅｃｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎＬｉｚｈｕａｎｇｓｈａｎｓｔａｔｉｏｎ—ＳｏｕｔｈＳｑｕａｒｅｓｔａｔｉｏｎｏｆ	ｗｅｓｔｓｔａｔｉｏｎｏｆＮａｎｃｈａｎｇＭｅｔｒｏＬｉｎｅ４

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | Ｐ | Ｃ | Ｒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程本体风险Ｕ１ | 盾构机械自身Ｕ１１１ |  | 盾构沉陷Ｕ１１１１ | ２ | ５ | １０ |
|  |  |  | 掘进轴线偏离设计轴线Ｕ１１１２ | ３ | ４ | １２ |
|  |  |  | 盾构内出现涌土、流砂、漏水Ｕ１１１３ | ３ | ３ | ９ |
|  | 掌子面Ｕ１１２ |  | 盾尾密封装置泄露Ｕ１１１４ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 遇到障碍物Ｕ１１２１ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 遇不明地层气体泄漏Ｕ１１２２ | ２ | ５ | １０ |
|  |  |  | 遇到溶洞Ｕ１１２３ | １ | ５ | ５ |
|  | 盾构掘进Ｕ１１ |  | 盾构掘进面土体失稳Ｕ１１２４ | ３ | ３ | ９ |
|  | 管片Ｕ１１３ |  | 管片接缝渗漏Ｕ１１３１ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 管片破损Ｕ１１３２ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 管片上浮Ｕ１１３３ | ３ | ３ | ９ |
|  | 隧道注浆Ｕ１１４ |  | 螺栓连接失效Ｕ１１３４ | ２ | ４ | ８ |
|  |  |  | 二次注浆不及时导致地表沉降Ｕ１１４１ | ３ | ４ | １２ |
|  |  |  | 注浆管堵塞等故障Ｕ１１４２ | ２ | ３ | ６ |
|  | 盾构选型Ｕ１２１ |  | 注浆质量不合格Ｕ１１４３ | ２ | ３ | ６ |
|  |  |  | 盾构选型不当Ｕ１２１１ | １ | ４ | ４ |
|  |  |  | 刀盘异常磨损、损坏Ｕ１２１２ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 注浆系统故障Ｕ１２１３ | ３ | ２ | ６ |
|  |  |  | 安全文明施工、环境保护事故频发Ｕ１２２１ | ３ | １ | ３ |
| 周边环境风险Ｕ２ | 施工组织设计Ｕ１２２ |  | 质量不合格Ｕ１２２２ | ４ | ２ | ８ |
|  | 盾构施工准备Ｕ１２ |  | 进度延迟Ｕ１２２３ | ４ | ２ | ８ |
|  |  |  | 洞门土体坍塌、流失Ｕ１２３１ | ２ | ５ | １０ |
|  | 洞门土体加固Ｕ１２３ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土喷涌Ｕ１２３２ | ３ | ４ | １２ |
|  |  |  | 涌水涌砂Ｕ１３１１ | ３ | ４ | １２ |
|  | 盾构进、出洞Ｕ１３１ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反力架松动Ｕ１３１２ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 洞门土体位移、坍塌Ｕ１３１３ | ３ | ５ | １５ |
|  |  |  | 掌面子结泥饼Ｕ１３１４ | ３ | ２ | ６ |
|  | 盾构始发及到达Ｕ１３ | 盾构设备吊装拼装及解体Ｕ１３２ |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械伤害Ｕ１３２１ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 吊装坠落Ｕ１３２２ | ４ | ３ | １２ |
|  |  |  | 物体打击Ｕ１３２３ | １ | ５ | ５ |
|  | 周边地表Ｕ１３３ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面沉降过大Ｕ１３３１ | ４ | ２ | ８ |
|  |  |  | 地面隆起过大Ｕ１３３２ | ４ | ２ | ８ |
|  | 辅助工程Ｕ１３４ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械事故Ｕ１３４１ | ３ | ２ | ６ |
|  |  |  | 管片壁后涌水Ｕ１４１１ | ３ | ３ | ９ |
|  | 洞门圈梁施工Ｕ１４１ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管片拆除、吊装事故Ｕ１４１２ | ３ | ４ | １２ |
|  | 车站与隧道结构施工Ｕ１４ |  | 模板、支架坍塌Ｕ１４１３ | ３ | ３ | ９ |
|  |  |  | 土方坍塌Ｕ１４２１ | ４ | ３ | １２ |
|  | 联络通道施工Ｕ１４２ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涌水涌砂Ｕ１４２２ | ４ | ３ | １２ |
|  |  |  | 地面沉陷Ｕ１４２３ | ２ | ４ | ８ |
|  | 下穿枫生高速高架桥Ｕ２１１ |  | 倾倒Ｕ２１１１ | ２ | ５ | １０ |
|  |  |  | 开裂Ｕ２１１２ | ３ | ４ | １２ |
|  | 周边构（建）筑物、道路Ｕ２１ |  | 沉降、倾斜Ｕ２１１３ | ３ | ４ | １２ |
|  | 龙兴大街Ｕ２１２ |  | 沉陷Ｕ２１２１ | １ | ４ | ４ |
|  |  |  | 沉降、开裂Ｕ２１２２ | ３ | ２ | ６ |
|  | 燃气管Ｕ２２ | 管线穿孔、泄漏Ｕ２２１ |  | ３ | ３ | ９ |
|  | 供水管Ｕ２３ | 管线断裂、破坏Ｕ２３１管线穿孔Ｕ２３２ |  | ２ | ４ | ８ |
|  |  |  |  | ３ | ３ | ９ |
|  | 雨水、污水管Ｕ２４ | 管线断裂、破坏Ｕ２４１管线穿孔Ｕ２４２ |  | ２ | ３ | ６ |
|  |  |  |  | ２ | ２ | ４ |

| １００ | 安全与环境工程第２８卷 |
| --- | --- |

续表５

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | Ｐ | Ｃ | Ｒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直运输Ｕ３１１ 吊装运输Ｕ３１ |  |  |  | 高空坠物伤人Ｕ３１１１ | １ | ５ | ５ |
|  |  |  |  | 设备受损Ｕ３１１２ | ２ | ４ | ８ |
|  |  |  |  | 吊物碰撞Ｕ３１１３ | １ | ４ | ４ |
| 施工人员作业安全风险Ｕ３ |  | 水平运输Ｕ３１２ |  | 机械碰撞Ｕ３１２１ | ２ | ４ | ８ |
|  |  |  |  | 隧道内运输溜车Ｕ３１２２ | ３ | ３ | ９ |
| 机械伤害Ｕ３２ |  |  |  | １ |  | ５ | ５ |
| 火灾风险Ｕ３３ |  | 施工火灾Ｕ３３１ |  | １ |  | ５ | ５ |
| 用电风险Ｕ３４ |  | 人员触电Ｕ３４１ |  | １ |  | ５ | ５ |
| 地震Ｕ４１ |  | 围护结构变形Ｕ４１１ |  | １ |  | ５ | ５ |
| 自然风险Ｕ４ | 高温、冰冻Ｕ４２ | 人员中暑或冻伤Ｕ４２１ |  | ２ |  | ３ | ６ |
|  | 暴雨Ｕ４３ | 浸泡基坑、坑内滑坡Ｕ４３１ |  | ２ |  | ３ | ６ |
| 大风Ｕ４４ |  | 临时设施吹倒、起重吊装发生事故Ｕ４４１ |  | ２ |  | ４ | ８ |
| ２．３利用突变级数法对风险评价指标体系进行风险分析 |  |  | ＢＵ２１＝ | ０．０００．０００．８５０．６８０．００［０．２００．８５０．４００．０００．００］ |  |  |  |

以目标层周边环境风险（Ｕ２）为例，利用突变级数法对其风险评价指标体系进行风险评价。

（１）根据公式（７），将底层指标的各风险量Ｒ值代入隶属函数，计算得到初始模糊风险隶属函数值矩阵：

| ＢＵ２１１＝ ＢＵ２１２＝ | ０．０００．０００．８３０．１７０．００ 熿 燄 ０．０００．０００．５００．５００．００ 燀０．０００．０００．５００．５００．００燅 ０．１７０．８３０．０００．０００．００ ［０．０００．５００．５００．０００．００］ |
| --- | --- |

ＢＵ２２＝［０．０００．００１．０００．０００．００］

| ＢＵ２３＝ ＢＵ２４＝ | ０．０００．００１．０００．０００．００ ［０．０００．００１．０００．０００．００］ ０．０００．５００．５００．０００．００ ［０．１７０．８３０．０００．０００．００］ |
| --- | --- |

（２）根据各评价指标所含子评价指标的个数作为控制变量，根据表１选择对应的突变模型，按照公式（８）计算得到上述各评价指标的突变级数值矩阵：

| ０．０００．０００．９１０．４１０．００熿 燄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｂ′Ｕ２１１＝ |  | ０．０００．０００．７９０．７９０．００ |
| 燀０．０００．０００．８４０．８４０．００燅 |  |  |
| Ｂ′Ｕ２１２＝ | ０．４１０．９１０．０００．０００．００［０．０００．７９０．７９０．０００．００］ |  |
| Ｂ′Ｕ２２＝０．０００．００１．０００．０００．００］ |  |  |
| Ｂ′Ｕ２３＝ | ０．０００．００１．０００．０００．００［０．０００．００１．０００．０００．００］ |  |

（４）计算风险指标Ｕ２１的突变级数值矩阵Ｂ′Ｕ２１：

| Ｂ′Ｕ２１＝ | ０．０００．０００．９２０．８３０．００［０．５９０．９５０．７３０．０００．００］ |
| --- | --- |

（５）根据风险指标Ｕ２１、Ｕ２２、Ｕ２３、Ｕ２４的突变级

数值，计算得到Ｕ２的风险隶属函数值矩阵ＢＵ２：

| ０．２９０．４７０．８３０．４１０．００熿燄 |  |
| --- | --- |
| ＢＵ２＝ | ０．０００．００１．０００．０００．０００．０００．００１．０００．０００．００ |
| 燀０．２８０．８２０．３５０．０００．００燅 （６）计算风险指标Ｕ２的突变级数值矩阵Ｂ′Ｕ２： ０．５４０．６９０．９１０．６４０．００ 熿燄 |  |
| Ｂ′Ｕ２＝ | ０．０００．００１．０００．０００．０００．０００．００１．０００．０００．００ |
| 燀０．７７０．９６０．８１０．０００．００燅 |  |

由此可计算得到目标层周边环境风险（Ｕ２）的

总突变隶属函数值矩阵Ｂ＊Ｕ２＝［０．３３，０．４１，０．９３，

０．１６，０．００］。同理，按照上述方法可分别求出其他目

标层风险指标的总突变隶属函数值矩阵，工程本体

风险（Ｕ１）的Ｂ＊Ｕ１＝［０．１７，０．５６，０．９８，０．７５，０．００］，

施工人员作业安全风险（Ｕ３）的Ｂ＊Ｕ３＝［０．１２，０．８９，

０．８７，０．００，０．００］，自然风险（Ｕ４）的Ｂ＊Ｕ４＝［０．００，

０．６９，０．８６，０．００，０．００］。由此可构建出风险隶属值

矩阵ＢＵ：

| ０．１７０．５６０．９８０．７５０．００熿 燄 |  |
| --- | --- |
| ＢＵ＝ | ０．３３０．４１０．９３０．１６０．０００．１２０．８９０．８７０．０００．００ |
| 燀０．０００．６９０．８６０．０００．００燅 计算得到突变级数值矩阵Ｂ′Ｕ： |  |

| Ｂ′Ｕ２４＝ | ０．０００．７１０．７１０．０００．００［０．５５０．９４０．０００．０００．００］ | Ｂ′Ｕ＝ | ０．４２０．７５０．９９０．８７０．００熿燄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ０．６９０．７４０．９８０．５４０．００ |
| （３）根据公式（９），计算得到Ｕ２１的风险隶属函 |  |  | ０．５９０．９７０．９６０．０００．００ |
| 数值矩阵ＢＵ２１： |  |  |  |
|  |  |  | 燀０．０００．９３０．９７０．０００．００燅 |

| 第１期 | 王永祥等：基于突变级数法的地铁盾构施工安全风险评价 | １０１ |
| --- | --- | --- |

由此可得到该工程项目整体施工的风险等级隶属函数值矩阵Ｂ＝［０．４３，０．８５，０．９８，０．３５，０．００］。

２．４风险评价结果分析
	根据上述的风险计算，依据突变隶属函数值越大越优原则可知，该地铁盾构施工的整体风险属于一般风险等级，其目标层４大风险源的工程本体风险、周边环境风险和自然风险也都属于一般风险等级，而施工人员作业安全风险为可接受风险等级，根据风险接受准则，上述风险源需要在均衡风险损失和风险控制成本制定风险控制措施的同时，还必须加强日常的监控。此外，从工程本体风险的隶属函数值来看，较高风险等级的隶属函数值为０．７５，该风险源的风险等级有升高的风险，由上往下深入分析其各级评价指标的风险隶属函数值发现，联络通道施工、隧道注浆、盾构进出洞、盾构设备吊装拼装及解体和洞门土体加固的施工安全风险上升压力较大，在施工过程中应对其着重加强风险管理，提前制定风险预案和对策；从周边环境风险来看，主要风险源为燃气管、供水管和下穿枫生高速高架桥，因此应在周边布置监控点，注意监

控其沉降信息；从自然风险来看，自然风险具有明显的可下降空间，需着重注意大风天气对临时设施的破坏以及引发起重吊装事故的发生；从施工人员作业安全风险来看，施工人员作业安全风险属于可接受风险等级，但具有风险升级的压力，需着重防范吊装运输对施工人员的物体打击，严防风险升级。

２．５不同评价方法评价结果的对比
		利用专家对指标相对重要度两两打分的数据，在通过简单处理和一致性检验后，分别利用层次分析法和熵权法对本文案例进行风险评价，其评价结果见表６。按照最大隶属原则，突变级数法与层次分析法和熵权法得出的结论一致。但从该工程项目整体施工风险中各风险等级的隶属度函数值排序来看，突变级数法与熵权法得出的结果排序一致，均为一般风险＞可接受风险＞可忽略风险＞较高风险＞高风险；层次分析法得出的结果排序为一般风险＞可接受风险＞较高风险＞可忽略风险＞高风险。由此可见，对于该工程项目的整体风险等级，专家主观上更偏向于较高风险。

表６不同评价方法评价结果的对比
Ｔａｂｌｅ６Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｅｖａｌｕａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｂｅｔｗｅｅｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｓ

| 评价方法 | 工程本体风险 | 周边环境风险 | 施工人员作业安全风险 | 自然风险 | 工程项目整体施工风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突变级数法 | ［０．１７０．５６０．９８０．７５ | ［０．３３０．４１０．９３０．１６ | ［０．１２０．８９０．８７０．００ | ［０．０００．６９０．８６０．００ | ［０．４３０．８５０．９８０．３５ |
|  | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ |
| 层次分析法 | ［０．０８０．１５０．４１０．３６ | ［０．１６０．２１０．５２０．１１ | ［０．０８０．５３０．３９０．００ | ［０．０００．４７０．５３０．００ | ［０．０９０．２９０．４５０．１７ |
|  | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ |
| 熵权法 | ［０．１１０．２３０．４２０．２４ | ［０．２１０．２４０．４９０．０６ | ［０．０９０．４８０．４３０．００ | ［０．０００．４８０．５２０．００ | ［０．１２０．３３０．４５０．１１ |
|  | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ | ０．００］ |

２．６工点监测情况分析
	根据该工程项目风险评价结果，为了监控该地铁盾构区间线路地面竖向位移情况布置了１７６个监测点，为了监控该地铁盾构施工周边管线竖向位移情况布置了１９３个监测点，为了监控隧道拱顶沉降情况布置了３１个监测点，为了监控盾构隧道管片上浮情况布置了３１个监测点，为了监控盾构隧道管片结构净空收敛情况布置了３１个监测点，经过２８９ｄ的连续监测，现将监控该地铁盾构区间线路地面竖向位移的１７６个监测点的地表累计位移数据绘制成分布频率直方图，见图１。

由图１可见，该地铁盾构区间线路的地表有略微的沉降和隆起，监测点的地表累计位移量主要分

图１某地铁盾构区间１７６个监测点地表累计位移量	实测结果分布频率直方图
Ｆｉｇ．１Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｆｒｅｑｕｅｎｃｙｈｉｓｔｏｇｒａｍｏｆｍｅａｓｕｒｅｄ		ｓｕｒｆａｃｅｃｕｍｕｌａｔｉｖｅｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔｏｆ１７６
			ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｐｏｉｎｔｓｉｎａｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄ

布在－２～－１ｍｍ之间，统计平均值为－１．６２ｍｍ，

最大监测沉降量为－３．７５ｍｍ，最大监测隆起量为０．９８ｍｍ，均在位移报警值－３０～１０ｍｍ范围以内。

限于篇幅，周边管线竖向累计最大位移为０．５８ｍｍ和－３．２５ｍｍ；隧道拱顶沉降累计最大位移量为

| １０２ | 安全与环境工程第２８卷 |
| --- | --- |

－１．２ｍｍ；隧道管片上浮累计最大位移量为－１．１１ｍｍ；隧道管片结构净空收敛累计最大位移量为１．１０ｍｍ。由监控数据发现，各项监测数据的变化较小，其累计变形量均在报警值范围内，说明该地铁盾构区间施工安全风险处于稳定状态，且项目风险可控，风险分析结论真实可信，风险控制措施切实可

［３］ＨｕＢ，ＬｉＸ，ＨｕａｎｇＤ．Ｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅｃｏｎｔｒｏｌ

ｏｆｅｘｉｓｔｉｎｇｐｉｐｅｌｉｎｅｓａｆｆｅｃｔｅｄｂｙｄｅｅｐｐｉｔｅｘｃａｖａｔｉｏｎｉｎｍｅｔｒｏｃｏｎ－ｓｔｒｕｃｔｉｏｎ［Ｊ］．ＭｏｄｅｌｌｉｎｇａｎｄＳｉｍｕｌａｔｉｏｎｉｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１９，３６４３８０８．ＤＯＩ：１０．１１５５／２０１９／３６４３８０８．

［４］刘祖容，覃晓萍．基于层次分析法的地铁盾构法施工安全风险评估［Ｊ］．施工技术，２０１８，４７（增刊）：１２６９－１２７２．

［５］靳世鹤，严松宏，孙红斌，等．兰州地铁穿黄隧道施工风险分析与

| 行。 | 控制措施［Ｊ］．工程管理学报，２０１７，３１（２）：８４－８９． ［６］任建喜，杨锋，朱元伟．邻近建筑物条件下西安地铁盾构施工风 |
| --- | --- |

３结论

（１）按风险类别，本文将地铁盾构施工风险划分为工程本体风险、周边环境风险、施工人员作业安全风险和自然风险４大类以及与之相关的１６个一级指标，同时针对这１６个一级指标采用德尔菲法进行风险结构分解，再结合实际工程特性，将风险部位与风险因素进行耦合分析，最终构建出的风险评价指标体系更科学、更合理、更完整。

（２）与传统评价方法相比，突变级数法无需确定评价指标权重，在确定评价指标相对重要度过程中的指标两两重要度赋值不参与后续运算，因此既减少了繁杂的计算过程，又降低了评价方法的主观

险评估［Ｊ］．铁道工程学报，２０１６，３３（７）：８８－９３．

［７］应国柱，汪鹏程，朱大勇，等．基于模糊综合评价模型的地铁施工风险评估［Ｊ］．地下空间与工程学报，２０１６，１２（２）：５３９－５４５．

［８］ＸｉｎＺ，ＦｅｎｇＨＭ．Ｍｅｔｒｏｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ

ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｆｕｚｚｙＡＨＰａｎｄｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈ－ｏｄ［Ｊ］．ＡｐｐｌｉｅｄＭｅｃｈａｎｉｃｓａｎｄＭａｔｅｒｉａｌｓ，２０１４，５８０／５８１／５８２／５８３：１２４３－１２４８．

［９］ＷｅｉＢＹ，ＷａｎｇＪＢ，ＺｈａｎｇＷ，ｅｔａｌ．Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋａｓｓｅｓｓ－

ｍｅｎｔｏｆｄｅｅｐｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｐｉｔｉｎｍｅｔｒｏｓｔａｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎＧ－ＣＯＷＡｍｅｔｈｏｄ［Ｃ］／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１８２ｎｄＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＷｏｒｋ－

ｓｈｏｐｏｎＲｅｎｅｗａｂｌｅＥｎｅｒｇｙａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．Ｌｏｎｄｏｎ：ＩＯＰＰｕｂ－ｌｉｓｈｉｎｇ，２０１８：１９０１－１９０７．

［１０］ＬｉｕＷ，ＺｈａｉＳＨ，ＬｉｕＷＬ，ｅｔａｌ．Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆｓｅｔｔｌｅ－			ｍｅｎｔｒｉｓｋｉｎｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ：Ａｂｏｗ－ｔｉｅ－ＢａｙｅｓｉａｎＮｅｔｗｏｒｋａｐｐｒｏａｃｈ［Ｊ］．ＡｄｖａｎｃｅｓｉｎＣｉｖｉｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１９，２０４５１２５．	ＤＯＩ：１０．１１５５／２０１９／２０４５１２５．

性。	［１１］魏丹．基于故障树和层次分析法的地铁施工风险评价———以隧

（３）在本文实例中，采用突变级数法得出该工程项目盾构施工的整体风险为一般风险，其中４大风险源中的工程本体风险、周边环境风险、自然风险均为一般风险，施工人员作业安全风险为可接受风险，该结论与传统的层次分析法和熵权法得出的结论一致，且与项目的实际施工过程高度吻合，验证了该评价方法在地铁盾构施工风险评价中的适用性。

（４）本文利用突变级数法对地铁盾构施工安全风险进行了评价研究，但还存在一定的局限性，比如评价指标相对重要度的排序和“互补”、“非互补”准则的使用以及“阈值互补”阈值的设定主要依靠专家经验，使得评价结果难免带有一定的主观性，因此还需在后续的研究中不断加以完善。

参考文献：

［１］ＳｏｕｓａＲ，ＥｉｎｓｔｅｉｎＨＨ．Ｒｉｓｋａｎａｌｙｓｉｓｄｕｒｉｎｇｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

ｕｓｉｎｇＢａｙｅｓｉａｎＮｅｔｗｏｒｋｓ：ＰｏｒｔｏＭｅｔｒｏｃａｓｅｓｔｕｄｙ［Ｊ］．Ｔｕｎｎｅｌ－

ｌｉｎｇａｎｄＵｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄＳｐａｃｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１２，２７（１）：８６－１００．

［２］ＤｉｎｇＬ，ＹｕＨ，ＬｉＨ，ｅｔａｌ．Ｓａｆｅｔｙｒｉｓｋｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｆｏｒ

ｍｅｔｒｏｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｄｒａｗｉｎｇｓ［Ｊ］．

ＡｕｔｏｍａｔｉｏｎｉｎＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０１２，２７：１２０－１３７．

道竖井基坑围护结构失稳为例［Ｊ］．安全与环境工程，２０１８，２５

（１）：１００－１０４．

［１２］王䶮，刘保国，亓轶．基于ＷＢＳ－ＲＢＳ与故障树耦合的地铁施工风险与评价［Ｊ］．地下空间与工程学报，２０１５，１１（增刊）：７７２－

７７９．

［１３］张姣．越江隧道盾构法施工的风险评价方法及应用［Ｊ］．公路工程，２０１７，４２（１）：１７４－１７７，１８９．

［１４］罗通元，段礼祥，王金江，等．基于突变理论的加油站火灾爆炸事故分析与安全评价［Ｊ］．安全与环境工程，２０１６，２３（４）：１０４－１０８．［１５］尚志海，蔡文慧，欧先交，等．基于突变理论的梅州市地质灾害灾度评估［Ｊ］．安全与环境工程，２０１４，２１（３）：５５－５９．

［１６］凌复华．突变理论及应用［Ｍ］．上海：上海交通大学出版社，

１９８８．

［１７］赵金先，李堃，王苗苗，等．基于ＡＨＰ－ＳＰＡ的地铁建设项目施工风险评价［Ｊ］．土木工程与管理学报，２０１７，３４（６）：１０－１６．

［１８］张辉，李文勇，倪志芳．上海轨道交通１２号线工程施工风险评估与管控措施研究［Ｊ］．城市轨道交通研究，２０１０，１３（１１）：４６－５１．［１９］王明慧，杨渝华，倪少权．基于突变级数法的城际铁路线网规划方案评价方法［Ｊ］．铁道运输与经济，２０１８，４０（１１）：５４－５７．

［２０］贾进章，董铭鑫，胡竞文．基于突变级数法的煤矿外因火灾危险等级评价［Ｊ］．爆破器材，２０１８，４７（６）：５９－６４．

［２１］文畅平，肖宏彬，曾娟娟．基于突变级数法的滑坡稳定性评价	［Ｊ］．自然灾害学报，２０１５，２４（２）：６８－７３．