| 第65 卷第3 期 2021 年3 月 |  | 0124 | 07 | 铁道标准设计 | Vol. 65 No. 3 Mar. 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAILWAY STANDARD DESIGN |  |
| 文章编号:1004 | 2954(2021)03 |  |  |  |  |

基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险

灰色聚类评价

赵辉, 马胜彬, 卜泽慧

(青岛理工大学管理工程学院,青岛 266520)

摘要:为对地铁盾构施工风险进行科学评价,构建基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价。通过主成分分析法(PCA)对风险因素集进行降维处理,进一步归纳整理得到风险评价指标体系;考虑到指标之间的关联性,采用Shapley 值法进行风险指标赋权;同时为解决风险评价的灰色性,采用灰色聚类评价法对施工风险进行具体评估,降低风险指标信息缺失带来的评价结果失真影响;最后将该模型应用到青岛地铁1 号线“安安”区间盾构施工风险评价中,得到综合评价值为6. 715,结果表明:风险等级为“较低”,其中施工环境风险等级为“一般”,

设备和材料风险、人的风险和施工技术风险均较低。在该区间地铁盾构施工过程中需要重点监测和控制地下地质

| 条件、地下管线老化和地面沉降风险等带来的影响。 关键词:地铁盾构施工; 风险评价; 灰色聚类; 主成分分析法; Shapley 值 中图分类号:U455. 43; U458 文献标识码:A DOI:10. 13238/ j. issn. 1004-2954. 202004120001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grey |  | Clustering |  | Evaluation of Metro Shield Construction Based on PCA-Shapley Value |  |  |  |
|  |  | Risk |  |  |  |  |  |
| (School | of | Management | ZHAO Hui, MA Engineering, Qingdao |  | Shengbin, BU Zehui University of Technology, Qingdao | 266520, | China) |
| Abstract: Shield method is an important construction method in the process of metro construction. In order to evaluate the risk of metro shield construction scientifically, a grey clustering evaluation of metro shield construction risk based on PCA Shapley value is constructed. The main component analysis (PCA) is employed to reduce the dimension of the risk factor set, and the risk evaluation index system is further summarized. Considering the correlation between the indexes, Shapley value method is used to give weight to the risk indexes. At the same time, in order to solve the gray of the risk evaluation, the gray clustering evaluation method is applied to evaluate the construction risk in detail, which reduces the distortion impact on the evaluation results due to the absence of the risk index information. Finally, taking the“An-an” section of Qingdao Metro Line 1 as an example, the risk of shield construction is assessed. The results show that the overall risk assessment level is“ low”, in which the construction environment risk level is “ general”, and it is necessary to focus on the detection and control of underground geological conditions, aging of underground pipelines and land settlement risks during the construction process of the subway. Key words: metro shield construction; risk assessment; grey clustering; principal component analysis; Shapley value |  |  |  |  |  |  |  |

收稿日期:2020基金项目:国家自然科学基金面上项目(71471094);青岛理工大学( 临沂)人文社科基金项目(2019RW006)作者简介:赵辉(1978—),男,教授,博士(后),研究方向为工程项目管理,E-mail:zhaohui43@ 126. com。通信作者:马胜彬(1995—),男,硕士研究生,研究方向为工程项目管理,E-mail:1003575755@ qq. com。04 12;修回日期:2020 04 19

引言
	在我国城市化进程高速发展的背景下,城市人口急剧增加、建设用地逐渐减少,现有市政道路布局已无

| 第3 期 | 赵辉,马胜彬,卜泽慧—基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价 | 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法满足人们的出行需求,而地铁的发展能够有效解决该类问题,成为当前的热门基础设施建设。在地铁施工中,盾构法已成为必不可少的施工工法,但盾构法施工过程中,往往受限于地下复杂的地质条件和地上交错的建筑物群,致使潜在的施工风险因素众多、施工难度加大。因此,科学合理的地铁盾构施工风险评价将有助于地铁建设的进一步发展。

近年来,随着社会对城市轨道交通建设的迫切需要,越来越多的学者针对地铁盾构施工风险展开研究。Tonon等[1]将模糊理论和随机理论相结合,进行了隧道施工风险决策研究;黄震等先后提出通过云理论[2]和模糊-证据理论[3]解决盾构施工风险评估过程中的随机性和模糊性,均得到佛山-东莞区间隧道盾构施工风险等级为3 级;宗秋雷等[4]通过引入C-OWA 算子进行风险指标赋权,并运用梯形模糊数集结专家语义信息进行风险评估,得到深圳地铁12 号线某区间各项指标的风险等级;洪文霞等[5]通过将DEMATEL 和ANP 法相结合对风险指标进行主客观组合赋权,并引入vague 集法进一步对邻近建筑物条件下的地铁盾构施工风险进行评价;贾剑青等[6]采用AHP 法和多级模

糊综合评价法得到下穿黄河隧道风险指标集中在中等

风险和严重风险两个等级上;李蒙[7]等通过EFA -SEM 法得到盾构施工中盾构机进、出洞安全风险最大。分析上述文献中所提及的理论和方法不难发现,地铁盾构施工风险评价指标体系尚未形成统一标准,

在评价方法的选择上大多都考虑了风险因素的模糊

性,但却很少有考虑到指标的灰色性和指标间的组合对评价目标的影响,忽略了指标间的关联性。

鉴于此,本文构建了基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评估模型。首先通过主成分分析法(PCA)对风险因素集进行降维处理,得到更为客观的风险评价指标体系;然后采用Shapley 值对指标进行赋权,有效解决了指标间的关联性,其非可加测度原则更好地反映了人脑思维,充分表达了各个指标间的组合影响;最后结合灰色白化权函数,解决了传统方

法在进行风险评价时由于部分指标信息缺失造成的评

估结果失真问题。据此建立的评估模型更加科学、合理,且计算效率也较高。

1 地铁盾构施工风险评价指标体系的构建

1. 1 地铁盾构施工风险影响因素集

地铁盾构法施工程序较为复杂,涉及到人理、事理和物理的各个方面,因此在地铁盾构施工过程中各方面都存在潜在风险,在进行风险评价前需要建立一套完整的风险指标体系。现有研究中,DING 等[8]对地

铁施工风险的定义进一步阐释为“地铁施工过程中可能对经济、环境、人身、工期等造成影响的潜在不确定性”,明确了4 个主要指标要素;周前国等[9]依照网络层次结构原理将风险指标划分为人的行为、物的状态、环境条件、管理缺陷和施工技术5 个方面;覃晓萍[10]从盾构施工原理角度以施工工序为线索,构建了包括施工准备、修建始发井、盾构机拼装等阶段组成的指标体系;郭隆彪[11]对盾构施工安全进行问题梳理,将指标体系归纳为人员、机械设备、施工材料、施工技术和环境5 方面因素;吴宗华[12]通过WBS-RBS 法将盾构施工分为4 个阶段,并从“机、法、环”三方面对施工风险进行分解等;其他学者[13-18]也从类似角度就地铁盾构施工风险因素进行了分析归纳。为了更加全面的筛选风险因素,依据国家现行的地铁工程施工安全评价标准,结合相关的实际工作经验,参考地铁盾构施工风险方面的上述研究,采用德尔菲法进一步调研分析,得到初步的地铁盾构施工风险影响因素集(表1)。

表1 地铁盾构施工风险影响因素集

| Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13; 影响因素 设备选型不当 设备操作不当 施工工艺不成熟 施工参数设置不当 安全意识缺乏 防护设施佩戴不齐备轴线偏差 操作规范性不足 地下坚硬障碍物 组织机构不健全 泥浆处理不当 注浆系统故障 管片运输风险. | Xi X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25; 影响因素 刀具磨损 地面沉降风险 施工材料质量不合格 管理制度不健全 泥水处理系统故障 设计方案不合理 密封防水不当 管片拼装风险 顶进系统故障 地下管线老化 地下涌水风险 施工操作与设计文件不符. |
| --- | --- |

1. 2 数据收集与处理

邀请30 位地铁施工从业者和相关专家对上节梳理的因素影响程度进行赋分,专家背景信息见表2。

表2 专家组成员背景信息

|  |  | 背景信息 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 政府 | 施工 | 高校 | 合计 | 以下5 年 | 6~ 10 年 15 | 11 年以上 5 | 合计 |
| 单位 |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 |  |  | 30 |

| 赋分 分结果作 等级 | 采用十分值 为原始数据 表3 低 | ,通过专矩阵。 影响程中 | 家意见征集, 度评分 高 | 将指标影响 很高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 0. 0~2. 5 | 2. 5~5. 0 | 5. 0~7. 5 | 7. 5~10 |

程度评分表划分为低、中、高、很高4 个等级(表3),赋

| 1 | 2 | 6 |  | 铁道标准设计 |  |  |  | 第 |  |  |  | 65 | 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 3 主成分分析 |  |  |  | 1. 4 影响因素降维分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用Matlab 软件进一步处理专家赋分得到的原 由Matlab 软件得到相关系数矩阵的特征向量(表始数据矩阵,得到主成分分析中的重要数据值(表4)。 5),进一步分析主成分表达式Zg = ug1d1 +ug2d2 +… +特征值越大说明代表性越强,因此主要保留特征值 ugpdp 可知,某一因素对某个主成分相关系数绝对值越>1 的主成分,此时方差累计贡献率86. 8%,已涵盖了 大,说明该因素对主成分的影响程度越高,据此可以进绝大部分信息。 一步对影响因素进行再分类: 表4 特征值、方差贡献率、累计方差贡献率 主成分Z1 中,X11、X12、X18 的3 个相关系数的绝对 主成分 特征值 方差贡献率 累计方差贡献率 值较大, 分别为0. 319、0. 327、0. 309, 因此X11、X12、 1 2 3 4. 050 3. 978 2. 830 0. 162 0. 159 0. 113 0. 162 0. 321 0. 434 X18 可作为主成分Z1 的主要指标,反映了关于泥浆处 理方面的风险;以此类推,X3、X16 可以表示主成分Z2, 4 5 6 2. 579 2. 350 1. 918 0. 103 0. 094 0. 077 0. 538 0. 632 0. 708 反映了施工工艺和材料的风险;X2、X4、X7、X19 表示 Z3,反映了施工操作方面的风险;X11、X20、X21、X25 表示 7 8 9 1. 638 1. 317 1. 040 0. 066 0. 053 0. 042 0. 774 0. 826 0. 868 Z4,反映的是施工技术方面的风险;X5、X6、X8、X10、 X17 表示Z5,反映了人为因素和组织管理方面的风险; 10 11 12 0. 823 0. 799 0. 598 0. 033 0. 032 0. 024 0. 901 0. 933 0. 957 X14、X15、X18、X20 表示Z6,反映了施工设备和技术方面 的风险;X1、X2、X22 表示Z7,反映了设备选型和操作问 30… 0. 000 … 0. 000 …… 1题;X9、X13、X15、X23、X24 表示Z8,反映了施工环境风 险;X13、X21 表示Z9,反映了管片运输和拼装风险。 表5 相关系数矩阵R 特征向量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主成分 |  |  | Z1 | Z2 -0. 196 -0. 033 -0. 306 -0. 180 -0. 240 -0. 257 0. 141 -0. 212 -0. 119 0. 203 0. 023 -0. 088 0. 255 0. 081 0. 298 0. 295 -0. 220 0. 076 0. 254 -0. 137 -0. 050 -0. 226 0. 254 0. 257 0. 113 | Z3 -0. 261 0. 405 -0. 030 -0. 360 0. 230 -0. 082 0. 312 0. 146 0. 261 0. 247 0. 119 -0. 152 -0. 081 -0. 071 0. 006 -0. 186 -0. 082 -0. 152 -0. 364 0. 057 0. 056 -0. 169 0. 135 -0. 133 0. 113 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 -0. 360 0. 368 -0. 180 0. 252 0. 028 0. 216 -0. 209 -0. 179 0. 047 0. 238 -0. 058 0. 096 0. 091 0. 091 0. 076 -0. 274 0. 258 0. 200 -0. 008 0. 029 -0. 168 0. 371 0. 109 0. 273 0. 224 | Z8 | Z9 0. 235 -0. 026-0. 240 0. 012 0. 237 -0. 199-0. 019 0. 142 0. 168 0. 092 -0. 015 0. 251 -0. 322-0. 215 0. 129 0. 122 0. 298 0. 155 0. 169 0. 298 -0. 410-0. 292 0. 045 0. 044 0. 032 |  |  |
| X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 |  |  | 0. 196 -0. 070 0. 213 -0. 107 0. 244 -0. 088 -0. 240 0. 070 -0. 204 0. 105 0. 319 -0. 327 0. 186 -0. 239 0. 154 -0. 255 0. 166 0. 309 0. 063 -0. 106 0. 233 -0. 191 -0. 136 0. 180 0. 218 |  |  | -0. 267 -0. 047 0. 234 -0. 231 0. 018 0. 199 -0. 123 0. 015 -0. 057 0. 036 -0. 416 -0. 123 -0. 029 -0. 095 0. 015 0. 028 0. 125 0. 228 -0. 184 -0. 300 -0. 326 -0. 240 -0. 033 0. 158 -0. 423 | -0. 126-0. 106 0. 083 -0. 160 0. 318 -0. 338-0. 117-0. 414 0. 210 -0. 384 0. 026 -0. 022 0. 040 0. 187 -0. 057 0. 042 0. 401 -0. 115 0. 024 -0. 199 0. 027 0. 071 0. 271 -0. 103 0. 042 | -0. 029-0. 230 0. 033 -0. 205 0. 068 0. 227 0. 134 0. 261 -0. 079-0. 135 0. 089 -0. 074 0. 097 0. 468 0. 314 -0. 118 0. 041 0. 328 0. 020 0. 353 -0. 053 0. 128 0. 287 -0. 182-0. 114 |  | -0. 051 0. 202 0. 259 0. 037 -0. 010 0. 114 -0. 235 0. 189 0. 389 -0. 082 0. 135 -0. 088 -0. 420 0. 213 0. 305 0. 221 -0. 137 -0. 080 0. 247 -0. 118 0. 201 0. 001 0. 310 0. 306 -0. 048 |  |  |  |

通过上文主成分分析,并结合工程实际情况,再将各主成分合并归类,Z1、Z6、Z7 和Z9 为设备和材料风险,记为A1;Z2、Z3、Z4 为施工技术风险,记为A2;Z5 为

人的风险,记为A3;Z8 为施工环境风险,记为A4。根据指标体系构建的合理性、全面性、代表性和独立性等原则,对相关指标进一步调整,得到表6。

| 第3 期 | 赵辉,马胜彬,卜泽慧—基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价 | 1 | 2 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表6 地铁盾构施工风险评价指标体系

| 因素层 设备和材料风险A1施工技术风险A2 人的风险A3 施工环境风险A4 | 指标层 施工设备故障A12,刀具磨损A13,管片运输和拼装风险A14,施工材料质量不合格A15 施工设备操作不当A21,设计方案和施工工艺不合理A22,泥浆处理不当A23,密封防水不当A24安全意识匮乏A31,组织机构和管理制度不健全A32,操作技术规范培训不足A33 地下地质条件不良A41,地下管线老化A42,地面沉降风险A43 |
| --- | --- |

2 指标权重的确定

地铁盾构施工风险指标涉及到人、事、物的各个方面,在进行风险评估前首先要明确各个指标对目标的影响程度,因此科学合理的赋权方法将使评价结果更加可靠。首先要明确的是,无论是因素层中设备和材料风险等4 个因素之间,还是指标层中各个指标之间并非独立的,相互之间都存在一定的关联性,这种关联性会对目标产生或多或少的影响,而传统的熵权法、层次分析法等都以指标个体独立为前提,无法准确反映指标组合关联影响。

由美国学者Shapley[19]提出的Shapley 值法在处

理地铁盾构施工风险指标关联性中体现出较强的优

势,该方法认为单个风险指标对施工目标的影响程度的简单线性相加并不能反映综合作用效果,这种非可

加测度性所体现出来的是以指标间非线性的相互作用

关系来表达多指标对目标的综合作用,据此分配指标权重更加合理,具体赋权步骤如下:
集合N={1,2,…,n}表示地铁盾构施工风险指标集,指标之间的组合集合表示为[N,V(S)],指标之间的组合影响值表示为V ( S), s 是n 个指标的任意组合。

(1)确定各个指标所有组合形式的影响值大小,指标存在关联性时添加系数1. 2,指标独立时添加系数1:

| v(1,2,…,n) = | ìï ïï í1. 2·∑v(i), ïî ∑v(i), ï | v(n) ∈[0,1] |
| --- | --- | --- |
|  |  | v(n) ∈[0,1] |
| (1) 其中, v(i) = ai / ∑ai,ai 为原始赋分值。 (2)确定指标权重ωi ωi = shi(N,V) = S⊂N,i∈S∑ (s - 1)! n! × (n - s)! [V(S) - V(S / i)] (2) 其中,s 为评价指标子集S 中评价指标的个数;S / i为评价指标子集S 减去i 元素的剩余组合。 |  |  |

3 地铁盾构施工风险灰色聚类模型的构建

3. 1 地铁盾构施工风险的测度界定

地铁盾构施工风险评价中,其施工过程复杂性决定了影响施工的潜在风险因素众多,评价信息更为庞大,传统的评价方法很容易导致信息失真。对于地铁

盾构施工风险程度的表述本身是一个定性化的灰概

念,将“风险” 科学定量处理才能进一步进行风险评价。根据实际经验对地铁盾构施工风险等级进行合理界定,得到地铁盾构施工风险评价测度,见表7。

表7 地铁盾构施工风险评价测度

| 等级 | 测度 | 等级 | 测度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 | [10,8) [8,6) [6,4) | 较高 | [4,2) [2,0] — |
| 较低 |  | 高 |  |
| 一般 |  | — |  |

3. 2 灰类及对应白化权函数的确定

灰类数可以用来衡量地铁盾构施工风险的类别,通过中心点向量原则,由表7 可以分别确定灰类“低”对应的灰类中心点为9,“较低”对应7,“一般”对应5,“较高”对应3,“高” 对应1。为了更好地表达每个指标数据的灰类隶属情况,主要参考了刘思峰[20]在灰色系统理论中提出的中心点三角白化权函数(表8)。

表8 灰类和对应的白化权函数

| 灰类e | 灰类􀱋e | 白化权函数fe[dijk] |
| --- | --- | --- |
| e= 1 |  | f1[dijk] = { dijk / 9, 1, 0, dijk∈[9,∞] dijk∉[0,∞] dijk∈[0,9] f2[dijk] = { (14-dijk) / 7, dijk / 7, 0, dijk∈[7,14] dijk∉[0,14] dijk∈[0,7] f3[dijk] = { (10-dijk) / 5, dijk / 5, 0, dijk∈[5,10] dijk∉[0,10] dijk∈[0,5] f4[dijk] = { (6-dijk) / 3, dijk / 3, 0, dijk∈[0,3] dijk∈[3,6] dijk∉[0,6] f2[dijk] = { (2-dijk), 0, 1, dijk∈[0,1] dijk∈[1,2] dijk∉[0,2] |
|  | 􀱋1∈[0,9,∞] |  |
| e= 2 | 􀱋2∈[0,7,14] |  |
| e= 3 | 􀱋3∈[0,5,10] |  |
| e= 4 | 􀱋4∈[0,3,6] |  |
|  | 􀱋5∈[0,1,2] |  |
| e= 5 |  |  |

注:dijk 指指标值,i 指准则层数,j 指指标层数,k 指专家数,k = 1,2,

…,p。

| 1 | 2 | 8 | 铁道标准设计 | 第 | 65 | 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 3 风险评价过程

步骤1:确定原始数据矩阵。首先邀请实际工程

中从事地铁盾构施工环节的工作人员和专家组成风险

评估小组,依照表6 的赋分标准分别对上节指标体系中各项指标Aij 的风险状况进行打分,最终得到原始数据矩阵Di = [dijk] s×p, 其中,s 为指标个数,p 为专家人数。

步骤2:确定灰色聚类权矩阵。评价指标Aij 所属

灰类e 的聚类系数表示为Xije = ∑[dijk],总聚类系数

为Xij = ∑[Xije],由公式rije = Xije得到灰色聚类权向

量,最终确定灰色聚类权矩阵为R。

éêri11 	ri12…ri16 	ri17ùú

Ri =
	ê

ê

ê

êêë
ri21

rij1
︙
ri22

rij2
︙
…

⋱
…
ri26

rij6
︙
ri27

rij7
︙
ú

ú

ú

úúû
	(3)

步骤3:确定聚类评价矩阵Z,将指标权重和步骤2 中确定的矩阵R 相乘,得到指标层的评价值。

Z = ωi × Ri 	(4)由于存在因素层和指标层两级指标,首先将各个因素层综合评价矩阵表示为Z0 = [Z1,Z2,…,Zn]T,通过聚类评价得到因素层的综合聚类评价向量

M = ω0 × Z0 = [M1,M1,…,Mn] 	(5)步骤4:单值化处理确定综合评价值W。通过综

合聚类评价向量M 和灰色测度阈值U 合成得到综合

评价值W = M×U,可以有效弥补最大隶属度原则在确定灰类时丢失信息而导致的结果偏差,据此对地铁盾构施工风险进行的评价更加合理可行。

4 实证分析

以青岛地铁1 号线“安安”区间隧道为例(见图1)进行实证分析。青岛地铁1 号线全长59. 95 km,整段线路连通了青岛主城区和西海岸新区,穿越了青岛胶州湾。其中西海岸新区城内的“安安” 区间( 安子东站—安子站)左线全长940. 54 m,最小平面曲线半径约500 m,“安安”区间隧道穿过雨水暗渠,地下水位约3. 6 m,沿线穿越建筑物众多,地下管线分布极其复杂,具有线路超长、施工条件和工法复杂等特点。现邀请实际参与青岛地铁1 号线设计施工的7 位专家组成风险评估小组,针对地铁1 号线“安安”区间隧道盾构施工风险进行评价。

4. 1 风险指标权重的确定

(1)7 位专家分别针对设备和材料风险、施工技术风险、人的风险和施工环境风险4 个方面15 个指标的

图1 青岛地铁1 号线线路示意(部分)

重要程度进行打分,由于篇幅原因,主要以人的风险A3 为例进行演算,打分情况见表9。

表9 风险指标权重打分

| 因素层指标层专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 A31 4. 5 7. 5 6. 5 5. 0 6. 5 5. 5 A3 A32 8. 5 6. 5 8. 5 8. 5 8. 0 7. 0 A33 9. 0 8. 5 9. 0 8. 5 9. 5 9. 5 | 专家7 7. 5 8. 0 8. 5 |
| --- | --- |

(2)由公式(1) 计算得到各个风险指标组合对目标的影响程度大小,如表10 所示。

表10 风险指标组合影响值

| (N,V) V1 V2 V3 — | V(s) 0. 268 0. 343 0. 389 — | (N,V) V(1,2) V(1,3) V(2,3) V(1,2,3) | V(s) 0. 733 0. 789 0. 879 1. 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| (3)根据表10 数据,由公式(2) 计算出各项风险指标的权重,限于篇幅仅展示指标A31 的计算步骤 ω1 = sh1(N,V) = S⊂N,i∈S∑ (s - 1)! n! × (n - s)! [V(S) - V(S / i)] = (1 - 1)! × (3 - 1)! × 3! 0. 268 +(2 - 1)! 3! × (3 - 2)! × (0. 733 - 0. 343 + 0. 789 - 0. 389) + (3 - 1)! 3! × (3 - 3)!× (1 - 0. 879) = 0. 262 因素层指标A1、A2、A3 和A4 的权重及指标层15 个风险指标权重计算过程同上,结果如下: w0 =(0. 185,0. 252,0. 238,0. 325); w1 =(0. 312,0. 201,0. 153,0. 136,0. 198); w2 =(0. 256,0. 195,0. 280,0. 269); w3 =(0. 262,0. 343,0. 395); |  |  |  |

| 第3 期 | 赵辉,马胜彬,卜泽慧—基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价 | 1 | 2 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 2 盾构施工风险灰色聚类评价w4 =(0. 425,0. 276,0. 299)。

(1)由评估小组参照表6 对15 个风险指标的风险程度分别打分,最终得到原始打分数据矩阵A1 ~ A4éê8. 0 8. 0 	8. 5 	8. 0 	8. 5 	7. 0 	6. 0ùú

A1 =
ê

ê

ê6. 0 6. 5 	7. 5 	4. 5 			8. 5 			6. 0 				8. 0 				7. 5 					8. 5 					5. 5 					6. 5 					6. 5 							8. 0 							7. 0							ú

ú

ú

ê

êêë9. 5 8. 5 	8. 5 	8. 0 			8. 0 			8. 5 				9. 0 				8. 0 					9. 0 					7. 0 					8. 0 					6. 5 							8. 5 							7. 5							ú

úúû

éê7. 5 7. 0 	7. 5 	8. 0 	8. 5 8. 5 	9. 5ùú

A2 =
ê

ê

êêë7. 5 8. 5 6. 5 	6. 5 	8. 0 	6. 0 			5. 5 			7. 5 			7. 0 				5. 5 				6. 5 				6. 5 					6. 0 					7. 0 					7. 5 					6. 0 					8. 5 					8. 0 							6. 5 							7. 0 							7. 5							ú

ú

úúû

éê7. 5 8. 5 	8. 5 	7. 5 	6. 0 8. 5 	8. 5ùú

A3 =ê

êêë4. 5 7. 5 	8. 0 	7. 5 			6. 0 			8. 5 				7. 5 				8. 5 					4. 5 					7. 5 					6. 5 					8. 0 							4. 5 							7. 5							ú

úúû

éê4. 5 4. 0 	5. 0 	5. 5 	4. 5 3. 5 	4. 5ùú

A4 =ê

êêë3. 5 3. 0 	3. 5 	4. 5 			3. 5 			4. 0 				3. 5 				4. 5 					3. 0 					5. 0 					3. 0 					4. 5 							3. 5 							3. 0							ú

úúû

(2) 由表8 的计算规则确定灰色聚类权矩阵R1 ~ R4	éê0. 395 	0. 395 	0. 211 	0. 000 	0. 000ùú

R1 =
ê

ê

ê0. 385 0. 290 		0. 392 		0. 364 			0. 222 			0. 306 			0. 000 			0. 040 					0. 000 					0. 000						ú

ú

ú

ê

êêë0. 479 0. 389 		0. 385 		0. 398 			0. 136 			0. 207 			0. 000 			0. 000 					0. 000 					0. 000						ú

úúû

éê0. 419 	0. 399 	0. 182 0. 000 	0. 000ùú

R2 =
ê

ê

êêë0. 298 0. 378 0. 339 		0. 375 		0. 404 		0. 400 			0. 327 			0. 218 			0. 261 			0. 000 			0. 000 			0. 000 					0. 000 					0. 000 					0. 000						ú

ú

úúû

éê0. 408 	0. 391 	0. 200 0. 000 	0. 000ùú

R3 =ê

êêë0. 276 0. 401 		0. 329 		0. 403 			0. 305 			0. 197 			0. 090 			0. 000 					0. 000 					0. 000						ú

úúû

éê0. 199 	0. 256 	0. 347 0. 199 	0. 000ùú

R4 =ê

êêë0. 155 0. 182 		0. 199 		0. 233 			0. 279 			0. 327 			0. 366 			0. 256 					0. 000 					0. 000						ú

úúû

(3)由公式(4)将Shapley 值赋权得到的权重向量与灰色聚类权矩阵相乘,计算得到综合评价矩阵Z 		Z = ωi × Ri =

éê0. 387 	0. 389 	0. 217 0. 006 	0. 000ùú

ê

ê0. 362 	0. 396 	0. 242 0. 000 	0. 000ú

ú

êêë0. 360 0. 182 		0. 374 		0. 234 			0. 235 			0. 322 			0. 031 			0. 263 					0. 000 					0. 000úúû

(4) 由式(5) 确定综合评价向量:M = ω0 ×Z0 = [0. 308,0. 337,0. 262,0. 094,0. 000];

(5)结果分析。将综合评价向量M 与灰色测度阈值U=(9,7,5,3,1)进行合成,单值化处理得到盾构施工风险综合评价值W = M×U = 6. 715,由测度表7 易知,青岛地铁1 号线“安安”区间隧道盾构施工风险等级为“较低”,在可接受范围内。进一步分析设备和材料风险、施工技术风险、人的风险和施工环境风险4 个方面各自的评价向量可以得到各方面的综合评价值: W1 = 7. 307,W2 = 7. 241,W3 = 7. 126,W4 = 5. 668,盾构施工风险等级排序为施工环境风险>人的风险>施工技术风险>设备和材料风险,施工环境风险为“一般” 水平,其中,地下地质条件不良、地下管线老化、地面沉降风险均较高。

结合风险评价结果,从“安安”区间段实际工程情况来看,该区间位于城市较繁华地段,地上建筑物众多,地下管线排布繁多,且地质较为复杂。安子东站作为盾构起点, 距海边约200 m, 地下水位为地面下3. 6 m,地面沉降风险容易造成建筑物的沉降,甚至地下管线破裂,诸多复杂地质因素给施工带来了诸多风险。对此,相关单位和部门需要做大量的前期勘测工作,召开多次会议,对施工方案进行探讨、敲定。为保证施工安全进行,项目成员也需进行大量的前期管理和技术培训,对盾构机的最佳掘进参数和注浆配比进一步优化,严格控制管片等材料质量以及规范管片运输和拼装过程中的技术操作,解决近海富水复杂地层

管片上浮及盾构机在软弱地层中掘进时盾体滚动等技

术难题,尽可能降低相关风险。

5 结论

为对地铁盾构施工风险进行科学评价,构建了基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价模型。主要结论如下。

(1)首先识别出具体的风险要素集,通过主成分分析法对25 个风险要素进行降维处理,进一步归纳和完善风险指标,从设备和材料风险、施工技术风险、人的风险和施工环境风险4 个方面构建评价指标体系,克服了指标选取的主观性。

(2)针对地铁盾构施工风险的指标关联性和灰色性,分别通过Shapley 值法赋权和灰色聚类法进行风险评价,有效解决了部分指标信息不完整造成的评价结果失真。

(3)以青岛地铁1 号线“安安”区间隧道为例进行演算,结果显示该线路盾构施工风险等级为“良好”,其中“施工环境风险”为“一般”,是施工过程中面临的主要风险,项目部需要针对各项指标的风险情况有针对性地采取相应措施,更好地保障盾构施工的安全性。

| 1 | 3 | 0 | 铁道标准设计 | 第 | 65 | 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘指标数据,剖析每个风险指标对目标的具体影响, 从而为地铁盾构施工做足准备,有针对性地进行精细 在未来的研究中,将通过更加科学的方法进一步 [9] 周前国,周鸿源. 基于ANP 的盾构施工风险模糊综合评判[J]. 甘 [10] 覃晓萍. 地铁盾构法施工安全风险识别与评估[D]. 南宁:广西大 肃科学学报,2019,31(4):100-108. 学,2019. 化风险管理。 参考文献: [11] 郭隆彪. 基于模糊综合评价的地铁盾构施工安全风险评价研究 [D]. 石家庄:石家庄铁道大学,2019. [1] TONON F, MAMMINO A, BERNARDINI A. Multiobjective optimi- [12] 吴宗华. 越江隧道盾构法施工安全风险辨识与估计研究[D]. 南 zation under uncertainty in tunneling: Application to the design of 宁:广西大学,2019. tunnel support/ reinforcement with case histories[J]. Tunnelling and [13] 王宁,杜修力,张明聚,等. 地铁盾构施工人因可靠性分析的加权 Underground Space Technology, 2002,17(1):33-54. 模糊CREAM 模型[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), [2] 黄震,傅鹤林,张加兵,等. 基于云理论的盾构隧道施工风险综合 2019,52(2):200-210. 评价模型[J]. 铁道科学与工程学报,2018,15(11):3012-3020. [14] 周华贵,何一韬. 海底岩溶盾构隧道勘察、设计及岩溶处理关键技 [3] 黄震,傅鹤林,张加兵,等. 基于模糊-证据理论的盾构隧道施工风 术研究———以大连地铁5 号线火梭区间海底隧道为例[ J]. 隧道 险综合评价[J]. 武汉大学学报(工学版),2019,52(8):694-702. 建设(中英文),2018,38(11):1830-1835. [4] 宗秋雷,王彬,王凯,等. 基于梯形模糊数和C-OWA 算子的地铁 [15] 宫本福,杨志勇. 北京地铁盾构施工风险控制技术研究[J]. 铁道 盾构施工风险评估方法研究[ J/ OL]. 长江科学院院报:1 - 8 标准设计,2018,62(6):110-114. [2020 - 04 - 12 ]. http:/ / kns. cnki. netkcmsdetail/ 42. 1171. TV. [16] 刘文,赵挺生,张亚静,等. 地铁盾构施工安全风险规律分析与对 20191219. 1707. 004. html. 策[J]. 中国安全科学学报,2017,27(10):130-136. [5] 洪文霞,钱瑾玉,贾明磊. 邻近建筑物条件下青岛地铁盾构施工风 [17] 任建喜,杨锋,朱元伟. 邻近建筑物条件下西安地铁盾构施工风险 险评价[J]. 隧道建设(中英文),2018,38(S2):68-74. 评估[J]. 铁道工程学报,2016,33(7):88-93. [6] 贾剑青,闫博,肖春春,等. 下穿黄河隧道盾构施工风险分析与评 [18] 牛康. 地铁盾构施工风险评估与风险规避研究[J]. 中国安全生产 估[J]. 地下空间与工程学报,2019,15(5):1582-1590. 科学技术,2011,7(5):42-46. [7] 李蒙,龚雨洁,余宏亮. 隧道盾构施工关键风险因素辨识研究[J]. [19] SHAPLEY L. A value for n-person games[M]∥Kuhn H W,Tuckrer 中国安全科学学报,2018,28(6):141-146. A W. Contributions to the Theory of GamesⅡ. Princeton, NJ: Prin- [8] DING L Y, YU H L, LI Heng, et al. Safety risk identification system ceton University Press, 1953:307-317. for metro construction on the basis of construction drawings[J]. Auto- [20] 刘思峰,谢乃明. 基于改进三角白化权函数的灰评估新方法[J]. mation in Construction, 2012, 27: 120-137. 系统工程学报,2011,26(2):24-250. 􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔􀤔 已经取得一定成果。但受到国际政治环境和市场环境 影响,中国铁路标准没有完全与国际标准接轨,无法得 (上接第98 页) [8] 李杰,赵洋,孙磊,等. 可持续桥梁设计理念探讨[ J]. 公路,2014 [9] 罗华莹. 浅谈桥梁的绿色设计[J]. 四川建筑,2012(2):28-29. [10] 王凯林,高策,周勇政. 铁路预应力混凝土连续梁预制装配技术思 (4):111-114. 到国际认可等因素掣肘。为此,中国铁路桥梁界专业人 考与展望[J]. 铁路工程技术与经济,2019(5):1-5. 员要积极研究、消化先进国家的桥梁设计理念、技术标 [11] 高策,薛吉岗. 铁路桥梁结构设计规范由容许应力法转换为极限 准、设计方法等,优化、完善、推广国内技术标准,提升桥 梁设计理念,培养综合国际人才,加强与国际组织的交 流与合作,为中国铁路桥梁“走出去”提供强有力支撑。 参考文献: [12] 国家铁路局. 铁路桥涵设计规范:TB10002—2017[S]. 北京:中国 [13] 中国铁路总公司. 铁路桥涵设计规范( 极限状态法): Q/ CR 9300—2018[S]. 北京:中国铁道出版社,2019. 状态法的思考[J]. 铁道标准设计,2012(2):41-45. 铁道出版社,2017. [1] 周勇政,陈良江,高策. 我国高速铁路桥梁设计技术及探索[J]. 桥 [14] 周诗广,张玉玲. 我国铁路工程结构设计方法转轨的认识与思考 梁建设,2018,48(5):11-15. [J]. 铁道经济研究,2011(3):27-32. [2] 柏赟,许奇,毛保华. 我国高速铁路“走出去” 的策略与建议[ J]. [15] 高策,王凯林,周勇政. 铁路工程结构极限状态法设计实践与思考 综合运输,2018,40(7):1-3,9. [J]. 铁道经济研究,2018(5):15-18. [3] 闵柯,井国庆,董骁. 中国铁路标准“走出去” 的思考与建议[ J]. [16] 胡所亭. 我国铁路列车荷载图式的研究与应用[ J]. 铁道建筑, 建筑,2019(15):28-31. 2015(10):26-30. [4] 李宝仁. 中国铁路“ 走出去” 若干问题的思考[ J]. 中国铁路, [17] 刘刚. 中国与英国规范风荷载计算分析比较[ J]. 钢结构,2008, 2010(1):15-17. 23(2):57-60. [5] 田葆栓. 我国铁路标准体系及北美铁路协会标准体系的分析与借 [18] 高策,薛吉岗. 铁路桥涵结构极限状态法设计检算分析[J]. 铁道 鉴[J]. 中国铁路,2010(10):48-50. 经济研究,2013(5):23-29,38. [6] 鄢勇. 浅析日本铁路桥梁之刚度控制标准[ J]. 高速铁路技术, [19] 宋国华,高芒芒. 高速铁路简支梁桥上周期性高低不平顺成因分 2011,2(3):43-46,68. 析及控制指标研究[J]. 铁道建筑,2019(8):1-4. [7] 冯印. 海外重载铁路桥梁适应性设计研究[ J]. 铁道建筑技术, [20] 张园园,贡金鑫,张玉玲,等. 国内外钢筋混凝土铁路桥梁设计方 2018(9):24-26. 法比较分析[J]. 铁道建筑,2012(2):12-15. |  |  |  |  |  |  |