工程管理硕士（MEM）学位论文

大直径泥水盾构施工定额编制研究

Study On Preparation of Construction Quota of Large Diameter

Mud Water Shield

| 作者姓名： | 王磊 |
| --- | --- |

| 研究方向： |  |  | 工程管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 | 号： |  | 2818041 |  |  |
| 导师姓名： |  |  | 鲍学英 |  |  |
| 完成日期： |  |  | 2021 年4 月3 日 |  |  |
| 兰 | 州 | 交 | 通 | 大 | 学 |

Lanzhou Jiaotong University

摘	要

随着我国经济社会的快速发展和基础设施建设的迅猛推进，大直径泥水盾构以其快速、高效、安全和稳定的技术优势，成为大型隧道工程施工的主要工法，得到了越来越广泛的应用。目前，国内对大直径泥水盾构施工定额方面的研究还存在诸多待完善的地方，对于相关项目管理者而言，从施工角度对盾构消耗量指标和成本定额进行的系统分析和研究成果较少，现行泥水盾构定额存在精准度不够高、针对性不够强的问题，导致相关企业在造价管理、成本管控和成本预测等方面缺乏较科学的依据，工程管理仍处于较粗放的状态。研究并科学编制更加适用的大直径泥水盾构施工定额对于大盾构工程造价管理及施工企业进一步提升工程管理水平均具有重要的现实意义，已成为当前大盾构施工企业亟待解决的问题之一。

本文以大直径泥水盾构施工定额编制为研究对象，在对企业施工定额编制理论和编制方法研究基础上，从成本消耗量角度分析了大直径泥水盾构人工、材料、机械等消耗指标和成本问题，综合利用经验估计法、统计分析法、技术测定法等方法，编制形成了12 米级泥水盾构在三种不同地质条件下的施工定额指标；通过建立最小二乘回归模型，将复合地层的人工、材料、机械消耗量反演计算出分类单一地层的人工、材料、机械消耗量指标，形成了一种基于数据拟合的定额编制预测方法。将研究成果应用于南京项目进行消耗量测定，得到的验算消耗与实际消耗高度拟合，验证了定额测定水平的适用性。

首先，通过广泛阅读相关文献，研究了有关施工定额理论和定额编制方法，从成本消耗量角度结合大直径泥水盾构施工的工艺原理、技术要求及施工特点，系统分析和讨论了大直径泥水盾构施工人工、材料、机械等各项消耗量指标及成本问题，进行了基于数据分析的成本指标分析。

然后，在对大直径泥水盾构施工成本数据进行分析基础上，综合利用经验估计法、统计分析法、贝塞尔公式和t 检验技术测定等方法编制形成了12 米级泥水盾构在三种不同地质条件下的施工定额基价表。

最后，在所编制的定额消耗量指标基础上，对于复合地层不同地质构成比例下如何精准预测消耗量问题，研究形成了一种基于数据拟合的定额编制预测方法：依据工程地层构造，按里程计算出不同复合地层构成下的各项岩石百分比和复合地层成本消耗量，通过建立最小二乘回归模型，寻找地层、抗压强度和定额消耗量指标之间的内在关联性，将复合地层的各种人工、材料、机械消耗进行建模分析，反演计算出了分类单一地层的各种人工、材料、机械消耗量指标。

将研究形成的盾构施工定额消耗量指标和反演计算方法综合应用于武汉和南京盾构工程项目进行数据自检和验证验算，验算数据与实际消耗量高度拟合，验证了本文研究形成的定额消耗量指标近似于实际消耗，所建立的反演计算模型对于预测复合地层条- I -

件下基于土层比率的大直径泥水盾构施工消耗量指标具有可行性。

本文从数据驱动角度研究大直径泥水盾构施工定额编制方法，形成的12 米级大直径泥水盾构施工定额成果和单一地层定额指标反演计算模型，在指导大直径泥水盾构成本消耗量和施工定额指标预测时，与以往粗放式的经验估计法相比，可大幅度降低预测误差，从而大大优化大直径泥水盾构施工成本管理水平，可为相关工程更加精准的进行造价管理、成本管控和成本估算提供一定的数据支撑和依据，也为复合地层不同地质构成比例条件下更精准的进行大直径泥水盾构施工成本预测提供了一种可行的定量分析方法，对进一步提高大直径盾构工程造价管理具有一定的指导意义和实用价值。

关键词：大直径隧道；泥水盾构；成本消耗量；施工定额；最小二乘法

论文类型：应用研究

- II -

Abstract

With the rapid development of China's economy and society and the rapid development of infrastructure construction, large diameter mud water shield has become the main construction method of large tunnel engineering with its rapid, efficient, safe and stable technical advantages, and has been widely used. At present, there are still many places to be improved in the domestic research on the construction quota of large diameter mud water shield. For the relevant project managers, the systematic analysis and research results of shield consumption index and cost quota are less from the construction point of view, and the current mud water shield quota has the problems of low accuracy and pertinence, The results show that the relevant enterprises lack scientific basis in cost management, cost control and cost prediction, and the engineering management is still in a relatively extensive state. It is of great practical significance to study and scientifically formulate more suitable construction quota for large diameter mud water shield for the cost management of large shield engineering and further improvement of project management level of construction enterprises. It has become one of the problems that need to be solved by the current large shield construction enterprises.

This paper takes the construction quota of large diameter mud water shield as the research object, based on the research on the theory and method of the enterprise construction quota preparation, analyzes the consumption index and cost problems of the large diameter mud water shield from the perspective of cost consumption, and comprehensively uses the experience estimation method, statistical analysis method and technical measurement method, The construction quota index of 12 meter mud water shield under three different geological conditions was developed; By establishing the least square regression model, the artificial, material and mechanical consumption indexes of the composite strata are calculated back and calculated, and a quota prediction method based on data fitting is formed. The research results are applied to the measurement of consumption in Nanjing project. The calculated consumption is fit with the actual consumption height, and the applicability of the quota measurement level is verified.

Firstly, through extensive reading of relevant literature, the theory and method of construction quota are studied. From the perspective of cost consumption, combined with the technology principle, technical requirements and construction characteristics of large diameter mud water shield construction, the paper systematically analyzes and discusses the consumption indexes and cost problems of large diameter mud water shield construction labor, materials, machinery and other aspects, The cost index analysis based on data analysis is carried out.

Then, based on the analysis of the construction cost data of large diameter mud water shield, the construction quota base price table of 12 m mud water shield under three different

- I -

geological conditions is developed by using the methods of experience estimation, statistical analysis, Bessel formula and t-test technology.

Finally, on the basis of the quota consumption index, how to accurately predict the consumption of composite strata under different geological composition ratios, a method of quota preparation and prediction based on data fitting is developed: according to the engineering stratum structure, the percentage of rocks and the cost consumption of composite strata under different composite strata are calculated according to mileage, By establishing the least square regression model, the internal correlation among the strata, compressive strength and quota consumption index is found. The various artificial, material and mechanical consumption of composite strata are modeled and analyzed, and the various artificial, material and mechanical consumption indexes of single stratum are calculated.

The research results show that the quota consumption index and inversion calculation method are applied to the self checking and verification calculation of shield engineering projects in Wuhan and Nanjing. The height of the verification data is fitted with the actual consumption, which proves that the quota consumption index formed in this paper is similar to the actual consumption, The model is feasible for predicting the construction consumption index of large diameter mud shield based on soil layer ratio under composite stratum.

This paper studies the method of compiling the construction quota of large diameter mud water shield from the perspective of data drive. The construction quota results of 12 meter large diameter mud water shield and the inversion calculation model of single stratum quota index can greatly reduce the prediction error compared with the previous extensive empirical estimation method in guiding the cost consumption and construction quota index prediction of large diameter mud water shield, Thus, the cost management level of large diameter mud water shield is greatly optimized, which can provide some data support and basis for the more accurate cost management, cost control and cost estimation of related projects, and also provide a feasible quantitative analysis method for the construction cost prediction of large diameter mud water shield under different geological composition proportion conditions of composite stratum, It is of great significance and practical value to further improve the cost management of large diameter shield engineering.

Key words: Large Diameter Tunnel; Slurry Shield; Cost Consumption; Construction Quota; Least Square Method

- II -

目	录

摘		要..................................................................................................................................... I Abstract........................................................................................................................................I 1 绪论.........................................................................................................................................1 	1.1 研究背景......................................................................................................................1 	1.2 研究意义......................................................................................................................1 	1.3 国内外研究现状..........................................................................................................2 			1.3.1 国外研究现状...................................................................................................3 			1.3.2 国内研究现状...................................................................................................3 			1.3.3 盾构定额编制现状...........................................................................................4 	1.4 研究内容......................................................................................................................5 	1.5 研究方法和技术路线..................................................................................................6 			1.5.1 研究方法...........................................................................................................6 			1.5.2 技术路线...........................................................................................................6 2 施工定额编制理论与方法.....................................................................................................7 	2.1 定额编制理论..............................................................................................................7 			2.1.1 定额的定义及分类...........................................................................................7 			2.1.2 企业定额...........................................................................................................7 			2.1.3 企业定额的特点和作用...................................................................................8 			2.1.4 企业定额的构成及表现形式...........................................................................8 			2.1.5 企业定额编制依据...........................................................................................9 			2.1.6 企业定额编制原则...........................................................................................9 	2.2 定额编制的方法..........................................................................................................9 			2.2.1 现场观察测定法.............................................................................................10 			2.2.2 经验统计法（抽样统计法）.........................................................................10 			2.2.3 定额换算法.....................................................................................................10 			2.2.4 利用计算机技术.............................................................................................10 	2.3 定额的编制过程........................................................................................................10 	2.4 数据的提取与处理....................................................................................................11 			2.4.1 基础数据的采集.............................................................................................12 			2.4.2 基础数据的处理.............................................................................................12 			2.4.3 利用最小二乘反演计算单一地层消耗量.....................................................13 	2.5 现行泥水盾构定额有关规范....................................................................................13 3 大直径泥水盾构施工定额编制...........................................................................................15			- III -

3.1 项目简介....................................................................................................................15 	3.2 企业定额时间的确定................................................................................................16 	3.3 成本分析....................................................................................................................18 		3.3.1 人工成本指标分析.........................................................................................18 		3.3.2 材料成本指标分析.........................................................................................18 		3.3.3 机械成本指标分析.........................................................................................27 	3.4 大直径（12 米级）泥水盾构企业掘进定额编制成果...........................................28 4 单一地层工程消耗量预测模型...........................................................................................29 	4.1 按地层分类计算工程方量........................................................................................29 		4.1.1 土方计算方法.................................................................................................29 		4.1.2 地层分类工程方量.........................................................................................30 	4.2 最小二乘预测模型....................................................................................................31 	4.3 利用最小二乘模型计算单一地层消耗量................................................................33 		4.3.1 地层归类比值与消耗量计算..........................................................................33 		4.3.2 掘进消耗量与地层结构数据整理.................................................................36 		4.3.3 地层比值计算.................................................................................................40 		4.3.4 中胶结地层消耗量计算.................................................................................41 		4.3.5 强风化地层消耗量计算.................................................................................42 		4.3.6 砂土类地层消耗量计算.................................................................................44 	4.4 主体施工时间效率测算............................................................................................44 		4.4.1 粉细砂地层施工时间测算.............................................................................44 		4.4.2 强风化+砂土类地层施工时间测算.............................................................. 45 		4.3.3 中胶+强风化+砂土类地层施工时间测算....................................................47 	4.5 推广应用....................................................................................................................48 5 工程量预测模型验证...........................................................................................................49 	5.1 南京地铁预测工程量验算........................................................................................49 		5.1.1 工期分析.........................................................................................................50 		5.1.2 油脂消耗分析.................................................................................................50 	5.2 武汉地铁8 号线预测工程量自验............................................................................50 6 总结与展望...........................................................................................................................53 	6.1 总结............................................................................................................................53 	6.2 论文创新点................................................................................................................54 	6.3 研究展望....................................................................................................................54致	谢.......................................................................................................................................55

- IV -

参考文献...................................................................................................................................56攻读学位期间的研究成果.......................................................................................................58附录A 12 米级泥水盾构企业掘进定额基价表.....................................................................59 1.1 定额说明............................................................................................................................59 1.2 适用情况............................................................................................................................59 1.3 使用说明............................................................................................................................59 1.4 施工定额基价表................................................................................................................61

- V -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

1 绪论

1.1 研究背景

随着城市轨道交通建设的快速发展，大直径泥水盾构施工以其快速、高效、安全的技术优势，成为了地铁建设领域隧道施工的主要工法[1]。但是，由于大直径泥水盾构施工具有高风险、高技术含量、高难度的特点，其设备初期投资较大，组装、解体、运输费用高、操作专业性要求强、受地质条件影响大，因而导致其成本控制难度大。盾构施工成本从工程的投标、筹备、施工及收尾期都需独立核算的财务体系和成本分析[2]。合理确定泥水盾构施工造价成本[3]，摆脱粗放式的经验主义和“只干不算”或“重干轻算”的施工成本管理现状，提升施工单位成本管理水平是当前施工企业在盾构项目管理应重点关注的问题。

目前，从我国隧道施工企业的成本控制水平来看，还存在诸多问题。首先国家相关行政管理部门没有颁布国家层面统一的大直径泥水盾构定额[4]，武汉市政府编制的相关定额最大直径泥水盾构为7 米级，不能满足现有的大直径泥水盾构（一般业界将9 米级及以上盾构认定为大直径盾构）施工要求；其次施工企业的成本管理观念和成本管理技术相对落后，缺乏成本管理理论和成本核算方面的专业指导[5-7]，企业对施工前期成本费用预算和收尾移交成本费用核算重视不够，而且对复杂多变的地层掘进费用难以测算和控制，究其主要原因是缺乏科学的成本施工定额标准，且无法在项目实施过程中进行动态指导。

由于没有科学的成本定额标准，成本管理只能凭借已有经验进行粗放的模糊控制，使得施工企业在面对日益激烈的市场竞争时，往往会因无法精准的进行成本预测和经济效益分析，造成被动局面和市场竞争失利。如何压实成本指标，降低盾构施工成本，有效进行成本预测和评估，从而实现施工利润最大化目标，已成为大盾构施工企业成本管理工作的一项十分重要的研究课题。

目前，相关的定额有：2001 年《全国统一市政工程预算定额》、2000 年《南京地铁工程单位估价表（试行）》、2001 年《广州地铁工程主要项目成本指导价》、2000年《上海市市政工程预算定额》等。这些定额或标准，大都为预算水平和角度编制的定额，且还不能满足大盾构施工的成本核算要求，但可为大盾构施工成本核算提供了一些方法和参考依据。从成本要素来看，盾构成本包括直接费用、间接费用和税金，与其他工程项目并没有太大的区别；如果从成本类别考虑的话，隧道盾构法施工成本由4 部分组成，即盾构机设备费用、盾构机掘进费用、钢筋混凝土管片费用和盾构机组装拆解、转场费用[8]。其中，影响大直径盾构施工成本及其定额水平的核心为盾构掘进成本指标。

- 1 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

1.2 研究意义

目前，与我国大直径盾构施工技术研究和创新应用所取得的快速发展相比，大直径泥水盾构施工定额的研究相对滞后。大直径泥水盾构机械设备初期投入大，施工过程受各种复杂地质条件影响大，施工成本管控风险高，均为大直径盾构施工企业的投标决策、成本管控、施工管理等带来极大的不确定性。伴随着大规模的大盾构工程建设热潮的到来，大直径盾构施工定额的缺乏越来越不能适应和满足有关领域建设市场的健康发展需求。作为大直径泥水盾构施工成本确定和管控的主要依据[9]，大直径泥水盾构施工定额的编制在国内还存在很多空白领域，缺乏系统的、完善的编制体系。因此，研究并编制有关大直径泥水盾构施工定额并对有关编制方法进行探讨和研究，对于大直径泥水盾构专业施工领域具有十分重要的现实意义。

鉴于大直径泥水盾构施工专业性强的特点，对于相关工程领域的管理者而言，经过科学统计、数据分析、专业编制的大直径泥水盾构施工定额还将具有以下重要作用和意义：
	（1）可以为大直径泥水盾构工程施工及成本管控提供成本核算和技术经济指标数据，确保大直径泥水盾构施工费用的合理控制[10]；
	（2）可以从专业化的角度较好地辅助大直径盾构施工管理[11]，有利于提高施工工艺，提升施工效率，强化工程质量，为企业施工工艺优化和造价管理提供依据，起到专业上的数据支撑作用和科学合理的管理依据，改变目前施工管理多凭经验和盲目性的管理现状；
	（3）可以为大直径盾构施工企业开展投标报价提供参考依据[12-13]，为企业经营管理提供衡量劳动成果和经营效益的标准尺度；
	（4）施工目标成本以设计图纸、施工定额为基础编制，建立科学的施工定额指标，能够为加强大直径泥水盾构工程建设中的成本管理和经济核算，通过应用各项措施，科学挖掘生产潜力起到推动作用；
	（5）填补目前国内大直径泥水盾构施工定额编制研究成果方面的空白，可为今后全国大直径盾构概预算定额的编制、造价依据提供参考。

总之，为了适应新的形势，研究新的定额编制方法是解决新问题的必然要求[14]。对大直径泥水盾构施工定额编制开展研究，对于指导和帮助大直径盾构施工建立科学的成本管控体系，优化施工成本投入，科学进行经济技术方案比选，指导工程投标和工程造价管控等均具有一定的指导意义；相关研究成果对于类似大直径盾构工程投资估算及概预算、工程决算和投资效益评价等亦具有一定的参考和借鉴价值。

1.3 国内外研究现状

对定额的科学研究可追溯至1895 年，泰勒（F.w.Taylor）发表了论文《计件定额制》，创立标准化等科学管理技术体系，并在《科学管理原理》中首次提出工时定额的概念，为科学研究定额奠定基础；19 世纪末期，吉尔布瑞斯（F.B.Gilbreth）则弥补了时间合成	- 2 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

技术研究领域的空白，他的关于“动作研究”相关概念也是定额科学研究的奠基石。此后，随着经济科技的发展[15]，定额研究体系也不断完善，工业革命和科技革命带来的运筹学和工效学科的出现发展进步，进一步提高了劳动效率，反过来又促进了经济和科技的发展，定额相关理论在经济发展中愈加重要。

1.3.1 国外研究现状

“全生命周期造价管理”[16]理论是目前国际上较为通用理论，英美等国的“全过程造价管理”是其中翘楚，并渐渐推广至全球。目前，英国推行的施工测量体系、日本施行的施工计量体系，以及基于“价值工程”的美国造价管理体系，此三种项目核算体系是当前全球最为典型的工程计价核算模式。

（1）美国并没有统一定额标准，主要是因为其经济运行模式导致。美国市场经济强调竞争，政府调控力度微乎其微，工程管理和造价管理全部由市场来调节。为达到为工程行业造价行业提供参考的目的[17]，一般由各地区政府委托大型咨询公司、行业协会等对各地区差异进行调研研究，统一分析，按照施工种类、材料的不同进行分门别类，对不同施工企业，编制施工的人工、材料、机械消耗定额和费用标准，并定期进行发布。一般工程人员根据政府发布的标准，使用规模因子法、单位成本法、设备因子法、其他参数法等方法，对过去数据进行回归分析，并结合全生命周期管理理论，在不同估计阶段，对工程成本进行评估。

（2）英国对工程数据的收集和分析较为重视，其建立了庞大的工程数据库[18]，虽然跟美国一样，英国也没有统一的工程定额标准，但是其庞大的数据库可为不同类型工程造价编制提供依据和保障。

（3）日本与以上两国不同，制定了统一的定额标准，与我国情况很像。为更科学合理的编制造价成本，日本的定额的消耗量是统一的，而人工、材料、机械的价格并不统一，由施工企业自己通过调查获得。

这三种计价模式也有着相同的特点[18-19]：一是政府只制定工程计量规则，没有强制的计价标准；二是企业可在政府制定的计价规则下发挥自身能动性，根据实际情况和市场需求，调整造价管理；三是非常重视历史数据的积累，庞大数据库为工程造价管理提供了坚实的基础，而且随着工程数据的不断更新，相关数据的时效性也不断凸显。

1.3.2 国内研究现状

我国工程造价跟日本比较相似，以工程定额为核心，根据实际情况，在可控范围内完成工程计价的标志。通长情况下，定额水平相对应的反映出整个社会的平均中上游水平，而企业定额则体现出企业的技术先进水平[20]。

（1）从定额编制的基本原理来看[21]，定额编制的基本原理是对各项工作进行研究，包括工时研究和施工过程研究，通过分解工时和施工过程，然后编制出完成一定工程量

- 3 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

的工作内容所必须消耗的劳动、材料、机械台班消耗量。

（2）从定额编制方法来看[22]，主要由技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法等四种定额编制方法。

（3）从定额编制的基础数据资料处理方法来看，石勇民、李建峰、张晓波、胡明德等[22-24]，都提到平均修正的方法是目前处理基础定额数据的基本方法，这通常包括算术平均法、加权平均法和二次平均法，使用最广泛的当属算术平均的方法和加权平均的方法，而二次平均法则更常用于编制定额时的统计分析数据所用。杨赞峰、陈宁试等证明用点估计理论处理数据时，一组测样就能够反映定额总体的规律。赵英利、申成文、回金常、张世松等人运用线性回归模型处理定额基础数据，寻找影响定额数据的各因素与定额之间的关系。龙炎基于取水定额数据处理方法，利用平均先进法、重复利用率年增长率法和时间序列法对数据进行分析和处理，虽然这些方法仍属概率论与数理统计范畴，但与传统的平均修正法相比有了很大的改善。另外，刘国胜、李林轶、郭四泽等提出了运用灰色理论和模糊理论来构建公路工程定额数据计算模型，王首旭等尝试运用层次分析法处理定额幅度差[25]。

1.3.3 盾构定额编制现状

目前，国内有实力的施工企业逐步开始了针对大盾构施工成本及定额编制的课题研究：
	（1）中铁第四勘察设计院2012 年开展过10m 级泥水盾构企业定额研究，包括管片预制、盾构主体车架的吊装、掉拆、盾构掘进等10 余条企业定额。这些定额可为10m级泥水盾构隧道工程建设合理确定工程估算、概预算、招标控制价、工程决算等提供一定的参考依据，但时间较早已不能满足现在的精度要求。

（2）铁道第三勘察设计院2016年开展过地铁大直径盾构区间土建工程造价指标研究，以武汉、天津、台州等地的大直径盾构区间工程为实例，得出逐项累加法和比例估算法两种测算大直径盾构区间土建造价指标的方法，但指标尚停留在估算和预算水平，达不到施工定额的精确度要求。

（3）中铁十六局集团2003 年依托实际工程开展隧道盾构法施工成本价格分析、中铁十九局集团2016 年也开展盾构法隧道施工经济分析，但均未形成最终的施工定额指标消耗量表，相关研究也不够深入和系统。

上述这些研究都是相关企业从自身特点编制了企业内部标准的定额，不具有普遍性，另外也没有按地质类型分解为单一地层的盾构施工定额。

另外，具体到目前我国大直径盾构施工的定额研究成果方面：首先国家相关行政管理部门没有现行大直径泥水盾构定额，部分省市政府编制的相关定额最大直径为7 米级居多，不能满足日益增长的更大直径泥水盾构（9 米级及以上）工程建设的现实要求；其次施工企业的施工定额管理观念和成本管理技术相对落后，缺乏施工定额编制理论和

- 4 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

成本核算方面的专业指导，目前国内绝大多数建筑施工企业只注重施工过程中的各项成本费用[26]，包括人工、材料以及机械费用的归集，对于系统的施工定额编制理论研究及影响施工定额水平的因素难以科学分析和有效控制。其主要原因是缺乏科学的企业施工定额指标，且无法在项目实施过程中进行动态指导和科学归纳编制整理[27]。

通过查阅文献，目前国内用于指导盾构施工（7 米及以下）的相关定额有：2001 年《全国统一市政工程预算定额》、2000 年《南京地铁工程单位估价表（试行）》、2001年《广州地铁工程主要项目成本指导价》、2000 年《上海市市政工程预算定额》等。近两年，部分地方也尝试制定出台了部分大直径盾构施工预算定额：2018 年《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、2018 年《广东省城市轨道交通工程综合定额》。但这些定额或标准，要么不能作为施工定额满足大直径盾构施工（9 米级及以上）的成本核算要求，要么尚处于探索和起步阶段，部分数据统计不够系统完善和真实有效，且与工程实际存在较大出入，有些也缺乏工程实践验证分析[26-28]。对于指导相关工程施工管理工作在针对性和精确度上尚存一定差距。

1.4 研究内容

综合利用最小二乘法的理论建立施工定额比较类推计算模型，针对不同地层研究影响大直径泥水盾构施工定额水平的主要影响因素；针对原始数据中的异常值，应用t 分布理论进行剔除，并对修正后的数据进行处理；针对大直径泥水盾构施工定额编制有效数据的小样本性及复杂地质掘进无法预估因素多的特性，建立基于最小二乘法的施工定额计算数据模型，计算针对不同复合地层条件下的大直径泥水盾构掘进施工定额指标。

（1）结合成本数据分析大直径泥水盾构施工的工艺原理、指数指标及施工特点[29]，对大直径泥水盾构施工人工、材料、机械消耗管理进行了阐述和分析，讨论了大直径泥水盾构施工定额的编制方法和编制理论。

（2）根据施工定额编制的基本理论，结合大直径泥水盾构施工的特点，研究和分析了确定大直径施工定额的原则、依据、程序和技术要求，并梳理和解释了有关思路和方法。通过深入调查大直径泥水盾构施工流程[30-31]、管理状况及施工成本构成，划分大直径泥水盾构施工定额项目、确定项目内容等，构建定额总体框架体系，编制并形成了有关12 米级大直径盾构掘进施工定额成果指标。

（3）结合工程实践，通过分析纵断面图中地层构造，按里程测算不同复合地层构成各项岩石的百分比，利用最小二乘法原理通过复合地层的各种人工、材料、机械消耗反演计算出分类单一地层的各种人、材、机消耗[28]，为以后复合地层的土层所占不同比率成本预测提供依据。

（4）以武汉地铁8 号线越江大直径泥水盾构工程为依托，开展有关12 米级大直径泥水盾构施工定额编制研究，并通过实际工程对造价分析及定额编制水平的合理性进行校核，对定额编制计算模型的可行性进行了验证。

- 5 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

1.5 研究方法和技术路线

1.5.1 研究方法

（1）文献研究法：通过对文献资料的查阅、整理、提炼，全面总结出目前国内外的定额编制研究现状和存在的问题，梳理整理出常用的定额编制方法。

（2）经验总结法：对收集来的信息和数据进行归纳与分析，结合大直径泥水盾构施工组织管理和工艺流程的特点，分析和讨论大直径泥水盾构施工成本有关指标，用以指导施工定额的编制和差异分析。

（3）调查法和观察法：通过深入调查有关大直径泥水盾构工程的施工管理状况，对大直径泥水盾构施工定额的框架进行梳理和细化研究，梳理形成定额框架体系成果。

（4）最小二乘法、技术测定法：通过这些定额测定的基本方法，对大直径泥水盾构施工定额的工、料、机消耗量进行研究和分析[32]。

| 1.5.2 技术路线 | 阅读相关文献 |  | 施工工艺原理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 研究背景和意 | 国内外研究现 |  |
|  | 研究目标和研究内 |  |  |

大直径泥水盾构施工工艺

施工组织流程及特
			创新和发展方向
	编制原则和依据
编制程序和技术

泥水盾构施工定额编制理
	编制方法特

| 泥水盾构施工定额编制 | 施工定额整体框架 | 观察测定 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工定额编制数据分析 | t 检验法 |
|  |  | 推进时间 |

预测
基于最小二乘法定额编

| 实证应用及定额水平 | 制数据预测 | 材料消耗 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 量预测 |

结论与展望

图1.1 技术路线图

- 6 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

2 施工定额编制理论与方法

2.1 定额编制理论

2.1.1 定额的定义及分类

在社会生产中[33]，为了生产某一合格产品或完成某一工作成果，都要消耗一定数量的人力、物力和财力。从个别的生产工作过程来考察，这种消耗数量因受各种生产工作条件的影响存在各自不同的结果。从总体的生产工作过程来考察，规定出社会平均必须的消耗数量标准，这种标准就称为定额。在建筑安装工程施工生产过程中，为完成某项工程或某项结构构件，都必须消耗一定数量的劳动力、材料和机具。在社会平均生产条件下，用科学的方法和实践经验相结合，制定为生产质量合格的单位工程产品所必须的人工、材料、机械数量标准，就称为建筑安装工程定额，或简称为工程定额。

工程定额按编制程序和用途分类，可分为施工消耗定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。工程定额按管理权限和编制单位分类，可分为全国统一定额、全国统一专业定额、地方定额、企业（施工）定额。全国统一定额是由国家建设行政主管部门综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制[33]，并在全国范围内执行的定额。全国统一专业定额也称行业统一定额，是在考虑各行业部门专业工程技术的特点及施工生产和管理水平编制的定额。地方定额也称地区统一定额，属于省、自治区、直辖市定额，主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充进行编制的。企业定额是施工企业考虑本企业的具体情况，参照国家部门或地区定额的水平编制的，供企业内部使用，但能反映企业的素质。

2.1.2 企业定额

企业定额[35]是施工企业根据本企业自身的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。企业定额是由企业自行编制，只限于本企业内部使用的定额，包括企业及附属的加工厂、车间编制的定额，以及具有经营性质的定额标准、各种材料价格、机械台班租赁价格等。是供企业内部进行经营管理和成本核算的企业内部文件，是企业用于投标报价或在本企业内部经济核算时使用的一种定额。	企业定额与消耗量定额的关系如表2.1 所示。

- 7 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

表2.1 企业定额与消耗量定额的关系

| 定额名称 比较内容 | 企业定额 | 消耗量定额 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 编制内容 定额水平 使用范围 定额作用 | 施工企业 | 各省、市、自治区主管部门 |
|  | 确定分项工程的人工、材料和机械台班消耗量标准 |  |
|  | 企业平均先进 | 社会平均 |
|  | 企业内部 | 社会范围 |
|  | 对内：施工管理 | 确定工程造价，建设单位编制招标控制价、施工单 |
|  | 对外：投标报价 | 位编编制投标报价的依据 |

2.1.3 企业定额的特点和作用

（1）企业定额各项平均消耗要比社会平均水平低，体现其先进性；（2）可以表现本企业在某些方面的技术优势；
（3）可以表现本企业局部或全面管理方面的优势；
（4）所有匹配的单价都是动态的，具有市场性；
（5）与施工方案能全面接轨。

企业定额是企业直接生产工人在合理的施工组织和正常条件下，为完成单位合格产品或完成一定量的工作所耗用的人工、材料和机械台班使用量的标准数量。企业定额不仅能反映企业的劳动生产率和技术装备水平，同时也是衡量企业管理水平的标尺，是企业加强集约经营、精细管理的前提和主要手段，其主要作用有：
	（1）是编制施工组织设计和施工作业计划的依据；
	（2）是企业施工预算编制的统一标准，是加强项目成本管理和主要经济指标评价和考核的基础；
	（3）是施工团队和工班发布工作订单和配额、计算工人工时和工资的依据；	（4）是企业走向市场、参与竞争、加强工程成本管理和投标的主要基础；	（5）企业定额能够满足工程量清单计价的要求；
	（6）企业定额的建立和运用可以规范发包、承包行为；
	（7）企业定额的建立和运用可以提高企业管理水平。

2.1.4 企业定额的构成及表现形式

（1）构成
	企业定额的构成应包括：编制方案，总说明，工程量计算规则，定额划项，定额水平的制定（人工、材料、机械台班消耗水平和管理成本费的测算和制定），定额水平的

- 8 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

测算（典型工程测算及与全国基础定额的对比测算），定额编制基础资料的整理、归类和编写。

（2）表现形式
	企业定额的表现形式因企业的性质、获取资料的详细程度、设立的目标和采用的方法不同而异。它的构成及表现形式如下：
	①企业劳动定额（表现形式为时间定额或者产量定额）；
	②企业材料消耗定额；
	③企业机械台班使用定额；
	④企业施工定额；
	⑤企业定额估价表；
	⑥企业定额标准；
	⑦企业产品出厂价格；
	⑧企业机械台班租赁价格。

2.1.5 企业定额编制依据

（1）国家的有关法律、法规，政府的价格政策；
（2）现行的建筑安装工程设计、施工及验收规范；
（3）安全技术操作规程和现行劳动保护法律、法规；
（4）国家设计规范，各种类型具有代表性的标准图集，施工图样；（5）企业技术与管理水平；
（6）工程施工组织方案，现场实际调查和测定的有关数据；
（7）采用新工艺、新技术、新材料、新方法的情况等。

2.1.6 企业定额编制原则

在确定建筑企业定额时，不仅要考虑前几年确定的定额水平，还要考虑企业目前及今后一定时期发展的实际情况，以及未来发展规范和市场经济规律。从施工企业整体角度，不仅要比较其最高的历史水平，而且要将其客观水平与现实水平进行比较，以确定企业在正常情况下和通过其努力可以达到的能力水平。其编制原则有：
	（1）定额水平的平均先进性原则；
	（2）定额划项的适用性原则；
	（3）独立自主编制的原则。

2.2 定额编制的方法

企业定额的编制方法根据施工的具体性质、工程费用的相对份额和技术内容等因素，确定和选用的编制方法可能有所不同，主要有以下几种方法：

- 9 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

2.2.1 现场观察测定法

现场观察测定法是多年来在编制定额方面普遍使用的一种方法。它是以研究在工作时间内的消耗量作为手段，通过技术抽样和广泛取样进行直接观察，以确定定额的消耗量水平、劳动力和机械耗用量等指标。这种方法的特点是能够直接观察、衡量和分析作业内容在工地上的耗用时间、技术条件、施工组织情况，以获得技术上的基本信息。这个方法在技术层面上简单方便，应用面广、资料全面，很适合测定有关劳动力和消耗量水平有重大影响的项目及新技术、新工艺和采用新工法的定额测定。

2.2.2 经验统计法（抽样统计法）

经验统计法是运用抽样统计的方法，从以往类似工程施工竣工结算资料和典型设计图纸资料及成本核算资料中抽取若干个项目的资料进行分析、测量及定量的方法。这种方法包括建立一套数学模型，以评估和分析不同类型的项目样本的成本情况，然后确定同一类型项目的平均先进值。由于经验数据在典型项目中的权重越来越大，它们的统计数据变得越来越准确、真实和可靠。此方法在正确确定基本类型并有记录数据的情况下使用。这种方法的特点是积累过程长，统计分析细致，但使用简单、方便、快捷。缺点是模型中考虑的因素是有限的，而实际工程条件要复杂得多，不能适应每一种情况，也不够精确。因此这种方法对设计方案较规范的一般民用住宅项目的人工、材料、机械消耗及管理费测定较适用。

2.2.3 定额换算法

这个方法是按照建筑工程预算的计算程序计算成本,然后根据施工图纸、市场情况、施工企业生产力水平、施工条件确定定额消耗量，以确定工程的实际费用。目前施工定额体系设定在建筑企业中尚不完备,这个方法目前已经广泛应用在经营人员投标中,但它的缺点是不够系统、不利于推广，且不能形成有效的管理应用体系。

2.2.4 利用计算机技术

面对大量的数据、资料，编制施工企业定额必须要利用现代化技术解决。现在有些软件公司正在进行对企业定额的定位、编制、维护、应用以及如何实现动态良性循环的整体解决方案的研发，企业可以与之联合利用计算机技术，使定额的编制更加科学化、程序化。

2.3 定额的编制过程

（1）确定企业定额目的和内容。企业定额项目及其内容的编制，就是根据定额的编制目的及企业自身的特点，本着简洁、结构严谨、内容和步距合理的原则上按工程的不同性质进行划分，将一个单位工程划分为若干个分部工程，如土建专业的土石方工程、桩基础工程等。然后将分部工程划分为若干个分项工程，如结构工程分为支架安装、模

- 10 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

板铺设、钢筋绑扎、混凝土浇注、防水施工……等分项工程。最后确定子项目的步距，并根据这些步距将子项目细分为具体项目。步距参数应合理设置，不得过粗或过细，应分段得当。例如，可以根据土壤性质和掘进深度作为参数对人工掘进的地层进行划分。还应对分项工程提供的工作内容作简要说明。

（2）确定定额的计量单位。分项工程计量单位必须合理确定，并根据分项工程的特点，按照精度、适宜性和易于计量的原则确定。定额的计量单位包括台、个、件、把等自然计量单位和m、km、m2、m3、kg、t 等物理计量单位。一般来说，当实际物体的三种测量值都会发生变化时，如土方、混凝土、保温层等，以立方米为单位；如果实际物体的三种测量值中有两种不是固定的，则以平方米为单位，如地面、抹灰、油漆等；如果确定了实际物体截面的形状和大小，则以长度作为测量单位，如管道、电缆、电线等；对于不规则和难以测量的形状，测量单位是自然单位或重量单位。

（3）确定企业定额指标。确定企业定额指标是企业定额编制的重点和难点，企业定额指标的编制，应根据企业采用的施工方法、新材料的替代以及机械装备的装配和管理模式，结合搜集整理的各类基础资料进行确定。确定企业定额指标包括确定人工消耗指标、确定材料消耗指标、确定机械台班消耗指标等。

（4）编制企业定额项目表。确定了分项工程的人工、材料和机械台班的消耗量，就可以编制企业定额项目表了。具体来说，就是编制企业定额表中的各项内容。

企业定额项目表是企业定额的主体部分，它由表头栏和人工栏，材料栏、机械栏组成。表格的上半部分，用以显示每个分项的结构形式、材料用途及规格水平等；“人工”一栏是按工种类别和总工日数计算的工作日数，而“材料”一栏是按优先次序计算的原材料和消耗品的消耗量；机械栏是使用的机械工作台班数量，按机械类型和规格分类。

（5）编排定额项目表。按分部工程归类，按分项工程子目编排的一些项目表格。换句话说，根据施工过程、章节、项目和子目的顺序排布。定额项目表中，大部分是以分部工程为章，将类似性质的建筑对象和几乎相同的材料组合成单个章节。每一章（部分工程）根据工程内容的施工方法和使用的材料类别又分为若干节（部分工程）。在每一节（分项工程）内，可根据施工要求、材料类别和机械设备的型号，再细分为若干子目。

（6）企业定额相关项目编制说明。企业定额有关项目的说明包括：序言、一般说明（或总说明）、目录、按分部(或分章)分列的说明、建筑面积计算规则、数量计算规则、详细工作内容等。

（7）编制企业定额估价表。根据市场经营或成本管理工作的需要，企业可以编制企业定额估价表。企业定额估价表是根据企业对人工、材料、机械台班三项消耗量的定额指标，以货币表示的各分项及其子目的定额单位估价计算表格。

- 11 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

2.4 数据的提取与处理

2.4.1 基础数据的采集

对于建筑企业来说，通过观察确定的方法收集所有用于企业施工定额编制所需数据内容和工作往往是困难和不经济的。一般来说，新技术和新程序允许收集关于关键数据或缺乏经验的项目的数据，并优先收集对主要费用有影响的项目数据。

通过实地观察后统计分析确定定额数据是我国多年来常用的一种测定定额的方法。在存在一定技术依据的前提下，该方法测量和收集的数据，可以获得施工期间有技术组织的人、材、机消耗，从而提供基础数据用于企业施工定额的编制，也为改善工艺、施工方法和组织管理提供一定的依据。通过观察测定采集的数据，应做好以下准备工作：	（1）现场观察，明确施工过程，这个过程应根据待测定定额子目内容确定。

（2）应将一个施工过程根据实际分成若干工序，以方便测定。

（3）要对施工环境和现场条件进行确定和记录明确。

（4）要明确观测的对象，一般为工序，这个根据测定目的确定。

2.4.2 基础数据的处理

因各种外部环境和因素影响，各种采集的基础数据难免存在误差。但为了定额测定和模型预测的准确性，需要获得较为可靠的数据支撑。一个可靠的测量数据不应该包含粗大误差，这就需要对采集的原始数据进行处理，剔除粗大误差。在施工定额编制过程中，为确保定额编制质量，有必要建立一个科学合理的判别粗大误差的准则[34]。传统数据处理采用由专家逐条记录分析判断的方法，本文定额编制采取了如下数学方法进行了不正常原始数据的剔除[36-37]。

（1）首先，在收集和采集阶段进行判别。直接在观测和数据收集阶段对因明显影响企业施工定额编制水平的数值进行剔除。

（2）运用贝塞尔，别捷尔斯公式判别系统误差。

| 分别计算出标差 |  | ， |  | 后计算 |  | ，如果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ，则说明数据存在误差，需要进行剔除。 |  |  |  |  |  |

（3）运用t 检验理论消除粗大误差。

T 检验是用样本均数代表的未知总体均数和已知总体均数进行比较，来观察此组样本与总体的差异性。可以通过T 检验找出置信区，在置信区以外的样本可被认为是粗大

| 误差。 |  | （2.1） （2.2） |
| --- | --- | --- |
| 在n-2 的自由度，置信水平下，临界值为，于是有： |  |  |

- 12 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

根据以上公式（2.2）来判定粗大误差，从而可得t 检验的标准为：当样本值满足如下式（2.3）：

（2.3）

则x-k 应被看作粗大误差进行删除，可将t-(n-2,α⁄2) √((n-1)/n)记作f(n,α)。因此T 建议剔除粗大误差的过程为：
	①搜索与平均值差异最大的观察值；

②对不包含的(n-1)个观察值，计算平均值；计算标准差

（2.4）

③确定置信水平，查		出或是在T 分布表	上查出，即：

（2.5）

④如果成立，则将判定为粗大误差，从数据中删除。反之，如果以上不等式不成立，则终止检查。

为粗大误差，进行删除后，对其余的n-1 观测定的数据按照以上步骤进⑤如果
行循环检查，直到没有满足条件的，则循环结束。

通过上述方法，将现场收集的施工工时、用工、用料、费用等数据，按四个不同地层即：全断面粉细砂地层、强风化砾岩地层（含上部粉细砂）、弱胶结砾岩地层（含上部粉细砂和强风化）、中等胶结砾岩地层（含上部粉细砂、强风化和弱胶结）分类汇编，统计分析盾构机施工的不同地层所需生产班组及人工消耗，各类材料消耗（包括水、电等），机械台班消耗，形成12 米级泥水盾构企业劳动定额（表现形式为时间定额）、企业材料消耗定额及企业机械台班使用定额，分析盾构机的维护使用费用[38-41]。

2.4.3 利用最小二乘反演计算单一地层消耗量

为针对性的就地层结构对大直径泥水盾构定额消耗量水平进行深入研究和分析，本文通过分析纵断面图中地层构造[42-43]，按里程测算不同复合地层构成各项岩石的百分比，利用最小二乘法原理通过复合地层的各种人工材料机械消耗反演计算出分类单一地层的各种人工材料机械消耗，为复合地层的土层所占不同比率成本预测提供依据。

2.5 现行泥水盾构定额有关规范

中华人民共和国住房和城乡建设部对盾构机掘进定额的有关规范如下：

- 13 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

（1）依据中华人民共和国住房和城乡建设部“城市轨道交通工程概算定额（GCG102-2011）”第二册车站、区间工程第4 章，盾构工程内容包括盾构机吊装吊拆、车架安装拆除、盾构掘进、盾构机过站、衬砌压浆、柔性接缝、洞口混凝土环圈、预制管片、其他项目共9 节40 个子目。定额制定说明有：盾构始发按整体始发考虑，若分体始发按现场实际情况考虑，盾构直径最大为7 米。

（2 ）依据中华人民共和国住房和城乡建设部“ 市政工程消耗量定额（ZYA1-31-2015）”第四册隧道工程第四章，盾构法掘进内容包括盾构吊装及吊拆、盾构掘进、衬砌壁后压浆、预制钢筋混凝土管片、钢管片、管片设置密封条、柔性接缝环、管片嵌缝、负环管片拆除、隧道内管线路拆除、盾构基座、金属构件、监测、监控等项目。定额制定说明有：直径φ≤5000 和φ≤7000 盾构机采用吊装，直径φ≤11500 和φ≤15500盾构机采用分体吊装方式。盾构车架安装按井下一次安装就位考虑，如井下车架安装受施工场地影响，需要增加车架转换时，其费用另计。对盾构始发是按整体还是分体考虑没有说明。盾构掘进在穿越不同区域土层时，根据地质报告确定的盾构正掘面含砂性土的比例，按下表2.1 系数调整该区域的人工、机械消耗量（不含盾构的折旧及大修理费）[8]。

表2.1 不同土质人工、机械消耗量调整系数表

| 盾构正掘面土质 | 隧道横截面含砂性土比例 | 调整系数 |
| --- | --- | --- |
| 一般软黏土 | ≤25% | 1.0 |
| 黏土夹层砂 | 25%～50% | 1.2 |
| 砂性土（土压平衡） | ＞50% | 1.5 |
| 砂性土（水力出土、泥水平衡） | ＞50% | 1.3 |

（3）依据湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2008），盾构掘进内容包括盾构吊装、盾构吊拆、车架安装、拆除；盾构掘进、管片制作、负环管片拆除、隧道内管线路拆除、衬砌压浆、柔性接缝环、管片设置密封条、管片嵌缝等项目。定额制定说明有：本章定额适用于采用国产盾构掘进机。与进口盾构机的施工消耗量存在一定差异。

以上是目前与本文研究的大直径泥水盾构比较相近的定额，但此定额为预算定额而非施工企业施工定额，从定额子目中各种消耗支出上看，盾构所消耗材料和机械与实际消耗量差别较大，在地层上的划分也有很大差异，且未就不同地层对盾构定额影响进行研究分析。

- 14 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

3 大直径泥水盾构施工定额编制

3.1 项目简介

武汉地铁8 号线越江隧道工程盾构长距离掘进约3.18km，江中推进约1.5km。根据收集的地质条件资料，穿江段隧道所穿越的地层复杂多变，具有多种地质形态，且分布不均。越江隧道在长江两岸共计约2100m，穿越地层上部为软土层，下部为粉细砂层；江中部分地段上部为粉细砂层，下部为风化岩等复合地层，主要包括：约495m 的圆砾土；约1365m 的强风化砾岩；约750m 的弱胶结砾岩层；约430m 的中等结砾岩，且三种岩层上下重叠。

前期确定定额编制的内容为盾构机按不同地层掘进，将掘进内容按拟定的定额项目

进行划分，在施工现场收集按时间和里程的资源消耗量，根据收集的资料进行数据归集，

拆分，统计分析计算。

按照地勘资料，再结合实际施工进度和地层记录显示，8 号线越江隧道地层情况依次为：从-8 环到350 环为全断面粉细砂层（施工进度以环表示，每环代表掘进2 米），351 环到440 环为上部粉细砂下部强风化砾岩，441 环到500 环为上部粉细砂，下部强风化加弱胶结砾岩，501 环至850 环为粉细砂加强风化加弱胶结加中等胶结砾岩层，851环到1080 环为上部粉细砂下部强风化砾岩，1081 环到1593 环为全断面粉细砂层。

图3.1 掘进地质断面图

根据地层及施工情况，盾构机每掘进1 环前进2 米，负环段一共8 环16 米，隧道掘进1593 环3186 米，整个隧道盾构施工1602 环，长度为3204 米。

在工程施工条件正常的最初阶段（-8 环到350 环），收集有详实完整的历史数据资料，将这些数据按照成本分析的需要进行分门别类，逐一归纳整理并进行数据拆分，最

终形成地层为粉细砂层掘进每米所需的成本。

- 15 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

在盾构机掘进地层最为特殊、施工技术最为复杂的500 环至850 环阶段，深入施工一线每天进行现场数据纪录整理，包括地质情况及断面图，每天的施工进度，油脂消耗量以及出渣土质情况等。

定额测定过程中需对采集的数据及时进行整理与分析，剔除个别、偶然、不合理的数据，尽可能使资料和数据具有实践性和可靠性。凡不属于研究范围内的数据剔除，凡现场发生故障时停工或突击施工的异常数据剔除，品种相同、作用相同的数据进行归类。

对数据处理的基本过程是先拆分盾构机掘进过程中的人工、材料和机械消耗量及费用，拆分顺序是按月消耗量及费用拆分成不同岩层，再按不同岩层拆分成对应每米造价，进而完成不同地层掘进的定额编制[30]。

在工程施工过程中，从施工的各个部门收集的资料和数据跟踪记录来看，除人工消耗外，材料的消耗包括：油脂（包括盾尾油脂WR、密封油脂HBW、润滑油脂EP2、），刀具（包括：中心刀、正面先行刀、滚刀、齿刀、刮刀五种）[8-25]，刀具配件，管片螺栓，箱涵螺栓，螺栓孔密封圈，剪力销，定位销，定位棒，泥浆（包括：膨润土和制浆材料），砂浆，液压油、齿轮油、机油，克泥效，水，电，周转材料（包括泥浆管、水气管、风管、电缆、钢管、支架）及零星材料[9]。机械的消耗包括：盾构机、起重机、牵引车、砂浆罐、挂车、运输车、储浆罐、通风机、全站仪、水准仪，设备配件等。

3.2 企业定额时间的确定

根据施工过程的原始施工资料（图3.2 为施工进度交接班记录表）及数据记录显示，比较完整的数据从-4 环开始直至工程施工结束。根据施工进度交接班记录表、盾构机掘进作业流水时间表，初步整理出掘进环数及其对应的不同岩层情况的施工日历进度表，见下表3.1 所示。

图3.2 施工进度交接班记录表
- 16 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

表3.1 施工日历进度表

| 环数 | -4-350 环 | 351-440 环 | 441-500 环 | 501-850 环 | 851-1080 环 | 1081-1593 环 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩层情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上部粉细砂 | 上部粉细砂，下 | 粉细砂加强风化 |  |  |
|  | 全断面粉 |  |  |  | 上部粉细砂下部 | 全断面粉细砂 |
|  |  | 下部强风化 | 部强风化加弱 | 加弱胶结加中等 |  |  |
|  | 细砂层 |  |  |  | 强风化砾岩 | 层 |
|  |  | 砾岩 | 胶结砾岩 | 胶结砾岩层 |  |  |
| 长度（米） | 710 | 180 | 120 | 700 | 460 | 1026 |
| 施工时间 | 2016.6.8-9. | 2016.9.25-10 | 2016.10.15-10. | 2016.10.24-2017. | 2017.5.17-6.17 | 2017.6.17-8.1 |
|  | 25 | .15 | 24 | 5.16 |  | 0 |
| 施工日历 | 110 | 21 | 10 | 205 | 32 | 55 |
| 天数 |  |  |  |  |  |  |
| 平均进度 | 6.45 | 8.57 | 12 | 3.41 | 14.38 | 18.65 |
| （米/天） |  |  |  |  |  |  |

对上面的施工日历进度表的整理，考虑盾构机实际掘进的工作性质，从时间上来看，井下作业是倒班制度，正常施工情况下，24 小时不停工，故一天按24 小时计算。

从施工日历进度表可以看出，同是全断面粉细砂层，-4-350 环和1081-1593 环平均进度分别是6.45 米/天和18.65 米/天。说明后期施工经验更丰富，或者后期改进了施工工艺，在同是全断面粉细砂层的1081-1593 环阶段，掘进速度大大提升。这个掘进速度的提升也体现在上部粉细砂下部强风化砾岩的351-440 环和851-1080 环的对比上，这两个相同地层不同地段的掘进速度分别是8.57 米/天和14.38 米/天。在700 米的粉细砂加强风化加弱胶结加中等胶结砾岩层的501-850 环，掘进速度只有3.41 米/天。

施工时盾构机的基本作业时间是盾构机推进和拼装管片，辅助作业时间是水管延伸、气管延伸、泥浆管延伸、泥水系统和砂浆堵管，其他都是非有效作业时间，需要从原始的记录表中筛选出来予以扣除。筛选出非定额时间是个很烦琐的过程，盾构机掘进作业流水时间表中如实地记录了班组工作的时间和内容，基本作业时间和辅助作业时间都有起始和终止时间点，后期由于改进了工艺，某些辅助作业时间往往能做到与基本作业时间同步，还有一些非定额时间也是和基本作业时间或者辅助作业时间同步的，这个筛选就要求很细心认真，才能符合作业的实际状态。

筛选时，根据盾构机掘进作业流水时间表，把每天的非定额时间筛选出来后，依次换算成小时，再依据岩层情况和环数的对应，找出不同岩层施工的时间起始节点，汇总非定额时间。以汇总的非定额时间除以24 小时换算成天数，这样以施工日历天数减去非定额时间天数，得出实际施工天数，以不同岩层掘进长度除以实际施工天数就得到实际施工的平均进度，计算结果如下表3.2 所示。

- 17 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

表3.2 定额时间施工进度表

| 环数 | -4-350 环 | 351-440 环 | 441-500 环 | 501-850 环 | 851-1080 | 1081-1593 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环 | 环 |
| 岩层情况 | 全断面粉细砂层 | 上部粉细砂下部强风化砾岩 | 上部粉细砂，下 | 粉细砂加强风化 | 上部粉细 | 全断面粉 |
|  |  |  | 部强风化加弱 | 加弱胶结加中等 | 砂下部强 |  |
|  |  |  |  |  |  | 细砂层 |
|  |  |  | 胶结砾岩 | 胶结砾岩层 | 风化砾岩 |  |
| 长度（米） | 710 | 180 | 120 | 700 | 460 | 1026 |
| 施工时间 | 2016.6.8-9.25 2016.9.25-1 0.15 |  | 2016.10.15-10.2 | 2016.10.24-2017. | 2017.5.17-6 | 2017.6.17-8 |
|  |  |  | 4 | 5.16 | .17 | .10 |
| 实际施工 | 48.46 | 10.70 | 6.52 | 88.10 | 25.19 | 40.21 |
| 天数 |  |  |  |  |  |  |
| 平均进度 | 14.65 | 16.82 | 18.40 | 7.95 | 18.26 | 25.52 |
| （米/天） |  |  |  |  |  |  |

把施工日历进度表和定额时间施工进度表相比较可知，-4-350环为全断面粉细砂层，隧道长度是710 米，施工日历天数为110 天，平均进度6.45 米/天，经过对非定额时间的筛选后，实际施工天数是48.46 天，实际施工进度是14.65 米/天（备注：一天时间按24 小时）。

实际施工天数和实际施工进度是指在正常的施工条件下作业班组应该完成的任务量在进度上的表现[44]。正常施工条件是指良好的工作组织、机器的正常运行、良好的材料储备以及在运行过程中应遵守规定的质量要求和安全标准，在这样的条件下应完成的任务量标准。这个可以用来考核同类工程或者类似工程的作业效率（48.46/110=44%）。

3.3 成本分析

泥水盾构项目成本主要包括人工成本，高压进仓成本，油脂及油料成本，刀具和刀具配件及检修成本，管片、箱涵拼装定位、螺栓紧固成本，泥浆成本，砂浆成本，盾构机用水量分析，盾构机用电量分析，周转材料分析，盾构机、机械设备及配件成本分析，工程定位、复测、点交成本分析，克泥效成本分析，零星材料成本及其他项目成本[31]。

3.3.1 人工成本指标分析

人工成本为完成一定掘进长度所必须耗费的劳动力资源成本，集中以劳动力数量和人员工资形式体现。

人工成本：根据项目施工的特点，项目部工作人员由企业职工和外聘人员组成，企业职工有24 人，均为高级工程师；外聘人员有221 人，其中普工110 人，特种工技工105 人，高级技术人员6 人。确定定额成本时，把人工分为普工、技工、高级技工，根据统计分析的有效数据得出每米人工成本（元/m）分别为3728.81、4350.28、3545.66。

高压进仓成本：根据需要，盾构机会有不定期的高压进仓，包括潜水监督人工成本，检测装备成本，本工程中此项具体支出成本为1209.70 元/m。

3.3.2 材料成本指标分析

材料成本定额消耗量指标为完成一定掘进长度所必须耗费的材料总和。材料的消耗

- 18 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

包括：油脂（包括盾尾油脂WR、密封油脂HBW、润滑油脂EP2、），刀具（包括：中心刀、正面先行刀、滚刀、齿刀、刮刀五种），刀具配件，管片螺栓，箱涵螺栓，螺栓孔密封圈，剪力销，定位销，定位棒，泥浆（包括：膨润土和制浆材料），砂浆，液压油、齿轮油、机油，克泥效，水，电，周转材料（包括泥浆管、水气管、风管、电缆、钢管、支架）及零星材料。

油脂及油料成本分析：包括盾尾油脂、密封油脂、润滑油脂等[33]。根据每天的施工数据记录表盾构掘进盾尾油脂注浆量统计显示，按掘进环数和时间段统计，下面以-4-350环为例说明成本分析过程。-4-350 环的油脂使用量盾尾油脂WR 为90972.93kg、密封油脂HBW 为11045.91kg、润滑油脂EP2 为9078.44kg。每环掘进2m，则-4-350 环一共355环，355×2=710m，折合后每米消耗量如下表3.3 所示。

表3.3 -4-350 环油脂消耗量计算表

| 油脂规格 | 盾尾油脂WR | 密封油脂HBW | 润滑油脂EP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总使用量（kg） | 90792.93 | 11045.91 | 9078.44 |
| 单位消耗量（kg/m） | 127.88 | 15.56 | 12.79 |

用同样方式，采集油脂消耗数据，按地层对应的环数汇总计算，最后分析计算得出不同地层油脂消耗量见下表3.4 所示。

表3.4 不同地层油脂消耗量

| 环数 | -4-350 环 |  | 351-440 环 |  | 441-500 环 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （710） |  | （180） |  | （120） |  |  |
| 地层 | 粉细砂 |  | 粉细砂+强风化 |  | 粉细砂+强风化 |  |  |
|  |  |  |  |  | +弱胶结 |  |  |
| 油脂规 | 总使用量（kg） | 单位消耗量（kg/m） | 总使用量（kg）单位消耗量 （kg/m） |  | 总使用量（kg）单位消耗量 （kg/m） |  |  |
| 格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾尾油 | 90792.93 | 127.88 | 14685.48 | 81.59 | 11318.18 | 94.32 |  |
| 脂WR |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封油 | 11045.91 | 15.56 | 2516.42 | 13.98 | 2010.51 | 16.75 |  |
| 脂HBW |  |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油 | 9078.44 | 12.79 | 1643.34 | 9.13 | 1185.55 | 9.88 |  |
| 脂EP2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110917.28 | 156.23 | 18845.24 | 104.70 | 14514.24 |  | 120.95 |

- 19 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

表3.4 不同地层油脂消耗量（续表）

| 环数 | 501-850 环 |  | 851-1080 环 |  | 1081-1593 环 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （700） |  | （460） |  | （1026） |  |
| 地层 | 强风化+弱胶结 |  | 粉细砂+强风化 |  | 粉细砂 |  |
|  | +中等胶结 |  |  |  |  |  |
| 油脂规 | 总使用量（kg） | 单位消耗量（kg/m） | 总使用量（kg） | 总使用量（kg） | 单位消耗量 | 总使用量 |
| 格 |  |  |  |  | （kg/m） | （kg） |
| 盾尾油 | 105645.9 | 150.92 | 44617.26 | 105645.9 | 150.92 | 44617.26 |
| 脂WR |  |  |  |  |  |  |
| 密封油 | 27649.46 | 39.50 | 8505.60 | 27649.46 | 39.50 | 8505.60 |
| 脂HBW |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油 | 17726.23 | 25.32 | 4990.23 | 17726.23 | 25.32 | 4990.23 |
| 脂EP2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 151021.59 | 215.74 | 58113.09 | 151021.59 | 215.74 | 58113.09 |

三种油脂的单位消耗量（kg/m）对比如下图3.1 所示：

图3.1 三种油脂的单位消耗量（kg/m）

从图3.1 可以看出，不同的地层对油脂的消耗量是有差别的，掘进过程中岩层越坚硬越复杂所需油脂量越大，501 环至850 环是粉细砂加强风化加弱胶结加中等胶结砾岩层，这段江底距离是700 米，也是最复杂的上软下硬岩层，掘进难度也是最大的，油脂的单位消耗量是最大的。

其次是最初施工阶段的-4 环到350 环的全断面粉细砂层，这是盾构机初始掘进，相对来说油脂消耗量也很大。

351 环到440 环和501 环至850 环同为上部粉细砂下部强风化砾岩，对油脂的消耗量比较来看，501 环至850 环所需油脂量更大些，从施工的平均进度来看，这两段虽岩层相同，进度却相差很多，351 环到440 环平均进度为16.82 米/天，501 环至850 环平

- 20 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

均进度为18.26 米/天，也就是501 环至850 环掘进的速度比351 环到440 环要快得多，所以油脂消耗也大些，合并后油脂消耗量如表3.5 所示。

制定定额消耗量时,根据地层特点,分为粉细砂层、强风化弱胶结层和中等胶结砾岩层三个地层考虑，具体操作是把-4-350 环和1081-1593 环作为粉细砂层合并考虑,取平均值；把351-440 环、441-500 环和851-1080 环作为强风化弱胶结层合并考虑，取平均值；501-850 环为中等胶结砾岩层。

表3.5 合并后定额消耗量

| 地层 | 粉细砂 |  | 强风化弱胶结层 |  | 中等胶结砾岩层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油脂规格 | 总使用量 | 单位消耗量 | 总使用量 | 单位消耗量 | 总使用量 | 单位消耗量 |
|  | （kg） | （kg/m） | （kg） | （kg/m） | （kg） | （kg/m） |
| 盾尾油脂WR | 190040.85 | 109.47 | 70620.92 | 92.92 | 105645.9 | 150.92 |
| 密封油脂HBW | 23595.61 | 13.59 | 13032.53 | 17.15 | 27649.46 | 39.50 |
| 润滑油脂EP2 | 16638.49 | 9.58 | 7819.12 | 10.29 | 17726.23 | 25.32 |

其他油料包括锂基脂2#、液压油16L、液压油46#、齿轮油、齿轮油S2G220、齿轮油460 及柴油0#，这部分数据由财务数据反映得出，油料使用的施工部位有：车辆维修、盾构机掘进、管片运输和泥水厂，这部分油料消耗的数据跟地层特征没有直接关联，消耗量根据账务每月报表，用分摊方式计算，结果如下表3.6 所示（见下页）。

表3.6 其他油料消耗表

| 材料名称 | 单位 | 砂层（每米）消耗 | 强风化弱胶结（每米）消耗 | 中等胶结砾岩层（每米）消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量 | 量 | 量 |
| 锂基脂2# | 桶 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 液压油16L | 桶 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 液压油46# | 升 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 齿轮油 | 桶 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 齿轮油 | 桶 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| S2G220 |  |  |  |  |
| 齿轮油460 | 升 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 柴油0# | 升 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |

刀具和刀具配件及检修成本[45]：刀具在成本分析中所占比重很大，所以对刀具的消耗量拆分，秉承客观、严谨原则，完全忠于原始数据[33]。

由资料统计显示，刀具一共分为五类：分别是中心刀、先行刀、滚刀、齿刀和刮刀。其中，中心刀又称中心撕裂刀，先行刀又称正面撕裂刀，滚刀分为正面滚刀和边缘滚刀，齿刀分为正面齿刀和边缘齿刀，刮刀分为正面刮刀和边缘刮刀。

其中，中心撕裂刀（中心刀）有10 把，正面撕裂刀（先行刀）有8 把，滚刀和齿

- 21 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

刀各自有30 把，刮刀有43 把，分为正面刮刀、边缘刮刀和边缘撕裂刀。盾构机工作时，为了辅助掘进，设置了边缘撕裂刀，统计刀具用量时将边缘撕裂刀的消耗量编入刮刀的

消耗量中计算。

刀具在整个隧道掘进施工的过程中[47]，是持续使用的，施工时按照进度检查各个刀

具的磨损情况，一旦发现刀具磨损严重不能完成掘进工作就及时更换。只按中心刀、先行刀、滚刀、齿刀和刮刀5 种刀具大类划分。制定定额消耗量时[48],首先根据地层特点,分为粉细砂层、强风化弱胶结层和中等胶结砾岩层三个地层考虑，具体操作是把-4-350环和1081-1593 环作为粉细砂层合并考虑,把351-440 环、441-500 环和851-1080 环作为强风化弱胶结层合并考虑，501-850 环为中等胶结砾岩层。

根据盾构机的刀具使用特点，一盘刀具由10 把中心刀、8 把先行刀、30 把滚刀、30 把齿刀和43 把刮刀组成，计算定额消耗量及费用时，为了便于快速确定盾构机的刀具消耗量，把按刀具种类拆分的刀具消耗量，再重新组合作为一盘刀具考虑，以粉细砂层为例，-4-350 环和1081-1596 环一共是1742 米，中心刀、先行刀、滚刀、齿刀和刮刀的消耗量分别是42.7987 把、26.1530 把、9.6886 把、75.2450 把、76.2154 把。中心刀、先行刀、滚刀、齿刀和刮刀单价分别是：9200 元/把、8000 元/把、30000 元/把、6500元/把、7000 元/把。则可以得出粉细砂层总的刀具使用费用是：
	42.7987×9200+26.1530×8000+9.6886×30000+75.2450×6500+76.2154×7000 
	=1916230.34 元
	依据数据，一盘刀具的费用1552000 元，则可以得出粉细砂层一共使用的刀具是1916230.34/1552000=1.235 盘。粉细砂层长度是1742 米，1742/1.235=1410 米/盘，即粉细砂层掘进1410 米需要使用1 盘刀具。

同理可以计算出强风化弱胶结层掘进840 米需要使用1 盘刀具，中等胶结砾岩层掘进200 米需要使用1 盘刀具。

经资料收集刀具配件成本占刀具费用的33.52%，刀具检修成本占刀具费用的17.15%，整理结果如下表3.7 所示。

表3.7 刀具配件及检修成本

| 材料名称 | 单位 | 砂层 | 强风化弱胶结 | 中等胶结砾岩层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米消耗量 | 每米消耗量 | 每米消耗量 |
| 刀具 | 盘 | 1/1410 | 1/840 | 1/200 |
| 刀具配件 | 占刀具百分比 | 33.52% | 33.52% | 33.52% |
| 刀具检修成本 | 占刀具百分比 | 17.15% | 17.15% | 17.15% |

管片、箱涵拼装定位、螺栓紧固成本[49]：管片连接螺栓工序中包括管片螺栓，箱涵

螺栓，密封圈，定位棒，剪力销，定位销等。据现场施工统计，每环所需数量是一定的。

- 22 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

统计结果如下表3.8 所示。

表3.8 管片、箱涵拼装定位、螺栓紧固成本

| 材料名称 | 单位 | 每米消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 管片螺栓 | 套 | 19.00 |
| 螺栓密封圈 | 个 | 19.00 |
| 剪力销 | 个 | 8.00 |
| 定位销 | 套 | 0.05 |
| 箱涵螺栓 | 套 | 2.50 |
| 气动扳手 | 把 | 0.006 |
| 气动扳手套筒头 | 个 | 0.033 |
| 棘轮扳手 | 把 | 0.024 |
| 扭力扳手 | 把 | 0.006 |

泥浆成本[50]：泥浆在盾构机械施工中，好比是盾构机的血液，在掘进过程中通过循环系统不断的循环使用。泥浆主要发挥两重作用：一方面在压力作用下可以形成泥膜或渗透区域，通过泥浆压力对开挖面土压和水压起到平衡作用，维持开挖面稳定和掌子面土体强度；另一方面泥浆作为一种输送介质，其作用是将开挖的泥沙从开挖仓携带运出地面，起到携渣和排泥的作用。因此，泥浆的消耗量在盾构施工中占有重要地位。

由于泥浆是在循环系统中循环使用，并且每次循环其配比都会发生改变，所以无法在井下准确测出泥浆的准确消耗量和损失量[51]。但是，为了保证盾构机的正常掘进，拌合站会保证有稳定的且依据实际配比需要的泥浆供应。在拌合站，除去一些零散的制浆材料和水，主要原材料是膨润土和制浆剂（HS-1 型、HS-2 型、HS-3 型），通过跟踪收集了一段时间的每日膨润土和制浆剂的使用量用上述跟踪来的原始数据为依据分析泥浆的消耗量，用日期确定当日掘进环数，将环数与膨润土、制浆剂使用量对应匹配，判断出一定区间段内的膨润土与制浆剂的使用量[14]。根据区间段的掘进距离，求出这个区间所在地质条件下的每米消耗量。在不存在施工状况突变的情况下，该区间每米的消耗量即为该地质条件下每米消耗量。由于泥浆的实际使用时间与拌合站的供应时间上存在时差，所以在判定消耗量上会略有差异，但是从宏观地质条件的角度来讲，是可以接受此误差的。统计资料时，拌合站主要提供了当日的膨润土与制浆剂的使用袋数和包数，每袋膨润土重量是40kg±0.5kg，每袋制浆剂重量是25kg±0.5kg。计算时，取每袋膨润土为40kg，每袋制浆剂为25kg。经分析与计算并剔除无效数据后不同地层的泥浆原材料消耗量及成本如下表3.9 所示。

- 23 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

表3.9 不同地层的泥浆原材料消耗量及成本

| 序号 | 材料名称 | 每米消耗量 | 粉细砂层 | 强风化弱胶结层 | 中等胶结砾岩层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨润土 | t/m | 1.698 | 2.880 | 2.788 |
| 2 | 制浆材料HS-1 |  |  |  |  |
|  |  | t/m | 0.052 | 0.135 | 0.332 |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 制浆材料HS-2 | t/m | 0.005 | 0.013 | 0.057 |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 制浆材料HS-3 | t/m | 0.026 | 0.054 | 0.190 |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 制浆剂-3 | t/m | - | - | 0.001 |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 膨润土 | t/m | - | - | 98.558 |
| 7 | 制浆剂-1 |  |  |  |  |
|  |  | t/m | - | - | 92.500 |

砂浆成本：砂浆用于同步注浆，同步注浆的主要目的是控制地面沉降，防止管片内渗漏水和漏浆，使外部压力作用均匀以及使管片组成的衬砌环早期稳定。每一环推进前都要准备适当量的砂浆，砂浆严格按要求配合比拌制，要有好的和易性，且初凝时间有特别的要求，比普通砂浆要长。砂浆注入饱满能够有效防止盾尾串浆和管片后期错台。

根据盾构机的掘进参数统计，砂浆的用量跟地层关系不大，从施工跟踪时了解到，盾构机掘进技术参数显示，每环的砂浆的注浆量平均在21 立方米左右浮动。制定定额消耗量时,根据地层特点,分为粉细砂层、强风化弱胶结层和中等胶结砾岩层三个地层考虑，具体操作是把-4-350 环和1081-1593 环作为粉细砂层合并考虑,取平均值；把351-440环、441-500 环和851-1080 环作为强风化弱胶结层合并考虑，取平均值；501-850 环为中等胶结砾岩层。经进一步计算及合并考虑后定额消耗量如下表3.10 所示。

表3.10 砂浆成本

| 岩层情况 | 粉细砂层 | 强风化弱胶结层 | 中等胶结砾岩层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂浆的每米消耗量（m3/m） | 11.54 | 9.90 | 10.88 |

经进一步计算及合并考虑后盾构机用水量如下表3.11 所示。	表3.11 盾构机用水量

| 岩层情况 | 粉细砂层 | 强风化弱胶结层 | 中等胶结砾岩层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用水量 | 42294.6 | 41273.2 | 20971.4 |
| 水的每米消耗量（m3/m） | 24.8 | 34.7 | 71.3 |

盾构机用电量分析：根据已经收集的资料，再结合地层及施工日期，分摊到每一类地层的施工用电量，进一步计算及合并考虑后定额消耗量如下表3.12 所示。

表3.12 盾构机用电量

| 岩层情况 | 粉细砂层 | 强风化弱胶结层 | 中等胶结砾岩层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用电量 | 6097567.5 | 6842792.8 | 3429039.3 |
| 电的每米消耗量（度/m） | 3570.0 | 5740.6 | 11663.4 |

- 24 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

周转材料成本：盾构隧道施工的周转材料包括水管、气管、泥浆管、污水管、电缆、

电线、钢管、支架等。水管和气管工程：包括水管、气管、支撑架、法兰盘、螺栓、密

封圈、球形阀等。泥浆管工程：包括泥浆管、泥浆管支撑架、卡扣、法兰螺栓和密封圈

等。电缆电线：根据施工现场统计，盾构机、泥浆泵使用的三根电缆型号分别为两根

2 		2 
3×95 mm 铝芯高压电缆和一根3×300 mm 铝芯高压电缆。同步施工用的电缆型号为

2 		2 
3×120 mm +2×50 mm 铜芯低压电缆。电线在隧道的两边各有5 根，两侧共有10 根，

是10mm2的BV 电线。另外还有3 根信号线，一根是盾构机专用的为profibus 信号线，

一根是数字信号电缆型号为SPTYWPA23，还有光纤一根。

根据以上分析,结合周转材料的使用特点和计算特点，经统计，计入定额的周转材

料费用如下表3.13 所示：

表3.13 周转材料成本

| 序 | 材料名称 | 规格 | 单 | 材料单价 | 每米 | 损耗 | 摊销 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 位 |  | 消耗量 | 率 | 率 | （元/m） |  |
| 1 | 泥浆管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

每米重量

138.4kg，两根,

| 螺旋焊管 | φ478*10mm | t | 5660.00 | 0.28 | 40% | 626.68 | 两次使用，第一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 次摊销40%，第 |

二次摊销30%，
剩余30%残值

|  | 泥浆管支 | 槽钢和工字钢 | t | 3900.00 | 0.024 | 2% | 100% | 91.65 | 5 米一个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 架 | 焊接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接头（含 | φ512*10mm | 套 | 760.00 | 0.25 |  | 40% | 77.52 | 每8m 用2 套快速 |
|  | 管箍） |  |  |  |  |  |  |  | 接头 |
|  |  |  | 个 | 70.00 | 0.50 |  | 40% | 14.00 | 每8m 焊接4 个管 |
|  | 管箍焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箍,厂家焊接 |
|  | 泥浆管闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个 | 4900.00 | 0.02 |  | 40% | 39.20 | 每100m 安装2 个 |
|  | 阀 |  |  |  |  |  |  |  | 闸阀 |
|  | 闸阀法兰 | φ400 | 个 | 320.00 | 0.04 |  | 40% | 5.12 | 每100m 安装4 个 |
|  | 盘 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰 |
|  | 闸阀法兰 |  | 个 | 700.00 | 0.04 |  | 40% | 11.20 | 每100m 安装4 个 |
|  | 盘焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰，厂家焊接 |
| 2 | 水气管、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺旋焊管 | φ159*4.5mm | t | 4377.00 | 0.09 | 2% | 40% | 153.10 |  |

每米重量

| 螺旋焊管 | φ159*4.5mm | t | 4377.00 | 0.09 | 2% | 40% | 153.10 | 17.146kg,共4 根 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

管

| 法兰盘 | DN159 | 个 | 84.50 | 1.11 | 40% | 37.56 | 每9m 焊接8 个法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 兰 |

- 25 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

|  | 法兰盘焊 | 18*60 | 个 | 50.00 | 1.11 | 40% | 22.22 | 每9m 焊接8 个法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接 |  |  |  |  |  |  | 兰 |
|  | 螺栓 |  | 个 | 4.00 | 4.44 | 100% | 17.78 | 每2 个法兰使用8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |
|  | 橡胶垫片 | φ159 | 个 | 3.20 | 0.56 | 100% | 1.78 | 每9m 安装4 个垫 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |
|  | 球阀 | φ159 | 个 | 1200.00 | 0.03 | 40% | 13.33 | 每180m 安装4 个 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阀门 |
|  | 球阀螺栓 | 18*60 | 套 | 4.00 | 0.22 | 100% | 0.89 | 每1 个阀门多加8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |
|  | 球阀橡胶 | φ159 | 个 | 3.20 | 0.03 | 100% | 0.09 | 每180m 安装4 个 |
|  | 垫片 |  |  |  |  |  |  | 垫片 |
| 3 | 高压电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝芯高压 | 3*1*300 | m | 156 | 0.08 | 100% | 12.48 | 隧道外部分，按 |
|  | 电缆 |  |  |  |  |  |  | 照300m 考虑 |

表3.13 周转材料成本（续表）

| 高压电缆 | 300 | 套 | 6000 | 0.003 | 300% | 100% | 80.00 | 300m 一个，损坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接头 |  |  |  |  |  |  |  | 率较高 |
| 其他材料 |  | 元 |  |  |  |  | 10.00 |  |

泥浆泵及
4同步施工
	电缆
			泥浆泵及同步施

| 高压电缆 | 电缆线 | m | 85 | 1.00 | 2% | 100% | 86.70 | 工用，一个泵在 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300 环左右，一个 |
|  | YJLV-8.7/15KV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵在中间加地面 |
|  | （3*1*95） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 部分折合每米消 |

耗1m 左右

|  | 高压电缆 | 95 | 套 | 6000 | 0.003 | 300% | 100% | 80.00 | 300m 一个，损坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接头 |  |  |  |  |  |  |  | 率较高 |
|  | 其他材料 |  | 元 |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 5 | 照明及通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明电缆 | BV10mm2 | m | 6.1 | 10.00 | 35% | 100% | 82.35 | 每侧5 根，残值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剩余20% |
|  | 照明灯具 | 三防灯 | 套 | 39 | 0.20 |  | 100% | 7.80 | 每10 米装两套， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 错开布置 |
|  | 通讯线 | 6XV18300EH10 | m | 12 | 1.00 |  | 100% | 12.00 |  |
|  | 其他材料 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 6 | 加固、支 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架等型材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架工字 | 12、14 | t | 3813 | 0.006 |  | 70% | 16.01 |  |
|  | 钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架槽钢 | 8、10、12 | t | 3964 | 0.014 |  | 70% | 38.85 |  |

- 26 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

|  | 支架加固 | 12 | t | 4453 | 0.008 | 70% | 24.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支架角钢 | 50*5 | t | 3740 | 0.004 | 70% | 11.00 |
| 7 | 通风 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风箱 |  | t | 8770 | 0.0036 | 40% | 12.63 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 1931.10 |

3.3.3 机械成本指标分析

机械成本定额消耗量主要为完成一定掘进长度所耗费的机械资源投入。对于大直径泥水盾构工程，机械的消耗包括：盾构机、起重机、牵引车、砂浆罐、挂车、运输车、储浆罐、通风机、全站仪、水准仪，设备配件等。

盾构机、机械设备及配件成本：根据掘进施工过程中跟踪记录显示，计入折旧计算的机械有进口盾构机一台，另外根据财务数据机械分为大型机械设备和小型机械设备，小型机械设备又分为施工机械和生产设备（配电柜和配电箱）。根据工程的特点，机械设备用折旧的方式计算费用。机械设备及配件的使用不考虑地层影响，把计算周期和掘进总长度作为计算的依据。该工程进口盾构机购买价格为232,260,785 元。财务折旧暂按50%原值考虑，同时考虑购买盾构机的融资费用，盾构机的折旧费用结合业主合同按1.22 亿计提，盾构机掘进区间为-8-1593 环，共1602 环，每环2 米，则122，000，000/1602*2=38101.19 元/m。

大型机械有双梁门式起重机、龙门吊、超重机、砂浆罐、牵引车、挂车、管片箱涵运输车、储浆罐、通风机、全站仪、水准仪等。其计算按照折旧方式，计算结果为3272元/m：
	小型机械设备分为施工机械和生产设备。归为施工机械的有污水泵、双液注浆机、离心泵、泥浆泵、液压泵、液压钻，根据实测数据计算为132.06 元/m。

小型机械设备归为生产设备的有配电柜、动力柜、配电箱、电焊机、电缆等，根据实测数据计算为120.43 元/m。

根据以上分析及结果，得出机械设备费用为：
3272+132.06+120.43=3524.49 元/m。

经统计，机械设备配件有：混凝土搅拌站配件、门式起重机配件、各种汽车配件等，综合统计数据及机械使用特点，机械设备配件费用按照机械使用费的3.5%考虑。即机械设备配件费用为3524.49×3.5%=123.36 元/m。

工程定位、复测、点交成本：工程定位、复测、点交的工作是保证盾构机掘进时能按照施工设计的线路掘进，包括工程定位、复测工作和工程点交工作等部分。

克泥效成本：克泥效适用于隧道工程外周充填材料，其无毒环保，在盾构机掘进过程中，若发生沉降、空洞等，其可达到止水、充填和支撑的作用[14]。在盾构机掘进的过- 27 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

程中，克泥效总体运用很少，只有硬石与黏土掘进时使用，其它区段基本不使用，本工程主要是在穿越棚户时使用，从收集数据显示，使用从43 环开始到100 环截止，共58环，累计使用克泥效126.781m3，共计58 环，长度为116m ，每米用量为126.781/116=1.093m³/m，见表3.14 所示。

表3.14 43-100 环克泥效消耗量计算表

| 克泥效使用记录环数 | 克泥效使用记录长度 | 克泥效总使用量 | 克泥效单位消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （m） | （m3） | （m3/m） |
| 43-100 | 116 | 126.781 | 1.093 |

零星材料成本：零星材料包括工具类、建筑五金、杂品、化工类、水暖件、低值易耗品等，根据统计及分析，这部分材料与地层没有直接关联，依据库房使用记录整理后，零星材料的使用费用1168 元/m。

其他项目成本[37]：包括成型隧道漏点处理、隧道临时照明材料费、泥水厂设备拆除、泥浆管支墩及支架、泥水厂至隧道内管路安装、避雷针、雨水泵房、始发井抽排水、盾构机防腐防锈工程、管片加固及修补，这部分材料与地层没有直接关联，根据统计及计算分析，其他项目的费用985 元/m。

3.4 大直径（12 米级）泥水盾构企业掘进定额编制成果

在对盾构掘进施工人工、材料、机械的消耗量进行实测和分析基础上，对采集的实际数据按2.4 节方式进行异常值剔除处理后，通过计算机计算（本文以excel 编辑器生成计算公式）得出12 米级泥水盾构掘进定额基价表，详见附录A：《12 米级泥水盾构企业掘进定额基价表》。

- 28 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

4 单一地层工程消耗量预测模型

4.1 按地层分类计算工程方量

在隧道工程实际施工中，盾构掘进地层绝大多数都是复合地层[51]，本文研究的武汉地铁8 号线越江隧道工程实际地层由下至上组成是：中等胶结砾岩地层（简称中胶）、弱胶结砾岩地层（简称弱胶）、强风化砾岩、圆砾土地层、粉细砂，共5 类地层[16]。将按现场分段分别计算工程方量。

4.1.1 土方计算方法

图4.1 土方计算示意图

如图4.1 所示[51,52,53]，隧道半径为R，在隧道CAD 纵纵断面图中量取某地层到隧道底端AB 的高度为H（高度H≤2R），这一地层的截面CADB 扇面，其面积为：

| S |  | R | 2 | acos  | R |  | H |  |  | (R |  | H) |  | H(2R |  | H) | （4.1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

若某断面由多种地层构成，则都从底端量取地层的高度，分别为H1 和H2，则底端地层的面积为：

| S1 |  | R | 2 | acos  | R |  | H | 1 |  |  | (R |  | H | ) |  | H | (2R |  | H | ) | （4.2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

其上部地层面积为：

- 29 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

| S |  | R | 2 |  | acos |  |  |  | R |  | H | 2 |  |  | acos | R |  | H | 1 |  |  |  | (R |  | H | ） | H（2R | - | H | ）（ | R |  | H | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1; （4.3）. |
|  | H（1 2R |  |  |  |  | - | H 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他为粉细层，面积为：

| S |  | πR | 2 | - | R | 2 | acos  | R |  | H | 2 |  |  | (R |  | H |  | ) |  | H |  | (2R |  | H |  | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | （4.4） |

若两相临断面面积分别为A1、A2，间距为D，则两相临断面间的土石方量V 计算如下

式4.5：

| V |  | A | 1 |  | A | 2 |  | D | （4.5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

4.1.2 地层分类工程方量

（1）各分层分段及总工程方量（计算结果详见表4.1）

表4.1 各分层分段及总工程方量

|  | 中胶 | 弱胶 | 方量（m3） | 圆砾土 | 粉细砂 | 合计 | 环数段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强风化 |  |  |  |  |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81413.0 | 81413.0 | -4-350 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 163.9 | 0.0 | 20534.3 | 20698.2 | 440 |
| 3 | 0.0 | 29.1 | 3197.8 | 0.0 | 10571.9 | 13798.8 | 500 |
| 4 | 2699.4 | 9894.4 | 32372.9 | 5608.0 | 29918.5 | 80493.1 | 850 |
| 5 | 0.0 | 135.4 | 11711.6 | 3612.6 | 37435.9 | 52895.5 | 1080 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 0.0 | 117914.1 | 117979.9 | 1593 |
| 小计 | 2699.4 | 10059.0 | 47512.0 | 9220.6 | 297787.6 | 367278.5 |  |

（2）各地层百分比（详见表4.2）

表4.2 各地层百分比

|  | 中胶 | 弱胶 | 各地层百分比（%） |  | 粉细砂 | 合计 | 环数段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强风化 | 圆砾土 |  |  |  |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | -4-350 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 99.2 | 100.0 | 440 |

- 30 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

| 3 | 0.0 | 0.2 | 23.2 | 0.0 | 76.6 | 100.0 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3.4 | 12.3 | 40.2 | 7.0 | 37.2 | 100.0 | 850 |
| 5 | 0.0 | 0.3 | 22.1 | 6.8 | 70.8 | 100.0 | 1080 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 99.9 | 100.0 | 1593 |
| 小计 | 0.7 | 2.7 | 12.9 | 2.5 | 81.1 | 100.0 |  |

图4.2 各地层百分比饼状图

通过分析计算，武汉地铁8 号线过江隧道工程的主要地层为粉细砂和强风化层，中

胶、弱胶和圆砾土占比很小。

4.2 最小二乘预测模型

针对工程中的5 种单一地层，

设单一消耗矩阵X 为：

| X |  |  | X | 1 | X | 2 |  | X | 5 | T | （4.6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分段（段数n>5，越多越好）统计各地层的工程方量矩阵A 为：

| A |  |    | A 11 |  | A 15 |  |      | （4.7） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A n 1 |  | A n | 5 |  |  |

- 31 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

分段对应统计盾构机掘进消耗量，矩阵L 为：

| L |  | l 1 |  | nl | T | （4.8） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

构建方程：

| AX | L | （4.9） |
| --- | --- | --- |

则需要求解方程的X 解，即为各地层的单一项目消耗量。事实上，上述组方程为矛盾方程，方程个数多于求知数，需要运用最小二乘法求解，求解结果再代入上述方程，等式不成立，为此需要引入改正数V。

| 设改正数V 为： | V |  | AX |  | L | （4.10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

由于每一段构成的方程环数不一样，或长度不一样，因此，可按长度定权，设原方

| 程各段的长为Si，则每一段的权Pi= |  | CiS |  |  |  | ，C 为大于1 的任意值。 |  |  |  |  |  |  | （4.11） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 则权阵： |  |  |    | P 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |      |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小二乘法准则： |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | nP |  |  | （4.12） |
|  |  | VT |  |  | PV |  |  |  |  | min |  |  |  |
| 由此求得： | X |  | ( | A T |  |  | PA |  | ) | 1 | A T | PL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （4.13） |

单位权中误差：

| 消耗量X 的协方差阵： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m 0 |  |  |  |  |  | V | T | PV |  |  |  |  |  |  |  |  | D 55 | （4.14） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DX= |  |  |  |  | ( | AT |  | PA |  | ) | 1 |  |  |  |  |  |  | （4.15） |
| 则： | mX  | m 0 | D 11 |  |  | mX  |  |  |  | m 0 |  | D 22 |  |  |  | … |  | mX  |  |  |  |  |  |  | m 0 |  |  |  |  | （4.16） |
| 相对精度： |  | K |  |  | m | X | 1 | K | 2 |  |  | m | X |  | 2 | … |  | K |  |  | 5 |  |  | m |  | X |  | 5 |  | （4.17） |
|  |  |  | 1 |  | X | 1 |  |  |  |  |  | X |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 5 |  |  |  |

依据隧道纵断面图计算，圆砾土所占比例很少，圆砾土颗粒直径2-20mm，属于土类，与粉细砂相近，归类于砂类，归类之后，圆砾土和粉细砂合称为砂土类。

强风岩、弱胶结岩和中等胶结岩抗压强度分别为7.55MPa、9.90MPa、15.63Mpa，强风岩和弱胶结岩抗压强度比较接近，因此实际掘进时把弱胶结岩归为强风岩一类，盾构机在遇到弱胶结岩或强风岩这类地层时，都是按强风化地层配置刀具和掘进方式。

- 32 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

由此将工程五种地层按实际掘进时归类为三类地层进行掘进控制，即砂土类、强风化类和中等胶结岩类。

弱胶地层归类到强风化地层，圆砾土地层归类到粉细砂地层。但两类地层密度和抗压强度不同，通过最小二乘原理进行地层归类比值计算求出两类地层之间定量换算关系。

4.3 利用最小二乘模型计算单一地层消耗量

4.3.1 地层归类比值与消耗量计算

下面以最小二乘原理进行地层归类比值与油脂消耗量关系方程建立，介绍预测模型应用分析和计算过程。

首先，假设隧道某一段面存在如下关系：

| a 1 | x 1 |  | a | 2 | x | 2 |  | a 3 | x 3 |  | a | 4 | x | 4 |  | a 5 | x 5 |  | l 1 | （4.18） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a1、a2、a3 、a4和a5 的取值与地层构造相关，通过勘测设计纵断面地层图采集地层勘测数据并计算，勘测数据越准确，A 值就越准确。假定a1、a2、a3 、a4和a5分别对应粉细砂、圆砾土、强风化、弱胶和中胶的方量。则：

|  |  |  |  |  |  | ( | a 1 |  |  | a |  |  | x | 2 | ) | x |  |  | a |  |  |  | a |  |  |  | x | 4 | ) | x |  |  |  | a |  |  | x |  |  |  | l |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | a |  | a |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | x 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | x | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 1 | b | （4.19） |
|  |  |  |  |  |  | x | 2 | ) |  | a / |  |  | x x 1 |  |  |  | b |  |  |  | ( | a 3 |  |  |  | a |  |  | x 4 |  |  | ) |  |  | a 3 / |  |  |  |  | x x 3 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | x 1 |  |  |  | 1 |  | ， |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ， |  |  |  | 43 | （4.20） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由于bij如b21和b43是相邻两类地层的比值，暂时为未知数，可以预先赋值初始值，再通过迭代计算求解。

不同消耗物质的bij不一定相同，导致地层归类计算比值混乱。在掘进初期，工艺可能还不成熟，进度缓慢，初期数据明显与后期数据有较大的

差异，如下图4.3 为从-4～350 环粉细砂地层盾尾油脂消耗分布图，可见其差异非常明显。

- 33 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

图4.3 -4～350 环粉细砂地层盾尾油脂消耗量分布图

查看每一环的记录数据，初期粉细砂地层盾尾油脂的消耗量非常离散，平均值在

250kg 左右。

图4.4 1094～1593 环粉细砂地层盾尾油脂消耗量分布图

后期（1094～1593 环）粉细砂地层盾尾油脂的消耗量除个别较为离散外，集中度要

高一些，平均值在170kg 左右，如图4.4 所示。

图4.5 351～411 环强风化地层盾尾油脂消耗量分布

在强风化段地层（351～411 环）盾尾油脂的消耗量除个别较为离散外，集中度要高

一些，平均值在160kg 左右，如图4.5 所示。

- 34 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

| 图4.6 | 606～812 环中胶结地层盾尾油脂消耗量分布 |
| --- | --- |

如图4.6 所示，在606～812 环中胶地层段盾尾油脂的消耗量除个别较为离散外，集中度较高，平均值在250kg 左右。

虽然油酯消耗主要与盾构机推进姿态、掘进时间和地层的渗透性相关，但掘进时间

还是与地层相关，因此，油酯消耗仍然与地层相关。剔除开始阶段离散度较大数据后，

其他掘进段整体符合地层越硬油脂消耗量越大这一规律。

在中后期，水电刀具和油酯统计数据为按月进行，平均分摊到各地层，与地层相关

联的准确度会受到一定影响。水电刀具的消耗与地层强度和密度更敏感一些，虽然数据

离散，但把水、电、刀具、油脂和时间的bij对应取其平均值，可以综合其影响误差，并应存在某种规律。

①设初始值：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B 1 |  |  | x 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 2 |  | x | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B 3 |  |  | x | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 4 |  | x | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B 5 |  |  | x | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | / |  | a |  | a |  |  | B 2 |  | a |  | a |  |  |  |  |  | x | 1 |  |  |  | a |  | B | 4 |  | a |  | a |  | b |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b 21 |  | a | / |  | a 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | B 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | B 3 |  |  | 3 |  | 4 |  | 43 | （4.22） |

②利用最小二乘法，求出时间和油脂、刀具、水、电各地层的消耗量；
	③再返回分别计算其比值，并将五大类消耗量的比值取平均作为修正后的B1、B3、B5；
	④绘制B1、B3、B5 柱形图，
		- 35 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

⑤通过柱形图，调整B2、B4，使柱形图形成一条有规律的曲线，得到新的B1、B2、

B3、B4、B5 值，
	⑥重复以上五步，进行迭代计算，直到B1、B2、B3、B4、B5 值保持稳定，其规律

曲线的R2=1 或接近1 为止。

4.3.2 掘进消耗量与地层结构数据整理

将掘进土方量与掘进油脂消耗量进行梳理后，形成统计计算数据如表4.3~4.8 所示：

（1）对各地层类型、环段区间计算土石方量（每100 方）结果见下表4.3。

表4.3 全线各地层构成（土石方量计算表）

| 序号 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | 类型 | 环段区间 | 环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉细砂 | 圆砾土 | 强风化 | 弱胶 | 中胶 |  |  |  |
| 1 | 814.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | -4～350 | 354 |
| 2 | 205.343 | 0.000 | 1.639 | 0.000 | 0.000 | 2 | 350～440 | 90 |
| 3 | 105.719 | 0.000 | 31.978 | 0.291 | 0.000 | 2 | 440～500 | 60 |
| 4 | 30.724 | 0.000 | 22.171 | 0.000 | 0.000 | 3 | 500～523 | 23 |
| 5 | 34.480 | 0.000 | 27.507 | 4.707 | 0.000 | 3 | 523～552 | 29 |
| 6 | 17.557 | 0.000 | 23.839 | 0.000 | 0.000 | 3 |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 552～570 |  |
| 7 | 22.234 | 0.000 | 21.757 | 11.204 | 0.000 | 3 |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 570～594 |  |
| 8 | 59.691 | 0.000 | 77.296 | 21.029 | 23.668 | 3 |  | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 594～673 |  |
| 9 | 15.691 | 2.504 | 37.268 | 8.932 | 0.000 | 3 |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 673～701 |  |
| 10 | 8.144 | 5.039 | 21.154 | 8.998 | 0.361 | 3 |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 701～720 |  |
| 11 | 25.822 | 11.583 | 42.467 | 16.719 | 0.000 | 3 |  | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 720～762 |  |
| 12 | 47.580 | 13.722 | 29.362 | 19.061 | 2.964 | 3 |  | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 762～811 |  |
| 13 | 37.260 | 23.231 | 20.908 | 8.293 | 0.000 | 3 |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 811～850 |  |
| 14 | 104.598 | 36.126 | 45.557 | 0.003 | 0.000 | 2 |  | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 850～931 |  |
| 15 | 47.908 | 0.000 | 17.435 | 1.351 | 0.000 | 2 |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 931～960 |  |
| 16 | 18.638 | 0.000 | 8.960 | 0.000 | 0.000 | 2 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 960～972 |  |
| 17 | 17.154 | 0.000 | 8.144 | 0.000 | 0.000 | 2 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 972～983 |  |
| 18 | 29.919 | 0.000 | 11.478 | 0.000 | 0.000 | 2 |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 983～1001 |  |

- 36 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

| 19 | 37.153 | 0.000 | 11.143 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1001～1022 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 27.744 | 0.000 | 4.453 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1022～1036 | 14 |
| 21 | 61.193 | 0.000 | 7.801 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1036～1066 | 30 |
| 22 | 30.052 | 0.000 | 2.145 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1066～1080 | 14 |
| 23 | 29.239 | 0.000 | 0.658 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1080～1093 | 13 |
| 24 | 1149.901 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1093～1593 | 500 |
| 合计 | 2977.876 | 92.206 | 475.120 | 100.590 | 26.994 |  |  | 1597 |

如下表4.4，依据地层结构，将各消耗量划分为24 段：

|  |  |  | 表4.4 | 全线各地层成本消耗量数据统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 1 | 1061.1 | 90792.9 | 11045.9 | 9114.1 | 33.5 | 16.7 | 83.3 | 46.5 | 25465.9 | 2331808.4 |
| 2 | 210.9 | 14685.5 | 2516.4 | 1643.3 | 5.2 | 3.5 | 13.3 | 11.0 | 5141.8 | 528455.9 |
| 3 | 144.5 | 11318.2 | 2010.5 | 1185.6 | 3.3 | 2.1 | 11.3 | 6.9 | 2845.5 | 365607.3 |
| 4 | 128.3 | 11249.6 | 2199.4 | 1084.5 | 2.6 | 2.9 | 6.6 | 3.5 | 2377.3 | 383477.5 |
| 5 | 167.7 | 10974.1 | 2683.4 | 1799.5 | 3.8 | 4.5 | 14.9 | 12.0 | 3862.6 | 647144.4 |
| 6 | 98.5 | 7111.0 | 1398.7 | 902.8 | 2.4 | 2.8 | 9.2 | 7.5 | 1392.0 | 258404.4 |
| 7 | 157.2 | 6542.2 | 2179.6 | 1250.5 | 3.2 | 3.7 | 12.3 | 10.0 | 1472.9 | 289959.7 |
| 8 | 395.8 | 20908.5 | 5792.4 | 3834.9 | 10.4 | 12.1 | 40.5 | 32.8 | 12180.8 | 1127367.1 |
| 9 | 124.7 | 9540.9 | 1936.6 | 1398.2 | 3.7 | 4.3 | 14.4 | 11.6 | 3597.4 | 265781.3 |
| 10 | 112.6 | 5305.3 | 2082.2 | 1720.7 | 2.5 | 2.9 | 9.7 | 7.9 | 1730.8 | 216308.8 |
| 11 | 213.0 | 9514.5 | 2966.8 | 2120.5 | 5.5 | 6.4 | 21.5 | 17.4 | 4488.5 | 538143.3 |
| 12 | 250.2 | 14903.2 | 3773.6 | 2140.7 | 6.5 | 7.5 | 25.1 | 20.3 | 8789.2 | 901265.6 |
| 13 | 146.8 | 9220.2 | 2636.8 | 1649.3 | 5.1 | 6.0 | 20.0 | 16.2 | 4808.0 | 181576.1 |
| 14 | 221.2 | 17224.8 | 3412.5 | 1859.2 | 10.7 | 12.4 | 41.5 | 33.6 | 9985.9 | 377119.7 |

- 37 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

| 15 | 71.6 | 5957.2 | 1160.2 | 620.7 | 3.8 | 4.5 | 14.9 | 12.0 | 3575.2 | 135018.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 27.7 | 2465.9 | 405.0 | 245.3 | 1.6 | 1.8 | 6.2 | 5.0 | 1479.4 | 55869.6 |
| 17 | 24.3 | 2687.9 | 384.3 | 217.4 | 1.5 | 1.7 | 5.6 | 4.6 | 1356.1 | 51213.8 |
| 18 | 39.5 | 3568.3 | 670.2 | 508.4 | 2.4 | 2.8 | 9.2 | 7.5 | 2219.1 | 83804.4 |
| 19 | 47.8 | 3758.5 | 765.9 | 474.7 | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 8.7 | 2588.9 | 97771.8 |
| 20 | 28.3 | 2199.1 | 496.0 | 398.8 | 1.8 | 2.1 | 7.2 | 5.8 | 1726.0 | 65181.2 |
| 21 | 52.5 | 4557.9 | 823.2 | 464.1 | 4.0 | 4.6 | 15.4 | 12.5 | 3698.5 | 139673.9 |
| 22 | 23.8 | 2197.6 | 388.4 | 201.6 | 1.8 | 2.1 | 7.2 | 5.8 | 1726.0 | 65181.2 |
| 23 | 22.5 | 1819.7 | 381.9 | 218.8 | 1.7 | 2.0 | 6.7 | 5.4 | 1602.7 | 60525.4 |
| 24 | 892.7 | 88935.7 | 12167.8 | 7341.3 | 19.3 | 17.4 | 38.5 | 72.8 | 61518.4 | 2323243.3 |
| 合计 | 4663 | 357439 | 64278 | 42395 | 139 | 130 | 445 | 377 | 169629 | 11489902 |

以上数据，各段数据内在规律性并不明显，将24 段数据的按环平均数据列表4.5。

表4.5 全线-4～1593 环段地层构成平均按环数据统计表

| 序号 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | 类型 | 环段区间 | 环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉细砂 | 圆砾土 | 强风化 | 弱胶 | 中胶 |  |  |  |
| 1 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | -4～350 | 354 |
| 2 | 2.282 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 2 | 350～440 | 90 |
| 3 | 1.762 | 0.000 | 0.533 | 0.005 | 0.000 | 2 | 440～500 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 500～523 |  |
| 4 | 1.336 | 0.000 | 0.964 | 0.000 | 0.000 | 3 |  | 23 |
| 5 | 1.189 | 0.000 | 0.949 | 0.162 | 0.000 | 3 | 523～552 | 29 |
| 6 | 0.975 | 0.000 | 1.324 | 0.000 | 0.000 | 3 | 552～570 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 570～594 |  |
| 7 | 0.926 | 0.000 | 0.907 | 0.467 | 0.000 | 3 |  | 24 |
| 8 | 0.756 | 0.000 | 0.978 | 0.266 | 0.300 | 3 | 594～673 | 79 |
| 9 | 0.560 | 0.089 | 1.331 | 0.319 | 0.000 | 3 | 673～701 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 701～720 |  |
| 10 | 0.429 | 0.265 | 1.113 | 0.474 | 0.019 | 3 |  | 19 |
| 11 | 0.615 | 0.276 | 1.011 | 0.398 | 0.000 | 3 | 720～762 | 42 |
| 12 | 0.971 | 0.280 | 0.599 | 0.389 | 0.060 | 3 | 762～811 | 49 |
| 13 | 0.955 | 0.596 | 0.536 | 0.213 | 0.000 | 3 | 811～850 | 39 |

- 38 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

| 14 | 1.291 | 0.446 | 0.562 | 0.000 | 0.000 | 2 | 850～931 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.652 | 0.000 | 0.601 | 0.047 | 0.000 | 2 | 931～960 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 960～972 |  |
| 16 | 1.553 | 0.000 | 0.747 | 0.000 | 0.000 | 2 |  | 12 |
| 17 | 1.559 | 0.000 | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 2 | 972～983 | 11 |
| 18 | 1.662 | 0.000 | 0.638 | 0.000 | 0.000 | 2 | 983～1001 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1001～1022 |  |
| 19 | 1.769 | 0.000 | 0.531 | 0.000 | 0.000 | 2 |  | 21 |
| 20 | 1.982 | 0.000 | 0.318 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1022～1036 | 14 |
| 21 | 2.040 | 0.000 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1036～1066 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1066～1080 |  |
| 22 | 2.147 | 0.000 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 2 |  | 14 |
| 23 | 2.249 | 0.000 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1080～1093 | 13 |
| 24 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1093～1593 | 500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1597 |

从500-850 环段，虽然按中胶地层参数掘进，但500-605 环并非中胶地层，导致数

据与掘进方式不匹配，根据纵断面图，重新细分606-850 环段面，形成数据如下表4.6

和表4.7：

表4.6 606-850 环段每环地层构成（土方计算量表）

| 序号 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | 环段区间 | 环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉细砂 | 圆砾土 | 强风化 | 弱胶 | 中胶 |  |  |
| 1 | 0.885 | 0.000 | 0.634 | 0.435 | 0.346 | 594～606 | 12 |
| 2 | 0.866 | 0.000 | 0.733 | 0.000 | 0.701 | 606～613 | 7 |
| 3 | 0.817 | 0.000 | 0.873 | 0.178 | 0.432 | 613～636 | 23 |
| 4 | 0.723 | 0.000 | 1.092 | 0.328 | 0.157 | 636～657 | 21 |
| 5 | 0.565 | 0.000 | 1.348 | 0.302 | 0.085 | 657～673 | 16 |
| 6 | 0.560 | 0.089 | 1.331 | 0.319 | 0.000 | 811～701 | 28 |
| 7 | 0.429 | 0.265 | 1.113 | 0.474 | 0.019 | 673～720 | 19 |
| 8 | 0.615 | 0.276 | 1.011 | 0.398 | 0.000 | 701～762 | 42 |
| 9 | 0.908 | 0.325 | 0.465 | 0.526 | 0.076 | 720～792 | 30 |
| 10 | 1.070 | 0.209 | 0.812 | 0.173 | 0.037 | 792～811 | 19 |
| 11 | 0.955 | 0.596 | 0.536 | 0.213 | 0.000 | 762～850 | 39 |

- 39 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

表4.7 全线-4～1593 环段平均每环消耗量表

| 序号 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 1 | 2.997 | 256.5 | 31.2 | 25.7 | 0.095 | 0.047 | 0.235 | 0.131 | 71.9 | 6587.0 |
| 2 | 2.344 | 163.2 | 28.0 | 18.3 | 0.058 | 0.039 | 0.148 | 0.122 | 57.1 | 5871.7 |
| 3 | 2.409 | 188.6 | 33.5 | 19.8 | 0.054 | 0.035 | 0.188 | 0.115 | 47.4 | 6093.5 |
| 4 | 5.576 | 489.1 | 95.6 | 47.2 | 0.115 | 0.128 | 0.288 | 0.154 | 103.4 | 16672.9 |
| 5 | 5.782 | 378.4 | 92.5 | 62.1 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 133.2 | 22315.3 |
| 6 | 5.472 | 395.1 | 77.7 | 50.2 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 77.3 | 14355.8 |
| 7 | 6.549 | 272.6 | 90.8 | 52.1 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 61.4 | 12081.7 |
| 8 | 5.011 | 264.7 | 73.3 | 48.5 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 154.2 | 14270.5 |
| 9 | 4.452 | 340.7 | 69.2 | 49.9 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 128.5 | 9492.2 |
| 10 | 5.925 | 279.2 | 109.6 | 90.6 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 91.1 | 11384.7 |
| 11 | 5.071 | 226.5 | 70.6 | 50.5 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 106.9 | 12812.9 |
| 12 | 5.105 | 304.1 | 77.0 | 43.7 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 179.4 | 18393.2 |
| 13 | 3.763 | 236.4 | 67.6 | 42.3 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 14 | 2.730 | 212.7 | 42.1 | 23.0 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 15 | 2.468 | 205.4 | 40.0 | 21.4 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 16 | 2.306 | 205.5 | 33.8 | 20.4 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 17 | 2.212 | 244.4 | 34.9 | 19.8 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 18 | 2.194 | 198.2 | 37.2 | 28.2 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 19 | 2.274 | 179.0 | 36.5 | 22.6 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 20 | 2.024 | 157.1 | 35.4 | 28.5 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 21 | 1.750 | 151.9 | 27.4 | 15.5 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 22 | 1.696 | 157.0 | 27.7 | 14.4 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 23 | 1.731 | 140.0 | 29.4 | 16.8 | 0.132 | 0.154 | 0.513 | 0.415 | 123.3 | 4655.8 |
| 24 | 1.785 | 177.9 | 24.3 | 14.7 | 0.039 | 0.035 | 0.077 | 0.146 | 123.0 | 4646.5 |
| 平均 | 2.920 | 223.8 | 40.2 | 26.5 | 0.087 | 0.082 | 0.279 | 0.236 | 106.2 | 7194.7 |

4.3.3 地层比值计算

按含有中胶地层等其他各类地层，即表4.6 中地层类型a5。把这类地层数据单独抽

出来，构成n=11 的矩阵方程。

由于每一个方程是除以对应环数的平均数据，环数越多，平均数据精度就越高，因

此，权与环数成正比，即：

| p |  | n i |  | （4.23） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | n  i1 | n i |  |

- 40 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

则有权阵：

| P |  |     | p 1 | 0 |  |  | 0 |  |       |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | p | n |  |  |

初始值B1、B2、B3、B4、B5 分别为1、2、3、4、5，经过多次迭代计算得到最后结果分别为：1.000，1.000，1.218，1.625 和2.285，曲线关系如下图4.7。由此得出圆砾土和粉细砂地层相当，可以直接合并，弱胶结岩地层相当于1.3333 倍强风化地层。

图4.7 地层比值关系图

再将强风化、弱胶结、中胶结地层的抗压强度7.55MPa、9.90MPa、15.63Mpa 与关系比值1.218、1.625、2.285 绘制成如下图4.8，结果显示二者之间高度相关，拟合程度决定系数0.9999。因此，可以认为各地层之间可以按此比值进行换算。

图4.8 抗压强度与地层结构比值关系图

4.3.4 中胶结地层消耗量计算

- 41 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

利用获得的施工定额基价表数据，通过上述最小二乘法原理方法借助计算机运算求

得各地层对应每100 方消耗量如下表4.8 所示：

表4.8 中胶结地层每掘进100 方成本消耗量指标表

| 地层 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 砂土 | 1.442 | 97.5 | 26.8 | 11.2 | 0.056 | 0.065 | 0.217 | 0.176 | 68.8 | 4126.0 |
| 强风化 | 2.385 | 124.8 | 34.2 | 28.1 | 0.054 | 0.062 | 0.208 | 0.168 | 43.6 | 4804.3 |
| 中胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.738 | 95.2 | 33.4 | 20.4 | 0.060 | 0.070 | 0.234 | 0.189 | 132.9 | 21338.6 |
| 砂土误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.296 | 29.7 | 6.8 | 7.0 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 25.7 | 3063.2 |
| 强风化误差 | 0.223 | 22.4 | 5.1 | 5.3 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 19.4 | 2308.2 |
| 中胶误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.894 | 89.9 | 20.4 | 21.3 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.013 | 77.8 | 9268.3 |
| 砂土相对误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.5 | 30.5 | 25.2 | 62.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 37.4 | 74.2 |
| 强风化相对误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 | 17.9 | 14.9 | 18.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 44.5 | 48.0 |
| 中胶相对误差% | 32.7 | 94.5 | 61.2 | 104.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 58.5 | 43.4 |

从表4.8 可知，强风化相对误差较高，盾尾油脂和用水量出现与地层不一致的异常，

其他数据均正常，主要原因是由于部分原始数据采集时离散性较大。因此，可再次对这

些数据进行强制性按比例进行如下方式分配：

| X |  |  | A 1 | x 1 |  | A 3 | x 3 |  | A 5 | x 5 | ， | X 3 | B 3 | X | 1 | ， | X 5 | B 5 | X | 1 | （4.25） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | A 1 | B 1 |  | A 3 | B 3 |  | A 5 | B 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

再将各消耗量按隧道延米长度换算消耗量如表4.9。

表4.9 砂土+强风化+中胶地层每米消耗量

| 地层 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 砂土 | 1.972 | 109.9 | 30.4 | 20.4 | 0.054 | 0.062 | 0.208 | 0.168 | 56.4 | 5134.6 |
| 强风化 | 2.403 | 133.9 | 37.1 | 24.9 | 0.065 | 0.076 | 0.254 | 0.205 | 68.7 | 6255.9 |
| 中胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.506 | 251.1 | 69.6 | 46.6 | 0.122 | 0.142 | 0.475 | 0.385 | 128.9 | 11731.1 |
| 砂土相对误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.3 | 34.6 | 28.2 | 44.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 54.9 | 74.6 |
| 强风化相对误差% | 12.6 | 21.4 | 17.5 | 27.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 33.9 | 46.1 |
| 中胶相对误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.9 | 45.8 | 37.4 | 59.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 72.7 | 98.8 |

4.3.5 强风化地层消耗量计算

将2 类地层即强风化地层的定额数据取出来构成矩阵方程，依据同样的方法，即可

求出强风化地层的消耗量：

- 42 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

表4.10 强风化地层比例组成表

| 序号 | a1 | a3 | 环段 | 环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砂土 | 强风化+弱胶 |  |  |
| 1 | 2.282 | 0.018 | 350～440 | 90 |
| 2 | 1.762 | 0.539 | 440～500 | 60 |
| 3 | 1.737 | 0.562 | 850～931 | 81 |
| 4 | 1.652 | 0.663 | 931～960 | 29 |
| 5 | 1.553 | 0.747 | 960～972 | 12 |
| 6 | 1.559 | 0.740 | 972～983 | 11 |
| 7 | 1.662 | 0.638 | 983～1001 | 18 |
| 8 | 1.769 | 0.531 | 1001～1022 | 21 |
|  |  |  | 1022～1036 |  |
| 9 | 1.982 | 0.318 |  | 14 |
| 10 | 2.040 | 0.260 | 1036～1066 | 30 |
| 11 | 2.147 | 0.153 | 1066～1080 | 14 |
| 12 | 2.249 | 0.051 | 1080～1093 | 13 |
| 合计 | 22.394 | 5.221 |  |  |

表4.11 强风化地层消耗量表

| 序号 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 1 | 2.344 | 163.2 | 28.0 | 18.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 57.1 | 5871.7 |
| 2 | 2.409 | 188.6 | 33.5 | 19.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 47.4 | 6093.5 |
| 3 | 2.730 | 212.7 | 42.1 | 23.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 4 | 2.468 | 205.4 | 40.0 | 21.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 5 | 2.306 | 205.5 | 33.8 | 20.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 6 | 2.212 | 244.4 | 34.9 | 19.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 7 | 2.194 | 198.2 | 37.2 | 28.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 8 | 2.274 | 179.0 | 36.5 | 22.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 9 | 2.024 | 157.1 | 35.4 | 28.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 10 | 1.750 | 151.9 | 27.4 | 15.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 11 | 1.696 | 157.0 | 27.7 | 14.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |
| 12 | 1.731 | 140.0 | 29.4 | 16.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 123.3 | 4655.8 |

权仍然与环数成正比，据此按最小二乘法求得强风化地层每米消耗量如表4.12。

表4.12 砂土+强风化地层每米掘进消耗量表

| 地层 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 砂土 | 1.121 | 88.8 | 16.4 | 9.9 | 0.050 | 0.053 | 0.183 | 0.146 | 46.5 | 2483.2 |
| 强风化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.366 | 108.2 | 20.0 | 12.0 | 0.061 | 0.064 | 0.223 | 0.177 | 56.7 | 3025.5 |
| 砂土相对误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | 7.0 | 8.7 | 9.2 | 24.4 | 42.3 | 34.6 | 37.4 | 20.6 | 8.2 |
| 强风化相对误差% | 24.8 | 23.7 | 29.4 | 31.2 | 32.4 | 37.1 | 31.6 | 35.8 | 69.9 | 27.6 |

- 43 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

4.3.6 砂土类地层消耗量计算

将只含有1 类地层的数据取出矩阵方程，依据同样的方法，即可求出沙土类地层的消耗量如表4.13 所示：

表4.13 砂土类地层每米消耗量

| 地层 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 砂土类 | 1.144 | 105.2 | 13.6 | 9.6 | 0.031 | 0.020 | 0.071 | 0.070 | 50.9 | 2725.4 |
| 砂土相对误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1 | 18.4 | 12.4 | 28.3 | 44.5 | 15.3 | 54.7 | 5.0 | 24.7 | 17.5 |

综上，得出各归类单一地层盾构掘进消耗量指标见下表4.14：

表4.14 单一地层延米消耗量指标表

| 复合 | 单一 | 时间 | 盾尾 | 密封 | 润滑 | 中心刀 | 先行刀 | 滚齿刀 | 刮刀 | 用水量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层 | 地层 | (小时) | (kg) | (kg) | (kg) | (把) | (把) | (把) | (把) | (吨) | (度) |
| 粉细砂 | 砂土类 | 1.144 | 105.2 | 13.6 | 9.6 | 0.031 | 0.020 | 0.071 | 0.070 | 50.9 | 2725.4 |
|  | 砂土类 | 1.121 | 88.8 | 16.4 | 9.9 | 0.050 | 0.053 | 0.183 | 0.146 | 46.5 | 2483.2 |

强风化

| 中胶 | 强风化 | 1.366 | 108.2 | 20.0 | 12.0 | 0.061 | 0.064 | 0.223 | 0.177 | 56.7 | 3025.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砂土类 | 1.972 | 109.9 | 30.4 | 20.4 | 0.054 | 0.062 | 0.208 | 0.168 | 56.4 | 5134.6 |
|  | 强风化 | 2.403 | 133.9 | 37.1 | 24.9 | 0.065 | 0.076 | 0.254 | 0.205 | 68.7 | 6255.9 |
|  | 中胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.506 | 251.1 | 69.6 | 46.6 | 0.122 | 0.142 | 0.475 | 0.385 | 128.9 | 11731.1 |

4.4 主体施工时间效率测算

4.4.1 粉细砂地层施工时间测算

该工程案例中，粉细砂占有绝对数量，粉细砂数据如下表4.15 所示。

表4.15 粉细砂数据

| 序号 | 粉细砂 | 环段 | 环段数 | 时间 | 工作日 | 效率 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （100 方） | 位置 |  | （小时） | （天） | （%） | （小时/100 方） |
| 1 | 814.1 | -4～350 | 354 | 1061.1 | 110.0 | 40.2 | 1.303 |
| 2 | 1179.8 | 1081～1593 | 513 | 915.2 | 54.0 | 70.6 | 0.776 |
| 合计 | 1993.9 |  | 867 | 1976.2 | 164.0 | 50.2 | 0.991 |

- 44 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

从上表4.15 可知，在初始工作阶段，人和盾构机都在磨合期，效率极低，只有40.2%，而在施工后期，人和盾构机都处在最佳状态，效率极高，达到70.6%。因此，效率跟人的熟练程度和盾构机工作状态等因素相关。主体施工时间就与地层结构相关，而且是一个正常工作的基本时间，一般不可压缩，求解结果如下表4.16 所示。

表4.16 求解结果

| 求解结果 | 粉细砂 |
| --- | --- |
| 时间（小时/100 方） 中误差 相对误差（%） 时间（小时/延米） 效率（%） | 0.991 0.259 26.2 1.140 50.2 |

延米时间是指盾构机每掘进1 米所消耗的时间，直径不同的盾构机的主体施工时间可以用延米时间来推算。

| 延米时间 |  | 主体施工时间 |  | 隧道截面面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  |  | （4.26） |

4.4.2 强风化+砂土类地层施工时间测算

（1）圆砾土归类
	从地质纵断面图得出，只有850 环到931 环才有强风化+圆砾土+粉细砂的地层，将这一地层再细分为9 个段，构成9 个方程，如下表4.17 所示：

表4.17 地层细分构成的9 个方程

| 序号 | 强风化 | 圆砾土 | 粉细砂 | 环段位置 | 环段数 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （100 方） | （100 方） | （100 方） |  |  | （小时） |
| 1 | 3.974 | 3.868 | 8.257 | 858 | 7 | 18.9 |
| 2 | 7.004 | 7.834 | 17.360 | 872 | 14 | 42.8 |
| 3 | 1.473 | 1.683 | 3.744 | 875 | 3 | 7.1 |
| 4 | 8.181 | 8.525 | 20.091 | 891 | 16 | 35.1 |
| 5 | 1.624 | 1.526 | 3.749 | 894 | 3 | 7.4 |
| 6 | 7.064 | 5.611 | 14.923 | 906 | 12 | 35.7 |
| 7 | 2.464 | 1.616 | 5.119 | 910 | 4 | 10.7 |
| 8 | 5.414 | 3.010 | 12.274 | 919 | 9 | 24.8 |
| 9 | 7.753 | 1.876 | 17.968 | 931 | 12 | 36.9 |

- 45 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

求解结果如下表4.18 所示。

表4.18 求解结果

| 求解结果 | 强风化 | 圆砾土 | 粉细砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间（小时/100 方） | 3.203 | 0.446 | 0.575 |
| 中误差 | 1.087 | 0.052 | 0.221 |
| 相对误差（%） |  |  |  |
|  | 33.9 | 11.6 | 38.4 |

从上表4.18 可知，圆砾土和粉细砂时间消耗数据非常接近，另外从地质勘察报告场

区岩土体特征中可知，圆砾土和粉细砂都属于覆盖层，而强风化属于基岩类。因此，无

论从分析数据，还是从地质分类上讲，圆砾土都可归入粉细砂中，合称为砂土类。

（2）弱胶结岩归类

从351-500 尽管含有弱胶结岩，这一段弱胶岩占比很少。强风岩、弱胶结岩和中等

胶结岩有抗压强度分别为7.55MPa，9.90MPa，15.63Mpa。强风岩和弱胶结岩比较接近，

中等胶结岩的抗压强度相对偏离一些，因此，可把强风岩和弱胶结岩归为同一类，盾构

机在遇到这类地层时，都是按强风化地层配置刀具。

从851-1080 段，盾构机的刀具也按强风化方式构成，再将全线含有强风化+砂土类

的地层分段分成11 个段，构成11 个方程，如表4.19 所示：

表4.19 强风化+砂土类地层分11 段

| 序号 | 强风化 | 砂土类 | 环段位置 | 环段数 | 时间 | 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （100 方） | （100 方） |  |  | （小时） | （天） |
| 1 | 1.639 | 205.343 | 440 | 90 | 210.9 | 20.0 |
| 2 | 32.270 | 105.719 | 500 | 60 | 144.5 | 8.0 |
| 3 | 45.560 | 140.724 | 931 | 81 | 221.2 | 15.0 |
| 4 | 18.787 | 47.908 | 960 | 29 | 71.6 | 4.0 |
| 5 | 8.960 | 18.638 | 972 | 12 | 27.7 | 1.0 |
| 6 | 8.144 | 17.154 | 983 | 11 | 24.3 | 1.0 |
| 7 | 11.478 | 29.919 | 1001 | 18 | 39.5 | 2.0 |
| 8 | 11.143 | 37.153 | 1022 | 21 | 47.8 | 2.0 |
| 9 | 4.453 | 27.744 | 1036 | 14 | 28.3 | 2.0 |
| 10 | 7.801 | 61.193 | 1066 | 30 | 52.5 | 3.0 |
| 11 | 2.145 | 30.052 | 1001 | 18 | 23.8 | 3.0 |
| 合计 |  |  |  | 380 | 892.0 | 61.0 |

求解结果如下表4.20 所示。

- 46 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

表4.20 求解结果

| 求解结果 | 强风化 |  | 砂土类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间（小时/100 方） | 1.373 | 60.9 | 0.946 |
| 中误差 | 0.296 |  | 0.073 |
| 相对误差（%） | 21.6 |  | 7.7 |
| 时间（小时/延米） | 1.578 |  | 1.088 |
| 效率（%） |  |  |  |

4.4.3 中胶+强风化+砂土类地层施工时间测算

中胶+强风化+砂土类地层和中胶+弱胶+强风化+砂土类地层全部归化为同一类地

层，即中胶+弱胶+强风化+砂土类地层[41]。分成若干段，构建方程如下表4.21 所示：

表4.21 中胶+强风化+砂土类地层分段方程

| 序号 | 中胶 | 强风化 | 砂土类 | 环段位置 | 环段数 | 时间 | 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （100 方） | （100 方） | （100 方） |  |  | （小时） | （天） |
| 1 | 9.312 | 12.859 | 30.724 | 523 | 23 | 128.3 | 21.0 |
| 2 | 13.530 | 18.685 | 34.480 | 552 | 29 | 167.7 | 16.0 |
| 3 | 10.012 | 13.827 | 17.557 | 570 | 18 | 98.5 | 7.0 |
| 4 | 13.844 | 19.117 | 22.234 | 594 | 24 | 157.2 | 12.0 |
| 5 | 23.668 | 98.325 | 59.691 | 673 | 79 | 395.8 | 64.0 |
| 6 | 10.325 | 35.874 | 18.195 | 701 | 28 | 124.7 | 18.0 |
| 7 | 7.872 | 22.641 | 13.183 | 720 | 19 | 112.6 | 9.0 |
| 8 | 24.858 | 34.328 | 37.406 | 762 | 42 | 213.0 | 23.0 |
| 9 | 2.964 | 48.423 | 61.303 | 811 | 49 | 250.2 | 24.0 |
| 10 | 12.265 | 16.937 | 60.491 | 850 | 39 | 146.8 | 12.0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1794.6 | 206.0 |

求解结果如下表4.22 所示：

表4.22 求解结果

| 求解结果 | 中胶 | 强风化 | 砂土类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间（小时/100 方） | 3.561 | 2.242 | 1.736 |
| 中误差 | 1.225 | 0.511 | 0.482 |
| 相对误差（%） |  |  |  |
|  | 34.4 | 22.8 | 27.8 |
| 时间（小时/延米） | 4.095 | 2.578 | 1.996 |
| 效率（%） |  |  |  |
|  |  | 36.3 |  |

- 47 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

从上表可知，合并求解后，结果符合预期规律，而且精度也提高了。综合上述分析，各类地层的时间（小时）消耗结果如下表4.23。

表4.23 各类地层的时间消耗表

|  | 地层 | 胶结 | 强风化 | 砂土类 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单一地层 | 时间（小时/100 方） | 3.561 | 1.373 | 0.991 | 50.2 |
| 二种复合地层 |  |  |  |  |  |
|  | 时间（小时/100 方） |  |  | 0.946 | 60.9 |
| 三种复合地层 |  |  |  |  |  |
|  | 时间（小时/100 方） |  | 2.242 | 1.736 | 36.3 |
| 单一地层 | 时间（小时/延米） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.140 |  |
|  |  |  | 1.578 |  |  |
| 二种复合地层 | 时间（小时/延米） | 4.095 |  | 1.088 |  |
| 三种复合地层 | 时间（小时/延米） |  | 2.578 | 1.996 |  |

4.5 推广应用

最小二乘法适合于施工条件或水平非常稳定的情况，但实际情况是影响因素非常多，因此，可以用本次求得的单一地层的分类消耗量去推算相似地质条件下的复合地层的掘进消耗量，分三类三种组合情况分别计算消耗量。

通过设计图纸和地质勘察资料，可以求出其他复合地层的各类地层的土石方量A1、A2、A3，则掘进总耗费的时间T 可按下列式(4.27)、式(4.28)、式(4.29)分别进行计算。

| 单一地层：砂土类 | T |  | A 1 |  | T 1 |  | A A 2 2T T 2 | 2 |  | A 3 | T | 3 | （4.27） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二种复合地层：砂土类+强风化 | T |  | A 1 1 |  | T T 1 1 |  |  |  |  |  |  |  | （4.28） |
| 三种复合地层：砂土类+强风化+胶结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （4.29） |

式中T1、T2、T3 为每米消耗量表中时间数据。

如果是其他隧道与本次测算直径不一致，可按两隧道的直径比和面积比值的均值作为换算系数。即：

|  |  |  | D 2 |  | ( | D 2 | ) | 2 | （4.30） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f |  | D 1 |  |  | D 1 | ) |  |  |
| D1 为本隧道直径，D2 为其他隧道直径。 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

- 48 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

5 工程量预测模型验证

5.1 南京地铁预测工程量验算

南京地铁某盾构全长3600 米，盾构机直径11.2 米。地质构造以泥土、粉细砂、圆砾土和少量强风化层，没有中胶结砾岩和弱胶结砾岩。为便于对比分析，将南京地铁中的泥土和粉细砂合并统一作为粉细砂。由此计算南京地铁地层方量及百分比如下表5.1所示。

表5.1 南京地铁地层方量及百分比

|  | 胶结 | 强风化 | 砂土 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京地铁方量（m3） | 0 | 624.6 | 354055.9 | 354680.5 |
| 南京地铁方量（延米） | 0 | 6.3 | 3593.7 | 3600.1 |
| 南京地铁方量百分比 | 0 | 0.1 | 81.5 | 100 |
| 武汉地铁方量百分比 | 0 | 0.2 | 98.8 | 100 |

虽然两地的地层不一样，但粉细砂都占有绝对比例，都达到81%左右。

由于本文研究是基于直径为12.1 米的泥水盾构，对于其他大直径的泥水盾构，消耗量可按延米计算的方式进行折算。

| 折算系数 |  | D (( ) 12 1. | 2  | D /) 12 1. | 2 | （5.1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

南京地铁土石方量A1、A2、A3 已经确定，分别乘以对应的每百方消耗量，则得南京地铁的总消耗量如下表5.2 所示。

表5.2 南京地铁的总消耗量

| 项目 |  | 按方量计算 | 消耗量 | 按延米计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | （小时） | 3520.5 |  | 3968.3 |
| 盾尾 | （kg） |  |  |  |
|  |  | 335233.2 |  | 391275.2 |
| 密封 | （kg） | 42733.6 |  | 49878.7 |
| 润滑 | （kg） | 29987.3 |  | 35002.6 |
| 中心刀（个） |  | 140.8 |  | 116.2 |
| 先行刀（个） |  |  |  |  |
|  |  | 76.2 |  | 78.6 |
| 滚齿刀（个） |  |  |  |  |
|  |  | 370.2 |  | 279.6 |
| 刮刀 | （个数） |  |  |  |
|  |  | 213.3 |  | 265.0 |
| 用水量 | （方） |  |  |  |
|  |  | 154598.2 |  | 180443.9 |
| 用电量 | （度） |  |  |  |
|  |  | 8358218.5 |  | 9755475.7 |

- 49 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

5.1.1 工期分析
	盾构机的直径越大，对应的掘进方量就越多，但工期应与盾构机的掘进速度直接相关[54]，因此，用每延米的消耗时间参与计算更为准确。南京地铁掘进耗时4192.2 小时，折算成天数就为174.7 天。按掘进与其他耗时（停工、维修等）等工作效率，则验算工期为354 天。南京地铁实际工期为14 个月，去掉春节（2 个春节）时间，折算360 天，由此，工期相差6 天，误差为1.7%。

5.1.2 油脂消耗分析
	油脂消耗应以土方工程量的大小直接相关[55]，按延米验算的结果与实际消耗对比分析。

表5.3 油脂消耗对比分析

|  |  | 验算消耗 | 实际消耗 | 差值 | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾尾 | （kg） | 378746.3 | 475750.0 | -97003.7 | -20.4 |
| 密封 | （kg） | 50923.2 | 61180.0 | -10256.8 | -16.8 |
| 润滑 | （kg） | 35848.4 | 25380.0 | 10468.4 | 41.2 |

主轴承密封油脂消耗误差变小。

5.2 武汉地铁8 号线预测工程量自验

将测定的定额指标代入武汉地铁越江隧道项目，将得出的验算数据与实际数据进行对比分析，通过自测检验定额指标数据的可用性和准确度。

（1）工期自验

表5.4 工期自验表

| 项目 |  | 验算数据 | 实际数据 | 差值 | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体施工时间 | （小时） | 4136.9 | 4662.8 | -525.9 | -11.3 |
| 主体施工 | （天） | 172.4 | 194.2 | -21.8 | -11.2 |
| 工期 | （天） | 413 | 418 | -5 | -1.2 |
| 月数 |  | 14 | 14 | 0 | 0 |

虽然武汉地铁8 号线主体施工时间记录有缺漏，但经过补缺修复之后，总体工期验算结果与实际非常接近。

（2）油脂消耗自验

- 50 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

表5.5 油脂消耗自验表

|  |  | 验算消耗 | 实际消耗 | 差值 | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾尾 | （kg） | 354990.7 | 365931.3 | -10940.6 | -3.0 |
| 密封 | （kg） | 56838.9 | 64277.6 | -7438.7 | -11.6 |
| 润滑 | （kg） | 36912.8 | 42394.8 | -5482 | -12.9 |

（3）水电消耗自验
表5.6 水电消耗自验表

|  | 验算消耗 | 实际消耗 | 差值 | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水（m3） | 103286.2 | 104539.2 | -1252.9 | -1.2 |
| 电（度） |  |  |  |  |
|  | 16078324.4 | 16369399.7 | -291075.3 | -1.8 |

对于小直径盾构（一般指6~7 米）定额指标而言，在大直径泥水盾构施工成本消耗量指标具有投入成本更大、不确定因素更多、已有施工数据相对样本量少等显著特点。在大直径泥水盾构施工消耗量及成本预测时，与以往粗放式及单凭主观经验“拍脑袋”式的估计相比（误差往往达到30%-50%或更高），运用上述施工定额指标和数据定量分析模型验算得出的结果，可大幅度降低预测误差，通过较为科学和缜密的定量分析数推演，用于工程投标成本测算、施工过程中的成本投入管控和经济活动指标预测分析，都具有一定参考价值和指导意义。

通过与已完工项目实际消耗量历史数据对比分析结果显示，本文上述研究结果与实际数据拟合误差较小，该研究方法及数据成果的应用可为正在施工的项目起到控制成本的作用，也将大大优化盾构机掘进的费用成本支出，并为在后续项目中进行快速成本估算提供借鉴和参考，能够较大幅度提高施工企业科学决策能力和施工成本管理水平。

值得注意的是，本文所研究编制的大直径泥水盾构施工定额及消耗量指标为相关施工企业现有技术水平和工作强度下的消耗量水平，对处于不同城市经济环境和地质条件下进行参考使用时应结合实际对掘进地层土石比例和开挖外径大小对应调整，并应结合实际人工、材料、成本单价对基价表单价对应调整使用，以便更好契合和适用不同城市的地方环境需要。

论文针对大直径泥水盾构成本消耗量指标不够精准、无法满足相关企业精准施工成本管控的现状,以大直径泥水盾构施工定额编制为研究对象，从成本消耗量角度研究了大直径泥水盾构人工、材料、机械等消耗指标和成本问题。综合利用经验估计法、统计分析法、技术测定法等方法编制形成了12 米级泥水盾构在三种不同地质条件下的施工定额指标；并通过建立最小二乘回归模型，将复合地层的人、材、机消耗量反演计算出分类单一地层人、材、机消耗量指标，形成了一种基于数据拟合的定额编制预测方法。通过科学分析和总结、定量验算和提炼形成的施工定额基价表和测算方法，从研究过程、

- 51 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

内容、形式等方案均体现了一定的科学性，对指导企业进行精准造价管理、成本预测和

成本管控都具有一定的实用价值和指导意义。

- 52 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

6 结论与展望

6.1 本文主要研究工作和结论

在当下工程进度和成本控制普遍具有较高要求的背景下，通过大数据分析方法，建立客观的工程量和成本预测模型具有重要的研究意义和应用价值[56-58]。本文依托具体盾构工程项目，从企业定额的角度编制不同地层泥水盾构工法企业掘进定额、解析不同地层下泥水盾构掘进的企业成本的预测方法。基于最小二乘法通过复合地层的各种人工、材料、机械消耗反演计算出分类单一地层的各种人、材、机消耗量，为以后复合地层的土层所占不同比率成本预测和消耗量指标预测提供了一定的参考依据，并且能够从中挖掘出不同地层对于消耗量的影响。本文的主要研究工作及结论如下：
	（1）从成本消耗量角度结合大直径泥水盾构施工的工艺原理、技术要求及施工特点，系统分析和讨论了大直径泥水盾构施工人工、材料、机械等各项消耗量指标和成本问题，主要体现为基于数据分析的成本指标分析。

（2）在对大直径泥水盾构施工成本数据进行分析基础上，综合利用经验估计法、统计分析法、贝塞尔公式和t 检验技术测定等方法编制形成了12 米级泥水盾构在三种不同地质条件下的施工定额指标，主要体现为三种不同地质条件下的施工定额基价表。

（3）对于复合地层不同地质构成比例下如何精准预测消耗量问题，研究形成了一种基于数据拟合的定额编制预测方法：通过建立最小二乘回归模型，将复合地层的各种人工、材料、机械消耗等进行建模分析，反演计算出分类单一地层的各种人工、材料、机械消耗量指标。为复合地层不同地质构成比例条件下较为精准的进行大直径泥水盾构施工成本预测提供了一种较为科学可行的方法。

（4）实例验证与与分析。将研究形成的盾构施工定额消耗量指标和反演计算方法综合应用于武汉和南京实际盾构工程进行数据自检和验证测算，依据工程的地层构造，按里程测算不同复合地层构成各项岩石的百分比下的盾构消耗量，预测各种人工、材料、机械消耗量指标。数据预测结果与实际消耗数据高度拟合，验证了本文研究成果近似于实际消耗，建立的反演计算模型可为复合地层条件下基于土层比率的大直径泥水盾构施工成本分析和控制提供了一种较为客观的测算方法，具有一定的可用性和实用价值。

通过理论分析和实例验证，本文从数据驱动角度研究大直径泥水盾构施工定额编制方法，形成的12 米级大直径泥水盾构施工定额成果和单一地层定额指标反演计算模型，在指导大直径泥水盾构成本消耗量和施工定额指标预测时，与以往粗放式的经验估计法相比，可大幅度降低预测误差，从而大大优化大直径泥水盾构施工成本管理水平。可为相关工程更加精准的进行成本估算和造价管理提供一定的数据支撑和依据。

- 53 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

6.2 论文创新点

（1）在大直径泥水盾构施工定额编制领域进行了的探索和尝试。国家相关行政管理部门没有统一的大直径泥水盾构定额，武汉市政府编制的相关定额最大直径泥水盾构为7 米级，本工程编制泥水盾构(12 米级）企业施工定额，用于指导盾构在复杂地层的施工成本估算，以期提高工程项目成本管理水平，降低施工成本，增加企业经济效益，具有重要的理论价值和现实意义。

（2）通过分析纵断面图中地层构造，按里程测算不同复合地层构成各项岩石的百分比，利用最小二乘法原理通过复合地层的各种人工材料机械消耗反演计算出分类单一地层的各种人工材料机械消耗，为以后复合地层的土层所占不同比率成本分析提供了一种预测模型和参考依据。

（3）按三类复合地层进行大直径泥水盾构施工定额研究，按工作测时法统计掘进进度和工料机消耗表，推算出盾构机掘进每米所消耗的主要工料机数量，进而分析出每米所消耗的施工成本，能够较大幅度降低大直径盾构施工成本预测误差，为相关企业进行类似工程造价管理、成本管控和成本预测提供了一定的参考和借鉴。

6.3 研究展望

本文从施工定额编制角度对大直径泥水盾构施工定额编制展开了一定的研究，依托工程实践编制形成了12 米级盾构施工定额消耗量指标，但限于作者水平有限和现场数据的局限性，后续在以下方面还需继续展开进一步的研究和完善：
	（1）盾构施工受不同地层合地质条件影响非常敏感，在后续研究中在地层划分和数据收集方面有待进一步细分，最大限度消除计算误差。如本文在地层组成划分时是依据纵断面设计图中的地层来分析计算，如若纵断面设计图中的地层不准确，将会导致地层A 矩阵数据就不准确和误差加大，因此有待后续研究改进。

（2）鉴于盾构工程为地下施工，数据采集和定额指标分析必将受到多种不可预见因素影响，且地层起伏变化较大，实际地层结构与地质勘察报告往往存在较大出入。后续可通过研究盾构出渣渣样进行分析，并与盾构成本消耗量进行对比分析，探索并寻找建立内在关系，在更为精准的确定地层组成的同时，持续研究改进大直径泥水盾构施工定额编制分析方法，不断降低数据误差，提高研究成果的准确性。

（3）下一步可就算法公式开展深入研究和优化，并借助计算机软件进行数据模拟运算与拟合分析，进一步提高研究成果易用性和数据准确性。

- 54 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

| 致 | 谢 |
| --- | --- |

时间如白驹过隙，转眼间三年的研究生生活伴随着论文的结题已迎来尾声，回想三年来的研究生生活，从踏入社会后对校园生活的不断眷恋，到考中在职研究生时的欣喜和雀跃，再到一边工作、一边学习的紧张和充实，都必将在我人生的青春岁月刻下深刻的印记。三年的研究生生活短暂而又充实，有太多的话语积蓄心底，但最深、最多的是感恩和感谢：
	首先，要感谢我的导师鲍学英教授对我这个不算优秀学生的接纳和培养，感谢她对我的严格要求和开展研究上的谆谆教导。从论文选题、确定研究思路、数据梳理、归纳提炼，直到深入进行分析、形成成果和研究结论，我的导师都给与了我宝贵的意见和指导，感谢她在整个论文完成过程中对我的悉心指导、无私帮助和严格要求，鲍老师严谨的治学态度和深厚的学术造诣，深刻的感染了我，让我受益终身。

其次，要感谢我供职的中铁十四局大盾构公司为我提供的宝贵平台和研究机会，感谢参与项目相关课题的老师和同学们在论文撰写过程中提供的无私帮助和指导，也要感谢一直支持我边工作、边开展相关研究生学习的单位领导和同事们。还要感谢在背后一直默默付出、默默支持我的家人们，更要感谢兰州交通大学给予我的宝贵学习机会。

“路漫漫其修远兮，我将上下而求索。”通过本论文的撰写，使我更多的发现了自己存在的不足和认知盲区。三年的研究生生涯更加使我认识到了学海无涯、学无止境的深刻内涵，在今后的学习、工作和生活中，我将不断加深开展学习研究的本领，同时将所学、所思、所悟不断与实践结合起来，争取获得更大的提高。

2021 年7 月，我们即将迎来伟大的中国共产党成立100 周年华诞，“奋斗百年路、启航新征程”，感谢伟大祖国、伟大的党带领我们进入这个伟大的时代，让我们能够有努力就有希望，有付出就有收获，向着自己的理想不断迈进。

最后，由于本人研读文献和研究能力有限，在论文撰写过程中仍存在很多不足和问题尚未深入研究，相关研究成果因各种局限性也可能会存在疏漏和不足，恳请各位专家和读者给予批评和指正。

- 55 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

参考文献

[1] 包明爽.基于双向增值法的盾构施工成本管理研究[D].中国科学院大学,2013.

[2] 禹化才.隧道盾构法施工成本价格分析[J].铁路工程造价管,2003(4):8-10.

[3] 赵立财.盾构法隧道施工经济分析[J].管理论坛,2016(4):199-202.

[4] 陈镇北.暗挖隧道顶管管幕工艺工程定额研究[D].广州工业大学,2015.

[5] 唐义军.浅谈公路养护工程预算定额编制[J].科技创新与应用,2017(17):208.

[6] 王卓.高速公路改扩建工程预算定额编制方法研究[D].长沙理工大学,2015.

[7] 李永梅.公路工程预算定额编制方法研究[J].江西建材,2017(23):235.

[8] W.Broere,D.Festa.Correlation Between the Kinematics of A Tunnel Boring Machine and The observedSoil Displacements[J]. Tunneling and Underground Space Technology Incorporating Trenchless Technology Research,2017,70.

[9] 鄂建[2008]214 号文.湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表[S].

[10] 徐向飞.天津地铁5 号线复杂地质条件的盾构施工技术研究[J].施工技术,2017(6):176-178.

[11] 杨书江.复杂地质条件下廈门地铁盾构施工风险及对策[J].现代隧道技术,2016(5):188-207. [12] Matthias Hess.Capital Construction Costs in Urban Subway Systems: A Comparison of Two Projects 	in London and New York[D].City College of New York,2016.

[13] Hashemnejad A.,M.Ghafoori and S.T.Azali,Utilizing Water,Mineralogy and Sedimentary Properties to

| Predict | LCPC | Abrasivity | Coefficient[J]. | Bulletin | of | Engineering | Geology | and | the |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Environment,2016(2):841-851.

[14] Liu MH,Jia SY,He XT.A quota-based GHG emissions quantification model for the construction of 	subway stations in China[J].Journal of Cleaner Production,2018,198(PT.1-1652):847-858.

[15] Zhao H.Analysis of Cost of High Geothermal Railway Tunnel.Journal of Railway Engineering 	Society,2019,198:847-858.

[16] Tong B,Guo JJ,Fang S.Predicting Budgetary Estimate of Highway Construction Projects in China 	Based on GRA-LASSO[J].Journal of Management in Engineering,2021,37(3).

[17] Lupi M , Pratelli A , Conte D,etal.Railway Lines across the Alps:Analysis of Their Usage through a 	New Railway Link Cost Function[J]. Applied Sciences,2020,10(9):3120.

[18] Mirhasani M,Rostami N,Bazgir M,etal.Threshold friction velocity and soil loss across different land 	uses in arid regions:Iran[J].Arabian Journal of Geosciences,2019,12(3).

[19] 杨俊哲.盾构施工斜井刀具磨损速率影响因素研究[J].绿色交通,2016(35):217-218.

[20] 赵红星.高地热铁路隧道造价分析研究[J].铁道工程学报,2019,036(004):90-95.

[21] 郭孟宅.复合式施工的设备材料成本管理和控制[J].用户与施工,2014(5):122-123.

[22] 陆丽娟.双护盾TBM 施工定额研究[D].甘肃农业大学,2016.

[23] 姚春春.论地铁盾构区间专业化施工成本管理[J].科技创新与应用,2017(16):223-224.

[24] 朱升华.国际工程造价管理对我国造价管理的启示[J].中国市场,2019,000(033):76-77.

[25] 奚正平.某新建大型盾构隧道项目变更索赔及成本管理[J].门窗,2017(01):146-147.

[26] 李大伟,赵新合.某盾构主轴承油脂消耗分析与控制[J].隧道建设,2014,34(01):83-87.

[27] 赖兆平.建设工程概预算定额体系现状研究[J].科技经济导刊,2018,26(32):83.

[28] 李雪,周顺华,周俊宏.复杂地层大直径泥水盾构刀具磨损规律分析[J].地下空间与工程	报,2015,11(04):868-873.

- 56 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

[29] 蒋曦.工程量清单计价模式下的竞争性企业定额编制研究[D].长安大学,2014.

[30] 李旭东.建筑施工企业定额编制全过程研究[D].长安大学,2013.

[31] 刘颖.高速公路改扩建工程施工定额编制方法研究[D].长沙理工大学,2016.

[32] 张浩.宁夏高速公路机电系统养护定额编制研究[D].重庆交通大学,2016.

[33] 周鑫.甘肃省公路养护工程预算定额及编制办法测评[D].兰州理工大学,2017.

[34] 吉鹏宇.泥水盾构项目成本管理模型初探[J].山西建筑, 2009(5): 237-238.

[35] 谢国龙.地铁盾构区间工程造价分析[J].铁路工程造价管,2011(5):27-29.

[36] 高建洪,李文刚.水利工程隧洞掘进机施工概算定额编制方法探讨[J].水利水电工程设计, 	2007,26(2):26-28.

[37] 蒋洪军.各城市地铁盾构造价编制及定额浅析[J].隧道建设,2007(06).

[38] 鄂建[2008]214 号文.湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表[S].

[39] 丁长鑫.昆明某地铁隧道施工盾构机选型及分析[J].长春工程学院学报,2013,14(4):27-29.

[40] 张亮.地铁大直径盾构隧道管片结构可行性及经济性分析研究[J].安徽建筑,2015,22(5):99-101. [41] 苏明辉,张朋.重庆地铁6 号线隧道掘进机选型[J].都市快轨交通,2009,22(2):80-82.

[42] 胡松涛, 施志钢, 高号. 毛细管壁面换热器用于地铁隧道的可行性分析[J]. 暖通空	调,2015,45(7):14-17.

[43] 王鹏华.不同地质条件下盾构工程孤石处理工艺及实例[J].隧道建设,2012,32(4):571-575.

[44] 焦永超.复杂地质条件下盾构机进洞接收防水施工技术[J].地铁与隧道防水,2013(10):31-34.

[45] 徐向飞.天津地铁5 号线复杂地质条件的盾构施工技术研究[J].施工技术,2017(6):176-178. [46] 李春良, 丛敏. 不同地质条件下盾构方式的研究与讨论[J]. 吉林建筑工程学院学	报,2010,27(3):17-21.

[47] 王刚.复杂地质条件下盾构隧道地震响应分析[J].山东农业大学学报,2014,45 (1):69-76.

[48] 杨书江.复杂地质条件下廈门地铁盾构施工风险及对策[J].现代隧道技术,2016(5):188-207.

[49] 肖时辉.海底超大直径盾构隧道造价分析研究[J].隧道建设(中英文),2018,38(6):907-914.

[50] 韩志勇.小断面泥水盾构在施工过程中的成本控制[J].中国石油和化工标准与质量,2012(7):274. [51] 杨俊哲.盾构施工斜井刀具磨损速率影响因素研究[J].绿色交通,2016(35):217-218.

[52] 郭晓东.盾构法施工阶段中的成本控制要点浅析[J].价值工程,2013,2(36):108-109.

[53] 郭孟宅.复合式施工的设备材料成本管理和控制[J].用户与施工,2014(5):122-123.

[54] 王颖.城市富水砂卵石地层大断面泥水盾构工艺参数变化对施工成本的影响[J].中国工程科	学,2010(12):108-112.

[55] 王家丁.盾构刀具管理技术分析[J].设备管理与维修,2017(5):11-12.

[56] 王成伟,张志奇.浅谈盾构施工油脂使用[J].山西建筑,2011,37(4):170-171.

[57] 张魁. 不同地质工况条件下TBM 刀具破岩模式研究[J]. 哈尔滨工程大学学报,2015 ，	36(9):1240-1245.

[58] 李东琼.水利工程隧洞掘进机施工概算定额的编制方法[J].农业科技与信息,2015(13):113-115.

- 57 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

攻读学位期间的研究成果

1.攻读学位期间发表的学术论文
[1] 王磊. 超大直径泥水平衡盾构施工重难点及关键控制技术浅析[J]. 建筑工程技术与设	计,2018(9):72.(普通期刊).

[2] 王磊.基于有限元分析的环境敏感区近接隧道施工时序关系研究及工筹应用[J].工程技术研	究,2018(11):17-21.(普通期刊,文章编号:2096-2789(2018)11-0017-05).

[3] 王磊.浅析国有建筑施工企业合同管理中存在的问题及改进措施[J].工程技术,2019(1):284-285.(普	通期刊,文章编号:1671-5586(2019)02-0284-02).

[4] 王磊. 惰性填充材料在敏感环境大直径盾构施工沉降控制中的应用研究[J]. 砖	瓦,2020(5):73-76.(ASPT 来源期刊,文章编号:1001-6945(2020)005-0073-02).

2.攻读学位期间参与的科研课题
[1] 参与科研课题:江底长距离土岩复合地层大直径泥水盾构综合施工关键技术研究. 课题来源:中铁	十四局集团有限公司,2017-2019.

[2] 参与科研课题:大直径泥水盾构施工成本管理研究. 课题来源:中铁十四局集团有限公司,2018-2020.

- 58 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

附录A 12 米级泥水盾构企业掘进定额基价表

1.1 定额说明

本定额为12m 级不同地层泥水盾构工法掘进施工定额。

本定额可为12m 级不同地层泥水盾构施工进行成本控制使用，亦可为后续项目中进行快速成本测算提供依据。

本定额的编制，重在厘清并优化盾构机掘进的成本构成，能够测算不同的复合地质情况下的成本估算，确保施工企业投标报价有科学依据，做到提高盾构施工管理水平、降低成本，实现企业利润的最大化。

本定额以国家和有关部门发布的现行设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程，现行工程量清单计价规范、计算规范和有关定额为依据编制，并参考了有关地区和行业标准、定额、施工和其他资料。

本定额消耗量是完成规定计量单位的合格产品所需的人工、材料、机械台班的数量标准，是按正常施工条件下，施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织及工期进行编制的，反映了企业的平均先进消耗量水平。

本定额的工作内容中已说明了主要施工工序，次要工序虽未说明，但均已包含在消耗量内。

1.2 适用情况

本定额是施工定额性质，可作为类似工程成本核算和成本预测的重要依据和参考。	本定额也可用于施工企业编制施工图预算、工程竣工结算、设计概算及投资估算的依据，是国家和行业现有定额的有益补充。

本定额是按照企业定额标准编制，适用于企业内部12m 级泥水盾构隧道掘进工程项目。

1.3 使用说明

本定额以基价表示，基价是完成规定计量单位的分项工程所需人工费、材料费、机械费、高压进仓费以及工程定位、复测、点交费之和。

（1）人工费、材料费、机械费是以定额编制期确定的人工、材料、机械台班单价和对应的定额消耗量计算的。

（2）高压进仓费包括潜水监督、潜水员、潜水医生、设备技师、吸氧面罩等费用的支出。根据需要，盾构机掘进期间会有不定期的高压进仓，高压进仓费是按照掘进期间每米平均成本测算的。

（3）工程定位、复测、点交费，包括工程定位、复测工作和工程点交工作两部分，	- 59 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

是保证盾构机掘进时能按照施工设计的线路掘进，按照掘进期间每米平均成本测算的。	（4）关于人工消耗量和价格的确定。

①本定额的人工工日消耗量不分工种，分为普工、技工、高级技工三个技术等级。②本定额的人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差。

③本定额的人工每工日按8 小时工作制计算。

④人工工日单价取定:普工150 元/工日，技工185 元/工日，高级技工420 元/工日。（5）关于材料消耗量和价格的确定。

①本定额采用的材料(包括构配件、零件、半成品、成品)均为符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品。

②本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料。

③本定额中材料消耗量包括净用量和损耗量，损耗量包括：从工地仓库、现场集中堆放地点(或现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等，规范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗中考虑。

④定额列出的材料价格是从材料来源地(或交货地)至工地仓库(或存放地)后的出库除税价格，由除税的材料原价(或供应价)、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。

⑤施工机械台班单价中燃料动力费并入材料中，材料数量调整时，不调整燃料动力材料数量。

⑥对于定额中不便计量用量少、低值易耗的零星材料，列为其他材料费，其计算基数不包括机械燃料动力费。

（6）关于机械消耗量和价格的确定。

①本定额中的机械按企业内部常用机械、合理机械配备和机械化装备程度，并结合工程实际综合确定。

②本定额的机械台班消耗量按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合确定。

③本定额机械台班单价按企业内部施工机具使用价格取定，机械台班数量调整时同步调整燃料动力材料数量。

④凡单位价值2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在企业管理费中考虑，其消耗的燃料动力等已列入材料内。

⑤定额中的机械是按自有方式测定的，实际工程中大型机械采用租赁方式的（需承发包双方约定），租赁的大型机械费用需另行选取。

（7）施工时在有害身体健康的环境中产生的降效增加费，本定额未考虑，发生时另行计算。

- 60 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

1.4 施工定额基价表
	12 米级泥水盾构掘进定额基价表

|  | 12 米级泥水盾构掘进 |  |  | 粉细沙层（元 | 强风化弱胶结 | 中等胶结砾岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | /m） | 层（元/m） | 层（元/m） |
|  | 基价 |  |  | 82473.45 | 84442.11 | 123538.40 |
|  | 人工费（元） |  |  | 11624.75 | 11624.75 | 11624.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 26413.42 | 28382.08 | 67478.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 43082.58 | 43082.58 | 43082.58 |
|  | 高压进仓 |  |  | 1209.70 | 1209.70 | 1209.70 |
|  | 工程定位、复测、点交 |  |  | 143 | 143 | 143 |
|  | 普工成本（元/m） |  |  | 3728.81 | 3728.81 | 3728.81 |
|  | 技工成本（元/m） |  |  | 4350.28 | 4350.28 | 4350.28 |
|  | 高级技工成本（元/m） |  |  | 3545.66 | 3545.66 | 3545.66 |
|  | 高压进仓成本 |  |  | 1209.70 | 1209.70 | 1209.70 |
| 种类 | 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 |
|  | 盾尾油脂WR | kg | 52.00 | 109.47 | 92.92 | 150.92 |
|  | 密封油脂HBW | kg | 31.00 | 13.59 | 17.15 | 39.50 |
|  | 润滑油脂EP2 | kg | 23.82 | 9.58 | 10.29 | 25.32 |
|  | 锂基脂2# | 桶 | 16.84 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 液压油16L | 桶 | 85 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 液压油46# | 升 | 17.37 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 齿轮油 | 桶 | 85 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | 齿轮油S2G220 | 桶 | 4260 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 齿轮油460 | 升 | 20.1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|  | 柴油0# | 升 | 7.85 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |
|  | 刀具 | 盘 | 1550000 | 1/1410 | 1/840 | 1/200 |
|  | 刀具配件 | 占比 | 33.52% | 33.52% | 33.52% | 33.52% |
|  | 刀具检修成本 | 占比 | 17.15% | 17.15% | 17.15% | 17.15% |
|  | 管片螺栓 | 套 | 31 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|  | 螺栓密封圈 | 个 | 0.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|  | 剪力销 | 个 | 22.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 定位销 | 套 | 180.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 箱涵螺栓 | 套 | 13.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|  | 气动扳手 | 把 | 10300 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | 气动扳手套筒头 | 个 | 80 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  | 棘轮扳手 | 把 | 300 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | 扭力扳手 | 把 | 3500 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |

- 61 -

大直径泥水盾构施工定额编制研究

12 米级泥水盾构掘进定额基价表（续表）

|  | 12 米级泥水盾构掘进 |  |  | 粉细沙层（元 | 强风化弱胶结 | 中等胶结砾岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | /m） | 层（元/m） | 层（元/m） |
|  | 基价 |  |  | 82473.45 | 84442.11 | 123538.40 |
|  | 人工费（元） |  |  | 11624.75 | 11624.75 | 11624.75 |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26413.42 | 28382.08 | 67478.37 |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 43082.58 | 43082.58 | 43082.58 |
|  | 高压进仓 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1209.70 | 1209.70 | 1209.70 |
|  | 工程定位、复测、点交 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 143 | 143 |
|  | 普工成本（元/m） |  |  | 3728.81 | 3728.81 | 3728.81 |
|  | 技工成本（元/m） |  |  | 4350.28 | 4350.28 | 4350.28 |
|  | 高级技工成本（元/m） |  |  | 3545.66 | 3545.66 | 3545.66 |
|  | 高压进仓成本 |  |  | 1209.70 | 1209.70 | 1209.70 |
| 种类 | 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 |
|  | 膨润土 | t | 438 | 1.698 | 2.880 | 2.788 |
|  | 制浆材料HS-1 | t | 5070 | 0.052 | 0.135 | 0.332 |
|  | 制浆材料HS-2 | t | 4070 | 0.005 | 0.013 | 0.057 |
|  | 制浆材料HS-3 | t | 9570 | 0.026 | 0.054 | 0.190 |
|  | 制浆剂-3 | t | 28000.00 | - | - | 0.001 |
|  | 膨润土 | t | 11.50 | - | - | 98.558 |
|  | 制浆剂-1 | t | 2.85 | - | - | 92.500 |
|  | 克泥效 | m3 | 486.00 | 1.09 | - | - |
|  | 水 | m3 | 1.10 | 24.8 | 34.7 | 71.3 |
|  | 电 | 度 | 3.15 | 3570.0 | 5740.6 | 11663.4 |
|  | 螺旋焊管 | t | 1785.84 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | 螺旋焊管 | t | 1785.84 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | 法兰盘 | 个 | 33.80 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|  | 法兰盘焊接 | 个 | 20.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|  | 螺栓 | 个 | 4.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
|  | 橡胶垫片 | 个 | 3.20 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
|  | 球阀 | 个 | 479.88 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 球阀螺栓 | 套 | 4.01 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
|  | 球阀橡胶垫片 | 个 | 3.24 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 螺旋焊管 | t | 2264.02 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|  | 泥浆管支架 | t | 3900.00 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | 接头（含管箍） | 套 | 310.08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | 管箍焊接 | 个 | 28.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  | 泥浆管闸阀 | 个 | 1960.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 闸阀法兰盘 | 个 | 128.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

- 62 -

兰州交通大学工程管理硕士（MEM）学位论文

12 米级泥水盾构掘进定额基价表（续表）

|  | 12 米级泥水盾构掘进 |  |  | 粉细沙层（元 | 强风化弱胶结 | 中等胶结砾岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | /m） | 层（元/m） | 层（元/m） |
|  | 基价 |  |  | 82473.45 | 84442.11 | 123538.40 |
|  | 人工费（元） |  |  | 11624.75 | 11624.75 | 11624.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 26413.42 | 28382.08 | 67478.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 43082.58 | 43082.58 | 43082.58 |
|  | 高压进仓 |  |  | 1209.70 | 1209.70 | 1209.70 |
|  | 工程定位、复测、点交 |  |  | 143 | 143 | 143 |
|  | 普工成本（元/m） |  |  | 3728.81 | 3728.81 | 3728.81 |
|  | 技工成本（元/m） |  |  | 4350.28 | 4350.28 | 4350.28 |
|  | 高级技工成本（元/m） |  |  | 3545.66 | 3545.66 | 3545.66 |
|  | 高压进仓成本 |  |  | 1209.70 | 1209.70 | 1209.70 |
| 种类 | 名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 | 消耗量 | 消耗量 |

泥浆

| 管工 | 闸阀法兰盘焊接 | 个 | 280.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

程

| 3×1×95mm2 铝芯高 | m | 85 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压电缆 |  |  |  |  |  |
| 3×1×300mm2 铝芯 | m | 156 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 高压电缆 |  |  |  |  |  |
| 高压电缆接头 | 套 | 6000 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 照明电缆BV10mm2 | m | 8.24 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 照明灯具三防灯 | 套 | 39 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 通讯线 | m | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6XV18300EH10 |  |  |  |  |  |
| 支架工字钢12、14 | t | 3813 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 支架槽钢8、10、12 |  |  |  |  |  |
|  | t | 3964 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 支架加固钢板12 |  |  |  |  |  |
|  | t | 4453 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 支架角钢50*5 |  |  |  |  |  |
|  | t | 3740 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 风箱 |  |  |  |  |  |
|  | t | 8770 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 零星材料成本 |  |  |  |  |  |
|  | m |  | 1168 | 1168 | 1168 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
|  | m |  | 985 | 985 | 985 |
| 机械设备成本 |  |  |  |  |  |
|  | m |  | 41625.68 | 41625.68 | 41625.68 |
| 机械设备配件占比3.5% |  |  |  |  |  |
|  | m |  | 1456.90 | 1456.90 | 1456.90 |
| 工程定位、复测、点交成本 |  |  |  |  |  |
|  | m |  | 143 | 143 | 143 |

- 63 -