凿岩机械气动工具第51 卷总第198 期  2025 年1 月   设备与施工

DOI:10.19449/j.cnki.2095-6282.2025.01. 040 .

| 大直径盾构施工安全风险及控制措施研究 | * |
| --- | --- |

*

Research on Safety Risk and Control Measure for Large-diameter Shield Construction

张旭彪1，王 忠2，安晏鹏3

ZHANG Xubiao 1, WANG Zhong 2, AN Yanpeng 3

1. 京津冀城际铁路投资有限公司，北京  100097

2. 中铁十四局集团有限公司，山东济南  250000

3. 京唐城际铁路有限公司，河北唐山  063099

1. Jing Jin Ji Intercity Rapid Railway Investment Co., Ltd., Beijing 100097, China

2. China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd., Jinan 250000, Shandong, China

3. Beijing-Tangshan Intercity Railway Co., Ltd., Tangshan 063099, Hebei, China

摘要：文章以京唐城际铁路—运潮减河隧道工程为背	1  工程概况

景，分析大直径盾构穿越复杂周边环境和富水地层施工的安全风险，同时，从盾构法施工、地质条件及周边环境等角度出发，进行风险分析，并提出控制措施，以期有效预防盾构施工中的风险事件，避免安全事故发生，为类似施工提供参考。

关键词：城际铁路；隧道；富水地层；大直径盾构；安

某工程位于北京市通州区，涉及北京地下段及部分地上段。根据规划，线路的起点位于北京城市副中心地下车站的东侧，经过京哈铁路的南端继续前行，随后穿越潞城与胡路的故县遗址，在跨过城际联络线之后又回到地面，接封闭式路堑U 型槽至宋梁路简支

全风险	拱桥。盾构段线路总长度为1 285 m，隧道设计为单洞

Abstract:Based on the background of Beijing-Tangshan Intercity Railway-Yunchaojian River Tunnel engineering, this paper analyzes the safety risks of large-diameter shield tunneling through complex surrounding environment and water-rich strata. At the same time, the risk analysis is carried out from the perspective of shield method construction, geological conditions and surrounding environment, and the control measures are put forward, in order to effectively prevent the risk events in shield construction, avoid the occurrence of safety accidents, and provide reference for similar construction.

Keywords:intercity railway; tunnel; water-rich stratum; large-diameter shield; safety risk
分类号：U455.43

* 基金项目：国家铁路局课题研究（KF2024-070）；京津冀城际铁路		投资有限公司科技研究开发计划课题（JJJ2024C01） 作者简介：张旭彪，男，本科，高级工程师，研究方向为高速铁路

双线，线间距为4.4 ～4.6 m，设计速度为160 km/h，采用一台开挖直径为13.3 m 的泥水加压平衡盾构机掘进施工。盾构隧道结构为圆形断面，长距离穿越高致密砂层，盾构段开挖直径为13.3 m，盾构隧道最小覆土埋深为9.06 m，最大覆土埋深约为21.00 m。

富水地层地下水含量大，降水难度高，可能引发洞门涌水涌砂事故。始发段位于富水砂层，平面曲线半径为2 000 m，纵断面下坡的坡度为25.26%，覆土深度为9.06 m。隧道穿河段洞顶与河底净距为12 ～14 m，对盾构掘进泥水压力、管片背后注浆压力的控制要求高。接收端覆土深度为19.2 m，洞身地层为砂层，局部为粉质黏土，出口土质松散、易坍塌。周边建筑物和地下管线的复杂性增加了施工的难度和风险，施工方法不当可能对周边环境造成破坏。运潮减河隧道整个盾构段长距离平行京哈铁路施工，隧道结构外轮廓距京哈铁路线路右线的最小距离约为21 m。在盾构掘进过程中，由于受开挖扰动、地层损失、固结沉降等因素的影响，会引起地层位移和应力重分布，控制不

|  | 建造施工与管理。 | 当会对周围地层中的铁路结构产生一定影响。 | 119 |
| --- | --- | --- | --- |

设备与施工   2025 年第1 期总第198 期凿岩机械气动工具

| 2 浅覆土始发掘进风险成因及控制措施2.1 风险成因 | 3 管片上浮风险成因及控制措施3.1 风险成因 |
| --- | --- |

在复杂周边环境和富水地层浅覆土始发掘进中，地下水的流动性较强，施工过程中可能发生涌水、涌砂等问题。这不仅会影响盾构机的正常推进，还可能导致施工周围土体坍塌、井壁变形等。而且浅覆土区域地下水位变化较大，可能导致盾构机掘进过程中发生水压异常或水土流失现象，进而影响盾构机正常运作。如果覆土层较薄，可能无法提供足够的支撑力，掘进过程中容易发生地面沉降，或盾构机前方土体无

（1）水文地质条件影响。在富水砂层中，地下水资源丰富，水位线较高，隧道整体被水包围，导致管片受到水的浮力作用，从而上浮。

（2）同步注浆不饱满。盾构机和管片之间存在建筑空隙，同步注浆量不足，会导致空隙未被有效填充，形成管片上浮空间。

（3）同步浆液指标差。同步浆液离析，初凝时间过长，不能及时对管片形成握裹力，未凝固的浆液加

法有效支撑，导致盾构机发生偏移或卡滞。盾构机可	剧管片上浮问题。

能因为水压过大、土层过硬等问题，导致刀盘磨损加	（4）掘进参数及姿态控制不当。盾构机在作业过

剧、推力不足或排土系统堵塞等[1]。因此，在复杂周	程中可能由于各种意外状况，与设计的行驶路线产生

边与富水地层中，浅覆土始发掘进会受到地下水及土层两方面的影响，制约工程施工。

偏差，导致人员需要对盾构机的状态进行调整，使管片发生变形或破裂。此外，掘进速度过快时，同步注

| 2.2 控制措施 | 浆浆液来不及凝固，也会导致管片上浮 | [3]。 |
| --- | --- | --- |

（1）严格按照设计方案进行端头加固施工，保证加固区施工质量，保证始发安全。

（2）在浅覆土区域进行堆载，以抵抗地下水引起的浮力。

（5）管片受力影响。在富水砂层中，管片会受到水的浮力作用从而上浮，盾构机在作业环节也会出现“磕头”状况，推力反力的竖向分力也会对管片产生向上的推力，进一步导致管片上浮。

（3）严格控制浆液指标，初凝时间控制在4 ～6 h，	3.2 控制措施

还需要遵循同步注浆量的原则，并根据凝固状况及时开展二次注浆，稳定上部覆土。在实际操作环节，工作人员还需要考虑覆土软弱地质的敏感性特点，注浆

（1）改善同步注浆浆液配比。注浆配比直接影响注浆效果，要求作业人员增加水泥及膨润土的比重，并减少水的用量，以强化固结效果，根据工效设置浆

环节需要控制压力，以规避可能发生的覆土击穿风险。	液凝固时间。

根据实际情况来看，同步注浆压力需要和切口水压（10 ～20 kPa）相同，二次注浆压力应小于0.5 MPa。

需要注意的是，注浆应遵循“少量、多注及压力低”的原则，而且每个环节需要开展二次注浆，每隔10 个环

（2）二次注浆。管片脱出盾尾2 ～3 环管片，开始注入双液浆。综合研判地质情况及同步注浆控制管片上浮的效果，确定二次注浆间隔。注浆点位宜选取管片上部，每环选择两个点位进行注浆。如果控制效

节需要进行封闭注浆，并控制初凝时间在15 s 左右[2]。	果不佳，可适当增加注浆点位。二次注浆初凝时间控

（4）严格控制主要掘进参数，保证盾构机连续、	制在15 s 左右。

匀速掘进，分析地表监测数据及盾构机的掘进数据，及时调整盾构掘进参数。需要将刀盘的转速控制在0.8 ～1.0 r/min，以保证掌子面稳定。

（3）测量监测。作业过程中需要设计一个警戒值，例如，可以将单日内上浮量的警戒点设置为30 mm，一旦超出界限，就需要进行停机检查，并通过二次注

（5）掘进速度直接影响工程稳定性，在作业环节	浆进行补浆作业。

中，相关人员需要综合考虑覆土的稳定性，注意盾构	（4）设置预偏量。根据测量控制情况分析管片上

机不能过长时间停留，还需要将速度控制在15 ～	浮量，通过提前干预降低管片上浮对后续工程的影响[4]。

20 mm/min，并保持匀速，也需要控制推力，避免推力	（5）调整盾构掘进参数与姿态。盾构机作业环节

过大。	的掘进方式与管片使用寿命息息相关，并影响超挖。

（6）掘进环节还需要尽可能地降低切口水压的波动，如果正推中出现环流堵塞状况，则需要转换为逆推，还需要在此时打开碎石机，以减少堵塞状况发生。

120

一般而言，一旦出现需要纠偏的状况，位于盾构机尾部的空隙就会产生变化，导致管片上浮。此外，盾构机的推力也会对超挖产生影响，进而导致管片上浮。

凿岩机械气动工具第51 卷总第198 期  2025 年1 月   设备与施工

| （6）控制盾构机掘进速度。在盾构机推进环节，需要将其速度控制在35 mm/min 以下，以保证同步注浆的质量。 | 快会影响盾构机尾部的密封性，掘进速度过慢则会导致油脂浪费。 （7）在施工中必须严格控制浆液配比，浆液对砌 |
| --- | --- |

4  特殊地层盾构施工风险成因及控制

体稳定性、盾构机推进效率及周围环境的安全性起着至关重要的作用。要根据不同的施工条件控制浆液配

措施	比，合理调整浆液的组成，以确保施工安全顺利进行。

4.1 风险成因

（1）盾构掘进过程中穿越软土、砂层时，存在盾构“栽头”、盾构机自重下沉风险，在富水地层会诱发喷涌，造成盾尾刷密封失效，地下水携泥沙进入盾尾，导致隧道变形损坏，甚至造成盾构机严重损坏。

（2）富水砂层一般具有含水量高、强度低、压缩性强及灵敏度高等特点，而且土层也具有流动性，掘进环节很容易出现推力增长及推土不当等问题，导致掘进速度变慢，影响掘进作业的开展。

（3）北京地区黏性土黏粒含量较高，因此盾构机切削下来的黏性土壤及碎屑等都会聚集在刀盘区，会在区域内形成固结块，增加盾构机的推力，并导致出土不畅，降低掘进速度，严重时还会导致推进困难。

4.2 控制措施

（1）当检测到盾构机出现“栽头”趋势时，及时调整推进系统，加大下区液压缸推力，适量采取“抬头”姿态掘进，有助于在盾构机遇到地质松软情况时改善“栽头”趋势。合理控制刀盘的扭矩和掘进速度，避免扭矩过大和速度过快导致盾构机不稳定。

（2）在盾构设备设计中，应考虑盾尾密封系统和主驱动密封系统的密封性能，这两个部位的密封性能是盾构施工安全和地面建筑物、管线安全的重要保障。

（8）加强管片选型和拼装管理，管片拼装一般采用“从一端起步、逐步推进”的拼装方式，以确保管片拼接稳定。在拼装时，每片管片须准确对接，确保管片之间的接缝完全对齐，防止出现漏水或错位现象。对于拼装接缝处的防水密封工作，需要采取密封膏、橡胶垫等防水措施，确保拼接部分严密。

（9）通过在盾壳周围注入克泥效、膨润土，及时填充盾构开挖间隙，起到抑制地表沉降、减轻细砂盾体吸附包裹力的作用，以降低盾构推力。

5  盾构穿越既有建筑物风险

在复杂周边环境和富水地层的大直径盾构施工中，盾构机穿越既有建筑物是高风险环节。一方面，富水地层容易出现涌水、地层软化、坍塌等问题，尤其是当盾构机穿越既有建筑物时，如果地层不稳定或地下水位过高，可能导致周边建筑物出现沉降、裂缝甚至倒塌现象。地质勘察不充分可能导致不能准确判断地下水的分布、渗透性及其他地质风险。另一方面，盾构机在推进过程中可能引发周边土体的沉降、变形，进而影响既有建筑物的基础、地基及结构。尤其是在软弱地层或富水地层中，盾构机的推进力可能导致土体松动，进而引起建筑物沉降或倾斜。

（3）焊接盾尾刷前，须对焊接部位进行清洁、除	6  结束语

锈、打磨，相邻两块盾尾刷底座应无缝隙，盾尾刷底座与盾尾间的缝隙应满焊，严格按照焊接工艺进行焊接，确保焊接质量。

（4）盾构始发前，检查手涂盾尾油脂的质量，确保涂刷均匀、质量良好，能够在较长时间内使盾尾刷

为保证盾构施工阶段沿线建筑物结构稳定，防止地基沉降，保证盾构掘进施工中地表正常，有必要对地质条件较差、隧道结构间土体及既有构造物两侧受扰动影响范围采取地面加固措施。

| 保持良好的密封性。 | [1] | 参考文献 |
| --- | --- | --- |
| （5）拼装负环管片前，需要单独进行油脂注入， |  | 江浩，刘武，程锦，等.软弱富水地层超大直径盾构下穿长江堤防 |
| 一直到油脂在容器溢出为止，并且要确保各管路连接 | [2] | 变形分析[J].科学技术与工程，2024，24（27）：11842-11850. |
|  |  | 曾红波，石州，涂金光，等.临海富水地层大直径盾构隧道管片上 |
| 正确与通顺。拼装后需要将密封腔充满，还需要安排 | [3] | 浮机制及控制措施[J].公路交通科技，2024，41（1）：138-151. |
| 专业人员进行监视，对注入量进行统计。 |  | 陈佳俊.超大直径盾构长距离海底对接关键技术研究[J].现代城 |
| （6）在盾构掘进过程中，每日消耗的注浆量一般 | [4] | 市轨道交通，2024（11）：79-86. |
|  |  | 廖文江.淤泥质土中微风化花岗岩侵入段超大直径盾构掘进分析 |

是固定的，因此相关人员在作业时需要在保证注入量的基础上保证注油速度和掘进速度相同。掘进速度过

[J].建设监理，2024（11）：91-95.

|  |  | 121 |
| --- | --- | --- |