| ５２ | ７ |
| --- | --- |

超大直径盾构隧道施工安全风险综合研究

时佳１，姚占虎２，成晓青１，曾德成１

（１. 中交隧道工程局有限公司，北京 １００１０２；２. 中交一公局集团有限公司，北京 １０００８８）

［摘要］针对超大直径盾构隧道施工风险源多样化、难预判问题，结合超大直径盾构隧道施工特点，基于人员风险、物资设备风险、管理风险、环境风险以及施工作业风险五类系统风险，建立施工安全风险综合评价指标体系，利用可变模糊综合评价模型对超大直径盾构隧道施工安全风险进行综合评价，并依托工程实例进行模型计算验证。结果表明同步双液浆注浆工艺，在盾构穿越富水砂层过程中，在控制管片上浮、减少地层沉降、控制管片渗漏等方面具有显著效果，北京东六环改造工程存在较高风险，采取相应措施后工程安全风险综合分值由１. ８５～２. ０５降低至１. ４５～１. ８３，工程施工风险可由３级降低至２级中级水平。

［关键词］盾构；熵值；可变模糊综合评价；风险；施工安全
［中图分类号］Ｕ４５５    ［文献标识码］Ａ    ［文章编号］２０９７⁃０８９７（２０２３）Ｓ１⁃０５２７⁃０５

０ 引言 近年来，我国正处于经济发展的重要时期，城市人口急剧增长，城市化率由２００１年的３７. ７％骤增至２０２１年的６３. ９％，为缓解人口快速流动给地面交通带来的压力，地下空间的进一步开发利用已经成为现代城市 交通的发展趋势［１］。与传统施工方法比较，超大直径盾构施工方法在增大隧道横截面的同时，大大提高施工效率和安全性能，可更好满足城市化进程发展和大 流量交通需求［２］。超大直径盾构隧道项目施工线路多处于复杂环境的城市位置，具有投资大、施工周期长的特点，社会影响重大。施工掘进距离长、作业界面广、 机械性能要求高等多项因素给大直径盾构隧道施工增 加事故风险［３⁃６］。因此，如何全面描述施工过程中涉及到的多重风险，并对各风险有针对性的进行管控，是隧道施工风险管控研究的重点任务。 现阶段超大直径盾构施工项目常采用风险源分级 方式，将工程风险按危险程度划分为３～５级，进行分 级分析管理［７⁃８］，忽略各风险性质及相互关系，评价精度较差。ＤＩＮＧ等［９］认为盾构隧道施工在经济、环境、人身、工期等方面存在潜在风险；李忠等［１０⁃１１］认为目前 隧道工程研究成果侧重于宏观上的分析考虑，忽略了施工全过程的整体性、系统性。郭隆彪［１２］认为在盾构 工程施工过程中涉及到的安全风险是涉及施工技术、人员、机械设备、物资材料等多因素的综合问题。本文针对大直径盾构项目施工特点，基于人员风险、物资设备风险、管理风险、环境风险以及施工作业风险系统风险，建立超大直径盾构施工安全风险评价体系，利用可变模糊综合评价模型进行计算，实现对超大直径盾构

［作者简介］时佳，工程师，Ｅ⁃ｍａｉｌ：７０６７１５５９２＠ｑｑ. ｃｏｍ［收稿日期］２０２３⁃０３⁃２１

隧道施工的安全风险分析和综合评价。１ 研究方法

１. １超大直径盾构隧道施工安全风险综合评价体系

超大直径盾构机直径超过１４ｍ，较常规盾构机而言，直径增加导致工作面更大，从而增加地下作业风险，且超大直径盾构隧道工程多用于过江通道及主城区快速路改造，工程所在地周边环境多变，施工管理方面需要多部门相互协调，涉及人员、机械设备、物资材料、施工技术、制度、临时设施等多因素，且各因素具有不确定性和模糊性，当前大直径盾构隧道施工安全风险的评价指标体系尚未完备，不利于大直径盾构隧道工程的安全风险综合评价。

现参考施工安全风险相关文献［１３⁃１５］，将超大直径盾构隧道施工安全风险划分为人员风险、物资设备风险、管理风险、环境风险以及施工作业风险系统，并

分析各风险系统特点选取相应特征因素作为评价指

标，构建大直径盾构隧道工程施工安全风险的评价指标体系，如表１所示。该体系可很好描述大直径盾构隧道工程特点，以及各系统间的相关联系，充分反映影响大直径盾构隧道工程施工风险的相关影响要素。

１. ２施工安全风险综合评价模型

１. ２. １构建模型模糊可变集合

设超大直径盾构隧道工程施工安全风险评价指标

体系论域为Ｕ，各项风险评价指标Ｅ为论域模糊可变集合内的模糊概念，利用Ｌ０代表模糊可变集合Ｕ┬～的吸引区域用，Ｌ为包含Ｌ０的范围域区间，其中Ｌ０＝［ｅ，ｆ］，Ｌ＝［ｇ，ｈ］。［ｇ，ｅ］与［ｆ，ｈ］均为Ｕ┬～的排斥区域，如图１所示。其中，Ｌ对表示吸引性质的相对隶属度为（ｕ），对表示排斥性质的相对隶属度为（ｕ），（ｕ）∈［０，１］，（ｕ）∈［０，１］。（ｕ）称为ｕ对相对差异度，有：

| ５２８ |  |  |
| --- | --- | --- |

表１ 超大直径盾构隧道工程施工安全风险的评价指标体系

| 目标层 | 风险系统 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 技术能力Ｅ１１ 人员防护措施Ｅ１２ 人员风险Ｅ１ 风险识别能力Ｅ１３ 身心状态Ｅ１４ 安全意识Ｅ１５ 操作资质Ｅ１６ 材料设备点检Ｅ２１ 机械设备故障Ｅ２２ 物资设备风险Ｅ２ 机械设备使用Ｅ２３ 材料设备养护Ｅ２４ 构件材料质量Ｅ２５ 材料设备安装Ｅ２６ 盾构隧道施工 现场组织管理协调Ｅ３１安全风险Ｉ０ 安全管理制度健全程度Ｅ３２ 管理风险Ｅ３安全事故应急处理Ｅ３４ 安全监管落实Ｅ３３ 安全培训Ｅ３５ 管理配套设施Ｅ３６ 天气条件变化Ｅ４１ 环境风险Ｅ４地下管网和周边建筑Ｅ４３ 水文地质条件Ｅ４２ 作业环境Ｅ４４ 盾构施工方案Ｅ５１ 施工作业风险Ｅ５ 设计方案Ｅ５２ 安全监测Ｅ５３ 勘测、预测误差Ｅ５４ μＡ（ｕ）＝（１＋ＤＡ（ｕ））／２ （１）１. ２. ２相对差异函数模型 为规避在分级计算过程中发生级别跃迁现象，选 用相对差异函数模型构建各评级指标对标准区间的隶 属关系函数，使样本指标在相邻评价级域间过渡平 稳［１６］。量化计算大直径盾构隧道工程施工安全风险的各项评价指标，构建相应指标特征值矩阵。 Ｌ＝（ｌｉｊ）（２）式中：ｌｉｊ为样本ｊ指标ｉ的特征值；ｉ＝１，２，…，ｍ；ｊ＝１，２，…，ｎ。 依据评价指标特征值矩阵将超大直径盾构隧道工 程施工安全风险按照ｔ个级别构建指标标准值Ｐ 矩阵。 Ｐ＝（ｐｉｈ）（３）式中：ｐｉｈ为ｈ级别的指标ｉ的标准值，ｈ＝１，２，…，ｔ。 根据工程实际和指标标准值矩阵构建大直径盾构 隧道工程施工安全风险的模糊可变集合吸引域、范围域矩阵Ｒｅｆ与Ｒｇｈ Ｒｅｆ＝（［ｅｉｈ，ｆｉｈ］）（４）Ｒｇｈ＝（［ｇｉｈ，ｈｉｈ］）（５） 大直径盾构隧道施工安全风险分为３个级别，构建Ｍｉｈ设吸引域区间［ｅ，ｆ］中ＤＡ~（ｕ）＝１的点为Ｍ，将超 矩阵。当１（Ｌ区间内任意点）落入Ｍ点左侧、右侧，对应的相对差异函数模型如下： |  |  |

ìïï{ ïï{ＤＡ ＤＡ ~ ~ （ｕ）＝ｌ－ｅ （ｕ）＝ｇ－ｅ Ｍ－ｅ，１Ơ［ｅ，Ｍ］ Ｍ－ｅ，１Ơ［ｇ，ｅ］ （６） ìïï{ ïï{ＤＡ ＤＡ ~ ~ （ｕ）＝ｌ－ｆ （ｕ）＝ｌ－ｆ Ｍ－ｆ，１Ơ［Ｍ，ｆ］ ｇ－ｆ，１Ơ［ｆ，ｈ］ （７） 当ｌ＝Ｍ时，ＤＡ 当ｓ不落在区间［ｇ，ｈ］时，ＤＡ 式（６），（７）满足：①当ｌ＝ｅ、ｌ＝ｆ时，ＤＡ 判断样本特征值ｌｉｊ在吸引域、范围域及Ｍｉｈ的位置~（ｕ）＝１；③当ｌ＝ｇ、ｌ＝ｈ时，ＤＡ ~（ｕ）＝－１，ＤＡ~（ｕ）＝０。~ ~（ｕ）＝０；②（ｕ）＝－１。 关系，参照式（６），（７）计算指标对ｈ级的相对隶属度μＡ 对隶属度矩阵~（Ｘｉｊ）ｈ。从而获得各项ｊ值对不同级别ｈ的指标相［１７⁃１９］。 １. ２. ３熵权法理论

权重是综合评价体系中各级指标对其上级指标影

响重要程度的量化情况，对评价指标赋权是施工安全风险综合评价过程中的重要内容。熵权法可以客观整合数据信息，令赋权结果更能反映实际，本研究选取熵 权法计算指标权重［２０］。 １）针对项目施工安全风险问题，邀请１０位专家进行打分，根据评分情况构造判断矩阵。 Ｘ：Ｘ＝［ｘｉｊ］ｍ×ｎ （８）式中：ｘｉｊ为第ｉ个评价对象（专家）第ｊ个评价指标值。 ２）将判断矩阵Ｘ进行归一化处理，得到标准化矩阵Ｑ＝［ｑｉｊ］ｍ×ｎ。 ｑｉｊ＝ｍａｘ（ｘｉｊ）ｊ－ｍｉｎ（ｘｉｊ）ｊ ｘｉｊ－ｍｉｎ（ｘｉｊ）ｊ （９） ３）计算指标熵值，令Ｙｊ为第ｊ个指标熵值，则ｍ Ｙｊ＝－Ｔ∑ｉ＝１ｆｉｊｌｎｆｉｊ（１０） ｍ 式中：Ｔ＝１／ｌｎｍ，Ｔ≥０；Ｈｊ≥０；ｆｉｊ＝ｒｉｊ／∑ｉ＝１ｒｉｊ，当ｆｉｊ＝０时，ｆｉｊｌｎｆｉｊ＝０。 第ｊ个指标权重ｗｊ为 ｗｊ＝ ｎ－∑ １－Ｔｊ ｊ＝１Ｔｊ ｎ（１１） ｎ 式中：∑ｊ＝１，且０≤ｗｊ≤１。 １. ２. ４相对隶属度矩阵计算

应用可变模糊综合评价模型计算指标样本对各级

别的综合相对隶属度。ｍ ａ 式中：ｕ′ｈ为样本关于级别ｈ的非归一化综合相对隶属 ｕ′ｈ＝１／ [ ( ((ë１＋ æ (( ( ｉ＝１σｉ１－ｕＡ ∑ｉ＝１σｉｕＡ ｍ ~ ~ （ｕｉｈ （Ｕｉｈ） )ｐ ) ]ｐö (( ) ｐ ] ( ((û（１２） 度；σｉ为权重系数；ｐ为距离参数；α 为优化准则参数。

| 时佳等：超大直径盾构隧道施工安全风险综合研究 | ５２ | ９ |
| --- | --- | --- |

表３ 物资设备风险系统指标评分情况

| 评价指标 | 材料设备点检Ｅ２１ １. １ １. ４ １. ３ １. ３ １. ４ １. ３ １. ２ １. ２ １. ３ １. ３ |  | 机械设备故障Ｅ２２ 机械设备使用Ｅ２３ 材料设备养护Ｅ２４ １. ８１. ７ １. ９ １. ７１. ６ １. ４ １. ９１. ４ １. ５ １. ８１. ８ １. ２ １. ６１. ６ １. ６ ２. ２１. ９ １. ７ ２. １ ２ １. ７ ２. ３１. ８ １. ６ １. ８１. ６ １. ７ １. ９１. ７ ２. １ 表４ 物资设备风险系统指标相对隶属度计算 |  |  | 构件材料质量Ｅ２５ １. ５ １. １ １. ７ １. ３ １. ４ １. ６ １. ８ １. ７ １. ６ １. ９ | 材料设备安装Ｅ２６ １. ６ １. ７ １. ７ １. ４ １. ４ １. ６ １. ９ １. ８ １. ７ １. ６ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家１ 专家２ 专家３ 专家４ 专家５ 专家６ 专家７ 专家８ 专家９ 专家１０ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 材料设备点检Ｅ２１ 机械设备故障Ｅ２２ 机械设备使用Ｅ２３ 材料设备养护Ｅ２４ 构件材料质量Ｅ２５材料设备安装Ｅ２６ μ１ ０. ３６ ０. ０４５ ０. １４５ ０. １８ ０. ２２ ０. １８ μ２ １. ２２ ０. ５９ ０. ７９ ０. ８６ ０. ９４ ０. ８６ μ３ ０. ８６ ０. ５４５ ０. ６４５ ０. ６８ ０. ７２ ０. ６８ 将ｕ′ｈ进行归一化处理得到综合相对隶属度矩阵 表２ 施工安全风险分级 Ｕ＝（ｕｈ）其中： ｕｈ＝ｕ′ｈ／∑ｈ＝１ｕ′ｈ ｃ （１３） 风险等级 Ｖ１ Ｖ２ 风险程度 低级风险 中级风险 取值区间 （０，１） ［１，２） 需要重视方可接受 基本可以接受 影响程度 Ｈ＝（１，２，３）·Ｕ （１４） Ｖ３ 高级风险 ［２，３］ 不可接受，需采取措施 为保证结果合理性，改变模型参数，取不同的距离邀请１０名专家针对东六环改造工程各项风险指 ２ 实例分析参数及模型优化参数，得到评价结果。 标评分，以物资设备风险为例，构建模糊可变集合并带 入综合评级模型进行计算，如表３所示。 ２. １研究区概况 Ｋ＝［０～１，１～２，２～３］＝（ｋｉｈ） 东六环（京哈高速⁃潞苑北大街）改造工程项目线根据东六环改造工程情况，构建超大直径盾构隧 路全长１６ｋｍ，隧道工程位于潞苑北大街到京哈高速以道施工安全风险可变集合的吸引域矩阵Ｒａｂ、范围域矩 南２ｋｍ处。其中第４标段（起讫点桩号为ＬＹＫ６＋阵Ｒｃｄ以及Ｍ矩阵。 ３７４. ５９６—ＬＹＫ１３＋８３４. ９２９）盾构东线工程，隧道外径 Ｒａｂ＝［０～１，２～３，２～３］ １５. ４ｍ，采用开挖直径１６. ０７ｍ的泥水平衡盾构机进行 Ｒｃｄ＝［０～２，２～３，１～３］ 隧道掘进作业，掘进距离长达７３４０. ９ｍ，是目前国内正 Ｍ＝［０，２，３］ 施工的开挖直径最大的盾构隧道工程。 根据式（１０）～（１３）计算物资设备风险系统指标权 超大直径盾构隧道穿越富水砂层，最高水土压力重熵值法计算权重。同理计算其他风险系统指标相对 达０. ７５ＭＰａ，对盾构机掘进、盾尾密封等工艺要求非常隶属度及权重ｗ２＝［０. ０６３ ０. ０３９ ０. ０３７ ０. ０３ 高。且隧道沿线环境复杂，涉及穿越现状道路、河道、 ０. ０５６ ０. ０８１］，并将计算结果带入可变模糊综合评 铁路及轨道交通、重要管线、既有建、构筑物等风险源，价模型。 其中盾构隧道与副中心火车站同期建设，对施工安全 ２. ３初步评价结果 风险控制提出更高要求。 将指标计算数值带入改进模型进行评价计算，得 ２. ２施工安全风险计算 到超大直径盾构隧道施工安全风险综合评分特征级别 参照公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指值分别为１. ９８，２. ０５，１. ９５，２. ０３，分值稳定１. ８５～ 南、城市轨道交通地下工程建设风险管理规范等相关 ２. ０５。东六环改造工程施工安全风险综合评价为２级 规范，结合东六环改造工程具体情况，建立该工程安全 ３级初始阶段，需高度重视安全施工问题。对施工安 风险评语集为Ｖ＝｛Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３｝＝｛等级１（低级风险），全风险评价过程及结果分析，富水砂层地层中超大直 等级２（中级风险），等级３（高级风险）｝，并进行安全径盾构隧道下穿多处建构筑物使东六环改造工程在控 风险综合评价计算。施工安全风险分级如表２所示。制管片上浮、地层沉降、管片渗漏方面存在较多隐患， 表５ 东六环改造工程项目施工安全风险综合评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | ａ＝２，ｐ＝２ １. ９８ | 级别特征值 |  | ａ＝１，ｐ＝２ | ａ＝１，ｐ＝１ | 稳定范围 | 评价等级 |
|  |  | ａ＝２，ｐ＝１ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | １. ８５～２. ０５ | ２～３ |
| 分值 |  | ２. ０５ |  | １. ８５ | ２. ０３ |  |  |

| ５３０ |  |  |
| --- | --- | --- |

表６ 调整方案安全风险综合评价结果

| 项目 | ａ＝２，ｐ＝２ | 级别特征值 | ａ＝１，ｐ＝２ | ａ＝１，ｐ＝１; 稳定范围; 评价等级. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ａ＝２，ｐ＝１ |  |  |
| 分值 | １. ６４ | １. ８３ | １. ４５ | １. ７９ １. ４５～１. ８３ ２ 问题。采取风险调控措施，实施同步双液浆注浆工艺后，再次对该项目进行施工安全风险评价。与初始方案相比，采用双液浆进行同步注浆措施使浆液凝结速度加快，提高了隧道的早期结构稳定性。可以有效控制管片上浮，同时抑制施工引起的地层变形，控制地面、周边建筑物沉降及管片渗漏，可有效降低环境风险及施工作业风险。但是双液注浆施工所需工艺和材料都更为复杂，且施工同步注浆过程中存在堵管风险，对注浆设备有较高要求，故物资设备风险和管理风险有所提高。调整方案安全风险综合评价结果如表６所示。 经计算，特征级别分值稳定在１. ４５～１. ８３，由此可 见采用双液浆同步注浆等措施可以改善施东六环改造 工程的地不良质条件，工程施工风险由３级降低至２级中级水平，由不可接受的高风险水平调整至重视方可接受水平，有效降低施工安全综合风险。 ３ 结语 １）结合超大直径盾构隧道施工特点，基于综合人员风险、物资设备风险、管理风险、环境风险以及施工作业５类系统风险，构建的２６项施工安全风险评价指标体系合理、可行。 ２）可变模糊综合评价模型能够合理有效地评价超大直径盾构隧道施工安全风险。 ３）北京东六环改造工程存在较高风险，采用双液 浆同步注浆工艺等措施后工程安全风险综合分值由 １. ８５～２. ０５降低至１. ４５～１. ８３，工程施工风险可由３级降低至２级中级水平。 ４）针对超大直径盾构隧道所展开的安全风险研究是基于施工期进行的，而运营期间管片裂缝、掉块、渗漏水等问题也对盾构隧道的安全运行造成严重影响，因此如何控制盾构隧道施工质量，减少隧道运营期病害，降低超大直径盾构隧道项目全生命周期风险，是下一步需要研究的工作。 参考文献： ［１］ 钱七虎，陈健. 大直径盾构掘进风险分析及对特大直径盾构 挑战的思考［Ｊ］. 隧道建设（中英文），２０２１，４１（２）：１５７⁃１６４. ［２］ 马建，孙守增，赵文义，等．中国隧道工程学术研究综述·２０１５ ［Ｊ］．中国公路学报，２０１５，２８（５）：１⁃６５. ［３］ 刘逵. 基于ＡＨＰ法的铁路隧道施工安全模糊评价［Ｊ］. 西部 交通科技，２０２０，１６０（１１）：１６５⁃１６９. ［４］ 王伟. 长大隧道安全评价与安全对策［Ｊ］. 公路交通科技（应 用技术版），２０１５，１１（１１）：２３５⁃２３６. ［５］ 汪伦焰，王若腾，赵荣生. 水工盾构隧道施工安全风险综合评 价与判定［Ｊ］. 人民黄河，２０２１，４３（５）：１４２⁃１４８. ［６］ 黄宏伟. 隧道及地下工程建设中的风险管理研究进展［Ｊ］. 地 |
| 涉及到的环境风险及施工作业风险系统在该工程施工 安全风险综合评价过程中所占权重达到０. ６２，占有较高比重，是整体施工安全风险控制的关键因素。 ２. ４风险调控措施 为降低施工安全风险，东六环改造工程改进传统同步注浆方式，探索同步双液浆注浆工艺，在控制管片上浮、地层沉降、管片渗漏方面取得一定效果。 １）探究注浆料性能参数对管片控浮的影响规律，实现管片上浮量最优控制效果。始发阶段工艺尚不成熟，管片上浮较大，随后工艺熟练后逐步调控浆料性能参数，管片上浮稳定在１５ｍｍ以内，较同步单液注浆效果提升显著。东六环右线隧道管片上浮曲线如图１所示。 图１ 东六环右线隧道管片上浮曲线 ２）盾构掘进全过程地层沉降对隧道变形影响最大，根据地质条件变化，需动态调整注浆量。与同步单液浆相比，双液注浆量调整幅度较小，扩散系数控制在１. ２～１. ４范围即可满足要求，且在未采取加强注浆措施条件下，累计沉降量可以稳定控制在１５ｍｍ以下。东六环右线隧道地层沉降曲线如图２所示。 图２ 东六环右线隧道地层沉降曲线 ３）对盾构掘进完成的３. ５ｋｍ隧道进行成型效果质量分析，成型隧道始终保持不渗不漏状态。对管片壁后雷达扫描、取芯抽样检测发现注浆层致密饱满，强度达到２ＭＰａ以上，且注浆层向土层径向渗透深度达到注浆层厚度的１倍以上，在管片外圈形成致密的防水加强层，强化隧道防水效果。管片壁后雷达扫描效果如图３所示。 图３ 管片壁后雷达扫描效果 ２. ５优化方案评价 通过评价分析东六环改造工程安全风险，初始方案风险等级为２，３级初始阶段，需高度重视安全施工 |  |  |  |  |

| 时佳等：超大直径盾构隧道施工安全风险综合研究 | ５３ | １ |
| --- | --- | --- |

下空间与工程学报，２００６（１）：１３⁃２０.

［７］ 母贤辉. 隧道以及地下工程建设中的风险管理［Ｊ］. 工程建设与设计，２０２１（４）：２５１⁃２５２.

［８］ 毛儒. 隧道工程风险评估［Ｊ］. 隧道建设，２００３（２）：１⁃３.［９］ ＤＩＮＧＬＹ，ＹＵＨＬ，ＬＩＨ，ｅｔａｌ. Ｓａｆｅｔｙｒｉｓｋｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｆｏｒｍｅｔｒｏｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｄｒａｗｉｎｇｓ［Ｊ］.

Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎｉｎｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０１２，２７：１２０⁃１３７.

［１０］李凤远，赵海雷，冯欢欢. 超大直径泥水盾构施工风险防控方法研究［Ｊ］. 施工技术，２０１９，４８（１９）：１００⁃１０５，１０９.

［１１］李忠，魏嘉，朱彦鹏. 大断面城市隧道施工全过程风险管理模式研究［Ｊ］. 岩石力学与工程学报，２０１４，３３（１０）：２０８５⁃２０９４.

［１２］郭隆彪. 基于模糊综合评价的地铁盾构施工安全风险评价研究［Ｄ］. 石家庄：石家庄铁道大学，２０１９.

［１３］赵辉，马胜彬，卜泽慧. 基于ＰＣＡ⁃Ｓｈａｐｌｅｙ值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价［Ｊ］. 铁道标准设计，２０２１，６５（３）：１２４⁃１３０.

［１４］张少夏. 隧道工程风险分析方法及工期损失风险研究［Ｄ］.	上海：同济大学，２００６.

［１５］吴春燕，谭钦文，刘娟，等. 地铁隧道回填段围岩失稳影响因素	权重分析［Ｊ］. 工业安全与环保，２０２２，４８（２）：４２⁃４６.

［１６］崔玖江. 盾构隧道施工风险与规避对策［Ｊ］. 隧道建设，２００９，	２９（４）：３７７⁃３９６.

［１７］许振浩，李术才，李利平，等. 基于层次分析法的岩溶隧道突水	突泥风险评估［Ｊ］. 岩土力学，２０１１，３２（６）：１７５７⁃１７６６.

［１８］王婧，靳春玲，贡力，等. Ｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｒａｉｌｗａｙｔｕｎｎｅｌｃｏｌ⁃ｌａｐｓｅｂａｓｅｄｏｎｖａｒｉａｂｌｅｆｕｚｚｙｓｅｔｔｈｅｏｒｙ［Ｊ］. Ｊｏｕｒｎａｌｏｆｒａｉｌｗａｙｓｃｉｅｎｃｅａｎｄｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０２１，１８（５）：１３６４⁃１３７２.

［１９］张姣，贾敏才，张建. 地铁隧道盾构法施工全过程风险分析	［Ｊ］. 公路工程，２０１３，３８（３）：３８⁃４１，５６.

［２０］林永亮，赵磊. 熵权和集对的耦合模型评价盾构隧道健康	［Ｊ］. 地下空间与工程学报，２０１９，１５（４）：１２３９⁃１２４５.