| 第45 卷第4 期 | 人 | 民 | 黄 | 河 | Vol ．45 ，No ．4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 年4 月 |  |  |  |  | Apr．，2023 |
|  | YELLOW |  | ＲIVEＲ |  |  |

【专题研究】
		编者按: 河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程是国务院第48 次常务会议确定的172 项节水供水重大水利工程之一，是河南省委省政府实施“四水同治”战略首批推进的10 项重大水利工程之一，同时被国务院纳入“十四五”规划150 项重大水利工程之中。工程布置各类渠系13 条，新建、改建骨干建筑物570 座，实施过程中涉及穿沁河隧洞工程施工风险管控、漫滩地下水控制等关键技术。穿沁河隧洞是西霞院输水总干渠穿越沁河的关键控制性建筑物，是河南省首个采用泥水平衡盾构掘进成型的水利工程，其围岩地质条件复杂。为提高盾构水工隧洞施工质量安全管理，河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程建设管理局与南京水利科学研究院合作，开展了穿沁河隧洞工程施工期风险动态辨识与分级管控关键技术等研究; 与河海大学合作，开展了二元结构强透水地层防渗－降水与沉降变形控制关键技术研究。为总结西霞院输水工程建设经验，本刊约请南京水利科学研究院、河海大学和河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程建设管理局相关技术人员，从设计优化、风险辨识、影响评估等方面撰写了若干篇论文，在《人民黄河》陆续发表，以飨读者。

引水隧洞盾构法施工风险源辨识与分析

| 李 | 强 | 1，李子阳 | 1，许林军 | 2，王彦领 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

( 1．南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室，江苏南京210029; 2．河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程建设管理局，河南郑州450008; 
3．中国南水北调集团东线有限公司徐州分公司，江苏徐州221002)

摘	要: 引水隧洞所处地质环境多变，加之盾构施工是一个复杂的施工过程，其风险概率高，风险难以预测，并且风险带来的经济损失、人身伤害不可估量。寻找引水隧洞盾构施工中可能出现的风险源并进行分析，有助于保障隧洞工程安全施工。针对某引水隧洞，利用WBS－ＲBS 法构建风险矩阵，进行隧洞盾构施工风险源辨识，然后通过层次分析法，确定隧洞各风险因素的权重，得出各个风险因素对隧洞盾构施工进度的影响程度，根据影响程度制定相应的风险控制措施，使隧洞盾构施工安全管理从事后补救变为事前预防，降低了风险发生的概率，提高隧洞盾构施工安全管理的水平。

关键词: 盾构施工; WBS－ＲBS 法; 风险源辨识; 层次分析法

| 中图分类号: TV512 | 文献标志码: A | doi: 10．3969/j．issn．1000－1379．2023．04．21 |
| --- | --- | --- |

引用格式: 李强，李子阳，许林军，等．引水隧洞盾构法施工风险源辨识与分析［J］．人民黄河，2023，45( 4) : 121－125．

Identification and Analysis of Ｒisk Sources in Shield Tunneling of Diversion Tunnel 
					LI Qiang1，LI Ziyang1，XU Linjun2，WANG Yanling3 
( 1．State Key Laboratory of Hydrology-Water Ｒesources and Hydraulic Engineering，Nanjing Hydraulic Ｒesearch Institute，Nanjing 210029，China; 2．Water Conservancy and Irrigation Area Engineering Construction Administration of Xixiayuan Water Control Project，Zhengzhou 450008，China; 		3．Xuzhou Branch of China South to North Water Transfer Group East Line Co．，Ltd．，Xuzhou 221002，China) 
Abstract: As the geological environment of the diversion tunnel is changeable，and shield construction is a complex construction process，the risk probability is high，the risk is difficult to predict，and the economic loss and personal injury caused by the risk are immeasurable．Loo-

king for and analyzing the possible risk sources in shield construction of diversion tunnel is helpful to ensure the safe construction of tunnel engineering．In this paper，for a diversion tunnel，the WBS-ＲBS method was used to build a risk matrix，identify the risk sources of tunnel shield construction through the study of the matrix，and then determined the weight of each risk factor of the tunnel through the Analytic Hier-archy Process，obtained the impact degree of each risk factor on the progress of tunnel shield construction，and formulated corresponding risk control measures according to the impact degree，so as to provide effective management methods for tunnel shield construction．It made the safety management of tunnel shield construction from post remediation to pre prevention，reduced the probability of risk occurrence，and im-

proved the level of safety management of tunnel shield construction．

Key words: shield construction; WBS-ＲBS; risk identification; Analytic Hierarchy Process

近些年来，盾构法施工技术不断完善，其具有精度

高、施工进度快等优点，因此在隧洞工程施工中逐步占

据主导地位［1］。隧洞工程水文地质条件复杂多变，隧

洞结构有着独特性［2］，加之盾构法施工难度大，施工

过程是一个复杂的系统，受到多种不可预见的风险因

素制约，在工程进度和施工人员安全方面具有较大风

险［3］。针对引水隧洞盾构施工期的危险源辨识与分

收稿日期: 2022－09－06
	基金项目: 黄河水科学研究联合基金资助项目( U2243223) ;中央级公益性科研院所基本科研业务费专项( Y722003)
	作者简介: 李强( 1997—) ，男，山西吕梁人，硕士研究生，研究方向为水工结构风险评估
	E-mail: 799624513@ qq．com

| · | 1 | 2 | 1 | · |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 人民黄河 | 2023 年第4 期 |  |
| --- | --- | --- |
| 析可帮助管理者有效规避施工风险，将大部分风险扼杀在摇篮阶段。 | 2 | WBS－ＲBS 法风险源辨识 |

风险事故并非无端出现，每一风险事故的发生都存在载体［4］。对于隧洞工程项目而言，其基本施工过程就是风险发生的载体［5］，因此可通过工程施工工序

WBS－ＲBS 法原理是将工作分解结构法WBS ( Work Breakdown Structure) 和风险分解结构法ＲBS ( Ｒisk Breakdown Structure) 进行有机结合，构建耦合矩

识别出危险源。在危险源识别的研究中，周红波等［6］	阵进行风险识别。

提出以故障树分析为基础结合WBS－ＲBS 法进行风险	2．1 	WBS 法

识别的方法，有效解决了地铁基坑工程因环境复杂、不确定因素多而导致风险分析不全的问题。杨建斌等［7］以项目风险分析理论为基础，结合WBS－ＲBS 法识别风险，对大型工程项目动态风险管理进行了探讨，并有针对性地提出转移或降低风险的技术对策，对盾构法施工有重要意义。在危险源分析的研究中，钟登华等
［8］把AHP 方法运用于工程项目风险分析，并将风险因素的可控制性和企业信誉风险也作为风险判断准

WBS 法是把一个项目按照一定的原则进行分解，将项目层层分解至具有操作性的独立的单元［5］。本文将盾构法施工工序分为盾构始发段、盾构正常掘进施工段、盾构接收段3 个，形成隧洞盾构施工WBS 结构，具体分解树如图1 所示。

则之一，使得风险的评价更合理、更能反映工程实际。
贾俊峰等［9］将风险评估过程分为工程项目资料调研、风
险辨识、风险衡量和风险度计算4 个步骤，借助层次分
析法为施工安全风险评价提供了一个可行的方法。邓

| 丽娜［10］运用层次分析法进行隧道工程风险评估，将定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性分析与定量分析相结合，弥补了专家调查法的不足。 |  | 图1 | 隧洞盾构施工WBS 分解树 |

本文采用WBS－ＲBS 和AHP 相结合的方法对某隧洞盾构施工风险源进行辨识和分析。首先根据WBS－ＲBS 构建风险矩阵，通过风险耦合分析找出隧洞可能发生的风险事件; 然后采用AHP 法建立施工风险指标体系，通过计算分析得到各个风险因素对隧洞盾构施工进度的影响程度。

1	工程概况

2．2		ＲBS 法
		ＲBS 法是定义潜在风险源的层级结构，将风险因素进行细化和分解，直至分解到最基本的风险因素［11］。本文按照内部风险和外部风险形成隧洞盾构施工ＲBS 结构，具体分解树如图2 所示。

| 案例隧洞全长2．85 km，其中隧洞段长2．646 km。隧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞洞身下穿堤防，隧洞洞身段建筑物级别为1 级，进、出口 |  |  |  |
| 闸及两端连接建筑物级别为3 级。 |  |  |  |
| 该隧洞围岩地层主要为第四系粉土、黏土、砂层， |  |  |  |

地质条件复杂，场地类别为Ⅱ类，围岩工程地质分类为V 类，主要存在洞室围岩稳定性差、砂土液化、大变形、扰动变形等问题。同时，场区地下水位较高，且穿越沁河河床及漫滩，隧洞全线位于地下水位以下。地下水对隧洞施工安全将带来很大的影响，地下水位下降会引起地层固结沉降，影响既有堤防、建筑物基础及地下管线管道，导致堤防、周边建筑物、地下管线等发生不均匀沉降甚至破坏。因此，该隧洞施工环境复杂，有诸多不确定因素干扰，欲将WBS－ＲBS 法和AHP 法相结合对该隧洞施工风险源进行辨识和分析。

| · | 1 | 2 | 2 | · |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图2	隧洞盾构施工ＲBS 分解树

2．3 		WBS－ＲBS 耦合矩阵
	对案例隧洞盾构施工进行WBS 和ＲBS 分解后，结合专家经验，将各项元素两两耦合，得到WBS－ＲBS耦合矩阵( 见表1，其中1 表示耦合结果可能发生风险，0 表示耦合结果不可能发生风险) 。

通过对耦合结果为“1”的风险单元进行分析，确定该单元所代表的风险。这些风险为人员受伤、返工、撤换施工人员、撤换管理人员、临时修改方案、刀盘磨

|  | 人民黄河 | 2023 年第4 期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 隧洞盾构施工WBS－ＲBS 风险耦合矩阵 | 3．2 | 隧洞盾构施工风险评价 |

隧洞盾构施工Ｒ

|  | 项目 |  | 外部风险Ｒ1 |  |  | 内部风险Ｒ2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｒ11 | Ｒ12 | Ｒ21 | Ｒ22 | Ｒ23 | Ｒ24 |
|  | 始发段W1 | W11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | W12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | W13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | W14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 隧 洞 盾 构 施 工 | 掘进段W2 | W21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | W22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | W23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | W24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | W25 |  |  |  |  |  |  |
| W |  | W26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | W27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 接收段W3 | W31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | W32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | W33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

损、盾构机机尾密封失效、盾构机油缸系统故障、运输

设备故障、通风系统故障、管片质量不达标、管片供应

采用1 ～9 标度法［14］进行准则层和各个指标的重要度判断，通过收集专家意见，根据专家给出的各指标间风险程度的比较值，建立判段矩阵并计算出最大特征值，然后进行一致性检验，结果见表3 ～表9( 其中:λmax为最大特征值; CI 为一致性指标; ＲI 为一致性期望值; CＲ为一致性比率) 。

|  |  | 表3 |  |  | A—B 层权重计算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风险程度比较值 |  |  |  | B5 | 权重 |  |  |
| 准则 | B1 | B2 | B3 |  | B4 |  |  |  | 一致性检验 |
| B1 | 1 | 1 /4 |  | 2 | 1 | 1/3 |  | 0．109 7 | λmax= 5．016 |
|  | 4 | 1 | 7 |  | 3 | 1 | 0．380 3 |  |  |
| B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2 | 1 /7 |  | 1 | 1 /2 | 1/5 |  | 0．058 5 | CI= 0．004 |
| B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＲI= 1．12 |
| B4 | 1 | 1 /3 |  | 2 | 1 | 1/3 |  | 0．115 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CＲ=0．003 5＜0．1 |
| B5 | 3 | 1 | 5 |  | 3 | 1 | 0．335 7 |  |  |
|  |  | 表4 |  |  | B1—C 层权重计算 |  |  |  |  |
|  |  | 风险程度比较值 |  |  |  | C15 |  |  |  |
| 指标 | C11 | C12 | C13 |  | C14 |  | 权重 |  | 一致性检验 |

| 不及时、管片搬运损坏、地层变形、地面隆起、土体涌入 |  | C11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0．410 3 | λmax= 5．042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/7 | 1 | 1 /2 | 1 /4 | 1/5 | 0．050 0 |  |
|  |  | C12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作井、支护不及时、涌水涌砂、地面沉降、塌方、姿态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/5 | 2 | 1 | 1 /3 | 1/4 | 0．078 7 | CI= 0．011 |
|  |  | C13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＲI= 1．12 |
| 偏差、卡护盾、卡刀盘。 |  |  | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0．217 8 |  |
|  |  | C14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CＲ=0．009 4＜0．1 |
|  |  | C15 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0．243 2 |  |
| 3 | 隧洞盾构施工风险分析 |  |  |  | 表5 | B2—C 层权重计算 |  |  |  |

层次分析法( Analytical Hierarchy Process，AHP)是20 世纪70 年代由美国运筹学家Saaty 提出的［12］，是将复杂问题的有关因素分解为相互联系的有序层次，形成具有递进关系的多层次结构模型，然后建立各层次中的全部判断矩阵，并计算验证判断矩阵的一致性，最后根据判断矩阵得出相对重要度排序结论［13］。

3．1	建立施工风险指标体系
层次分析法需要建立评价指标体系，该评价指标体系主要考虑目标层、准则层、风险层3 个层次，其中目标层为隧洞盾构施工风险评价，准则层包括环境风险、材料风险、施工技术风险、人为风险、设备风险，指标层为WBS－ＲBS 法危险源辨识结果。隧洞盾构施工风险评价指标体系见表2。

|  | 表2 | 隧洞盾构施工风险评价指标体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标层 | 准则层 |  | 指标层 |  |
|  | 人为风险B1 |  |  | 人员受伤C11、返工C12、撤换施工人员C13、撤换管理人员C14、临时修改方案C15 |

|  |  | 风险程度比较值 |  |  |  |  | C25 |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | C21 | C22 | C23 |  | C24 |  |  |  |  | 一致性检验 |
| C21 | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  | 7 | 0．347 0 |  | λmax= 5．042 |
| C22 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 6 | 0．319 6 |  |  |
| C23 | 1/2 | 1 /2 |  | 1 | 3 |  | 4 | 0．195 9 |  | CI= 0．010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＲI= 1．12 |
| C24 | 1/4 | 1 /3 |  | 1 /3 | 1 |  | 2 | 0．088 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CＲ=0．009 3＜0．1 |
| C25 | 1/7 | 1 /6 |  | 1 /4 | 1 /2 |  | 1 | 0．048 7 |  |  |
|  |  | 表6 |  |  | B3—C 层权重计算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风险程度比较值 |  |  |  | C33 |  | 权重 |  |  |
| 指标 | C31 | C32 |  |  |  |  |  |  |  | 一致性检验 |
| C31 | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  | 0．581 3 |  | λmax= 3．004 |
| C32 | 1 /2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 0．309 1 |  | CI= 0．002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＲI= 0．52 |
| C33 | 1 /5 | 1 /3 |  |  | 1 |  |  | 0．109 6 |  | CＲ= 0．003 6＜0．1 |
|  |  | 表7 |  |  | B4—C 层权重计算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风险程度比较值 |  |  |  |  | C44 | 重 |  |  |
| 指标 | C41 | C42 |  |  | C43 |  |  |  |  | 一致性检验 |
| C41 | 1 | 2 |  |  | 5 |  | 3 | 0．482 4 |  | λmax= 4．015 |
| C42 | 1 /2 | 1 |  |  | 3 |  | 2 | 0．271 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CI= 0．005 |
| C43 | 1 /5 | 1 /3 |  |  | 1 |  | 1 /2 | 0．088 3 |  | ＲI= 0．89 |
|  | 1 /3 | 1 /2 |  |  | 2 |  | 1 | 0．157 5 |  | CＲ= 0．005 4＜0．1 |
| C44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 设备风险B | 刀盘磨损C21、盾构机机尾密封失效C22、盾构 |  |  | 表8 |  |  | B5—C 层权重计算 |  |  |  |  | 一致性检验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机油缸系统故障C、运输设备故障C、通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2324 |  |  | 风险程度比较值 |  |  |  |  |  | C56 | 权重 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备故障C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧洞盾构施 |  | 25 | 指标 | C51 | C52 | C53 |  | C54 | C55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管片质量不达标C、管片供应不及时C、管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工风险A | 材料风险B3 |  | C51 | 1 | 1 /2 |  | 1/4 | 2 | 7 |  | 7 | 0．155 9 | λmax= 6．415 |  |  |  |  |
|  |  | 片搬运损坏C33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工技术风险B4 | 地层变形C41、地面隆起C42、土体涌入工作井 | C52 | 2 | 1 | 1/4 |  | 5 | 8 |  | 8 | 0．236 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | C43、支护不及时C44 | C53 | 4 | 4 | 1 |  | 6 | 9 |  | 9 | 0．452 2 | CI= 0．083 |  |  |  |  |
|  | 环境风险B5 |  | C54 | 1 /2 | 1 /5 |  | 1/6 | 1 | 5 |  | 5 | 0．096 3 | ＲI= 1．26 |  |  |  |  |
|  |  | 涌水涌砂C51、地面沉降C52、塌方C53、姿态偏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C55 | 1 /7 | 1 /8 |  | 1/9 | 1/5 |  | 1 | 1 | 0．029 4 | CＲ= 0．066＜0．1 |  |  |  |  |
|  |  | 差C54、卡护盾C55、卡刀盘C56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C56 | 1 /7 | 1 /8 |  | 1/9 | 1/5 |  | 1 | 1 | 0．029 4 | · | 1 | 2 | 3 | · |

|  |  | 人民黄河 | 2023 年第4 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表9 | 风险因素组合权重 |  | 制安全生产保证计划，在确定安全生产目标的基础上， |

| 指标 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C31 | C32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

权重0．045 0．006 0．009 0．024 0．027 0．132 0．122 0．075 0．034 0．018 0．034 0．018

| 指标 | C33 | C41 | C42 | C43 | C44 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采取分项保证措施。

( 6) 组织技术人员针对重要的风险因素编制可操作性强的专项施工方案。

| 权重0．006 0．056 0．031 0．01 0．018 0．052 0．079 0．152 0．032 0．010 0．010 | 4．3 | 其他措施 |
| --- | --- | --- |

一致性检验结果均符合要求。根据表3 可知，设备风险和环境风险对盾构施工影响较大，人为风险和施工技术风险其次，材料风险对盾构施工影响最小。根据表9 可知，风险因素组合权重较高的有塌方( 0．152) 、刀盘磨损( 0．132) 、盾构机机尾密封失效( 0．122) 、地面沉降( 0．079) 、盾构机油缸系统故障( 0．075) 、地层变形( 0．056) 、涌水涌砂( 0．052) ，其余风险因素的组合权重均低于0．050，相对重要度较低。

( 1) 对于环境风险，应遵循“预报在先，综合处理，安全为主”的原则，尽可能对盾构施工做到超前地质风险预报预防，制定相应的风险应对方案。比如，盾构掘进过程中穿越村落时若存在废弃暗井和空洞，则可能因泥水仓突然泄压而引起附近土层变形，导致洞顶地面沉降，情况严重可能导致塌方，建议采用地质雷达对尚未到达的下穿地段是否存在暗井或空洞进行勘探，根据勘探情况，发现暗井或空洞时进行回填封堵，沿隧洞轴线对洞顶每隔10 m 左右进行地面袖阀管注

| 4 | 风险应对措施 | 浆预加固，注浆采用双液浆。 |
| --- | --- | --- |

根据风险因素的评估结果，对案例隧洞盾构施工有针对性地提出应对措施。

4．1	设备管理措施
( 1) 严格控制进场设备质量。针对大型装配设备，选派专业人员把控设备生产过程中每个环节的质量; 制定设备出厂验收管理办法，在办法中明确流程、职责分工、验收范围、检查依据、检查内容和指标要求。

( 2) 针对盾构机，需要定期检查按需保养，据实记录检查结果。实时监测盾构机施工的相关参数，对重要部件的故障进行记录分析，找出其中的磨损规律，由此判断设备即将出现的非正常损坏，及时预防或维修，避免盾构机出现故障导致工期拖延。

( 2) 基座框架结构的强度和刚度要满足施工要求，盾构基座底面与始发井底板之间要垫平铺实，保证接触面积满足要求。

( 3) 凿除洞门后，盾构机及时靠上土体，避免暴露时间过长导致洞门水土流失。

( 4) 正确操作盾构机，定时对设备进行保养; 始发前根据施工测量结论，确保始发轴线符合设计方案，在刀盘抵达掌子面开始推进后，合理控制盾构掘进相关参数，如泥水仓压力、推力、推进速度、刀盘扭矩、刀盘转速、出土量、同步注浆压力及注浆量等。

( 5) 根据工程实际情况，制定科学合理的封门拆除工艺，拆除封门前做好各项进出洞的准备工作。

| ( 3) 专业技术人员需要依据盾构机使用情况制订 | 5 | 结 | 语 |
| --- | --- | --- | --- |

检修计划，有效降低设备风险发生的可能。

4．2	组织管理措施
( 1) 根据施工组织方案及隧洞周边地质环境勘探成果，对辨识的风险进行逐项核实和分析，编制隐患排查治理表。在施工期间，根据施工工艺、施工进度和施工工序对施工风险因素进行排查，并根据现场施工情况不断补充和完善隐患排查治理表。

( 2) 对隧洞盾构施工现场工作人员执行严格登记

隧洞盾构施工有诸多不确定性因素导致存在较大风险，本文采用WBS－ＲBS 法对案例隧洞进行风险源识别，建立了WBS－ＲBS 风险耦合矩阵，在繁琐的因素中整理出了施工过程中可能发生的风险因素，在此基础上，通过层次分析法对风险因素进行科学评估，并针对影响程度较大的风险因素提出针对性的措施，可为案例隧洞的施工管理和风险预防提供参考。

制度，对于技术不足的施工人员及时组织培训。	参考文献:

( 3) 对相关作业层人员开展风险交底，做好新进场人员及工作调换、交接风险交底工作。

( 4) 建立全面风险防控组织机构，分为项目管理层、安全风险管理层及现场作业层，各层明确自身职责和风险防控任务，做到一级对一级负责，防控工作不缺项、不漏项、有监督。

( 5) 对施工现场认真进行安全生产策划，组织编

| · | 1 | 2 | 4 | · |
| --- | --- | --- | --- | --- |

［1］陆岸典，肖惠，沈翔，等．狮子洋输水隧洞泥水盾构设计及	施工技术分析［J］．现代隧道技术，2020，57( 5) : 226－231．

［2］杨继华，齐三红，杨风威，等．CCS 水电站输水隧洞工程地质条件分析与处理［J］．人民黄河，2019，41 ( 6) : 94 －98，106．

［3］汪伦焰，王若腾，赵荣生．水工盾构隧道施工安全风险综	合评价与判定［J］．人民黄河，2021，43( 5) : 142－148．

| 人民黄河 | 2023 年第4 期 |
| --- | --- |

［4］于鑫．基于WBS－ＲBS 法的城市轨道交通设备系统建设风	险识别及对策［J］．铁路计算机应用，2013，22( 9) : 1－4．

［5］余群舟，廖志强，周诚，等．基于WBS－ＲBS 的地铁盾构始发安全风险巡视内容研究［J］．工程管理学报，2018，32

［10］邓丽娜．层次分析法在隧道工程风险评估中的应用［J］．	四川建筑，2005，25( 1) : 142－143．

［11］王䶮，刘保国，亓轶．基于WBS－ＲBS 与故障树耦合的地铁施工风险与评价［J］．地下空间与工程学报，2015，11

| ( 4) : 64－69． | ［12］ | ( 增刊2) : 772－779． |
| --- | --- | --- |
| ［6］周红波，高文杰，蔡来炳，等．基于WBS－ＲBS 的地铁基坑 |  | 王迎超，李亚博，乔伟，等．基于层次分析法的隧道塌方 |
|  | ［13］ |  |
| 故障树风险识别与分析［J］．岩土力学，2009，30 ( 9) : |  | 影响因素的定量评估研究［J］．科技通报，2016，32( 5) : |
| 2703－2707，2726． |  | 180－186． |
| ［7］杨建斌，张慧．基于WBS 和ＲBS 的项目动态风险分析 |  | 王公忠，刘星魁，李凤琴．层次分析法的海底隧道盾构施 |

［J］．科学技术与工程，2009，9( 14) : 4086－4089．

［8］钟登华，张建设，曹广晶．基于AHP 的工程项目风险分析

工风险评价［J］．辽宁工程技术大学学报( 自然科学版) ，2015，34( 11) : 1240－1243．

| 方法［J］．天津大学学报( 自然科学与工程技术版) ，2002， | ［14］ | 曾斌，杨木易，邵长杰，等．基于层次分析法的杭长高速 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35( 2) : 162－166． |  | 岩溶塌陷易发性评价［J］．安全与环境工程，2018，25 |  |
| ［9］贾俊峰，梁青槐．WBS－ＲBS 与AHP 方法在土建工程施工 |  | ( 1) : 29－38． |  |
| 安全风险评估中的应用［J］．中国安全科学学报，2005 |  | 【责任编辑 | 张华岩】 |

( 7) : 101－103，107．

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

( 上接第86 页)

［29］白泽龙，包安明，赵金，等．艾比湖流域近40 年来土地利用与覆被动态变化研究［J］．水土保持通报，2012，32 ( 2) : 172－177，271．

［30］梁长秀．基于ＲS 和GIS 的北京市土地利用/覆被变化研

［32］欧洋，王晓燕．景观对河流生态系统的影响［J］．生态学	报，2010，30( 23) : 6624－6634．

［33］陈海燕，邵全琴，安如．1980s—2005 年内蒙古地区土地利用/覆被变化分析［J］．地球信息科学学报，2013，15

| 究［D］．北京: 北京林业大学，2009: 2－6． | ( 2) : 225－232． | 【责任编辑 | 吕艳梅】 |
| --- | --- | --- | --- |
| ［31］刘纪远．西藏自治区土地利用［M］．北京: 科学出版社， |  |  |  |

1992: 12－15．

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

( 上接第114 页)

| ［18］ | 代娜，史文娇，石晓丽．华北平原多目标约束下冬小麦最 | ［21］ | 报，2021，35( 3) : 312－319． |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优施氮量［J］．中国生态农业学报( 中英文) ，2021，29 |  |  | 郭曾辉，雒文鹤，刘朋召，等．微喷灌条件下不同水氮处 |  |  |
| ( 9) : 1512－1523． |  | ［22］ | 理对冬小麦水氮利用和产量的影响［J］．麦类作物学报， |  |  |
| ［19］冷旭，李仙岳，郭宇，等．DNDC 模型和TOPSIS 法联合确 |  |  | 2021，41( 10) : 1256－1265． |  |  |
| 定生物降解地膜覆盖农田合理施氮量［J］．水土保持学 |  |  | 张定一，党建友，王姣爱，等．施氮量对不同品质类型小 |  |  |
| 报，2022，36( 4) : 325－332，341． |  |  | 麦产量、品质和旗叶光合作用的调节效应［J］．植物营养 |  |  |
| ［20］ | 戴嘉璐，李瑞平，李聪聪，等．河套灌区不同水肥处理对 |  | 与肥料学报，2007，13( 4) : 535－542． |  |  |
| 玉米生长影响的AquaCrop 模型模拟［J］．水土保持学 |  |  | 【责任编辑 | 简 | 群】 |

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

( 上接第120 页)

［7］卢鹏，李志军，哈斯·克里斯蒂安．从船侧倾斜拍摄图像	中提取海冰密集度的方法［J］．大连海事大学学报，2009，

［10］张宝森，李春江，崔海涛，等．非接触式冰厚和水位一体化	远程监测装置研发［J］．人民黄河，2021，43( 3) : 52－56．

35( 2) : 15－18．	［11］张保明，龚志辉，郭海涛．摄影测量学［M］．北京: 测绘出

［8］邓霄，王玎睿，冯健，等．面向冰凌密度监测的图像校正算	版社，2008: 17－38．

法优化及系统设计［J］．太原理工大学学报，2020，51( 2) :	［12］	曹丛华，江崇波，郭可彩，等．用图像提取近岸堆积冰特

310－315．	征参数的方法研究［J］．数学的实践与认识，2015，45

［9］罗红春，冀鸿兰，郜国明，等．黄河什四份子弯道冰期水流	( 10) : 144－148．

及冰塞特征研究［J］．水利学报，2020，51( 9) : 1089－1100．	【责任编辑栗铭】

·1 2 5·