第38 卷第5 期工程管理学报                          Vol. 38    No. 5 2024 年10 月                         Journal of Engineering Management                            Oct. 2024

基于云模型的某近间距盾构隧道施工风险

评估案例研究

李文杰1，张倬豪2，余群舟1，周诚1，谢丹妮1

（1. 华中科技大学土木与水利工程学院国家数字建造技术创新中心，湖北武汉430070，E-mail：liwenjie105@163.com；

2. 山东建筑大学土木工程学院，山东济南250101）

摘要：相较于一般的盾构施工，近间距盾构施工中后行隧道施工不仅难度大、风险高，还会造成既有隧道的结构变形和位

移，降低既有隧道的安全性，因此需要对近间距盾构施工进行风险识别和评估，为制定控制措施提供支持。依托某市轨道交

通七号线三阳路过江超大直径隧道近间距盾构施工实例，根据其工程特点归纳出典型风险指标，并基于熵权法计算指标权重，

采用云模型评估方法对各个风险进行评估。实际施工中结合评估等级采取针对性措施，保证了工程施工安全，同时也验证了

此方法的有效性和可行性，可为类似工程风险评估提供参考。

关键词：三阳路大隧道；近间距盾构施工；既有隧道；风险评估；云模型
中图分类号：U455.43  文献标识码：A   文章编号：1674-8859（2024）05-124-07  DOI：10.13991/j.cnki.jem.2024.05.021

Risk Assessment of a Close Spaced Shield Construction Based on Cloud Modeling

LI Wenjie1，ZHANG Zhuohao2，YU Qunzhou1，ZHOU Cheng1，XIE Danni1

（1. School of Civil and Hydraulic Engineering，National Center of Technology Innovation for Digital Construction，

Huazhong University of Science and Technology，Wuhan 430070，China，E-mail：liwenjie105@163.com；

2. School of Civil Engineering，Shandong Jianzhu University，Jinan 250101，China）

Abstract：Compared with the conventional shield construction，the construction of the rearward tunnel in close spaced shield construction poses not only heightens difficulty and risk but also causes the structural deformation and displacement of the existing tunnel and may jeopardize the safety of the existing tunnel. Therefore，it is necessary to identify and evaluate the risk of the close spaced shield construction to provide support for formulating control measures. This paper draws upon the shield construction case in the proximity of the densely spaced segment within the exceptionally large-diameter tunnel spanning the river at San yang Road of City Railway Transit Line 7. The typical risk indicators are concluded based on the engineering features of this project，the weights of these indicators are determined by utilizing the entropy weighting method，and each risk is assessed through the application of the cloud model evaluation method. In actual construction，targeted measures are taken in combination with the assessment level to ensure the safety of construction. The effectiveness and feasibility of the used method are also verified. This paper can provide reference for the risk assessment of similar projects.

Keywords：san yang road tunnel；close spaced shield construction；existing tunnel；risk assessment；cloud modeling

随着城市轨道交通的不断建设，地铁线路网越来越密集，并且由于既有建（构）筑物和地下管线的存在，可利用的空间越来越少，导致双线近间距隧道越

收稿日期：2024-01-13．

基金项目：国家自然科学基金面上项目（72171092）．

来越多。我国《地铁设计规范》（GB50157-2013）[1]第11.1.12 条规定：盾构施工双线隧道的净距小于隧道直径时，为近间距盾构施工。长期的工程经验及相关研究表明，近间距盾构施工双线隧道之间相互影响更大，并且后行隧道的施工会扰动周围土体

第5 期李文杰，等：基于云模型的某近间距盾构隧道施工风险评估案例研究·125·

的应力场，使先行隧道产生横向和纵向变形，从而

导致其发生结构破坏和涌水涌沙的风险。

目前，国内外学者以近间距盾构施工为对象展开了较为丰富的研究。众多学者[2~4]研究了近间距

双线盾构隧道工程中隧道间的相互影响，并给出相应的控制措施。丁智等[5]得出近接施工中既有地铁的内力与变形随着净距与角度的改变而改变。姜华龙[6]

提出了盾构近距离下穿大断面素混凝土二次衬砌隧道关键施工技术。刘志坚等[7]研究了近间距盾构施工中既有隧道管片环分块变形规律。Peck[8]给出了双线隧道施工近间距的划分标准。朱蕾[9]通过对隧

道净距和穿越角度两个参数进行分析，归纳出这两个参数对既有隧道垂直位移变化的规律。刘颖彬等[10]

研究了盾构近距离下穿对地铁双圆隧道变形的影响。Ngoc-Anh 等[11]研究了近距离平行隧道施工中后行隧道对现有隧道的影响规律。David E.Y 等[12]

指出0.5 倍隧道直径的矿柱宽度即可减少隧道间相互作用。邢慧堂等[13]对盾构近距离上跨既有隧道施工及控制进行了研究。杨成永等[14]、杨万精等[15]、施红应[16]分别揭示了既有隧道的沉降变形规律和地表变形规律。Md Shariful Islam[17]对近接隧道引

起的地表沉降进行了综述。综上，当前国内外学者

对近间距盾构施工控制及结构变形规律的研究较

多，而针对于近间距盾构施工进行风险评估的研究

则较少，且多为传统的风险评估方法。

本文依托某市轨道交通七号线三阳路过江超

大直径隧道近间距盾构施工实例，引入云模型评估

方法对其开展风险评估，为制定相应控制措施提供

支持。该路段属于超大直径、浅覆土、近间距施工，

工程地质及水文复杂，隧道沿线建筑物和地下管线

与长江水力联系良好，水量较为丰富，对本工程近间距段盾构施工影响较大。同时，近间距段隧道上方地处城市主要干道，道路周边建筑物较多。除众多建筑物外，隧道东西线还存在复杂地下管线。

根据三阳路隧道近间距段工程的特点可知，一方面，所处地质水文复杂，沿线及周边建构筑物管线较多，由于处于汉口老城区，部分建筑物及管线年代久远、信息缺失，且工程属于超浅埋和超近间距施工；另一方面，盾构从武昌推进过长江到汉口三阳路段掘进超2200 m，盾构设备可能存在性能下降等风险，这就使得施工风险客观上存在一定的模糊性、随机性和离散性。传统的风险评估方法兼顾风险的随机性、模糊性和离散性不够，权重计算中缺乏定性概念和定量数值的综合考量，存在评估准确性低等问题，而云模型评估方法不仅能兼顾以上项目风险的特点，有效降低主观臆断给风险评估带来的误差，还具有风险分布云图直观可视、风险指标量化评估等优势，评估准确性较高，
1.2云模型概述
1.2.1  云模型和云数字特征
云模型是一种可以兼顾研究对象模糊性、随机性和不确定性特点并将定性语言和定量数值相互转化的概率模型，可以用期望Ex、熵En 和超熵He 3 个数字特征来描述定性问题的整体特性，将定性概念在云图中表现出来，如图1 所示。期望Ex 是最典型的数值，为云图上的最高点；熵En 用来度量定性概念的随机性和模糊性，En 越大，定性概念的随机性和模糊性越大，反之则越小；超熵He 是熵En 的不确定性度量，揭示了定性概念模糊性和随机性的关联关系，超熵越大，云图的厚度越大。

众多，且多为下、侧穿通过，施工难度大、风险高，
案例研究可为类似工程风险评估提供借鉴。

1工程概况及云模型概述

1.1某近间距盾构段隧道工程概况
	某市轨道交通七号线三阳路过江隧道为双线

平行公铁合建两用隧道，覆土深度8.4 m~41.8 m，隧道全长2590 m，采用直径为Φ15.76 m 泥水平衡

盾构施工，从武昌工作井始发，到汉口工作井接收。其中，近间距段（汉口三阳路段）长度281.6 m，双线隧道间净距5.8 m~7.6 m，隧道净间距在0.38D~ 0.5D 之间，属于超近间距盾构施工。隧道近间距盾

构段地质复杂，主要穿越土层为杂填土、粉质黏土、粉砂、粉细砂；地下水位埋深约为10.00 m~12.00 m，

图1  一维正态云图
1.2.2  云模型优点及其适用性
（1）本工程近间距段水文地质、环境复杂，风险源具有模糊性、随机性和离散性特点，风险评估难度大，而云模型兼顾上述风险特点，适用性强。

（2）综合考量定性概念和定量数值之间的关系，并将专家打分结果转换为云数字特征，有效降

·126·工程管理学报第38 卷

低主观臆断造成的影响。

1.2.3  云模型原理
	（1）云发生器。云发生器是将定性概念转变为定量数值的算法，包含正向云发生器和逆向云发生器。正向云发生器是将云数字特征生成云滴，而逆向云发生器则是将云滴样本生成云数字特征。

（2）评价标准云的确定。依据评语集和下面公式得到评价标准云的云数字特征，通过正向云发生器生成数个云滴，得到评价标准云的云图，并以此来作为评价标准参照。

| 其中，xi | Ex i |  | = | ( x i min |  | + |  | x i max |  | ) / 2 |  | （1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En i |  | = | ( | x i max |  | - |  | x i min | ) / 6 | （2） |  |
|  | min、xi | He i = K （3） max 为评语集的下限值和上限值；K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

是指熵与超熵的之间的线性关系，为一个常数，具体取值大小根据实际情况进行调整。

（3）评价指标云的确定。运用逆向云发生器，得到风险评价指标中二级指标的云数字特征，再通过正向云发生器获取评价指标云的云图。

| Ex | = | x | = Σ1 n i N = 1 x i |  |  |  |  |  | - | x | （4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | = | π |  | 1 | n Σ i = 1 |  | x i |  |  |  | （5） |
|  |  | 2 |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| He | = | ( | S | 2 | - | En |  | 2 | ) |  | （6） |

其中，x 为样本均值；n 为样本数量；xi 为第i 个专家的打分值；S2为样本方差。

（4）综合评价云的确定。运用下面公式可获得综合评价云。

| Ex |  | n = Σ( i = 1 | Ex w i i |  | ) | ) | 2 | （7） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | n = Σ( i = 1 |  |  | En w i i |  |  |  | （8） |
| He | n = Σ( i = 1 |  |  | He w i i |  | ) | 2 | （9） |

其中，Li 为评价指标云与各个评价标准云的相似度。所得到相似度Li 的最大值即表示评价指标云的风险等级为该风险等级。

（6）风险接受准则。按照《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）[18]中表4.3.2 规定确定。

2评价指标确定

由于本工程及环境复杂，需考虑的风险因素也

就越多。风险识别过程中为了做到逻辑清晰、内容全面，选用WBS-RBS 法来确定评价指标，满足风

险识别的全面性、系统性和准确性要求。2.1工作任务分解（WBS）

邀请地铁隧道盾构施工相关领域的数位专家

成立评议小组，通过对本工程近间距段的风险因素

充分辨识和分析，将近间距盾构施工作业过程分解为以下5 个指标：盾构推进（W1）、掌子面开挖（W2）、隧道运输（W3）、管片拼装（W4）、壁后注浆（W5）。

由于本工程为近间距、超浅覆土施工，设计参数及

提出的控制措施对施工过程中带来的影响较大，故将设计参数（W6）设为第6 个指标。

2.2工程风险分解（RBS）

依据专家评议小组意见，主要从技术风险（R1）、环境风险（R2）和管理风险（R3）3 个方面进行分解。鉴于篇幅原因，选取环境风险（R2）具

体说明其分解过程，其余风险分解不再赘述，结果如图2 所示。R2 分解过程：由于本工程穿越的土层为上软下硬地层，且土层承载力低，含水量高，近

间距盾构施工时受影响大，因此环境风险可分解为不良地质R21，同时三阳路地处城市交通要道，周

边建筑物和地下管线众多，近间距盾构会破坏地下

管线、引起周围地表沉降，导致建筑物倾斜、下沉，故可分解为地面建筑物多R22 和复杂地下管线R23。

近间距盾构施工RBS风险分解结构

| 其中，wi 为熵权。 （5）风险评价。方法一（直观法）：通过观察比较评价云云图与哪个标准云最为接近，则该标准云等级即为评价云的等级；如果从图上难以界定，则采用方法二。方法二（相似度比较法）：根据下面公式计算出指标云和各个标准云之间的相似度，进行相似度比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境风险R2 |  |  |  |  | 技术风险R1 |  |  |  | 管理风险R3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不 | 地 | 复 | 隧 | 盾 | 管 | 盾构 | 浆 | 注 |  | 密 | 人 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 面 | 杂 | 道 | 构 | 片 | 姿态 | 液 | 浆 |  | 封 | 员 | 员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 | 建 | 地 | 间 | 机 | 质 | 及推 | 质 | 不 |  | 失 | 违 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 | 筑 | 下 | 距 | 械 | 量 | 进参 | 量 | 到 |  | 效 | 章 | 证 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R21 | 物 | 管 | 过 | 设 | 不 | 数控 | 不 | 位 |  | R17 | 作 | 上 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多 |  | 线 | 小 | 备 | 佳 | 制不 | 佳 | R16 |  |  | 业 | 岗 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R22 |  | R23 | R11 | 故 | R13 | 当 | R15 |  |  |  | R31 |  | R32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 障 |  |  |  |  | R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R12 图2 近间距盾构施工风险分解 2.3风险耦合矩阵构建 以矩阵形式将近间距盾构施工WBS 工作分解树与RBS 风险分解树的基础元素进行交叉，逐一耦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | = | ωEx | ( | Ex |  | - | Ex i |  | ) | 2 | + |  | ωEn | ( | En |  | - |  | En |  | ) | 2 | + | ωHe |  | ( | He |  | - | He i | ) | 2 | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δi |  |  |  |  | = | 1/ |  | K |  | i |  | ， |  | L i |  | = |  | ■¦■ |  | δi | / | n Σδi i = 1 |  |  | ■¦■ | × |  | 100% |  |  | （11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第5 期李文杰，等：基于云模型的某近间距盾构隧道施工风险评估案例研究·127·

合，判断是否存在危险单元或者可转移发生的风险，若存在填“1”，反之得“0”，得到近间距盾构施工阶段的WBS-RBS 风险耦合矩阵，如表1 所示。

表1近间距盾构施工WBS-RBS 风险耦合矩阵	WBS

2.4风险评价指标确定
通过上述施工WBS-RBS 风险耦合矩阵，按照

施工阶段、风险类型识别出本工程风险源，得到风险源清单，即风险评价指标。根据表2 风险耦合矩阵，归纳出近间距盾构段施工的6 个一级指标与之

|  | RBS | 近间距盾构施工阶段工作W |  |  |  |  |  |  |  | 对应的35 个二级指标。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 |  | W2 |  | W3 | W4 | W5 | W6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现以“W 盾构推进”为例，具体说明其二级指 |
| 技术风险 | 隧道间距过小R11 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标确定过程。W1-R11 耦合：三阳路过江隧道双线净 |
| R1 | 盾构机机械设备故障R12 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距为5.8 m~7.6 m，小于0.5D，属于超近间距盾构 |
|  | 管片质量不佳R13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 环境风险 | 姿态及参数控制不当R14 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 施工，土体受扰动大，盾构推进易造成掌子面失稳 |
|  | 浆液质量不佳R15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险，得到指标W11；W1-R12 耦合：本工程主要穿 |
|  | 注浆不到位R16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 越地层为上软下硬土层，刀盘推进过程中震动大， |
|  | 密封失效R17 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 不良地质条件R21 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 掘进速度慢，稳定性难以控制，易造成地面沉降风 |
| R2 | 地面建筑物多R22 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 险，得到指标W12；W1-W6-R14 耦合：三阳路覆土深 |
| 管理风险 | 复杂地下管线R23 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度为8.34 m，盾构推进过程中存在正面失稳的可能， |
|  | 人员违章作业R31 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导致隧道上浮，得到指标W13；W1-R14 耦合：本工 |
| R3 | 人员无证上岗R32 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |

表2评价指标

| 一级指标 |  |  | 耦合因素 |  | 二级指标 |  | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构推进 |  | W1-R11 |  | W11 |  | 近间距盾构推进，导致掌子面失稳 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
| W1 |  | W1-R12 |  | W12 |  | 刀盘震动大，掘进慢，稳定性差，导致地面沉降 |  |
| W1-W6-R14 |  |  |  | W13 |  | 覆土深度较浅，导致存在正面失稳，隧道上浮风险 |  |
| W1-R14 |  |  |  | W14 |  | 盾构掘进姿态控制不当，导致偏离隧道设计轴线 |  |
| W1-R21 |  |  |  | W15 |  | 盾构前方出现软弱地层等不良地质，盾构出现叩头 |  |
| W1-R31，W1-R32 |  |  |  | W16 |  | 施工人员违规操作，导致掘进面土体失稳 |  |
| 掌子面开 |  | W2-R11 |  | W21 |  | 近间距双线隧道施工对土体的耦合作用，引发土体沉降变形 |  |
| 挖W2 |  | W2-R11 |  | W22 |  | 近间距后行隧道对先建隧道的横纵向扰动造成先建隧道结构破坏及隧道渗水 |  |
| W2-R12 |  |  |  | W23 |  | 吸泥泵出现故障导致泥水仓土压突变引发地开挖面失稳 |  |
| W2-R14 |  |  |  | W24 |  | 推进速度、泥仓压力等盾构推进参数设置不合理造成压力不平衡，导致掌子面坍塌 |  |
| W2-R17 |  |  |  | W25 |  | 盾尾密封失效造成泥水涌入隧道，造成涌水涌沙，地面沉降 |  |
| W2-R21 |  |  |  | W26 |  | 盾构掘进遇不良地层，如软弱地层、空洞、岩溶等，易导致地面沉降涌水涌沙 |  |
| W2-R21 |  |  |  | W27 |  | 承压水地层中高水头压力导致掌子面泥土压力平衡难以建立，容易导致地面塌陷 |  |
| W2-R11-R22 |  |  |  | W28 |  | 近间距盾构施工对临近建筑物扰动过大，造成建筑物沉降、倾斜、倒塌，从而失稳破坏 |  |
| W2-R11-R23 |  |  |  | W29 |  | 施工不均匀沉降导致管线不同程度的位移，导致给水管道破裂、电缆切断、煤气管破裂等不良影响 |  |
| W2-R31，W2-R32 |  |  |  | W210 |  | 施工技术人员违规操作，超挖土体或造成土压不平衡，造成地表沉降 |  |
| 隧道运输 |  | W3-R12 |  | W31 |  | 泥水输送系统故障，导致渣在仓内淤积，盾构不能正常掘进 |  |
| W3 |  | W3-R12 |  | W32 |  | 电机车脱轨或碰撞造成管片破损，水平运输中断，造成盾构停机 |  |
| W3-R12 |  |  |  | W33 |  | 进出浆管路通道堵塞导致环流不充分，造成爆管 |  |
| W3-R31 |  |  |  | W34 |  | 在管片运输、堆放、吊运过程中，技术人员操作不当引起管片高处坠落，存在物体打击风险 |  |
| 管片拼装 |  | W4-R12 |  | W41 |  | 管片拼装机故障导致管片破损 |  |
| W4 |  | W4-R13 |  | W42 |  | 管片质量不佳导致管片拼装后变形，引起管片破裂或地面沉降 |  |
| W4-R14 |  |  |  | W43 |  | 盾构纠偏措施不当，易导致管片受损、破裂 |  |
| W4-R17 |  |  |  | W44 |  | 管片密封失效导致管片接头处漏浆，造成隧道涌水涌沙 |  |
| W4-R21 |  |  |  | W45 |  | 承压水地层高水头压力引起浮力过大，导致拼装完成管片极易开裂、漏水 |  |
| W4-R31，W4-R32 |  |  |  | W46 |  | 施工人员螺栓连接不当，形成渗水通道，导致隧道涌水涌沙 |  |
| W4-R31，W4-R32 |  |  |  | W47 |  | 施工人员拼装工艺不当，导致管片发生错台变形和刚体转动，相互挤压破损 |  |
| 壁后注浆 |  | W5-R12 |  | W51 |  | 注浆管堵塞导致管片上浮 |  |
| W5 |  | W5-R15 |  | W52 |  | 浆液质量不佳导致注浆效果差，造成管片上浮 |  |
| W5-R16 |  |  |  | W53 |  | 注浆量或注浆压力不恰当，造成地表沉降或隆起 |  |
| W5-R16 |  |  |  | W54 |  | 壁后同步注浆及二次注浆不及时、不充分导致地表沉降 |  |
| W5-R17 |  |  |  | W55 |  | 盾尾密封失效导致盾尾漏浆，造成管片上浮 |  |
| W5-R31 |  |  |  | W56 |  | 施工人员违规操作，注浆不合格，导致管片上浮或破损 |  |
| 设计参数 |  | W6-R11 |  | W61 |  | 双线隧道净间距（5.8~7.6 m∈0.38D~0.5D）较小，引起土体变形较大，后建隧道引起先建隧道变形 |  |
| W6 |  | W6-R14 |  | W62 |  | 覆土深度(8.34~12.71 m∈0.55D~0.83D）较浅，盾构姿态控制困难，掌子面易失稳，地面沉降大 |  |

·128·工程管理学报第38 卷

程穿越上软下硬土层时，盾构姿态难以控制，纠偏难度大，导致盾构偏离设计轴线，得到指标W14；W1-R21 耦合：盾构掘进出现软弱地层等不良地质，易造成盾构叩头风险，得到指标W15；W1-R31、R32耦合：本工程对施工人员经验能力要求高，若施工人员违规操作，易造成掘进面土体失稳等风险，故得到指标W16。二级指标汇总见表2中序号1~6所示。鉴于篇幅原因，其余二级指标确定过程在此省略，具体指标如表2 中序号7~35。

3指标权重计算

3.1熵权法
	熵权法能够对系统所评估的各个指标进行分析筛选，有效避免了主观因素的影响，准确度高，熵越大，表明系统的信息量越少，权重就越低。

3.2熵权法原理
	（1）本工程风险评价存在m 个评价指标，n个评价方案，rij 代表第i 个指标下第j 个评价值，构成原始数据矩阵。

| R | = | ( ) ij | m n | （12） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（2）确定第i 个指标第j 个评价值比重pij：

| p | = | r ij |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ij |  | n Σ j = 1 | r ij | （13） |

（3）计算第i 个指标的信息熵值ej。

| e | = - | 1 |  | n Σ( | p | ln | p | ), ( i | = | 1,2, | … | , | m | ) | （14） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | ln | n | j = 1 | ij |  | ij |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）计算第i 个指标的熵权ωj。

值，同理可计算出一级指标权重，结果如表3 所示。

|  |  | 表3 | 一级指标熵权 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω1 | ω2 | ω3 | ω4 |  | ω5 | ω6 |
| 0.0822 | 0.2399 | 0.1904 |  | 0.1216 | 0.2906 | 0.0813 |

4基于云模型的风险评估

4.1确定评语集和评价标准云

本文依据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）[18]设定“低风险”“较低风险”“中风险”和“高风险”4 个等级进行评价，

采用专家打分法对风险指标进行评估，对应的评分取值范围是“[0，1]、(1，2]、(2，3]、(3，4]”。为了获得期望的结果，将云模型He 的值定为0.03。根据评语集及式（1）~式（3），获得评价标准云的云模型参数，如表4 所示。再使用正向云发生器，当N=5000 时，可以绘制一个包含四类风险等级的本工程近间距段风险评估标准云，如图3 所示。

表4标准云参数表

| 评价等级 | 等级区间 | 云模型特征参数 |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | [0，1] | （0.5，0.167，0.03） |
| 较低风险 | （1，2] | （1.5，0.167，0.03） |
| 中风险 | （2，3] | （2.5，0.167，0.03） |
| 高风险 | （3，4] | （3.5，0.167，0.03） |

| ω | = | 1 |  | - | e i |  |  | , ( i | = | 1,2, | …, | m ) | （15） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | m Σ i = 1 | (1 |  | - | e i | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图3 标准云云图 |
| 3.3 计算指标权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 计算二级指标权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2二级指标评价 |

邀请地铁隧道盾构施工相关领域的数位专家、有经验的工程师对本工程进行重要性打分，打分区间为[0，5]，收集35 个二级指标的打分数据，结合式（13）~式（15）计算指标Wi 的二级指标权重ωi，（i=1，2，…，6），结果如下：

| ω1 | = | (0.3216 0.1243 0.2448 0.0593 0.0875 0.1625); (0.1476 0.2221 0.1390 0.0660 0.0891 0.0923 0.0398， |
| --- | --- | --- |
| ω2 | = |  |
|  | = | 0.1296 0.0345 0.0400); (0.1903 0.1793 0.2788 0.3516); (0.1197 0.1442 0.0810 0.2935 0.2 562 0.0703 0.0350); (0.2733 0.0474 0.1072 0.2647 0.2040 0.1034); |
| ω3 |  |  |
| ω4 | = |  |
| ω5 | = |  |
| ω6 | = | (0.5991 0.4009) |

3.3.2  计算一级指标权重
将二级指标打分值加权求和得到一级指标打分

邀请相关领域的数位专家根据三阳路过江隧道的具体工况对二级指标进行打分，打分区间为[0，4]。基于专家的打分数据，结合式（4）~式（6）采用逆向云发生器计算出指标的云数字特征，再通过正向云发生器获取评价指标云的云图，并与评价标准云进行比较和评价，汇总结果如表5 所示。

4.3一级指标评价
运用式（7）~式（9）可求得各个一级指标的数字特征并绘出评价指标云，最后与评价标准云进行比较。

由上文方法一（直观法），通过云图可以看出W1（盾构推进）、W6（设计参数）云图与高风险云

第5 期李文杰，等：基于云模型的某近间距盾构隧道施工风险评估案例研究·129·

| 表5 | 二级指标云数字特征及风险等级 |  | 4.4工程总体风险评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | （Ex，En，He） | 风险等级 |  |
|  |  |  | 基于所求出的一级指标的权重和数字特征可 |
| W11 | （3.9167，0.0953，0.1805） | 高风险 |  |
|  |  |  | 求得工程综合数字特征。 |
| W12 | （3.0833，0.0953，0.1805） | 高风险 |  |
|  |  |  | Ex=2.2291，En=0.0483，He=0.0915 |
| W13 | （3.0000，0.0591，0.1118） | 中风险 |  |
|  | （3.2000，0.1144，0.2166） | 高风险 | 代入正向云发生器，当N=5000 时，风险综合 |
| W14 |  |  |  |
| W15 | （3.0000，0.1477，0.2796） | 中风险 |  |
|  |  |  | 云模型如图4 所示。由式（10）、式（11）计算得到 |
| W16 | （2.9667，0.1525，0.2888） | 中风险 |  |
|  |  |  | 工程综合云图与中风险的相似度最大，为55.00%， |
| W21 | （3.2500，0.2041，0.3864） | 高风险 |  |
|  | （3.0803，0.1758，0.3328） | 高风险 | 故此风险为中风险。由以上结果得知，本工程近间 |
| W22 |  |  |  |
| W23 | （2.5833，0.1758，0.3328） | 中风险 | 距盾构段总体风险等级为中风险，根据风险接受准 |
| W24 | （3.0000，0.1477，0.2796） | 中风险 |  |
|  |  |  | 则表可知，处不愿接受状态，需采取针对性的措施 |
| W25 | （3.6500，0.1839，0.3481） | 高风险 |  |
|  |  |  | 来降低风险。 |
| W26 | （3.1667，0.2412，0.4566） | 高风险 |  |
| W27 | （2.5000，0.2089，0.3954） | 中风险 | 图4 工程综合风险云图 |
| W28 | （3.0833，0.2730，0.5168） | 高风险 |  |
| W29 | （2.0167，0.2199，0.4163） | 中风险 |  |
| W210 | （1.5000，0.1477，0.2796） | 较低风险 |  |
| W31 | （1.2000，0.1868，0.3537） | 较低风险 |  |
| W32 | （0.9167，0.1758，0.3328） | 低风险 |  |
| W33 | （1.2500，0.1954，0.3699） | 较低风险 |  |
| W34 | （0.9167，0.1758，0.3328） | 低风险 |  |
| W41 | （0.9167，0.1758，0.3328） | 低风险 |  |
| W42 | （1.8333，0.2412，0.4566） | 较低风险 |  |
| W43 | （1.8333，0.2412，0.4566） | 较低风险 |  |
| W44 | （2.0000，0.1477，0.2796） | 较低风险 | 5风险评估效果分析 |
| W45 | （2.0833，0.2461，0.4659） | 中风险 |  |
| W46 | （2.5833，0.2296，0.4347） | 中风险 | （1）基于云模型对本工程施工进行风险评估， |
| W47 | （1.9167，0.2730，0.5168） | 较低风险 | 得到其总体风险等级为中风险。工程实际虽然周边 |
|  | （1.2500，0.3219，0.6094） | 较低风险 |  |
| W51 |  |  |  |
|  |  |  | 环境复杂，并且三阳路近间距段具有超大直径、浅 |
| W52 | （1.5000，0.2954，0.5592） | 较低风险 |  |
|  |  |  | 覆土、高承压水施工及多次下穿、侧穿既有建筑物 |
| W53 | （1.5000，0.2089，0.3954） | 较低风险 |  |
| W54 | （1.9167，0.2730，0.5168） | 较低风险 |  |
|  |  |  | 等特点，从定性角度评估工程风险较高，而项目实 |
| W55 | （2.7500，0.2860，0.5415） | 中风险 |  |
|  | （2.0833，0.3104，0.5876） | 中风险 | 施中从设计、施工与管理几个方面采取相应的控制 |
| W56 |  |  |  |

| W61 | （3.6200，0.0992，0.1928） | 高风险 |
| --- | --- | --- |
| W62 | （3.5000，0.1618，0.3144） | 高风险 |

图几乎重合，故此风险为高风险；W2~W5 无法从云图直接看出结果，故采用方法二（相似度比较法）。由式（10）~式（12），计算得到W2（掌子面开挖）与中风险的相似度最大，为41.37%，故此风险为中风险；同理得到W3（隧道运输）、W4（管片拼装）和W5（壁后注浆）均与较低风险的相似度最大，分别为43.30%、44.40%和45.79%，故此风险为较低风险。一级指标风险等级汇总如表6 所示。

表6一级指标云模型数字特征及风险等级

| 一级指标 | 云数字特征 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |

措施，施工过程中未发生任何风险事件，这也表明三阳路大隧道近间距段总体风险为非高风险。

（2）基于云模型评估本工程虽然总体风险为中等风险，但“盾构推进”“掌子面开挖”和“设计参数”评估结果为中高风险，根据风险接受准则可知，属“不可接受”和“不愿接受”状态，必须采取必要的控制措施降低风险，减小发生事故的可能性。项目实际实施中，针对近间距盾构推进风险，设计特别采用了“桩隔离”的方法来减小后行隧道对先行隧道的影响；针对浅覆土掘进施工风险，重点采取了车架压重、管片拉结和盾壳注入克泥效等措施控制隧道上浮；针对地表建构筑物沉降风险，

| 盾构推进W1 | （3.3116，0.0460，0.0871） | 高风险 | 施工中控制盾构姿态减少超挖，根据地层变化动态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掌子面开挖W2 | （2.9678，0.0728，0.1378） | 中风险 |  |
|  |  |  | 调整循环泥浆配比和泥水仓压力保证开挖面（掌子 |
| 隧道运输W3 | （1.0635，0.0951，0.1801） | 较低风险 |  |
|  |  |  | 面）稳定，严格按照方案做好同步注浆。工程实施 |
| 管片拼装W4 | （1.8922，0.0908，0.1719） | 较低风险 |  |
| 壁后注浆W5 | （1.8573，0.1345，0.2547） | 较低风险 | 中针对评估的中高风险，重点采取了上述有针对性 |

| 设计参数W6 |  | （3.5719，0.0880，0.1709） | 高风险 |
| --- | --- | --- | --- |

的措施来控制风险，使得近间距段无风险事件发生。

·130·工程管理学报第38 卷

（3）基于云模型评估隧道运输、管片拼装、壁后注浆等较低风险指标，项目实际实施中对于隧道运输可能发生风险采取对运输轨道、车辆及时检查维修等常规管控措施；对防控管片拼装作业可能

[5] 丁智，吴云双，张霄，等．软土盾构隧道近距离穿越既有地铁影响数值分析[J]．中南大学学报（自然科学版），2018，49（3）：663-671．

[6] 姜华龙．土压平衡盾构近距离下穿既有地铁无配筋二次	衬砌大断面隧道施工技术[J]．隧道建设（中英文），2023，

带来的风险采取对拼装作业班组进行培训、保证作	43（5）：837-846．

业队伍人员稳定等常规措施；对壁后注浆可能发生风险采取“掘进、注浆同步，不注浆、不掘进”，在同步注浆压力和注浆量方面进行双控，做到适时、足量等常规措施。整个施工中无明显风险事件发生，说明风险得到了有效控制。

通过与实际管控重点及效果对比分析可知，基于云模型评估在实际过程中为中高风险的指标均采取了重点控制措施，一般风险指标实际中采取了常规控制措施，且近间距段施工无风险事件发生，表明采用云模型开展风险评估结果有效指导了施工，同时验证该评估方法是有效可行的。

6结语

本文依托某市三阳路超大直径高承压水浅覆土越江隧道近间距盾构施工具体工程实例，基于工程特点并结合专家经验，采用WBS-RBS 法分析得出了本工程的风险评估指标，并运用熵权法计算出各个指标的权重；运用云模型评估方法对各级指标及工程综合风险进行风险评估，得到各指标及工程总体的风险等级；实际施工中结合评估等级采取针对性措施，保证了工程施工安全，同时也验证了此方法的有效性和可行性，可为类似工程风险评估提

[7] 刘志坚，曹伍富，黄俊鸿，等．盾构隧道超近间距下穿运营盾构隧道管片环变形规律研究[J/OL]．铁道标准设计：1-9[2024-07-30]．https: //doi.org/10.13238/j.issn. 1004-2954.202211070001．

[8] Peck R B ．Deep excavations and tunneling in soft 	ground[C]．Proc. of 7th ICSMFE，Mexico，1969．

[9] 朱蕾．盾构近间距穿越对既有隧道的影响参数研究	[J]．施工技术，2014，43（13）：111-113．

[10] 刘颖彬，廖少明，陈立生，等．软土盾构近距离下穿地铁双圆隧道变形实测分析[J]．隧道建设（中英文），2020，40（10）：1462-1470．

[11] Ngoc-Anh D O ，Daniel D ，Pierpaolo O ，Irini 	Djeran-Maigre．Three-dimensional numerical simulation 	of a mechanized twin tunnels in soft ground[J]．Tunnelling 	and Underground Space Technology，2014，42：40-51．[12]David E．Y．Elwood，C．Derek Martin．Ground response 	of closely spaced twin tunnels constructed in heavily over 	consolidated soils[J]．Tunnelling and Underground Space 	Technology，2016，51：226-237．

[13] 邢慧堂，徐前卫，刘浩，等．盾构近距离上跨既有隧道施工影响及控制研究[J]．铁道工程学报，2021，38（9）：61-67．

[14] 杨成永，马文辉，彭华，等．地铁双线盾构近距下穿盾构隧道施工沉降控制[J]．铁道工程学报，2018，35（7）：91-98．

[15] 杨万精，王腾腾，来弘鹏，等．双线盾构近距下穿既有地铁地表位移规律研究[J]．铁道工程学报，2021，38（7）：66-73．

供参考。	[16] 施红应．软土层近间距重叠隧道盾构施工地层变形研

另外，本工程施工条件极其复杂，相较于一般盾构施工其风险具有更高的随机性和模糊性，耦合分析得出的风险评估指标主要来源于理论分析及工程经验，未能实现风险评估指标的全面识别覆盖，今后仍需做进一步的研究。

究及三维数值模拟分析[J]．中国高新科技，2021（10）：101-102．

[17]Md Shariful Islam，Magued Iskander．Twin tunnelling 	induced ground settlements：a review[J]．Tunnelling and 	Underground Space Technology，2021，110：103614．[18]GB50652-2011．城市轨道交通地下工程建设风险管理	规范[S]．北京：中国建筑工业出版社，2011．

参考文献：	作者简介：

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.地铁设计规范（GB 50157-2013）[S]．北京：中国建筑工业出版社，2014．

[2] 肖镇涛．近间距双线盾构隧道相互影响的控制措施与应	用研究[D]．武汉：华中科技大学，2023．

[3] 周雪莲．超大直径极小间距泥水平衡式盾构施工的相互	影响[D]．上海：上海理工大学，2016．

[4] 安建永，雷海波，尹鸿威，等．富水砂层超小净距叠线盾构隧道施工安全控制技术[J]．隧道建设（中英文），

李文杰（2000-），男，硕士研究生，研究方向：地下工

程施工与安全管理；
张倬豪（2000-），男，硕士研究生，研究方向：土木工

程与工程管理；
余群舟（1970-），通信作者，男，副教授，硕士生导师，

研究方向：地下工程施工与安全管理；
周诚（1982-），男，教授，博士生导师，研究方向：

智能建造，工程管理，地外建造；
谢丹妮（2000-），女，硕士研究生，研究方向：地下工

|  | 2021，41（S2）：503-511． | 程施工与安全管理。 |
| --- | --- | --- |