| · | 1 | 3 | 4 | · | 第50 卷第16 期2 0 2 4 年8 月 | 山西 建筑 ＳＨＡＮＸＩＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ | Ｖｏｌ．50 Ｎｏ．16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ａｕｇ． | 2024 |

·桥梁·隧道·

ＤＯＩ：10．13719 ／ｊ．ｃｎｋｉ．1009 －6825．2024．16．031

基于ＡＨＰ和改进型灰色聚类法的地铁盾构施工风险评价研究★

杨鹏飞

（甘肃建筑职业技术学院，甘肃兰州730050）

摘	要：对富水砂卵石地层地铁盾构施工进行深入研究，整理和分类识别各指标，确定出地铁盾构施工风险评估指标体系。

通过层次分析法确定评价指标体系中准则层和指标层权重，通过划分灰类、构造改进型可能度函数、计算综合聚类系数、确定

风险级别等步骤构建改进型基于中心点混合可能度函数的灰色聚类地铁盾构施工风险模型，最后通过项目实例分析评价，验

证了该方法的科学性和可推广性。

关键词：富水砂卵石；盾构施工；ＡＨＰ；灰色聚类；风险评价

| 中图分类号：ＴＵ997，Ｕ455．43 | 文献标识码：Ａ | 文章编号：1009 －6825（2024）16 －0134 －06 |
| --- | --- | --- |

地铁盾构施工风险指的是不利事件或事故发生的概率（频率）及其损失的组合。由于风险的存在，项目在实施过程中与预先设定建设目标就会存在一定程度的偏差，例如可能会出现人员伤亡、周围环境影响、遭受不同程度经济损失、工期延误和社会影响等不利事件和灾害，因此风险主要是可能导致项目结果与预期目标有差距的因素，以及这些因素对此类不利后果影响程度大小的表述。地铁盾构施工风险可以划分为两个方面：在地铁盾构施工过程中诱发事故的一系列因素和这些因素导致事故严重程度可能性，因此地铁盾构施工风险发生概率和损失程度是两个基本要素。将风险Ｑ可以按照函数形式表达，即：
	Ｑ＝ｆ（Ｐ，Ｃ）（1）	其中，Ｑ为风险；Ｐ为发生概率；Ｃ为损失程度。

在ＧＢ50652—2011 城市轨道交通地下工程建设风险管理规范（下称“《规范》”）中对Ｑ的部分组成元素进行了说明：
	风险因素：按照“4Ｍ1Ｅ”划分人的因素、材料因素、机械因素、方法因素、环境因素。大多数地铁施工风险研究者采用此种归类方法进行风险管理研究，但这其中有些致险因子主观性太强，不能很好量化和控制，致使风险评价模型不能很好地推广和应用于实际项目，本文主要研究地铁盾构施工阶段技术方面的致险因子；风险事故：即事故；风险损失：在工程建设中，隐藏在内的或者外在的负面影响、破坏以及损失，包括人员的伤亡、环境的影响、财产的损失、施工工期的延误等等。风险的组成三要素之间互相影响、互相转化、互相联系。

孙艳云［1］提出基于熵度量法的兰州地铁盾构施工风险评价，对盾构施工技术风险、周边环境风险、水文及地质风险、组织管理风险进行分析评价并提出针对性的风

收稿日期：2024 －02 －18
★基金项目：甘肃省教育厅：创新基金项目	2022Ｂ－368

险管控措施。葛佳［2］提出穿河地铁盾构施工安全风险评估，按照施工前准备、竖井施工、盾构始发、盾构掘进、盾构到达建立分解结构，从4Ｍ1Ｅ五方面建立了风险分解结构，两者结合构成风险矩阵，结合二维云理论构建风险评估模型。曹振［3］按照工程地质与水文地质因素、荷载因素、施工因素和外部因素4 个一级影响因素，运用模糊数学及层次分析方法理论，提出了可定量评估西安地铁隧道盾构施工安全风险等级的模糊综合分析法，建立了地铁盾构施工安全风险评估方法。尹琪［4］提出基于动态贝叶斯网络的地铁盾构施工安全风险评估，以解释结构明确风险层次结构，形成初始静态贝叶斯网络，以三角模糊数明确先验概率值，建立从盾构始发、掘进到到达3 个施工阶段的动态贝叶斯网络模型。樊燕燕等
［5］提出物元可拓法在地铁盾构施工安全风险评估，针对地铁盾构施工安全风险评估结果不完善、精确度不高等问题，采用ＤＥＭＡＴＥＬ－ＩＳＭ法与物元可拓评估模型相结合，对地铁盾构施工安全风险进行科学合理的评估。杨成［6］提出兰州地铁下穿黄河富水砂卵石层盾构掘进关键技术，根据盾构领域专家调查，对调查问卷进行计算，建立了盾构隧道风险指标体系，采用层次分析法与模糊评价法进行风险评价。本文采用ＡＨＰ和改进型中心点混合可能度函数的灰色聚类相结合进行富水砂卵石地层地铁盾构施工风险评价研究，中线点混合三角可能度灰色聚类评价模型［7］在中心点处变化过于剧烈，本研究对中心点混合三角可能度函数进行改进和优化，以开口向下抛物线函数曲线代替三角可能度函数直线，使得中心点附近线型光滑、变化平缓。

1	富水砂卵石地层地铁盾构施工风险评价指标体系

富水砂卵石地层具有卵石粒径大、强度高、黏聚力较

作者简介：杨鹏飞（1989 －），男，硕士，高级工程师，从事工程管理及岩土工程研究工作
引文格式：杨鹏飞．基于ＡＨＰ和改进型灰色聚类法的地铁盾构施工风险评价研究［Ｊ］．山西建筑，2024，50（16）：134 －138，142．

| 第50 卷第16 期2 0 2 4 年8 月 | 杨鹏飞：基于ＡＨＰ和改进型灰色聚类法的地铁盾构施工风险评价研究 |  |  | · | 1 | 3 | 5 | · |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低、透水性强、离散性高的特性，隧道盾构施工时容易出 |  | （ｎｉｊ）8 × 8，Ｎ4 ＝（ｎｉｊ）4 × 4，并计算出指标体系的权重，如表 |  |  |  |  |  |  |
| 现刀盘磨损大、掘进时盾构扭矩高、渣土改良和二次破碎 |  | 3—表7 所示。 |  |  |  |  |  |  |
| 困难、出渣管路极易遭受破坏、沉降严重滞后、地层塌陷 |  | 表3 | 指标层关于Ｈ1 的判断矩阵 |  |  |  |  |  |

等施工风险（见表1）。

| 表1 | 风险因素汇总表 |
| --- | --- |

| Ｎ1 | Ｈ11 | Ｈ12 | Ｈ13 | Ｈ14 | Ｈ15 | Ｈ16 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｈ11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0．32 |
| Ｈ12 | 1 ／3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0．21 |

| 风险因素 | 施工准备阶段Ｈ1 | 始发阶段Ｈ2 | 盾构开挖阶段Ｈ3 | 支护施工阶段Ｈ4 | Ｈ13 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0．17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ｈ14 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 | 2 | 2 | 0．13 |
|  | 盾构设备选型Ｈ11 | 洞前土体加固Ｈ21 泥水仓压力控制Ｈ31 |  | 盾构管片质量Ｈ41 | Ｈ15 | 1 ／3 | 1 ／3 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 | 2 | 0．94 |
|  | 地质勘察Ｈ12 | 始发基座安装Ｈ22 | 刀盘推力控制Ｈ32 | 管片拼装质量Ｈ42 |  | 1 ／3 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 | 0．77 |
|  |  |  |  |  | Ｈ16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周围建筑物、 | 盾构机组装和调试Ｈ23 | 扭矩控制Ｈ33 | 管片接缝质量Ｈ43 |  |  | 表4 | 指标层关于Ｈ2 的判断矩阵 |  |  |  |  |
|  | 构筑物调查Ｈ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因素 | 前期测量与检测Ｈ | 反力架与 支撑安装Ｈ24 | 同步注浆Ｈ34 | 填充注浆效果Ｈ | Ｎ2 | Ｈ21 |  | Ｈ22 | Ｈ23 | Ｈ24 | Ｈ25 | 权重 |
|  | 14 |  |  | 44 | Ｈ21 | 1 |  | 1 ／2 | 1 ／4 | 1 ／3 | 1 ／2 | 0．08 |
|  | 始发地层 加固方案Ｈ15 | 洞门密封 装置Ｈ25 | 二次破碎能力Ｈ35 |  | Ｈ22 | 2 |  | 1 | 1 ／3 | 2 | 2 | 0．20 |
|  |  |  |  |  | Ｈ23 | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 0．44 |
|  | 盾构参数模 拟及修正Ｈ16 | 防喷涌技术Ｈ36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｈ24 | 3 |  | 1 ／2 | 1 ／3 | 1 | 2 | 0．17 |
|  |  |  |  |  | Ｈ25 | 2 |  | 1 ／2 | 1 ／4 | 1 ／2 | 1 | 0．11 |
|  |  | 盾构姿态控制Ｈ37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表5 | 指标层关于Ｈ3 的判断矩阵 |  |  |  |  |
|  |  | 洞内外检测技术Ｈ38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

对富水砂卵石地层地铁盾构施工相关文献研究及整理，初步识别和整理富水砂卵石地层地铁盾构施工风险

| Ｎ3 | Ｈ31 | Ｈ32 | Ｈ33 | Ｈ34 | Ｈ35 | Ｈ36 | Ｈ37 | Ｈ38 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｈ31 | 1 | 2 | 2 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 ／4 | 1 ／2 | 0．08 |
| Ｈ32 | 1 ／2 | 1 | 2 | 2 | 1 ／2 | 1 ／3 | 1 ／4 | 1 | 0．08 |

| 因素，并依据《规范》［8］，进入施工一线进行详细跟踪调 |  | Ｈ33 | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 |  |  | 2 | 1 ／2 | 1 ／3 | 1 ／4 | 2 | 0．07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｈ34 | 2 | 1 ／2 | 1 ／2 |  |  | 1 | 1 ／2 | 1 ／3 | 1 ／4 | 2 | 0．07 |
| 研，结合专家（现场工程师、高校专业）咨询，以确保识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 ／2 | 1 ／4 | 2 | 0．12 |
|  |  | Ｈ35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险因素合理性和科学性，最后对识别各指标进行整理 |  | Ｈ36 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 ／4 | 3 | 0．17 |
| 和分类，确定出地铁盾构施工风险评估指标体系。 |  | Ｈ37 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0．34 |
|  |  | Ｈ38 | 2 | 1 | 1 ／2 |  |  | 1 ／2 | 1 ／2 | 1 ／3 | 1 ／4 | 1 | 0．07 |
| 2 | 评价指标各层次权重系数的确定 |  |  | 表6 |  | 指标层关于Ｈ4 的判断矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在风险指标评价中，采用层次分析法（ＡＨＰ）［9］计算各 |  | Ｎ3 |  | Ｈ41 |  |  | Ｈ42 |  | Ｈ43 | Ｈ44 |  |  | 权重 |
| 指标权重。层次分析法（也称ＡＨＰ），是一种对繁杂且模糊 |  | Ｈ41 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 0．45 |
| 的决策问题进行简化处理的方法，这种方法适用于难于完 |  | Ｈ42 |  | 1 ／3 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 0．24 |
| 全定量分析，而将部分定量问题转化为定性分析的问题。 |  | Ｈ43 |  | 1 ／3 |  |  | 1 ／2 |  | 1 | 1 ／2 |  |  | 0．12 |
| 通过建立递阶层次结构，构造判断矩阵，层次单排序以及 |  | Ｈ44 |  | 1 ／2 |  |  | 1 ／2 |  | 2 | 1 |  |  | 0．19 |
|  |  |  |  | 表7 | 层次分析法模型风险指标综合权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一致性检验，层次总排序及一致性检验四个步骤确定评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

指标各层次权重系数。风险指标因素的权重通过层次分析法进行计算以及分析得到，准则层、指标层的权重是依据已经识别的风险指标因素建立集合再分层比较计算得到，从而建立准则层判断矩阵和指标层判断矩阵。

|  | Ｈ1 | Ｈ2 | Ｈ3 | Ｈ4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 0．08 | 0．17 | 0．51 | 0．24 | 综合权重 |
| Ｈ11 | 0．32 |  |  |  | 0．03 |
|  | 0．21 |  |  |  | 0．02 |
| Ｈ12 |  |  |  |  |  |
| Ｈ13 | 0．17 |  |  |  | 0．01 |

| 2．1 | 确定准则层指标权重 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ14 | 0．13 | 0．08 |  | 0．01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ15 | 0．94 |  |  | 0．01 |
| 通过专家咨询赋分法，构建判断矩阵，向6 位一线地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ16 | 0．77 |  |  | 0．01 |
| 铁盾构施工工程师和4 位行业专家发放问卷10 份，收回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0．01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ21 |  |  |  |  |
| 有效问卷10 份。以准则层4 个指标构建判断矩阵Ａ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ22 |  | 0．20 |  | 0．03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ23 |  | 0．44 |  | 0．07 |
| （ａｉｊ）4 × 4，如表2 所示，计算得出指标权重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ24 |  | 0．17 |  | 0．03 |
| 表2 |  |  | 准则层各指标判断矩阵及权重 |  |  |  |  |  |  | Ｈ25 |  | 0．11 |  | 0．02 |
| 指标项 |  | Ｈ1 | Ｈ2 | Ｈ3 |  | Ｈ4 |  | 权重 |  | Ｈ31 |  |  | 0．08 | 0．04 |
| Ｈ1 | 1 |  | 1 ／3 |  | 1 ／4 |  | 1 ／4 |  | 0．08 | Ｈ32 |  |  | 0．08 | 0．04 |
| Ｈ2 | 3 |  | 1 | 1 ／3 |  |  | 1 ／2 |  | 0．17 | Ｈ33 |  |  | 0．07 | 0．04 |
| Ｈ3 | 4 |  | 3 | 1 |  | 4 |  | 0．51 |  | Ｈ34 |  |  | 0．07 | 0．04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ35 |  |  | 0．12 | 0．06 |
| Ｈ4 | 4 |  | 2 | 1 ／4 |  |  | 1 | 0．24 |  |  |  |  |  |  |
| 2．2 | 确定指标层权重 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ36 |  |  | 0．17 | 0．09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0．34 | 0．17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ37 |  |  |  |  |
| 通过向6 位一线地铁盾构施工工程师和4 位行业专 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0．07 | 0．03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈ38 |  |  |  |  |

家调查问卷咨询和施工现场调研，分别建立施工准备阶段、始发阶段、盾构开挖阶段、支护施工阶段四个阶段各指标层判断矩阵Ｎ1 ＝（ｎｉｊ）6 × 6，Ｎ2 ＝（ｎｉｊ）5 × 5，Ｎ3 ＝

| Ｈ41 | 0．45 | 0．11 |
| --- | --- | --- |
| Ｈ42 | 0．24 | 0．06 |
| Ｈ43 | 0．12 | 0．03 |
| Ｈ44 | 0．19 | 0．05 |

| · | 1 | 3 | 6 | · | 第50 卷第16 期2 0 2 4 年8 月 | 山 | 西 | 建 | 筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3地铁盾构施工风险进行评价

本文对地铁盾构施工风险利用改进型基于中心点混合可能度函数的灰色聚类模型进行评价，将属于某灰类程度最大的点称为该灰类的中心点，基于中心混合可能度函数的评价模型步骤一般为5 步，具体为：灰类划分；构造可能度函数；计算指标权重；计算综合聚类系数；确定地铁盾构施工风险级别［10］。

3．1	灰类划分

| ｆ | ｊ（ｘ）＝ |  | 0， |  | ｘ∉［k | ｎ－1 | ，kｎ＋1 ｊ ］ |  | （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ｊ |  |  |  |
|  |  |  | 1， |  | ｘ＝k |  |  | ｎ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ｊ |  |
|  |  |  | －1 4（ｘ－k | ｊ）2 ＋1，ｘ∈［k |  | ｎ－1 | ，kｎ＋1 ｊ ］ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ｊ |  |  |  |

第三步，对于高风险灰类，构造上限测度可能度函数

ｆｊ5［kｊ4，kｊ5，－，－］，如式（3）所示，令ｘ为指标ｊ的一个观

测值，可利用式（3）计算出当ｘ∈［kｊ4，ｂｊ］高风险灰类可

能度值ｆｊ5（ｘ），也即ｙ5。

| 将地铁盾构施工风险划分为5 个灰类，即低风险 |  | 5（） |  | 0， |  | ｘ∉［k | ｊ，ｂｊ］4 | （） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰类、较低风险灰类、中等风险灰类、较高风险灰类和 |  |  |  | －1 4（ｘ－k | 5ｊ）2 ＋1，ｘ∈［k |  | ｊ，kｊ］ 4 5 |  |
| 高风险灰类，定义第ｊ个指标的取值范围为［ａｊ，ｂｊ］选 取kｊ1，kｊ2，kｊ3，kｊ4，kｊ5 分别为上述灰类的中心点，定义 | ｆ | ｊｘ＝ |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 1， |  | ｘ∈［k | 5ｊ，ｂｊ］ |  |

每个灰类对应的区间分别为［ａｊ，kｊ2］，［kｊ1，kｊ3］，［kｊ2，

kｊ4］，［kｊ3，kｊ5］，［kｊ4，ｂｊ］，地铁盾构施工风险等级划分

标准如表8 所示。

|  | 表8 | 地铁盾构施工风险等级划分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级 |

3．3	确定指标权重

利用专家咨询赋分法和层次分析法对准则层4 个指

标和指标层23 个指标权重进行计算，先确定准则层权

重，再确定指标层权重，最后计算得到23 个指标的综合

权重ωｊ，ｊ＝1，2，…，ｍ。

3．4	计算综合聚类系数

| 风险水平 | 低风险 | 较低风险 | 中等风险 | 较高风险 | 高风险 | 计算对象ｈ（1 ＝1，2，…，ｍ）关于灰类ｐ（ｐ＝1，2，…， |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰类区间 | ［0，2］ | ［2，4］ | ［4，6］ | ［6，8］ | ［8，10］ | k）的聚类系数σ | ｈ： |  |  |  |  |
| 对应中心点 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | σ |  | ｈ＝∑ｊ＝1 | ｆ | ｊ（ｘｉｊ）·ωｊ | （4） |

3．2	构造改进型可能度函数

传统基于中心点混合可能度函数以三角可能度函数

为主，本文改进型可能度函数以开口向下抛物线函数代

替三角可能度函数，如图1 所示。

其中，ｆｊｎ（ｘｉｊ）为ｊ指标子类可能度函数；ωｊ为指标ｊ

的综合聚类权重。

| 3．5 | 确定地铁盾构施工风险级别 |  |  |  | 所属灰类，确定地铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据ｍａｘ1≤k≤ｎ｛σ | ｈ｝＝σ | ｈ，按照σ | ｐ* |  |
|  |  |  |  | ｈ |  |

| y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | 盾构施工风险灰类及级别。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 4 | 实例分析 |
|  |  |  |  |  |  | 4．1 | 项目背景资料 |

兰州市城市轨道交通2 号线一期工程为东方红广场

| 0 | aj | k1 j | k2 j | k3 j | k4 j | k5 j | bj | x | 至雁北路段，工程范围起于东方红广场站西侧明挖区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西端盾构井，止于雁北路，工程全线正线车站信息如图2 |
|  | 图1 | 改进型中心点混合可能度函数示意图 |  |  |  |  |  |  | 所示。 |

第一步，对于低风险灰类，构造相应的下限测度可能

| 度函数ｆ | ｊ［－，－，kｊ，kｊ］，如图1 所示，令ｘ为指标ｊ的一 1 1 2 |
| --- | --- |

个观测值，可利用式（1）计算出当ｘ∈［ａｊ，kｊ］低风险灰类

2

| 可能度值ｆ |  | ｊ（ｘ），也即ｙ1（下同）。1 |  |  |  |  | （1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｆ | ｊ（ｘ）＝1 |  |  | 0 | ｘ∉［ａｊ，kｊ］ 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ｘ∈［ａｊ，kｊ］ 1 |  |  |
|  |  |  |  | －1 4（ｘ－k |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1ｊ）2 ＋1，ｘ∈［k | 1ｊ，k 2 ｊ］ |  |

第二步，对于较低风险灰类、中等风险灰类、较高

风险灰类，构造适中测度可能度函数ｆｊ［k

ｎ－1

ｊ，kｊ，－，

kｊ	］，如式（2）所示，令ｘ为指标ｊ的一个观测值，可

ｎ＋1

利用式（2）计算出当ｘ∈［kｊ	，kｊｎ＋1］中间灰类可能度

ｎ－1

| 序号 | 车站名称 | 中心里程 | 右线站间距 | 左线站间距 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方红广场站 | ＤＫ28 ＋935．710 |  |  | 1 号、2 号线换乘 |
|  |  |  | 1 486．556 | 1 497．493 |  |
| 2 | 邮电大楼站 | ＤＫ30 ＋422．266 |  |  |  |
|  |  |  | 941．949 | 922．498 |  |
| 3 | 火车站站 | ＤＫ31 ＋364．215 |  |  | 2 号、3 号、5 号线换乘 |
|  |  |  | 613．622 | 614．408 |  |
| 4 | 公交五公司站 | ＤＫ31 ＋978．305 |  |  | 停车场出入线接轨站 |
|  |  |  | 1 186．689 | 1 091．417 |  |
| 5 | 定西路站 | ＤＫ33 ＋164．993 |  |  |  |
|  |  |  | 910．946 | 910．724 |  |
| 6 | 五里铺站 | ＤＫ34 ＋075．939 |  |  | 1 号、2 号线换乘 |
|  |  |  | 1 178．725 | 1 179．736 |  |
| 7 | 雁南路站 | ＤＫ35 ＋247．858 |  |  |  |
|  |  |  | 674．916 | 675．133 |  |
| 8 | 雁园路站 | ＤＫ35 ＋922．774 |  |  | 2 号、4 号线换乘 |
|  |  |  | 942．981 | 941．483 |  |
| 9 | 雁北路站 | ＤＫ36 ＋865．754 |  |  | 2 号、3 号线换乘 |

| 图2 | 本工程全线正线车站一览图 |
| --- | --- |

右线里程范围为ＹＤＫ28 ＋204．679—ＹＤＫ37 ＋

221．093，左线里程范围为ＺＤＫ28 ＋202．558—ＺＤＫ37 ＋

值ｆｊ（ｘ），也即ｙｎ。	265．920，右线全长9．02 ｋｍ，设9 座（含东方红广场、五里

| 第50 卷第16 期2 0 2 4 年8 月 | 杨鹏飞：基于ＡＨＰ和改进型灰色聚类法的地铁盾构施工风险评价研究 | · | 1 | 3 | 7 | · |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铺）车站，设一座停车场（排洪南路停车场）；一期工程最大站间距1 487 ｍ，为东方红广场至邮电大楼区间，最小站间距为614 ｍ，为火车站至公交五公司区间，平均站间距为992 ｍ。本次研究对象为雁南路站至雁园路站盾构区间，其中右线站间距为674．916 ｍ，左线站间距为675．133 ｍ，为典型的富水砂卵石地层地铁盾构施工区段。

根据前文地铁盾构施工风险等级划分，将风险评价聚类指标划分为5 个灰类，即低风险灰类、较低风险灰类、中等风险灰类、较高风险灰类和高风险灰类，对应的中心点分别为1，3，5，7，9，赋值过程采用专家调研法得到，通过10 位行业专家对富水砂卵石地层地铁盾构施工风险评价模型中的23 个因素赋值打分，得到各指标平均

| 4．2 | 风险评价指标赋值 | 表9 | 得分，如表9 所示。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价指标灰类得分表 |

| 评价 指标得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 得分6 得分7 得分8 得分9 得分10; 平均得分. | 评价 指标得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 得分6 得分7 得分8 得分9 得分10; 平均 得分. |
| --- | --- |
| Ｈ11; 7; 8; 5; 4; 6; 5; 5; 4; 5; 4; 5．3. Ｈ12; 3; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2．1. Ｈ13; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2; 3; 2．9. Ｈ14; 4; 5; 5; 4; 4; 4; 5; 5; 4; 4; 4．4. Ｈ15; 4; 3; 4; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 4; 3．7. Ｈ16; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2; 2; 2; 2．7. Ｈ21; 5; 6; 6; 5; 6; 6; 6; 6; 5; 5; 5．6. Ｈ22; 5; 6; 6; 6; 7; 5; 6; 6; 6; 5; 5．8. Ｈ23; 7; 7; 7; 7; 7; 8; 6; 7; 6; 6; 6．8. Ｈ24; 5; 6; 6; 6; 5; 6; 5; 5; 5; 5; 5．4. Ｈ25; 4; 3; 4; 4; 3; 3; 3; 4; 3; 3; 3．4. Ｈ31; 5; 6; 7; 7; 7; 6; 5; 5; 6; 7; 6．1. | Ｈ32; 5; 6; 6; 6; 5; 5; 5; 5; 4; 4; 5．1. Ｈ33; 4; 5; 5; 5; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 4．5. Ｈ34; 4; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 3; 3; 3．3. Ｈ35; 5; 6; 6; 5; 6; 6; 7; 7; 5; 5; 5．8. Ｈ36; 7; 6; 6; 6; 7; 7; 6; 6; 6; 6; 6．3. Ｈ37; 8; 7; 8; 8; 8; 8; 7; 7; 8; 7; 7．6. Ｈ38; 4; 5; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 4; 4; 4．6. Ｈ41; 5; 6; 6; 5; 5; 5; 7; 7; 6; 6; 5．8. Ｈ42; 4; 5; 5; 5; 4; 5; 4; 5; 5; 5; 4．7. Ｈ43; 3; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 4; 4; 4; 3．9. Ｈ44; 3; 4; 3; 4; 4; 4; 4; 3; 3; 3; 3．5. |

| 4．3 | 可能度函数值计算 | 别如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以指标Ｈ11为例，依次计算5 个灰类可能度函数，分 ｆ1（ｈ11）＝{－1 4（ｘ－1）1， 2 ＋1， ｘ∈［－1，1］＝｛0，ｘ＝5．3，ｘ∉［－1，3］； ｘ∈［1，3］ 0， ｘ∉［－1，3］ ｆ1（ｈ11）＝{－1 4（ｘ－3）1， 2 ＋1， ｘ＝3 ＝｛0，ｘ＝5．3，ｘ∉［1，5］； ｘ∈［1，5］ 0，ｘ∉［1，5］ ｆ1（ｈ11）＝{－1 4（ｘ－5）1， 2 ＋1， ｘ＝5 ＝｛0．977 5，ｘ＝5．3，∈［3，7］； ｘ∈［3，7］ 0， ｘ∉［3，7］ ｆ1（ｈ11）＝{－1 4（ｘ－7）1， 2 ＋1， ｘ＝7 ＝｛0．277 5，ｘ＝5．3，ｘ∉［5，9］； ｘ∈［5，9］ 0， ｘ∉［5，9］ ｆ1（ｈ11）＝{－1 4（ｘ－9） 1， 2 ＋1，ｘ∈［7，9］＝｛0，ｘ＝5．3，ｘ∉［7，11］。 ｘ∈［9，11］ 0， ｘ∉［7，11］ 按照上述方法可以计算出Ｈ12，Ｈ13，…，Ｈ44 等剩余4．5 评价结果分析 |  |  |  |  |  |  |
| 22 个指标可能度函数值，汇总如表10 所示。 |  | 依据ｍａｘ1≤k≤ｎ｛σ | ｈ｝＝σ | ｈ，即ｍａｘ｛σ | ｐ｝＝σ | 3，该段富水砂 |
| 4．4 | 综合聚类系数计算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卵石地层地铁盾构施工项目风险属于第三类中等风险。 |  |  |  |  |
| 根据式（4）可以计算出富水砂卵石地层地铁盾构施 |  | 根据层次分析法中目标层和指标层权重及综合权重可知 |  |  |  |  |
| 工综合聚类系数，如表11 所示。 |  | 在项目实施过程中要重点管理盾构开挖阶段、支护施工 |  |  |  |  |

| · | 1 | 3 | 8 | · | 第50 卷第16 期2 0 2 4 年8 月 |  |  |  |  |  |  |  | 山 |  |  |  | 西 | 建 |  | 筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段和始发阶段三个环节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中在盾构开挖阶段应重点控制：盾构姿态控制、防喷涌技术、二次破碎能力、同步注浆、扭矩控制、刀盘推力 |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  | 富水砂卵石地层地铁盾构施工可能度函数计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评价指标 |  |  |  | 指标赋值Ｈｉｊ |  | ｆ1ｉ（ｈｉｊ） |  | ｆ2ｉ（ｈｉｊ） |  | ｆ3ｉ（ｈｉｊ） |  |  | ｆ4ｉ（ｈｉｊ） | ｆ5ｉ（ｈｉｊ） |  | 控制、泥水仓压力控制；在支护施工阶段应重点控制：填 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ｈ11 |  |  | 2．1 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．977 5 |  |  | 0．277 5 | 0．000 0 |  | 充注浆效果、管片拼装质量和管片拼装质量；在始发阶段应重点控制盾构机组装和调试。 研究组跟踪项目实施过程，未出现财产损失、人员伤亡风险事件，项目按期完成，说明本方法在项目风险评价中具有可实施性和可靠性。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ｈ12 |  |  | 2．9 |  |  | 0．697 5 | 0．797 5 |  |  | 0．000 0 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ｈ13 |  |  | 3．5 |  |  | 0．097 5 | 0．997 5 |  |  | 0．000 0 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ｈ14 |  |  | 4．4 |  |  | 0．000 0 | 0．510 0 |  |  | 0．910 0 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ｈ15 |  |  | 3．7 |  |  | 0．000 0 | 0．877 5 |  |  | 0．577 5 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ｈ16 |  |  | 2．7 |  |  | 0．277 5 | 0．977 5 |  |  | 0．510 0 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ｈ21 |  |  | 5．6 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．960 0 |  |  | 0．510 0 | 0．000 0 |  | 5 | 结论 |  |  |  |  |
| 8 |  | Ｈ22 |  |  | 5．8 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．840 0 |  |  | 0．640 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ｈ23 |  |  | 6．8 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．190 0 |  |  | 0．990 0 | 0．000 0 |  | 本文结合文献研究、现场跟踪调研、专家咨询等方法对富水砂卵石地层地铁盾构施工技术层面风险进行了较全面的识别，利用ＡＨＰ和改进型中心点混合可能度函数的灰色聚类法对地铁盾构施工阶段风险进行了定量分析研究，研究结论与实际项目结果相符，说明本方法在地铁盾构施工风险评价中具有可靠性和实用性。改进型中心点混合可能度函数避免了传统中线点混合三角可能度灰色聚类评价模型在中心点处变化过于剧烈的问题，使得中心点附近线型光 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ｈ24 |  |  | 5．4 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．960 0 |  |  | 0．360 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ｈ25 |  |  | 3．4 |  |  | 0．000 0 | 0．960 0 |  |  | 0．360 0 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ｈ31 |  |  | 6．1 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．697 5 |  |  | 0．797 5 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ｈ32 |  |  | 5．1 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．997 5 |  |  | 0．097 5 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ｈ33 |  |  | 4．5 |  |  | 0．000 0 | 0．437 5 |  |  | 0．937 5 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ｈ34 |  |  | 3．3 |  |  | 0．000 0 | 0．997 5 |  |  | 0．277 5 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ｈ35 |  |  | 5．8 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．840 0 |  |  | 0．640 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ｈ36 |  |  | 6．3 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．577 5 |  |  | 0．877 5 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ｈ37 |  |  | 7．6 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．000 0 |  |  | 0．910 0 | 0．510 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ｈ38 |  |  | 4．6 |  |  | 0．000 0 | 0．360 0 |  |  | 0．960 0 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑、变化平缓，可使评价过程更合理。 参考文献： ［1］孙艳云．基于熵度量法的兰州地铁盾构 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ｈ41 |  |  | 5．8 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  | 0．840 0 |  |  | 0．640 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Ｈ42 |  |  | 4．7 |  |  | 0．000 0 | 0．277 5 |  |  | 0．977 5 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ｈ43 |  |  | 3．9 |  |  | 0．000 0 | 0．797 5 |  |  | 0．697 5 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ｈ44 |  |  | 3．5 |  |  | 0．000 0 | 0．937 5 |  |  | 0．437 5 |  |  | 0．000 0 | 0．000 0 |  | 施工风险评价［Ｊ］．中国新技术新产品，2023（14）：85 －87． |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  | 富水砂卵石地层地铁盾构施工综合聚类系数计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评价指标 |  |  |  | ωｉｊ | ｆ1ｉ（ｈｉｊ） |  | ｆ2ｉ（ｈｉｊ） |  | ｆ3ｉ（ｈｉｊ） |  |  | ｆ4ｉ（ｈｉｊ） |  | ｆ5ｉ（ｈｉｊ） |  | ［2］葛 |  | 佳．穿河地铁盾构施工安全风险评估研究 |  |  |  |
| 1 |  | Ｈ11 |  |  | 0．03 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．977 5 |  |  | 0．277 5 |  | 0．000 0 |  | ［Ｄ］．兰州：兰州交通大学，2022． |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ｈ12 |  |  | 0．02 |  | 0．697 5 |  | 0．797 5 |  | 0．000 0 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | ［3］曹 |  | 振．西安地铁盾构施工安全风险评估及施工 |  |  |  |
| 3 |  | Ｈ13 |  |  | 0．01 |  | 0．097 5 |  | 0．997 5 |  | 0．000 0 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灾害防控技术［Ｄ］．西安：西安科技大学，2013． |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ｈ14 |  |  | 0．01 |  | 0．000 0 |  | 0．510 0 |  | 0．910 0 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ［4］尹 |  | 琪．基于动态贝叶斯网络的地铁盾构施工安 |  |  |  |
| 5 |  | Ｈ15 |  |  | 0．01 |  | 0．000 0 |  | 0．877 5 |  | 0．577 5 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ｈ16 |  |  | 0．01 |  | 0．277 5 |  | 0．977 5 |  | 0．510 0 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 全风险评估研究［Ｄ］．青岛：青岛理工大学，2023． |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ｈ21 |  |  | 0．01 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．960 0 |  |  | 0．510 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ［5］樊燕燕，王 |  |  |  | 瑞．物元可拓法在地铁盾构施工安全 |  |
| 8 |  | Ｈ22 |  |  | 0．03 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．840 0 |  |  | 0．640 0 |  | 0．000 0 |  | 风险评估中的应用［Ｊ］．安全与环境学报，2023，23（6）：1779 －1790． |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ｈ23 |  |  | 0．07 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．190 0 |  |  | 0．990 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ｈ24 |  |  | 0．03 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．960 0 |  |  | 0．360 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ［6］杨 |  | 成．兰州地铁下穿黄河富水砂卵石层盾构掘 |  |  |  |
| 11 |  | Ｈ25 |  |  | 0．02 |  | 0．000 0 |  | 0．960 0 |  | 0．360 0 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ｈ31 |  |  | 0．04 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．697 5 |  |  | 0．797 5 |  | 0．000 0 |  | 进关键技术研究［Ｄ］．兰州：兰州交通大学，2019． ［7］刘思峰，杨英杰，吴利丰．灰色系统理论及其应用［Ｍ］．北京：科学出版社，2014． ［8］中华人民共和国住房和城乡建设部．城市轨道交通地下工程建设风险管理规范：ＧＢ50652—2011 ［Ｓ］．北京：中国计划出版社，2011． ［9］杨鹏飞．基于ＡＨＰ和灰色聚类法的建筑工程项目成本风险评价［Ｊ］．中国建材科技，2016，25（5）：85 －87． |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ｈ32 |  |  | 0．04 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．997 5 |  |  | 0．097 5 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ｈ33 |  |  | 0．04 |  | 0．000 0 |  | 0．437 5 |  | 0．937 5 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ｈ34 |  |  | 0．04 |  | 0．000 0 |  | 0．997 5 |  | 0．277 5 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ｈ35 |  |  | 0．06 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．840 0 |  |  | 0．640 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ｈ36 |  |  | 0．09 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．577 5 |  |  | 0．877 5 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ｈ37 |  |  | 0．17 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  | 0．910 0 |  | 0．510 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ｈ38 |  |  | 0．03 |  | 0．000 0 |  | 0．360 0 |  | 0．960 0 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ｈ41 |  |  | 0．11 |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 0．840 0 |  |  | 0．640 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Ｈ42 |  |  | 0．06 |  | 0．000 0 |  | 0．277 5 |  | 0．977 5 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ｈ43 |  |  | 0．03 |  | 0．000 0 |  | 0．797 5 |  | 0．697 5 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | ［10］赵 |  |  | 伟，晋淮丽．邻近既有地铁的基坑开挖风险 |  |  |
| 23 |  | Ｈ44 |  |  | 0．05 |  | 0．000 0 |  | 0．937 5 |  | 0．437 5 |  |  | 0．000 0 |  | 0．000 0 |  | 评估研究［Ｊ］．山西建筑，2021，47（17）：70 －72．（下转第142 页） |  |  |  |  |  |
| 24 |  | σｐ |  |  | 0．017 7 |  |  |  | 0．224 4 |  | 0．574 8 |  |  | 0．491 |  | 0．086 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| · | 1 | 4 | 2 | · | 第50 卷第16 期2 0 2 4 年8 月 | 山 | 西 | 建 | 筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 结语 |  |  |  |  |  |  | ［4］叶坚波．大跨度曲线简支钢箱梁设计及受力分析［Ｊ］．福建建筑，2020（3）：107 －109． |  |  |
| 1）钢箱梁具有结构高度低、跨越能力大、自重轻、抗弯和抗扭刚度大、强度高及施工速度快等优点，在大跨度曲线桥梁中应用越来越广泛。本文通过工程实例，对曲线连续钢箱梁的设计要点进行详细介绍，为以后同类型桥梁的设计提供参考和借鉴。 2）曲线钢箱梁桥面板为正交异性板结构，其在荷载作用下受力状态非常复杂，处于一种弯、剪、扭的复杂受力状态，计算桥面板应力时应考虑第二体系应力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ［5］王 | 亮．大跨径曲线钢箱梁空间体系分析［Ｊ］．山 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西建筑，2023，49（17）：153 －156． |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ［6］方 | 帅，张 | 祥．单箱单室曲线简支钢箱梁静力特 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 性分析［Ｊ］．中国设备工程，2022（4）：154 －155． |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ［7］杨 | 磊．曲线钢箱梁计算分析［Ｊ］．北方交通，2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （12）：9 －12． ［8］中交公路规划设计院．公路钢结构桥梁设计规范：ＪＴＧＤ64—2015［Ｓ］．北京：人民交通出版社，2015． |  |  |

3）曲线钢箱梁应重视抗倾覆验算，通过设置双支座或多支座体系、支座间距尽量拉开、在梁端设置压重及纵

［9］张胜龙．曲线简支钢箱梁抗倾覆分析研究［Ｊ］．交通科技与管理，2023（14）：153 －155．

| 横向限位等构造措施，可避免支座脱空和主梁倾覆。 |  | ［10］孙 | 军，岳真宏．曲线钢箱梁施工抗倾覆稳定性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考文献： ［1］刘润舟．小半径曲线上钢箱梁匝道桥设 计［Ｊ］．山西建筑，2020，46 （13）：122 － |  | 研究［Ｊ］．公路，2021（2）：157 －160． |  |  |
|  |  | ［11］苏亚庆，刘 |  | 凡．曲线连续钢箱梁桥整体抗倾覆 |
|  |  | 稳定性分析研究［Ｊ］．江苏建筑，2017 （2）：38 －43． |  |  |
| 123． ［2］徐建清，陈尧三，将昊昆．城市立交中曲线钢箱梁 的设计简介［Ｊ］．城市道桥与防洪，2020（9）：82 － 85． ［3］仲照红．关于小半径曲线钢箱梁桥设计要点研究 ［Ｊ］．城市道桥与防洪，2016（8）：105 －107． |  |  |  |  |
|  |  | ［12］谭 | 伟．钢箱梁桥抗倾覆稳定性分析［Ｊ］．城市道 |  |
|  |  | 桥与防洪，2000（1）：15 －18． ［13］中交公路规划设计院．公路桥涵设计通用规范：ＪＴＧＤ60—2015［Ｓ］．北京：人民交通出版社， 2015． |  |  |

Ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｄｅｓｉｇｎｐｏｉｎｔｓｆｏｒｃｕｒｖｅｄｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｓｔｅｅｌｂｏｘｇｉｒｄｅｒｓ

ＬｉｕＷｅｉｃｈａｎｇ
	（ＳｈａｎｄｏｎｇＰｒｏｖｉｎｃｉａｌＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＰｌａｎｎｉｎｇａｎｄＤｅｓｉｇｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅＧｒｏｕｐＣｏ．，Ｌｔｄ．，ＪｉｎａｎＳｈａｎｄｏｎｇ250031，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｄｕｅｔｏｔｈｅａｄｖａｎｔａｇｅｓｏｆｌｏｗｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｈｅｉｇｈｔ，ｌａｒｇｅｓｐａｎｃａｐａｃｉｔｙ，ｌｉｇｈｔｓｅｌｆ－ｗｅｉｇｈｔ，ｈｉｇｈｂｅｎｄｉｎｇａｎｄｔｏｒｓｉｏｎａｌｓｔｉｆｆｎｅｓｓ，ｈｉｇｈｓｔｒｅｎｇｔｈ，ａｎｄｆａｓｔｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｐｅｅｄ，ｓｔｅｅｌｂｏｘｇｉｒｄｅｒｓａｒｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｌｙｕｓｅｄｉｎｌａｒｇｅ－ｓｐａｎｃｕｒｖｅｄｂｒｉｄｇｅｓ．Ｄｕｅｔｏｔｈｅｃｏｍｐｌｅｘｓｔｒｅｓｓｓｔａｔｅｏｆｃｕｒｖｅｄｂｒｉｄｇｅｓ，ｗｈｉｃｈａｒｅｉｎａｃｏｍｐｌｅｘｓｔａｔｅｏｆｂｅｎｄｉｎｇ，ｓｈｅａｒ，ａｎｄｔｏｒｓｉｏｎ，ｄｅｔａｉｌｅｄｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｓｓｈｏｕｌｄｂｅｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｄｕｒｉｎｇｔｈｅｄｅｓｉｇｎｐｒｏｃｅｓｓ．Ｔｈｒｏｕｇｈｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｅｘａｍｐｌｅｓ，ａｄｅｔａｉｌｅｄｓｔｕｄｙｉｓｃｏｎｄｕｃｔｅｄｏｎｔｈｅｄｅｓｉｇｎａｎｄｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｐｏｉｎｔｓｏｆｃｕｒｖｅｄｓｔｅｅｌｂｏｘｇｉｒｄｅｒｓ，ｐｒｏｖｉｄｉｎｇｒｅｆｅｒｅｎｃｅａｎｄｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｅｄｅｓｉｇｎｏｆｓｉｍｉｌａｒｂｒｉｄｇｅｓ．

ｓｔｉｆｆｅｎｉｎｇｒｉｂＫｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｕｒｖｅｄｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｓｔｅｅｌｂｏｘｇｉｒｄｅｒ；ｐｌａｔｅ；

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■（上接第138 页）

Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄ

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎＡＨＰａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｄｇｒｅｙｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇｍｅｔｈｏｄ★

ＹａｎｇＰｅｎｇｆｅｉ
（ＧａｎｓｕＶｏｃａｔｉｏｎａｌＣｏｌｌｅｇｅｏｆＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ，ＬａｎｚｈｏｕＧａｎｓｕ730050，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｎｗａｔｅｒ－ｒｉｃｈｓａｎｄａｎｄｇｒａｖｅｌｓｔｒａｔｕｍｗａｓｄｅｔｅｒ－ｍｉｎｅｄｂｙｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇｉｎ－ｄｅｐｔｈｒｅｓｅａｒｃｈ，ｓｏｒｔｉｎｇｏｕｔａｎｄｃｌａｓｓｉｆｙｉｎｇｖａｒｉｏｕｓｉｎｄｅｘｅｓ．Ｔｈｅｗｅｉｇｈｔｓｏｆｃｒｉｔｅｒｉｏｎｌａｙｅｒａｎｄｉｎｄｅｘ

ｌａｙｅｒｉｎｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｗｅｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙａｎａｌｙｔｉｃｈｉｅｒａｒｃｈｙｐｒｏｃｅｓｓ．Ｔｈｅｉｍｐｒｏｖｅｄｇｒｅｙｃｌｕｓｔｅｒｒｉｓｋｍｏｄｅｌｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｍｉｘｅｄｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｃｅｎｔｒａｌｐｏｉｎｔｗａｓｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｂｙｄｉｖｉｄｉｎｇｇｒｅｙｃｌａｓｓ，ｃｏｎｓｔｒｕｃ－ｔｉｎｇｉｍｐｒｏｖｅｄｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙｆｕｎｃｔｉｏｎ，ｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔａｎｄｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇｒｉｓｋｌｅｖｅｌ，ｅｔｃ．．Ｆｉｎａｌｌｙ，

ｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔｅｘａｍｐｌｅｗａｓａｎａｌｙｚｅｄａｎｄｅｖａｌｕａｔｅｄ．Ｉｔｉｓｐｒｏｖｅｄｔｈａｔｔｈｅｍｅｔｈｏｄｉｓｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃａｎｄｃａｎｂｅｅｘｔｅｎｄｅｄ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｗａｔｅｒ－ｒｉｃｈｓａｎｄｐｅｂｂｌｅ；ｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ；ＡＨＰ；ｇｒｅｙｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ；ｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ