| 第37 卷 | 第10 期 | 甘肃科技 | Vol.37 | No.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年5 月 |  | Gansu Science and Technology | May 2021 |  |

某地铁盾构穿越红砂岩特殊地层风险管控措施研究分析

袁	斌

（兰州市轨道交通有限公司，甘肃兰州730000）

摘要：某城市轨道交通盾构隧道掌子面地层以强风化粉砂岩及中风化粉砂岩为主，局部为卵石。红砂岩地层裂隙较发育，盾构掘进过程中正常扰动易使围岩迅速产生液化、呈流塑状，易出现螺旋机喷涌及超方现象，加之复杂的周边环境风险，严重威胁地面人员、建筑安全，盾构隧道施工风险控制极为重要。本文就某城市轨道交通2 号线一期工程公定区间盾构施工风险管控措施进行研究分析。

关键词：轨道交通；盾构施工；特殊地层；风险管控
中图分类号：U231.4

目前，随着城市轨道交通施工项目规模和难度的增大、项目数量的增加，盾构施工风险管控措施备受社会各界人士的密切关注，同时盾构施工过程中的风险管控措施直接影响人民群众的生命、财产安全。因此，盾构穿越特殊地层前需制定科学、合理、全面、可行的风险管控措施是进行风险管理的

和分析，确定本盾构区间的重大危险源，如盾构穿越障碍物、机械伤害、隧道涌水、临时用电、毗邻建（构）筑物保护、管线保护、起重吊装、重大环境污染等。

1）盾构施工风险。勘探揭露，区间地层自上而下依次由第四系全新统人工填土、冲积黄土状粉土、粉细砂、卵石及下第三系砂岩等构成。根据岩土的时

| 重中之重。 |  | 代成因、地层岩性和工程性能，场地地层自上而下可划分为8 个工程地质层，各层土的岩性特征及埋藏条件详见表1。 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公定区间工程概况 |  |

某城市轨道交通2 号线一期工程公交五公司站～定西路站区间左线长733m、右线长828m。隧道埋深10.4～24.5m，线间距14.0～81.7m，地下水位9.6～16.4m，区间最小曲线半径为350m，区间纵断面最大纵坡29.5‰，采用盾构法施工。设置联络通道

根据勘察及区域地质资料，含水层主要为卵石层，潜水含水层厚度为2.9~14.7m。区间含水层为2-1-2 层黄土状土（粉土）、2-5 层粉细砂、2-10 层卵石、4-2-1 层强风化砂岩和4-2-2 中风化砂岩。其中2-10 层卵石厚度大、透水性好、赋水性强，为场地主

兼泵房一处。	要含水层；第三系砂岩透水性较小，赋水性弱，可视

盾构隧道穿越地层以强风化粉砂岩及中风化粉砂岩为主，局部为卵石。

水位高程1510.96～1513.91m，粉砂岩透水性较差，但强风化粉砂岩及中风化粉砂岩由于成岩性较差，裂隙较发育，层内存在裂隙水，并与潜水相连通。同时该区间范围内红砂岩地层裂隙较发育，盾

为相对隔水层。但区间隧道主要在杂填土和强风化岩中穿行，强风化岩砂岩遇水或长期暴露在空气当中，易风化，进而出现崩塌现象，可能引起盾构掘进困难、隧道涌水涌砂、地表沉陷等风险。特别是盾构接收时土体会受到强大的向外推力，同时盾构端头有较大的临空面，施工时处理不到极易发生重大安

构掘进过程中正常扰动易使围岩迅速产生液化、呈	全事故。

流塑状，易出现螺旋机喷涌及超方现象，严重威胁地面人员、建筑安全。

2）周边环境风险。区间左线在公交五公司站后向东下穿晟佳公司家属院、金信小区后下穿现况排

| 2 | 风险源辨识 | 洪沟，并沿排洪沟东岸平行敷设，下穿省银厦建筑设 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 备公司后，再次下穿现况排洪沟至沟西侧后，到达定 |

根据本盾构区间施工的特点及周边地质情况，充分考虑到施工技术难度极其不利条件等，综合评价

西路站；区间右线出公交五公司站后沿排洪南路向东敷设，下穿现况排洪沟后折向北，经过甘南花园西

| 98 |  | 甘 |  | 肃 | 科 | 技 | 第37 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表1 | 地层岩性及埋藏条件 |  |  |  |  |
| 地质时代 | 地层 | 岩性特征 |  |  |  |  | 层厚 |
| 及成因 | 编号 |  |  |  |  |  | (m～m) |
| Q4 ml | 1-1 | 杂填土：主要由路面、路基、煤渣、砖瓦砼碎块、废旧建筑物基础及零星生活垃圾等组成，含 |  |  |  |  | 0.5～6.0 |
|  |  | 少量粉土，成分杂乱，疏密不均 |  |  |  |  |  |
| Q4 al | 1-2 | 素填土：黄褐色，主要由粉土和碎石类土组成，含零星砖瓦碎屑及煤渣，稍湿、稍密 |  |  |  |  | 0.5～7.0 |
|  |  | 黄土状土：褐黄色，大孔结构，以粉粒为主，具层理，土质不均，局部夹薄层粉细砂透镜体，稍 |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-1 |  |  |  |  |  | 1.0～13.5 |
|  |  | 湿～湿，稍密 |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-2 | 黄土状土（饱和）：褐黄色，大孔结构，以粉粒为主，具层理，土质不均，局部夹薄层粉细砂 |  |  |  |  | 0.5～8.1 |
|  |  | 透镜体，湿，中密，该层主要分布在区间南段 |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉细砂：灰黄色，长石－石英质，含零星圆砾，稍湿，中密，主要分布在2-10 层卵石的上部 |  |  |  |  |  |

卵石：杂色，成份主要由花岗岩、石英岩等碎块组成，卵粒含量约占70％，砾粒和砂粒含量约

| 2-10 | 占25％，粘粒约占0.6％，含漂石，其中在层底漂石含量较大，钻探揭露的最大粒径大于 | 2.9～14.7 |
| --- | --- | --- |
|  | 500mm，磨圆度较好，呈亚圆形，中等风化，局部具钙质胶结，级配不良，密实状态，该层局部 |  |

夹有粉质黏土、粉土或砂土透镜体

强风化砂岩：为半成岩，橘红色，碎屑结构，层状构造，泥质弱胶结，微裂隙及风化裂隙发

| E3 | 4-2-1 | 育，岩芯较破碎，呈碎散状或短柱状，矿物成份以长石、石英为主，含少量云母，遇水易软 | 3.6～11.9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4-2-2 | 化崩解，不经扰动时强度较高 | 未穿透，最 |
|  |  | 中风化砂岩：为半成岩，橘红色，碎屑结构，巨厚层状构造，泥质弱胶结，见微裂隙，岩芯较 |  |
|  |  |  | 大揭露厚度 |
|  |  | 完整，矿物成分以长石、石英为主，含少量云母，遇水或扰动易崩解 | 22.00m |

区、七建安装公司、汇成服装大厦后，再次下穿现况排洪沟，至定西路站止。通过周边环境调查发现盾构区间还存在大量旧民房（无基础、砖混结构、大量沉降裂缝、地面无加固条件）、老旧建筑（整体性差、自身缺陷严重)，两侧有多栋多层和小高层建筑物，金信小区、兰州海兰天龙商贸有限公司、甘南花园

(西区)3 栋住宅楼、省建七公司第一安装公司6 栋层住宅楼、甘肃建工建设机械制造有限公司6 号楼及大量1-2 层民宅。区间隧道穿越停车场出入线暗挖隧道（拱顶距暗挖隧道最小垂直净距为2.03m）以及4 次穿越排洪沟（浆砌片石护坡、错台开裂严重、沟内污水、杂物较多）。

|  |  | 表2 | 公定区间沿线建（构）筑物梳理表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建（构）筑物名称 |  | 本状况描述 |

兰州海兰天龙商贸有限公司为钢筋混凝土框架结构，地上8 层，局部9 层，地下1 层，基础为井

| 1 | 下穿兰州海兰天 | 桩基础，桩基深入卵石层约1.5m。施工前需探明，左线盾构隧道下穿建筑物，竖向净距为3.2~ |
| --- | --- | --- |
|  | 龙商贸有限公司 |  |
|  |  | 3.5m,且隧道结构主要处于卵石层和强风化砂岩层中，掘进过程中可能出现栽头现象，主体结构 |

位于潜水水位下，同时由于砂岩层成岩作用差，扰动和遇水易崩解。

| 2 | 下穿金信小区（两 | 金信小区为钢筋混凝土框架结构，地上9 层，未收集到基础资料，左线盾构隧道下穿建筑物，结 |
| --- | --- | --- |
|  | 栋） | 构主要位于强风化砂岩层中，潜水水位下。 |
| 3 |  | 甘肃省广播电视网络公司兰州分公司为钢筋混凝土框架结构，地上9 层，地下2 层，地下室为空 |
|  | 侧穿甘肃省广播 |  |
|  | 电视网络公司兰 | 心砖砌体墙结构，设有机房丶配电室丶数据中心，基础为井桩基础，桩长约为8.0~11.5m，具体资 |
| 4 | 州分公司 | 料未收集。右线盾构隧道侧穿建筑物，距建筑外墙水平净距约3.4~7.8m,竖向净距约2.4~3.5m。 |
|  |  | 排洪沟为季节性流水沟道，径流年内分配极不均匀，沟内无衬砌，沟内有少量生活废水流入，泥石 |
|  | 四次下穿排洪沟 |  |
|  | 下穿排洪南路停 | 流堆积体具体情况未探明，左线盾构隧道先后两次下穿排洪沟，汛期时可能导致盾构隧道涌水。 |
| 5 |  | 区间出公交五公司站后与排洪南路停车场出入线先并行一段距离后，右线区间隧道下穿出入线 |
|  | 车场出入线 | 暗挖段结构。 |
| 6 | 建机厂4 层住宅 | 建机厂4 层住宅楼为四层砖混结构，未收集到基础资料。右线盾构隧道下穿建筑物，结构主要 |
|  | 楼 | 位于强风化砂岩层中。 |

| 第10 期 | 袁 | 斌：某地铁盾构穿越红砂岩特殊地层风险管控措施研究分析 | 99 |
| --- | --- | --- | --- |

（续表2）

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 本状况描述 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 下穿甘南花园小 | 甘南花园小区为钢筋混凝土框架结构，地上8 层，部分有2 层裙楼，基础为井桩基础，桩基深约 |
|  | 区1#、3# 侧穿甘 | 11.1m，右线盾构隧道下穿2 栋住宅楼，侧穿1 栋住宅楼，下穿时竖向净距分别为6.7m、6.5m，侧 |
| 8 | 南花园小区4#。 | 穿时水平净距为7.9m,竖向净距为6.8m。 |
|  | 下穿甘肃建工建 |  |
|  |  | 甘肃建工建设机械制造有限公司3 号楼为砖砌框架结构，地上5 层，基础为筏板基础，筏基深约 |
|  | 设机械制造有限 |  |
|  |  | 2m,右线盾构隧道侧穿3# 楼，竖向净距为18.3m。 |
| 9 | 公司3 号楼 | 甘肃建工建设机械制造有限公司3 号楼旁8 层建筑为钢筋混凝土框架结构，地上8 层，未收集到 |
|  | 下穿甘肃建工建 |  |
|  | 设机械制造有限 |  |
|  |  | 基础资料，左线盾构隧道侧穿建筑物，水平净距为4.4m。 |
| 10 | 公司3 号楼旁 | 单身宿舍楼修建于1979 年，为内廊式砖混结构，地上5 层，于2014 年进行地基加固，地基为静压 |
|  | 下穿省建七公司 |  |
|  | 第一安装公司单 |  |
|  |  | 桩加固，桩基侵入卵石层1.5m，桩基深约16.0m,右线盾构隧道下穿单身公寓楼，竖向净距为5.4m。 |
| 11 | 身公寓楼 |  |
|  | 下穿省建七公司 | 住宅楼为钢筋混凝土框架结构，地上7 层，地下1 层，基础为箱形基础，基础深约6.5m,右线盾构隧 |
|  | 第一安装公司7 |  |
|  |  | 道下穿7 层住宅楼，竖向净距为16.4m。 |
|  | 层住宅楼 |  |
| 12 | 侧穿省建七公司 | 西侧住宅楼为钢筋混凝土框架结构，地上7 层，地下1 层，未收集到基础资料，右线盾构隧道侧穿 |
|  | 第一安装公司西 |  |
|  |  | 西侧住宅楼，水平净距为2.1m。 |
| 13 | 侧住宅楼 |  |
|  | 下穿省建七公司 | 办公楼为钢筋混凝土框架结构，地上7 层，地下1 层，基础为井桩基础，桩基深约7m,右线盾构隧道 |
|  | 第一安装公司办 |  |
|  |  | 下穿办公楼，竖向净距为12.9m。 |
| 14 | 公楼 | 七建集团设备租赁公司办公及住宅楼为砖混结构，未收集到具体资料，左右两线盾构隧道均侧穿 |
|  | 侧穿七建集团设 |  |
|  | 备租赁公司办公 |  |
|  |  | 建筑物。 |
| 15 | 及住宅楼 |  |
|  |  | 甘肃建工建设机械制造有限公司6 号楼为钢筋混凝土框架结构，地上8 层，基础为井桩基础，桩长 |
|  | 下穿甘肃建工建 |  |
|  | 设机械制造有限 | 为17m,右线盾构隧道下穿建筑物，竖向净距为5.7m 但由于隧道行进方向与建筑物延伸方向相同， |
| 16 | 公司6 号楼 | 所以部分建筑物也在隧道侧穿影响范围内。 |
|  | 侧穿大量棚户区 | 盾构区间在全线多处下穿低矮民房，民房多为1 层砖房或者2~3 层砖混结构。 |

由上表2 可知，沿线路方向存在部分较接近的重要建筑设施及一层自建民房，盾构掘进可能导致上部建筑基础沉降、结构变形开裂；同时沿排洪南路布设多条市政管线，盾构施工可能造成道路不均匀沉降，进而造成地下管线不均匀沉降，甚至发生

1）管理措施。对建（构）筑物进行现状调查，对有风险建筑物进行危房鉴定（见表3），并针对建（构）筑物现存裂缝进行公证，为后期施工监控测量提供依据；然后，采用雷达扫描、钻孔等方法在各风险源处进行地质补勘，与地勘图纸进行比对，结合以往盾

断裂、泄露。	构推进经验分析地质特性，优化盾构掘进参数；其

3	风险管控措施研究分析	次，多次组织多领域专家进行咨询论证，完善了《公

盾构掘进施工前，通过周边环境调查、地质核查、专家评估等对风险源进一步评估，研究确定了棚户区拆除、紧急避险、优化盾构掘进参数等风险

定区间盾构风险源穿越安全专项施工方案》，确保了方案的针对性和实操性；最后，与政府沟通协调对大部分棚户区进行拆除，因特殊原因无法拆除的，采用

| 控制措施。 | 紧急避险措施。 |
| --- | --- |

| 100 | 甘 |  | 肃 | 科 | 技 |  | 第37 卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表3 | 公定区间沿线建（构）筑物评估结论及风险等级 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建（构）筑物名称 | 建筑物评估结论 |  |  |  | 初始风险 | 采取措施后 |
|  |  |  |  |  |  |  | 剩余风险 |
| 1 | 下穿兰州海兰天龙商贸有限公司 | 该建筑物安全性鉴定评级为Bsu 级，安全性略低于 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 标准对Asu 级的要求，尚不显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 下穿金信小区（两栋） | 该建筑物安全性鉴定评级为Bsu 级，安全性略低于标准对Asu 级的要求，尚不显著影响整体承载。 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
| 3 | 侧穿甘肃省广播电视网络公司兰 | 该建筑物安全性鉴定评级为Csu 级，安全性不符合 |  |  |  | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 州分公司 | 对Asu 级的要求，显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 四次下穿排洪沟 | 实心砖结构,直墙拱形式,结构内宽约1.6m，高约2m， |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 区间下穿人防干管,竖向净距约7.5m，稳定性差。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 下穿排洪南路停车场出入线 | 区间右线隧道下穿出入段暗挖段结构，暗挖段先期 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 施工并且从暗挖段结构内施作相关防护措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建机厂4 层住宅楼 | 该建筑物安全性鉴定评级为Csu 级，安全性不符合对Asu 级的要求，显著影响整体承载。 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
| 7 | 下穿甘南花园小区1#、3# 侧穿甘 | 该建筑物安全性鉴定评级为Bsu 级，安全性略低于 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
| 8 | 南花园小区4#。 | 标准对Asu 级的要求，尚不显著影响整体承载。 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 下穿甘肃建工建设机械制造有限 | 该建筑物安全性鉴定评级为Csu 级，安全性不符合 |  |  |  |  |  |
|  | 公司3 号楼 | 对Asu 级的要求，显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 下穿甘肃建工建设机械制造有限 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 公司3 号楼旁 | / |  |  |  |  |  |
| 10 | 下穿省建七公司第一安装公司单 | 该建筑物安全性鉴定评级为Bsu 级，安全性略低于 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 身公寓楼 | 标准对Asu 级的要求，尚不显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 下穿省建七公司第一安装公司7 | 该建筑物安全性鉴定评级为Csu 级，安全性不符合 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
| 12 | 层住宅楼 | 对Asu 级的要求，显著影响整体承载。 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 侧穿省建七公司第一安装公司西 | 该建筑物安全性鉴定评级为Csu 级，安全性不符合 |  |  |  |  |  |
|  | 侧住宅楼 | 对Asu 级的要求，显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 下穿省建七公司第一安装公司办 | 该建筑物安全性鉴定评级为Csu 级，安全性不符合 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 公楼 | 对Asu 级的要求，显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 侧穿七建集团设备租赁公司办公 | 该建筑物安全性鉴定评级为Bsu 级，安全性略低于 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 及住宅楼 | 标准对Asu 级的要求，尚不显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 下穿甘肃建工建设机械制造有限 | 该建筑物安全性鉴定评级为Bsu 级，安全性略低于 |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 公司6 号楼 | 标准对Asu 级的要求，尚不显著影响整体承载。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 侧穿大量棚户区 | 该建筑物危险性鉴定级别为C 级，部分沉重结构不能 |  |  |  | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 满足安全使用要求，局部出现险情，构成局部危房。 |  |  |  |  |  |  |

2）技术措施。盾构施工过程中，结合现场实际情况动态调整盾构掘进参数，严格控制推进速度和盾构姿态，正常推进时速度在25～45mm/min 之间，单环掘进时间45～55min 之间，若速度小于20mm/ min，应分析原因，避免盲目掘进导致出土量过大致使地面沉降。盾构姿态控制现场以校核自动导向系统的测量数据并复核盾构机的位置、姿态，确保盾构掘进方向的正确。同时通过渣土改良有效控制出渣量，每环理论出渣量＝π×L×D2/4＝π×6.4562×1.2/ 4＝39.26m3/环，根据某城市地铁1 号线经验，红砂岩

松散系数在1.2～1.35 之间，由此可推断红砂岩复合地层松散系数在1.25~1.3 之间；估全断面红砂岩地层每环出土量=39.26m3/环×1.3=51m3/环盾构推进出渣量控制为51±3m3/环；出渣量是前方地层稳定与否的直观反映，在泡沫与水注入正常的情况下，每环的出渣量不超过计算高限值，遇到发生容易坍塌的地层，出渣量往往偏大。因此，在掘进过程中的出土量是重点盯控项目。加强同步注浆及二次注浆，保证盾体和地层之间缝隙填充饱满，有效的控制减少对地层扰动和地层损失。渣土改良：①利用泡沫剂、膨润

| 第10 期 | 袁 | 斌：某地铁盾构穿越红砂岩特殊地层风险管控措施研究分析 | 101 |
| --- | --- | --- | --- |

土对刀盘前面的掌子面原土进行改良；②在土仓内利用注入膨润土、水对渣土进行二次改良；③在螺旋机筒壁上设置的泡沫和膨润土注入口，注入泡沫剂、膨润土或分散剂对渣土进行再次改良。同步注浆及二次注浆，同步注浆速度应与掘进速度相匹配，按盾构完成一环掘进的时间内完成当环注浆量来确定其平均注浆速度。采用注浆压力和注浆量双指标控制标准，即当注浆压力达到设定值，注浆量

为2.03m。为保证顺利下穿暗挖隧道，暗挖隧道需二衬施工完成，砼达到设计强度后进行盾构下穿施工。暗挖与盾构平行段为防止盾构施工中对暗挖区间隧道影响，在两条隧道之间施作隔离桩51 根（桩深约25m,桩径0.8m,桩间距1.4m)，同时在暗挖隧道内采用套拱加横撑及径向注浆的方式进行了加固处理。盾构掘进过程中经监测数据显示，地表累计沉降量均在规范及设计图纸要求范围内。

| 达设计值的90%以上时，即可认为达到了质量要 | 4 | 风险管控效果 |
| --- | --- | --- |
| 求。注浆压力相当于区间埋深处的地层应力时，对 |  |  |

减少地层损失和地表沉降量效果最为显著，但不能过大，过大会产生“劈裂现象”，即造成注浆层切入地基的情况。考虑到注浆时的压力损失，为保证达到对环向空隙的有效充填，同时又能确保管片结构不因注浆产生变形和损坏，根据计算和经验，注浆压力一般取值为0.2～0.3MPa。

注浆量根据经验公式：Q=[π(D12-D22)/4]·L·αD1—理论掘削半径，为6456mm；
D2—管片外径，为6200mm；
m—行程长度，1.2m；

目前，通过事前、事中、事后等控制措施，政府协调拆除约9500m2老旧民房，已顺利穿越3 次排洪沟，15 处老旧建筑，约4000m2老旧民房，虽发生地层沉降黄色预警4 次，橙色预警2 次，预警发生后立即组织召开预警分析会，分析施工安全风险并研究制定处置措施，通过地表预留注浆孔进行地表深孔注浆、洞内二次注浆及径向环箍注浆等措施，地层累计沉降量控制在5mm 以内，未产生建（构）物沉降、倾斜、开裂等风险事件。截至目前，双线已顺利通过暗挖隧道下穿段及并行段，并且盾构机顺利接

| α—注入率，根据地质情况和实践总结，一般取 | 收。 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |
| 1.5～2；可计算得每环注浆量：1.2m 管片Q=4.58～ |  |  |
| 6.1m3，本工程施工时每环不少于6m3。本工程现场采 |  |  |

用“153 法”即每5 环进行二次注浆，第1、5 环采用双液浆，第3 环采用单液浆。超前地面探孔：盾构掘进方向前50m 范围内，间隔5m 进行地面探孔，孔深5m，探测地表是否存在空腔、松散体等，以便提前处置可能出现的塌方、超标沉降等有风险事件，同时预埋注浆管。盾构掘进过程中发生监测黄色预警累计4 次，橙色预警2 次，通过地表深孔注浆、洞内二次注浆及径向环箍注浆，有效控制了地面建（构）

通过该区间盾构掘进情况及结合工程周边自身风险因素，盾构在穿越特殊地层及段落的风险管控措施尤为关键，施工过程中除盾构机选型要注意配置耐磨度及尺寸合适的刀盘外，同时要严格控制推进速度和推进压力，避免对周围土体产生扰动、挤压变形，进而引起地面变形或坍塌、地面喷浆冒砂现象；在穿越卵石、粉砂岩交错位置时，需调整盾构参数，防止偏心，严格控制施工中的偏差量；建议

物沉降。管片背后及时注浆回填，避免产生沉陷；若有过大

盾构掘进完成后，在盾构掘进后采取洞内径向环箍注浆措施（在管片外部1.5m 范围内形成环箍），经监测数据显示，本区间地层累计沉降量控制在5mm 以内。此外，对掘进后区域进行地质雷达扫描，经数据显示地层中无松散及空洞情况。

3）环境措施。针对区间沿线老旧建构筑物，在盾构下穿前采取地面加固施工，地面加固措施采用地表注浆预加固结合跟踪注浆；同时盾构隧道与暗挖隧道平行约45m，间距2.75~7.94m，右线下穿停车

变形，应及时找出原因，采取有效措施阻止变形的进一步发展，避免出现重大险情。

本区间盾构掘进过程中，虽通过对危房鉴定、裂缝公证、地下松散土体和空洞探测、组织召开专家咨询论证会等方式方法提前对周边环境及风险源进行了充分辨识，同时结合地质情况对盾构掘进参数进行了优化，但仍发生黄色预警4 次，橙色预警2 次，现场根据预警分析会确定的方案进行处置，确保了双线顺利贯通。在后续施工中应结

| 场出入线暗挖隧道，拱顶距暗挖隧道最小垂直净距 | 合本次掘进经验， | （下转第69 页） |
| --- | --- | --- |

| 第10 期 |  | 戴碧兰：高职图书馆服务乡村文化振兴现状调查分析 |  |  | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 加大硬件基础设施建设 |  | 4.5 | 强化经费投入保障 |  |

高职院校图书馆服务乡村首先必须解基础设施设备等硬件建设问题，搭建好服务的平台。一是通过自身全新建设的方式深入乡村新建图书馆、图书室；二是在当地农村小学图书馆的基础上拓展图书馆服务功能，提升服务质量；三是利用村委会阅览室、图书室等提升图书服务的范围和服务的功能。具体采用什么方式建设基础设施要结合当地的

高职院校图书馆服务乡村不是短期性的行为，必须从长远发展的视野开展此项工作。从根本上而言，确保此项工作经费投入保障至关重要。各地的乡村振兴指挥部等部门应当从政策导向上对乡村图书馆建设经费保障给予保障，倡导政府主导、有关单位主动投入参与，社会力量积极扶持的模式，整合全社会力量共同开展好乡村图书馆的建设。

| 实际开展，以因地制宜和提高建设和使用效益，避 |  | 5 | 小结 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免重复投入和浪费。 |  |  |  |
| 4.3 | 创新服务队伍建设 |  | 随着公共图书馆服务的广泛和深入开展, 中国 |

高职院校图书馆服务乡村首需要一支专业化的图书馆管理服务团队。一方面，高职院校要大力鼓励和激励本校图书馆管理人员深入农村开展图书服务工作，同时可以出台全员覆盖性的下基层开展图书馆农村服务的短期服务活动等政策制度；另一方面，要加大对当地图书馆服务人才的培养培训，通过手把手的经验传授提升当地非专业化图书馆人员服务管理水平，这应该说是更符合实际和乡

公共图书馆服务也应向广大乡村地区进行延伸服务,以更好地实现图书馆的服务职能,推动公共文化服务体系的形成,保障公民文化权益[5]。高职院校图书馆服务乡村振兴是当前和今后农村发展的需要，也是高职院校图书馆自身建设和发展的需要。高职院校应当积极开展好图书馆服务乡村振兴工作，加强调研，科学推进服务工作，通过自身服务功能的发挥为乡村振兴战略的实施贡献高职院校力量。

| 村图书馆长远发展的有效途径。 |  | 参考文献： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | 加强和提升管理水平 | [1] | 贺洪明，罗静.乡村公共图书馆定位研究[J].图书馆理论 |
| 高职院校图书馆服务乡村要重视管理工作的提升，不能只投入不管理，也不能只管不理。要通过建立健全制度使高职院校图书馆服务乡村振兴中管理有章可循；要科学分工，确保图书馆管理有人落实；要做好图书馆管理档案管理和台账管理工作，确保管理有案可查；条件许可下要使用信息管理系统，促进图书馆管理的信息化。总之，高职院校 |  | 与实践，2017，（04）：57-60. |  |
|  |  | [2] | 赵娜娜.我国乡村图书馆建设的几点思考[J].兰台世界， |
|  |  | 2017，（02）：75-77. |  |
|  |  | [3] | 徐慧.新型城镇化进程中乡村图书馆治理的现实困境与 |
|  |  | 突破[J]. 图书馆工作与研究，2017，（06）：10-15. |  |
|  |  | [4] | 付东升，周群芳，胡优芳.乡村图书馆基本模式和服务举 |
|  |  | 措浅析———以绍兴为案例[J].新闻传播，2016，（09）：113-114. |  |
|  |  | [5] | 于静.乡村地区公共图书馆延伸服务发展策略研究[J].农 |

图书馆服务乡村振兴必须走制度化、规范化、流程化、科学化、信息化的道路。

业图书情报学刊，2014，（06）：187-189.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!（上接第101 页）

| 严格控制推进速度和盾构姿态，进一步优化掘进 |  |  | [4] | GB | 50911-2013，城市轨道交通工程监测技术规范[S]. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [5] | GB50652-2011，城市轨道交通地下工程建设风险管理 |  |
| 参数，减少预警频率，以便指导施工。 |  |  |  |  |  |
| 参考文献： |  |  | [6] | 规范[S]. |  |
|  |  |  |  | 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部 |  |
| [1] | DG/TJ 08-2063-2009，土压平衡盾构机技术规程[S]. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕 |  |
| [2] | GB/T | 34651-2017，全断面隧道掘进机土压平衡盾构机[S]. |  |  |  |
| [3] | GB | 50446-2017 盾构法隧道施工与验收规范》[S]. |  | 31 号. |  |