全日制硕士学位论文

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究

Research on Safety Risk Assessment of Shield Tunneling Construction for Qingdao Metro Line X

| 作者姓名： | 王伟 |
| --- | --- |

| 导师姓名： | 商克俭副教授 |
| --- | --- |
| 学科专业： | 工程管理 |

研究方向：工程项目优化与控制

| 完成日期： | 2024 年5 月30 日 |
| --- | --- |

辽宁工程技术大学

Liaoning Technical University

| 中图分类号 | U231.3 | 学校代码 |  | 10147 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UDC | 005 | 密 | 级 | 公开 |

辽宁工程技术大学

全日制硕士学位论文

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究

Research on Safety Risk Assessment of Shield

Tunneling Construction for Qingdao Metro Line X

| 作者姓名 | 王伟 | 学 | 号 | 472121185 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 导师姓名 | 商克俭 |
| --- | --- |
| 申请学位 | 工程管理硕士 |
| 学科专业 | 工程管理 |

| 副导师姓名 | 杨新胜 |
| --- | --- |
| 培养单位 | 工商管理学院 |

研究方向工程项目优化与控制

二○二四年五月

摘	要

为了缓解城市交通拥堵问题，大力发展地铁轨道交通已成为我国大中型城市地下空间开发的重点。盾构法因其适用于松软含水地层及施工条件复杂地段的特点，目前已成为地铁建设中运用广泛且高效的一种施工方法。但同时，盾构施工过程中面临着地质环境复杂，施工工艺繁琐等诸多问题，且由于长时间在隐蔽空间作业，存在诸多安全隐患，导致盾构法施工安全事故频发，这不仅使建设项目效益受损，也给人员安全带来了严重的威胁。青岛地铁X 号线盾构区间在施工过程中需有效应对花岗岩、孤石及强风化地层等多重复杂地质环境，且施工所处区域地下水位较高，极易引发土壤液化、涌砂涌水等风险，这不仅影响项目的正常施工，甚至可能造成人员伤亡和财产损失，因此有必要对盾构施工过程中风险进行评价，以便为后续项目安全风险管控提供合理科学的依据。鉴于此，本文从施工单位的角度出发，探索适合青岛地铁X 号线盾构施工的安全风险评价体系，旨在加强施工单位盾构施工的安全风险管理，提升风险防范的能力。

首先，基于事故致因理论、事故统计法和文献研究等方法，构建了青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价指标体系，然后运用SPSSAU 软件进行词云分析，筛选出高频风险因素，并据此建立了初始风险清单。再通过德尔菲法结合专家的专业知识和丰富经验，最终确定了盾构始发前准备风险、盾构接收与竖井修建风险、盾构正常掘进风险、盾构抵达及退场风险、穿越特殊地段风险5 个一级指标以及28 个二级指标。

其次，基于BN 网络法、AHP-模糊综合评价法和风险矩阵构建了风险评价模型。利用GeNIe4.0 软件，确定项目总体风险可能发生的概率P 为56%。同时，运用AHP-模糊综合评价法，确定项目总体风险损失值C 为51.44。结合改进ALARP 的风险矩阵，计算得到青岛地铁X 号线盾构施工安全风险总评为Ⅲ级，位于ALARP 下限区，表明风险处于可接受区间内。

最后，针对X 号线盾构施工安全风险总评价的关键风险因素，提出切实可行的风险应对管理措施，旨在有效防控风险的发生。本文通过对青岛地铁X 号线盾构施工安全风险进行评价研究，旨在为其实际施工过程中风险规避以及后续风险管理提供合理科学的依据，同时，也为青岛其他地铁线路后续施工提供参考。

该论文有图36 幅，表26 个，参考文献86 篇。

关键词：青岛地铁；盾构施工；安全风险；贝叶斯网络法（BN）；AHP-模糊综合评价

I

Abstract

In order to alleviate the problem of urban traffic congestion, the development of metro rail transport has become the focus of underground space development in large and medium-sized cities in China. Shield method has become a widely used and efficient construction method in metro construction because it is suitable for soft water-bearing strata and complex construction conditions. At the same time, however, the shield construction process is faced with many problems such as complex geological environment, cumbersome construction process, etc., and due to the long time in the hidden space operation, there are many safety hazards, resulting in the shield method of construction safety accidents, which not only makes the benefits of the construction project is damaged, but also to the safety of the personnel has brought a serious threat. Qingdao Metro Line X shield interval in the construction process need to effectively deal with multiple complex geological environments, such as granite, isolated rocks and strong weathering strata, and the construction of the area where the water table is high, it is very easy to cause soil liquefaction, gushing sand, gushing water, etc., which not only affects the normal construction of the project, and may even cause casualties and property losses, so it is necessary to evaluate the risk of the shield construction process, in order to provide reasonable and scientific information for the follow-up of the project safety risk control. Therefore, it is necessary to evaluate the risk of shield construction process in order to provide a reasonable and scientific basis for the subsequent control of project safety risks. In view of this, this paper explores the safety risk evaluation system suitable for the shield construction of Qingdao Metro Line X from the perspective of the construction unit, aiming to strengthen the safety risk management of the shield construction of the construction unit, and improve the ability of risk prevention.

Firstly, based on the accident causation theory, accident statistical method and literature research, the safety risk evaluation index system for shield construction of Qingdao Metro Line X was constructed, and then the word cloud analysis was carried out by using the SPSSAU software to screen out the high-frequency risk factors, and the initial risk list was established accordingly. Then through the Delphi method combined with experts' professional knowledge and rich experience, five primary indicators and 28 secondary indicators were finally determined, including the risk of preparing for shield start, the risk of shield receiving and shaft construction, the risk of normal shield digging, the risk of shield arrival and exit, and the risk of crossing special sections.

Secondly, a risk evaluation model was constructed based on the BN network method, AHP-II

fuzzy comprehensive evaluation method and risk matrix. Using GeNIe 4.0 software, the probability P that the overall risk of the project may occur was determined to be 56%. Meanwhile, using the AHP-fuzzy comprehensive evaluation method, the overall risk loss value of the project C was determined to be 51.44. Combined with the risk matrix of the improved ALARP, the overall safety risk of the shield construction of Qingdao Metro Line X was calculated to be rated as Class III, which is located in the lower limit area of ALARP, indicating that the risk is within the acceptable interval.

Finally, the key risk factors for the total evaluation of the safety risk of shield construction of Line X are put forward as practical risk management measures, aiming at the effective prevention and control of risk occurrence. This paper evaluates the safety risk of shield construction of Qingdao Metro Line X, aiming to provide a reasonable and scientific basis for risk avoidance and subsequent risk management in the actual construction process, and at the same time, provide a reference for the subsequent construction of other metro lines in Qingdao. 	This paper has 36 figures, 26 tables, and 86 references.

Keywords: Qingdao metro; Shield construction; Safety risk; Bayesian network approach (BN); AHP-fuzzy comprehensive evaluation

III

目	录

摘	要...................................................................... I

目	录..................................................................... IV

图清单................................................................... VIII

表清单...................................................................... X

1 绪论...................................................................... 1

1.1 研究背景与意义...................................................... 1 1.2 国内外研究综述...................................................... 3 1.3 研究内容和研究方法.................................................. 8 1.4 技术路线........................................................... 10

2 相关概念与理论基础....................................................... 11

2.1 地铁盾构施工的原理及过程........................................... 11 2.2 盾构施工安全风险理论概述........................................... 14 2.3 地铁盾构施工安全风险评价流程....................................... 16

3 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险识别.......................................20

3.1 青岛地铁X 号线盾构施工项目概况..................................... 20 3.2 青岛地铁X 号线盾构施工安全问题分析................................. 24 3.3 风险识别原则及途径................................................. 26 3.4 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险识别依据............................. 27 3.5 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价指标体系的构建................... 35

4 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价.......................................42

4.1 引入模糊贝叶斯可行性分析........................................... 42 4.2 基于BN 网络确定风险可能发生的概率.................................. 43 4.3 基于AHP-模糊综合评价确定风险的损失................................. 56 4.4 基于改进风险矩阵确定风险总评价的结果............................... 62

5 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险应对措施...................................67

5.1 风险应对原则....................................................... 67 5.2 关键风险应对措施................................................... 68

6 结论与展望............................................................... 74

6.1 研究结论........................................................... 74 	IV

6.2 展望............................................................... 74参考文献................................................................... 76附录1 ..................................................................... 81附录2 ..................................................................... 85附录3 ..................................................................... 87附录4 ..................................................................... 92附录5 ..................................................................... 95作者简历................................................................... 97学位论文原创性声明......................................................... 98学位论文数据集............................................................. 99

V

图清单

| 图序号 | 图名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 图1.1 | 2013-2023 年我国城市轨道交通运营总里程变化趋势 | 1 |
| Figure1.1 | Trend of total mileage of urban rail transit operation in China, 2013-2023 | 1 |
| 图1.2 | 地铁不同施工工法的事故比重 | 2 |
| Figure1.2 | The proportion of accidents in different construction methods of the metro | 2 |
| 图1.3 | 技术路线图 | 10 |
| Figure1.3 | Technical route | 10 |
| 图2.1 | 盾构机构造图 | 11 |
| Figure2.1 | Structure of shield machine | 11 |
| 图2.2 | 盾构施工示意图 | 12 |
| Figure 2.2 | Schematic diagram of shield construction | 12 |
| 图2.3 | 盾构法施工流程图 | 14 |
| Figure 2.3 | Flow chart of shield construction | 14 |
| 图2.4 | 地铁盾构施工事故致因机理 | 15 |
| Figure 2.4 | Causative mechanisms of metro shield construction accidents | 15 |
| 图3.1 | 青岛地铁X 号线二期规划线路平面图 | 20 |
| Figure3.1 | Qingdao metro line X phase II planning line plan | 20 |
| 图3.2 | 盾构机主驱动密封跑道（左）和刀具磨损（右） | 24 |
| Figure 3.2 | Shield main drive seal runway (left) and tool wear (right) | 24 |
| 图3.3 | 管片错位（左）和拼接缝渗漏（右） | 25 |
| Figure 3.3 | Pipe sheet misalignment (left) and splice seam leakage (right) | 25 |
| 图3.4 | 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素识别途径 | 27 |
| Figure3.4 | Identification of safety risk factors for shield construction of Qingdao metro line X | 27 |
| 图3.5 | 某处隧道坍塌事故致因分析 | 31 |
| Figure3.5 | Analysis of the causes of a tunnel collapse accident at a site | 31 |
| 图3.6 | 盾构始发前准备风险因素 | 32 |
| Figure3.6 | Prepare risk factors before shield deployment | 32 |
| 图3.7 | 盾构始发前准备风险因素 | 32 |
| Figure3.7 | Prepare risk factors before shield deployment | 32 |
| 图3.8 | 盾构正常掘进风险因素 | 33 |
| Figure3.8 | Risk factors of normal tunneling of shield | 33 |
| 图3.9 | 盾构抵达及退场风险因素 | 34 |
| Figure3.9 | Shield arrival and exit risk factors | 34 |
| 图3.10 | 穿越特殊地段风险因素 | 34 |
| Figure3.10 | Crossing special locations risk factors | 34 |
| 图3.11 | 盾构施工安全风险高频词云 | 36 |
| Figure3.11 | Shield construction safety risk high-frequency word cloud | 36 |

VIII

| 图4.1 | 初始BN 网络拓扑结构 | 44 |
| --- | --- | --- |
| Figure4.1 | Initial BN network topology | 44 |
| 图4.2 | 优化BN 网络拓扑结构 | 45 |
| Figure4.2 | Optimize BN network topology structure | 45 |
| 图4.3 | 基于软件GeNIe4.0 的BN 网络构建 | 46 |
| Figure4.3 | Construction of BN network based on software GeNIe4.0 | 46 |
| 图4.4 | 盾构始发前准备（S）风险因素的概率推算 | 48 |
| Figure 4.4 | Probability calculation of risk factors for shield tunneling preparation before departure (S) | 48 |
| 图4.5 | 盾构接收与竖井修建（J）风险因素的概率推算 | 48 |
| Figure4.5 | Probability calculation of risk factors for shield tunneling reception and vertical shaft construction (J) | 48 |
| 图4.6 | 盾构正常掘进（Z）风险因素的概率推算 | 48 |
| Figure4.6 | Probability calculation of risk factors for normal shield tunneling (Z) | 48 |
| 图4.7 | 盾构抵达及退场（D）风险因素的概率推算 | 49 |
| Figure 4.7 | Probability calculation of risk factors for shield tunneling arrival and exit (D) | 49 |
| 图4.8 | 穿越特殊地段（E）风险因素的概率推算 | 49 |
| Figure4.8 | Probability calculation of risk factors for crossing special sections (E) | 49 |
| 图4.9 | BN 网络计算模型（先验估计） | 51 |
| Figure4.9 | Bayesian network calculation model (prior estimation) | 51 |
| 图4.10 | BN 网络计算模型（后验估计） | 52 |
| Figure4.10 | Bayesian network calculation model (posterior estimation) | 52 |
| 图4.11 | 安全风险因素敏感性分析 | 54 |
| Figure4.11 | Sensitivity analysis of safety risk factors | 54 |
| 图4.12 | 注浆压力不合理的敏感值 | 54 |
| Figure4.12 | Unreasonably sensitive values for grouting pressure | 54 |
| 图4.13 | 地铁盾构施工安全风险AHP 结构模型 | 56 |
| Figure4.13 | AHP structural model for safety risks in subway shield tunneling construction | 56 |
| 图4.14 | 基于SPSSAU 构造判断矩阵 | 57 |
| Figure4.14 | Constructing a judgment matrix based on SPSSAU | 57 |
| 图4.15 | 基于SPSSAU 计算方法的设定 | 58 |
| Figure4.15 | Setting based on SPSSAU calculation method | 58 |
| 图4.16 | ALARP 原则 | 63 |
| Figure4.16 | ALARP principle | 63 |
| 图5.1 | X 号线盾构施工安全风险控制步骤 | 67 |
| Figure5.1 | Safety risk control steps for line X shield construction | 67 |
| 图5.2 | X 号线盾构施工安全风险应对策略 | 67 |
| Figure5.2 | Safety risk response strategies for line X shield construction | 67 |

IX

表清单

| 表序号 | 表名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 表2.1 | 常用风险因素识别方法 | 16 |
| Table2.1 | Common risk factor identification methods | 16 |
| 表2.2 | 网络型风险评价模型比选 | 18 |
| Table2.2 | Comparison of network-based risk evaluation models | 18 |
| 表3.1 | 黄岛区全年温湿度及降水量 | 21 |
| Table3.1 | Annual temperature, humidity and precipitation in Huangdao district | 21 |
| 表3.2 | X 号线盾构施工段管线改迁（一期）情况 | 22 |
| Table3.2 | Pipe line relocation in the shield construction section of Line X (Phase I) | 22 |
| 表3.3 | 周边建（构）筑物调查统计 | 23 |
| Table3.3 | Survey and statistics of surrounding structures | 23 |
| 表3.4 | 双模盾构机关键参数 | 24 |
| Table3.4 | Key parameters of dual mode shield machine | 24 |
| 表3.5 | 安全风险管控重点 | 25 |
| Table3.5 | Security risk management focus | 25 |
| 表3.6 | 地铁盾构施工相关标准与技术规范 | 27 |
| Table3.6 | Related standards and technical specifications for subway shield construction | 27 |
| 表3.7 | 盾构施工安全风险因素的文献研究 | 28 |
| Table3.7 | A literature study of safety risk factors in shield construction | 28 |
| 表3.8 | 2012-2023 年地铁盾构施工安全事故统计 | 29 |
| Table3.8 | Safety accident statistics of metro shield construction, 2012-2023 | 29 |
| 表3.9 | X 号线盾构施工初次识别风险因素 | 36 |
| Table3.9 | The first identification of risk factors in line X shield construction | 36 |
| 表3.10 | X 号线盾构施工安全风险评价指标 | 41 |
| Table3.10 | Safety risk evaluation index of shield construction of Line X | 41 |
| 表4.2 | BN 网络根结点先验概率 | 47 |
| Table4.2 | BN network root node prior probability | 47 |
| 表4.3 | 安全风险可能性等级标准 | 47 |
| Table 4.3 | Security risk possibility level standards | 47 |
| 表4.4 | 风险因素先验概率与后验概率对比分析 | 53 |
| Table4.4 | Comparative analysis of prior probability and posterior probability of risk factors | 53 |
| 表4.5 | 安全风险传递路径敏感值 | 55 |
| Table4.5 | Security risk transmission path sensitivity values | 55 |
| 表4.6 | 基于Saaty 1-9 标度法评分参考值 | 57 |
| Table 4.6 | Reference values for Saaty 1-9 scale evaluation | 57 |
| 表4.7 | 一致性检验RI 数据表 | 59 |
| Table 4.7 | Consistency check RI data table | 59 |

X

| 表4.8 | 两种计算对比分析 | 59 |
| --- | --- | --- |
| Table 4.8 | Comparative analysis of two types of calculations | 59 |
| 表4.9 | 风险评价体系权重 | 59 |
| Table4.9 | Risk evaluation system weights | 59 |
| 表4.10 | 安全风险损失等级标准 | 60 |
| Table 4.10 | Security risk loss level standards | 60 |
| 表4.11 | X 号线风险矩阵量化值 | 62 |
| Table4.11 | Line X quantized value of risk matrix | 62 |
| 表4.12 | 基于改进ALARP 的风险矩阵总评价标准 | 63 |
| Table 4.12 | Improved ALARP-based criteria for overall evaluation of the risk matrix | 63 |
| 表4.13 | 风险接受准则 | 63 |
| Table 4.13 | Risk acceptance criteria | 63 |
| 表4.14 | 风险损失量化表 | 65 |
| Table4.14 | Risk loss quantification table | 65 |
| 表4.15 | 风险总评价结果 | 66 |
| Table4.15 | Overall risk assessment results | 66 |

XI

辽宁工程技术大学硕士学位论文

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

（1）我国地铁的发展概况
	近年来，随着城市化进程加快，大量人口涌入城市，这不仅增加了城市基建与配套服务的需求，也增加了大中型城市交通运输的压力，使得城市交通拥堵问题日益严重，急需完善与之配套的相关设施，来疏解城市发展带来的交通堵塞问题。其中最有效的途径之一就是大力推进轨道交通基础设施的建设。基于城市轨道交通协会在官网公布的资料（更新至2023 年底）显示，从建规模角度看，中国内陆区域在建的城轨交通项目分布在59 个城市，在建线路总规模5671.65 公里，2023 年地铁项目建设投资5214.03 亿元，同比回落4.22%，累计有29 个城市在建轨道交通里程超过100 公里。其中，深圳、武汉等6 座城市建设里程规模超过500 公里；郑州、青岛等5 个城市的建设里程超过300 公里。从在建轨道交通铺设方式来看，地下线路里程达7769.99 公里，占比69.22%。如图1.1 中所示，从2013 至2023 年，城市轨道交通的运营里程有逐年上涨的趋势[1]。可见，中国正处在轨道交通建设发展的鼎盛期和上升期。

图1.1 2013-2023 年我国城市轨道交通运营总里程变化趋势
Figure1.1 Trend of total mileage of urban rail transit operation in China, 2013-2023

（2）盾构法施工技术的广泛应用
	与公交、打车等公共出行方式相比，地铁具有其不可比拟的优势，地铁隧道不占用地面空间，同时具有到点准时、发车频率稳定、运载量大、安全舒适等优点是人们出行首选。地铁工程的方法施工方法多种多样，常见的如：明挖施工法、盖挖施工法、暗挖施工法，常见的暗挖施工法有盾构施工法、矿山施工法等。近年来，地铁盾构施工技术被广泛应用于城市地铁隧道施工，盾构机数据平台很好的契合智能建造理念，在掘进、出土、管片拼装等运行过程可实现自动化和智慧化。盾构法与传统的施工方法相比，能够有效提升掘进速度、最大程度减轻对地面环境的影响，盾构机可以适应多变的地质环

1

辽宁工程技术大学硕士学位论文

境，不同深浅埋深，在变速长距离掘进等困难隧道挖掘中起到了关键作用。

地铁盾构法是地铁建设中一种安全高效的施工方法，其适用于松软含水地层及复杂环境地段的施工。由于盾构机在掘进过程中周边施工环境复杂且多变，故随着地铁盾构施工的推进，安全事故发生的概率也在逐步增加[2]。《“十四五”建筑业发展规划》中明确指出于2025 年实现在智慧城市轨道交通工程建设中，健全安全责任和风险防控体系，盾构施工风险管理需要不断完善风险防控和关键技术措施，以此强化重大风险管控。因此，研究如何评价实际项目中盾构施工的安全风险，对可能发生的事故进行事前预防，事中控制对保证隧道安全掘进具有重要的意义。

（3）地铁施工项目事故频发
	地铁盾构施工是一项隐蔽工程，具有建设工期长、穿越地质环境复杂、面临的风险因素不确定性较高等特征，盾构机属于精密设备，对操作及管理人员有一定的技术经验要求，若预防和管控不到位，则非常容易造成严重的安全事故，给社会带来不可挽回的经济损失和人员伤亡。参考已有文献对地铁施工安全事故的统计，本文对常见的地铁施工工法引起的地铁施工安全事故进行了分析，结果如图1.2 所示[3]，地铁施工事故发生频率最高的是明挖法38.9%，依次是盾构法28.9%和明挖法18.9%，盾构法施工发生的事故占比超过地铁施工总事故的1/4，由此可见，地铁盾构法施工的安全风险研究尤为重要。青岛地铁X 号线区间主要使用的是盾构法施工，盾构区间事故类型包括坍塌事故、机械事故等，造成项目推进异常，人员伤亡和经济损失。盾构法施工容易加剧地层扰动，易造成控制环境和长期沉降变形[4]。因地制宜选择的施工方法和安全管理措施，不断吸收安全施工经验，加强安全培训、监管力度和绩效考核以此构建安全网络，从而避免类似事故的发生[5]。

图1.2 地铁不同施工工法的事故比重
Figure1.2 The proportion of accidents in different construction methods of the metro

青岛市地铁远景规划目前一共有19 条线路，规划里程872km。截至2024 年年初，国家共批复三期建设规划，总共13 条线、累计506km，在城市获批里程中排名第九。目前在建在地铁线路达10 条、里程188km，在地铁施工的推进中，三期的7 条线路共计2

辽宁工程技术大学硕士学位论文

204 个施工点已全面启动，启动率已高达97%。同时，已有93 座车站迈入主体结构施工的关键阶段，其比例占到了92%。根据规划，这些项目预计将于2028 年前陆续完工，届时将全面覆盖交通枢纽和主要商业区域，初步实现“轨道上的青岛”的构建，进一步推动城市交通的便捷性和高效性。X 号线盾构施工项目位于青岛市黄岛区，该地位于沿海地带，地质条件复杂多变，包括软土、岩石、地下水等多种地层。这些复杂的地质条件给地铁施工带来了极大的挑战，如盾构机掘进困难、隧道塌方等风险。为此，结合青岛地铁X 号线盾构施工项目在特点，建立安全风险评价流程并提出有针对性的风险防控措施，从而减少盾构施工风险的影响程度，保证盾构施工的顺利掘进，促进该项目综合效益的提升。

1.1.2 研究意义

（1）理论意义
	本研究基于事故致因理论、词云分析法和德尔菲法确定地铁盾构施工安全风险因素，BN 网络能够高效分析盾构施工风险事件的多态性和逻辑关系不确定性，提前对这些不确定的安全风险因素进行处理，在后续施工过程中采取规避和预防措施，能及时降低安全风险发生的概率，从而大幅提高经济效益。基于层次分析法和模糊综合评价计算盾构施工的损失值，根据改进的风险矩阵得到最终的评价结果。本文拟从施工单位的角度，通过分析地铁盾构法施工过程中的安全风险，提出有针对性的关键风险防控措施，为完善城市轨道交通安全责任和风险防控体系提供理论支撑和实践指导。同时，本研究还将有助于丰富和发展轨道交通工程安全管理的理论体系，为类似工程的安全施工提供借鉴和参考。

（2）实践意义
	本研究以青岛地铁X 号线为例，针对盾构法施工易发生的安全事故进行深入分析，探讨事故发生的原因和机理，提出针对性的风险防控和关键技术措施。这不仅有助于降低地铁盾构法施工过程中的安全风险，保障施工人员的生命安全，还能提高地铁工程的施工质量，确保地铁工程的安全、高效、稳定运行。此外，本研究还将为相关部门制定地铁施工安全管理制度和规范提供科学依据，推动地铁盾构施工安全管理的规范性与科学性。因此，本研究具有重要的实践意义和应用价值。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 地铁盾构施工安全风险识别研究现状

随着城市地铁建设的快速发展，地铁盾构施工的安全风险问题日益受到关注。国内外学者对此进行了大量研究，主要集中在风险识别、风险评估和风险管理等方面。在风险识别方面，国内外学者主要采用了文献调研、案例分析、专家访谈、问卷调查等方法。

3

辽宁工程技术大学硕士学位论文

Seker 等[6]以地铁建设职业风险事故为研究对象，针对地铁施工环境的直觉模糊，优化了Fine-Kinney 评估模型，通过灵敏度分析检验风险识别模型的稳健性。Wang 等[7]基于风险演化角度分析了地铁建设中的随机风险因素，通过监测实时数据建立在统计过程控制动态风险变化特征的方法，该模型能够科学的评价盾构施工风险等级，将该模型运用在京津地铁8 号线隧道工程，验证该模型的可行性和防范措施的有效性。Xue 等[8]通过研究跨江隧道盾构工程，分析开挖层水质条件、隧道开挖比和推进速度等最核心的风险指标，采用AHP 和熵权法估算了各风险指标的权重占比，通过防控识别出的关键风险因素，验证识别模型的可靠性。Pagano 等[9]研究了贝叶斯网络在基础设施中解决关键组件失效相关性问题，构建的网络退化分析模型评估排序方式。Chung 等[10]将盾构机本身作为研究对象，搭建了基于贝叶斯网络的TBM 风险处理系统，该模型能够很好的识别盾构机在隧道掘进阶段的隐藏风险，监测数据指向盾构机型号选型的对安全风险的重要影响。

孙飞祥等[11]通过研究厦门地铁3 号线经过水下高压施工、多变暗流地质环境下地铁隧道掘进，通过对比盾构法和矿山法各自面对海底环境的优缺点，总结了各自的在贯串过海可能产生的风险源，给出了加固地层的措施以及各自风险的预防措施。李强[12]依托全面的盾构施工风险事故案例统计，基于解释结构模型对施工过程的风险因素进行因果分析，挖掘长距离隧道工程中盾构施工风险的致因因素，以此构建网络拓扑图，运用贝叶斯网络的反向推理估算风险发生的概率，确定关键风险因素以及最大风险发生的关键路线，预测模型可行性强，能够在实际项目建设中提出预防措施，及时排查安全隐患。侯公羽[13]基于耦合机理分析地铁施工风险和地铁工程系统风险的脆弱性理论，通过大量安全事故案例研究，分析事故致因的因果关系，以此构建了科学系统的脆弱性控制模型，依托N-K 模型可以很好的将不同风险进行耦合计算，最终得到关键耦合风险因素，耦合因素越多，控制系统脆弱性要求越高，为地铁施工风险控制提供了思路。吴贤国[14]以杭州地铁事故作为案例研究，利用动态元网络将搜寻导致事故发生的原因，关注网络结点中人员、事件、组织、行为之间的互相关系，对比打击效果和策略并进行重要度排序，位次靠前的结点为需要重点控制的风险因素，结果表明关键风险与杭州地铁实际发生风险相一致。王成汤等[15]采用多态模糊贝叶斯分析了深基坑坍塌事故的关键致险因子，通过实例证明了多态模糊贝叶斯进行基坑坍塌可能性评估的可行性。王秋实等[16]提出了一种利用克里金插值将盾构地质层推进施工可视化，收集开挖过程刀盘磨损数据，基于朴素贝叶斯对开挖风险因子分级，该模型提升了掘进风险分级的准确率。

1.2.2 地铁盾构施工安全风险评价研究现状

在地铁盾构施工安全风险评价方面，国内外学者主要采用了模糊综合评价、灰色理论、神经网络、云模型等方法。这些方法在风险评价中的应用取得了一定的成果，为地

4

辽宁工程技术大学硕士学位论文

铁盾构施工的安全风险评价提供了有力支持。

Xiao 等[17]基于穿越河道底层的盾构施工风险评价系统，利用数值模拟确定风险因素和指标两者的关系，在盾构隧道工程实测验证数值模拟结果，采集并设置样本集。运用模糊综合评价结合BP 神经网络建立模型，对下穿河道的盾构施工风险等级进行评价和剖析。将评估模型运用于杭州地铁5 号线的施工过程，验证该评估系统可以快速筛选出实施风险指标。Zhou 等[18]耦合了风险管理和质量管理两种系统，实时监测现场数据，设计指标和环境指标，将风险因素分成人员、机械、材料、技术和环境五大类来定量测算，并运用于盾构机切刀事故中，能很好的评价其事故发生的原由。Liu 等[19]解决了地铁盾构施工运营环境中时变效应的互相独立和不精准的缺陷，为此基于动态贝叶斯建立了一种Copula 模型，针对盾构隧道工程具有更好适应性和结构可靠性。Luo 等[20]提出了解决换乘站建设因线路交叉而导致建设风险交汇更为复杂，施工难度加大的风险评价问题，将层次分析法和模糊物元法结合在一起，根据关联度的计算划分风险等级，该评价模型有良好的实用性。Alavi 等[21]以BIM 数据库为基础，建立贝叶斯网络决策模型，以此来评估建筑状态风险，因果关系可视化呈现能更清楚系统的发现风险根源做出科学的应对决策。Chen 等[22]构建了云模型和贝叶斯相结合可持续学习更新的分析风险的方法，解决了评价风险随机性和无法用图形表达的问题。Spackova 等[23]基于动态贝叶斯研究了隧道开挖工程的性能概率评估系统，解决了Frontier 算法分析风险的缺陷，考虑实际案例中内外部因素的依赖关系，风险概率评估更加准确。

王建波等[24]提出了解决地铁盾构施工安全风险评估指标方法精度低、可靠性不高的一种模型，该模型利用主成成分法对人员、环境、机器和技术四个基本风险因素降维分析，基于改进物元可拓，量化盾构施工安全风险因子的模糊性。陈仁朋[25]针对地铁盾构施工过程中相邻基建影响程度的评估问题，建立了模糊层次分析法确定风险因素权重再利用TOPSIS 法量化由土体、盾构机参数、隧洞等产生的风险因素的评估方法。张楠等[26]为解决盾构施工叠加矿山法施工技术复杂，且交叉风险因素众多难以控制的问题，以广州地铁22 号线的盾构井区间为背景，利用AHP 及专家问卷评分计算关键盾构风险因素的权重，最后利用模糊综合评价对项目风险进行分级，最终项目合理规避预防的安全事故，验证了该方法的适用性。张继超等[27]基于WBS-RBS 法识别过海隧道盾构风险源，利用AHP 法搭设风险评估模型，构建判断矩阵，考虑风险值以此对风险评价分级，在该案例分析中最重要的风险因素是风化槽因素，因此在施工前制定预防措施，管控预注浆、配筋强化等工序，顺利推进跨海隧道的掘进，体现了该评估模型的准确性和可靠性。刘一鹏等[28]基于动态贝叶斯网络多角度分析了盾构施工水底工序安全风险的动态演化路径，正向和反向的从人员、机械等视角分析致因因素，评价和推算风险发生的概率，控制关键风险网络结点。赵辉[29]以PCA-Shapley 值为基础，考虑风险指标间的关联性，建立了

5

辽宁工程技术大学硕士学位论文

灰色聚类评价模型，可以有效解决风险因素信息不完善造成的评估失真的问题。宗秋雷等[30]建立了梯形模糊数与C-OWA 算子赋权的数学模型，将深圳地铁盾构区间风险进行了评估，分析了各级盾构风险因素水平，防范了潜在风险因素可能导致的安全事故。王晓形等[31]通过AHP 法和专家打分法，对大跨度盾构风险进行了评估，减少了潜在风险损失的发生。张晓斌等[32]采用信息熵理论，定量计算风险发生概率，计算潜在损失，并在实际案例中得以验证有效性。陈洪波等[33]利用三角模糊数结合云理论分析了定量概率分布转换的途径，基于结点概率表输入贝叶斯网络模型，构建了定向评判的科学模型。张骁等[34]依托贝叶斯网络与风险矩阵，更为全面的分析了施工管理的动态风险因子，解决了地下施工环境下风险指标难以关联整体估算风险概率的问题。

1.2.3 地铁盾构施工安全风险应对策略及控制措施方法研究现状

随着地铁盾构施工技术的不断发展和广泛应用，针对其安全风险的应对策略及控制措施方法也成为了研究的热点。目前，国内外学者和工程师在这一领域进行了大量的研究和实践，取得了一些重要的成果。

Bai 等[35]研究了穿越软岩地层变形中地质风险因素的应对措施，模糊隶属函数，搭建了可以随工程进度更新的评估模型，该模型运用于软岩盾构施工项目中提出的应对策略，能良好定义变形风险因素，合理科学评估风险等级。Pan 等[36]利用模糊熵理论与耦合度理论，构建了盾构施工安全风险综合评价模型，解决了盾构技术风险指标的复杂性和保证工程进度的严峻性，针对耦合度计算和概率估算，提出监测风险数据并最大限度避免安全事故发生的措施，最终有效降低事故发生率。Fattahi 等[37]基于RES 法，分析了地层特点和TBM 穿透率的关联度，搭建了评价TBM 穿透率风险指标的系统，从抗压强度、软弱面、荷载比等方面建立参数指标，研究表明RES 法用于预测盾构渗漏水风险更加精准，应对措施也更加可靠。Fattahi 等[38]还基于盾构施工实时的数据统计，基于RES 与多元回归模型构建预测模型，该模型能对施工现场岩体变形值进行预测，针对预测提出应对措施，能够控制变形风险的发生。Arabi 等[39]利用贝叶斯网络分析建设工程风险的复杂性和动态性，验证了模型的可靠性并提出了防控措施，有效降低常规风险评估方法的局限性影响。

郭庆军等[40]基于韧性理论分析地铁施工风险指标的抵抗性能和事故修复性能，界定了地铁施工的安全风险韧性评价指标，将该模型运用于西安地铁工程项目，评估结果与现场施工结果一致，证明了安全风险韧性应对措施的有效性。莫伟平[41]针对贵阳地铁工程中需穿越喀斯特岩溶区地质层中存在的若干风险因素，提出了应对质量安全风险的防控策略，实现了风险指标的动态监管，将项目达到效益最优化。王天瑜[42]基于可拓集合理论，分析了盾构开挖面坍塌预警指标的关联系数，判别了预警等级，计算得到变量特

6

辽宁工程技术大学硕士学位论文

征数，针对阈值提醒的黄色预警采用对应的措施，能针对性的解决盾构坍塌风险事故。张文静等[43]基于人、事、理三个视角出发，对地铁安全风险改进界定和划分的方法，结合C-OWA 的指标赋权方法，提出了针对现场材料、风险预警、操作技术三项指标的具体防控策略，验证了地铁施工安全管理的可行性。陈发达等[44]主要研究了盾构机中核心部件刀盘失效风险，基于贝叶斯网络从根本上寻求导致风险发生的原因，构建了盾构刀盘失效致因概率模型，找到了关键风险致因路径，预测了最初的风险源，为项目事故预防提供了有效的盾构刀盘改进措施。黄忠凯等[45]建立了预测盾构隧道横截面变形风险的贝叶斯模型，对比分析抗弯刚度退化的预测值与监测值，证明了诊断结果更加合理，预测精读更高。曾铁梅等[46]利用PCBN 模型与贝叶斯的组合的风险评价模型，针对下穿隧道施工项目预测的关键风险指标，研究了风险因素的互相作用，对处理复杂风险提供了理论支持。

1.2.4 文献述评

综合上述国内外文献分析可知，地铁盾构施工主要针对盾构隧道环境、盾构机参数、隧道坍塌等方面进行安全风险研究并取得许多成果。通过隧道盾构施工现场数据收集和专访谈等方式建立安全风险数据库，考虑各因素之间的关联性和动态性等因素建立最终安全风险清单。量化风险因素并基于数学模型和图像分析，对风险因素进行排序得到最关键的风险致因路线，最后针对评估结果采取对应的防控措施。各学者的研究成果中有许多参考借鉴之处，但也存在许多不足有待进一步完善：
	（1）从地铁盾构施工安全风险辨识角度，现有研究主要从风险评估和管理的目的识别不同地铁安全事故的关联性风险因素，但是缺乏针对盾构施工工序本身的安全致因因素进行系统研究。盾构施工安全风险辨识多为独立风险进行研究、定性分析结果不够客观，易造成风险识别不精准，导致预防措施没有针对性，与实际项目存在偏差，且在类似工程运用性不强。

（2）从地铁盾构施工安全风险评估角度，虽然考虑了盾构施工动态安全风险识别并进行了等级分层，但是仅评价了动态风险状态，未同时挖掘致因因素，对盾构的始发准备阶段、掘进阶段、到达阶段进行更深层次的风险评估，未能很好的反应盾构掘进状态的风险因素评价。由于盾构机在地下空间运作，针对盾构区间内的特殊地质环境的风险因素考虑不足，导致评价不够全面和系统。

（3）从地铁盾构法施工安全风险应对措施角度，盾构风险研究关注了理论模型，通过预测风险采用措施来降低事故发生率，但是工程系统是变化的、与实际项目紧密联系的，多数识别评价模型的结果适用大部分工程，缺乏对自己项目特点的采取针对性措施。措施方法比较零散，缺乏专门针对盾构施工系统性和综合性的应对策略。同时在盾构施工过程中的数据收集与处理方面不够科学，导致最终提出来的应对措施与工程实际情况7

辽宁工程技术大学硕士学位论文

产生一定的偏差。

综合现有研究存在的问题，本研究将基于施工单位的视角开展，结合盾构施工过程和穿越特殊环境两个维度进行分析，全面系统的对盾构施工安全风险进行识别。基于规范标准、事故案例、参考文献，并结合项目实际施工特点，建立风险指标数据库，结合事故致因理论分析各风险因素之间的关联性，利用德尔菲法结合专家丰富的经验与专业的知识，多轮专家问询以后，确定最终的盾构施工安全风险因素清单。利用BN 网络评估风险的可能性，结合模糊层次综合评估风险的损失值，利用风险矩阵公式计算得到最终的风险等级。针对评价结果，及时更新应对风险的策略，避免后续盾构施工段安全事故的发生，这对安全施工的监管工作具有重要的指导意义。

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

本文的核心工作包括以下六个章节：
	第一章，绪论。该部分主要论述了地铁盾构工程项目安全风险研究的背景及其意义，简要概况了针对盾构施工安全风险国内外研究的现状，分析现有研究的不足并引出本研究改善现有问题的科学方法。

第二章，相关概念与理论基础。本章首先介绍了地铁盾构施工的原理及过程；其次，分别对盾构施工安全风险的概念和发生机理进行了概述；最后，分析了地铁盾构施工安全风险的评价流程，并对风险识别方法和风险评价方法进行了对比，对BN 网络进行了适应性分析。

第三章，风险识别。结合青岛地铁X 号线盾构施工区间的基本情况，对该项目盾构施工过程和穿越特殊环境两个维度进行关联性分析。基于规范标准、事故案例、参考文献等建立风险指标数据库，通过词云分析高频词，初步识别安全风险因素，最后基于德尔菲法设计问卷，发放给盾构施工相关专家进行问询并填写，收集问卷数据并从盾构始发前准备、盾构接收与竖井修建、盾构正常掘进、盾构抵达及退和穿越特殊地段五个部分，最终整理出28 项适用X 号线盾构施工的安全风险因素。

第四章，风险综合评价。基于前章对地铁盾构施工安全风险因素辨析得到的风险清单，基于BN 网络法、AHP-模糊综合评价法和风险矩阵构建了风险评价模型。利用GeNIe4.0 软件，确定总风险可能发生的概率P 的取值。同时，运用AHP-模糊综合评价法，确定风险损失值C 的取值。结合改进ALARP 的风险矩阵，计算得到青岛地铁X 号线盾构施工安全风险总评等级。

第五章，针对青岛地铁X 号线盾构施工项目的关键安全风险提出应对策略并进行控制。根据评估结果，对关键安全风险因素进行专项防控，制定系统的安全风险防控措施，8

辽宁工程技术大学硕士学位论文

对盾构施工安全风险进行日常应对。
第六章，总结研究情况与展望。

1.3.2 研究方法

（1）文献研究法。通过梳理国内外地铁盾构施工段的相关的风险评价文献资料，归纳总结相关学者的研究成果并针对不足之处提出改进思路，确定本文的研究方向和目标，从盾构施工技术、风险评价流程以及BN 网络法的文献资料对本文的研究课题提供了全面系统的科学研究方法做支撑。

（2）事故统计法。全文以青岛地铁X 号线盾构施工为实例，运用科学的方法进行风险识别研究，针对地铁盾构施工安全事故进行了全面系统的统计并建立案例库，梳理案例库中相关报告并分析导致安全事故发生的致因因素及事故后的损失程度，基于科学的评价方法，运用改进的风险矩阵评价X 号线盾构施工。并根据评价结果有针对性的安全风险防控对策，用以指导后续盾构施工段以及类似地铁线路的建设。

（3）德尔菲法。基于地铁盾构施工相关专家的丰富的经验与专业的知识，对初步风险清单设计问卷进行专家问询，经多轮讨论得到意见统一的风险清单，保证风险识别的专业性和可靠性。

（4）问卷调查法。为保证问卷设计的科学性，要确保问卷发放给盾构施工相关的专家以及技术人员，回收有效问卷并进行数据分析，以此确定盾构施工安全风险之间的关联性。

（5）AHP-模糊综合评价法。层次分析法有较强的主观性，参考地铁盾构施工安全风险的相关文献资料和技术标准等，通过客观赋权降低主观权重，确定最终科学的综合权重值。通过结合模糊数学论文建立多层安全风险因素的评估模型。结合层次分析与模糊综合评判的优点，能很好的降低了评价过程客观性不强的缺点。

（6）贝叶斯网络法（BN）。运用GeNle 4.0 软件能够很好的分析地铁盾构施工安全风险的多态性和确定大型复杂工程的逻辑关系。运用科学的方法对重要风险事件发生概率进行计算，结合GeNle 4.0 软件的敏感性分析，可知敏感度高的风险因素和关键风险链，以此找到关键致因因素，能够及时有效的采取应对措施，保障地铁项目的建设效益与安全施工。

9

辽宁工程技术大学硕士学位论文

1.4 技术路线

图1.3 技术路线图

Figure1.3 Technical route

10

辽宁工程技术大学硕士学位论文

2 相关概念与理论基础

2.1 地铁盾构施工的原理及过程

2.1.1 盾构机的主要构造

盾构机的基础构造包含开挖面、刀盘刀具、土舱、主轴承等部分组成。盾构机主体呈圆柱形焊接结构，圆周里面分布着油系统；刀盘一种旋转切削装置，通过不断转动，向设计轴线掘进，具备支护开挖面以及搅拌渣土的功能；土舱主要承接切削土体和岩石后的泥土渣，通过检测土舱压力调节，维持土压与水压之间的平衡，同时具备渣土改良功能，增加渣土的流动性；主轴承由多个精密部件组成，能够支撑与牵引盾构机转盘、推进机等部位运转，主轴承材料需要具备耐磨且能适应高强度的工作，以提高盾构推进的安全性与可靠性；推进千金顶包含油缸、活塞、密封件等组件构成，通过施加推力与刀盘配合工作，克服地层阻力向前推进，面对复杂的地质环境，推力大小及其伸缩的稳定性尤为关键；螺旋输送机是运送渣土外排的部位，保证渣土不在土舱堆积，预防喷涌现象的发生，砂卵石土层掘进过程易导致表面磨损，为保证安全稳定、高效的运转，需及时更换磨损部位；管片与管片拼装机，管片在内层其屏障作用，以抵抗土层压力、水压力等荷载，管片拼装机位于盾尾，能够准确高效的完成管片拼装。盾构机的具体构造如图2.1 所示。

图2.1 盾构机构造图
Figure2.1 Structure of shield machine

2.1.2 盾构施工的原理

盾构施工是通过高精密机械进行隧道挖掘的施工技术，盾构机穿越地下土体与岩石完成隧道的建设。竖井修建完成后，使用龙门吊将盾构机零部件进入设定轨道起点，在始发井下完成组装调试。盾构掘进过程中，由机械外部壳体遮挡周围土体，切削的碎土

11

辽宁工程技术大学硕士学位论文

碎渣由螺旋输送机以及皮带运输机运出洞外。管片的拼装由千斤顶与液压系统的支撑力，克服前方土体的阻力与借助外壳与隧洞的摩擦力使得盾构机向前掘进。盾构掘进过程中，同步利用盾尾注浆系统填充管片与土体的间隙，管片交替衬砌过程中，千斤顶油缸缩回。管片衬砌的材料由预制混凝土进行拼装，紧接着保持前进姿态。掘进参数根据特殊地质层的不同进行设置，重点关注土舱和注浆压力、掘进姿态与速度等重点参数。循环盾构施工掘进步骤，地铁隧洞的主题结构逐渐显现。后程盾构抵达及退场，需回收盾构机，对其拆解分体，并通过竖井运送至地面[47]。

从盾构始发前准备到盾构抵达与退场的过程即为盾构施工过程，盾构盾构施工的工序[48]，如图2.2 所示。

图2.2 盾构施工示意图
Figure 2.2 Schematic diagram of shield construction

2.1.3 盾构施工的过程

盾构施工过程可以划分成四个阶段：盾构始发前准备阶段、盾构接收与竖井修建阶段、盾构正常掘进阶段、盾构抵达及退场阶段。

（1）盾构始发前准备阶段
	盾构始发前准备指的是盾构施工前期的设计勘察、相关资料准备、盾构机选型、设备组装与调试、安全管理与监测五个部分组成。盾构始发前的准备对后续的盾构始发、掘进、接收尤为关键，主要依据准确的勘察资料、施工方案与技术资料的准备，通过专家们的论证分析，确定合适盾构机的选型。盾构设备的零部件，运送到始发井基座组装，并进行调试。充分的准备能够提高后续阶段的掘进效率，保证盾构施工的安全行和可靠性。

12

辽宁工程技术大学硕士学位论文

（2）盾构接收与竖井修建阶段
	1）盾构接收
	盾构设备在始发井基座组装完成后，调试在设计线路预定的位置，其主要工作内容主要有，盾构机姿复核测量、速度调整、接收架就位准备、接收洞门凿除、洞门防水系统等施工工序。

2）竖井修建
	盾构接收与竖井修建重点关注围护结构、土方开挖以及主体结构三个部分。需对接收井周围的土体加固，盾构设备由龙门吊协调配合，确定进入始发井的安全性。围护结构桩嵌固深度合理性，确保支护结构稳定性。通过确定土体开挖的形式，对土体进行加固。设置连接桥支撑小车、钢架支撑架等措施，来保证土体开挖及竖井修建主体结构的稳定性。

（3）盾构正常掘进阶段
	盾构正常掘是盾构施工过程中最核心的施工环节，关键内容有盾构掘进、管片工程、同步注浆、渣土运输等。

1）盾构推进
	X 号线选用的双模盾构机，可以在土压与泥膜保压掘进模式之间实现高效切换。盾构机通过刀盘的转动向前推进，将削切的碎土碎渣外排，由千斤顶的推力实现盾构向前推进。通过控制千斤顶推力的大小和油缸系统，以此调节盾构掘进的姿态与速度等参数值。及时纠偏，可以确保盾构掘进按照设计的线路进行挖掘。

2）管片工程
	盾构管片拼装旨在提升盾构隧道的承载力，是隧道壳体的关键组成部位，达到刚度和强度要求以保证隧道整体稳定性。碎土外排与管片拼装交互更迭，管片输送过程经起重机通过竖井垂直运输至隧道洞口，通过电瓶车运送到盾构机处等待拼装。管片有通缝和错缝两种拼装方式，对人员的拼装技术水平要求高，受人为因素影响大。

3）同步注浆
	衬砌管片过程中，管片拼装的衔接部位存在不可避免的间隙，易导致地表沉降与渗水漏水的风险，因此填满管片的间隙尤为关键。由于浆液注入时间差异分为同步注浆和二次注浆两种注浆方式，主要的区别在于，同步注浆与盾构掘进同步进行来保证盾构管片拼装产生间隙时第一时间注浆填充。而二次注浆则发生于盾构掘进一段距离之后，将浆液通过预留孔注入同步注浆未填满的间隙。

4）碴土运输
	碴土外排的运输流程与管片拼装顺序相反，刀盘削碎的土体与岩石，储存在土舱空间，经由螺旋输送机流向电瓶车内，送至隧洞外并由起重机设备吊起排至地面。保证渣

13

辽宁工程技术大学硕士学位论文

土外排的及时性，可以提高整体掘进的效率。

（4）盾构抵达及退场阶段
	盾构抵达主要包括轴线测量与调整盾构姿态，确保与制定的接收方案一致。盾构基座的在接收受力时，自身的刚度与稳定性尤为重要，到此完成盾构抵达的工作。在退场阶段中主要考虑盾构设备的拆解工作，需要保证接收架足够的刚度与强度，并按正确的步骤进行安全拆解。

盾构法施工的具体流程[49]，如图2.3 所示。

图2.3 盾构法施工流程图
Figure 2.3 Flow chart of shield construction

2.2 盾构施工安全风险理论概述

2.2.1 盾构施工安全风险的概念

风险的不确定性的存在，使得风险事件的发生难以预知或者事先预判的结果和实际14

辽宁工程技术大学硕士学位论文

发生的结果发生偏离。风险的定义在不同的领域和情景中呈现出多样性，在《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB 50652-2011）中，将风险的概念表述为不利事件或事故发生的概率（频率）及其损失的组合。在《地铁及地下工程建设风险管理指南》中，将风险的概念描述为事故发生的可能性及其损失的组合。基于上述指南和规范的定义可以得到，风险的形成源于两大核心要素：一为潜在灾难的出现几率，即其潜在严重性；二为该灾难一旦发生可能引发的损失。

风险值的计算公式为：
			（2.1）

辽宁工程技术大学硕士学位论文

险控制对策。盾构施工孕育环境包含内部施工环境和外部自然环境，主要有管理、自然、下穿既有建（构）筑物和管线等，致险因子如施工人员操作水平、盾构设备使用规范性、自然环境等不可抗力因素等。

（2）承载体指的是那些直接或间接受到事故影响并可能承受其后果的实体或系统。通过分析承载体在事故中的表现和影响，可以深入了解事故的机理和原因，从而指导事故预防和风险管理。盾构施工的承险体主要包含施工人员、机械设备、周边环境和隧道结构等。

（3）安全事故和风险损失。安全事故是生产经营活动中发生的意外事件，导致人员伤亡、设备损坏或经济损失；风险损失则是由不确定事件引起的可能的经济或社会价值的减少。简而言之，安全事故是实际发生的损失事件，而风险损失是潜在的可能损失。盾构施工安全事故主要有坍塌、机械伤害、管片破损、渗漏水等；风险损失主要包含造成工程成本增加、延误工期、人员伤亡等安全损失。

2.3 地铁盾构施工安全风险评价流程

2.3.1 风险识别

风险识别是盾构施工安全风险评价的基础步骤，其主要目的是系统地、连续地认识所面临的各种风险，并分析风险事故发生的潜在原因。在盾构工程实施前或实施过程中，通过一系列的方法和工具，系统地识别出可能对盾构施工过程造成不利影响的因素，如技术风险、地质风险、施工风险和环境风险等。地铁盾构施工项目的安全风险识别尤为关键，需要全方位的揭示阻碍盾构掘进过程的各类风险元素，主要包括盾构始发前准备风险、盾构接收与竖井修建风险、盾构正常掘进风险、盾构抵达及退场风险、穿越特殊地段风险。对这些风险进行深入剖析，构建系统的安全风险评价指标体系，为盾构施工项目团队提供清晰的风险认知，确保盾构施工的顺利进行。主观识别法和客观识别法是风险识别最常见的两类方法，通过文献研究，地铁盾构施工安全风险管理研究常见识别方法的优缺点以及适用性介绍，如表2.1 所示。

表2.1 常用风险因素识别方法
Table 2.1 Common risk factor identification methods

| 方法名称 | 优势 | 缺陷 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文献研究法 | 文献研究探究更全面，客观 | 可能倾向于自身课题观点、 | 有足够的现有研究资料 |
|  | 性和可信度高 | 文献可靠性问题 | 支撑 |
| 故障树法 | 逻辑性强、可以清晰陈列因 | 建立过程繁琐，易受主管因 | 可以应用于复杂系统和 |
|  |  |  | 基本单元发生各类故障 |
|  | 素、提高检修效率 | 素影响，定量分析数据依赖 |  |
|  |  |  | 的原因分析 |

16

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表2.1（绪）

| 方法名称 | 优势 | 缺陷 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德尔菲法 | 资源利用的充分性，最终结 | 有一定的主观性，易受权威 | 在专家一致性意见基础 |
|  | 论可靠性和统一性，匿名反 | 人士的影响，过程复杂且耗 |  |
|  |  |  | 上进行定性分析的情况 |
|  | 馈可以消除权威的影响 | 时长 |  |
| 案例分析法 | 理论与实践相结合、可靠性 | 一般性较差，易受案例学习 | 足够的相关案例数量且 |
|  | 高、丰富性强，可以涵盖不 | 者的主观性影响，数据获取 |  |
|  |  |  | 能够满足调查需求 |
|  | 同类型的案例 | 需要耗费大量的时间和精力 |  |
| WBS-RBS 法 | 操作方便简单，因素归纳全 | 项目越复杂，工作分解结构 | 适用于项目规模小、工 |
|  | 面，不容易遗漏 | 的工作量越大 | 作结构简单的情况 |
| 词频分析法 | 根据词汇在文中出现的频次 | 关键词可能只反应主题的一 | 基于大量的文献综述进 |
|  | 进行统计，客观性较强，筛 | 个指标，词频阈值划分不一 |  |
|  |  |  | 行文本挖掘、词频分析 |
|  | 选关键词预测研究趋势 | 结果可能不一致 |  |
| 头脑风暴法 | 通过集思广益，收集大量信 | 逻辑严谨性欠缺，依赖被调 | 文献资料以及数据欠缺 |
|  | 息进行识别 | 查者的专业知识 | 的项目 |
| 系统动力学 | 可以对复杂问题进行动态关 | 外部考虑因素不足，缺乏复 | 适用于解决内部结构繁 |
|  |  |  | 多、内部关系错综复杂 |
|  | 系模拟，长期定量预测，仿 |  |  |
|  |  | 杂环境衡量标准 | 和富含千变万化的行为 |
|  | 真分析可以找出规律性问题 |  |  |
|  |  |  | 的综合系统问题 |
| 扎根理论 | 从数据中产生理论，深入探 | 需要大量数据分析和编码工 | 适用于需要深入理解现 |
|  | 索现象的本质，有广泛的适 | 作，编码过程可能受到主观 | 象本质的研究、缺乏先 |
|  | 用性 | 因素影响，理论普适性有限 | 验理论的研究领域 |

2.3.2 风险评价

（1）风险评价相关理论
	风险评价是基于风险识别构建恰当的风险评估体系，为保证评价结果的客观性，需要对各风险因素详尽的量化分析，以此评估出风险的影响力度与级别，进而能够准确掌握盾构施工项目的整体的风险态势，能够及时应对风险的发生保证盾构施工项目的顺利推进。依据风险的概念，本论文从盾构施工安全风险发生的可能性和风险事故损失量两方面进行分析。

1）风险可能发生的概率
	在风险评估中，概率是一个关键因素，能直接影响到风险的潜在影响程度以及需要采取的应对措施的紧急性和强度。主观估计和客观估计是风险概率评估过程中常见的方法，主观概率估计基于专家经验、直觉或类似事件比较，对风险事件发生的概率进行主观评估。客观概率估计基于历史统计数据或大量试验数据，对风险事件发生的概率进行客观评估。

2）风险事故的损失量
风险事故损失量估计是一个对风险事件发生后可能产生的损失进行定量评估的过程。

17

辽宁工程技术大学硕士学位论文

风险事故损失估计的主要目的是对风险事件可能造成的直接和间接损失进行量化评估，以便为风险管理决策提供科学依据。在评估风险事故的损失量时，需要全面考虑各种因素，并采用合适的方法进行量化评估。这有助于项目管理更好地了解风险事故的潜在影响，并制定相应的风险管理策略。

（2）网络型风险评价模型比选
	地铁盾构施工安全风险具有多样性、传递性、动态性以及不确定性等特点。网络型风险评价模型能很好的分析复杂系统[50]，对比分析其优缺点以及适用范围，如表2.2 所示。

表2.2 网络型风险评价模型比选
Table 2.2 Comparison of network-based risk evaluation models

| 评价方法 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神经网络[51] | 自动更新数据并进行学习 | 基于大量样本数据，消耗 | 模拟人类大脑图像识别 |
|  | 与调整，有效处理大量数 | 计算资源，难以解释决策 | 与分析，对系统控制与 |
| 贝叶斯网络 | 据，具有鲁棒性与容错性 | 过程 | 优化，预测未来走势 |
|  | 图形展现直观性，分析问 | 对数据有依赖性，计算复 | 适用于复杂系统分析故 |
|  | 题域灵活性，已知信息推 | 杂，模型构建需要结合专 | 障发生的概率以及致因 |
| （BN）[52] |  |  |  |
|  | 理，概率参数可解释性 | 业知识与经验有一定难度 | 分析 |
| 结构方程模 | 综合考虑多个变量的关 | 对数据要求高，模型调整 | 适用于分析变量间的复 |
| 型 | 系，具有可解释性与预测 | 比较复杂，变量之间因果 | 杂关系，处理潜在变 |
| （SEM）[53] | 性，假设检验高效性 | 关系不能确定 | 量，验证理论模型 |
|  | 分析问题具有系统性、有 | 依赖主观经验与判断有不 | 适用于较为简单的复杂 |
| 解释结构模 |  |  |  |
| 型 | 向图与结构矩阵呈现方式 | 可避免的主观性，数据难 |  |
|  |  |  | 系统 |
| （ISM）[54] | 的直观性、定性定量结合 | 以获取、难以量化 |  |
|  | 高效处理复杂性与非线性 | 只考虑主要因素，对环境 | 适用于分析和预测复杂 |
| 系统动力学 |  |  |  |
|  | 问题，有条件预测，模型 | 因素与外部因素考虑不 |  |
| （SD）[55] |  |  | 系统的行为 |
|  | 能直观呈现且便于理解 | 够，模型假设具有局限性 |  |

基于网络模型的方法能对盾构施工安全风险的复杂性进行高效评估，但是网络模型有各自的优缺点，适用场景范围也不一，对比后BN 网络比较适合X 号线实际情况。

（3）BN 网络风险评价方法的适应性分析
	青岛地铁X 号盾构施工安全风险是一个复杂的系统，BN 网络可以针对复杂系统建立可视化的结构模型。基于事故致因理论分析结果，通过箭头将因素的因果关系进行连接，对BN 网络结点赋予参数，由定性分析转化为量化分析。青岛地铁X 号线在盾构掘进过程中，具有许多不确定性因素，安全风险因素具有动态性，给安全评价增加了难度。BN 网络正好可以针对这些不确定性因素进行处理分析，化繁为简的设置为BN 网络结点，运用GeNIe4.0 软件能不断更新结点参数，高效计算进行有效评价。青岛地铁X 号线在盾构施工中各种信息繁杂，需要及时收集施工各阶段的信息，并推理分析对安全隐患实施检测与防控。BN 网络分析问题域具有灵活性，能针对已知信息进行推理，结点概率参数

18

辽宁工程技术大学硕士学位论文

具有可解释性。BN 网络适用于青岛地铁X 号盾构施工的复杂系统故障分析，更新结点发生的概率，后验概率可以反向推算出，当风险发生时相应风险因素发生的概率。

由于青岛地铁X 号线盾构施工期间，各风险因素之间互相关联影响难以直接进行量化。AHP-模糊综合评价法，基于隶属度确定，能有效处理难以量化的指标，将定性评价转化为定量评价，减弱主观性带来的影响。本研究最终确定，基于AHP-模糊综合评价确定盾构施工安全风险损失，基于BN 网络确定盾构施工安全风险发生的可能性，最后基于改进的风险矩阵计算得到最终的青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价。

2.3.3 风险应对

在风险管理领域深入剖析，风险应对策略具有多元化、各具特色。在众多策略中，风险规避作为一种积极的应对方式，侧重于通过预防性的措施来降低风险事件发生的可能性，从而主动避免潜在的风险行为或活动。而风险转移，则是一种策略性的选择，旨在通过合同契约、保险机制等手段，将风险的责任或潜在后果转嫁至其他承担者，以实现风险的分散和分担。风险自留，则体现了项目自身对风险的承受与担当，意味着项目方愿意承担风险可能带来的所有后果。这种策略要求企业具备强大的风险承受能力和完善的应对机制。最后，风险控制则聚焦于通过系统化的管理和技术手段，对风险进行预测、评估和监控，以减少风险的不确定性并降低其可能带来的负面影响。

本研究以风险评价的结果为基础提出有针对性的风险应对措施，基于安全风险的发生机理，将安全风险应对策略划分为五个步骤，即预防、控制、保护、总结、反馈。在风险潜伏期预防风险因子减少外部扰动与孕检环境控制，在风险酝酿期对风险因子控制于隔离运转介质，在风险作用期增强受体防护和让受体脱离风险场，在风险终结期完善风险管理制度和反思改进。风险应对是风险管理的最终目标，也是确保盾构施工项目顺利推进的重要保障。

19

辽宁工程技术大学硕士学位论文

3 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险识别

3.1 青岛地铁X 号线盾构施工项目概况

3.1.1 工程概述及设计概况

青岛市地铁X 号线二期工程，青西站-辛屯路站位于青岛市黄岛区，线路沿青岛西站自西向东敷设，终点为东岳东路辛屯路交叉口，二期工程均为地下线，区间包含10 座地铁站，其中3 座换地铁乘车站，全线建设长度13.85km，计划于2025 年末完成建设。X号线二期工程建成后有利于加强外围片区与西海岸主城区的联系，优化老城区的交通网络建设，为海洋高新区发展注入新的活力。

区间隧洞埋深介于6.5 至22.2m，最小转弯半径800m，纵坡最大值达25‰。始发井采用分体始发技术，先穿越河流，后侧穿城市主干道。经盾构选型到组装调试，盾构掘进全过程施工风险重难点论证分析，确定了选用“微泥水+土压”双模盾构机，采用被动铰接技术，并创新性集成了土仓可视化、出渣自动计量及盾尾间隙测量系统，可以实现土压与泥膜保压掘进模式的灵活切换。该盾构机开挖直径6.5m，总长约95m，该盾构机首次应用于国内地铁项目，在地铁盾构施工中有一定的特殊性和代表性。

图3.1 青岛地铁X 号线二期规划线路平面图
Figure3.1 Qingdao metro line X phase II planning line plan

3.1.2 自然地理、工程地质及水文地质概况

（1）自然地理状况
	黄岛区位于胶东半岛西南沿海，黄海北岸，海洋性气候特征显著，空气湿度大，冬暖夏凉，四季分明，气候温和，符合温带季风气候的典型特征。近年青岛市气象资料中记载，如表2.1 所示，市区年平均气温17.6℃，一月最低气温为-4.7℃，八月最高气温可达29.1℃。风速达23m/s 的强风常见于一年中的三月和十二月，其中瞬时风速≥17m/s 的

20

辽宁工程技术大学硕士学位论文

时间超过42 日，年平均遭遇台风天气的自然灾害≥13 次。降水量≥50mm 的暴雨日最多达7 日，年平均降水量为775.6mm。青岛地区海雾频繁，盛行于夏季，能见度＜1km 的海雾天气达43.4 日。黄岛区周边常见的灾害天气诸如雷暴灾害、冰雹灾害和寒潮灾害等。

表3.1 黄岛区全年温湿度及降水量（数据来源：中央气象台官网）
Table3.1 Annual temperature, humidity and precipitation in Huangdao district

| 月份 | 月平均最高 | 月平均最低 | 平均降水量 | 风速 | 能见度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （℃） | （℃） | （毫米） | （km/h） | （km） |
| 1 月 | 3.9 | -4.7 | 11.2 | 15.4 | 18.2 |
| 2 月 | 6.3 | -2.6 | 15.8 | 14 | 17.5 |
| 3 月 | 10.9 | 1.7 | 25.6 | 14.3 | 15.9 |
| 4 月 | 17.3 | 7.5 | 30.6 | 17 | 14.9 |
| 5 月 | 22.7 | 13.3 | 68.3 | 14.1 | 16.3 |
| 6 月 | 25.8 | 18.1 | 85.5 | 14.5 | 13.8 |
| 7 月 | 28.7 | 22.5 | 150.9 | 13.9 | 15 |
| 8 月 | 29.1 | 22.5 | 200.8 | 13.9 | 20.2 |
| 9 月 | 26.2 | 17.6 | 73.8 | 11.5 | 21.1 |
| 10 月 | 20.8 | 11.2 | 39 | 13.1 | 22.4 |
| 11 月 | 13.3 | 3.8 | 30.6 | 19.6 | 22.4 |
| 12 月 | 6.5 | -2.3 | 11.4 | 18.8 | 15.9 |
| 全年平均值 | 17.6 | 9.1 | 62.0 | 15.0 | 17.8 |

（2）工程地址情况
	根据钻孔揭露，区间沿线第四系为全新统人工填土，层厚为0.20～11.05m，黏性土，夹大量碎石，强度不高，回填不均匀，开挖自稳能力较低，因此在基坑开挖时需进行有效的支护。区间沿线基岩为燕山晚期石英二长岩，局部节理、裂隙相对发育。燕山晚期崂山阶段，穿插后期侵入的煌斑岩脉。起青风井地质层从上到下为人工粘土回填和普通土回填。青海和海西路施工段地质层从上到下为素填土、强风化、中风化和微风化石英二长岩。海东施工段地隧道深度为16～19m，隧道路径穿越微风化石英二长岩、强风化和中风化石英二长岩，施工岩面不规则起伏变化，经过上部柔软下部坚硬的地层、围岩裂隙发育等，强度为39～160Mpa。

结合青岛地铁X 号线复杂的地质特征，在盾构机基础功能上升级，设计新增了刀盘隔腔高压冲水系统，可以降低结泥饼现象发生的概率，以及盾构顶部空洞检测装置，有效提高盾构施工的安全性与推进效率。

（3）水文地质情况
	根据钻孔揭露，揭示了青岛地铁X 号线盾构施工段独特的水文地质结构特征。在第四系较松散的砂土层中，地貌特征主要体现为海相沼泽与侵蚀堆积的显著形态。地下水系统呈现出明显的剥蚀地貌特点，主要以第四系孔隙水为典型代表，广泛而层状地散布在泥沙层之间。这些淤泥层之间又彼此联系，从而产生了流畅的径流排泄系统，中等的

21

辽宁工程技术大学硕士学位论文

水流量也给项目开展提供了一定的挑战。对于基岩裂隙水，青岛地区的充沛降雨和稳定的水源为其提供了持续的补给。然而，由于裂隙发育程度不佳，基岩裂隙水的迳流量相对较小。其主要排泄方式包括自然蒸发和向下游的迳流。潜水面在两端向冲沟段汇聚，其渗流路径紧密贴合该区域独特的地质构造特征。

3.1.3 周边环境情况

（1）地面交通环境
	该项目位于黄岛区中心城区，施工段区间交通网络较为成熟，道路平整宽阔，为施工提供了较好的便利，施工运输车辆主要通行于原有市政道路，对易损道路硬化处理后通行。但由于施工段位于市区繁华商务区域，白天上下班通勤造成人流车流量大，施工运输车应避免白天运行。部分道路因建设区域被围挡，钢材、水泥等建设材料主要通过既有市政道路运输（双凤山路、海西路、临港路等）。

（2）地下管线情况
	由于青岛X 号线盾构施工段地下管线分布错综复杂，对盾构始发与竖井建设等阶段的建设都有一定的影响。所以，在盾构始发前准备阶段应当执行管线迁移管理工作。根据管线对施工的重要及影响程度，对管线采取永久性或者临时性改迁，并对管线采取持续性的监测工作。青岛地铁X 号线盾构施工段地下管线改迁（一期）情况，如表3.2 所示。

表3.2 X 号线盾构施工段管线改迁（一期）情况
Table3.2 Pipe line relocation in the shield construction section of Line X (Phase I)

| 序号 | 管线项目 | 型号 | 材料 | 埋深(m) | 迁移长度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管 | DN400 | 砼 | 3.8 | 410 |
|  | 电力线(110kv) |  | 砼箱涵 |  |  |
| 2 |  | 2300×2000 |  | 4.6 | 270.1 |
| 3 | 电力线(10kv) | 800×400 | 砼箱涵 | 3.7 | 269.2 |
|  |  |  | 架空线 |  |  |
| 4 | 电力线(35kv) | DN100 |  | 11.93 | 269.2 |
| 5 | 通信 | DN50 | 光线 | 0.9～1.8 | 119 |
|  | 雨水管 |  | 砼 |  |  |
| 6 |  | DN600 |  | 1.5～1.7 | 39 |
| 7 | 雨水管 | DN400 | 砼 | 1.5～1.7 | 39 |
| 8 | 给力管 | DN160 | 铸铁 | 1.2 | 429 |
| 9 | 燃气管 | DN300 | PE | 1.5 | 121 |

依据现有的管线数据，X 号线盾构区间下方布设有多种管线，主要包括污水管、电力线、通信线路、雨水管、给力管及燃气管等。由于污水管及雨水管会影响始发井的竖井修建及盾构掘进影响，因此采取永久性改迁方案。同时考虑电力线和燃气管对施工的干扰程度，为保障施工安全，决定实施临时悬吊保护方案。待工程竣工之后，为确保城市基础设施的稳定运作，将临时性迁改线路修复原状。

（3）周边建（构）筑物
青西站～东岳路站区间西起青西站，东至东岳路站，沿线穿越黄岛区中心城区的多22

辽宁工程技术大学硕士学位论文

个重要地段。该区域内建（构）筑物密集，包括住宅楼、商业设施、高架桥、工厂等各类建筑。这些建筑多为多层或高层建筑，结构形式以钢筋混凝土框架或砖混结构为主。由于建筑物年代不一，部分老旧建筑可能存在基础薄弱、结构老化等问题，对盾构施工产生的振动和变形较为敏感。为确保盾构施工对周边建（构）筑物的影响在可控范围内，在施工前进行了详细的勘察和评估工作。对于敏感程度较高的建筑物，采取了加强基础加固、设置隔振沟等措施，以降低盾构施工对建筑物的影响。同时，在施工过程中加强了对建筑物的变形和沉降监测，确保施工过程中建筑物的安全稳定。X 号线周边建（构）筑物调查情况，如表3.3 所示。

表3.3 周边建（构）筑物调查统计
Table3.3 Survey and statistics of surrounding structures

| 序号 | 单位工程 | 名称 | 位置、范围 | 基本状况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起青风井 | 铁路线路 | 风井北侧 | 水平净距96m，垂直净距11.38m |
| 2 | 青海始发 | 高铁站 | 风井南侧 | 水平净距35m，垂直净距11.67m |
| 3 |  | 青西站广场 | 南侧 | 水平净距12.5m，垂直净距11.72m |
| 4 |  | 海西路一路 | 西北侧 | 水平净距5.6m，垂直净距11.63m |
|  | 井 |  |  |  |
|  |  | 站前广场公园 | 周边 |  |
| 5 |  |  |  | 水平净距2.9m，垂直净距10.37m |
| 6 |  | 北船管业 | 北侧 | 与右线垂直净距11.23m |

海西路站

| 7 | 青海区间 | 秦家庄村 | 周边 | 水平净距5m-15.6m，垂直净距10.71m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 北侧管业 | 左线下穿 | 水平净距5.7m，垂直净距11.34m |
| 9 |  | 北船管业门卫 | 左线下穿 | 水平净距约2-8.2m，垂直净距11.43m |
|  |  | 左侧高架桥桥桩 | 右线下穿 |  |
|  |  |  |  | 水平净距3.7-7.1m，桥桩桩长11.6m， |
| 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 埋深12.5m，受侧穿影响的桥桩14 根 |

与桥桩结构水平净距6.5m，桥桩桩长

| 11 | 右侧高架桥桥桩 | 右线下穿 | 11.6m，埋深12.5m，受区间侧穿影响 |
| --- | --- | --- | --- |

的桥桩约20 根

| 12 | 海东区间 | 秦家庄村民房屋 | 左线下穿 | 水平净距15.8m-17.7m，垂直净距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12.39m |
| 13 |  | 临港路南面参福源 | 右线下穿 | 水平净距18.6m-20.5m，垂直净距 |
|  |  | 山货店 |  |  |
|  |  |  |  | 14.92m |
| 14 | 海东区间 | 嘉宁路右侧秦家庄 | 左线上穿 | 水平净距6.3-15m，垂直净距12.23m |
|  |  | 农家宴 |  |  |
| 15 |  | 东岳中路泥沙机加 | 左线下穿 | 水平净距6-6.4m，垂直净距12.86m |
|  |  | 工厂 |  |  |
|  |  | 嘉宁路某制造机械 |  |  |
| 16 |  |  | 右线侧穿 | 水平净距6.3m，垂直净距11.93m |
|  |  | 有限公司 |  |  |
| 17 |  | 嘉宁路某材料厂 | 双线下穿 | 平净距约6.1m-8.7m，垂直净距13.14m |

23

辽宁工程技术大学硕士学位论文

3.2 青岛地铁X 号线盾构施工安全问题分析

针对青岛地铁X 号线盾构施工安全问题，主要依据现场勘察及走访调查研究、《青岛地铁X 号线工程实施性施工组织设计》、《青岛X 号线盾构始发、接收安全专项施工方案》、《盾构法隧道施工与验收规范》（GB50446-2017）、《预制混凝土衬砌管片》（GB/T22082-2017）等相关技术文件和国家规范标准，本着“发现问题，解决问题，提前防控”的原则展开研究。

（1）盾构机自身安全风险
	X 号线盾构区间地质层以岩层为主，90%需要穿越花岗岩，穿越多条断裂带。在设备选型过程中考虑到地质层的特殊性，在确保盾构施工过程安全性的同时，为尽可能的提高掘进效率，选定“微泥水+土压”双模盾构机进行地铁隧洞施工。X 号线盾构区间使用的双模盾构为中铁某公司制造，通过论证分析验证了该盾构机关键技术参数匹配设计要求，能够适用青岛地铁X 号线二期工程的项目特征。关键参数如表3.4 所示。

表3.4 双模盾构机关键参数
Table3.4 Key parameters of dual mode shield machine

| 设备项目 | 整机长 | 开挖直 | 刀盘转速 | 最大推进速 | 最大推 | 最大扭 | 装机功 | 刀盘开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度mm | 径mm | r/min | 度mm/min | 力t | 矩KN/m | 率KW | 口率% |
| 参数值 | 8855 | 6500 | 0-0.53 | 80 | 3700 | 6317 | 2898 | 30 |

在X 号线的盾构掘进过程中，主要遭遇的问题包括盾构机主驱动密封跑道磨损、盾构机刀具的磨损等。若主驱动密封跑道的磨损严重，易导致盾构机产生异常振动、润滑

系统失效，进而增加人员操作安全风险的概率。刀具的磨损类型多为径向磨损，包括正

常磨损、偏磨、角磨等，一旦磨损严重，将可能引发掘进姿态不良、卡钻现象等风险因

素，从而易导致安全事故的发生。主驱动密封跑道磨损的具体情况以及盾构机刀具的磨损状况，如图3.2 所示。

图3.2 盾构机主驱动密封跑道（左）和刀具磨损（右）
Figure 3.2 Shield main drive seal runway (left) and tool wear (right)

24

辽宁工程技术大学硕士学位论文

（2）盾构施工管片工程安全风险
	管片是以混凝土为主要材料的预制构件，作为地铁隧道的永久衬砌结构。X 号线盾构施工过程中，管片工程主要遭遇的问题有管片错位渗漏、拼接缝渗漏以及开累渗漏等。渗漏问题会破坏管片的支撑结构，造成隧道结构强度减弱、失稳等。防水系统失效可能导致电气设备短路，甚至引起火灾，会加剧隧道破坏，造成一系列安全问题。管片错位渗漏水与拼接缝渗漏水，如图3.3 所示。

图3.3 管片错位（左）和拼接缝渗漏（右）
			Figure 3.3 Pipe sheet misalignment (left) and splice seam leakage (right)
	（3）X 号线盾构施工其它安全风险管控重点
		结合X 号线工程特点，需要重点关注盾构姿态控制、反力架失稳以及端头地面沉降控制等安全风险因素，并对其进行采取措施，以降低风险发生的概率。如表3.5 所示。

表3.5 安全风险管控重点
Table3.5 Security risk management focus

| 安全风险项目 | 致因分析 | 事故 | 安全风险管理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姿态控制不当 | 刀盘、盾头进入不 | “盾构栽头”现象 | 定位安装始发托架；始发拼装负环管片 |
|  | 完全，导致姿态偏 |  |  |
|  |  |  | 加强始发盾构机姿态的复测工作； |
|  | 差；洞门未密封 |  |  |

定位安装反力架，牢固支撑；检算受

| 反力架失稳 | 始发井支撑不牢固 | 盾构不能始发 | 力，设计支撑体系；千斤顶均衡推进， |
| --- | --- | --- | --- |

对称加力；监测受力变形，及时加固。

| 端头地面沉降 | 车站施工，导致地 | 地面沉降、开裂； | 对周边环境与管线详细调查；优化配置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盾构掘进参数；洞门封堵，控制注浆压 |
| 控制 | 层中地下水流失 | 管线变形及损坏 |  |
|  |  |  | 力；严控盾构地层变形，洞内深孔注浆 |
| 开挖面土体失 | 开挖面土体失稳塌 | 地面沉降与开裂等 | 制定相应的补救措施，注浆加固、增设 |
|  | 方，造成盾构机与 |  |  |
| 稳 |  | 问题 | 钢板支护桩等来确保开挖面的稳定 |
|  | 周围土体失衡 |  |  |
| 涌砂涌水 | 掘进速度控制不 | 原有地质不平衡， | 立即采取应急措施，防止事态扩大，工 |
|  | 当、支护不及时等 | 地下水涌入 | 程与人员安全得以保证 |

25

辽宁工程技术大学硕士学位论文

3.3 风险识别原则及途径

3.3.1 风险识别原则

风险识别是风险管理的重要的一环，决定后续风险评价的科学性与准确性。基于科学的研究方法，有利于对地铁盾构施工过程风险和穿越特殊地段风险进行全面、系统、准确的辨识。为保障风险辨识工作的顺利进行，必须遵守以下几个原则[56]。

（1）科学性原则
	风险识别应基于科学的研究方法，全方位、多角度的搜集数据资料，识别结果应具有客观性、合理性、准确性，在实际项目运用过程中需经得起考验。

（2）系统性原则
	地铁盾构施工需考虑自身风险和穿越特殊地段的影响，不同的主体、盾构机掘进过程不同阶段也有各种的风险，因此具有复杂性、关联性和动态性，需要以系统的视角对地铁盾构施工安全风险因素进行识别。

（3）全面性原则
	地铁盾构施工过程具有复杂多变的特点，针对地铁盾构施工安全风险进行识别，需要全面系统的收集、分析各类风险因素适用具体项目的风险因素和可能发生的概率。

（4）实践性原则
	本研究风险识别的最终目的是为了针对青岛地铁X 号线及类似线路盾构施工过程的关键风险因素，进行识别、评价和防控，以此保障盾构施工安全，因此，坚持“理论联系实际，实践检验理论”的风险识别原则，对实际项目的风险评估有重要的指导意义。

3.3.2 风险识别流程

风险识别作为后续盾构施工安全风险评价的指标支撑，因此保证风险因素识别的准确性尤为重要。本章基于盾构施工工作分解结构，关联穿越特殊地段两个维度进行风险识别，可以有效避免安全风险重复识别，最终将风险指标划分为五个方面：盾构始发前准备风险因素、盾构接收与竖井修建风险因素、盾构正常掘进风险因素、盾构抵达及退场风险因素、穿越特殊地段风险因素。安全风险识别途径可以分为以下五大类：
	（1）检索国家现行的地铁盾构施工安全管理相关标准及规范，作为识别依据和参考资料，使得识别过程具有规范性。

（2）通过文献研究。总结分析对地铁盾构施工存在影响的风险因素，并归类总结。

（3）针对地铁盾构施工安全事故进行全面统计。收集事故报告资料，建立的案例库，对盾构施工中出现的各种事故深层次分析。

（4）运用事故致因理论。基于事故致因理论结合大量地铁盾构施工项目的典型事故，

26

辽宁工程技术大学硕士学位论文

剖析导致盾构施工安全事故发生的致因，确定最终致因因素。

（5）利用德尔菲法二次识别。基于地铁盾构施工相关专家进行征询意见，保证风险识别的专业性，且与X 号线实际情况相一致。

总而言之，本研究将基于国内地铁盾构施工相关项目的安全事故进行统计分析，并结合文献资料、行业内现行安全管理标准和规范、通过事故致因理论与青岛地铁X 号线盾构施工项目的实际特点对青岛地铁X 号线盾构施工安全风险进行初次风险识别，最后基于尔菲法对地铁盾构安全风险清单二次识别。安全风险因素识别途径，如图3.4 所示。

图3.4 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素识别途径
Figure3.4 Identification of safety risk factors for shield construction of Qingdao metro line X

3.4 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险识别依据

3.4.1 现行规范及文献研究

（1）本研究检索了国家颁布的关于地铁工程建设与施工安全管理的技术标准规范，如表3.6 所示。

表3.6 地铁盾构施工相关标准与技术规范
Table3.6 Related standards and technical specifications for subway shield construction

| 序号 | 标准 | 实施时间 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （GB50299-1999） | 2003.12 | 施工 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 |
|  |  |  |  | 《地下防水工程质量验收规范》 |
| 2 | （GB50208-2011） | 2012.10 |  |  |
| 3 | （GB 50446-2017） | 2017.07 | 验收 | 《盾构法隧道施工与验收规范》 |
|  |  |  | 防水 | 《地下铁道工程施工质量验收标准》 |
| 4 | （GB-T50299-2018） | 2018.12 |  |  |
| 5 | （GB50108-2008） | 2009.04 |  | 《地下工程防水技术规范》 |
| 6 | （GB 50652-2011） | 2012.01 | 风险 | 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》 |
|  |  |  | 管理 | 《城市轨道交通工程地质风险控制技术指南》 |
| 7 | 指南 | 2020.09 |  |  |
| 8 | （GB 50157-2013） | 2014.03 | 设计 | 《地铁设计规范》 |
| 9 | （GB50911-2013） | 2014.05 | 监测 | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 |
|  |  |  |  | 《城市轨道交通工程测量规范》 |
| 10 | （GB/T 50308-2017） | 2018.01 |  |  |
| 11 | （GB/T22082-2017） | 2018.11 | 材料 | 《预制混凝土衬砌管片》 |
| 12 | （JGJ46-2005） | 2015.07 | 安全 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 13 | 指南 | 2016.08 | 技术 | 《城市轨道交通工程质量安全检查指南》 |

27

辽宁工程技术大学硕士学位论文

由标准规范的实施时间来看，地下轨道工程的施工质量验收、风险管理等规范已经相对成熟。上述标准规范，是X 号线盾构施工安全风险识别、评价以及对策的重要依据。通过标准规范中关于盾构施工的风险来源以及重难点有了更深刻的认识，可归类为两项重要的风险因素：
		1）盾构施工安全风险因素。盾构施工属于高精密的设备，对施操作人员就有了更高的技术要求，施工技术因素自然成为安全风险控制的重点。在《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB 50652-2011）中指出，地铁盾构施工安全风险识别应包含风险因素、风险事故以及风险筛选[57]。青岛X 号线使用的首台双模盾构机存在新技术、新材料等问题，与标准中提到需重点关注安全事故部分一致，需采取控制处置措施。	2）穿越特殊地段安全风险因素。

盾构施工过程中除了考虑自身的因素，也得考虑穿越特殊地段的安全风险因素。该部分主要以《城市轨道交通工程地质风险控制技术指南》作为X 号线盾构施工的穿越特殊地段安全风险因素识别。指南中将盾构施工部分的地质风险划分为：不良地质作用、特殊性岩土、复杂地质结构以及地下水，这四个大类进行风险分析。本章3.1 节对X 号线穿越特殊地段勘察情况进行了详细展示。

（2）文献研究
	基于现有文献和资料进行梳理分析，收集盾构施工安全风险因素，为实证研究提供基础。通过知网检索核心期刊中的盾构施工各阶段的安全风险因素，构建的指标体系具有权威性、系统性等优点。依据《盾构法隧道施工与验收规范》（GB 50446-2017）的有关部分，梳理总结盾构施工安全风险因素，如表3.7 所示。

表3.7 盾构施工安全风险因素的文献研究
Table3.7 A literature study of safety risk factors in shield construction

| 施工阶段 | 作者 | 风险因素 |
| --- | --- | --- |

盾构施工风险：推进力、掘进速度、土仓与注浆压力；

| 盾构施工 | 周立[58] | 隧道相关风险：新建隧道的直径、埋深、空间夹角与距离； |
| --- | --- | --- |
| 全过程 |  | 土质条件风险：压缩模量、黏聚力、内摩擦角； |

既有铁路风险：差异沉降、路基沉降、铁路等级、运营时速。地质风险：地下水位、岩石结构、高应力、土体坍塌、渗漏；

| 盾构施工 | 郭宏斌[59] | 环境风险：地面沉降变形、地下管线破坏、邻近建筑影响； |
| --- | --- | --- |
| 全过程 |  | 技术风险：施工参数设置不当、盾构掘进偏离轴线、降水处理不当； |

人员风险：施工操作不规范、施工技术经验不足、施工管理混乱。始发前准备风险：地质复杂、勘察不详、监测不准、设备安装错误等；

| 盾构施工 | 王军武[60] | 始发阶段风险：洞门凿除、未加固端头土体、反力架安精读不高等； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 推进阶段风险：刀具磨损、盾构姿态速度不良、管片破损、拼装错误等； |
| 全过程 |  |  |
|  |  | 到达与接收阶段风险：基座受损、基座强调不高、未安装洞门密封等； |

停机换刀阶段风险：加固不到位、渣土处理不当、压力失衡、刀盘不精等

28

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表3.7（续）

| 施工阶段 | 作者 | 风险因素 |
| --- | --- | --- |

人为风险：人员受伤、返工、人员撤换、临时修改方案；

设备风险：刀盘磨损、盾构机机尾密封失效、盾构机油缸系统故障、运输

| 盾构施工 | 李强[61] | 设备故障、通风设备故障 |
| --- | --- | --- |
| 全过程 |  | 材料风险：管片质量不达标、管片供应不及时、管片搬运损坏 |

施工技术风险：地层变形、地面隆起、土体涌入工作井、支护不及时

环境风险：涌水涌砂、地面沉降、塌方、姿态偏差、卡护盾、卡刀盘

盾构井端头风险：加固、范围及质量不够、效果判断失误；

| 盾构始发 | 李济灵[62] | 盾构始发、接收：洞门密封质量差、地下水位变化、掘进面土体失稳、钢 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 |  | 支撑失稳、洞口土体加固效果不好、洞门破除过早等； |

盾构组装：承载力、荷载、地基加固质量不佳、吊装指挥失误等；

| 盾构掘进 | 王洪德[63] | 盾构掘进参数风险：泥水压力、推进速度、掘削量、泥水指标、同步注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浆、盾构姿态、刀盘扭矩、总推力、二次补浆、刀盘转速控制； |
| 阶段 |  |  |
|  |  | 既有铁路运营风险：轨道道岔不均匀沉降、地表沉降、路基沉降 |

建筑物破坏：建筑物与隧道距离、盾构机底不平、降排水、水文地质；

| 穿越特殊 | 黄晓东[64] | 路面塌陷：注浆压力、管片拼装不当、掘进参数不当、掘进工作面失稳； |
| --- | --- | --- |
| 地段 |  | 管道破坏：管道直径埋深、循环进尺、掘进速度不当、设备损坏； |

线缆破坏：逆水压力过大、开挖方式、盾尾密封失效、支护及衬砌不当；

通过阅读文献可知，盾构始发前准备风险、盾构接收与竖井修建风险、盾构正常掘

进风险、盾构抵达及退场风险、穿越特殊地段风险是地铁盾构施工安全风险的五大来源。

3.4.2 事故案例统计分析

地铁安全事故中，盾构施工导致的安全事故占比大，现有研究中多为针对地铁总体

的施工安全事故进行统计分析，对于盾构施工的施工安全针对性不强。本文通过检索国

家住建局、应急管理部等官方事故通报、查阅已发表的文献资料、新闻报道等渠道收集

并建立盾构施工相关的安全事故案例库[65-73]。最终统计了2012 年2023 年，共41 起盾构

施工导致的安全事故，按盾构施工的阶段对事故进行归类分析，如表3.8 所示。

表3.8 2012-2023 年地铁盾构施工安全事故统计

Table3.8 Safety accident statistics of metro shield construction, 2012-2023

| 序号 | 阶段 | 时间 | 地点 | 后果 | 事故原因 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盾构 | 2012.04.02 | 北京 | 经济损失 | 勘察有误引发联络通道泵房突水、突泥 | 突水突泥 |
| 2 | 始发 | 2014.12.17 | 南京 | 4 死3 伤 | 安全技术交底不到位，架设支撑架失稳 | 钢筋倾覆 |
| 3 | 前准 | 2016.11.21 | 南昌 | 1 人死亡 | 管片传送过程，保险脱落引发倾覆 | 车辆伤害 |
| 4 | 备 | 2020.03.14 | 南通 | 2 死4 伤 | 警示未标志、止挡装置失效 | 车辆伤害 |
|  | 盾构 |  | 成都 |  | 盾构机导入偏离设计线 | 坍塌 |
| 5 |  | 2012.03.07 |  | 经济损失 |  |  |
| 6 | 接收 | 2012.06.22 | 北京 | 经济损失 | 土体加固及降水不当，引发隧洞土体坍塌 | 坍塌 |
| 7 | 与竖 | 2012.10.12 | 广州 | 经济损失 | 地面勘探不准、钻头贯穿洞顶 | 其他 |
| 8 | 井修 | 2014.10.13 | 南京 | 经济损失 | 地质软硬不均，刀盘磨损； | 机械 |
| 9 | 建 | 2023.05.07 | 深圳 | 1 人死亡 | 缺乏警示标志，竖井高处坠落 | 渗漏水 |

29

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表3.8（续）

| 序号 | 阶段 | 时间 | 地点 | 后果 | 事故原因 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 盾构 | 2013.05.06 | 西安 | 5 人死亡 | 主体加固不佳 | 坍塌 |
| 11 |  | 2014.10.07 | 南宁 | 经济损失 | 刀具切换、土体沉降 | 坍塌 |
|  |  |  | 南宁 | 3 人死亡 | 开仓换刀操作不当 | 坍塌 |
| 12 |  | 2014.11.01 |  |  |  |  |
| 13 |  | 2015.02.01 | 武汉 | 经济损失 | 涌水涌砂、管片破损 | 透水 |
| 14 |  | 2015.03.29 | 天津 | 经济损失 | 透水引发路面沉降 | 透水 |
|  |  |  | 深圳 | 1 死3 伤 | 刀具切换、局部沉降、水管破裂 | 坍塌 |
| 15 |  | 2015.06.25 |  |  |  |  |
| 16 |  | 2016.07.08 | 杭州 | 4 人死亡 | 基坑施工导致突涌 | 突涌 |
|  |  |  | 深圳 |  | 基坑内土方滑坡 | 坍塌 |
| 17 |  | 2017.05.11 |  | 3 人死亡 |  |  |
| 18 |  | 2018.01.26 | 广州 | 3 人死亡 | 刀具切换引发隧道塌方 | 坍塌 |
| 19 | 正常 | 2018.01.29 | 成都 | 2 人死亡 | 操作工在污水井违章作业 | 中毒 |
| 20 | 掘进 | 2018.02.07 | 佛山 | 11 死9 伤 | 盾构掘进突发透水、管片开裂变形 | 地面塌陷 |
| 21 | 盾构 | 2018.08.08 | 贵阳 | 3 人死亡 | 二衬钢筋坍塌事故 | 地面塌陷 |
|  |  |  |  | 21 死24 |  |  |
| 22 |  | 2019.11.15 | 杭州 |  | 地面下沉、基坑失稳坍塌 | 地面塌陷 |
|  |  |  |  | 伤 |  |  |
| 23 |  | 2020.08.15 | 深圳 |  | 突发技术故障、断电溜车 | 车辆伤害 |
|  |  |  |  | 1 人死亡 |  |  |
| 24 |  | 2021.07.30 | 广州 | 经济损失 | 局部强降雨 | 进水 |
| 25 |  | 2021.10.12 | 天津 | 4 死1 伤 | 冠梁与地连墙支撑失效 | 坍塌 |
| 26 |  | 2022.08.07 | 苏州 | 1 人死亡 | 机具使用不合规 | 机械伤害 |
| 27 |  | 2022.08.22 | 深圳 | 1 人死亡 | 混凝土地连墙外侧土体边坡失稳 | 坍塌 |
| 28 |  | 2022.11.27 | 广州 | 1 人死亡 | 施工人员狭窄空间违章作业 | 违规操作 |
| 29 |  | 2016.07.17 | 武汉 | 经济损失 | 涌砂涌水影响接收端地面 | 地面塌陷 |
| 30 |  | 2017.02.10 | 南宁 | 2 人死亡 | 套筒端盖与套筒断开 | 物体打击 |
|  | 抵达 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天津 |  | 负环拆除致涌砂涌水 | 倾覆 |
| 31 |  | 2017.05.04 |  | 经济损失 |  |  |
|  | 及退 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 2017.02.12 | 厦门 | 3 人死亡 | 减压舱起火 | 火灾 |
|  | 场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广州 |  | 焊机电缆短路引发火灾、土体失稳 | 坍塌 |
| 33 |  | 2018.05.02 |  | 3 人死亡 |  |  |
| 34 | 穿越 | 2012.11.29 | 南京 | 经济损失 | 路面超承压、涌水涌沙致基坑空洞 | 坍塌 |
| 35 |  | 2015.01.05 | 武汉 | 2 人死亡 | 掘进引发天然气爆炸 | 爆炸 |
| 36 |  | 2015.04.28 | 青岛 | 3 人重伤 | 空囊空洞、流沙地层 | 坍塌 |
| 37 |  | 2015.05.06 | 西安 | 5 人死亡 | 强降雨致土质疏松、隧洞结构失稳 | 坍塌 |
|  | 特殊 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沈阳 |  | 持续强降雨引发局部施工路面塌陷 | 坍塌 |
| 38 |  | 2016.10.19 |  | 3 人死亡 |  |  |
|  | 地段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成都 |  | 盾构下穿污水管道 | 沼气中毒 |
| 39 |  | 2018.01.29 |  | 3 人死亡 |  |  |
|  |  |  | 广州 |  | 穿越殊地质、致拱顶透水与坍塌 | 地面塌陷 |
| 40 |  | 2019.12.01 |  | 3 人死亡 |  |  |
| 41 |  | 2020.08.10 | 杭州 | 1 死1 伤 | 河水倒灌致土层空洞、设备超地面荷载 | 机械伤害 |

3.4.3 事故致因理论

事故致因理论的核心内容在于，一件事故发生并非偶然，必然有因可究且存在一定的逻辑性，广为应用的有链式、流行病以及系统三类事故致因模型[74]。地铁盾构施工安全风险管理是一个复杂的系统，分析系统内各层因素之间的致因因素，能更加科学的对地铁盾构施工安全风险进行剖析。对地铁盾构施工安全事故致因分析时，需要考虑青岛地铁X 号线项目的复杂性、各风险因素之间的关联性，并从多角度、全面系统的识别风

30

辽宁工程技术大学硕士学位论文

险因素。事故致因理论都依靠数据的完整性与准确性，且预测能力较弱，防控措施反应不及时的缺点。

以X 号线盾构施工某处隧道坍塌事故为例，如图3.5 所示，利用事故致因理论分析事故发展流程。事故最开始发生某处涌砂涌水，未及时处理，导致管片的平接缝出现渗漏水现象、管片的薄弱部位应力相对集中诱发螺栓屈服和管片开裂、管片不均匀的沉降令管片出现错台现象，在一连串因素的关联后，造成单环管片失稳以及接连的相邻管片失稳，最终导致了隧道塌方安全事故。利用事故致因理论分析X 号线安全事故、以及相近盾构工程的事故案例，文献参考资料，可以全面系统的找到导致事故发生的关键路径，这对后续采取相应的应对措施提供了参考。

图3.5 某处隧道坍塌事故致因分析
Figure3.5 Analysis of the causes of a tunnel collapse accident at a site

依据现行标准规范，结合文献研究、事故案例以及青岛地铁X 号线盾构施工段的实际情况，基于事故致因理论分析，经梳理整合最终得到以下五大类风险因素：
	（1）盾构始发前准阶段风险（S）
	该阶段主要包含前期勘察、资料准备、盾构选型、设备组装与调试、安全管理与监测六个方面的风险。由于X 号线在前期的准备阶段，前期勘察不准确，以及新型双模盾构机与地质层的适用程度，可能会导致刀盘磨损严重、技术交底不到位等问题。新型盾构机的组装与调试也尤为重要，同时由于对新设备不熟悉安全管理与监测容易疏忽，导致监测数据失真。前期准备风险管理不当，可能影响盾构施工工期延后、经济损失、引发盾构施工安全。双模盾构机在模式切换时，参数设置的不同，与平时其他盾构设备的维修维护差异，给盾构始发前准备阶段许多不可预估的安全隐患。盾构始发前的准备阶段的安全风险因素，如图3.6 所示。

31

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图3.6 盾构始发前准备风险因素
Figure3.6 Prepare risk factors before shield deployment

（2）盾构接收与竖井修建阶段风险（J）

该阶段主要包括维护结构、主体结构和土方开挖结构三个方面的风险。X 号线盾构设

备通过龙门吊进入始发井组装，可能导致高处坠落、物体打击与起重机倾覆等事故。盾

构机进洞，有涌水涌砂、土体坍塌等风险问题。地层加固与降水也尤为关键，足够的承

载力预防压垮工作井引发地基坍塌。盾构接收与竖井修建阶段风险因素，如图3.7 所示。

图3.7 盾构始发前准备风险因素
Figure3.7 Prepare risk factors before shield deployment

（3）盾构正常掘进阶段风险（Z）

该阶段主要包括盾构推进、管片工程、同步注浆、碴土运输四个方面的风险。青岛

32

辽宁工程技术大学硕士学位论文

地铁X 号线二期选定“微泥水+土压”双模盾构机进行地铁隧洞施工，盾构设备风险主要来源于两种模式切换的操作风险，盾构机参数设置、掘进速度与姿态控制风险，开仓换刀风险，掘进过程遇坚硬土质导致的道具磨损风险等。在管片传送与碴土外排过程中，有水平与垂直运输的过程，易发生管片坠落受伤、电瓶车溜车等安全事故。在管片工程中，对操作工的拼接技术要求高，需要加强上岗培训，主要风险有螺栓连接异常，管片错台、开裂、渗漏水，密封材料质量不达标等风险因素，易导致管片支撑失稳，易造成隧道坍塌。同步注浆的风险主要有注浆管堵塞、注浆压力不合理。碴土运输的风险主要有传送带淤泥喷涌或堵塞、除渣系统故障。盾构正常掘进是工期最长的阶段，安全事故发生的概率也相应增加，是管控风险因素的关键阶段。盾构正常掘进阶段风险因素，如图3.8 所示。

图3.8 盾构正常掘进风险因素
Figure3.8 Risk factors of normal tunneling of shield

（4）盾构抵达与退场阶段风险（D）
	该阶段主要包括盾构姿态、盾构基座、退场拆解三个方面的风险。由于X 号线需要穿越的特殊地质，盾构出洞姿态突变易导致突水、涌砂风险。盾构姿态的主要风险有接受基座中心夹角轴线偏离、盾构轴线偏离过大。盾构基座在盾构出洞时易发生，基座变形、刚度或稳定性差、基座受力不均或不牢的风险因素。在盾构设备拆解过程中，有盾构机拆解操作不当，接收托架刚度不足够的风险。盾构抵达及退场阶段风险因素，如图3.9 所示。

33

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图3.9 盾构抵达及退场风险因素
Figure3.9 Shield arrival and exit risk factors

（5）穿越特殊地段风险（E）

该阶段主要包括不良地质与水文、气候条件、联络通道施工、邻近建筑物地下管线、

邻近道路交通五个方面的风险。青岛地铁X 号线不仅考虑自身施工方面的安全风险，还

需考虑穿越特殊地段的风险因素。在下穿河流、城市重要建筑群、既有管线、复杂的地

质条件等存在许多风险因素，主要依靠前期的勘察调研阶段，虽有降低但是仍为事故多

发的致因因素。盾构穿越特殊地段易导致地面建（构）筑物开裂、倾斜等安全事故。穿

越复杂地质层，涌砂涌水、坍塌事故发生的概率也相应增加。隧道掘进中还应监测CO、

H2S 等有毒气体浓度，易发生中毒。穿越特殊地段风险因素，如图3.10 所示。

图3.10 穿越特殊地段风险因素
Figure3.10 Crossing special locations risk factors

34

辽宁工程技术大学硕士学位论文

3.4.4 工程实际

根据本章3.1 节的青岛地铁X 号线盾构施工项目概况和3.2 节的X 号线盾构施工安全问题分析，由于X 号线盾构区间地质层以岩层为主，90%需要穿越花岗岩，穿越多条断裂带、河流、侧穿城市主干道。工程地质黏性土多，含大量碎石，强度不高，回填不均匀，开挖自稳能力较低，因此，在基坑开挖时对支护结构有更高的等级要求。X 号线盾构区间水文地质主要表现为海相沼泽和侵蚀堆积的显著形态，中等的水流量应为X 号线盾构施工的实施风险管控的重点。X 号线周边环境的情况调查中，地面交通方面主要考虑盾构隧道掘进将下穿中心城区，关注地面施工的安全围挡、材料安全运输等方面。地下管道中主要关注盾构始发井与接收井，以及下穿既有管线的情况，做好监测与临时或永久迁改工作，有计划性的采取保护措施。依据周边建（构）筑物的调查情况，需关注制造机械厂、材料厂等工业用地，下穿施工与地面既有工业的监测，防止隧道承载力不足导致的开挖面失稳塌方问题。X 号线选用的双模盾构机，诸如掘进姿态与速度、刀盘道具磨损、端头地面沉降控制等问题，也因纳入风险因素的考虑。

3.5 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价指标体系的构建

3.5.1 初次识别

综上所述，基于事故致因理论分析风险因素，通过现行规范及文献研究、事故案例统计分析以及X 号线地铁盾构施工的实际情况为依据。通过知网检索主题词“地铁”AND“盾构”AND“风险”，检索出地铁盾构施工安全风险2010-2023 年的核心期刊（包含SCI、EI、北大核心、CSSCI 和CSCD）论文227 篇，地铁盾构施工相关案例事故41 件，筛选出地铁盾构施工安全风险的关键词。

词云图（Word Cloud）是一种由词汇组成的类似云的彩色图形，也称为“文字云”或“标签云”，基于文本中每个词汇出现的频率来确定其在词云中的大小和重要性。词云分析法是一种高效分析文本的工具，可以从海量的数据中挖掘出盾构施工安全风险关键词。其原理是对关键词出现的频率进行数量统计，并以可视化的方式展现出来，字体越大代表这个关键词在文本库中出现的频率最高，字体越小则表示频率越低。由于文献中风险指标文本分词较为分散，需要归纳地铁工程相关专业词汇，例如将“勘察”、“勘测”、“勘查”、“勘探”归纳为“勘察”；“地质勘探”、“地质灾害”、“地质”、“地质特征”、“地质断层”、“地质岩层”归纳为“地质”；“漏水”、“渗水”、“渗漏”归纳为“漏水”；“坍塌”、“塌方”、“塌”、“倾塌”、“塌陷”归纳为“坍塌”等[75]。通过SPSSAU 软件筛选出频次大于75 的盾构安全风险高频词26 个，如图3.11 所示。

35

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图3.11 盾构施工安全风险高频词云
Figure3.11 Shield construction safety risk high-frequency word cloud

查阅前文列举的风险管理规范，安全风险因素存在于施工方案、技术、设备以及施工操作等方面。规范还指出，安全风险识别的核心目标是发掘、列举并详尽阐述可能对项目安全构成威胁的潜在风险因素，进而对其进行细致的筛选与分类处理。本研究主要考虑青岛地铁X 号线盾构施工过程与其穿越特殊地段两个维度的安全风险，即可能引发安全事故的各类有害因素。每个阶段划分为最小单元并进行汇总，为保证盾构施工安全风险因素的准确性，应避免因素之间重复。结合专家多次访谈的建议并进行修改，形成了对青岛地铁X 号线盾构法施工安全风险因素的初次识别，结合高频词顺序，得到26 个风险因素清单，如表3.9 所示：

表3.9 X 号线盾构施工初次识别风险因素
Table3.9 The first identification of risk factors in line X shield construction

| 风险类别 | 风险序号 | 高频词 | 频数 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构始发 | S1 | 勘察 | 116 | 沿线地质勘察数据有误 |
|  |  | 技术交底 |  | 技术交底不到位 |
|  | S2 |  | 86 |  |
|  | S3 | 选型 | 87 | 盾构机选型适应性差 |
| 前准备S |  |  |  |  |
|  |  | 设计要求 |  | 刀盘设计参数错误 |
|  | S4 |  | 105 |  |
| 盾构接收 | S5 | 调试 | 78 | 空载与负载调试不到位 |
|  | J1 | 坍塌 | 156 | 围护桩变形、漏浆、塌方 |
|  |  | 土体加固 |  | 土体加固及降水不当 |
|  | J2 |  | 133 |  |
| 与竖井修 |  |  |  |  |
|  | J3 | 漏水 | 102 | 洞门凿除漏水 |
| 建J |  |  |  |  |
|  |  | 吊装配合 |  | 吊装设备配合不协调 |
|  | J4 |  | 79 |  |
| 盾构正常 | Z1 | 开挖面 | 123 | 开挖面土体失稳 |
|  | Z2 | 姿态 | 149 | 盾构掘进姿态偏离设计轴线 |
|  | Z3 | 速度 | 117 | 盾构掘进速度设置不当 |
| 掘进Z | Z4 | 传送带 | 89 | 传送带淤泥喷涌或阻塞 |
|  |  | 密封装置 |  | 盾构机密封装置失效 |
|  | Z5 |  | 106 |  |
|  | Z6 | 管片 | 127 | 管片错台、开裂或渗漏水 |

36

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表3.9（续）

| 风险类别 | 风险序号 | 高频词 | 频数 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构抵达 | Z7 | 注浆压力 | 108 | 注浆压力不合理 |
|  |  | 刀具 |  | 盾构机刀具磨损 |
|  | Z8 |  | 134 |  |
|  | D1 | 轴线偏离 | 87 | 接收基座中心夹角轴线偏离 |
|  |  | 基座 |  | 盾构基座刚度或稳定性差 |
|  | D2 |  | 105 |  |
| 及退场D |  |  |  |  |
| 穿越特殊 | D3 | 拆解 | 76 | 盾构机拆解操作不当 |
|  | E1 | 地质 | 134 | 盾构穿越地质环境复杂 |
|  | E2 | 有害气体 | 95 | 隧道存在CO、H2S 等有毒气体 |
|  | E3 | 自然灾害 | 85 | 施工过程中遭遇恶劣天气、自然灾害 |
| 地段E | E4 | 监测 | 107 | 邻近建筑物防控与监测不到位 |
|  | E5 | 管线 | 128 | 地下管线情况复杂 |
|  | E6 | 荷载 | 87 | 交通荷载过大 |

3.5.2 二次识别

对地铁盾构施工安全风险进行准确识别是后续评价工作中尤为重要的基础，为确保

风险因素科学性，本节利用德尔菲法完善初次识别的风险清单，德尔菲法的底层逻辑是

反馈匿名专家学者函询法，针对专家进行问卷调查研究，通过重复征询地铁盾构施工相

关的专家对初次识别的风险因素，对匿名专家的反馈进行收集、整理、综合和统计。经过数次的汇总与匿名反映，专家的意见得到统一，则流程终止[76]。本次问询由10 名拥有15 年以上地铁盾构施工经验丰富的专家参与，包含，盾构施工单位5 名、监理单位3 名、设计单位2 名，历经两轮匿名咨询，专家意见趋于统一，流程终止（问卷调查表详见附录1）。经过首轮的数据回收、整理与分析，对初次风险识别清单进行调整，将“洞门凿除漏水”描述词改为“洞门凿除涌水涌砂”能更加准确描述风险事件，补充“盾构基座变形”编号D4 和“安全培训或事故应急预案不到位”编号S6；两大风险因素，一共确定28 个二级风险因素，5 个一级风险因素，具体风险因素清单如下：
	（1）盾构始发前准备风险
	1）沿线地质勘察数据有误。

青岛地铁X 号线盾构施工区间穿越复杂地质环境，存在地质勘察数据不准确，可能导致盾构施工设计错误、工程质量下降、安全隐患增加等诸多负面影响和风险。

2）技术交底不到位。

青岛地铁X 号线双模盾构新设备的运用，若技术交底工作不充分或不到位，可能导致施工人员对技术要求、施工方法、安全注意事项等理解不足，从而增加施工过程中的

技术失误、质量问题和安全风险。

3）盾构机选型适应性差。

盾构机设备是青岛地铁X 号线盾构施工的核心设备，若所选盾构机与地质条件、工

37

辽宁工程技术大学硕士学位论文

程要求等因素不匹配，可能导致施工效率低下、设备损坏风险增加。

4）刀盘设计参数错误。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，存在刀盘设计参数（如切削角度、刀具布置、材料选择等）的不合理，可能导致盾构机在掘进过程中遇到地层适应性差、刀具磨损过

快、掘进效率低下甚至设备损坏等问题，从而影响盾构施工的顺利进行和工程安全。	5）空载与负载调试不到位。

青岛地铁X 号线盾构施工在盾构机进行空载和负载调试时，存在调试不充分与操作不当，可能导致设备性能不稳定、运行效率低下或安全隐患增加，进而影响盾构施工的

质量、进度和安全性。

6）安全培训或事故应急预案不到位。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，存在安全培训不充分和未制定有效的事故应急预案等情况，可能导致盾构施工过程中工人操作失误、应急响应能力不足，进而增加安

全事故发生的风险。

（2）盾构接收与竖井修建风险
1）围护桩变形、漏浆、塌方。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，因地质条件不利、施工操作违规等，易导致的围护桩结构变形、浆液泄漏以及开挖面塌落等安全问题。这些问题可能对施工安全和工

程质量产生严重影响，甚至引发安全生产事故。

2）土体加固及降水不当。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，因土体加固措施不当与降水措施不当，可能导致的土体失稳、沉降、渗漏等安全风险，进而影响盾构施工的顺利进行和工程质量。	3）洞门凿除涌水涌砂。

在青岛地铁X 号线盾构施工洞门凿除过程中，存在地质条件不利、施工操作违规等因素，导致洞门处发生涌水涌砂现象，从而危及施工安全和工程质量的风险。

4）吊装设备配合不协调。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，存在吊装设备之间的配合不当与操作不协调，可能导致吊装作业中的安全事故或效率降低的风险。

（3）盾构正常掘进风险
1）开挖面土体失稳。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，盾构机向前推进开挖隧道时，存在地质条件、施工参数设置不当或操作失误等原因，可能导致开挖面土体失去稳定性，发生坍塌或滑

移的风险。

2）盾构掘进姿态偏离设计轴线。

38

辽宁工程技术大学硕士学位论文

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于地质条件、操作误差或设备故障等因素，可能导致盾构机掘进的实际姿态与设计轴线发生偏离，从而影响隧道施工的精度和质量

的风险。

3）盾构机拆解操作不当。

在青岛地铁X 号线盾构机拆解过程中，由于操作人员的技能不足、操作失误或拆解流程不规范等原因，可能导致盾构机部件受损、人员伤害或拆解进度受阻的风险。	4）盾构基座变形。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于地质条件、施工荷载或操作不当等因素，可能导致盾构机基座发生变形，进而影响盾构机的稳定性和施工精度的风险。

5）盾构机密封装置失效。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，盾构机的密封装置由于磨损、老化、安装不当或操作失误等原因，失去其应有的密封功能，可能导致地下水、泥浆等介质渗漏进入盾

构机内部，从而影响施工安全和工程质量的风险。

6）管片错台、开裂或渗漏水。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于施工条件、操作失误或材料质量等因素，导致隧道管片安装后出现错台、开裂或渗漏水等质量问题，从而影响隧道结构的稳定性

和使用寿命。

7）注浆压力不合理。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于注浆压力设置不当，可能导致地层变形、管片错台、开裂、渗漏水以及地表沉降等问题，进而对隧道施工质量和安全造成风险。	8）盾构机刀具磨损。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于刀具与土体的长期摩擦和冲击，可能导致刀具出现磨损、崩刃或断裂等现象，进而影响盾构机掘进效率和施工安全的风险。

（4）盾构抵达及退场风险
1）接收基座中心夹角轴线偏离。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，若接收基座的中心轴线与设计轴线之间出现较大的夹角偏差，可能导致盾构机接收时位置不准确，影响隧道施工质量和安全。

2）盾构基座刚度或稳定性差。

青岛地铁X 号线盾构基座在承受盾构自重和地层反力时，由于设计或施工不当，导致基座整体刚度或稳定性不足，从而可能影响盾构机的正常掘进和隧道施工的质量和安

全。

3）盾构机拆解操作不当。

在青岛地铁X 号线盾构机拆解过程中，由于操作失误、技术不足或安全措施不到位

39

辽宁工程技术大学硕士学位论文

等原因，导致拆解过程发生意外或设备损坏，进而影响施工进度和安全的风险。

4）盾构基座变形。

青岛地铁X 号线的盾构基座在承受盾构机及其工作载荷时，由于地质条件、设计不合理或施工不当等因素，导致基座结构发生变形，进而影响盾构机的稳定性和隧道施工

的质量和安全。

（5）穿越特殊地段风险
1）盾构穿越地质环境复杂。

青岛地铁X 号线盾构机在穿越地质条件复杂多变的地层时，可能面临的地质不稳定、岩层变化、地下水丰富等不确定因素，这些因素可能引发盾构机施工过程中的各种风险，

如突沉、渗漏、坍塌等。

2）隧道存在CO、H2S 等有毒气体。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，隧道内可能积聚一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）等有毒气体，这些气体对施工人员健康构成威胁，可能导致中毒甚至危及生命。	3）施工过程中遭遇恶劣天气、自然灾害。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，可能遭遇如暴雨、强风、地震、洪水等不可预测的恶劣天气和自然灾害，这些风险可能对施工进度、施工安全以及隧道结构稳定性造

成严重影响。

4）邻近建筑物防控与监测不到位。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，对于邻近建筑物的保护和控制措施未能充分实施或监测工作不全面，可能导致邻近建筑物因施工影响而受损，进而产生安全隐患和法

律责任。

5）地下管线情况复杂。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于地下管线的种类、数量、材质、老化程度等复杂多样，可能导致施工过程中的管线损坏、泄漏、沉降等问题，进而对施工进度、

安全以及周边环境造成不利影响。

6）交通荷载过大。

在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，由于周边道路交通流量大、车辆载重超标等因素，可能导致地面沉降、隧道结构变形等风险，进而影响隧道结构的安全稳定。

3.5.3 安全风险评价指标体系构建

依据风险清单对各风险因素进行编号，构建最终的青岛地铁X 号线盾构施工风险指标体系，如表3.10 所示：

40

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表3.10 X 号线盾构施工安全风险评价指标
Table3.10 Safety risk evaluation index of shield construction of Line X

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |

S1 沿线地质勘察数据有误
S2 技术交底不到位

| S 盾构始发前准备 | S3 盾构机选型适应性差S4 刀盘设计参数错误 |
| --- | --- |

S5 空载与负载调试不到位		S6 安全培训或事故应急预案不到位			J1 围护桩变形、漏浆、塌方J 盾构接收与竖井				J2 土体加固及降水不当修建					J3 洞门凿除涌水涌砂
					J4 吊装设备配合不协调							Z1 开挖面土体失稳

| R | Z 盾构正常掘进 | Z2 盾构掘进姿态偏离设计轴线 |
| --- | --- | --- |
| 青岛地铁 |  | Z3 盾构掘进速度设置不当 |
| X 号线地 |  | Z4 传送带淤泥喷涌或阻塞 |
| 铁盾构施 |  | Z5 盾构机密封装置失效 |
| 工安全风 |  | Z6 管片错台、开裂或渗漏水 |
| 险评价指 |  | Z7 注浆压力不合理 |
| 标体系 |  | Z8 盾构机刀具磨损 |

D1 接收基座中心夹角轴线偏离

| D 盾构抵达及退场 | D2 盾构基座刚度或稳定性差D3 盾构机拆解操作不当 |
| --- | --- |

D4 盾构基座变形
E1 盾构穿越地质环境复杂
E2 隧道存在CO、H2S 等有毒气体

| E 穿越特殊地段 | E3 施工过程中遭遇恶劣天气、自然灾害E4 邻近建筑物防控与监测不到位 |
| --- | --- |

E5 地下管线情况复杂
E6 交通荷载过大

41

辽宁工程技术大学硕士学位论文

4 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价

风险评估是地铁盾构法施工风险管理中的一个关键环节，应建立在风险识别与分析的基础上，参照确定的风险接受准则，对盾构施工安全风险发生的概率与损失程度进行量化，依据风险矩阵计算概率与损失的乘积得出风险总评的量化结果。即

辽宁工程技术大学硕士学位论文

自然、社会孕育着环境，在风险事故发生后，对应着盾构施工的各个阶段。例如在盾构始发阶段，由于基础结构损坏导致的始发洞口坍塌，导致了安全损失，在动态的安全风险管理中，及时制定安全风险的应对措施，通过转移管理重心使管理与作业环境发生了变化，更新的致险因子回到孕育环境中。动态风险的管控尤为重要，使用科学的工具方法，提出针对性的防控措施。

（4）不确定性
	青岛地铁X 号线盾构施工涉及风险因素多。与变量之间的关系复杂且不易确定，造成风险评价与防控不易实施。盾构施工的安全风险因素在时间上和空间上的发生与否、发生后导致的损失程度，都是不确定的。现有研究根据已发生的事故研究反推导致事故发生的原因和发生的概率大小，并借助模糊数学、概率计算等方式对风险发生的概率进行预测。地铁盾构施工的各安全风险因素具有强关联性，某各风险可能会引起另一个风险的发生，因此在风险防控过程中，对处理某个风险处理就已经避免了另外一个风险的发生。由此可见，一个风险可能发生的概率与发生后造成的损失，仍不可确定。

4.2 基于BN 网络确定风险可能发生的概率

随着信息技术的进步和数据分析能力的提升，贝叶斯网络(Bayesian Network，BN)于1988 年Pearl 首次提出[77]，在地铁施工安全事故致因分析中得到了广泛的应用。BN 网络概率图模型通过计算变量概率分布，体现先验概率和后验概率二者的关联性。BN 网络通过图形化的方式描述变量之间的依赖关系，结合概率理论对事故致因进行推理分析，为风险防控提供了有力支持。基于BN 的拓扑结构是一个由多个父结点指向子结点构成的有向无环图，由网络结构和条件概率组成的概率图模型。基于专家评分合相关技术标准对现场实时监测数据，且随着新证据的增加，BN 网络也将自动更新[78]。

4.2.1 BN 网络的构建步骤

在青岛地铁X 号盾构施工安全风险的可能性评价中，基于BN 网络法分析风险发生的概率。BN 网络以可视化的形式展现盾构施工各安全因素之间的逻辑性，既能确保风险可能性的精准性，也能保证概率推理的严谨性。BN 网络构建个步骤如下：
	（1）确定各网络结点变量的基本信息。

依据专家的专业知识与丰富经验对网络结点进行描述和补充，并定义各结点的状态变量，易于对结点的理解，保证BN 网络构建的准确性。

（2）构建BN 网络结构。BN 网络是表征条件独立的有向无环图，计算盾构施工安全风险发生的概率乘法公式为：

辽宁工程技术大学硕士学位论文

根节点的先验概率是BN 网络的初始参数，是模型推理和计算的基础参数。子节点的条件概率分布表（CPT），用来描述子节点受其父结点的影响状态。基础数据依据于盾构施工监测的实时故障报警数据以及专家的经验知识打分获得。

4.2.2 BN 网络结点变量定义

基于青岛地铁X 号线盾构区间施工过程安全风险因素的实际安全状态，结点描述有且仅有发生与不发生两类安全状态，不存在第三类安全状态，由此将盾构施工各类安全风险因素转化为BN 网络结点，并通过“发生or 不发生”描述每一个结点状态，再利用GeNIe4.0 软件将状态变量设置为“True or False”，简用“T”代表盾构施工安全风险因素“发生”，“F”代表盾构施工安全风险因素“不发生”。

4.2.3 构建BN 网络拓扑结构

基于业内专家经验知识或统计样本数据挖掘法，对现场施工实时警报数据进行致因分析，随着新证据的增加，不断更新BN 网络的结构状态。由于本研究对象样本数据缺乏且信息挖掘不易获取，因此本研究将利用盾构施工领域内专家的经验与知识进行手工构建BN 网络拓扑结构。

构建本文的青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价指标体系，基于盾构施工的工作分解结构划分为盾构始发准备阶段、盾构接收与竖井修建阶段、盾构正常掘进阶段、盾构抵达及退场阶段，同时考虑盾构区间穿越特殊地段的风险，由此将风险因素划分为5个一级指标。基于事故致因理论和专家问询后确定的高频风险因素，确定了28 个二级指标。青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价体系与BN 网络构建逻辑相似，由此逐层展开树状拓扑网络结构，如图4.1 所示：

图4.1 初始BN 网络拓扑结构
Figure4.1 Initial BN network topology 
44

辽宁工程技术大学硕士学位论文

随着青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素的输入，子节点与父结点个数相应变多，BN 网络计算变得更加繁琐。例如子节点盾构正常掘进风险Z，被8 个父结点指向，每个结点有且仅有“T”或“F”两种状态，Z 结点的条件概率分布表中需要计算28=256 个参数，计算量巨大容易产生计算错误，影响最终的评价结果。

为确保BN 网络计算过程的准确性，在初始BN 网络拓扑结构中新增若干辅助结点。辅助结点与原有结点一样有且仅有2 种状态，其父结点限定在2~3 个，按此规则Z 结点将新增3 个辅助结点，并编号为X7、X8、X9。盾构正常掘进风险Z 结点的条件概率分布表在添加新的结点后，只需计算23+23+ 22=20 个参数。优化后的BN 网络添加了X1~X13 共13 个辅助结点并通过网络呈现，计算量大幅减少，减少了自变量参数需求量，同时在实际运用过程中也便于专家理解问卷内容并合理准确的填写。优化后的BN 网络拓扑结构，如图4.2 所示。

图4.2 优化BN 网络拓扑结构
Figure4.2 Optimize BN network topology structure

45

辽宁工程技术大学硕士学位论文

基于GeNIe4.0 软件建立最终的BN 网络拓扑结构，如图4.3 所示。

图4.3 基于软件GeNIe4.0 的BN 网络构建
Figure4.3 Construction of BN network based on software GeNIe4.0

4.2.4 确定BN 网络结点基本信息

在构建青岛地铁X 号线盾构施工安全风险的BN 网络时，需先确立网络结构，再确定结点基本信息。在BN 网络中的子结点与父结点通过箭号连接建立起联系，结点基本信息有两种类型：一是通过根节点先验概率来反应结点在不受其它结点信息干扰的概率分布；二是通过子结点条件概率分布表（CPT）来反映已知父结点参数时各子节点概率分布。由于青岛地铁X 号线盾构的特殊性且动工时间短，在历史资料与统计数据不够全面，不利于条件概率分布数据的获取，且适应性不强。因此，本研究的BN 网络结点基本信息的数据来源于专家调查的方式，通过专家专业的知识与丰富的经验，并通过后验概率进行修正，以降低主观偏见带来的影响。基于GeNIe4.0 软件构建BN 网络并推算先验概率以及后验概率。先验概率的设定是在根节点缺乏证据信息情况下的初始概率，基于合理依

据与假设。后验概率随着结点信息证据的更新不断调整与迭代，保证模型的准确性与可靠性。敏感性分析通过选定结点目标，控制其它变量的变化，找到解BN 网络中显著影响

46

辽宁工程技术大学硕士学位论文

的参数，并进行有针对性的调整，优化BN 网络模型结构和参数。

基于前章利用科学的识别方法，全面系统的整理分析了青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素，结合图4.3 构建的BN 网络拓扑结构，输入结点基本信息。为确定青岛地铁X 号线盾构施工安全风险BN 网络根结点与子节点条件概率，设计了问卷《BN 网络根结点概率调查问卷》（见附录2）和《BN 网络子结点条件概率分布调查问卷》（见附录3）。将两份问卷发放给15 名盾构施工的专家进行填写，在填写问卷之前保证专家充分了解青岛地铁X 号线盾构施工项目的概况，以此确保填写的准确性且与工程实际情况相符。最终收集15 份有效问卷，并基于算数平均值处理问卷数据，获得青岛地铁X 号线盾构施工安全风险BN 网络基础结点的概率值，如表4.2 所示。依据附录3 的子结点的条件概率分布结果。结点的状态用T 或F 描述，T 即True 代，表风险状态为发生，F 即False，代表风险状态为不发生。

表4.2 BN 网络根结点先验概率
Table4.2 BN network root node prior probability

| 根节点编号 | T | F | 根节点编号 | T | F | 根节点编号 | T | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.47 | 0.53 | Z1 | 0.54 | 0.46 | D3 | 0.46 | 0.54 |
| S2 | 0.52 | 0.48 | Z2 | 0.61 | 0.39 | D4 | 0.42 | 0.58 |
| S3 | 0.39 | 0.61 | Z3 | 0.38 | 0.62 | E1 | 0.47 | 0.53 |
| S4 | 0.46 | 0.54 | Z4 | 0.53 | 0.47 | E2 | 0.38 | 0.62 |
| S5 | 0.43 | 0.57 | Z5 | 0.62 | 0.38 | E3 | 0.43 | 0.57 |
| S6 | 0.53 | 0.47 | Z6 | 0.65 | 0.35 | E4 | 0.48 | 0.52 |
| J1 | 0.45 | 0.55 | Z7 | 0.31 | 0.69 | E5 | 0.39 | 0.61 |
| J2 | 0.42 | 0.58 | Z8 | 0.69 | 0.31 | E6 | 0.36 | 0.64 |
| J3 | 0.61 | 0.39 | D1 | 0.45 | 0.55 |  |  |  |
| J4 | 0.47 | 0.53 | D2 | 0.48 | 0.52 |  |  |  |

4.2.5 评价结果的确定

依据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011），同时考虑等级划分适合大众理解，青岛地铁X 号线盾构施工安全风险的等级可以划分为频繁出现（A级）、可能出现（B 级）、偶尔出现（C 级）、罕见（D 级）、不可能出现（E 级）五个等级，对应的概率范围与中间值，如表4.3 所示。

表4.3 安全风险可能性等级标准
Table 4.3 Security risk possibility level standards

| 等级标准 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性描述 | 频繁出现 | 可能出现 | 偶尔出现 | 罕见 | 不可能出现 |
| 概率范围（%） | （90，100] | （50，90] | （20，50] | （10，20] | （0，10] |
| 中间值 | 0.95 | 0.70 | 0.30 | 0.15 | 0.05 |

47

辽宁工程技术大学硕士学位论文

（1）先验估计
	基于专家填写的有效问卷数据，对青岛地铁X 号线盾构施工安全风险进行先验估计，求解出可能性的结果。将结点概率数据导入GeNIe4.0 软件，可以确定X 号线盾构施工各阶段安全风险的可能性。由此可以求出盾构始发前准备的风险因素（S）、盾构接收与竖井修建的风险因素（J）、盾构正常掘进的风险因素（Z）、盾构抵达及退场的风险因素（D）、穿越特殊地段的风险因素（E）的概率计算，基于GeNIe4.0 软件仿真模拟运行结果，如图4.4 至图4.8 所示。

图4.4 盾构始发前准备（S）风险因素的概率推算
Figure 4.4 Probability calculation of risk factors for shield tunneling preparation before departure (S)

图4.5 盾构接收与竖井修建（J）风险因素的概率推算
Figure4.5 Probability calculation of risk factors for shield tunneling reception and vertical shaft construction (J)

图4.6 盾构正常掘进（Z）风险因素的概率推算
Figure4.6 Probability calculation of risk factors for normal shield tunneling (Z)

48

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图4.7 盾构抵达及退场（D）风险因素的概率推算
Figure 4.7 Probability calculation of risk factors for shield tunneling arrival and exit (D)

图4.8 穿越特殊地段（E）风险因素的概率推算
Figure4.8 Probability calculation of risk factors for crossing special sections (E)

依据全概率公式基本原理，假设某个试验样本H 的样本空间为Ω，定义事件

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图4.9 BN 网络计算模型（先验估计）
Figure4.9 Bayesian network calculation model (prior estimation)

基于图可以看出，青岛地铁X 号线盾构施工安全风险发生的概率为56%，查阅表4.3中的安全风险可能性等级可知，对应的安全风险等级为B 级，即“可能出现”。根据BN网络计算，青岛地铁X 号线盾构施工的五个阶段的风险发生的先验概率分别为：盾构始发前准备的风险因素（S）发生的概率为54%、盾构接收与竖井修建的风险因素（J）发生的概率为52%、盾构正常掘进的风险因素（Z）发生的概率为51%、盾构抵达及退场的风险因素（D）发生的概率为46%、穿越特殊地段的风险因素（E）发生的概率为44%。可知，由于新型双模盾构机的运用，前期的地质勘察和对机械操作人员的培训、以及安

全技术的交底工作，都与双模盾构机掘进过程的施工安全状态息息相关，所以也是风险

概率发生最高的阶段，因此盾构始发前准备阶段的风险控制尤为关键。

（2）后验估计
	后验估计是基于先验估计的数据下增加新证据后进行更新后得到的结果，即已知安全事故发生的情景下，求解致因因素发生的概率的过程。在BN 网络中，将青岛地铁X号线盾构施工安全风险发生的概率状态T 设置为100％，此时通过GeNIe4.0 软件的Update 按键后更新整个BN 网络的状态，最终更新了各节点的后验概率状态参数值，当总风险R 必然发生时，各结点的后验结果，如图4.10 所示。

51

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图4.10 BN 网络计算模型（后验估计）
Figure4.10 Bayesian network calculation model (posterior estimation)

根据BN 网络计算，青岛地铁X 号线盾构施工的五个阶段的风险发生的后验概率分别为：盾构始发前准备的风险因素（S）发生的概率为59%、盾构接收与竖井修建的风险因素（J）发生的概率为56%、盾构正常掘进的风险因素（Z）发生的概率为55%、盾构抵达及退场的风险因素（D）发生的概率为53%、穿越特殊地段的风险因素（E）发生的概率为53%。后验概率对比先验概率来看，五个阶段的概率变化值依次为：+5%、+4%、+4%、+7%、+9%。由此可知，当确定X 号线盾构安全风险必然发生时，原本在先验概率中最低的穿越特殊地段的风险因素（E）概率变化量最大，说明虽然先验概率较低的诸如穿越地下管道，下穿重要建（构）筑物等风险因素也尤为关键。

根据BN 网络得到先验估计与后验估计的结果后，经对比分析得到各结点T 状态的变化参数值，最终一级指标的对比结果，如表4.4 所示。

52

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表4.4 风险因素先验概率与后验概率对比分析
Table4.4 Comparative analysis of prior probability and posterior probability of risk factors

| 编号 | 风险因素 | 先验概率 | 后验概率 | 概率变化量 | 等级变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 盾构始发前准备 | 0.54 | 0.59 | 0.05 | B |
| J | 盾构接收与竖井修建 | 0.52 | 0.56 | 0.04 | B |
|  | 盾构正常掘进 |  |  |  |  |
| Z |  | 0.51 | 0.55 | 0.04 | B |
| D | 盾构抵达及退场 | 0.46 | 0.53 | 0.07 | C→B |
| E | 穿越特殊地段 | 0.44 | 0.53 | 0.09 | C→B |

根据图4.10 和表4.4，将青岛地铁X 号线盾构施工安全风险的可能性状态T 设置为100％时，盾构始发前准备风险（S）、盾构接收与竖井修建风险（J）、盾构正常掘进风险（Z）三个一级指标的先验概率与后验概率的可能性等级均为B，即“可能出现”；盾构抵达及退场风险（D）与穿越特殊地段风险（E）的先验概率的可能性等级均为C，即“偶尔出现”，在后验概率后的可能性等级变为B，即“可能出现”，这两个一级指标的可能性等级发生了变化。说明了在给定数据与先验知识下，参数值的信任加强。

4.2.6 安全风险因素敏感性分析

敏感性分析，又称为灵敏度分析，是一种评估模型或决策对某些关键参数变动的敏感程度的分析方法。BN 网络是有效预测风险概率模型，还需通过敏感性进一步分析父结点与子结点的联系强度和敏感性，给出支持评估的合理解释。敏感性分析旨在确定参数

更新后如何影响风险评级，通过分析结果确定敏感性因素，辨识出哪些指标对最终结果

的影响力更为显著，因此确保数据准确性尤为重要。敏感性分析的核心在于，仅改变选

定风险因素的概率，同时确保其他风险因素的概率不变，进而识别出对安全事故结点产

生显著影响的因素。

基于GeNIe4.0 软件构建的地铁盾构施工安全风险BN 网络进行敏感性分析，点击目标节点“青岛地铁X 号线盾构施工安全风险R”，右键点击“Set Target”，同样的将五个一级指标也设置为目标结点。显示框红色的深度与敏感性成正比，红色越深代表敏感性越高，反正则表明敏感性越低。通过设定灵敏度分析工具（Sensitivity Analysis），最终得到敏感性分析结果，如图4.11 所示：

53

辽宁工程技术大学硕士学位论文

图4.11 安全风险因素敏感性分析
Figure4.11 Sensitivity analysis of safety risk factors

当敏感值较高的时候，风险因素小幅度变化会对地铁盾构正常掘进过程中的造成较

大的影响，基于GeNIe4.0 软件调试敏感性分析可以查看各网络节点具体的敏感值，以结

点“Z7 注浆压力不合理（0.114）”为例，敏感值为0.114，如图4.12 所示。

图4.12 注浆压力不合理的敏感值
Figure4.12 Unreasonably sensitive values for grouting pressure

基于逆向推理为基础，各结点条件概率具有依赖性，由父结点向子节点传递可能性，

敏感性分析的链接线越粗代表关联性越强，最终可以得到若干条盾构安全风险传递路径，54

辽宁工程技术大学硕士学位论文

对于安全风险防控寻找致因因素有重要作用，如表4.5 所示，影响力大于0.45 的路径从高至低排序分别为：Z7→X9（0.540）、E4→X13（0.525）、D4→X11（0.510）、E→X2（0.495）、X11→D（0.455）、J1→X5（0.460）、J3→X6（0.450）、X4→S（0.450）。

表4.5 安全风险传递路径敏感值
Table4.5 Security risk transmission path sensitivity values

| 序号 | 路径 | 敏感值 | 序号 | 路径 | 敏感值 | 序号 | 路径 | 敏感值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D→X2 | 0.385 | 17 | J4→X6 | 0.390 | 33 | X5→J | 0.420 |
| 2 | D1→X10 | 0.420 | 18 | S→X1 | 0.380 | 34 | X6→J | 0.440 |
| 3 | D2→X10 | 0.380 | 19 | S1→X3 | 0.373 | 35 | X7→Z | 0.293 |
| 4 | D3→X11 | 0.350 | 20 | S2→X3 | 0.233 | 36 | X8→Z | 0.253 |
| 5 | D4→X11 | 0.510 | 21 | S3→X3 | 0.258 | 37 | X9→Z | 0.243 |
| 6 | E→X2 | 0.495 | 22 | S4→X4 | 0.440 | 38 | Z→X1 | 0.280 |
| 7 | E1→X12 | 0.425 | 23 | S5→X4 | 0.225 | 39 | Z1→X7 | 0.258 |
| 8 | E2→X12 | 0.200 | 24 | S6→X4 | 0.270 | 40 | Z2→X7 | 0.243 |
| 9 | E3→X12 | 0.130 | 25 | X1→R | 0.330 | 41 | Z3→X7 | 0.248 |
| 10 | E4→X13 | 0.525 | 26 | X10→D | 0.445 | 42 | Z4→X8 | 0.365 |
| 11 | E5→X13 | 0.230 | 27 | X11→D | 0.455 | 43 | Z5→X8 | 0.280 |
| 12 | E6→X13 | 0.155 | 28 | X12→E | 0.385 | 44 | Z6→X8 | 0.245 |
| 13 | J→X1 | 0.210 | 29 | X13→E | 0.435 | 45 | Z7→X9 | 0.540 |
| 14 | J1→X5 | 0.460 | 30 | X2→R | 0.390 | 46 | Z8→X9 | 0.360 |
| 15 | J2→X5 | 0.400 | 31 | X3→S | 0.390 |  |  |  |
| 16 | J3→X6 | 0.450 | 32 | X4→S | 0.450 |  |  |  |

分别对一级指标盾构始发前准备阶段风险（S）、盾构接收与竖井修建阶段风险（J）、盾构正常掘进阶段风险（Z）、盾构抵达及退场阶段风险（D）、穿越特殊地段风险（E）的28 个二级指标进行分析。X 号线盾构施工安全风险因素进行敏感性分析，结果如下：	1）安全事故等级不一样，主要体现在敏感性因素的相似性和敏感值的差异性上。同时，风险概率的显著变化对事故发生的概率有着显著影响，但在决定事故等级时，其影

响则相对较小。敏感性因素变动可能引发不同等级事故。重大事故下敏感值最高，显示

安全风险系统最不稳定、脆弱。

2）基于GeNIe4.0 软件敏感性分析的结果，敏感值大于0.1 的敏感性因素由高到低依次为：D4 盾构基座变形（0.234）、E4 邻近建筑物防控与监测不到位（0.231）、J3 洞门凿除涌水涌砂（0.199）、S4 刀盘设计参数错误（0.194）、Z6 管片错台、开裂或渗漏水（0.189）、D1 接收基座中心夹角轴线偏离（0.187）、D2 盾构基座刚度或稳定性差（0.168）、Z1 开挖面土体失稳（0.167）、J2 土体加固及降水不当（0.164）、E1 盾构穿越地质环境复杂（0.164）、Z8 盾构机刀具磨损（0.161）、S1 沿线地质勘察数据有误（0.145）、S6 安全培训或事故应急预案不到位（0.119）、Z4 传送带淤泥喷涌或阻塞（0.116）、Z7 注浆压力不合理（0.114）、D3 盾构机拆解操作不当（0.101）共16 个风险因素。上述因素小幅度的变化会对青岛地铁X 号线盾构施工区间造成较大影响。16 个

55

辽宁工程技术大学硕士学位论文

风险因素大于风险清单数量一半，这说明X 号线盾构施工区间敏感性因素较多，施工安全系统较脆弱，结点发生波动易造成安全状态的变化。

4.3 基于AHP-模糊综合评价确定风险的损失

在评价青岛地铁X 号线盾构施工安全损失风险时，关键工作是计算各指标的权重及其排序，现有研究中常见的赋权方法有：主观（如AHP 法、主观经验法）、客观（如熵权法、主成分分析法）、主客观（如组合赋权法）。层次分析法（AHP）因其广泛的适用性和强操作性受到青睐，通过分析地铁盾构施工安全风险评价文献资料，采用客观赋

权后，综合权重与主观权重差异较小，结合盾构施工领域专家的专业知识与丰富经验来保证权重的准确性和可靠性，减少AHP 法的主观性对评价结果的影响[79]。

4.3.1 指标权重的确定

根据前章的风险识别得到5 个一级指标与28 个二级指标，如盾构正常掘进的安全风险因素有8 个指标，在数据处理过程中存在计算繁琐且易出错的问题，如计算方式有和积法和方根法，不同的计算方式易造成不同的实验结果，影响最终的评价等级。为提高运算的准确性，本研究基于SPSSAU 软件进行辅助计算，提高数据处理的准确性与效率，减少人为计算误差的影响。确定指标权重主要有以下几个步骤：
	（1）构建递阶AHP 结构模型。

将青岛地铁X 号线盾构施工过程的四个阶段，盾构始发前准备（S）的风险、盾构接收与竖井（J）的风险、盾构正常掘进（Z）的风险、盾构抵达及退场（D）的风险与盾构区间穿越特殊地段（E）的风险五个一级指标作为准则层，各阶段对应的二级风险因素作为指标层。X 号线盾构施工各安全风险指标之间互相独立，自上而下构建层次结构，并基于SPSSAU 软件构建地铁盾构施工安全风险AHP 结构模型，如图4.13 所示。

图4.13 地铁盾构施工安全风险AHP 结构模型
Figure4.13 AHP structural model for safety risks in subway shield tunneling construction 56

辽宁工程技术大学硕士学位论文

（2）构造判断矩阵。

通过设计青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素权重调查问卷（详见附录4），并邀请地铁盾构施工领域专家10 名进行专家打分，其中长安大学教授2 名、北京交通大学教授2 名、中国中铁集团（青岛X 号线施工单位）专家4 名、青岛地铁集团专家2 名。根据问卷收集的有效数据，在SPSSAU 软件中设置判断矩阵参数，输入专家数据分析成对比较矩阵，以其中一名专家对一级指标判断矩阵为例，如图4.14 所示

图4.14 基于SPSSAU 构造判断矩阵
Figure4.14 Constructing a judgment matrix based on SPSSAU

专家在对问卷进行评价时的评分依据基于Saaty 1-9 标度法，对问卷风险因素之间的关键性程度进行两两比较，如表4.6 所示：

表4.6 基于Saaty 1-9 标度法评分参考值
Table 4.6 Reference values for Saaty 1-9 scale evaluation

| 参考值 | 因素i 比因素j 的重要程度 |
| --- | --- |
| 1 3 5 7 9 2,4,6,8 标度1-9 的倒数 | 同等重要 稍微重要 比较重要 强烈重要 绝对重要 Saaty 标度中间值aij 与1/aij 相互比较 |

依据两两比较构建的判断矩阵，结合AHP 法的相关原理，

辽宁工程技术大学硕士学位论文

其中，随机一致性检验指标RI，可通过查询一致性检验RI 数据得到，如表4.7 所示。若CR＜0.1 说明一致性检验通过；若CR＞0.1 则需要对原判断矩阵进行调整，直到满足。

表4.7 一致性检验RI 数据表
Table 4.7 Consistency check RI data table

| n 阶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.50 |

以地铁盾构施工安全风险一级指标为例，分别列出软件运算和手算的权重值ωi以及一致性检验指标CR 进行对比分析，如表4.8 所示。可知两种计算方式的结果相同、验证了SPSSAU 软件的准确性与可靠性。

表4.8 两种计算对比分析
Table 4.8 Comparative analysis of two types of calculations

| R | S | J | Z | D | T | SPSSAU 计算ωi | 手算ωi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3 | 0.2751 | 0.2751 |
| J | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 0.1760 | 0.1760 |
| Z | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.3349 | 0.3349 |
| D | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 0.1279 | 0.1279 |
| E | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0.0861 | 0.0861 |
| 一致性检验 |  | SPSSAU 一致性比例：CR=0.036；λmax=5.161 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手算一致性比例：CR=0.03583；λmax=5.1605 |  |  |  |  |  |

（5）计算合成权重并排序
	根据前述研究，回收青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素权重调查有效问卷共10份，分别对评分数据处理并输入SPSSAU 软件，计算相对权重计算并排序，最后进行一致性检验验证决策的可靠性和有效性。用Rω代表相对于青岛地铁X 号线盾构施工安全风险R 的权重，用ωi 代表相对于二级指标的权重。地铁盾构施工安全风险损失权重计算结果如表4.9 所示：

表4.9 风险评价体系权重
Table4.9 Risk evaluation system weights

| 一级指标 | Rω | 二级指标 | ωi | Rω | 总排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 盾构始发前准备 | 0.2751 | S1 沿线地质勘察数据有误 | 0.0794 | 0.0197 | 23 |
|  |  | S2 技术交底不到位 | 0.3782 | 0.1060 | 1 |
|  |  | S3 盾构机选型适应性差 | 0.0487 | 0.0128 | 27 |
|  |  | S4 刀盘设计参数错误 | 0.1197 | 0.0315 | 18 |
| J 盾构接收与竖井 | 0.1760 | S5 空载与负载调试不到位 | 0.1358 | 0.0371 | 15 |
|  |  | S6 安全培训或事故应急预案不到位 | 0.2382 | 0.0679 | 6 |
|  |  | J1 围护桩变形、漏浆、塌方 | 0.2219 | 0.0387 | 14 |
|  |  | J2 土体加固及降水不当 | 0.1281 | 0.0219 | 21 |
| 修建 |  | J3 洞门凿除涌水涌砂 | 0.2688 | 0.0482 | 12 |
|  |  | J4 吊装设备配合不协调 | 0.3812 | 0.0672 | 9 |

59

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表4.9（续）

| 一级指标 | Rω | 二级指标 | ωi | Rω | 总排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 盾构正常掘进 | 0.3349 | Z1 开挖面土体失稳 | 0.2099 | 0.0733 | 3 |
|  |  | Z2 盾构掘进姿态偏离设计轴线 | 0.0787 | 0.0255 | 19 |
|  |  | Z3 盾构掘进速度设置不当 | 0.0506 | 0.0157 | 24 |
|  |  | Z4 传送带淤泥喷涌或阻塞 | 0.0319 | 0.0104 | 28 |
|  |  | Z5 盾构机密封装置失效 | 0.0718 | 0.0227 | 20 |
| D 盾构抵达及退场 | 0.1279 | Z6 管片错台、开裂或渗漏水 | 0.2609 | 0.0888 | 2 |
|  |  | Z7 注浆压力不合理 | 0.1659 | 0.0561 | 10 |
|  |  | Z8 盾构机刀具磨损 | 0.1303 | 0.0424 | 13 |
|  |  | D1 接收基座中心夹角轴线偏离 | 0.1907 | 0.0236 | 17 |
|  |  | D2 盾构基座刚度或稳定性差 | 0.0966 | 0.0119 | 25 |
|  |  | D3 盾构机拆解操作不当 | 0.3152 | 0.0413 | 11 |
| E 穿越特殊地段 | 0.0861 | D4 盾构基座变形 | 0.3975 | 0.0510 | 4 |
|  |  | E1 盾构穿越地质环境复杂 | 0.2451 | 0.0212 | 8 |
|  |  | E2 隧道存在CO、H2S 等有毒气体 | 0.0799 | 0.0065 | 22 |
|  |  | E3 施工过程中遭遇恶劣天气、自然灾害 | 0.2447 | 0.0213 | 7 |
|  |  | E4 邻近建筑物防控与监测不到位 | 0.2494 | 0.0217 | 5 |
|  |  | E5 地下管线情况复杂 | 0.1242 | 0.0106 | 16 |
|  |  | E6 交通荷载过大 | 0.0567 | 0.0048 | 26 |

4.3.2 隶属度的计算

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险损失评价分别从以下几个部分开展：
	（1）确定因素集。基于前文构建的评价体系，确定一级指标青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素集为

辽宁工程技术大学硕士学位论文

辽宁工程技术大学硕士学位论文

该区间的风险应当拒绝接受，需采取改进措施；中间区域为ALARP 区，基于成本和收益分析，若项目收益大于风险修复成本则无需进一步采取应对措施，表明风险修复是有价值的，属于风险可容忍区即ALARP 下限区域，否则属于风险不可容忍区即ALARP 上限区域，应当采取相应的措施，降至可接受区为止；底部区域为可忽略区，即为能接受的风险，无需采用措施，仅需维持常规监测。青岛地铁X 号线盾构施工的风险矩阵总评价标准，如表4.12 所示。青岛地铁X 号线盾构施工风险接受准则，如表4.13 所示。

图4.16 ALARP 原则
Figure 4.16 ALARP principle
表4.12 基于改进ALARP 的风险矩阵总评价标准
Table 4.12 Improved ALARP-based criteria for overall evaluation of the risk matrix

| A | 损失 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可能性 | 灾难性 | 很严重 | 严重 | 较大 | 可忽略 |
|  | 频繁出现 | Ⅰ级 |  | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| B | 可能出现 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40＜R≤100 |  | 30＜R≤40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5＜R≤30 |  |
| C | 偶尔出现 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0＜R≤5 |
|  |  | Ⅱ级30＜R≤40 |  |  |  |  |
| D | 罕见 |  |  |  |  |  |
|  | 不可能出现 |  |  |  |  |  |
| E |  | Ⅲ级5＜R≤30 |  |  |  |  |

表4.13 风险接受准则
Table 4.13 Risk acceptance criteria

| 等级 | 风险值R | 区域 | 接受准则 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 40＜R≤100 | 不可接受区 | 不可接受 | 高度重视并采用有效防控措施，实时监测 |
|  |  |  |  | 将风险值R 降至可接受区，即Ⅲ级及以下 |
| Ⅱ级 | 30＜R≤40 | ALARP 上限区 | 不愿接受 | 强化监测措施，将风险值R 降至可接受 |
|  |  |  |  | 区，并且控制风险的成本应低于风险损失 |
| Ⅲ级 | 5＜R≤30 | ALARP 下限区 | 可接受 | 制定风险专项预案，并且注意监测 |
| Ⅳ级 | 0＜R≤5 | 可忽略区 | 可忽略 | 持续常规监测 |

基于先前计算得出的各风险指标权重

辽宁工程技术大学硕士学位论文

（1）一级指标评价结果向量的计算

1）盾构始发前准备的因素（S）

辽宁工程技术大学硕士学位论文

表4.12 所示）以及风险接受准则（如表4.14 所示），得出青岛地铁X 号线盾构施工安全风险总评等级为Ⅲ级，表明其风险处于可接受范围内。在一级指标中，包括盾构始发前的准备工作、盾构接收与竖井的修建、盾构的正常掘进、盾构抵达及退场以及穿越特殊地段等环节的安全风险总评级别均是Ⅲ级，同样在可接受范围内，如表4.15 所示。

表4.15 风险总评价结果
Table4.15 Overall risk assessment results

|  | 风险可能性 |  | 风险损失 |  | 风险总评价 |  | 区 | 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发生概率P | 级别 | 损失值C | 级别 | 风险值R | 级别 | ALARP区 | 论 |
| S | 0.54 | B | 45.03 | 四 | 24.32 | Ⅲ | 下限区 | 可接受 |
|  |  |  |  |  |  |  | 下限区 | 可接受 |
| J | 0.52 | B | 53.08 | 三 | 27.60 | Ⅲ |  |  |
| Z | 0.53 | B | 55.48 | 三 | 29.40 | Ⅲ | 下限区 | 可接受 |
|  |  |  |  |  |  |  | 下限区 | 可接受 |
| D | 0.46 | C | 56.70 | 三 | 26.08 | Ⅲ |  |  |
| E | 0.44 | C | 44.18 | 四 | 19.44 | Ⅲ | 下限区 | 可接受 |
| 项目整体 | 0.56 | B | 51.44 | 三 | 28.81 | Ⅲ | 下限区 | 可接受 |

结合青岛地铁X 号线盾构施工安全风险可能性评价的敏感值和风险损失权重值排序结果，取两者交集作为关键安全风险因素。在一级指标中，安全风险可能性的关键因素为盾构接收与竖井修建（J）、盾构抵达及退场（D）、盾构正常掘进（Z）,安全风险可能性的关键因素为盾构正常掘进（Z）、盾构始发前准备（S）、盾构接收与竖井修建（J），因此需要重点关注盾构接收与竖井修建（J）、盾构正常掘进（Z）两个安全风险因素。

在二级指标中，根据本章4.2.6 节的安全风险因素敏感性分析中敏感值＞0.1 的敏感性因素有16 个，结合本章表4.9 风险评价体系权重的排序前15 的安全风险因素，取两者共有的安全风险因素作为关键二级指标。最终确定二级指标的关键风险因素为：D4 盾构基座变形、E4 邻近建筑物防控与监测不到位、J3 洞门凿除涌水涌砂、E1 盾构穿越地质环境复杂、Z6 管片错台、开裂或渗漏水、Z7 注浆压力不合理、Z1 开挖面土体失稳、Z8 盾构机刀具磨损、S6 安全培训或事故应急预案不到位共9 个关键二级指标，这些风险因素的变化将联合对风险的可能性和风险损失的结果产生显著影响。

66

辽宁工程技术大学硕士学位论文

5 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险应对措施

5.1 风险应对原则

基于前章的评价结果，虽然青岛地铁X 号线盾构施工安全风险总评等级为Ⅲ级且风险处于可接受范围内，但是整体项目的损失值评价为严重的，符合地铁施工项目事故发生易造成群死群伤、造成较大的经济损失的特点。因此，必须对青岛地铁X 号线盾构施工段采取有针对性的风险控制，基于风险识别阶段描述的事故致因理论，将X 号线安全风险控制步骤分为五个阶段[86]，如图5.1 所示。

图5.1 X 号线盾构施工安全风险控制步骤
Figure5.1 Safety risk control steps for line X shield construction

基于青岛地铁X 号线盾构施工安全风险分析及事故致因理论研究，对各风险控制环节进行细化，如图5.2 所示。

图5.2 X 号线盾构施工安全风险应对策略
Figure5.2 Safety risk response strategies for line X shield construction

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险应对的思路主要从以下几个方面考虑：
	（1）风险潜伏期。盾构施工单位在孕育环境中致险因子的萌芽阶段采取相应的预防措施。

（2）风险酝酿期。在发现致险因子开始运转时，及时采取措施进行抑制致险因子继

67

辽宁工程技术大学硕士学位论文

续运转，直至能量不再生成，此外还能采取远离转运介质的方式。

（3）风险作用期。该阶段的关键是对承载体进行保护工作，增强承载体的抗险韧性，通过保护或隔离承载体的方式，避免孕育环境中的承载体受到伤害。

（4）风险终结期。在风险事件得到控制后，及时总结经验教训，对风险控制效果进行评估，并为未来的风险应对提供参考。

总之，青岛地铁X 号线盾构施工安全风险应对措施需要从多个方面入手，全面加强安全管理，确保盾构施工全过程的安全可控，为项目的顺利实施提供有力保障。

5.2 关键风险应对措施

通过青岛地铁X 号线盾构施工安全风险的可能性评价的敏感性分析和风险损失权重排序结果。为确保青岛地铁X 号线盾构施工安全，针对D4 盾构基座变形、E4 邻近建筑物防控与监测不到位、J3 洞门凿除涌水涌砂、E1 盾构穿越地质环境复杂、Z6 管片错台、开裂或渗漏水、Z7 注浆压力不合理、Z1 开挖面土体失稳、Z8 盾构机刀具磨损、S6 安全培训或事故应急预案不到位共9 个关键安全风险因素，提出以下针对性应对措施：

5.2.1 D4 盾构基座变形的应对措施

（1）严格控制安装定位精度：盾构基座、反力架以及首环负管片的安装定位精度至关重要，必须严格监控，以确保盾构机从起始阶段就能与设计路线精确对齐。在盾构机穿越青岛地铁X 号线盾构隧道的过程中，必须高度关注掘进轴线的精确性，消除其与接收基座中心夹角轴线产生任何偏离，从而消除诸如偏离目标井或对接错位等可能发生的风险。通过严谨的操作和监控，可以保证盾构工程的安全、高效和精准。

（2）加强监测与预警机制：建立并加强青岛地铁X 号线盾构基座变形的监测体系，对基座变形情况进行实时监测。一旦发现异常变形，应立即启动预警机制，及时采取措施进行处理，防止变形进一步加剧。

（3）定期维护与检查：定期对青岛地铁X 号线盾构基座进行维护和检查，包括检查基座各部件的连接情况、紧固件的松动情况、以及基座的变形情况等。发现问题应及时处理，确保基座处于良好的工作状态。

（4）合理调整盾构姿态：在青岛地铁X 号线盾构掘进作业中，应精准调控盾构的姿态，力求确保盾构轴线与其基座中心夹角轴线的高度一致性。避免因盾构姿态控制不好导致基座受力不均匀而引发变形。

（5）加强施工人员培训与管理：对青岛地铁X 号线盾构施工人员进行盾构基座变形防控方面的培训，提高其对基座变形的认识和应对能力。同时，加强对施工现场管理的力度，所有施工人员必须严格遵守操作规程，以确保施工过程的稳定性和安全性，预防

68

辽宁工程技术大学硕士学位论文

因操作不合规导致基座变形。

5.2.2 E4 邻近建筑物防控与监测不到位的应对措施

（1）加强施工组织与管理：建立青岛地铁X 号线盾构施工专门的施工管理部门，对邻近建筑物的防控与监测工作进行统一规划、组织和管理。确保各项防控与监测措施得到有效执行，并及时解决施工过程中的问题。

（2）完善监测体系与流程：制定青岛地铁X 号线盾构施工详细的监测方案和流程，明确监测点位的布置、监测指标的选择、监测数据的记录与分析方法。同时，加强对监测人员的培训，提高其专业技能和责任心，确保监测数据的准确性和可靠性。

（3）建立信息共享与沟通机制：建立青岛地铁X 号线盾构施工管理部门、监测单位、邻近建筑物业主或管理单位之间的信息共享与沟通机制。定期召开协调会议，及时通报施工进展、监测数据以及存在的问题，共同商讨解决方案，确保各方之间的有效沟通与协作。

（4）强化现场管理与监督：加强青岛地铁X 号线盾构施工现场的管理与监督，确保施工人员严格按照操作规程进行施工，避免对邻近建筑物造成不良影响。同时，为确保监测设备的正常运行和数据的准确记录，需定期对设备进行全面检查与维护工作。

（5）建立应急预案与响应机制：针对青岛地铁X 号线盾构施工可能出现的紧急情况，制定详细的应急预案和响应机制。明确应急处置流程、责任人和所需资源，确保在紧急情况下能够立即启动应急预案，采取一系列有效措施以应对当前状况，并确保其不会进一步恶化。

（6）加强培训与宣传：定期对施工人员进行青岛地铁X 号线盾构施工邻近建筑物防控与监测方面的培训，提高其风险意识和防控能力。同时，通过宣传栏、宣传册等方式，向邻近建筑物的业主或居民普及盾构施工的知识和注意事项，增强他们的安全意识和配合度。

（7）持续改进与优化：根据青岛地铁X 号线盾构施工进展和监测数据的反馈，定期对邻近建筑物防控与监测措施进行评估和优化。及时总结经验教训，调整防控策略，提高防控效果。

5.2.3 J3 洞门凿除涌水涌砂的应对措施

（1）施工前的地质勘察与风险评估：在青岛地铁X 号线盾构施工前，进行详尽的地质勘察，特别关注地下水位、土层性质、渗透性等因素。根据勘察结果，对涌水涌砂风险进行评估，并制定相应的风险防控措施。

（2）洞门密封与加固：严格检查青岛地铁X 号线盾构施工的洞门密封系统安装情况，确保其完整性和有效性。对洞门进行加固处理，如使用注浆、钢板加固等方式，提高洞

69

辽宁工程技术大学硕士学位论文

门的稳定性和密封性。

（3）围护结构与盾构加固：确保青岛地铁X 号线盾构施工中的围护结构稳定性和强度，避免在盾构施工中发生破坏。优化盾构机的设计和施工参数，如推进速度、刀盘转速等，减少对周围土体的扰动。

（4）实时监测与预警：设立青岛地铁X 号线盾构施工监测系统，实时监测洞门周围的地下水动态、土层变化等。设定合理的预警阈值，一旦发现异常情况，立即启动预警机制，并采取相应措施。

（5）应急措施准备：制定详细的青岛地铁X 号线盾构施工应急预案，包括应急物资储备、人员疏散方案等。在施工过程中，准备必要的应急物资和设备，如注浆设备、水泵等，以便在涌水涌砂发生时能够迅速进行应急处理。

（6）环境保护与安全管理：在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，注意土壤和水源的保护，避免造成环境污染。优化盾构施工现场的安全管理，保障操作人员的安全。

5.2.4 E1 盾构穿越地质环境复杂的应对措施

（1）地质勘察与风险评估：对青岛地铁X 号线盾构施工区间进行全面的地质勘察，了解穿越区域的地质结构、地层分布、地下水状况等关键信息。基于勘察结果，评估可能遇到的风险，如涌砂涌水、盾构突沉、隧道损坏等，并制定相应的应对措施。

（2）盾构机选择与配置：根据青岛地铁X 号线盾构施工区间地质勘察结果，选择适合的盾构机型号和配置。确保盾构机具有足够的推进力和稳定性，以应对复杂地质环境的挑战。同时，盾构机需配备向土仓增加泥土或泡沫的功能，此外，螺旋输送机亦应安装防喷溅装置，以改善渣土性能，防止涌沙突水发生，能保障作业安全，。

（3）注浆与加固措施：在青岛地铁X 号线盾构施工穿越过程中，采用注浆技术对地层进行加固。注浆材料应加入早强剂，以快速达到强度。同时，严格控制注浆压力，避免形成劈裂注浆，造成河水倒灌或其他不利影响。

（4）盾尾密封与泥水控制：对青岛地铁X 号线盾构施工的盾尾密封系统进行详尽的审查与维护，选用优质的盾尾油脂，并在掘进过程中持续、稳定地向盾尾密封部分注入油脂。必须确保每环的油脂注入量符合既定要求，从而有效防止泥水和浆液渗入盾体内部。通过以上措施，不仅能够保障盾尾密封系统的稳定运作，也能提升掘进作业的安全性和效率。

（5）参数控制与盾构姿态调整：依据青岛地铁X 号线盾构施工的操作守则调整盾构参数，诸如推进油缸的压力差、各组推进油缸的行程等，防止姿态突变或盾构上浮。同时，根据地质变化及时调整盾构姿态，确保隧道施工的顺利进行。

（6）应急预案与监测：制定详细的青岛地铁X 号线盾构施工应急预案，包括应对涌

70

辽宁工程技术大学硕士学位论文

砂涌水、盾构突沉等突发事件的措施。同时，加强施工过程中的监测工作，包括地层变形、盾构姿态、泥水压力等关键参数的实时监测，以便及时发现并处理潜在的安全隐患。

5.2.5 Z6 管片错台、开裂或渗漏水的应对措施

（1）要严格控制青岛地铁X 号线盾构施工过程中的各个环节，确保施工质量。在管片拼装环节，应规范拼装程序，清理盾尾和管片迎水面的杂物，遵循正确的拼装顺序，并使用微调装置确保管片平顺相接。同时，要控制盾构机的轴线，防止因轴线偏差导致的管片错台问题。

（2）加强青岛地铁X 号线盾构施工的管片制造工艺和质量控制，确保管片具有足够的强度和稳定性。采用高强度材料和良好的设计结构，以提高管片的抗裂性能。在运输和拼装过程中，要轻拿轻放，避免对管片造成损坏。

（3）对于青岛地铁X 号线盾构施工已经出现的管片错台、开裂问题，要及时采取修缮措施。对于错台问题，可以通过调整盾构机的姿态、修正管片安装位置等方法进行纠偏。对于开裂问题，首先要查明开裂原因，然后采取相应的加固和修补措施，如注浆加固、粘贴钢板等。

（4）针对青岛地铁X 号线盾构施工的渗漏水问题，应重点提高管片接缝的密封性能。在粘贴止水条时，要确保止水槽的清洁和干燥，使用质量好的止水条产品，并定期检查其完好性。对于已经出现渗漏的部位，要及时进行注浆处理，形成止水环，隔离隧道背后的积水。

（5）要加强青岛地铁X 号线盾构施工的监测和预警工作。通过实时监测盾构机的姿态、管片安装质量、渗漏水情况等指标，及时发现并处理问题。同时，制定应急预案，对可能出现的风险进行预防和应对，确保盾构施工的安全和顺利进行。

5.2.6 Z7 注浆压力不合理的应对措施

（1）调整注浆参数：根据青岛地铁X 号线盾构施工的实际施工情况和地质条件，注浆压力的调整必须适时进行，其大小需基于土压、水压、管片强度、盾构形式以及浆液特性等因素进行全面、综合的考量与判断，以确保施工的安全与有效进行。在调整注浆压力时，应注意避免注浆压力过大或过小，以防止对周围地层和建（构）筑物造成不良影响。

（2）优化注浆配比：根据青岛地铁X 号线盾构施工区间的不同地段的水文地质情况，选择合适的同步注浆砂浆配合比。对于某些地层，可能需要选择稠度较低、初凝时间较短的砂浆配合比，以提高注浆效果。通过试验确定最佳的注浆配比，确保注浆材料能够满足施工要求。

（3）加强注浆设备维护与管理：
71

辽宁工程技术大学硕士学位论文

定期对青岛地铁X 号线盾构施工的注浆设备进行维护和检查，确保其处于良好的工作状态。对注浆设备进行校准和调试，确保注浆压力的准确性和稳定性。

（4）提高施工人员技能水平：加强对青岛地铁X 号线盾构施工的注浆操作人员的培训和指导，提高他们的技能水平和操作经验。使操作人员能够熟练掌握注浆技术，准确判断注浆压力是否合理，并能够及时采取相应措施进行调整。

（5）建立监测与反馈机制：在青岛地铁X 号线盾构施工过程中建立注浆压力的监测与反馈机制，实时监测注浆压力的变化情况。根据监测结果及时进行调整和优化，确保注浆压力始终处于合理范围内。

5.2.7 Z1 开挖面土体失稳的应对措施

（1）加强地质勘察：在青岛地铁X 号线盾构施工前，进行详细的地质勘察，了解地下土层的分布、性质以及潜在的不良地质条件。这有助于预测可能出现的土体失稳情况，并制定相应的预防和应对措施。

（2）优化盾构机设计：针对青岛地铁X 号线盾构施工的具体地质条件，优化盾构机的设计，包括选择合适的盾构机型号、调整盾构机的推进参数等。确保盾构机在施工过程中能够适应各种地质条件，减少土体失稳的风险。

（3）控制推进速度和土压平衡：在青岛地铁X 号线盾构施工过程中，要严格控制推进速度和土压平衡。通过调整推进速度和土仓压力，保持开挖面的稳定。同时，要确保排土量和开挖量的平衡，避免超挖或欠挖导致的土体失稳。

（4）加强支撑和加固措施：在青岛地铁X 号线盾构施工的关键部位，如洞口、转弯段等，加强支撑和加固措施。可以采用注浆、锚杆、钢板桩等方式进行加固，提高土体的稳定性和承载能力。

（5）监测和预警系统：建立完善的青岛地铁X 号线盾构施工的监测和预警系统，对盾构施工过程中的各项参数进行实时监测和记录。通过数据分析，及时发现并预警可能的土体失稳情况，以便及时采取应对措施。

（6）应急预案和救援措施：制定详细的青岛地铁X 号线盾构施工应急预案和救援措施，包括人员疏散、设备撤离、抢险救援等方案。在出现土体失稳等紧急情况时，能够迅速响应并采取有效措施，减少损失和风险。

5.2.8 Z8 盾构机刀具磨损的应对措施

（1）选择合适的刀具材料和设计：根据青岛地铁X 号线盾构施工区间的地质条件和施工要求，选择耐磨、耐冲击的刀具材料，并优化刀具设计，以提高其耐用性和适应性。

（2）控制掘进参数：合理调整青岛地铁X 号线盾构施工中盾构机的掘进速度、推力

72

辽宁工程技术大学硕士学位论文

和扭矩等参数，以减少刀具与地层的摩擦和冲击，降低刀具磨损。

（3）添加改良剂：在青岛地铁X 号线盾构施工的开挖过程中，使用泡沫剂、膨润土等改良剂，改善土体的流塑性，降低刀具与土体的摩擦系数，减少刀具磨损。

（4）定期检查与更换：定期对青岛地铁X 号线盾构施工的刀具进行检查，包括磨损程度、崩裂情况等，一旦发现刀具磨损超过标准，应及时更换，避免过度磨损导致盾构机性能下降。

（5）优化刀具配置：根据青岛地铁X 号线盾构施工区间的地层的软硬程度，合理配置滚刀、刮刀等不同类型的刀具，以提高刀具的切削效率和耐磨性。

（6）采用先进的施工技术：在青岛地铁X 号线盾构施工中，如采用盾构机正反转交替使用的方法，减少单一方向切削对刀具的磨损。同时，可以根据实际施工情况，采用其他先进的施工技术来降低刀具磨损。

5.2.9 S6 安全培训或事故应急预案不到位的应对措施

（1）加强安全培训：定期开展青岛地铁X 号线盾构施工的安全培训，确保施工人员充分掌握盾构施工的基本知识和安全操作规程；针对新员工和转岗员工，加强岗前培训，确保他们熟悉工作环境和操作流程；通过案例分析、模拟演练等形式，提高施工人员的安全意识和应急处理能力。

（2）完善事故应急预案：制定详细的青岛地铁X 号线盾构施工事故应急预案，明确应急组织机构、职责分工和应急处置流程；对预案进行定期演练和评估，及时发现并改进预案中的不足之处；确保应急预案与实际情况相符，随时根据工程进展和现场变化进行调整和完善。

（3）加强现场安全管理：严格执行青岛地铁X 号线盾构施工的安全管理制度，对违规行为进行严肃处理；加强现场巡查和监控，及时发现并消除安全隐患；配备必要的安全防护设施和应急救援设备，确保在紧急情况下能够及时有效地进行救援。

（4）建立信息共享和沟通机制：建立青岛地铁X 号线盾构施工的安全信息共享平台，及时发布安全信息、预警信息和应急处置情况；加强与相关部门和单位的沟通协调，共同应对盾构施工中的安全问题。

（5）强化责任追究：对青岛地铁X 号线盾构施工的安全培训和事故应急预案不到位的责任人进行严肃处理，追究其相关责任；建立激励机制，旨在表彰那些在安全工作中表现卓越、贡献杰出的个人和集体，以彰显其优异成果，激发广大员工的安全意识和工作热情，从而推动整个组织的安全文化建设与发展。

73

辽宁工程技术大学硕士学位论文

6 结论与展望

6.1 研究结论

本文在对青岛地铁X 号线盾构施工安全风险问题分析的基础上，结合青岛地铁X 号线盾构施工区间的实际情况，从盾构始发前准备风险、盾构接收与竖井修建风险、盾构正常掘进风险、盾构抵达及退场风险、穿越特殊地段风险五个方面构建了青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价指标体系，基于BN 网络模型、AHP-模糊综合评级与风险矩阵建立了青岛地铁X 号线盾构施工安全评价模型，研究结论主要包括以下几个方面：	（1）基于事故致因理论、事故案例分析和文献研究等方法并结合项目实际情况，构建了青岛地铁X 号线盾构施工安全风险指标体系，利用SPSSAU 词云分析，筛选出26 个盾构安全风险高频词，作为初始风险清单。再通过德尔菲法设计问卷，经专家专业知识和丰富经验的多轮问询后，最终确定了5 个一级指标和28 个二级指标。

（2）基于BN 网络、AHP-模糊综合评价、改进的ALARP 的风险矩阵建立适用青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价模型。通过GeNIe4.0 软件，确定X 号线盾构施工安全风险可能发生的概率P 为56%，等级为B 级（即可能出现），并对构建的BN 网络进行敏感性分析，可知敏感值高的风险因素对整体风险影响较大。通过SPSSAU 软件构造AHP 判断矩阵，结合模糊综合评价法确定风险损失值C 为51.44，等级为三级（即严重的）。基于改进ALARP 的风险矩阵，计算X 号线盾构施工安全风险可能发生的概率P与其安全风险损失值C 的乘积，得到青岛地铁X 号线盾构施工安全风险总评结果为Ⅲ级，位于风险矩阵ALARP 的下限区，在可接受范围内。

（3）基于评价结果，青岛地铁X 号线盾构施工的关键安全风险因素为：D4 盾构基座变形、E4 邻近建筑物防控与监测不到位、J3 洞门凿除涌水涌砂、E1 盾构穿越地质环境复杂、Z6 管片错台、开裂或渗漏水、Z7 注浆压力不合理、Z1 开挖面土体失稳、Z8 盾构机刀具磨损、S6 安全培训或事故应急预案不到位共9 个关键二级指标，有针对性的提出风险防范应对措施，能预防关键风险因素的变动将共同对风险可能性和风险损失结果产

生较大影响，从而保障项目的正常运行。

6.2 展望

本文综合运用BN 网络、AHP-模糊综合评价等多种方法，对青岛地铁X 号线盾构施

工的安全风险进行了全面而深入的研究，并取得了一定的成果，但仍存在许多不足和需

要进一步研究的问题：

（1）在盾构法施工安全风险识别方面，普适性有待加强。尽管本文运用了多种方法

对青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素进行识别，但由于X 号线二期属于建设初期，

74

辽宁工程技术大学硕士学位论文

相关案例研究的风险信息在时间上存在滞后性。为了获得更准确的数据，未来的研究重

点可以放在先验概率的训练上。通过收集青岛地铁X 号线盾构施工过程的安全警报数据，

以确保识别的风险因素更精准、更可靠、更贴合项目实际，对类似项目更具参考价值。

（2）在盾构施工安全风险评价方面，客观性有待提升。BN 网络依赖于先验知识的准

确性，而AHP-模糊综合评价则易受专家的主观偏差影响，这都会导致评价结果不够客观。

因此，后续研究可以考虑采用更为客观的方法，比如利用计算机模拟和仿真技术，对盾

构施工过程进行模拟，预测可能的风险，并据此制定风险控制措施。这种方法基于大量

的数据和算法，能够更客观地评估风险。此外，也可结合熵权法降低主观因素的影响。

（3）在风险应对方面，应更加注重预防和预警。盾构施工是一个复杂的系统工程，

各个环节之间相互关联、相互影响。未来的研究可以更加注重预防和预警，比如通过建

立盾构施工安全风险预警系统，实时监测施工过程中的各项参数，当异常发生时，依据

预警提示第一时间采取措施进行干预，从而防止风险的发生。

75

参考文献

[1]中国轨道交通协会.城市轨道交通2023 年度统计和分析报告[EB/OL].https://www.camet.org.cn/tjxx/ 	14894,2024-03-29.

[2]樊燕燕,王瑞.物元可拓法在地铁盾构施工风险评估中的应用[J].安全与环境学报,2023,23(06):1779-	1790.

[3]黄雄,胡祖祥.地铁施工事故统计分析与研究[J].中国安全生产科学技术,2022,18(09):218-224.

[4]姚燕明,黄毅,周俊宏等.宁波轨道交通4 号线盾构隧道联络通道多种工法实践研究[J].隧道建设(中英	文),2021,41(06):1007-1014.

[5]王兴鹏,雷书华,刘文梅.基于CBR 的地铁工程事故应急决策方法研究[J].铁道工程学报,2018,35(09):1 	04-109.

[6]Sukran S.A Novel Risk Assessment Approach Using a Hybrid Method Based On Fine–Kinney and Extended MCDM Methods Under Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Environment[J].International Journal of Information Technology Decision Making,2022,21(05).

[7]Yichen W,Hong Z,Xinyue L.Dynamic Risk Analysis in Metro Construction Using Statistical Process 	Control[J]. Mathematical Problems in Engineering,2020,2020.

[8]Xue Y,Li X,Qiu D,et al.Stability evaluation for the excavation face of shield tunnel across the Yangtze River 	by multi-factor analysis[J]. Geomechanics and Engineering,2019,19(3).

[9]Alessandro P,Raffaele G,Ivan P.A Pipe Ranking Method for Water Distribution Network Resilience Assessment Based on Graph-Theory Metrics Aggregated Through Bayesian Belief Networks[J].Water Resources Management,2022,36(13):5091-5106.

[10]Chung H,Lee I,Jung J, et al. Erratum to: Bayesian Networks-based Shield TBM Risk Management System: Methodology Development and Application[J]. KSCE Journal of Civil Engineering,2019,23(8).

[11]孙飞祥,张兵,彭正勇等.厦门地铁3 号线盾构法与矿山法海下对接施工风险分析及应对措施[J].施工	技术,2020,49(01):67-71.

[12]李强,李子阳,王长生等.长距离输水隧洞盾构法施工风险事件路径预测[J].南水北调与水利科技(中英文),2022,20(05):999-1009.

[13] 侯公羽, 刘伟, 李乐等. 多风险因素耦合的地铁施工安全系统脆弱性分析[J]. 土木工程学报,2022,55(02):111-119.

[14]吴贤国,冯宗宝,王洪涛等.基于动态元网络的地铁施工安全事故致因分析[J].中国安全生产科学技术,2019,15(03):141-147.

[15]王成汤,王浩,覃卫民等.基于多态模糊贝叶斯网络的地铁车站深基坑坍塌可能性评价[J].岩土力学,2020,41(05):1670-1679+1689.

76

[16]王秋实,丁文其,赵志坚等.基于克里金插值与朴素贝叶斯的盾构开挖面上软下硬分类及风险评估[J].土木工程学报,2022,55(S2):66-73.

[17]Xiao L,Taiyue Q,Zhiyi J, et al. Risk Assessment System Based on Fuzzy Composite Evaluation and a Backpropagation Neural Network for a Shield Tunnel Crossing under a River[J]. Advances in Civil Engineering,2020,2020.

[18]Zhou H,Zhao Y,Shen Q, et al. Risk assessment and management via multi-source information fusion for undersea tunnel construction[J]. Automation in Construction,2020,111(C).

[19]Liu W,Cai L,Chen J, et al. Reliability Analysis of Operational Metro Tunnel Based on a Dynamic Bayesian Copula Model[J]. Journal of Computing in Civil Engineering,2020,34(3).

[20]Luo Z,Zeng L,Pan H, et al. Research on Construction Safety Risk Assessment of New Subway Station

| Close-Attached | Undercrossing | the | Existing | Operating | Station[J]. | Mathematical | Problems | in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Engineering,2019,2019.

[21]Hamidreza A,Rafaela B,Nuria F.BIM-based decision support for building condition assessment[J].Autom-	-ation in Construction,2022,135.

[22]Chen C,Zhang L,Tiong K L R. A novel learning cloud Bayesian network for risk measurement[J]. Applied Soft Computing Journal,2020,87(C).

[23]Špačková O,Straub D.Dynamic Bayesian Network for Probabilistic Modeling of Tunnel Excavation Processes[J]. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering,2013,28(1).

[24]王建波,秦娜,黄文静等.基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价[J].铁道标准设计,2021,65(12):102-109.

[25]陈仁朋,王志腾,吴怀娜等.基于FAHP 法和区间数改进TOPSIS 法的盾构隧道下穿建筑物风险评估[J].上海交通大学学报,2022,56(12):1710-1719.

[26]张楠.大直径空推法盾构隧道施工风险模糊综合评判[J].地下空间与工程学报,2022,18(S1):364-369. [27]张继超,周建军,孙飞祥等.厦门地铁3 号线过海段隧道盾构法与矿山法海下对接施工风险评估[J].隧道建设(中英文),2021,41(02):225-231.

[28]刘一鹏,王军武,吴寒.基于DBN 的水下地铁盾构施工安全风险动态演化分析[J].铁道标准设计,2021,65(05):141-148.

[29]赵辉,马胜彬,卜泽慧.基于PCA-Shapley 值的地铁盾构施工风险灰色聚类评价[J].铁道标准设计,2021,65(03):124-130.

[30]宗秋雷,王彬,王凯等.基于梯形模糊数和C-OWA 算子的地铁盾构施工风险评估方法[J].长江科学院院报,2020,37(12):98-104+111.

[31]王晓形.基于AHP 及专家打分法的大跨度隧道风险评估[J].现代隧道技术,2020,57(S1):233-240. [32]张晓斌,李俊伟,吕培印等.区间熵理论在地铁工程定量风险评估中的应用[J].城市轨道交通研

77

究,2020,23(08):35-39.

[33]陈洪波,王宁,王建西.基于三角模糊云贝叶斯网络的盾构下穿段施工风险评估[J].国防交通工程与技术,2020,18(03):13-18.

[34]张骁,张雪辉,白云.基于贝叶斯网络-风险矩阵法的地下工程风险管理——既有建筑物地下空间开发工程中的动态风险管理[J].安全与环境工程,2017,24(06):176-183.

[35]Chenghao B,Yiguo X,Daohong Q, et al. Real-Time Updated Risk Assessment Model for the Large Deformation of the Soft Rock Tunnel[J]. International Journal of Geomechanics,2021,21(1).

[36]Haize P,Jing G,Zihong W, et al. Research on Coupling Degree Model of Safety Risk System for Tunnel Construction in Subway Shield Zone[J]. Mathematical Problems in Engineering,2019,2019.

[37]Fattahi H,Moradi A. Risk Assessment and Estimation of TBM Penetration Rate Using RES-Based Model[J]. Geotechnical and Geological Engineering,2017,35(1).

[38]Fattahi H,Moradi A. A new approach for estimation of the rock mass deformation modulus: a rock engineering systems-based model[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment,2018,77(1). [39]Shiva A,Ehsan E,Iman S.Using Bayesian Networks for Selecting Risk-Response Strategies in Construction Projects[J].Journal of Construction Engineering and Management,2022,148(8): 
[40] 郭庆军, 郝倩雯, 王艺洁等. 基于ANP- 可拓云模型的地铁系统韧性评价[J]. 系统仿真学报,2021,33(04):943-950.

[41]莫伟平.贵阳喀斯特地区地铁盾构施工风险及防范措施[J].铁道建筑,2021,61(04):67-70.

[42]王天瑜,徐德宇,张孝广等.盾构隧道开挖面塌方的可拓评价预警[J].安全与环境学报,2020,20(06):2052-2059.

[43]张文静,周双禧,王均山等.基于WSR 与C-OWA 的地铁施工安全模糊综合评价研究[J].项目管理技术,2022,20(07):6-11.

[44]陈发达,吴贤国,王彦玉等.基于贝叶斯网络的土压盾构刀盘失效故障诊断[J].土木工程与管理学报,2017,34(06):57-62+72.

[45]黄忠凯,张冬梅,周文鼎等.基于贝叶斯网络的盾构隧道横截面变形预测方法[J].现代隧道技术,2022,59(05):10-17+26.

[46]曾铁梅,刘茜,冯宗宝等.基于PCBN 模型盾构下穿既有隧道施工安全风险评价[J].隧道建设(中英文),2021,41(10):1692-1698.

[47]阎向林.盾构掘进风险评估模型[J].铁道科学与工程学报,2022,19(08):2453-2460.

[48]尹琪.基于动态贝叶斯网络的地铁盾构施工安全风险评估研究[D].青岛理工大学,2023.

[49]王禹适.地铁工程盾构法施工风险管理研究[D].北京交通大学,2021.

[50] 吴全立, 王梦恕, 殷明伦. 基于网络分析法盾构下穿隧道风险分析[J]. 地下空间与工程学报,2019,15(06):1881-1888.

78

[51]Chen Q ,Mao P ,Zhu S , et al.A decision-aid system for subway microenvironment health risk intervention based on backpropagation neural network and permutation feature importance method[J].Building and Environment,2024,253111292-.

[52]章龙管,刘绥美,李开富等.基于故障树与贝叶斯网络的地铁盾构施工风险预测[J].现代隧道技术,2021,58(05):21-29+55.

[53]Wang Q ,Xiong Z ,Zhu K , et al.Construction Safety Risks of Metro Tunnels Constructed by the Mining

| Method | in | Wuhan | City, | China: | A | Structural | Equation | Model-Fuzzy | Cognitive | Map | Hybrid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Method[J].Buildings,2023,13(5): 
[54]Huang W ,Zhang Y ,Kou X , et al.Railway dangerous goods transportation system risk analysis: An Interpretive Structural Modeling and Bayesian Network combining approach[J].Reliability Engineering and System Safety,2020,204 
[55]Zhao B ,Tang T ,Ning B .System dynamics approach for modelling the variation of organizational factors for risk control in the automatic metro[J].Safety Science,2017,94128-142.

[56]王胜楠.地铁盾构施工风险识别、评估与预测[D].西南交通大学,2020.

[57]GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》[S]. 北京：中华人民共和国住房和城乡建设部，2011.

[58]周立.基于云贝叶斯网络盾构下穿铁路近接施工安全风险动态评价[J].工业建筑,2023,53(11):226-233. [59]郭宏斌,宋战平,孟晨,等.基于非线性模糊层次分析法的盾构施工风险评价研究[J].隧道建设(中英文),2023,43(11):1862-1871.

[60] 王军武, 胡蝶, 吴寒, 等. 小直径深层排水隧道盾构施工安全风险评价[J]. 中国安全科学学报,2020,30(06):113-120.

[61]李强,李子阳,许林军,等.引水隧洞盾构法施工风险源辨识与分析[J].人民黄河,2023,45(04):121-125. [62] 李济灵. 城市轨道交通盾构施工中始发试掘进风险识别及应对措施[J]. 科技创新与应用,2023,13(04):146-149.

[63]王洪德,管钊禾.采用粗糙集与集对分析的盾构下穿既有铁路风险评价[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2021,40(05):383-389.

[64]黄晓东,李宝地,王旭,等.地铁隧道盾构施工对邻近建(构)筑物的风险评估[J].公路,2023,68(10):350-357. [65]吕培印,王亚利,马啸,等.地铁工程事故案例库建立与风险评估研究[J].都市快轨交通,2023,36(03):1-9. [66]张振海,李红亮,王晴雯,等.地铁应急预案知识本体建模及案例库的构建[J].城市轨道交通研究,2022,25(08):17-22.DOI:10.

[67]陈赟,陈玉斌,李晶晶,等.基于知识元表达的地铁隧道施工事故情景库设计[J].铁道科学与工程学报,2021,18(01):259-267.

[68]张建设,黄艳龙,李瑚均,等.基于改进N-K 模型的地铁盾构掘进安全风险耦合研究[J].中国安全科学学

79

报,2024,34(02):67-75.

[69]李晔.富水砂层中地铁盾构隧道下穿既有铁路病害桥施工的风险分析及控制措施[J].城市轨道交通研究,2023,26(11):122-126.DOI:10.16037/j.1007-869x.2023.11.022.

[70]王体广.复杂环境下不同工法地铁结构多次穿越大型市政立交桥及挡墙影响分析[J].隧道建设(中英文),2023,43(S2):78-90.

[71]付鸿鑫,徐颖,程琳,等.基于熵值-G2 法改进LEC 法的地铁施工安全评价[J/OL].西安理工大学学报,1-9[2024-04-16].

[72]吴昊.青岛地铁8 号线复杂环境长大过海隧道设计关键技术[J].城市轨道交通研究,2023,26(07):165-171.

[73]王秀红.地铁盾构法隧道下穿既有建筑物安全风险评估[J].建筑结构,2023,53(06):156.

[74]徐青,何松,魏可可,等.基于复杂网络理论的地铁深基坑施工事故致因研究[J].安全与环境工程,2017,24(01):152-157+161.

[75]许娜.基于数据挖掘的城市轨道交通建设项目安全风险传递研究[D].中国矿业大学,2018.

[76]Nejatyan E ,Sarvari H ,Hosseini A S, et al.Determining the Factors Influencing Construction Project Management Performance Improvement through Earned Value-Based Value Engineering Strategy: A Delphi-Based Survey[J].Buildings,2023,13(8): 
[77]李志瑶,宗芳,张屹山.贝叶斯网络推理分析的团树传播算法——以停车行为分析为例[J].长春大学学报,2012,22(05):505-509.

[78] 卢鑫月, 许成顺, 侯本伟等. 基于动态贝叶斯网络的地铁隧道施工风险评估[J]. 岩土工程学报,2022,44(03):492-501.

[79]曹鹏,俞洪良,段军朝等.基于AHP-模糊综合评价法的特殊地层盾构始发安全风险评估[J].施工技术(中英文),2021,50(17):80-86.

[80]宗秋雷,王彬,王凯等.基于梯形模糊数和C-OWA 算子的地铁盾构施工风险评估方法[J].长江科学院院报,2020,37(12):98-104+111.

[81]郭宏斌,宋战平,孟晨等.基于非线性模糊层次分析法的盾构施工风险评价研究[J].隧道建设(中英文),2023,43(11):1862-1871.

[82]吴贤国,刘茜,陈虹宇等.基于模糊贝叶斯证据理论的盾构下穿既有隧道安全风险评价[J].隧道建设(中英文),2021,41(05):713-720.

[83]黄玥莹.地铁项目施工安全风险评价研究[D].广西大学,2022.

[84]张孟喜,杨芝璐,张靖等.复合地层盾构滚刀磨损风险等级模糊评判[J].安全与环境学报,2021,21(01):78-85.

[85]孟康,李明达,周晶.基于ISM-FT-BN 的海底隧道盾构施工风险分析[J].人民长江,2021,52(03):151-157. [86]徐鑫磊.地铁隧道浅埋暗挖法安全风险管理研究[D].山东科技大学,2019.

80

附录1

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险二次识别（第一轮调查）

尊敬的专家：
	您好！我是辽宁工程技术大学工商管理学院2021 级工程管理硕士，目前正致力于《青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究》这一课题的研究，在前期工作中，结合了青岛地铁X 号线盾构区间的具体状况，运用案例研究法、文献研究法以及事件致因理论，初步辨识出27 个关键的施工安全风险因素。为了更深入地识别项目风险，进而更有效地进行风险管理和防控，基于德尔菲法设计本问卷对这些安全风险因素进行再次辨识。恳请您能针对青岛地铁X 号线盾构区间的施工安全风险因素提供宝贵的补充和筛选意见，您的专业指导与帮助对本研究至关重要，衷心感谢您的支持！

辽宁工程技术大学工商管理学院

一、基本信息
	1、职称：

| 口初级职称 | 口中级职称 | 口高级职称 | 口其他 |
| --- | --- | --- | --- |

2、从事地铁盾构施工相关工作年限：

| 口3 年以下 | 口3-5 年 | 口6-10 年 | 口10 年以上 |
| --- | --- | --- | --- |

3、单位性质：

| 口建设单位 | 口监理单位 | 口设计单位 | 口施工单位 | 口高校 | 口其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、专业背景：

| 口工程设计 | 口工程监理 | 口安全管理 | 口质量检测 | 口其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

81

二、青岛地铁X 号线盾构施工安全风险二次识别（第一轮调查表）

| 序号 | 盾构始发前准备 | 盾构接收竖与井修建 | 盾构正常掘进 | 盾构抵达及退场 | 穿越特殊地段 | 补充说明及意见建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 沿线地质勘察数据有误 | J1 围护桩变形、漏浆、塌方 | Z1 开挖面土体失稳 | D1 接收基座中心夹角轴线偏离 | C1 盾构穿越地质环境复杂 |  |
| 2 | S2 技术交底不到位 | J2 土体加固及降水不当 | Z2 盾构掘进 姿态偏离设计轴线 | D2 盾构基座刚度或稳定性差 | C2 隧道存在 CO、H2S 等有毒气体 |  |
| 3 | S3 盾构机选型适应性差 | J3 洞门凿除漏水 | Z3 盾构掘进 速度设置不当 | D3 盾构机拆解操作不当 | C3 施工过程中遭遇恶劣天 气、自然灾害 |  |
| 4 | S4 刀盘设计参数错误 | J4 吊装设备配合不协调 | Z4 传送带淤 泥喷涌或阻塞 |  | C4 邻近建筑物防控与监测不到位 |  |
| 5 | S5 空载与负载调试不到位 |  | Z5 盾构机密封装置失效 |  | C5 地下管线情况复杂 |  |
| 6 |  |  | Z6 管片错 台、开裂或渗漏水 |  | C6 交通荷载过大 |  |
| 7 |  |  | Z7 防水密封 材料质量不达标 |  |  |  |
| 8 |  |  | Z8 注浆压力不合理 |  |  |  |
| 9 |  |  | Z9 盾构机刀具磨损 |  |  |  |

82

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险二次识别（第二轮调查）

尊敬的专家：
	您好！我是辽宁工程技术大学工商管理学院2021 级工程管理硕士，目前正致力于《青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究》这一课题的研究，在前期工作中，已特邀您运用德尔菲法对X 号线盾构施工安全风险进行了二次辨识。经过初步的数据收集、整理与深入剖析，获得了丰富的反馈与分析结果。基于青岛地铁X 号线盾构施工安全风险初次识别的基础上，将“洞门凿除漏水”描述词改为“洞门凿除涌水涌砂”能更加准确描述风险事件，补充“盾构基座变形”编号D4 和“安全培训或事故应急预案不到位”编号S6；两大风险因素。现在进入第二阶段的调查工作，恳请您对项目的施工安全风险点再次进行补充和细致的筛选。对于您在整个过程中的专业指导和无私帮助，深感感激，并致以崇高的敬意！

辽宁工程技术大学工商管理学院

83

一、青岛地铁X 号线盾构施工安全风险二次识别（第二轮调查表）

| 序 号 | 盾构始发前准备 | 盾构接收竖与井修建 | 盾构正常掘进 | 盾构抵达及退场 | 穿越特殊地段 | 补充说明及意见建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 沿线地质勘察数据有误 | J1 围护桩变形、漏浆、塌方 | Z1 开挖面土体失稳 | D1 接收基座中心夹角轴线偏离 | C1 盾构穿越地质环境复杂 |  |
| 2 | S2 技术交底不到位 | J2 土体加固及降水不当 | Z2 盾构掘进 姿态偏离设计轴线 | D2 盾构基座刚度或稳定性差 | C2 隧道存在CO、H2S 等有毒气体 |  |
| 3 | S3 盾构机选型适应性差 | J3 洞门凿除涌水涌砂 | Z3 盾构掘进 速度设置不当 | D3 盾构机拆解操作不当 | C3 施工过程中遭遇恶劣天气、自然灾害 |  |
| 4 | S4 刀盘设计参数错误 | J4 吊装设备配合不协调 | Z4 传送带淤 泥喷涌或阻塞 | D4 盾构基座变形 | C4 邻近建筑物防控与监测不到位 |  |
| 5 | S5 空载与负载调试不到位 |  | Z5 盾构机密封装置失效 |  | C5 地下管线情况复杂 |  |
| 6 | S6 安全培训或事故应急预案不到位 |  | Z6 管片错 台、开裂或渗漏水 |  | C6 交通荷载过大 |  |
| 7 |  |  | Z7 防水密封 材料质量不达标 |  |  |  |
| 8 |  |  | Z8 注浆压力不合理 |  |  |  |
| 9 |  |  | Z9 盾构机刀具磨损 |  |  |  |

84

附录2

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险可能性评价

——BN 网络根结点概率调查问卷

尊敬的专家：

您好，我是辽宁工程技术大学工商管理学院2021 级工程管理硕士，目前正致力于《青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究》这一课题的研究。本问卷为评估X 号线施工安全风险的潜在可能性。请根据您对X 号线盾构施工安全风险的理解，对以下风险因素发生的可能性进行评估，该数据当作BN 网络根结点的先验概率。请在相应的概率范围内打“√”；如有可能，请在表1 对应的空格内标注您认为的具体概率值。感谢您的支持与配合。

由于某些指标的概率估计难度过大，对部分指标定量分析作为填写参考，以提高评

估结果的准确性，避免问卷结果与实际情况不符，减小误差。

S4 刀盘设计参数错误：频繁（＞90%），关键设计参数偏离标准值超过50%，或者存在超过5 个对性能有显著影响的错误参数；可能（50%-90%），关键设计参数偏离标准值在20%-50%之间，或者存在2-5 个对性能有影响的错误参数；偶尔（20%-50%），关键设计参数偏离标准值在10%-20%之间，或者只存在1-2 个对性能有较小影响的错误参数；罕见（10%-20%），关键设计参数偏离标准值小于10%，或者存在的错误参数对性能几乎没有影响；不可能（＜10%），设计参数几乎没有错误，或者这些错误对刀盘的性能完全没有影响。

E6 交通荷载过大：频繁（＞90%），当交通荷载值持续或频繁超过设施设计承载能力的120%或更高时，设施可能会遭受严重损坏，且事故发生的频率很高；可能（50%-90%），当交通荷载值经常超过设施设计承载能力的100%但未达到120%时，设施可能会面临一定的损坏风险，并需要密切关注和维护；偶尔（20%-50%），当交通荷载值偶尔超过设施设计承载能力的90%但未达到100%时，这通常发生在交通高峰时段或特殊情况下，需要适度关注；罕见（10%-20%），当交通荷载值偶尔超过设施设计承载能力的80%但未达到90%时，设施通常能够正常承受荷载，但仍需保持常规维护和监测；不可能（＜10%），当交通荷载值始终低于或等于设施设计承载能力的80%时，风险发生的概率极低，几乎可以忽略不计，这意味着设施能够安全地承受当前的交通荷载。

85

表1 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险BN 网络根结点概率调查表

| 编 号 | 风险因素 | 频繁 | 可能 | 偶尔 | 罕见 | 不可能 | 具体概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＞90% | 50%-90% | 20%-50% | 10%-20% | ＜10% |  |
| S1 | 沿线地质勘察数据有误 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 技术交底不到位 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 盾构机选型适应性差 |  |  |  |  |  |  |
| S4 | 刀盘设计参数错误 |  |  |  |  |  |  |
| S5 | 空载与负载调试不到位 |  |  |  |  |  |  |
| S6 | 安全培训或事故应急预案不到位 |  |  |  |  |  |  |
| J1 | 围护桩变形、漏浆、塌方 |  |  |  |  |  |  |
| J2 | 土体加固及降水不当 |  |  |  |  |  |  |
| J3 | 洞门凿除涌水涌砂 |  |  |  |  |  |  |
| J4 | 吊装设备配合不协调 |  |  |  |  |  |  |
| Z1 | 开挖面土体失稳 |  |  |  |  |  |  |
| Z2 | 盾构掘进姿态偏离设计轴线 |  |  |  |  |  |  |
| Z3 | 盾构掘进速度设置不当 |  |  |  |  |  |  |
| Z4 | 传送带淤泥喷涌或阻塞 |  |  |  |  |  |  |
| Z5 | 盾构机密封装置失效 |  |  |  |  |  |  |
| Z6 | 管片错台、开裂或渗漏水 |  |  |  |  |  |  |
| Z7 | 注浆压力不合理 |  |  |  |  |  |  |
| Z8 | 盾构机刀具磨损 |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 接收基座中心夹角轴线偏离 |  |  |  |  |  |  |
| D2 | 盾构基座刚度或稳定性差 |  |  |  |  |  |  |
| D3 | 盾构机拆解操作不当 |  |  |  |  |  |  |
| D4 | 盾构基座变形 |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 盾构穿越地质环境复杂 |  |  |  |  |  |  |
| E2 | 隧道存在CO、H2S 等有毒气体 |  |  |  |  |  |  |
| E3 | 施工过程遭遇恶劣天气、自然灾害 |  |  |  |  |  |  |
| E4 | 邻近建筑物防控与监测不到位 |  |  |  |  |  |  |
| E5 | 地下管线情况复杂 |  |  |  |  |  |  |
| E6 | 交通荷载过大 |  |  |  |  |  |  |

86

附录3

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险可能性评价

——BN 网络子结点条件概率分布调查问卷

尊敬的专家：
	您好，我是辽宁工程技术大学工商管理学院2021 级工程管理硕士，目前正致力于《青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究》这一课题的研究。为评估青岛地铁X 号线施工安全风险的潜在可能性，基于您的丰富经验知识来判定X 号线盾构风险因素的发生概率。本研究已构建含辅助结点的BN 网络（请参见图1）中的条件概率分布表（CPT），当做BN 网络子结点的初始概率依据。感谢您的支持与配合。

图1 X 号线盾构施工安全风险BN 网络结构图

87

贝叶斯网络结点概率调查：T 表示发生，F 表示不发生。
	表1 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素

| 编号 | 风险因素指标 | 编号 | 风险因素指标 | 编号 | 风险因素指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 沿线地质勘察数据有误 | Z1 | 开挖面土体失稳 | D3 | 盾构机拆解操作不当 |
|  | 技术交底不到位 |  | 盾构掘进姿态偏离设计 |  | 盾构基座变形 |
| S2 |  | Z2 |  | D4 |  |
|  |  |  | 轴线 |  |  |
| S3 | 盾构机选型适应性差 | Z3 | 盾构掘进速度设置不当 | E1 | 盾构穿越地质环境复 |
|  |  |  |  |  | 杂 |
| S4 | 刀盘设计参数错误 | Z4 | 传送带淤泥喷涌或阻塞 | E2 | 隧道存在CO、H2S |
|  |  |  |  |  | 等有毒气体 |
| S5 | 空载与负载调试不到位 | Z5 | 盾构机密封装置失效 | E3 | 施工过程中遭遇恶劣 |
|  |  |  |  |  | 天气、自然灾害 |
| S6 | 安全培训或事故应急预 | Z6 | 管片错台、开裂或渗漏 | E4 | 邻近建筑物防控与监 |
|  | 案不到位 |  | 水 |  | 测不到位 |
| J1 | 围护桩变形、漏浆、塌 | Z7 | 注浆压力不合理 | E5 | 地下管线情况复杂 |
|  | 方 |  |  |  |  |
| J2 | 土体加固及降水不当 | Z8 | 盾构机刀具磨损 | E6 | 交通荷载过大 |
| J3 | 洞门凿除涌水涌砂 | D1 | 接收基座中心夹角轴线 |  |  |
|  |  |  | 偏离 |  |  |
| J4 | 吊装设备配合不协调 | D2 | 盾构基座刚度或稳定性 |  |  |
|  |  |  | 差 |  |  |

88

BN 网络子结点条件概率统计结果

|  | 辅助结点X1 条件概率统计 |  |  |  |  | 辅助结点X3 条件概率统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 盾构 | J 盾构接 | Z 盾构正 | T | F | S1 沿线地 | S2 技术 | S3 盾构机 | T | F |
| 始发前 | 收与竖 |  |  |  | 质勘察数 | 交底不到 | 选型适应 |  |  |
|  |  | 常掘进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备 | 井修建 |  |  |  | 据有误 | 位 | 性差 |  |  |
| T | T | T | 0.93 | 0.07 | T | T | T | 0.95 | 0.05 |
| T | T | F | 0.77 | 0.23 | T | T | F | 0.75 | 0.25 |
| T | F | T | 0.69 | 0.31 | T | F | T | 0.68 | 0.32 |
| T | F | F | 0.51 | 0.49 | T | F | F | 0.48 | 0.52 |
| F | T | T | 0.63 | 0.37 | F | T | T | 0.56 | 0.44 |
| F | T | F | 0.23 | 0.77 | F | T | F | 0.32 | 0.68 |
| F | F | T | 0.45 | 0.55 | F | F | T | 0.44 | 0.56 |
| F | F | F | 0.07 | 0.93 | F | F | F | 0.05 | 0.95 |

辅助结点X4 条件概率统计

辅助结点X7 条件概率统计

| S4 刀盘 | S5 空载 | S6 安全培 | T | F | Z1 开挖 | Z2 盾构掘 | Z3 盾构掘 | T | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与负载 | 训或事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参 |  |  |  |  | 面土体失 | 进姿态偏离 | 进速度设 |  |  |
|  | 调试不 | 应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数错误 |  |  |  |  | 稳 | 设计轴线 | 置不当 |  |  |
|  | 到位 | 不到位 |  |  |  |  |  |  |  |
| T | T | T | 0.94 | 0.06 | T | T | T | 0.86 | 0.14 |
| T | T | F | 0.78 | 0.22 | T | T | F | 0.66 | 0.34 |
| T | F | T | 0.81 | 0.19 | T | F | T | 0.68 | 0.32 |
| T | F | F | 0.57 | 0.43 | T | F | F | 0.45 | 0.55 |
| F | T | T | 0.68 | 0.32 | F | T | T | 0.71 | 0.29 |
| F | T | F | 0.27 | 0.73 | F | T | F | 0.39 | 0.61 |
| F | F | T | 0.33 | 0.67 | F | F | T | 0.38 | 0.62 |
| F | F | F | 0.06 | 0.94 | F | F | F | 0.14 | 0.86 |

辅助结点X8 条件概率统计

辅助结点X12 条件概率统计

| Z4 传 | Z5 盾构 | Z6 管片错 | T | F | E1 盾构 | E2 隧道存 | E3 施工过 | T | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送带淤 |  |  |  |  |  | 在CO、 | 程中遭遇 |  |  |
|  | 机密封装 | 台、开裂 |  |  | 穿越地质 |  |  |  |  |
| 泥喷涌 |  |  |  |  |  | H2S 等有 | 恶劣天气 |  |  |
|  | 置失效 | 或渗漏水 |  |  | 环境复杂 |  |  |  |  |
| 或阻塞 |  |  |  |  |  | 毒气体 | 自然灾害 |  |  |
| T | T | T | 0.86 | 0.14 | T | T | T | 0.92 | 0.08 |
| T | T | F | 0.63 | 0.37 | T | T | F | 0.79 | 0.21 |
| T | F | T | 0.56 | 0.44 | T | F | T | 0.68 | 0.32 |
| T | F | F | 0.32 | 0.68 | T | F | F | 0.60 | 0.40 |
| F | T | T | 0.59 | 0.41 | F | T | T | 0.42 | 0.58 |
| F | T | F | 0.39 | 0.61 | F | T | F | 0.41 | 0.59 |
| F | F | T | 0.32 | 0.68 | F | F | T | 0.38 | 0.62 |
| F | F | F | 0.14 | 0.86 | F | F | F | 0.08 | 0.92 |

89

| 辅助结点X13 条件概率统计 |  |  |  |  | 盾构正常掘进Z 条件概率统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 邻近建筑 | E5 地下 | E6 交 |  | F | 辅助结点 | 辅助结 | 辅助结 | T | F |
| 物防控与监测 | 管线情 | 通荷载 | T |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X7 | 点X8 | 点X9 |  |  |
| 不到位 | 况复杂 | 过大 |  |  |  |  |  |  |  |
| T | T | T | 0.94 | 0.06 | T | T | T | 0.86 | 0.14 |
| T | T | F | 0.81 | 0.19 | T | T | F | 0.69 | 0.31 |
| T | F | T | 0.73 | 0.27 | T | F | T | 0.62 | 0.38 |
| T | F | F | 0.57 | 0.43 | T | F | F | 0.42 | 0.58 |
| F | T | T | 0.46 | 0.54 | F | T | T | 0.69 | 0.31 |
| F | T | F | 0.25 | 0.75 | F | T | F | 0.27 | 0.73 |
| F | F | T | 0.18 | 0.82 | F | F | T | 0.32 | 0.68 |
| F | F | F | 0.06 | 0.94 | F | F | F | 0.14 | 0.86 |

辅助结点X2 条件概率统计

| D 盾构抵达及退 | T 穿越特殊地 | T | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 场 | 段 |  |  |

辅助结点X5 条件概率统计

| J1 围护桩变形、 | J2 土体加固及 | T | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏浆、塌方 | 降水不当 |  |  |

| T | T | 0.94 | 0.06 | T | T | 0.93 | 0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | F | 0.53 | 0.47 | T | F | 0.53 | 0.47 |
| F | T | 0.42 | 0.58 | F | T | 0.47 | 0.53 |
| F | F | 0.06 | 0.94 | F | F | 0.07 | 0.93 |

辅助结点X6 条件概率统计

| J3 洞门凿除涌 | J4 吊装设备配 | T | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 水涌砂 | 合不协调 |  |  |

辅助结点X9 条件概率统计

| Z7 注浆压力不 | Z8 盾构机刀 | T | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 合理 | 具磨损 |  |  |

| T | T | 0.92 | 0.08 | T | T | 0.95 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | F | 0.58 | 0.42 | T | F | 0.53 | 0.47 |
| F | T | 0.52 | 0.48 | F | T | 0.71 | 0.29 |
| F | F | 0.08 | 0.92 | F | F | 0.05 | 0.95 |

辅助结点X10 条件概率统计

辅助结点X11 条件概率统计

| D1 接收基座中 | D2 盾构基座刚 | T | F | D3 盾构机拆解 | D4 盾构基座 | T | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心夹角轴线偏离 | 度或稳定性差 |  |  | 操作不当 | 变形 |  |  |
| T | T | 0.90 | 0.10 | T | T | 0.93 | 0.07 |
| T | F | 0.46 | 0.54 | T | F | 0.43 | 0.57 |
| F | T | 0.42 | 0.58 | F | T | 0.59 | 0.41 |
| F | F | 0.10 | 0.90 | F | F | 0.07 | 0.93 |

90

| 盾构始发前准备S 条件概率统计 |  |  |  | 盾构接收与竖井修建J 条件概率统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助结点X3 | 辅助结点X4 | T | F | 辅助结点X5 | 辅助结点X6 | T | F |
| T | T | 0.92 | 0.08 | T | T | 0.93 | 0.07 |
| T | F | 0.52 | 0.48 | T | F | 0.53 | 0.47 |
| F | T | 0.58 | 0.42 | F | T | 0.55 | 0.45 |
| F | F | 0.08 | 0.92 | F | F | 0.07 | 0.93 |

盾构抵达及退场D 条件概率统计

穿越特殊地段E 条件概率统计

| 辅助结点X10 | 辅助结点X11 | T | F | 辅助结点X12 | 辅助结点X13 | T | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | T | 0.95 | 0.05 | T | T | 0.91 | 0.09 |
| T | F | 0.53 | 0.47 | T | F | 0.42 | 0.58 |
| F | T | 0.52 | 0.48 | F | T | 0.47 | 0.53 |
| F | F | 0.05 | 0.95 | F | F | 0.09 | 0.91 |

91

附录4

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险因素权重调查问卷

尊敬的专家：

您好！感谢百忙之中抽空填写此表！基于构建的青岛地铁X 号线盾构施工安全风险

评价指标体系，通过层次分析法（AHP）两两比较确定权重。鉴于您在地铁盾构施工领域

的深厚造诣，诚挚地要求您提出宝贵意见。请您先仔细审阅以下的指标体系及评分参考

值（表1、表2），随后权衡各层次指标相对重要性，并将您的判断值填入对应判断矩阵

空格内（表3 至表8）。(注：竖排代表前者，横排代表后者，请您在填写时仔细对照。)

表1 X 号线盾构施工安全风险指标体系

| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |

S1 沿线地质勘察数据有误
S2 技术交底不到位

| S 盾构始发前准备 | S3 盾构机选型适应性差S4 刀盘设计参数错误 |
| --- | --- |

S5 空载与负载调试不到位		S6 安全培训或事故应急预案不到位			J1 围护桩变形、漏浆、塌方J 盾构接收与竖井				J2 土体加固及降水不当修建					J3 洞门凿除涌水涌砂
					J4 吊装设备配合不协调							Z1 开挖面土体失稳

| R | Z 盾构正常掘进 | Z2 盾构掘进姿态偏离设计轴线 |
| --- | --- | --- |
| 青岛地铁 |  | Z3 盾构掘进速度设置不当 |
| X 号线地 |  | Z4 传送带淤泥喷涌或阻塞 |
| 铁盾构施 |  | Z5 盾构机密封装置失效 |
| 工安全风 |  | Z6 管片错台、开裂或渗漏水 |
| 险评价指 |  | Z7 注浆压力不合理 |
| 标体系 |  | Z8 盾构机刀具磨损 |

D1 接收基座中心夹角轴线偏离

| D 盾构抵达及退场 | D2 盾构基座刚度或稳定性差D3 盾构机拆解操作不当 |
| --- | --- |

D4 盾构基座变形
E1 盾构穿越地质环境复杂
E2 隧道存在CO、H2S 等有毒气体

| E 穿越特殊地段 | E3 施工过程中遭遇恶劣天气、自然灾害E4 邻近建筑物防控与监测不到位 |
| --- | --- |

E5 地下管线情况复杂
		E6 交通荷载过大
92

表2 基于Saaty 1-9 标度法评分参考值

| 参考值 | 因素i 比因素j 的重要程度 |
| --- | --- |
| 1 3 5 7 9 2,4,6,8 标度1-9 的倒数 | 同等重要 稍微重要 比较重要 强烈重要 绝对重要 Saaty 标度中间值aij 与1/aij 相互比较 |

表3 盾构施工安全风险A

| 盾构施工安全风险A | S 盾构始发前 | J 盾构接收与 | Z 盾构正常 | D 盾构抵达 | E 穿越特 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准备 | 竖井修建 | 掘进 | 及退场 | 殊地段 |
| S 盾构始发前准备 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J 盾构接收与竖井修建 | / |  |  |  |  |
| Z 盾构正常掘进 | / | / |  |  |  |
| D 盾构抵达及退场 | / | / | / |  |  |
| E 穿越特殊地段 | / | / | / | / |  |

表4 盾构始发前准备S

| S 盾构始发前准备 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 | / |  |  |  |  |  |
| S3 | / | / |  |  |  |  |
| S4 | / | / | / |  |  |  |
| S5 | / | / | / | / |  |  |
| S6 | / | / | / | / | / |  |

表5 盾构接收与竖井修建J

| J 盾构接收与竖井修建 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J2 | / |  |  |  |
| J3 | / | / |  |  |
| J4 | / | / | / |  |

93

表6 盾构正常掘进Z

| Z 盾构正常掘进 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z2 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Z3 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| Z4 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| Z5 | / | / | / | / |  |  |  |  |
| Z6 | / | / | / | / | / |  |  |  |
| Z7 | / | / | / | / | / | / |  |  |
| Z8 | / | / | / | / | / | / | / |  |

表7 盾构抵达及退场D

| D 盾构抵达及退场 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D2 | / |  |  |  |
| D3 | / | / |  |  |
| D4 | / | / | / |  |

表8 穿越特殊地段E

| C 穿越特殊地段 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E2 | / |  |  |  |  |  |
| E3 | / | / |  |  |  |  |
| E4 | / | / | / |  |  |  |
| E5 | / | / | / | / |  |  |
| E6 | / | / | / | / | / |  |

94

附录5

青岛地铁X 号线盾构施工安全风险损失评价调查问卷尊敬的专家：
	您好！我是辽宁工程技术大学工商管理学院2021 级工程管理硕士，目前正致力于《青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究》这一课题的研究。本问卷用于确定青岛地铁X 号线盾构施工安全风险损失评价损失等级。感谢您的支持与配合。

表1 风险损失评分标准

| 等级 | 严重程度 | 量化区间 | 中值 | 评判标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人员伤亡（人数） | 经济损失（万） | 工期（天） |
| Ⅰ | 灾难性 | （90，100] | 95 | 死亡＞10 | ＞1000 | ＞9 |
| Ⅱ | 很严重 | （70，90] | 80 | 3＜死亡＜9；重伤＞10 | 500~1000 | 60~9 |
| Ⅲ | 严重 | （50，70] | 60 | 2＜死亡/重伤＜9 | 100~500 | 30~6 |
| Ⅳ | 较大 | （30，50] | 40 | 重伤＞1 人；2＜轻伤＜10 | 50~100 | 10~3 |
|  | 可忽略 |  |  |  |  |  |
| Ⅴ |  | （0，20] | 10 | 轻伤=1 | ＜50 | ＜10 |

请依据您的专业理解，在各风险因素对应的风险损失等级打“√”。

| 编号 | 风险因素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性的 | 很严重的 | 严重的 | 较大的 | 可忽略的 |
| S1 | 沿线地质勘察数据有误 |  |  |  |  |  |
| S2 | 技术交底不到位 |  |  |  |  |  |
| S3 | 盾构机选型适应性差 |  |  |  |  |  |
| S4 | 刀盘设计参数错误 |  |  |  |  |  |
| S5 | 空载与负载调试不到位 |  |  |  |  |  |
| S6 | 安全培训或事故应急预案不到位 |  |  |  |  |  |
| J1 | 围护桩变形、漏浆、塌方 |  |  |  |  |  |
| J2 | 土体加固及降水不当 |  |  |  |  |  |
| J3 | 洞门凿除涌水涌砂 |  |  |  |  |  |
| J4 | 吊装设备配合不协调 |  |  |  |  |  |
| Z1 | 开挖面土体失稳 |  |  |  |  |  |
| Z2 | 盾构掘进姿态偏离设计轴线 |  |  |  |  |  |
| Z3 | 盾构掘进速度设置不当 |  |  |  |  |  |
| Z4 | 传送带淤泥喷涌或阻塞 |  |  |  |  |  |

95

| 编号 | 风险因素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性的 | 很严重的 | 严重的 | 较大的 | 可忽略的 |
| Z5 | 盾构机密封装置失效 |  |  |  |  |  |
| Z6 | 管片错台、开裂或渗漏水 |  |  |  |  |  |
| Z7 | 注浆压力不合理 |  |  |  |  |  |
| Z8 | 盾构机刀具磨损 |  |  |  |  |  |
| D1 | 接收基座中心夹角轴线偏离 |  |  |  |  |  |
| D2 | 盾构基座刚度或稳定性差 |  |  |  |  |  |
| D3 | 盾构机拆解操作不当 |  |  |  |  |  |
| D4 | 盾构基座变形 |  |  |  |  |  |
| E1 | 盾构穿越地质环境复杂 |  |  |  |  |  |
| E2 | 隧道存在CO、H2S 等有毒气体 |  |  |  |  |  |
| E3 | 施工过程遭遇恶劣天气、自然灾害 |  |  |  |  |  |
| E4 | 邻近建筑物防控与监测不到位 |  |  |  |  |  |
| E5 | 地下管线情况复杂 |  |  |  |  |  |
| E6 | 交通荷载过大 |  |  |  |  |  |

96

学位论文数据集

| 关键词* | 密级* |  |  |  | 中图分类号* |  | UDC |  |  |  | 论文资助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛地铁；盾构施 工；安全风险；贝叶斯网络法（BN）； AHP-模糊综合评价 | 公开 |  |  |  | U231.3 |  | 005 |  |  |  |  |
| 学位授予单位名称* | 学位授予单位代码* |  |  |  |  | 学位类别* |  |  | 学位级别* |  |  |
| 辽宁工程技术大学 | 10147 |  |  |  |  | 工程管理 |  |  | 硕士 |  |  |
| 论文题名* |  | 并列题名* |  |  |  |  |  |  |  | 论文语种* |  |
| 青岛地铁X 号线盾构施工安全风险评价研究 |  | Research on Safety Risk Assessment of Shield Tunneling Construction for Qingdao Metro Line X |  |  |  |  |  |  |  | 中文 |  |
| 作者姓名* | 王伟 |  |  |  |  | 学号* |  |  | 472121185 |  |  |
| 培养单位名称* | 培养单位代码* |  |  |  |  | 培养单位地址 |  |  | 邮编 |  |  |
| 辽宁工程技术大学 | 10147 |  |  |  |  | 辽宁省阜新市 |  |  | 123000 |  |  |
| 学科专业* | 研究方向* |  |  |  |  | 学制* |  |  | 学位授予年* |  |  |
| 工程管理 | 工程项目优化与控制 |  |  |  |  | 3 年 |  |  | 2024 年 |  |  |
| 论文提交日期* |  |  |  |  | 2024.5.30 |  |  |  |  |  |  |
| 导师姓名* | 商克俭 |  |  |  |  | 职称* |  |  | 副教授 |  |  |
| 评阅人 |  |  |  | 答辩委员会主席* |  |  | 答辩委员会成员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冯东梅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子版论文提交格式; 文本（√）图像（; ）; 视频（; ）; 音频（; ）; 多媒体. （; ）; 其他（; ）. 推荐格式：application/msword; application/pdf |
| 电子版论文出版（发布）者 |  |  | 电子版论文出版（发布）地 |  |  |  |  | 权限声明 |  |  |  |
| 论文总页数* |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：共33 项，其中带*为必填数据，共22 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

99