| 第４３卷第６期 Ｖｏｌ．４３Ｎｏ．６２０２２ | 青岛理工大学学报 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| --- | --- |

基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价

王建波１，２，黄文静１，秦娜１，张薇１
（１．青岛理工大学管理工程学院，青岛２６６５２５；２．山东省高校智慧城市建设管理研究中心，青岛２６６５２５）

摘要：为了保证地铁盾构施工风险评价的客观性，构建了基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价模型。首先，通过文献调研和咨询专家从“人、机械、技术和环境”四个角度建立符合条件的地铁盾构施工风险评价指标体系；其次，考虑单一指标赋权的局限性和片面性，采用Ｇ１法和ＣＯＷＡ算子博弈组合对评价指标进行赋权，同时，为解决评价施工风险存在的模糊性和随机性，采用云模型对地铁盾构施工风险具体评估；最后，以青岛地铁１号线“安安”区段为例，通过ＭＡＴＬＡＢ绘制该项目的整体施工风险综合评价云图并确定施工风险等级为“较低风险”，与项目实际监测结果一致，以此验证该评价模型的科学性和合理性。

关键词：组合赋权；云模型；地铁盾构；施工风险评价
	３文献标志码：Ａ文章编号：１６７３－４６０２（２０２２）０６－００８４－０８中图分类号：Ｕ２３１．

Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｂａｓｅｄｏｎ

ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎａｌｗｅｉｇｈｔｉｎｇｃｌｏｕｄｍｏｄｅｌ

ＷＡＮＧＪｉａｎｂｏ１，２，ＨＵＡＮＧＷｅｎｊｉｎｇ１，ＱＩＮＮａ１，ＺＨＡＮＧＷｅｉ
	（１．ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｑｉｎｇｄａｏ２６６５２５，Ｃｈｉｎａ；２．ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒｆｏｒＳｍａｒｔＣｉｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＳｈａｎｄｏｎｇＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ｑｉｎｇｄａｏ２６６５２５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｎｓｕｒｅｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅｒｉｓｋｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃ－ｔｉｏｎ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｂｕｉｌｄｓａｍｏｄｅｌｏｆｔｈｅｒｉｓｋｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎａｌｗｅｉｇｈｔｉｎｇｃｌｏｕｄｍｏｄｅｌ．Ｆｉｒｓｔｌｙ，ｔｈｒｏｕｇｈｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇｅｘｐｅｒｔｓ，ａｑｕａｌｉｆｉｅｄｒｉｓｋｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍｆｏｒｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｉｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｆｒｏｍｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓｏｆｍａｎ，ｍａｃｈｉｎｅ，ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ．Ｓｅｃｏｎｄｌｙ，ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｔｈｅｌｉｍｉｔａｔｉｏｎａｎｄｏｎｅ－ｓｉｄｅｄｎｅｓｓｏｆｓｉｎｇｌｅｉｎｄｅｘｗｅｉｇｈｔｉｎｇ，ｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｉｎｄｅｘｉｓｗｅｉｇｈｔｅｄｂｙｃｏｍｂｉｎｉｎｇｔｈｅＧ１ｍｅｔｈｏｄ（ｏｒｄｅｒｒｅｌａｔｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄ）ａｎｄｔｈｅＣＯＷＡｏｐｅｒａｔｏｒｇａｍｅ．Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｆｕｚｚｉｎｅｓｓａｎｄｒａｎｄｏｍｎｅｓｓｉｎｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋ，ｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｃｌｏｕｄｍａｐｉｓｄｒａｗｎｂｙｔｈｅｃｌｏｕｄｍｏｄｅｌｔｏｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅｓｕｂ－ｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｔａｋｉｎｇｔｈｅＡｎ’ａｎＳｅｃｔｉｏｎｏｆＱｉｎｇｄａｏＭｅｔｒｏＬｉｎｅ１ａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ，ｔｈｉｓｓｔｕｄｙｄｒａｗｓｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｃｌｏｕｄｍａｐｏｆｔｈｅｏｖｅｒａｌｌｃｏｎ－ｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｏｆｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔｂｙｕｓｉｎｇＭＡＴＬＡＢ，ａｎｄｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｌｅｖｅｌｉｓｈｅｒｅｂｙｃｏｎｆｉｒｍｅｄｔｏｂｅｌｏｗ，ｗｈｉｃｈｉｓｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅａｃｔｕａｌｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔ，

收稿日期：２０２１－０８－２５
基金项目：国家自然科学基金资助项目（７１４７１０９４）；山东省自然科学基金资助项目（ＺＲ２０１１ＧＬ０２１）；青岛市社科规划项目（ＱＤＳＫＬ１００４０３）
作者简介：王建波（１９６３－），男，山东荣成人。硕士，教授，主要从事工程项目投融资和工程造价管理方面的研究。

Ｅ－ｍａｉｌ：ｗａｎｇｊｉａｎｂｏ２００８＠１２６．ｃｏｍ。

| 第６期 | 王建波，等：基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价 | ８５ |
| --- | --- | --- |

ｔｈｕｓｖｅｒｉｆｙｉｎｇｔｈｅｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃｎａｔｕｒｅａｎｄｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｆｏｒｔｈｅｐｒｏｊｅｃｔｃｏｎ－

ｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｅｖａｌｕａｔｉｏｎ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎａｌｗｅｉｇｈｔｉｎｇ；ｃｌｏｕｄｍｏｄｅｌ；ｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄ；ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｅｖａｌｕａｔｉｏｎ

近年来，我国经济突飞猛进，城镇化进程加快，城市人口与日俱增，城市交通堵塞，现有的交通工具已无法满足人们的出行需求。地铁以其高效、便捷的优势成为缓解城市交通压力的理想选择。然而，由于地铁施工周期长、地质条件和外部环境复杂、不可预见因素多等特点，导致盾构施工存在的各类风险一一凸显，严重威胁公共安全。因此，对地铁盾构施工风险进行科学合理的评估是风险管理的必要环节。只有科学有效的施工，才能更好地规避施工中存在的风险，提出有针对性的措施。

如何有效评估地铁盾构施工风险已成为社会讨论热点。近年来，地铁在我国发展迅猛，越来越多的学							［２－４］、贝叶者对地铁盾构施工风险进行研究。在处理指标权重层面，学者们采用网络分析法［１］、层次分析法斯网络法［５］、Ｃ－ＯＷＡ法［６］、熵权法［７］等取得一定成果。但是，这些方法要么受决策者主观意愿的影响，导致评价结果存在误差；要么完全受数据本身决定，导致信息丢失。为了克服单一指标赋权的片面性，学者们更偏向于选择组合赋权法对指标赋权。洪文霞等［８］采用ＤＥＭＡＴＥＬ和ＡＮＰ相结合确定主观权重，熵权法确定客观权重，并引入ｖａｇｕｅ集法进一步开展青岛地铁盾构施工风险评价，进而验证工程项目的风险

等级与实际相吻合。赵金先等

［９］提出层次分析法和熵权法组合赋权，通过建立可拓评价模型对地铁盾构

施工安全风险进行评价。冯辉红等［１０］采用层次分析法（ＡＨＰ）和熵权法组合赋权，建立水下隧道施工方案模型，并验证该模型的适用性和可操作性。张特曼［１１］基于ＡＨＰ和熵权法组合赋权对地铁盾构施工风险进行分析，并进一步建立新的管理模式，为后续相关研究者提供帮助。上述组合赋权方法具有逻辑性，但在使用时，需要考虑一致性检验不通过的问题，计算繁琐，同时，也未考虑到地铁盾构施工风险评价过程中存在的不确定性和模糊性，以致评价结果不准确。

上述相关研究为地铁盾构施工风险评价提供了理论基础，但仍存在一些不足，在此基础上，本文采用Ｇ１法（序关系分析法）和ＣＯＷＡ算子博弈组合赋权，既不需要对数据进行一致性检验，也降低了主观因素对计算结果的影响，同时考虑施工风险中的不确定性，引入云模型理论构建基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价模型，并将此模型应用到青岛地铁１号线“安安”区段，以验证模型的可行性和合理性。

１地铁盾构施工风险评价指标体系构建

地铁盾构施工风险评价的首要任务是构建科学合理的评价指标体系。遵循科学性、合理性、可行性、全面性等评价指标的构建原则，通过对地铁盾构施工风险相关文献研究和项目实地考察，从“人、机械、技术、环境”四个角度对地铁盾构施工风险进行评估。“人”的角度，主要是指参与地铁盾构施工的工作人员技术水平不合格、操作不当或经验不足以及风险意识不足；“机械”的角度，主要是指施工阶段盾构设备、刀具、管片等在选取或使用过程中出现的各种故障；“技术”的角度，主要是指为了降低地铁盾构施工风险，要遵循技术规范、操作规范等，可能存在密封装置处理不合格、掘进速度控制不合理等问题；“环境”的角度，主要是指盾构始发、掘进、到达过程中地质条件、照明、通风、地面沉降等因素可能导致的风险。

根据上述四个角度的评估指标进行细化、归纳，构建基于“人、机械、技术和环境”等因素的地铁盾构施工风险评价指标体系，该体系选取４个二级指标和１６个三级指标，见表１。

２地铁盾构施工风险评价指标权重确定

计算指标权重的方法有主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。为了避免受单一指标的影响，本文采用Ｇ１法与ＣＯＷＡ算子相结合的组合赋权法，力求发挥各自最大的优势。Ｇ１法是通过对选取的指标进行专家打分计算权重值；ＣＯＷＡ法是对收集到的数据通过专家赋值计算权重值，并建立最优化组合赋权模型，以实现主客观权重利益最大。

２．１Ｇ１法确定评价指标主观权重
		Ｇ１法是由郭亚军教授提出并在层次分析法（ＡＨＰ）的基础上进行改进的一种主观赋权方法，与ＡＨＰ

| ８６ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４３卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

相比，Ｇ１法的优势是计算方法简单，并且不需要进行一致性检

表１地铁盾构施工风险评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |

| 验 | ［１２］。 | 地 | 人的风险Ｍ１ | 风险意识不足Ｎ１１ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １）确定评价指标的序关系。 |  |  |  | 施工人员技术水平不合格Ｎ１２ |
| 从评价指标集中先选取一个最重要 |  |  |  | 施工人员的工作状态Ｎ１３ |
| 的指标Ｘ１，然后从剩下的指标中选 |  |  | 机械设备风险Ｍ２ | 施工人员操作不当或经验不足Ｎ１４ |
|  |  |  |  | 刀具磨损Ｎ２１ |
| 取相对重要性指标Ｘ２，依次类推， |  |  |  |  |
|  |  | 铁 |  | 管片安装操作不当Ｎ２２ |
| 确定序关系： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盾构机选型不当Ｎ２３ |
|  |  | 盾 |  |  |
| Ｘ１＞Ｘ２＞Ｘ３＞…＞Ｘｎ。（１） |  | 构 |  | 注浆系统故障Ｎ２４ |
| ２）判断各指标的相对重要程 |  |  |  | 施工参数设置不当Ｎ３１ |
|  |  | 施 |  |  |

度比。邀请专家判断相邻两个评价指标Ｘｋ－１和Ｘｋ的重要程度比，记为ｒｋ：

| ｒｋ＝ｗｋ－１ ｗｋ | 。 | （２） |
| --- | --- | --- |

式中：ｋ＝ｎ，ｎ－１，…，３，２；ｒｋ的赋值见表２。

| 工 | 技术风险Ｍ３ | 技术文件与设计不符Ｎ３２ |
| --- | --- | --- |
| 风 |  | 密封装置处理不当Ｎ３３ |
| 险 |  |  |
|  |  | 掘进速度控制不合理Ｎ３４ |

地下管线破坏Ｎ４１

| 环境风险Ｍ４ | 地质条件复杂Ｎ４２ 邻近建筑物结构复杂Ｎ４３ |
| --- | --- |

地面沉降Ｎ４４

| ３）确定评价指标权重系数，并根据以上步骤，即可求 |  |  |  |  |  | 表２ｒｋ的赋值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得ｗｋ的赋值： |  |  |  |  | ｒｋ | 赋值说明 |
| ｗｋ＝ | １ |  | 。 | （３） | １． | 指标Ｘｋ－１比Ｘｋ同等重要。 |
|  |  | ｎ |  |  | １． | 指标Ｘｋ－１比Ｘｋ稍微重要。 |
| ｎ １＋∑ｋ＝２∏ｉ＝ｋｒｉ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | １． | 指标Ｘｋ－１比Ｘｋ明显重要。 |
| 由式（２），有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | １． | 指标Ｘｋ－１比Ｘｋ强烈重要。 |
| ｗｋ－１＝ｒｋｗｋ，ｋ＝ｎ，ｎ－１，…，３，２。 |  |  |  | （４） | １． | 指标Ｘｋ－１比Ｘｋ极端重要。 |
| ２．２ＣＯＷＡ法确定评价指标客观权重 |  |  |  |  |  |  |

有序加权平均算子（ＯＷＡ）是由Ｙａｇｅｒ提出的，是对
所选取的数据排序，并对新序列进行加权，进而降低极端值对结果的影响。国内研究者提出的ＣＯＷＡ算

子是对ＯＷＡ的改进，降低了决策者自身主观因素对权重计算的影响。具体步骤如下［１３］：

１）评价指标Ａ的决策数集结为（ａ１，ａ２，…，ａｎ），对所选的数据从大到小排列，得到新的集结数据

ｂ０≥ｂ１≥…≥ｂｊ≥…≥ｂｎ－１。

２）利用组合数方法对数据ｂｊ进行加权，得到加权向量值：

| ｗｊ＋１＝ｃｊｎ－１ ｎ－１，ｊ＝１，２，…，ｎ。 ２ | （５） |
| --- | --- |

３）对排序后的数据经专家打分，计算指标的绝对权重值：

ｎ

| ｗｉ＝∑ｊ＝１ｗｊｂｊ，ｗｊ∈［０，１］，ｊ＝１，２，…，ｎ。 | （６） |
| --- | --- |

４）计算指标的相对权重值：

|  |  | ｗｉ |  | ，［，］， ，，…，。 | （） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｗｉ＝ | ｍ |  | ｗｉ∈０１ｉ＝１２ｍ | ７ |
| ２．３博弈论组合赋权 |  | ｉ＝１∑ | ｗｉ |  |  |

博弈论组合赋权的思想是在不同的权重之间寻求一致和协调，使最小化组合权重和各个权重之间的

偏差之和达到最小，以期实现各主客观权重利益最大化。组合赋权步骤如下［１４］：

１）使用Ｇ１法和ＣＯＷＡ算子２种方法计算地铁施工风险指标权重，其基本权重向量集为ｗｉ＝｛ｗｉ１，

ｗｉ２，…，ｗｉｎ}，（ｉ＝１，２，…，Ｌ），Ｌ个权重向量任意线性组合为

| 第６期 | 王建波，等：基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价 | ８７ |
| --- | --- | --- |

Ｌ
ｗ＝∑ｉ＝１			αｉｗｉ，αｉ＞０。	（８）

２）依据博弈思想，为寻求各指标权重之间的一致化、协调化，实现ｗ和ｗｋ离差最小化，有目标函数：

ｎ
ｍｉｎ‖∑ｊ＝１			αｊｗｊ－ｗｉ‖２，ｉ＝１，２，…，Ｌ。（９）

３）对式（９）最优化的一阶导数条件用方程组表示为

ｎ

| ｊ＝１∑αｊｗｊｗｊ＝ｗｉｗｉ，ｉ＝１，２，…，Ｌ。 Ｔ |  | （１０） |
| --- | --- | --- |
| ４）对线性组合αｉ进行归一化处理，即αｉ＝αｉ２ | ，得到α１，α２，进而得到最优组合权重： |  |
| ｉ＝１∑αｉ |  |  |

Ｌ
ｗ＊＝∑ｉ＝１			αｉｗ					＊ｉ。	（１１）

３地铁盾构施工风险评价模型

３．１云模型
			云模型是由李德毅院士以概率论和模糊数学理论为基础提出的，用于处理定量概念和定性数值之间相互转换的不确定性模型，并研究了模糊性和随机性之间的关联性［１５］。云模型的基本定义：设Ｕ是一个定量论域，Ｃ是论域Ｕ中的一个定性概念，定量值ｘ∈Ｕ在定性概念Ｃ中随机出现，且ｘ对于Ｃ的隶属度ｕ（ｘ）∈［０，１］。定性概念Ｃ在论域Ｕ上的分布定义为云，每个定量值ｘ定义为云滴，成千上万个云滴堆积成云。

云模型的数字特征有：期望值Ｅｘ、熵Ｅｎ和超熵Ｈｅ。期望值Ｅｘ表示ｎ个云滴在论域中的期望，体现的盾构施工风险等级分类的点；熵Ｅｎ是一个定性的概念，衡量事物的模糊程度，在云图上反映云滴的聚拢程度；超熵Ｈｅ在云图上体现云的厚度和离散程度，反映的盾构施工风险指标的模糊性和随机性。

云发生器包括正向云发生器和逆向云发生器，是定性概念和定量数值之间相互转换的有效途径。正向云发生器是将云的三个数字特征（Ｅｘ，Ｅｎ，Ｈｅ）输入，生成云图的过程（图１）；逆向云发生器是将选取的符合要求的样本数据输入，转化为云模型数字特征的过程（图２）。

图１正向云发生器图２逆向云发生器

３．２基于地铁盾构施工风险评价步骤

３．２．１确定风险指标评价标准云参数
			地铁盾构项目属于隐蔽工程，存在地质条件复杂、不可预见因素多等问题，在进行风险评估的过程中

不可避免地存在很多不确定性因素，导致评估结果存在一定的模糊性和不确定性。本文采用云模型确定评价指标的风险等级，并引用李娟提出的黄金分割法［１６］，将给定的定性语言变量用云模型来表达，越靠近

论域中心，反映在云图上的熵和超熵越小，反之，则越大，相邻云的熵和超熵的较小者是较大者的０．６１８倍。针对地铁盾构施工风险危险程度，将指标语言评价等级划分为“极高风险”“较高风险”“中等风险”“较低风险”和“极低风险”，取中等风险对应的数字特征为（０．５００，０．０３９，０．００５），指标语言在论域［０，１］上相对应的云模型的结果见表３。通过正向云发生器得到风险评价标准云图如图３所示。

３．２．２确定三级指标风险评价云
			邀请若干名盾构施工的相关专家对三级评价指标进行打分，并采用逆向云发生器对相关专家的打分

| ８８ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４３卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

结果进行综合，得到各指标评价云。运用综合云发生器计算的单个评价指标整合为综合云模型。

| ｍ |  |  |  |  |  | ■ | 表３各指标语言等级标准云 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｅｘｉ＝∑ ｔｋ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标语言等级 | 云的结果 |
|  |  |  |  |  |  | ■ | 极低风险 | （０．０００，０．１０３，０．０１３） |
| ｍ ２ １ Ｓｉ＝ｍ－１∑ |  |  |  | （ｔｋ－Ｅｘｉ）２ |  |  | 较低风险 | （０．３０９，０．０６４，０．００８） |
|  |  |  |  |  |  |  | 中等风险 | （０．５００，０．０３９，０．００５） |
| Ｅｎｉ＝ | ｍ■× １ｍ∑ｋ＝１ |  |  |  | ｔｋ－Ｅｘｉ |  | 较高风险 | （０．６９１，０．０６４，０．００８） |
|  |  |  |  |  |  |  | 极高风险 | （１．０００，０．１０３，０．０１３） |
| Ｈｅｉ＝ |  | ■ | ２ ２ Ｓｉ－Ｅｎｉ |  |  | ■ |  |  |

（１２）

３．２．３确定二级指标风险综合云
				根据式（１２）计算得出的三级指标云模
型的数字特征和式（１１）得到的组合权重加
权运算，得到地铁盾构施工风险综合评价
云的数字特征（Ｅｘ，Ｅｎ，Ｈｅ），计算公式如
下：

ｎ
Ｅｘ＝∑ｉ＝１			Ｅｘｉ×ｗｉ	■

ｎ

| ２ Ｅｎ＝∑■ｉ＝１ Ｅｎｉ×ｗｉ■ |  | （１３） | 图３风险评价标准云图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｎ |  |  |  |
| Ｈｅ＝∑ｉ＝１Ｈｅｉ×ｗｉ | ■ |  |  |

式中：ｎ为三级指标的个数；ｗｉ为各指标对应的权重值。

| ３．２．４计算相似度 | （ｘｉ－Ｅｘ）２ |  | （１４） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ｕｉ＝ｅ | ２Ｅ２ｎ |  |

４实例分析

４．１工程概况
			青岛地铁１号线“安安”区间（安子东站—安子站）是１号线西海岸新区贯通的首个盾构区间，采用盾构法施工，１号线全线总长６０．０５ｋｍ，其中安安区间段９２１．７ｍ，掘进时间累计８个月，盾构从安子东站出发，沿长江东路下方敷设，穿过中冶爱彼岸北侧地块后转入新港山路，最终到达安子站。盾构机每天以９．０～１０．５ｍ的速度向安子站掘进，车站距海边大约２００ｍ，地下水位－３．６ｍ，车站地质条件复杂，区间存在重要带压市政管线、岩层上软下硬等问题，邀请参与该地铁项目的行业专家对“安安”区间盾构施工风险进行评价。

４．２确定风险指标的权重
	１）邀请１０位从事该项目的施工单位、建设单位、设计单位以及高校专家等组成评分小组，依据Ｇ１法

原理，对二级风险指标的重要程度进行排序，整理１０位专家的问卷调查反馈，得到二级风险评价指标的序关系和相邻指标的重要程度，见表４。

根据式（３）计算Ｘ＊４的主观权重：

ｗ４＝（１＋ｒ２ｒ３ｒ４＋ｒ３ｒ４＋ｒ４）－１＝

（１＋２．１４５＋１．４３＋１．１）－１＝０．１７６。同理，可计算得：ｗ３＝０．２４７，ｗ２＝０．４。

表４二级评价指标序关系和相对程度

| 序关系 | 二级评价指标 | 相对重要程度 |
| --- | --- | --- |
| ＊ Ｘ１ | 环境风险Ｍ４ | ｒ２＝１． |
|  | 人的风险Ｍ１ | ｒ３＝１． |
| ＊ Ｘ２ |  |  |
|  | 技术风险Ｍ３ | ｒ４＝１． |
| ＊ Ｘ３ |  |  |
|  | 机械风险Ｍ２ |  |
| ＊ Ｘ４ |  |  |

| 第６期 | 王建波，等：基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价 | ８９ |
| --- | --- | --- |
| 再根据式（４）可计算出Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４的主观权重ｗ＊ｋ： ｗ＊１＝ｗ２ｒ２＝０．６，ｗ＊２＝ｗ３ｒ３＝０．３２１，ｗ＊３＝ｗ４ｒ４＝０．１９４，ｗ＊４＝ｗ４＝０．１７６， 即ｗＭ１＝ｗ＊２＝０．３２１，ｗＭ２＝ｗ＊４＝０．１７６，ｗＭ３＝ｗ＊３＝０．１９４，ｗＭ４＝ｗ＊１＝０．６。 |  |  |

重复以上步骤，可计算出三级指标的主观权重值，计算结果见表５。

表５各风险评价指标的权重

| 二级评价指标 | 主观权重 | 客观权重 | 综合权重 | 三级评价指标 | 主观权重 | 客观权重 | 组合赋权权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人的风险Ｍ１ | ０．３２１ | ０．２５６ | ０．２９１ | 风险意识不足Ｎ１１ | ０．３０９ | ０．２５２ | ０．２８３ |
|  |  |  |  | 施工人员技术水平不合格Ｎ１２ | ０．２１２ | ０．２４７ | ０．２２８ |
|  |  |  |  | 施工人员的工作状态Ｎ１３ | ０．１７７ | ０．２３１ | ０．２０２ |
| 机械设备风险 | ０．１７６ | ０．２４１ | ０．２０６ | 施工人员操作不当或经验不足Ｎ１４ | ０．５８３ | ０．２７１ | ０．４３９ |
|  |  |  |  | 刀具磨损Ｎ２１ | ０．１８５ | ０．２４４ | ０．２０９ |
|  |  |  |  | 管片安装操作不当Ｎ２２ | ０．３０２ | ０．２５７ | ０．２８４ |
| Ｍ２ |  |  |  | 盾构机选型不当Ｎ２３ | ０．１４２ | ０．２４０ | ０．１８１ |
| 技术风险Ｍ３ | ０．１９４ | ０．２３７ | ０．２１４ | 注浆系统故障Ｎ２４ | ０．６１６ | ０．２５９ | ０．４７３ |
|  |  |  |  | 施工参数设置不当Ｎ３１ | ０．６００ | ０．２４６ | ０．４５８ |
|  |  |  |  | 技术文件与设计不符Ｎ３２ | ０．１６４ | ０．２４８ | ０．１９８ |
|  |  |  |  | 密封装置处理不当Ｎ３３ | ０．３０６ | ０．２５１ | ０．２８４ |
| 环境风险Ｍ４ | ０．６００ | ０．２６７ | ０．４４７ | 掘进速度控制不合理Ｎ３４ | ０．１９７ | ０．２５４ | ０．２９１ |
|  |  |  |  | 地下管线破坏Ｎ４１ | ０．１７７ | ０．２２６ | ０．１９６ |
|  |  |  |  | 地质条件复杂Ｎ４２ | ０．３０６ | ０．２６４ | ０．２８９ |
|  |  |  |  | 邻近建筑物结构复杂Ｎ４３ | ０．１３６ | ０．２２２ | ０．１７５ |
|  |  |  |  | 地面沉降Ｎ４４ | ０．６１６ | ０．２８６ | ０．４７１ |

２）再通过已经组成的评分专家小组对选取该项目的盾构风险指标根据实际情况进行打分，运用Ｇ１法，以二级指标为例，专家打分情况见表６。

表６专家打分

| 指标 | 专家１ | 专家２ | 专家３ | 专家４ | 专家５ | 专家６ | 专家７ | 专家８ | 专家９ | 专家１０ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人的风险Ｍ１ | ８． | ８． | ６． | ６． | ７． | ７． | ７． | ６． | ６． | ７． |
| 机械设备风险Ｍ２ | ７． | ７． | ６． | ６． | ６． | ７． | ６． | ７． | ６． | ８． |
| 技术风险Ｍ３ | ８． | ７． | ７． | ６． | ６． | ７． | ６． | ６． | ５． | ５． |
| 环境风险Ｍ４ | ８． | ８． | ７． | ８． | ７． | ６． | ８． | ７． | ６． | ６． |

以二级指标Ｍ１的数据为例，应用ＣＯＷＡ进行指标客观权重计算，步骤如下：
	首先对指标Ｍ１的数据按照从大到小排序，得到新的数据ｂ＝（８．０，８．０，７．５，７．０，７．０，７．０，６．５，６．５，６．０，６．０）；通过式（５）计算得到加权向量（０．００１９５，０．０１７５８，０．０７０３１，０．１６４０６，０．２４６０９，０．２４６０９，０．１６４０６，０．０７０３１，０．０１７５８，０．００１９５），根据式（６）计算得到Ｍ１的绝对权重：

ｗ１＝（０．００１９５，０．０１７５８，０．０７０３１，０．１６４０６，０．２４６０９，０．２４６０９，０．１６４０６，０．０７０３１，０．０１７５８，０．００１９５）×+

（８，８，７．５，７，７，７，６．５，６．５，６，６）Ｔ＝６．９１７８。

同理，可计算得4ｗ２＝６．４９７９，4ｗ３＝６．４１８８，4ｗ４＝７．２１３７。再根据式（７）可计算得到相对权重值：ｗ１＝０．２５６，ｗ２＝０．２４１，ｗ３＝０．２３７，ｗ４＝０．２６７。重复以上步骤，可计算出三级评价指标的客观权重值，计算结果见表５。

３）将计算得到的主观权重和客观权重通过式（８）—（１１）进行组合赋权，计算结果见表５。

| ９０ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４３卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４．３确定施工风险综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

邀请地铁盾构相关专家在［０，１］区间内对该项目的施工风险情况进行打分，结合式（１１）计算各评价指标的数字特征，计算结果见表７。并运用式（１２）综合评价云指标求得综合评价云（０．４１７０，０．０７３６，０．０１７４），利用ＭＡＴＬＡＢ绘制项目综合评价云图，如图４所示。

表７各评价指标的数字特征

| 二级指标 | 数字特征 | 三级指标 | 数字特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人的风险Ｍ１ | （０．２３５０，０．０２１９，０．００８９） | 风险意识不足Ｎ１１ | （０．１８７０，０．０６３８，０．００９８） |
|  |  | 施工人员技术水平不合格Ｎ１２ | （０．１９２０，０．０６７５，０．０２３６） |
|  |  | 施工人员的工作状态Ｎ１３ |  |
|  |  |  | （０．１８１０，０．０４９１，０．０１９９） |
| 机械设备风险Ｍ２ | （０．２２００，０．０２５０，０．００６６） | 施工人员操作不当或经验不足Ｎ１４ | （０．２３４０，０．０３７５，０．００２５） |
|  |  | 刀具磨损Ｎ２１ | （０．１８２０，０．０５５５，０．０１３４） |
|  |  | 管片安装操作不当Ｎ２２ | （０．２０８０，０．０３７５，０．００２５） |
|  |  | 盾构机选型不当Ｎ２３ | （０．１９１０，０．０４４０，０．００６０） |
| 技术风险Ｍ３ | （０．１９６０，０．０１５６，０．００６９） | 注浆系统故障Ｎ２４ | （０．２２００，０．０３７５，０．０２５０） |
|  |  | 施工参数设置不当Ｎ３１ | （０．１７４０，０．０６８８，０．０１１９） |
|  |  | 技术文件与设计不符Ｎ３２ | （０．１６３０，０．０５３８，０．００２４） |
|  |  | 密封装置处理不当Ｎ３３ | （０．２８１０，０．０５００，０．００７７） |
| 环境风险Ｍ４ | （０．４８８０，０．０２３４，０．０１１９） | 掘进速度控制不合理Ｎ３４ | （０．１２２０，０．０３３０，０．００５２） |
|  |  | 地下管线破坏Ｎ４１ | （０．３８２０，０．０６９５，０．００９９） |
|  |  | 地质条件复杂Ｎ４２ | （０．５２００，０．０９５０，０．０２５９） |
|  |  | 邻近建筑物结构复杂Ｎ４３ |  |
|  |  |  | （０．４５２０，０．０７７５，０．０２７７） |
|  |  | 地面沉降Ｎ４４ | （０．５３２０，０．０７４５，０．００８２） |
| ４．４评价结果分析 |  |  |  |

通过式（１４）计算综合云对各二级指标
风险云的相似度为０．１４８，０．４１６，０．２８５，
０．０８５，０．０００，综合云与较低风险等级的相
似度最贴近。同时由图４可知，青岛地铁
１号线“安安”区间施工风险等级介于“较
低风险”和“中等风险”之间，更偏向于较低
风险，则此项目的风险等级为“较低风险”，
并由图４可以看出，综合风险评价云滴较
集中，反映评价结果比较稳定。与项目的
实际监测结果一致，验证此模型是合理的

和可靠的。进一步分析表７可以得出，各二级指标风险等级从大到小依次是环境风

图４风险评价综合云图

险、人的风险、机械风险、技术风险，其中，环境风险等级为“较低风险”，地面沉降和地质条件复杂的风险等级较高；人的风险、机械风险和技术风险等级均为极低风险，施工人员操作不当或经验不足、管片安装操作不当和密封装置处理不当的风险等级相对较高。

针对风险评估结果分析，车站距海边距离较近，水位－３．６ｍ，地质条件复杂，环境风险相对较高，在地铁施工时应用盾构法需密切注意地面沉降、邻近建筑物的结构及管线老化程度等。为降低各风险因素对地铁盾构施工风险的影响，理应对参与项目的施工人员和操作人员等进行技术培训，严格要求管片质量并规范管片安装的操作技能，选择密封性好的防水装置。

| 第６期 | 王建波，等：基于组合赋权云模型的地铁盾构施工风险评价 | ９１ |
| --- | --- | --- |

５结论

１）通过文献研究法和问卷调查法，从人的风险、机械设备风险、技术风险和环境风险等四个方面分析，建立１６个地铁盾构施工风险评价指标体系，以保证系统更加全面、完整；
２）地铁盾构施工风险评价过程中存在一定的模糊性和随机性，构建了Ｇ１－ＣＯＷＡ组合赋权并引用云理论的地铁盾构施工风险评价模型，弥补了单一指标赋权的片面性，实现了组合赋权值离差平方和最大原则，使得计算结果更加客观和合理；
３）在本文实例中，采用ＭＡＴＬＡＢ绘制综合评价云图，得出该项目的盾构施工风险为较低风险，人的风险、机械风险和技术风险均偏向于极低风险，环境风险为较低风险，与项目的实际监测结果一致，验证了该评价方法在地铁盾构施工风险评价中的可行性和适用性。

参考文献（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）：

［１］江强强，方堃，章广成．基于新组合赋权法的地质灾害危险性评价［Ｊ］．自然灾害学报，２０１５，２４（３）：２８－３６．

ＪＩＡＮＧＱｉａｎｇｑｉａｎｇ，ＦＡＮＧＫｕｎ，ＺＨＡＮＧＧｕａｎｇｃｈｅｎｇ．Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｇｅｏｈａｚａｒｄｓｒｉｓｋｂａｓｅｄｏｎｎｅｗｃｏｍｂｉｎｅｄｗｅｉｇｈｔｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＮａｔｕｒａｌＤｉｓａｓｔｅｒｓ，２０１５，２４（３）：２８－３６．

［２］刘祖容，覃晓萍．基于层次分析法的地铁盾构法施工安全风险评估［Ｊ］．施工技术，２０１８，４７（Ｓ４）：１２６９－１２７２．

ＬＩＵＺｕｒｏｎｇ，ＱＩＮＸｉａｏｐｉｎｇ．Ｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎａｎａｌｙｔｉｃｈｉｅｒａｒｃｈｙｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．ＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＴｅｃｈ－

ｎｏｌｏｇｙ，２０１８，４７（Ｓ４）：１２６９－１２７２．

［３］吴全立，王梦恕，殷明伦．基于网络分析法盾构下穿隧道风险分析［Ｊ］．地下空间与工程学报，２０１９，１５（６）：１８８１－１８８８．

ＷＵＱｕａｎｌｉ，ＷＡＮＧＭｅｎｇｓｈｕ，ＹＩＮＭｉｎｇｌｕｎ．ＲｉｓｋａｎａｌｙｓｉｓｏｎｓｈｉｅｌｄＴＢＭｃｒｏｓｓｉｎｇｕｎｄｅｒｎｅａｔｈｅｘｉｓｔｉｎｇｔｕｎｎｅｌｂａｓｅｄｏｎａｎａｌｙｔｉｃｎｅｔ－

ｗｏｒｋｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＵｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄＳｐａｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１９，１５（６）：１８８１－１８８８．

［４］姜伟，杨磊，石强，等．基于层次分析法－模糊综合评价法的盾构掘进适应性评价［Ｊ］．科学技术与工程，２０２１，２１（１）：３５８－３６５．

ＪＩＡＮＧＷｅｉ，ＹＡＮＧＬｅｉ，ＳＨＩＱｉａｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｄａｐｔａｂｉｌｉｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓｈｉｅｌｄｔｕｎｎｅｌｉｎｇｂａｓｅｄｏｎａｎａｌｙｔｉｃｈｉｅｒａｒｃｈｙｐｒｏｃｅｓｓａｎｄｆｕｚｚｙ

ｓｙｎｔｈｅｔｉｃｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＳｃｉｅｎｃｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０２１，２１（１）：３５８－３６５．

［５］肖琪聃，赵珍妮，刘林超．基于贝叶斯网络的地铁项目施工风险管理研究［Ｊ］．信阳师范学院学报（自然科学版），２０２１，３４（１）：１３８－

１４４．

ＸＩＡＯＱｉｄａｎ，ＺＨＡＯＺｈｅｎｎｉ，ＬＩＵＬｉｎｃｈａｏ．ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｓｕｂｗａｙｐｒｏｊｅｃｔｂａｓｅｄｏｎＢａｙｅｓｉａｎｎｅｔｗｏｒｋ［Ｊ］．

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＸｉｎｙａｎｇＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ），２０２１，３４（１）：１３８－１４４．

［６］宗秋雷，王彬，王凯，等．基于梯形模糊数和Ｃ－ＯＷＡ算子的地铁盾构施工风险评估方法［Ｊ］．长江科学院院报，２０２０，３７（１２）：９８－１０４．

ＺＯＮＧＱｉｕｌｅｉ，ＷＡＮＧＢｉｎ，ＷＡＮＧＫａｉ，ｅｔａｌ．Ａｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｆｏｒｍｅｔｒｏｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｔｒａｐｅｚｏｉｄａｌｆｕｚｚｙ

ｎｕｍｂｅｒａｎｄＣ－ＯＷＡｏｐｅｒａｔｏｒ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＹａｎｇｔｚｅＲｉｖｅｒＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ，２０２０，３７（１２）：９８－１０４．［７］张姣．越江隧道盾构法施工的风险评价方法及应用［Ｊ］．公路工程，２０１７，４２（１）：１７４－１７７．

ＺＨＡＮＧＪｉａｏ．Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｕｎｄｅｒｗａｔｅｒｔｕｎｎｅｌｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ［Ｊ］．ＨｉｇｈｗａｙＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１７，４２（１）：１７４－１７７．［８］洪文霞，钱瑾玉，贾明磊．邻近建筑物条件下青岛地铁盾构施工风险评价［Ｊ］．隧道建设（中英文），２０１８，３８（Ｓ２）：６８－７４．

ＨＯＮＧＷｅｎｘｉａ，ＱＩＡＮＪｉｎｙｕ，ＪＩＡＭｉｎｇｌｅｉ．ＲｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆＱｉｎｇｄａｏｍｅｔｒｏａｄｊａｃｅｎｔｔｏｂｕｉｌｄｉｎｇｓ［Ｊ］．Ｔｕｎｎｅｌ

Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，２０１８，３８（Ｓ２）：６８－７４．

［９］赵金先，孙斐，孟玮．基于ＳＨＥＬ和组合赋权的地铁盾构施工安全可拓评价［Ｊ］．青岛理工大学学报，２０２０，４１（３）：３２－３９．

ＺＨＡＯＪｉｎｘｉａｎ，ＳＵＮＦｅｉ，ＭＥＮＧＷｅｉ．ＥｘｔｅｎｓｉｏｎｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓｕｂｗａｙｓｈｉｅｌｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓａｆｅｔｙｂａｓｅｄｏｎＳＨＥＬａｎｄｃｏｍｂｉｎｅｄ

ｗｅｉｇｈｔｉｎｇ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２０，４１（３）：３２－３９．

［１０］冯辉红，李莹，唐田．基于组合赋权与优劣解距离法（ＴＯＰＳＩＳ）的水下隧道施工方案决策研究［Ｊ］．科技促进发展，２０２０，１６（５）：５４３－

５５１．

ＦＥＮＧＨｕｉｈｏｎｇ，ＬＩＹｉｎｇ，ＴＡＮＧＴｉａｎ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｄｅｃｉｓｉｏｎｏｆｕｎｄｅｒｗａｔｅｒｔｕｎｎｅｌｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｃｈｅｍｅｂａｓｅｄｏｎｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｗｅｉｇｈ－

ｔｉｎｇａｎｄＴＯＰＳＩＳｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｆｏｒＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，２０２０，１６（５）：５４３－５５１．

［１１］张特曼．基于ＣＩＭ－ＡＨＰ模型与组合赋权的城市地铁施工风险分析研究［Ｄ］．焦作：河南理工大学，２０１９．

ＺＨＡＮＧＴｅｍａｎ．ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋａｎａｌｙｓｉｓｏｆｕｒｂａｎｓｕｂｗａｙｂａｓｅｄｏｎＣＩＭ－ＡＨＰｍｏｄｅｌａｎｄｃｏｍｂｉｎｅｄｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ［Ｄ］．

Ｊｉａｏｚｕｏ：ＨｅｎａｎＰｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０１９．

［１２］王学军，郭亚军．基于Ｇ１法的判断矩阵的一致性分析［Ｊ］．中国管理科学，２００６（３）：６５－７０．

ＷＡＮＧＸｕｅｊｕｎ，ＧＵＯＹａｊｕｎ．ＡｎａｌｙｚｉｎｇｔｈｅｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙｏｆｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｍａｔｒｉｘｂａｓｅｄｏｎＧ１ｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｇｅ－

ｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅ，２００６（３）：６５－７０．
	（下转第１５８页）

| １５８ | 青岛 | 理 | 工 | 大 | 学 | 学 | 报 | 第４３卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参考文献（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）：

［１］芦博．机械设计制造中可靠性优化设计分析［Ｊ］．内燃机与配件，２０２１（５）：１０２－１０３．ＤＯＩ：１０．１９４７５／ｊ．ｃｎｋｉ．ｉｓｓｎ１６７４－９５７ｘ．２０２１．０５．０４７．

ＬＵＢｏ．Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｄｅｓｉｇｎａｎａｌｙｓｉｓｉｎｍｅｃｈａｎｉｃａｌｄｅｓｉｇｎａｎｄｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ［Ｊ］．ＩｎｔｅｒｎａｌＣｏｍｂｕｓｔｉｏｎＥｎｇｉｎｅ＆Ｐａｒｔｓ，

２０２１（５）：１０２－１０３．ＤＯＩ：１０．１９４７５／ｊ．ｃｎｋｉ．ｉｓｓｎ１６７４－９５７ｘ．２０２１．０５．０４７．

［２］王国锋，曹增欢，冯海生，等．基于多阶段退化建模的谐波减速器实时可靠性评估与寿命预测［Ｊ］．天津大学学报（自然科学与工程技术

版），２０２２，５５（２）：１２２－１３２．

ＷＡＮＧＧｕｏｆｅｎｇ，ＣＡＯＺｅｎｇｈｕａｎ，ＦＥＮＧＨａｉｓｈｅｎｇ，ｅｔａｌ．Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎａｎｄｌｉｆｅｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎｏｆｈａｒｍｏｎｉｃｒｅｄｕｃｅｒｂａｓｅｄ

ｏｎｍｕｌｔｉｓｔａｇｅｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｉｎｇ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＴｉａｎｊｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），２０２２，５５（２）：１２２－１３２．

［３］周建方，郑鼎聪，高冉，等．模糊变量与随机变量组合时模糊可靠度计算方法研究［Ｊ］．工程力学，２０２１，３８（１０）：１２－２３．

ＺＨＯＵＪｉａｎｆａｎｇ，ＺＨＥＮＧＤｉｎｇｃｏｎｇ，ＧＡＯＲａｎ，ｅｔａｌ．Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｏｆｆｕｚｚｙｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙｉｎｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｏｆｆｕｚｚｙｖａｒｉａｂｌｅｓａｎｄｒａｎ－

ｄｏｍｖａｒｉａｂｌｅｓ［Ｊ］．ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＭｅｃｈａｎｉｃｓ，２０２１，３８（１０）：１２－２３．

［４］梁健能，李伟伟，陶阳．基于模糊综合评价方法的电动绞肉机产品质量安全风险评估研究［Ｊ］．中国标准化，２０２１（１８）：２１２－２１６．

ＬＩＡＮＧＪｉａｎｎｅｎｇ，ＬＩＷｅｉｗｅｉ，ＴＡＯＹａｎｇ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｐｒｏｄｕｃｔｑｕａｌｉｔｙａｎｄｓａｆｅｔｙｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃｍｅａｔｇｒｉｎｄｅｒｂａｓｅｄｏｎ

ｆｕｚｚｙｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＣｈｉｎａＳｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ，２０２１（１８）：２１２－２１６．

［５］胡松．ＲＶ减速器动态性能评价平台的研制［Ｄ］．淮南：安徽理工大学，２０２０．ＤＯＩ：１０．２６９１８／ｄ．ｃｎｋｉ．ｇｈｎｇｃ．２０２０．０００７１５．

ＨＵＳｏｎｇ．ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＲＶｒｅｄｕｃｅｒｄｙｎａｍｉｃｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｐｌａｔｆｏｒｍ［Ｄ］．Ｈｕａｉｎａｎ：ＡｎｈｕｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈ－

ｎｏｌｏｇｙ，２０２０．ＤＯＩ：１０．２６９１８／ｄ．ｃｎｋｉ．ｇｈｎｇｃ．２０２０．０００７１５．

［６］黄创绵，董成举，潘广泽，等．精密减速器使用寿命综合评价方法研究［Ｊ］．自动化与信息工程，２０１９，４０（６）：３３－３７．

ＨＵＡＮＧＣｈｕａｎｇｍｉａｎ，ＤＯＮＧＣｈｅｎｇｊｕ，ＰＡＮＧｕａｎｇｚｅ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｏｆｓｅｒｖｉｃｅｌｉｆｅｆｏｒｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

ｒｅｄｕｃｅｒ［Ｊ］．Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１９，４０（６）：３３－３７．

［７］陈振，李涛，薛晓伟，等．基于模糊综合评价法的可控震源振动器平板疲劳可靠性分析与优化［Ｊ］．工程设计学报，２０２１，２８（４）：４１５－４２５．

ＣＨＥＮＺｈｅｎ，ＬＩＴａｏ，ＸＵＥＸｉａｏｗｅｉ，ｅｔａｌ．Ｆａｔｉｇｕｅｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｖｉｂｒｏｓｅｉｓｖｉｂｒａｔｏｒｂａｓｅｐｌａｔｅｂａｓｅｄｏｎｆｕｚｚｙ

ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＤｅｓｉｇｎ，２０２１，２８（４）：４１５－４２５．

［８］左名玉，王优强，莫君，等．基于灰色关联和故障树分析的航空齿轮箱故障诊断［Ｊ］．青岛理工大学学报，２０２０，４１（４）：９２－９７．

ＺＵＯＭｉｎｇｙｕ，ＷＡＮＧＹｏｕｑｉａｎｇ，ＭＯＪｕｎ，ｅｔａｌ．Ｆａｕｌｔｄｉａｇｎｏｓｉｓｏｆａｖｉａｔｉｏｎｇｅａｒｂｏｘｂａｓｅｄｏｎｇｒｅｙｒｅｌａｔｉｏｎａｌａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｆａｕｌｔｔｒｅｅａｎａｌ－

ｙｓｉｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２０，４１（４）：９２－９７．

［９］高志国，陈为公，杨慧迎，等．ＢＩＭ技术在建设项目中的应用成熟度评价［Ｊ］．青岛理工大学学报，２０２１，４２（２）：６８－７７．

ＧＡＯＺｈｉｇｕｏ，ＣＨＥＮＷｅｉｇｏｎｇ，ＹＡＮＧＨｕｉｙｉｎｇ，ｅｔａｌ．ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｍａｔｕｒｉｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆＢＩＭｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｎｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｐｒｏｊｅｃｔｓ［Ｊ］．

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＱｉｎｇｄａｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２１，４２（２）：６８－７７．

［１０］从成．基于模糊层次分析法的机械加工工艺的优化选择方法［Ｊ］．机械设计与制造工程，２０２０，４９（１）：１００－１０４．

ＣＯＮＧＣｈｅｎｇ．Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｍａｃｈｉｎｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓｂａｓｅｄｏｎｆｕｚｚｙａｎａｌｙｔｉｃｈｉｅｒａｒｃｈｙｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．ＭａｃｈｉｎｅＤｅｓｉｇｎａｎｄＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０２０，４９（１）：１００－１０４．

［１１］李沛，吴春茂．基于专家打分法的产品设计评价模型［Ｊ］．包装工程，２０１８，３９（２０）：２０７－２１１．

ＬＩＰｅｉ，ＷＵＣｈｕｎｍａｏ．Ｐｒｏｄｕｃｔｄｅｓｉｇｎｅｖａｌｕａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｅｘｐｅｒｔｓｃｏｒｉｎｇｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＰａｃｋａｇｉｎｇＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１８，３９（２０）：

２０７－２１１．

（责任编辑赵金环；英文校审程文华）

（上接第９１页）

［１３］陈侃．基于云模型的ＺＨＣ地下综合管廊施工风险评价研究［Ｄ］．赣州：江西理工大学，２０２０．

ＣＨＥＮＫａｎ．ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＺＨＣｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｐｉｐｅｃｏｒｒｉｄｏｒｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｒｉｓｋｅｖａｌｕａｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｃｌｏｕｄｍｏｄｅｌ［Ｄ］．Ｇａｎ－

ｚｈｏｕ：ＪｉａｎｇｘｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２０．

［１４］甘蓉，宣昊，刘国东，等．基于博弈论综合权重的物元可拓模型在地下水质量评价中的应用［Ｊ］．水电能源科学，２０１５，３３（１）：３９－４２．

ＧＡＮＲｏｎｇ，ＸＵＡＮＨａｏ，ＬＩＵＧｕｏｄｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎａｎｄｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｄｙｎａｍｉｃｒｅｓｐｏｎｓｅｏｎｄｉｓｃｈａｒｇｅｓｌｕｉｃｅｕｓｉｎｇｔｈｒｅｅｓｌｕｉｃｅ－

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｓ［Ｊ］．ＷａｔｅｒＲｅｓｏｕｒｃｅｓａｎｄＰｏｗｅｒ，２０１５，３３（１）：３９－４２．

［１５］杨承诚，王婷，莫姝．基于云模型的自动化工装装配失效风险评估［Ｊ］．数学的实践与认识，２０２１，５１（５）：１０３－１１３．

ＹＡＮＧＣｈｅｎｇｃｈｅｎｇ，ＷＡＮＧＴｉｎｇ，ＭＯＳｈｕ．Ｆａｉｌｕｒｅｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆａｕｔｏｍａｔｉｃｔｏｏｌｉｎｇａｓｓｅｍｂｌｙｂａｓｅｄｏｎｃｌｏｕｄｍｏｄｅｌ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓｉｎＰｒａｃｔｉｃｅａｎｄＴｈｅｏｒｙ，２０２１，５１（５）：１０３－１１３．

［１６］李娟．基于物联网的电力企业安全效益评价研究［Ｄ］．北京：华北电力大学，２０１２．

ＬＩＪｕａｎ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｓａｆｅｔｙｂｅｎｅｆｉｔｉｎｅｌｅｃｔｒｉｃｐｏｗｅｒｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｉｎｔｅｒｎｅｔｏｆｔｈｉｎｇｓ［Ｄ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｎｏｒｔｈ

ＣｈｉｎａＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０１２．

（责任编辑姜锡方；英文校审程文华）