| 2021 年第4 期 | 工程管理 | 189 |
| --- | --- | --- |

盾构法隧道施工理念与管理方针研究

衣本威

中铁十五局集团有限公司，上海 200070

摘 要：文章以天津地铁10 号线（一期）柳林路站—环宇道站区间盾构工程为例，简述了盾构法隧道施工的基本特点，分析了软弱富水地质条件和下穿海河盾构施工的主要风险，结合工程设计及实施条件建立控制指标体系，提出了盾构法隧道施工管理的理念与方针，有效指导了工程的实施，对同类盾构工程管理实践有较好的借鉴意义。

关键词：盾构法；隧道施工；施工理念；管理方针

| 中图分类号：U455.43 | 文献标志码：A | 文章编号：2096-2789（2021）04-0189-02 |
| --- | --- | --- |

DOI:10.19537/j.cnki.2096-2789.2021.04.087

近年来，随着盾构法在地下铁道及公共管廊工程等基	施下穿海河工程中河域最宽、覆土最浅、坡度最大的地铁础设施建设中的普遍应用，盾构施工已成为城市基建工程	盾构隧道[1]。
风险管理新的热点。正确认识盾构法隧道的施工特点及相	2.2 控制指标

关风险，从方法论层面总结一套行之有效的施工管理理念方针，对指导相关工程建设实施及城市安全风险管控具有

根据工程设计与实施条件，对工程风险进行系统分析与评估，建立了4 个控制指标体系，指导盾构施工及控制

重要的现实意义。	相关风险，如表1 所示。

1   工程概况及重难点

表1 盾构施工管理控制指标体系

| 序号 | 指标体系 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |

| 盾构法隧道施工因其设备工艺的特殊性，普遍具有系 | 1 | 盾构参数盾构选型、土仓压力、刀盘扭矩、油缸推力、推进速度、同步注浆压力和注浆量等 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统繁杂（如机械装置、电力系统、液压系统等）、工艺多样（如 |  |  |  |
| 隧道掘进、管片拼装、同步及二次注浆等）、条件苛刻（如 | 2 | 端头加固、盾构姿态、盾尾及铰接密封、 |  |
|  |  | 施工管控 | 盾尾间隙、管片及防水粘贴质量、管片拼装间隙、管片上浮量、管片纠偏及每环出 |
| 占道施工、特殊不良地质、下穿构建筑物）等特点。 |  |  |  |
| 天津地铁10 号线（一期工程）柳林路站至环宇道站区 | 3 | 土量、单班掘进环数等 |  |
|  |  | 隧道轴线偏差、净空收敛，地表、管线及 |  |
| 间工程设计为双单线隧道，线路由南向北，自柳林路站向环 |  |  |  |
|  |  | 监控量测 | 建筑物位移，水位变化，管片及拱顶沉降、 |
| 宇道站方向掘进，途经天津医专、航道工程处，下穿台儿庄 |  | 水平位移等 |  |

路、海河及海河东路。区间左线全长1093.331m，右线全长1031.102m；隧道结构顶部覆土厚度约10.8 ～21.1m，地层以粉土、黏土、粉质黏土及淤泥质土为主，软弱富水，局部有承压水层。管片采用3+2+1 模式组合错缝拼装；管片宽1500mm、厚350mm，衬砌外径为6200mm、内径为5500mm。

应急预案体系、应急培训宣传、应急物资

| 4 | 应急储备 | 设备、应急救援队伍、应急处置演练及现 |
| --- | --- | --- |

场应急测试等

根据管控指标体系优化项目制度设计和资源配置，实

现了管理的“透明化”“标准化”“规范化”，提高了盾

该工程具有一般地铁盾构工程地质、水文及城市环境	构施工的可控性。

相关风险，其重难点为盾构下穿海河施工，具有河域宽、

覆土浅、坡度大的突出特点。

2   施工风险及控制指标

2.1 施工风险

3   施工理念与管理方针
3.1 施工理念
根据工程设计、实施条件及相关规范标准要求，结合过往同类型工程经验，提出“精准掘进、敏捷反应、均衡施工”

经调查识别，该工程区间沿线穿越Ⅰ～Ⅲ级风险源共	的盾构施工理念。

16 处。其中，盾构下穿海河为Ⅰ级风险源；盾构施工自身风险为Ⅱ级风险源；Ⅲ级风险源14 处，主要为盾构始发接收和下穿建构筑物、市政道路、水电及燃气管网等。

盾构施工涉及的主要风险类型：区间地面沉降开裂、市政管线设施破坏、周边构建筑物变形裂缝、盾构漏水流砂、喷涌以及河床击穿河水倒灌等。在右线下穿海河段，河域宽度为178.445m，最小覆土厚度为9.3m，线路坡度为28‰，南岸护岸桩底与隧道净距1.73m。该项目为天津已实

（1）精准掘进。精准掘进主要体现为条件精准、参数精准、控制精准。为了切实做到精准掘进，在盾构始发前，充分收集相关工程资料，并到现场实地调查、测量、取样，确保相关数据准确可靠；根据地质水文及工程设计情况，选用铁建重工土压平衡盾构机，在最小转弯半径、最大掘进坡度、适应地层、覆土厚度及管片参数等关键方面与设计要求一一比对，确保完全达标；根据相关规范标准，对盾构机各个系统装置进行全面系统的调试、测试及评估验

| 190 | 工程技术研究 | 2021 年第4 期 |
| --- | --- | --- |

收，确保配置齐全有效，相关功能性能满足要求；通过下达盾构掘进指令明确地质条件、设计工况、盾构参数设定、掘进管理要求；安排值班工程师跟班指导，对相关指标进行过程控制；实施交接班管理制度，由带班领导组织项目技术、盾构机电、安全、测量及作业层队长、班长、拼装手、盾构司机等关键岗位人员参会，对当班施工情况进行复盘，提出改进措施，并有效传达至接班人员。实践表明，实施

相关部位进行实时巡查、检查、测量，确保密封有效，以防盾尾渗漏、螺旋机喷涌等风险。同时，注意管片衬垫及防水、螺栓孔密封衬垫、螺栓复紧及管片拼装质量控制。②严注浆：包括同步注浆及二次注浆。根据水文地质条件情况，合理设定注浆压力和注浆量，确保盾体与管片之间间隙的填充效果，以控制管片变形及上浮、区间地面及构建筑物沉降变形。在下穿海河段，为切实防治击穿河床，注

| 精准掘进对提高盾构施工质量、加快盾构施工进度、保障 | 浆作业以注浆压力为主控指标 | [2]。局部出土超方，及时二 |
| --- | --- | --- |

盾构施工安全等方面的可控性具有决定性意义，也是盾构施工管理的内在要求。

（2）敏捷反应。施工过程中，工程地质水文条件经常变化，工程设计曲线、坡度等间或变化，机械设备状态时

次补浆。③勤量测：监控量测是反映盾构施工质量安全控制的基本指标，是风险监控的有效手段。洞内、区间地面、周边构建筑物及下穿海河区域都要设定相关控制点，编制专项监测方案，通过实时监测盾构隧道变形、位移、地面沉降或

| 有变化。为此，必须做到敏捷反应，这样才能及时应对相 | 隆起及构建筑物变形等指标变化，有效指导盾构施工 | [3]。 |
| --- | --- | --- |

关情况，有效控制风险。同时，敏捷反应也是精准掘进的客观要求。为此，要跟班管控、实时采集、监测到位、反馈及时、反应高效。值班工程师制度、交接班管理制度、监测方案、盾构掘进指令制度，及监控和网络通信等设施配备，为相关工作执行落实提供了有力保障。

（3）均衡施工。施工过程划为六个阶段：一是盾构始发至封洞门，二是封洞门至百环，三是百环至海河护岸桩，四是下穿海河，五是对岸护岸桩至接收前50 环，六是接收前50 环至盾构接收。根据各阶段地质水文、环境变化及机械维保等要求，确定不同的施工节奏，排布施工计划；根据计划组织管片等物资供应，配置区间左右线施工班组；

（3）重维保、匀推进、快应急。①重维保：盾构法隧道施工是典型的机械法施工，机械设备状态尤为重要。建立科学的维保管理制度，使用质量可靠的油脂材料，规范开展维保作业，并结合第三方检测，确保机械始终处于健康状态。②匀推进：控制推进速度、协调工序衔接、材料储备充裕、调度工作高效，以在相应施工阶段实现连续均衡施工，将隧道线形控制在最佳状态，将变形沉降控制在最小范围，工程实施稳步推进。③快应急：准确认识施工风险，为应对相关情况做充分的准备。为做到快应急，需要应急预案可行有效、应急物资充足到位、应急人员随时待命；施工过程中，还要加强应急培训宣传、应急物资盘点、

通过盾构掘进指令将每班施工任务下达至班组，每天白、	应急演练测试等。

夜两班连续均衡施工，做到工序连续、质量可控、节奏稳定，
施工风险及进度控制有保障。	4   结束语

3.2 管理方针	盾构工程的施工工艺、施工阶段及风险控制等方面有

以“精准掘进、敏捷反应、均衡施工”的理念为指导，结合工程实际特点和过往施工经验，根据风险管控要求，确立“定参数、稳姿态、缓纠偏，强密封、严注浆、勤量测，重维保、匀推进、快应急”的盾构施工管理方针。

（1）定参数、稳姿态、缓纠偏。①定参数：定参数为精准掘进的客观要求和基本反应，基于对水文地质、周边环境、机械设备配置性能等条件的掌握，结合过往施工经

很多共性特点。天津地铁10 号线柳林路站—环宇道站区间盾构工程具有城市地铁隧道盾构工程的基本特点，具有一定典型性、代表性。该项目以“精准掘进、敏捷反应、均衡施工”的施工理念及“定参数、稳姿态、缓纠偏，强密封、严注浆、勤量测，重维保、匀推进、快应急”的管理方针为指导，在盾构施工风险、质量及进度控制等方面取得了显著效果，对同类型盾构法隧道施工管理也具有较好的借

验，科学设定盾构参数，并在施工过程中根据相关条件变	鉴意义。

化及时调整优化。②稳姿态：通过相关参数设定及施工过

程管控，确保盾构不栽头、管片不上浮、线路不跑偏。根	参考文献：

据地质软弱富水的特点，通过分区油缸压力的设置，使盾构保持“抬走”姿态推进；在下穿海河段，通过压低盾构走势预留一定管片上浮量，控制盾构工后轴线偏差。③缓纠偏：当出现盾构偏位、管片上浮等情况时，不应急于纠偏，根据偏移量的大小将纠偏进尺分配到后续数环范围，以有

[1] 贾哲. 地铁区间隧道盾构法施工中的测量技术[J]. 工程技术研究,2020,5(22):76-77.

[2] 王伟, 辛振省, 彭加强. 土压平衡式盾构下穿河流施工技术研究[J]. 铁道标准设计,2011(4):92-94.

[3] 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心. 盾构法隧道施工及验收规范:GB 50446—2017[S]. 北京: 中国建筑工业出

效避免管片破损渗漏、线形突然升降变化的不利情况。	版社,2017.

（2）强密封、严注浆、勤量测。①强密封：强化对盾	作者简介：衣本威，男，本科，高级工程师，研究方向为管理

构主驱动、盾尾、铰接及螺旋机等关键装置的密封管理，	科学与工程。

加强施工过程中对密封油脂注入的监测，由值班工程师对