| 第48卷第11期 | 市政工程 | 建 筑 技 术 开 发 |
| --- | --- | --- |
| 2021年6月 | Municipal Engineering | Building Technology Development |

盾构过硬岩段处理措施及

概算编制

彭彩波

（中铁第六勘察设计院集团有限公司，天津 300304）

［摘    要］以深圳市城市轨道交通11号线工程车公庙站至红树湾站区间为例，分析阐述盾构机掘进时遇硬岩段处理措施及相应概算的编制，应该根据项目自身场地条件、地面环境、施工风险、工程难度，工期及投资造价实际情况，择优选择，可为类似工程提供借鉴。

［关键词］盾构机掘进；硬岩段；概算编制
［中图分类号］TU 973.16［文献标志码］B［文章编号］1001–523X（2021）11–092–02

Treatment Measures of Shield Tunneling Through Hard Rock Section and Preparation of Corresponding 
Budgetary Estimates

Peng Cai-bo

［Abstract］Taking the section between Chegongmiao Station and Hongshuwan Station of Shenzhen Urban Rail Transit Line 11 Project as an example，the treatment measures taken in the hard rock section during shield tunneling and the preparation of the corresponding budgetary estimates were analyzed and explained. The project's own site conditions，ground environment，construction risk，engineering difficulty，actual conditions of construction period and investment cost should be considered to choose the best，which can provide reference for similar projects.

［Keywords］shield tunneling ；hard rock section ；budgetary estimate

| 近几年城市轨道交通系统已成为各大城市交通的骨干，地铁工程施工与地上建筑施工具有很大的区别，一方面受地质条件影响巨大，在实际施工过程中必须要结合不同区域地质情况来选择施工技术，尤其是遇到部分复杂地质条件，这对地铁施工技术就更是一个巨大的考验，必须满足施工工程的质量，还得保障各方面的施工安全；另一方面，其成本较高，地铁施工一般需要几年的时间才能建成，需要投入大量的资 | 硬岩区域. | 车红区间. |
| --- | --- | --- |
|  | 一期物业. 在建别墅. |

金。如遇地质较复杂的情况，需增加相应的处理措施，其成
本也相应增加。

随着我国地铁工程迅速的发展，地铁施工技术主要有明	图1 硬岩分布

挖法、暗挖法、浅埋暗挖法及盾构法等多种施工技术，其中盾构法在地铁区间隧道应用较为普遍，盾构法具有安全、可靠、快速、环保等优点。

对于区间隧道地质较为复杂的情况，怎样处理好盾构掘

本区间右线隧道硬岩突起长约284 m，左线隧道硬岩突起长约271 m，基岩抗压强度达到80~150 MPa，其中约138 m 长的硬岩分布在西区在建别墅V12栋下方。

进过程中所遇到的球状花岗岩和基岩突起，是当前盾构法施	2 设计比选

工中一个较大的技术难题，这要求我们在施工中针对各种情	2.1 施工方法比选

况来选择相应的既安全又经济的处理措施。

本文以深圳市城市轨道交通11号线工程车公庙站至红树湾站区间为例，分析了在盾构掘进时遇硬岩段采取的处理措施及相应概算的编制。

1 工程概况
	深圳11号线车公庙站至红树湾站区间东起车公庙站、西至红树湾站，全长约5.5 km。采用4台内径6 m 的盾构机施工。区间隧道在欢乐海岸地块内侧穿其一期既有物业后，下穿人工湖及二期在建别墅。

根据地勘资料，在人工湖下方的区间隧道主要位于突起硬岩中，该部位硬岩分布具有距离长、抗压强度高的特点（图1）。

收稿日期：2021–02–19
作者简介：彭彩波（1988—），女，湖南长沙人，工程师，主要研究方向	为城轨与市政建设与造价管理。

·92·

结合场地条件、地面环境和地质情况，我们研究了“深孔爆破+ 盾构掘进”和“矿山法开挖+ 盾构空推” 2种施工方法，主要研究了以下4种方案。

（1）加密爆破布孔间距，以确保预裂爆破实施效果，加强盾构硬破碎岩能力，盾构掘进。

（2）在隧道正上方设施工竖井，正线隧道矿山法开挖+盾构空推。

（3）在欢乐海岸地块外（白石路南侧）设施工竖井，打设施工横通道，正线隧道矿山法开挖+ 盾构空推。

（4）加强盾构硬岩破碎能力，盾构直接掘进。

综合考虑各方面的因素，对各种方案再次进行分析比较，得出以下结论。

（1）考虑欢乐海岸一期运营和二期别墅施工进度的影响，华侨城集团不同意在其地块内设置施工竖井，并要求选用对建筑物沉降影响较小的盾构法施工。

（2）采用矿山法施工，需要设置施工竖井及横通道，不

| 建 筑 技 术 开 发 | 市政工程 | 第48卷第11期 |
| --- | --- | --- |
| Building Technology Development | Municipal Engineering | 2021年6月 |

能满足工期要求。

（3）人工湖下方全部为上软下硬地层，矿山法施工风险极高，且造价也较高。

（4）结合本区间采用内径6 m 的非标盾构，需要重新采购硬岩破碎能力不低于150 MPa 的新盾构机。

鉴于本段地层的特殊性，若盾构掘进时在洞内处理侵入

（4）灌浆封孔。由于硬岩段主要位于人工湖下方，为防止引孔以后导致地下水贯通，引发开仓换刀时的透水事故，爆破施工和钻孔检测完成以后，需要对所有的爆破孔和检测孔，采用1∶1的水泥砂浆进行封堵，并确保密实。

（5）爆破监测。爆破实施期间，对周边重要建（构）筑物进行振动频率监测。

隧道的基岩，将面临较高的安全风险，掘进工作面可能出现	3.2 换刀地层加固

涌砂突泥，也可能引起隧道顶部地面过大的沉降甚至危及在建别墅安全。采用冲孔碎岩方式主要存在工期长、入岩速度较慢等问题。为此，最优的办法从地面对基岩突起进行深孔爆破，使其破碎成粒径较小的碎块，以便盾构机能顺利通过。

由于硬岩掘进过程中需要频繁换刀，故利用硬岩段前端的8号联络通道地层加固作为盾构开始硬岩段掘进的地层加固，在硬岩段末端K7+748处单独设置盾构换刀地层加固。

3.3 增加硬岩段盾构掘进换刀数量

2.2 方案比选	对于其余417 m 的突起硬岩，岩面高度基本位于隧道顶板

采用“深孔爆破+ 盾构掘进”的施工工法，主要对局部爆破和全部爆破2种方案进行了研究（表1）。

表1 局部爆破和全部爆破对比

| 项目 | 工期 | 费用 | 存在风险 | 方案优点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部爆破 | 3.5 个月（钻孔2 个月， 爆破1 个月） | 较低 | 后续盾构掘进换刀次数增加，对工期有一定影响（增加换刀次数，时间约2 个月）； 个别可能存在的高强度岩层，盾构掘进有一定难度 | 局部爆破工期大幅缩短，且时间基本可控，对欢乐海岸工期基本没有影响； 造价增加较少； 保持了岩层的整体完好性，大部分区段盾构掘进风险降低 |
| 全部爆破 | 8 个月（前期准备及人工湖填埋1 个月，钻孔6 个月，爆破1 个 月） | 较高 | 爆破工程量较大，工期长且不可控，会对欢乐海岸工期造成严重影响； 爆破后破坏了岩层的整体性，形成大小不一的碎裂岩块，很有可能人为形成“孤石”，导致盾构机无法处理，增加工程风险； 在碎裂岩层中开仓换刀，可能出现掌子面坍塌和地下水通过裂隙涌入，安全风险不可控 | 对岩层提前进行了处理，盾构掘进中换刀次数减少 |

由于欢乐海岸别墅将于2012年10月建成，全部爆破方案不能满足欢乐海岸别墅桩基4月底进场施工的要求。为满足别墅工期要求、降低盾构在别墅下方上软下硬段的施工风险，

以上。根据以往经验，盾构机具备掘进施工条件，故拟采用复合式盾构机直接掘进施工。根据抽芯取样，硬岩完整性较好，石英含量较高，以此推断硬岩掘进过程中的刀具磨损较快，故按27 m 换刀1次考虑，则左线换刀7次，右线换刀8次，共计15次。

4 概算编制

4.1 钻爆及封堵费
	深孔爆破的第一步钻孔，需垂直地面向下钻孔近30 m，最大入岩深度17 m，钻孔直径达到110 mm，且需将石芯取出，以方便下PVC 管护孔及药包。一般锚杆钻机所不具备此功能，而地质钻机工艺成熟、垂直度高，有利于爆破孔的质量从而确保爆破效果。根据钻孔的施工工艺，《深圳市城市轨道交通工程消耗量定额》（2011）无相应钻孔定额，结合相关单位现场施工情况及咨询市场单价，参照已完工程“深圳地铁一号线续建工程土建18标的基岩处理变更审查资料”进行编制。

（1）成孔定额。1）土层。借用铁路预算定额PY-46“回钻，砂、粘，深0~100 m，DN ≤200 mm”。将定额中转盘钻孔机换算为地质钻机，消耗量不变。且根据市场调查，土层每米钻孔中，钻头的消耗量为0。2）岩层。借用铁路预算定额PY-96 “回钻，卵、页、板，深0~100 m，DN ≤200 mm”。据市场调查数据，岩层每m 钻孔中，钻头的消耗量为0.025个/m ；另将定额中转盘钻孔机换算为地质钻机，消耗量不变。

（2）爆破定额（人工、机械×1.1 降效系数）。借用 C1-154 机械打眼爆破基坑特坚石（将定额中BIH0019 合金钢钻头、B0G0011六角空心刚、C010074 风动凿岩机、C100020 内燃空气压缩机、C120012 电动修钎机消耗量归0 ；将BEJ0007 硝胺炸药换成乳化炸药，消耗量不变；将 BEJ0004电雷管换成非电雷管21 m 外，消耗量不变。

（3）水泥浆封堵及监测套用轨道交通相应定额。

故采用局部爆破方案。	4.2 换刀费

3 主要措施
3.1 深孔爆破
	对于V12栋别墅下方138 m 突起硬岩，为降低盾构直接掘进硬岩段的施工风险和刀具磨损费用，同时最大程度地降低对别墅变形的影响，需对突起硬岩提前实施深孔爆破。

（1）爆破实施范围。爆破长度为V12 栋别墅基础外放

盾构机直接掘进硬岩段，增加了盾构机换刀次数，根据施工要求，换刀次数总计15次。由于本区间为非标盾构，盾构机用的是19寸刀具，含177把刀。经过市场调查确定更换全部刀具的费用，再根据硬岩长度、硬度及参照以往经验，换刀费用可以按更换全部刀具费用× 刀具磨损率× 换刀次数计算。

10 m ；爆破宽度为隧道轮廓线外放1 m ；爆破深度为软硬分界	5 结束语

面至岩隧道底板以下1 m。对于左线隧道大里程超出V12栋别墅基础10 m 以外、抗压强度大于70 MPa 的硬岩，也按以上范围确定原则实施爆破。

（2）爆破布孔间距。采用80 cm×80 cm、60 cm×60 cm、50 cm×50 cm 3种布孔方式。

目前盾构在过硬岩段通常采用的施工方法为盾构直接掘进、爆破+ 盾构掘进、矿山法+ 盾构空推，我们应该根据项目自身场地条件、地面环境、施工风险、工程难度，并结合工期及投资造价实际情况，择优选择。

（3）爆破效果检测。受别墅桩基施工进度影响，爆破工	参考文献

程需要在BT 开标以前实施，爆破工程与区间土建的承包商可	[1]  章新华. 地铁盾构过硬岩施工技术[J]. 铁道建筑，2011，51（8）：

能为不同的施工单位。为防止爆破效果不佳，引孔封堵不密实，	61–63.

至盾构施工风险，需设置检测孔，以确保岩石碎裂后的直径	[2]  杨书江. 硬岩地铁隧道钻爆法开挖结合盾构法衬砌的施工技术[J]. 城市

不超过30 cm。	轨道交通研究，2006，9（2）：42–46.

·93·