国内图书分类号：U455.43                                         密级：公开 国际图书分类号：624

西 南 交 通 大 学 
研 究 生 学 位 论 文

砂卵石地层盾构施工接收钢套筒 力学行为及风险评价研究

年级二〇一八级
姓名王青松
申请学位级别工程硕士
专业建筑与土木工程
指导老师尹紫红副教授

二零二一年五月

Classified Index: U455.43 
U.D.C: 624

Southwest Jiaotong University Master Degree Thesis

RESEARCH ON MECHANICAL BEHAVIOR AND RISK ASSESSMENT OF RECEIVING STEEL SLEEVE FOR SHIELD STRUCTURE 	IN SANDY PEBBLE STRATUM

Grade: 2018

Candidate: Wang Qingsong

Academic Degree Applied for: Master

Speciality: Architecture and Civil Engineering

Supervisor: Yin Zihong

May.2021

西南交通大学硕士研究生学位论文                第I页

摘要

近年来，随着盾构法在地铁建设中的不断应用，促进了盾构钢套筒接收技术的普及与发展，盾构钢套筒接收技术的安全成为了关注的焦点。目前对钢套筒接收技术的研究集中在施工技术、优化改进、优缺点分析等方面，鲜有力学行为及施工风险评价的研究。然而，这两方面对确保盾构钢套筒接收技术的施工安全具有重大的意义。以成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收为工程依托，使用FLAC 3D 对盾构接收钢套筒力学行为进行了研究。借助模糊综合评判法对盾构钢套筒接收施工风险进行了评价并提出了风险控制措施。

首先，运用ANSYS 建立了盾构钢套筒接收数值模型，借助FLAC 3D 对数值模型进行了计算分析。分析研究了钢套筒筒身应力与应变、钢套筒基座应力以及钢套筒钢轨应力的变化规律。通过数值结果分析得出了在洞门破除时、盾构到达钢套筒一半时以及盾构即将接收完成时是盾构钢套筒接收过程中的关键阶段。并对这三个关键接收阶段钢套筒的力学状态进行了分析。

然后，使用检查表法对成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工的风险源进行了识别，得出了4 大类共计30 项风险源。借助QT Creator 开发平台，使用C++编程语言开发了模糊综合评判系统。使用该系统进行了计算，得出了风险评价结果为B=(0.0334,0.338,0.386,0.236,0.006)。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工的整体风险为三级。

最后，使用了模糊综合评判系统，分别对影响钢套筒接收盾构施工的接收钢套筒、盾构机、接收洞门以及周边环境这四个一级风险因素进行了风险评价。根据风险因素的评价结果，提出了相应的风险控制措施。

研究成果不仅能够指导施工，预防施工风险，确保施工安全；还能为类似工程提供钢套筒力学变化规律参考以及风险评价方法。

关键词：钢套筒接收；力学行为；数值模拟；模糊综合评判法；风险评价

西南交通大学硕士研究生学位论文                第II页

Abstract

In recent years, with the continuous application of shield method in subway construction, the popularization and development of shield steel sleeve receiving technology have been promoted, and the safety of shield steel sleeve receiving technology has become the focus of attention. At present, the research on steel sleeve receiving technology focuses on construction technology, optimization and improvement, analysis of advantages and disadvantages, etc., and there are few researches on mechanical behavior and construction risk assessment. However, these two aspects are of great significance to ensure the construction safety of shield steel sleeve receiving technology. Based on the shield steel sleeve receiving project at Xipu Station of Chengdu Metro Line 6, this thesis uses FLAC 3D to research the mechanical behavior of shield steel sleeve receiving. The risk of shield steel sleeve receiving construction is evaluated by means of fuzzy comprehensive evaluation method and the risk control measures are put forward.

Firstly, the numerical model of shield steel sleeve receiving was established by ANSYS, and the numerical model was calculated and analyzed by FLAC 3D. The stress and strain of steel sleeve body, the stress of steel sleeve base and the stress of steel sleeve rail were analyzed and researched. Through numerical analysis, it was concluded that the key stages in the receiving process of the steel sleeve were when the portal was broken, when the shield reached half of the steel sleeve and when the shield was about to be received. The mechanical state of the steel sleeve in these three key receiving stages was analyzed.

Then, the risk sources of steel sleeve receiving shield construction at Xipu Station of Chengdu Metro Line 6 was identified by using the checklist method, and 30 risk sources in 4 categories were obtained. With the help of Qt Creator , the fuzzy comprehensive evaluation system was exploited by using C++. Using the system was calculated, and the risk assessmented results for B = (0.0334, 0.338, 0.386, 0.236, 0.006). According to the principle of maximum membership, the overall risk of steel sleeve receiving shield construction at Xipu Station of Chengdu Metro Line 6 was three levels.

Finally, the fuzzy comprehensive evaluation system was used to evaluate the four primary risk factors, which were receiving steel sleeve, shield machine, receiving portal and surrounding environment. According to the evaluation results of risk factors, the risk control measures of corresponding were put forward.

西南交通大学硕士研究生学位论文                第III页

The research results can not only guide the construction, prevent the construction risk, to

ensure the safety of construction; It can also provide the reference of mechanical change

ragular of steel sleeve and risk evaluation method for similar projects.

Key words: sleeve receiving; mechanical behavior; numerical simulation; fuzzy

comprehensive evaluation method; risk assessment

西南交通大学硕士研究生学位论文                第IV页

目录

第1 章绪论 ............................................................................................................................ 1 1.1 研究背景及意义 ........................................................................................................ 1 1.2 国内外研究现状 ........................................................................................................ 3 1.2.1 盾构钢套筒接收研究现状 .............................................................................. 3 1.2.2 盾构钢套筒接收施工风险评价研究现状 ....................................................... 5 1.2.3 国内外研究现状评述 ...................................................................................... 6 1.3 研究内容与技术路线 ................................................................................................ 7 1.3.1 研究内容 .......................................................................................................... 7 1.3.2 技术路线 .......................................................................................................... 8

第2 章盾构接收钢套筒结构力学行为及风险评价相关理论研究 ...................................... 9 2.1 引言 ........................................................................................................................... 9 2.2 盾构钢套筒接收过程简述 ........................................................................................ 9 2.2.1 钢套筒设计 ...................................................................................................... 9 2.2.2 钢套筒安装 .................................................................................................... 10 2.2.3 钢套筒接收过程简述 .................................................................................... 11 2.2.4 钢套筒接收盾构施工阶段划分 .................................................................... 12 2.3 建立盾构接收钢套筒数值模型 .............................................................................. 12 2.3.1 FLAC 3D 软件简介 ........................................................................................ 13 2.3.2 工程概况 ........................................................................................................ 13 2.3.3 建立地层模型 ................................................................................................ 14 2.3.4 建立钢套筒模型 ............................................................................................ 16 2.3.5 确定物理力学参数 ........................................................................................ 18 2.3.6 边界约束条件 ................................................................................................ 20 2.3.7 施工工况模拟 ................................................................................................ 20 2.3.8 模型验证 ........................................................................................................ 20 2.4 盾构钢套筒接收风险评价研究 .............................................................................. 21 2.4.1 盾构钢套筒接收风险识别方法 .................................................................... 22 2.4.2 盾构钢套筒接收风险评价方法 .................................................................... 23 2.5 本章小结 .................................................................................................................. 27

第3 章盾构接收钢套筒力学行为研究 ............................................................................... 28

西南交通大学硕士研究生学位论文                第V页

3.1 引言 ......................................................................................................................... 28 3.2 初始地应力场 .......................................................................................................... 28 3.3 计算结果分析 .......................................................................................................... 29 3.3.1 盾构掘进力学特征 ........................................................................................ 29 3.3.2 钢套筒位移 .................................................................................................... 31 3.3.3 基座应力 ........................................................................................................ 33 3.3.4 钢套筒应力 .................................................................................................... 36 3.3.5 钢轨应力 ........................................................................................................ 39 3.4 关键接收阶段钢套筒力学状态分析 ...................................................................... 41 3.4.1 围护结构破除后 ............................................................................................ 42 3.4.2 盾构接收一半时 ............................................................................................ 43 3.4.3 盾构即将完成接收时 .................................................................................... 45 3.5 本章小结 .................................................................................................................. 46

第4 章钢套筒接收盾构施工风险评价研究 ....................................................................... 48 4.1 引言 ......................................................................................................................... 48 4.2 钢套筒接收盾构施工风险界定与风险源识别 ....................................................... 48 4.2.1 风险评价准则界定 ........................................................................................ 48 4.2.2 成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源识别 ......................... 48 4.3 钢套筒接收盾构施工风险评价方法选择 .............................................................. 52 4.3.1 模糊综合评判法基本步骤 ............................................................................ 52 4.4 钢套筒接收盾构施工风险评价步骤 ...................................................................... 55 4.4.1 确定被选择对象X ........................................................................................ 55 4.4.2 确定因素集U ................................................................................................ 56 4.4.3 确定评语集V ................................................................................................ 56 4.4.4 确定评价因素权重向量A ............................................................................. 56 4.4.5 确定各指标隶属度 ........................................................................................ 62 4.5 模糊综合评判系统开发 .......................................................................................... 64 4.6 钢套筒接收盾构施工风险评价 .............................................................................. 66 4.6.1 输入盾构钢套筒风险因素及其权重 ............................................................ 66 4.6.2 输入评价对象与评语集 ................................................................................ 67 4.6.3 输入隶属度 .................................................................................................... 68 4.6.4 选择合成算子 ................................................................................................ 68 4.6.5 输出结果评价 ................................................................................................ 69

西南交通大学硕士研究生学位论文                第VI页

4.7 本章小结 .................................................................................................................. 70

第5 章钢套筒接收盾构施工风险控制措施研究 ............................................................... 71 5.1 引言 ......................................................................................................................... 71 5.2 接收钢套筒风险控制措施研究 .............................................................................. 71 5.2.1 接收钢套筒风险评价 .................................................................................... 71 5.2.2 接收钢套筒风险控制措施 ............................................................................ 73 5.3 盾构机风险控制措施研究 ...................................................................................... 74 5.3.1 盾构机风险评价 ............................................................................................ 74 5.3.2 盾构机风险控制措施 .................................................................................... 76 5.4 接收洞门风险控制措施研究 .................................................................................. 77 5.4.1 接收洞门风险评价 ........................................................................................ 77 5.4.2 接收洞门风险控制措施 ................................................................................ 79 5.5 周边环境风险控制措施研究 .................................................................................. 79 5.5.1 周边环境风险评价 ........................................................................................ 79 5.5.2 周边环境风险控制措施 ................................................................................ 82 5.6 本章小结 .................................................................................................................. 83

结论与展望 ............................................................................................................................ 84

致谢 ........................................................................................................................................ 86

参考文献 ................................................................................................................................ 87

附录1 ..................................................................................................................................... 91

附录2 ..................................................................................................................................... 93

附录3 ..................................................................................................................................... 95

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 ....................................................................... 102

西南交通大学硕士研究生学位论文                第1页

第1章绪论

1.1研究背景及意义

紧张的城市用地，拥挤的地面交通，使得21 世纪将成为一个地下空间大发展的世纪，尤其是城市地铁工程建设，得到了空前发展。城市地铁隧道的建设方法主要有明挖法、矿山法、盾构法[1,2]。其中，盾构法施工因其具有适用强、效率高、危害小、经济好等优点，在开发城市地下空间特别是在地铁工程建设中获得了极大地应用与发展。以成都地铁为例，近年来，成都地铁工程的建设获得了飞速的发展，呈现出井喷之势。截至2020 年12 月底，成都已开通运营13 条地铁线路，共计约518km，如图1-1 所示。更是在2020 年12 月18 号实现成都地铁6、8、9、17、18 号线“5 线齐发”的壮举。据统计，成都地铁建设采用盾构法施作的区间占到了70%的比例。由于我国盾构工法起步较晚，且受诸多施工因素影响，尽管在地下空间工程中运用盾构技术的水平得到了极大提高，但相对于英、美、德、日、前苏联等地下空间开发与利用较早且技术水平较成熟的国家而言，采用盾构法修建城市地铁隧道工程在我国仍存在许多亟需解决的施工难题。

图1-1 成都地铁运营线路示意图（2020 年）

西南交通大学硕士研究生学位论文                第2页

盾构法施工分为三个阶段：盾构始发、盾构掘进、盾构接收。其中，因在盾构接收阶段存在影响接收风险的因素多、发生风险的概率大，经常发生洞门处涌水涌砂、周边土体坍塌以及地下管线损坏等工程事故。且事故通常造成严重后果，极大地影响盾构法施工的安全。例如：在南京地铁的某个盾构区段内，由于没有对加固土体的开挖面与盾构外壳之间的缝隙进行有效的封堵，导致盾构刀盘在破土后停滞了10 多个小时，洞门接收封堵工作无法全部完成，造成洞口处的涌水、涌砂，如图1-2 所示。在广东的某水利工程中，由于在盾构接收时未考虑接收处位于富水砂石地层，在盾构接收时发生了坍塌事故，如图1-3 所示。

图1-2 盾构接收不当造成涌水、涌砂事故

图1-3 盾构接收坍塌事故

在地下空间盾构法施工中，盾构接收既是关键阶段，又是事故多发阶段。避免事故的关键在于盾构接收的方法是否科学合理。此时，对周围建筑环境干扰小、具有较高的安全可靠度又能够有效节省空间的盾构钢套筒接收技术就成了较好的选择[3]。

与常规盾构接收技术相比，钢套筒接收技术在盾构接收过程中可以形成一个完全密闭的接收环境，只需采用适合的密封方式，对环境就不会造成较大地影响。此技术通过在钢套筒中仿照盾构掘进时的周围状况，将盾构掘进中危险系数最高的接收阶段从可控性较差的土层中转移到可控性较强的钢套筒之中。然而，目前钢套筒接收技术大部分是对施工技术、优化改进、优缺点分析等方面地研究。存在对钢套筒力学行为研究不足、缺少对钢套筒接收盾构施工风险综合评价研究等问题，而这两方面研究对保证钢套筒接收盾构的安全具有重大意义。因此，急需开展盾构施工接收钢套筒力学行为及风险评价地研究。

基于成都地铁六号线犀浦站科研项目“柔性钢套筒盾构接收技术研究”，开展相关研究工作。通过砂卵石地层盾构施工接收钢套筒的相关理论结合实际施工情况以及数值模拟计算，研究盾构施工接收钢套筒力学行为，运用数学方法对施工进行风险评价。在确保成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工安全的同时，也为类似盾构钢套筒接收工程提供钢套筒力学行为变化规律的经验和风险评价的方法。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第3页

1.2国内外研究现状

1.2.1盾构钢套筒接收研究现状

1818 年，Brurel 受到蛀虫在蛀食木材后留下空隙这个现象的启迪提出了最原始的盾构模型，盾构法就此出现[4]。1841 年，为了给泰晤士河底隧道的施工提供帮助，Brurel 对最原始的盾构模型进行了使用方形铁框盾构机的改良升级，盾构机施工工艺由此而来[5]。1869 年，Great 将方形铁框盾构机改进升级成了圆形断面的盾构机，并将之成功应用于泰晤士河第二隧道的施工中[6,7]。1887 年，在南伦敦铁路隧道工程中，Great 将盾构工法与压气工法相融合，安全顺利的完成了该隧道施工工作，这种复合盾构工法就是现在盾构工法的雏形[8,9]。

1.钢套筒施工技术研究现状
	近年来，对于钢套筒接收盾构技术的研究逐渐变多，具体研究主要集中在钢套筒接收的施工技术、钢套筒接收的优化改进以及接收用钢套筒的设计方面。在钢套筒接收的施工技术方面，卢礼顺、刘洪波首先说明了钢套筒接收施工作为重大风险源的内在原因。紧接着，通过计算得出钢套筒在接收时钢套筒内压在0.4MPa 以及后端板预压力在1000kN 较为合理。最后，成功将研究成果应用于实际工程，并介绍了接收钢套筒的流程与注意事项[10]。

刘阳君、杨智麟、羊涛等以面对实际工程为富水地层且接收车站是三层结构车站的复杂情况，介绍并使用了密闭钢套筒+冷冻法加固接收技术，成功解决了三层车站富水砂层盾构接收的难题[11]。

李生光、李森、赵洪岩面对盾构接收地层处于大水压、多水且渗透性大的复杂情况通过对比高压旋喷加固、水平冷冻法以及钢套筒法接收的优缺点考虑实际施工工期以及地层情况，选择使用钢套筒+辅助减压井的盾构机接收方法，并取得成功[12]。

徐锦斌、王锋、傅聪等为了在复杂的施工环境且高风险环境中进行钢套筒接收，通过方案优化比选采用高压旋喷桩+玻璃纤维筋灌注桩的水泥系加固与垂直冻结法相结合的加固方式进行辅助，顺利完成盾构的接收[13]。

吉武军面对使用钢套筒接收工法可能出现的洞门处涌水、涌砂以及加固效果差等问题，提出了一种冷冻法结合钢套筒的接收方案，在实际工程中证明了该方案的可行性并成功解决了由于地层软弱可能造成的失稳风险[14]。

郑石、鞠世健总结归纳了钢套筒穿越连续地连墙接收工艺、钢套筒拆除措施、钢套筒填料试验等多项与钢套筒接收工法相关的关键技术。并根据实际施工工程，得出了钢套筒接收技术能够有效的减少地面沉降并控制结构变形[15]。

曹建辉针对在富水细砂地层地铁运营车站中使用盾构钢套筒接收，详细阐述了盾构

西南交通大学硕士研究生学位论文                第4页

钢套筒接收的工艺原理、钢套筒的安装、钢套筒的技术施工要点以及盾构钢套筒接收的过程。到钢套筒的具体接收过程[16]。

黄裕锋列出了在套筒安装完成后的验收内容，比较了套筒接收与其它盾构到达接收辅助工法的优缺点并结合实际施工案例对钢套筒接收工法提出来工艺上的改进措施，最后论证了盾构钢套筒接收技术在软土地层中全面推广的可能性[17]。

张鹏面对重叠隧道形式的情况采用盾构钢套筒接收，提出了通过在加固区外设置U型连续地连墙，素墙内实施旋喷桩加固的辅助盾构接收方案。能够有效的避免接收过程中的涌水、涌砂风险，确保了实际工程盾构接收的安全[18]。

马超认为测量技术是决定盾构钢套筒接收技术成败的关键因素。并对盾构姿态进行了分析，在盾构接收过程通过中对钢套筒测量误差控制、盾构姿态调整确保盾构的顺利接收[19]。

欧海波根据实际工程中采用钢套筒接收获得成功但对接收过程中可能产生“铁板砂”问题的螺旋输送机不转动、刀盘无法转动以及盾构机内泥砂固结这三种原因进行了详细的说明，并提出了解决“铁板砂”问题的方法[20]。

陈树茂、方一航、袁梦等通过实践证明了在接收端未施工二次衬砌的情况下采用无端墙钢套筒结构接收的方案是可行的，为类似因不可抗拒因素造成接收端无法进行端头加固处理或无端墙，或者是因工期延误造成接收井主体尚未完成时的情况提供了一种新的解决思路[21]。

张李恒为了确保钢套筒内的水泥砂浆配合比在盾构冷冻地层接收时能够达到对应的抗压强度，进行了不同水泥砂浆配合比的方案比选并通过实测优选出了最优配合比，在既不影响盾构接收的同时又能在规定的时间下满足强度要求[22]。

2.钢套筒优化设计研究现状
	由于实际施工中面临的情况有一定差异，所以钢套筒的类型和尺寸也不尽相同，学者们也对钢套筒的设计改进进行了一定研究。许红民对由于常规钢套筒的上部盖板以及后端盖尺寸较大所造成的钢套筒运输不便和安装困难等问题提出了后端盖对半连接平板式结构的优化设计，这样的装配式设计既能方便运输与安装又能达到受力的需求，在实际工程中能够有效的缩短工期[23]。

陈星欣、尹清锋、翟梁旭等针对钢套筒焊接连接盾构机时，存在无法进行盾体组装焊接和拆解切割的难题提出了钢套筒两侧设置两个切割密封门、在钢套筒顶部与尾部设置两个填砂水的密封门的具体改进措施并成功实践，取得了良好的经济、社会以及环境效益[24]。

王健对钢套筒的设计参数进行了后端盖从球形改为平面型、钢套筒筒体设置调料口以及采用加强接收钢套筒基座的三项改进措施。并依托实际工程提出了改进后钢套筒接收工艺的施工要点[25]。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第5页

张中安对常见的盾构接收加固措施进行了比较，对于实际工程存在的地面加固措施无法正常施工的情况，使用钢套筒接收技术进行盾构的接收，取得了良好的接收效果。得出了钢套筒接收技术具有高安全性、高适应性的特点[26]。

陈珊东总结出了钢套筒接收工艺的优缺点[27]；徐应祥，花燕舟，车晨阳提出在上软下卧、全砂层或是全硬岩等地层中采用钢套筒工艺是接收盾构的首选[28]。

而在盾构接收过程中钢套筒的受力变形特征，仅有廖少明，门燕青钊，赵国强等在2016 年对盾构接收中的钢套筒受力变形进行了数值模拟计算[29]。

从上述盾构钢套筒接收研究现状可以看出，大多数的学者将研究集中在盾构接收过程中的施工技术、接收用钢套筒的设计改进以及钢套筒接收工艺的优缺点比较等方面，鲜有对于盾构接收中钢套筒结构力学行为地研究，而在整个盾构接收过程中，钢套筒结构力学行为变化直接关系到盾构接收成功与否。掌握了盾构接收中钢套筒的结构力学行为变化规律就能够采取针对性的控制措施，进而有效降低使用盾构钢套筒接收技术的风险。所以，迫切需要对盾构接收中钢套筒的结构力学行为做深入研究。

1.2.2盾构钢套筒接收施工风险评价研究现状

国外学者对于在地下工程中使用盾构法进行施工的风险管理研究起步较早。Chung Heeyoung 提出了一种基于贝叶斯网络的盾构法施工风险分析模型[30]；Hastak Makarand总结了地铁施工中可能存在的风险因素并制定了相应的应对措施[31]；Qian FANG 为了在地铁施工中保证周围环境的安全，提出了以地面沉降控制和既有结构保护为目标的风险管理体系[32]。Li Wang 结合地铁的发展历程，提出了在地铁建设过程中的关键以及降低地铁施工风险的措施[33]；Zhang Ai Jun 明确了地铁施工各个部门之间的安全责任，并探讨了在施工过程中为提高周边环境的安全，进行浅埋暗挖施工技术的可能性[34]；Chen Gui Xiang 阐述了风险管理的过程，并对地铁风险管理的优点和存在的误区进行了总结[35]；Reilly J.J 指出在某一个项目中适用的特定的管理办法在别的项目里不一定适用并通过地下工程提出了一种改进的项目交付过程的方法[36-38]。

对于使用盾构钢套筒接收技术时，由于钢套筒在接收盾构过程中，不仅面临复杂的周边环境并常常面对着各种突发的危险，如涌水、涌砂，地面沉降等问题。这对盾构接收的安全产生了较大地影响，所以盾构钢套筒接收风险控制也是各方学者研究的重点。

杨胜斌结合实际工程，对地铁盾构接收过程中可能存在的刀盘被冻住，洞门涌水、涌砂，接收钢套筒产生位移以及地表沉降等施工风险提出了相应的应对措施，取得了良好的接收效果[39]。

张健针对在富水软弱地层中采用钢套筒接收工艺可能面临的接收风险，提出了在接收过程中应技术管理结合质量监督的方式减小风险的发生，并针对可能出现的风险提出

西南交通大学硕士研究生学位论文                第6页

了从控制管片质量、控制同步注浆质量和二次注浆质量、确保洞门注浆质量以及盾构防冻结等方面的风险控制措施[40]。

唐勇依托于实际工程阐述了盾构接收过程中可能出现的风险如钢套筒筒体位移过大、管片碎裂、轴线超标等风险以及提出了相应的风险控制措施[41]。

温法庆归纳了在周边环境复杂、地面空间狭小的状况下使用钢套筒+冷冻法的接收工艺可能会造成冷冻引起的地表隆起和沉降、冻区融化、冷冻引起的周边建筑或管线沉降、管线破裂以及盾构无法进入钢套筒等风险并提出了相应的控制措施[42]。

任新伟、熊祥斌认为盾构接收时盾构法施工中重点与难点，尤其是在面对富水或不良地质情况下，盾构接收极易造成涌水涌砂等风险。通过对实际工程进行分析，辨识了在该工程中使用钢套筒接收工艺的主要风险点给出了相应的控制措施[43]。

从上述对于盾构钢套筒接收风险控制的研究现状中可以看出，学者们对于盾构使用钢套筒接收风险地研究，都是聚焦于接收过程中可能引起的风险，并提出相对应措施。但值得关注的是，钢套筒接收技术的安全是一个受多因素影响的复杂的综合体，在整个接收过程中，各个风险因素对钢套筒接收技术安全的影响程度也大小不一，单单列出某些可能出现的风险源并给出相应的控制措施是远远不能保证接收安全。所以，亟待需要引入一种对钢套筒接收技术施工风险的综合评价方法，从各个方面对钢套筒接收技术施工做详细量化的风险评价。

1.2.3国内外研究现状评述

目前，国内外学者对于钢套筒接收技术的研究，多数是集中在施工技术、钢套筒设计以及优化改进等方面，主要存在以下两个问题：
	（1）鲜有对于接收钢套筒力学行为地研究；
	（2）缺少钢套筒接收盾构施工风险评价地研究。

接收钢套筒如果发生过量的变形会影响接收正常进行甚至导致接收失败，造成不可挽回的后果。掌握盾构接收中钢套筒的力学行为变化规律就能够对接收过程中钢套筒薄弱部位采取针对性的控制措施。确保钢套筒接收地顺利进行，有效降低使用盾构钢套筒接收技术的风险。不仅如此，钢套筒接收技术的安全是一个受多因素影响的复杂的综合体，在整个接收过程中，各个风险因素对钢套筒接收技术安全的影响程度也大小不一，如果像往常研究那样单单列出某些可能出现的风险源并给出相应的控制措施无法对施工安全进行量化，远远不能保证接收安全。亟需引入一种对于施工整体的风险评价方法，从各个方面对钢套筒接收盾构施工做详细量化的风险评价，确保在风险出现前，尽可能将风险发生的概率降到最低；在风险发生后，能够有效的采取应对风险的措施。

综上所述，进行盾构施工钢套筒接收力学行为以及风险评价的研究，研究成果不仅

西南交通大学硕士研究生学位论文                第7页

能够指导施工，预防施工风险，确保施工安全；还能为类似工程提供钢套筒力学变化规律参考以及风险评价方法。故迫切需要开展此研究。

1.3研究内容与技术路线

1.3.1研究内容

在大量收取和查阅国内外资料的基础上，总结关于地铁盾构钢套筒接收技术的研究成果，运用ANSYS 建立盾构钢套筒接收数值模型，用于模拟钢套筒接收盾构机出洞的整个过程。借助FLAC 3D 分析盾构接收的整个过程中钢套筒的应力、钢套筒的位移、钢套筒基座的应力以及钢套筒内钢轨的应力变化。对在围护结构破除时、盾构接收一半时以及盾构完成接收时这三个关键接收阶段钢套筒整体的力学行为进行分析。开发模糊综合评判系统，运用基于层次分析的模糊综合评判法对钢套筒接收盾构施工风险进行全面地评价。对影响钢套筒接收盾构施工的四个一级风险因素进行风险评价并提出相应风险控制措施。主要研究内容如下：
	1.文献资料研究
	根据盾构钢套筒接收技术的研究背景及意义，查阅国内外相关研究资料。通过总结盾构钢套筒接收技术的研究现状、盾构钢套筒接收安全的研究现状，发现鲜有对于接收钢套筒力学行为地研究以及缺少钢套筒接收盾构施工风险评价地研究，故对此展开研究。参考已有的研究内容与成果，概述研究内容。

2.盾构钢套筒接收技术数值模型
	简要说明接收盾构用钢套筒的设计与钢套筒的安装。简述钢套筒的接收过程以及接收过程中的阶段划分。对依托工程进行工程现状分析，阐述盾构钢套筒接收技术数值模型地建立过程。最后，总结归纳地铁盾构钢套筒接收风险识别的方法以及风险评价的方法。

3.盾构接收钢套筒结构力学行为研究
	通过盾构接收钢套筒数值模型计算结果，分析在盾构接收过程中钢套筒的应力、钢套筒位移、钢套筒基座应力以及钢套筒内钢轨应力的变化情况。分析得出在接收过程中的关键接收阶段，并对关键接收阶段的钢套筒整体力学行为情况做具体分析。

4.钢套筒接收盾构施工风险评价研究
	使用检查表法辨别盾构钢套筒接收施工中的风险源，划定风险评价的准则。按照基于层次分析的模糊综合评价法对地铁盾构钢套筒接收施工进行分析评价，确定评价对象、因素集、评语集、隶属度以及权重向量。开发模糊综合评判系统，使用该系统对钢套筒接收盾构施工进行风险评价。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第8页

5.钢套筒接收盾构施工风险控制措施研究 
	使用模糊综合评判系统，分别对影响钢套筒接收盾构施工的接收钢套筒、盾构机、接收洞门以及周边环境影响四个一级风险因素进行风险评价，并根据风险评价结果做出相对应的风险控制措施。

1.3.2技术路线

技术路线如图1-4 所示。

砂卵石地层盾构施工接收钢套筒力学行为及风险评价研究

| 文献资料的查阅、整理与分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料分析 提出问题 研究手段 具体措施 研究目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲜有盾构钢套筒接收 |  |  |  | 缺少接收钢套筒盾构接收施工风险综 |  |  |  |  |  |
| 力学行为的研究 |  |  |  | 合评价研究 |  |  |  |  |  |
| 盾构钢套筒接收 |  |  |  | 钢套筒接收盾构施 | 钢套筒接收盾构风 |  |  |  |  |
| 力学行为的研究 |  |  |  | 工风险评价研究 | 险控制措施研究 |  |  |  |  |
| 接 |  |  | 接 | 钢套筒接收盾构施工 |  |  |  |  |  |
| 接 | 接 | 收 | 收 | 风险界定 | 接 | 接 | 接 | 周 |  |
| 收 | 收 | 钢 | 钢 |  | 收 | 收 | 收 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 边 |  |
| 钢 | 钢 | 套 | 套 |  | 钢 | 盾 | 洞 |  |  |
|  |  |  |  | 钢套筒接收盾构施工 |  |  |  | 环 |  |
| 套 | 套 | 筒 | 筒 |  | 套 | 构 | 门 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 境 |  |
| 筒 | 筒 | 基 | 钢 |  | 筒 | 机 | 处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风 |  |
|  |  |  |  | 风险源识别 |  |  |  |  |  |
| 位 | 应 | 座 | 轨 |  | 风 | 风 | 风 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 险 |  |
| 移 | 力 | 应 | 应 | 模糊综合评判系统开 | 险 | 险 | 险 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 |  |
| 分 | 分 | 力 | 力 |  | 评 | 评 | 评 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 价 |  |
| 析 | 析 | 分 | 分 |  | 价 | 价 | 价 |  |  |
| 析 |  |  | 析 | 发 |  |  |  |  |  |
| 关键接收阶段钢套筒 |  |  |  | 钢套筒接收盾构施工 | 钢套筒接收盾构施工 |  |  |  |  |
| 应力分析 |  |  |  | 风险评价 | 风险控制措施 |  |  |  |  |
| 找出接收钢套筒力学行为变化规律及施工风险评价方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1-4 技术路线图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第9页

第2章盾构接收钢套筒结构力学行为及风险评价相关理论

研究

2.1引言

为了更好地理解盾构钢套筒接收技术，需要对盾构钢套筒接收过程进行简要的阐述。

同时，为了便于盾构接收钢套筒力学行为研究以及盾构钢套筒接收风险评价研究地开展，

应建立盾构接收钢套筒数值模型，总结概述常用的风险识别与风险评价的方法。

2.2盾构钢套筒接收过程简述

2.2.1钢套筒设计

钢套筒是盾构钢套筒接收技术的核心，它是一个一端敞开一端密封且截面为圆形的

容器[44,45]。钢套筒筒内填充泥浆，且敞开端通过环形橡胶板与洞门连接[46]。整个钢套筒

结构由筒身、后端盖板、反力架、基座和支撑组成[47]，如图2-1 所示。

压力表安装位置

图2-1 钢套筒轴侧示意图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第10页

2.2.1.1筒身
	钢套筒筒身长12m，共4 环，每环3m。钢套筒内径为6.7m，外径6.9m，分上下两段，如图2-2 所示。筒身为Q235A 钢板材料，厚度为10mm。为保证筒身刚度，钢套筒每一环筒身的外周焊接环、纵向筋板，形成网状结构。筋板高度为150mm，厚度为20mm，间隔为500×600mm。

每环筒身端头与端头之间的交接面均用法兰焊接，法兰也为Q235A钢，厚度为24mm。连接螺栓使用M30 8.8 级螺栓连接，为保证密封效果，中间加入两条遇水膨胀衬垫以及3mm 厚橡胶垫。钢套筒底部为接收基座。钢套筒后端设置后端盖与反力架。

| 第四环 | 第三环 | 第二环 | 第一环 |
| --- | --- | --- | --- |

钢套筒上半部分后端盖与反力架

钢套筒下半部分

钢套筒基座

图2-2 钢套筒结构侧视图
2.2.1.2后端盖
	后端盖是厚度为50mm 厚的平面盖，后端盖材料为Q235A 钢板。后端盖加焊井字形型钢。钢套筒端头法兰以及后端盖边缘法兰均采用8.8 级螺栓连接，尺寸为M30×130。

2.2.1.3反力架、基座
	所用反力架为接收用反力架，基座为接收基座，上安装有导向轨。

2.2.2钢套筒安装

将经过加工的钢套筒运送至盾构接收井下，各块先连接成环，各环再连接成筒。同时，连接缝处安装两条遇水膨胀衬垫以及3mm 厚橡胶垫，达到密封止水的效果。钢套筒头部开放端与洞门圈钢环通过橡胶板连接。钢套筒连接好后，对套筒用H型钢进行支撑。具体详见图2-3 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第11页

| 橡胶垫 | 预留孔 | 反力架 | 中板 |
| --- | --- | --- | --- |

底板

图2-3 筒体安装侧视图

2.2.3钢套筒接收过程简述

盾构出洞采用钢套筒接收，其工艺流程如图2-4 所示。

接收井端头旋喷桩加固

接收井内护筒基座放置

加固

安装钢套筒并做好止水

密封

破除地连墙围护结构

护筒内回填泥浆

盾构机推进至接收护筒

盾构机推进至加固区

洞口内10环范围注双液封浆止

| 内 | 否 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 检查注浆止水效果 |  | 洞口内10环范围继续注双浆或 |
|  |  | 者聚氨酯封闭止水 |

是
放出护筒内剩余泥浆，
拆除护筒并清理泥浆

洞门圈与管片封闭焊
接，完成接收

图2-4 盾构套筒接收流程图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第12页

2.2.4钢套筒接收盾构施工阶段划分

根据上述钢套筒具体接收流程并结合实际施工情况可以得出，盾构在进入钢套筒过程中施工控制可分为3 个阶段，即盾构贯通前5~6 环、盾构贯通前2 环和盾构贯通后，如图2-5 所示。盾构机在出洞阶段，应提前降低刀盘转速以及推进速度并减小推力。为防止大幅度地表隆陷，应严格控制出土量。同时，应密切监测密封土舱的压力值并及时反馈。为了维持盾构刀盘前方土压力平衡，应根据地质情况来调整推进参数。在盾构贯通前5～6 环，应继续减小盾构的总推力，严格控制盾构推进系统的推进速度维持在10～20mm/min；在盾构贯通前倒数2 环，盾构推力继续降低，严格控制盾构掘进速度维持在5～10mm/min；在盾构推进到接收钢套筒后，严格控制推进速度小于5mm/min，盾构推力减小到15000kN 内。

车站

| 盾构推进方向 | 加固区 | 冷冻区地下连 续 墙 | 车站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 侧墙 |

钢套筒

| 第1阶段推进 | 第2阶 | 第3阶段推进 |
| --- | --- | --- |
|  | 段推进 |  |

图2-5 钢套筒接收盾构机阶段划分示意图

2.3建立盾构接收钢套筒数值模型

由于地层对盾构体的反作用以及刀盘旋转，造成盾构在推进过程中将产生不规则应力。不规则应力传递到刀盘前段将产生较大的扭转力，过大的扭转力将对钢套筒、接收基座产生破坏力，从而导致接收装置密封失效，甚至会造成盾构接收的失败。针对盾构接收时对钢套筒以及基座产生的力学工程问题，可以采取试验研究、理论分析、数值模拟以及现场监测等多种研究方法。由于理论分析过于抽象，未结合实际工况，结果可信度不高以及用实物进行试验存在困难。故使用数值模拟的方式对盾构接收钢套筒结构力学行为进行分析研究。

考虑到所研究的钢套筒接收盾构这个过程属于岩土工程问题，故采用FLAC 3D 数值分析软件进行盾构接收钢套筒结构力学行为研究。但是，当前FLAC 3D 软件建立数值

西南交通大学硕士研究生学位论文                第13页

模型能力比较羸弱，尤其是建立复杂繁琐的三维模型十分困难。故选择ANSYS 建立钢套筒接收盾构模型，再通过接口将建好的模型导入FLAC 3D 中，在FLAC 3D 中完成后处理。

2.3.1FLAC 3D 软件简介

FLAC 3D 是由Itasca 公司推出的一款岩土力学有限元计算软件，它是FLAC 2D 的扩展[48]。FLAC 3D 中的单元可以通过调整修正来模拟实际的结构，单元的本构模型可以是线性的或者非线性的[49]。当受外力影响使模拟的结构屈服后，结构所对应的网格单元可以进行相应的应力与应变[50]。FLAC 3D 运用的是“混合离散法”技术，使用显式拉格朗日算法。FLAC 3D 在计算过程中不会产生刚度矩阵，所以可以在较小内存空间的情况下计算复杂繁琐的数值模型[51]。

2.3.2工程概况

2.3.2.1成都地铁六号线犀浦站盾构接收工程
	成都地铁六号线前两期工程设计的第九个车站为犀浦站，与成都地铁2 号线犀浦站交汇换乘。成灌高铁线以及红光大道位于车站的东北侧，沿浦发街西南至东北的方向布置。犀浦站中心为里程YCK14+726.846，车站设计起点里程为ZCK14+555.250，终点里程为YCK14+831.054。车站是一个中心里程处宽度为24.6m 的楔形站台岛式车站，车站长度约275.24m。顶板覆土厚度为3.5～4.1m，底板埋深18.4～20.9m。犀浦站包含2 个预留通道在内共设置有4 个出入口通道，2 组风亭。盾构接收井布置在车站大、小里程端。图2-6 为犀浦站平面布置示意图。

| 1 号风亭 | D 出入口 | C 出入口 | 2 号风亭 |
| --- | --- | --- | --- |

犀浦站

A 出入口

B 出入口	换乘通道

图2-6 犀浦站平面结构示意图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第14页

2.3.2.2工程地质情况
	根据钻孔揭示，犀浦站地质情况从地表往下到接收井底端依次是：杂填土、粉质黏土、稍密卵石和中密卵石。其中，盾构主要经过的地层为稍密卵石层与中密卵石层。各层土的描述为：
	1.杂填土 
	该层土颜色主要为灰褐、黄褐等杂色，主要组成部分为碎石、少量黏性土以及混凝土块等，其中含20%～30%的块石，粒径范围10～15cm，局部为道路路面，混凝土层厚度250～300mm。杂填土层普遍分布在本车站范围内，层厚为0.50～1.70m，层顶标高为536.05～537.60m，层底标高534.44～536.91m。该层土为回填时间小于5 年的新近回填土，该层土由于均匀性差，并且大多数为欠压密土，土体本身的自重固结还没有完成，土体结构疏松，故具有很高的压缩性、比较低的强度以及受荷载易变形等特点。

2.粉质黏土 
	该层土颜色主要为灰褐、黄褐色，以可塑状态为主，局部为硬塑。该层土组成成分大部分为粘粒，含有少量的粉粒。如用手搓捻会有略微的砂感。土层稍微有光泽反应，没有摇振反应。该层土的韧性为中等，干强度也为中等。局部分布在区段场地内，层厚为0.30～4.50m。层顶标高477.92～573.36 m。标贯实测击数平均值N=8.4 击/30cm。据室内试验，天然密度ρ=1.88～2.09g/cm3，平均值为1.98g/cm3；天然含水量ω=17.9～30.5%，平均值为24.6%；天然孔隙比e=0.540～0.895，平均值为0.716；液性指数IL=0.21～0.72，平均值为0.37；压缩系数a0.1～0.2=0.17～0.48MPa-1，平均值为0.28MPa-1，属中压缩性土；压缩模量ES=3.81～9.85MPa，平均值为6.58MPa。

3.稍密卵石 
	该层土颜色主要为浅灰色、褐灰色。土体潮湿～饱和，稍密。该层土的卵石粒径一般为2～8cm，大约占55%～60%。主要由中、细砂及圆砾充填，由于该层土的土体主要由花岗岩、灰岩、石英砂岩及砂岩等组成，故具有较好的磨圆度，但是分选性较差。

4.中密卵石 
	该层土颜色主要为褐灰色、浅灰色。土体卵石含量约占60%～70%，中密，局部稍密。

2.3.3建立地层模型

为了较为真实地反映钢套筒在盾构接收过程中与岩土体和结构的相互作用，参考实际工程中接收井的尺寸建立盾构接收井模型。盾构接收井横断面尺寸如图2-7 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第15页

图2-7 盾构接收井横断面尺寸图（单位：m）

根据圣维南原理，在满足既定边界条件的情况下，模型尺寸取隧道直径的3～5 倍能

够最大程度地减轻边界效应的影响[52]。故整个模型的左右边界取5倍洞径，约为36.55m；

底部边界距离接收井的底板38.68m，模型的整体结构尺寸图如图2-8 所示。

杂填土层

粉质黏土层

| 稍密卵石层 | 32.23 | 4.32 | 6.9 | 4.32 | 32.23 | 20.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中密卵石层

38.68

图2-8 模型几何边界（单位：m）

西南交通大学硕士研究生学位论文                第16页

按照盾构接收井以及几何边界的尺寸，使用ANSYS 有限元软件建立数值模型。整个盾构接收钢套筒数值模型共计290322 个节点，277452 个网格。盾构接收钢套筒数值

| 模型如图2-9 所示。 | Y | Z | X |
| --- | --- | --- | --- |

图2-9 数值模型（y 轴为盾构掘进方向）

2.3.4建立钢套筒模型

由于着重研究钢套筒在盾构接收过程中的力学行为，故本节对钢套筒部分数值模型

进行具体说明。

从图2-1 钢套筒的轴侧图可以得到，钢套筒主要由支撑结构和筒体结构构成。由于钢套筒构件众多，在进行数值分析时需要对筒体结构和支撑结构进行必要简化。钢套筒结构的具体设计参数为：钢套筒纵向长度为12m，外径为6.9m，内径为6.7m，厚度为0.1m，门盖厚度为0.36m，加劲肋厚度为0.13m，底部基座横向长度为5m，底部基座纵向厚为0.3m。钢套筒设计参数见表2-1。

表2-1 钢套筒设计参数表（单位：m）

|  |  | 筒体 |  |  | 加劲肋 | 基座 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 厚度 | 外径 | 内径 | 门盖厚度 | 厚度 | 横向长度 | 纵向厚度 |
| 12 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 0.36 | 0.13 | 5 | 0.3 |

从图2-10 钢套筒的侧视图可以看到，筒体底部框架由8 个纵向连接的钢基座组成，此处分别编号为1#~8#。筒体纵向由钢板环拼接而成，同时钢套筒的下半环设置了较强的加劲肋。钢套筒底座的基座纵向间距与实际设计相同：1#到2#的间距为1.08m；2#到3#的间距为0.72m；3#到4#的间距为1.08m，以此类推。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第17页

| 8# | 1.08 | 7# 6# 0.72 | 1.08 | 5# 4# 0.72 | 1.08 | 3# 2# 0.72 | 1.08 | 1# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图2-10 钢套筒侧视图

钢套筒筒体下半环加劲肋厚度为0.13m；筒体厚度为0.1m，如图2-11 所示。参考实际设计，钢筒体内部设置了四根轨道，厚度为5cm。筒体门盖厚度为0.36m。

为了约束钢套筒在接收过程中发生过大的纵向位移，在钢套筒门盖后设置了3 根支撑于接收井底板上的斜撑模拟反力架部分，在本模型中采用beam 单元进行模拟，如图2-11 b)所示。

为了防止在对钢套筒进行力学结构分析时各个名词产生歧义，在此做统一说明。在钢套筒纵向方向（沿Y 轴方向）上，钢套筒靠近洞门端称为钢套筒开放端，钢套筒尾部即靠近斜撑的一端称为钢套筒靠近门盖端。钢套筒中段部分称为钢套筒中部，如图2-11 a）、b）所示。而在钢套筒横向方向上（沿X 轴方向），钢套筒的拱底、拱腰与拱顶如图2-11 c）所示。

开放端
	靠近门盖端

Z

|  | a）钢套筒正面 | X | Y | b）钢套筒背面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第18页

钢套筒拱顶

钢套筒拱腰

钢套筒拱底

c）钢套筒数值模型正视图

图2-11 钢套筒数值模型

为了分析盾构机在推进过程中岩土体、结构之间的相互作用，分别在盾构机和衬砌

结构外侧设置了超挖沉降单元和衬砌回填沉降单元。分别模拟由于盾头超挖和盾尾脱离

引起的沉降，如图2-12 所示。

岩土体

盾构超挖沉降单元	衬砌回填沉降单元

衬砌单元

盾构机

图2-12 盾构施工单元布置示意图

2.3.5确定物理力学参数

模型中各层岩土体均采用Mohr-Coulomb 弹塑性本构模型进行模拟，岩土体的物理

力学参数见表2-2。钢套筒斜撑采用Beam 单元进行模拟，相关参数见表2-3。接收井钢

西南交通大学硕士研究生学位论文                第19页

筋混凝土结构、钢套筒模型、衬砌结构、超挖空隙、回填空隙均采用各向同性Elastic 本构模型进行模拟，相关物理力学参数见表2-4。

表2-2 土层物理力学参数表

| 材料 | 本构模型 | 弹性模量 | 泊松 | 内摩擦角 | 粘聚力 | 密度 | 土层厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （MPa） | 比 | （°） | （kPa） | （kg/m3） | 度（m） |
| 杂填土 | Mohr- | 13.3 | 0.39 | 10 | 8 | 1800 | 1.5 |
|  | Coulomb |  |  |  |  |  |  |
| 粉质黏土 | Mohr- | 10 | 0.37 | 16.5 | 19 | 1950 | 4.5 |
|  | Coulomb |  |  |  |  |  |  |
| 稍密卵石 | Mohr- | 38 | 0.3 | 30 | 0 | 2100 | 9 |
|  | Coulomb |  |  |  |  |  |  |
| 中密卵石 | Mohr- | 48 | 0.28 | 34 | 0 | 2200 | 43.9 |
|  | Coulomb |  |  |  |  |  |  |

表2-3 钢套筒斜撑物理力学参数

| 参数 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 弹性模型 | 200 | GPa |
| 泊松比 |  |  |
|  | 0.3 | — |
| 横截面面积 |  |  |
|  | 0.006 | m2 |
| IY | 2e-6 | m4 |
| IZ | 2e-6 | m4 |
| IP | 0.0 | m4 |

表2-4 数值模型相关结构物理力学参数

|  | 结构 | 本构模型 | 弹性模量 | 泊松比 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （MPa） |  | （kg/m3） |
|  | 盾构管片 | Elastic (Isotropic) | 33500 | 0.2 | 2500 |
|  | 盾构机 | Elastic (Isotropic) | 210000 | 0.25 | 735 |
|  | 接收钢套筒 | Elastic (Isotropic) | 210000 | 0.2 | 4000 |
|  | 超挖单元 | Elastic (Isotropic) | 50 | 0.2 | 2000 |
|  | 注浆单元 | Elastic (Isotropic) | 50 | 0.2 | 2000 |
|  | 接收钢套筒浆液 | Elastic (Isotropic) | 100 | 0.5 | 1500 |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第20页

2.3.6边界约束条件

整个模型除了顶部地表（Z 轴正方向表面）设置为自由端以外，其余方向均以端面边界节点限制该方向的位移。

2.3.7施工工况模拟

根据实际盾构接收施工阶段并简化数值模型的计算，设置盾构每一环掘进0.36m，盾构接收完成共有86 个施工步来模拟盾构进入钢套筒地过程。对于盾构掘进的模拟，首先去除需开挖管片环的地层单元，同时添加管片单元模拟该环管片的支护并施加相应静力荷载[53]。数值模型的施工工况荷载主要由盾构在地层中以及盾构在接收钢套筒内两个部分组成。根据实际施工情况具体设置为：当盾构在地层中推进的时候，掌子面压力设置为0.3MPa，注浆压力设置为0.2MPa，顶推力设置为0.3MPa。当盾构推进到钢套筒后，掌子面压力随着盾构机进入钢套筒的长度呈线性逐渐减小，直到盾构到达钢套筒后端盖后降为0，见式（2-1），钢套筒内密封压力设置为0.4MPa。

| N = | 0.3 | − | a 0.3 12 | （2-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中N —盾构进入钢套筒后掌子面压，单位MPa；	a —盾构进入钢套筒的长度。

2.3.8模型验证

2.3.8.1钢套筒应力监测点布置
	为了验证数值模型的准确性，对钢套筒在盾构接收过程中所受应力进行监测，并与数值模拟的计算结果进行对比。图2-13 为钢套筒应力监测点布置侧视图，图2-14 为钢套筒应力监测点布置正视图。

A BC

| C-1 | B-1 | A-1 |
| --- | --- | --- |
| C-2 | B-2 | A-2 |
| C-3 | B-3 | A-3 |

A BC

图2-13 监测点布置侧视图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第21页

A(B、C)-1

A(B、C)-2

A(B、C)-3

图2-14 监测点布置正视图
2.3.8.2数据对比
	从图2-15 和图2-16 中可以看出，虽然钢套筒各个监测点的应力值均略大于数值模拟计算值，但在数值上相差较小，且钢套筒各个监测点的应力变化趋势相同。考虑到数值模型在建模过程中进行了一定程度简化，故误差是在可接受范围之内。虽然有一定程度的偏差，但总体变化规律接近，所以数值模型的计算结果具有合理性。

| 30 |  | A1点应力值数值模拟(MPa) A1点实测应力值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2点应力值数值模拟(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应力值/MPa | 11 | A2点实测应力值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | B2点应力值数值模拟(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1点应力值数值模拟(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | B1点实测应力值（MPa） C1点应力值数值模拟(MPa) C1点实测应力值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2点实测应力值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | C2点应力值数值模拟(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2点实测应力值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应力值/MPa | 15 | 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 护 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通 |  |  |  |  |  |  |  |  | 盾构掘进方向 |  |  |  |  |  | 通 |  |  |  |  |  |  | 盾构掘进方向 |  |  |  |  |
| -12 |  | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 盾构距离钢套筒位置/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盾构距离钢套筒位置/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图2-15 监测点A1+B1+C1监测数据对比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图2-16 监测点A1+B1+C1监测数据对比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4盾构钢套筒接收风险评价研究

地铁盾构钢套筒接收工程由于受施工过程复杂性、不稳定性、阶段性以及施工环境特殊性等问题地影响，造成实际工程施工中存在着大量繁杂的风险干扰因素，导致接收过程面临许多问题。因此，确保地铁盾构钢套筒接收安全的重点在于对风险因素做定性评估、定量评价，科学制定风险应对措施。为便于后文开展对钢套筒接收盾构施工的风险评价研究，本节对钢套筒接收盾构施工风险评价研究中风险识别与风险评价方法进行介绍与归纳。风险评价的具体流程如图2-17 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第22页

| 风险界定 | 风险辨识 | 风险分析 | 风险评价 |
| --- | --- | --- | --- |

图2-17 风险评价流程

2.4.1盾构钢套筒接收风险识别方法

对盾构接收钢套筒施工进行风险识别的作用是，通过使用有效的工程风险识别方法将盾构接收过程中可能存在的风险因素找出来，并进行归纳分类[54]。明确在钢套筒接收过程中可能引起的各类风险类别，为钢套筒接收盾构施工的风险评价做好准备。

目前常用的风险识别方法主要包括德尔菲法、检查表法、故障树法和WBS-RBS 法等[55]。

2.4.1.1德尔菲法
	德尔菲法（Delphi），也叫做专家调查法[56]。是根据领域权威专家所具备该领域的专业知识和工程经验识别风险。首先，结合具体的工程情况组织该方面的专家拟定风险调查方案，同时制作调查表格。然后，将工程风险识别目标和调查信息提供给专家，彼此分隔的专家对风险因素进行识别、分析。最后，对专家们的观点收集整理，检查是否有不统一的观点。如果有，应将不一致的观点进一步进行修改整理，直到在可接受范围内能够统一。德尔菲法由于是行业内权威专家的观点，即使有一定主观性，但仍然有很高的参考价值。

2.4.1.2检查表法
	检查表法依靠文献资料与实际同类工程，把以往同类型工程中出现过的风险进行汇总，总结归纳于指定文件中，为后续对本工程进行风险识别的专家进行对照。开展此方法的主要步骤为：首先，通过对同类实际工程案例的风险分析，相关风险辨识人员整理罗列出本工程可能具有的风险因素和可能产生的风险事故。紧接着，将本工程与前面所总结归纳的风险事件进行分析比对，罗列归纳出本工程可能具有的风险。最后，组织行业专家对所罗列的风险清单进行比选，最后得到本工程的风险清单。检查表法经过对以往资料地整理归纳，能够较简单地识别出本工程的潜在风险。这是一种简便、易行且合理的科学方法[57]。

2.4.1.3故障树法
	故障树法是一种通过演绎来表示的研究方法[58]。此法是在已经获知事故风险的情况下，使用一定的逻辑推理手段获得事故风险的诱因。这种方法是将引发事故风险的各种各样诱因通过系统且详细地阐释，便于获得系统中的多种风险诱发因子并且执行逻辑推导、运算。这种方法通常被用来进行识别与历史类似工程项目风险的识别，根据对此类工程项目可能引发风险地了解与熟悉，进行待识别工程项目的风险识别。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第23页

2.4.1.4WBS-RBS 法
	WBS-RBS 法是一种分别从工程风险与施工两个不同方向出发，对工程风险进行识别分解的方法[59]。此方法由于特殊的风险识别方式，不仅能够对工程风险进行识别与分解，而且还能在熟悉整体工程风险的前提下掌握施工中各种细节。

2.4.2盾构钢套筒接收风险评价方法

风险评价是通过一定的风险识别方法，得出风险因素与风险事件后，结合这些风险在钢套筒接收盾构施工中发生的概率以及发生该风险后可能产生地损失。完成评价该工程的总体风险等级，并进行定量化分析。

风险评价常使用的方法有层次分析法、数据包括分析法、灰色聚类法以及模糊综合评判法等。

2.4.2.1层次分析法
	层次分析法（AHP），是一种把影响决策的因素划分为目标、方案以及准则等层次，在这基础上对问题进行定量与定性分析的评估方法[60]。为了达到预期目标，该方法需要将拟解决的问题划分为不同影响因素。根据各种因素之间的隶属关系以及互相关联影响，组合聚集成为不同的层次，构成一个多元素多层次模型。最终，将问题转化为各个低层次之间相对于最高层的重要性权重确定或重要程度排序。此方法的结构图如图2-18 所示。

| A层 | C1 | C2 | B1 | C4 | B2 | C5 | A | Ci | B3 | Ci+1 | Bm | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C层 |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  | Cn-1 |  |

图2-18 层次分析法结构图

层次分析法的主要优点有：
	（1）层次分析法是一种系统地分析手段。此方法把问题当做一个体系，通过分析，对比判断、综合分析的思维方式来决策。

（2）层次分析法是一种简单好用的评估方法。

（3）定量数据信息需求较少。

层次分析法的主要缺点有：
（1）不能为决策提供新方案。层次分析法只是在已有方案中选择较好的一个，不能

西南交通大学硕士研究生学位论文                第24页

保证已选方案就是最好的，无法为决策提供新方案。

（2）在评估时使用定性成分很多，定量的数据却比较少，评估所得结果难以使人信服。

（3）当评定的指标太多时，数据计算量大，且权重确定较困难。

（4）准确获得特征值和特征向量的方法较繁琐。

2.4.2.2数据包络分析法
	数据包络分析法是运用线性规划的思想，依据大量的投入指标与大量产出指标，将能够进行对比的相同类别元素进行一种有效的数量对比分析 [61]。数据包络分析法的具体实施流程如图2-19 所示。

确定评价目标

选择决策单元（DMU）

建立输入输出指标体系

选择DEA模型

进行DEA评价分析

否

满意

是

综合评价分析结论

图2-19 数据包络分析法实施流程图

数据包络分析法主要优点有：
	（1）利用投入产出的相对效率进行评价，原理简单，且不需要对数据进行无量化处理。

（2）由于依赖大量的实际数据，故可以从模型中得出权重，具有较强的客观性。

数据包络分析法主要缺点有：
（1）权重由模型自动生成，常与决策者关心的指标权重不符，影响评价结果。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第25页

（2）评价的结果是各单元的相对发展水平，不能得出各自独立的实际水平。

2.4.2.3灰色聚类法
	灰色聚类法基于不同形式白化函数对差异性指标赋予权重，将灰色系统的指标量化为可计算的指标[62]。最后，通过指标数据组合加权，达到对其聚类判断效果。灰色聚类法的实施流程如图2-20 所示。

明确聚类对象、评价指标、灰类集

构件白化矩阵、白化函数

确定灰类特征值

求解指标权重

计算聚类系数，确定评价等级

图2-20 灰色聚类法实施流程图

灰色聚类法具有如下优点：
（1）是一个可以有效评价信息明确与不明确并存的灰色系统；（2）对样本量及其分布规律没有严格要求；
（3）计算工作量较小。

灰色聚类法具有如下缺点：
	（1）利用传统白化函数，计算指标对评价级别的白化函数时，会出现较多的零，存在信息丢失，导致评价结果出现偏差；
	（2）对于不同的白化函数，可能出现不同的评价结果，影响结果的准确性。

2.4.2.4模糊综合评判法
	模糊综合评判法是一种以模糊数学为依托的评价方法[63]。该方法使用模糊数学领域中隶属度理论将定性问题转化为定量评价。通过模糊数学将受到多种因素约束的评价对象得出一个综合地评价。该方法由于得出的是定量数据，故具有结果清晰，且比较系统的优点。此方法能够很好地解决不易量化的、模糊的问题，适用于各种非确定性问题。模糊综合评判法的实施流程如图2-21 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第26页

确定评价指标因素集

确定评价指标评语集

确定评价对象权数集

单因素模糊评价

多因素模糊综合评价

图2-21 模糊综合评判法的实施流程图

模糊综合评价法具有如下优点：
	（1）此方法运用具体的数据作为处理评价的依据，对评价对象进行模糊地处理。虽然此方法依托于模糊数学，但是所建立地数学模型比较简单。对于涉及具有不确定性因素问题进行模糊地综合评价，特别适用于受多因素影响的系统。

（2）此方法将不确定性的影响因素转变为了模糊的概念，使得定性的问题变化为定量化，增加评价结果的准确性。能够对于影响因素较为模糊的对象体系做出合理科学地量化评估。

（3）运用此方法获得的评估结果不是一个精确的点值，而是一组向量。能够有效的客服传统数学结果为唯一解的“问题”。此方法所得出的结果具有较丰富的信息，既能够较准确地描述被评价对象，又能够对结果进行加工，获得其他有价值的参考信息。

模糊综合评价法具有如下缺点：
	（1）由于此方法为矩阵计算，计算比较繁琐。并且对于确定权重与隶属度以及算法都受一定的主观因素影响。

（2）当指标集U 的个数比较多的时候，由于受权重向量和为1 约束，通常造成隶属度的权重系数较小，影响模糊矩阵R与权向量匹配度，甚至产生计算结果的超模糊现象。此时，计算结果的分辨很不理想，无法准确的分辨隶属度的高低，情况严重时会影响评判结果，但是可以通过分层模糊评判法进行改进。几种风险评价的方法对比见表2-5。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第27页

表2-5 常用风险评价方法对比表

| 评价方法 | 方法描述 | 权重确定方法 | 关键函数 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

构造模糊判断矩

| 模糊综合评判法 | 阵，计算各个指标的 | 主客观赋值法 | 模糊评判 | 适合解决模糊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隶属度，选择合适的 |  | 矩阵，模糊算 |  |
|  |  |  |  | 的不确定性的问题 |
|  | 模糊算子对其进行运 |  | 子 |  |

算。

构建多层次的评

| 层次分析法 | 价结构，同层间两两 | 主观赋值法 | 一致性指标 | 适用于多目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比较，计算权重（特 |  |  | 多要素复杂的决策 |
|  | 征向量），最终得到总 |  |  | 对象 |

的评价值。

| 数据包络分析法 | 使用多投入多产 | 主观赋值法 | 效率评价指标 | 适用于具有多 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出的相对效率对不同 |  |  | 输入多输出元素有 |
|  | 评价系统进行效益排 |  |  | 效性的体系进行评 |
| 灰色聚类法 | 序。 | 客观赋值法 | 白化函数 | 价 |
|  | 通过构造白化函 |  |  |  |
|  |  |  |  | 适用于要素之 |
|  | 数，确定指标权重， |  |  |  |
|  |  |  |  | 间关系复杂且随机 |
|  | 对其进行灰类运算， |  |  |  |
|  |  |  |  | 的灰色体系 |
|  | 判定其分类 |  |  |  |

2.5本章小结

本章介绍了盾构钢套筒接收过程以及接收用钢套筒的设计安装。结合成都地铁六号

线犀浦站盾构接收实际工程，建立了盾构接收钢套筒数值模型并验证了模型的正确性。

最后，介绍了几种常用的钢套筒接收盾构施工风险源识别方法以及风险评价方法。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第28页

第3章盾构接收钢套筒力学行为研究

3.1引言

对盾构接收钢套筒力学行为研究，需要将关注的焦点聚焦在接收钢套筒上。在盾构接收过程中，需重点研究钢套筒筒身的应力应变变化以及钢套筒重要组成部分钢套筒基座和钢轨的应力变化情况。本章以此为出发点，通过对第二章建立的数值模型进行计算分析，以探究盾构接收钢套筒力学变化规律。

3.2初始地应力场

为了分析钢套筒在接收盾构机整个过程中的力学行为，需要先得到盾构掘进前的初始地应力场，即接收井施工完成、接收钢套筒完成安装并注浆后的地应力场。

图3-1 初始竖向地应力场

图3-1 为钢套筒安装完成后竖向地应力场，从图3-1 中可以看出，由于钢套筒与接收井围护结构刚性连接，钢套筒注浆后，在接收井围护结构与钢套筒连接部位底部产生了较大的竖向地应力。为了更清晰的呈现该部位的应力集中，对钢套筒-围护结构连接处横截面竖向地应力云图进行提取，如图3-2 所示。可以看到钢套筒与围护墙体连接部位底部墙体内的竖向地应力达到了11.7MPa。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第29页

图3-2 钢套筒-围护结构连接处横截面竖向地应力云图

3.3计算结果分析

3.3.1盾构掘进力学特征

3.3.1.1地层中推进
	图3-3 为地层中掘进掌子面位移场特征图。从图3-3 可以看到，在盾构掘进过程中，盾构隧道掌子面由于受到盾构推进力的作用，掌子面发生挤压变形，其变形等值线形状呈现“耳”形。掌子面上部纵向位移约为2.7mm，大于掌子面下部纵向位移。在盾头前端的浆液压力作用下，掌子面位置拱顶附近地层发生隆起变形。

图3-3 地层中掘进掌子面位移场特征

为了分析在盾构接收过程中接收井附近地层的位移场变化情况，分别对接收井围护结构后面的拱顶部位和地表部位竖向位移进行监测。

图3-4 为围护结构背后土层位移变化图。从图3-4 中可以看出，随着盾构推进，当

西南交通大学硕士研究生学位论文                第30页

掌子面与围护结构的距离大于4.5m 时，围护结构后拱顶土层发生竖向沉降，随着盾构机推进，竖向沉降逐渐减小；当掌子面与围护结构的距离小于4.5m 时，围护结构后拱顶土层发生隆起，并随着盾构机地推进隆起逐渐增大；在掌子面到达监测土体断面时土层隆起到达峰值。在盾构机到达监测断面时，拱顶隆起突然减小，这是由于盾构超挖引起的拱顶沉降；在盾构机通过监测断面过程中，拱顶土层的竖向沉降几乎为0，而盾尾脱离后，由于存在注浆间隙，因而拱顶沉降急剧增大。

地表沉降变化趋势基本与拱顶沉降变化趋势一致。但是，在盾构机通过监测断面过程中，地表有缓慢隆起减小现象，这是由于超挖所引起的沉降变化具有一定滞后性。

| 1.0 | 地表沉降 |
| --- | --- |

拱顶沉降0.5

| 竖向沉降/m | 0.0 | 围 |
| --- | --- | --- |
|  | -0.5 | 护 |
|  |  | 结 |

构

| -1.0 | 开 挖 |
| --- | --- |

面
盾构掘进方向

| -1.5 -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开挖面距离围护结构表明的距离/m

图3-4 围护结构背后土层位移变化
3.3.1.2钢套筒内推进
	图3-5 为盾构在钢套筒内推进浆液位移云图。从图3-5 中可以看出，盾构机在钢套筒内推进过程中，浆液受到挤压力作用发生纵向位移，位移等值线云图呈现半圆形。盾构压力通过浆液传递作用于钢套筒上。

图3-5 盾构在钢套筒内推进浆液位移云图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第31页

为了更好的分析钢套筒在接收盾构过程中力学状态的变化情况，对盾构接收过程中

钢套筒重要组成部位的各个指标变化情况进行提取。由于钢套筒结构整体力学行为具有

对称性，为简便分析，故对各个指标取钢套筒的一半进行说明。

3.3.2钢套筒位移

图3-6 为钢套筒位移变化监测点布置图。如图3-6 所示，在钢套筒开放端顶部、腰部以及底部设置DS3，DS2，DS1 三个位移监测点；在钢套筒中间的顶部、腰部以及底部设置DS6，DS5，DS4 三个位移监测点；在钢套筒门盖端正中心的顶部，中部，底部设置DS9，DS10，DS7 三个位移监测点，并在钢套筒筒身与门盖端交界处的正中心设置DS8 位移监测点。对盾构接收过程中钢套筒位移进行监测。

Z

X 	Y

图3-6 钢套筒位移变化监测布置点

1.拱底监测点 
	图3-7 为钢套筒拱底监测点竖向位移变化图，分别为钢套筒DS1、DS4、DS7 三个监测点竖向位移变化情况。可以看到，沿着纵向分布的三个监测点竖向位移变化趋势基本一致，均是随着盾构朝钢套筒掘进方向逐渐增大。其中，靠近开放端监测点DS1 竖向位移在围护结构破除前数值从将近-0.5mm 逐渐增大到0.45mm 左右；并在围护结构破除过程中，竖向位移发生从-0.05mm 左右到约0.45mm 的拱起“突增”；在围护结构破除后，竖向位移基本维持在0.45mm 左右。相比之下，中间监测点DS4 的竖向位移值在围护结构破除前后变化都相对较小，竖向位移均表现为沉降位移，始终维持在0.8mm 左右。对于靠近门盖端的监测点DS7 而言，竖向位移全程表现为沉降，同时在围护结构破除过程中和钢套筒完成盾构接收时，有一定的位移“突增”发生。围护结构破除后随着盾构机的推进，竖向沉降先增大到1.8mm 再逐渐减小至1.37mm。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第32页

2.拱腰监测点
	图3-8 为钢套筒拱腰监测点横向位移变化图，分别钢套筒拱腰处DS2、DS5、DS8 三个监测点水平向位移变化情况。可以看出，钢套筒开放端拱腰监测点DS2 的水平位移在围护结构破除前接近于0，而在围护结构破除过程中发生从0 到0.15mm 的拱起“突增”，围护结构破除后，该位置的水平向位移值从0.15mm 附件逐渐增大至0.32mm 左右。表明结构在盾构机重力作用下，拱腰发生了向内凹的位移趋势。DS5 位移变化的趋势与DS2基本一致，但是相比于DS2，DS5 位置的水平位移终值和变化幅度较大。在洞门破除后到钢套筒完成接收这个阶段，DS5 的水平位移值从0.05 逐渐增大至0.58mm 左右，变化幅度约为DS2 和DS8 同一阶段水平位移的3.5 倍左右。且在掌子面还未到达该位置前就开始逐渐增大，这是由于浆液对钢套筒的约束作用比钢筋混凝土围护结构弱造成的。由于门盖对钢套筒尾部结构具有较强的约束作用，导致虽然靠近门盖端监测点DS8 水平位移的变化趋势与DS2 和DS5 的变化趋势基本一致，但是相比于DS2 和DS5，DS8 的水平位移无论是从变化幅度还是水平位移值均小于前两个监测点的值。在洞门破除后到钢套筒完成接收这个阶段，DS8 的水平位移值从0 逐渐增大至0.1mm。

| 位移/mm | 0.75 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | 2 | 4 | DS1 Z方向 |  | 位移/mm | 0.6 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | DS2 X方向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DS4 Z方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DS5 X方向 |  |  |  |
|  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DS7 Z方向 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | DS8 X方向 |  |  |  |
|  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |
|  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  |
|  | -0.25 |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0.50 |  |  |  |  | 挖 |  |  |  | 6 | 8 |  | 0.2 |  |  |  |  | 挖 |  | 盾构掘进方向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2.00 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.3 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-7 钢套筒拱底监测点竖向位移变化图3.拱顶监测点

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-8 钢套筒拱腰监测点横向位移变化图

图3-9 为钢套筒拱顶监测点竖向位移变化图。分别为钢套筒拱顶监测点DS3、DS6、DS9 的竖向位移变化图。可以看到，靠近结构开放端监测点DS3 的竖向位移在围护结构破除前随着盾构的推进从-0.5mm 逐渐增大，在盾构接近围护结构时，位移变为正的0.25mm。在盾构破除围护结构后到盾构接收完成的整个阶段，该位置的竖向位移变化较小，基本保持在0.26mm 附近。而DS6 位置的竖向位移绝对值全程总体呈现减小趋势，竖向位移绝对值从1.0mm 逐渐减小至0.5mm。但在盾构掘进到该监测断面时，竖向位移出现了一个幅度为0.25mm 的减小峰值。而靠近门盖端监测点DS9 的竖向位移绝对值最大，绝对值达到了1.1mm 左右，体现为沉降。在围护结构破除后，DS9 监测点位置的竖向位移变化不大，绝对值均保持在1.75mm 附近。但是当盾构结构靠近该监测断面时，

西南交通大学硕士研究生学位论文                第33页

即在盾构将要完成接收时，DS9 处的竖向位移发生了一个幅度在0.6mm 左右的减小峰值。这是由于浆液被排除重力减小，所以竖向位移逐渐变小。

4.门盖纵向监测点
	为了分析钢套筒门盖纵向位移变化情况，对门盖中心点DS10 在盾构接收过程中纵向位移变化情况进行提取，如图3-10 所示。从图3-17 中可以看出，随着盾构掌子面推进，围护结构破除前，钢套筒门盖纵向位移1.4mm 逐渐增大至1.9mm。在围护结构破除过程中，门盖纵向位移发生了一定程度的突然增大，其增幅为0.1mm。而围护结构破除后，盾构机推进压力通过钢套筒内填充的浆液传递到钢套筒结构上，整个接收过程中钢套筒门盖的纵向位移量值先从1.8mm 增大至1.9mm 后又逐渐减小至1.3mm 左右，并在钢套筒即将完成接收时有一个幅度为0.35mm 的位移突变。可以看到，盾构机接收到约4m 时，门盖纵向位移值开始逐渐减小。

| 位移/mm | 0.50 0.25 | DS3 Z方向 DS6 Z方向 DS9 Z方向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 位移/mm | -1.2 | DS10 Y方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.00 | 围 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.4 | 护 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0.25 | 结 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 | 构 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0.50 | 开 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.6 | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0.75 | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0 -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | -2.00 -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图3-9 钢套筒拱顶监测点竖向位移变化图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图3-10 钢套筒门盖监测点纵向位移变化图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，在接收盾构的过程中，钢套筒整体的竖向位移变化趋势为：钢套筒开放

端附近竖向位移为上；而在钢套筒靠近门盖端竖向位移则是表现为沉降。从钢套筒开放端到靠近门盖端竖向向下的位移不断增加。钢套筒沿X 轴方向的位移与钢套筒筒身受到的侧向约束有很大的联系。在缺乏侧向约束的钢套筒中部，沿X 轴方向的位移最大时能达到0.6mm。相比于钢套筒靠近门盖端较好的约束情况，钢套筒开放端附近沿X 轴方向的位移大于钢套筒靠近门盖端。

3.3.3基座应力

图3-11 为钢套筒基座应力变化监测点图。如图3-11 所示，为了更好的分析在盾构接收过程中钢套筒基座的受力变化情况。分别对1 号基座、4 号基座和8 号基座的中间位置设置SS1、SS2、SS3 三个监测点；对1 号基座、4 号基座和8 号基座的基座与钢套筒拱底附近接触位置布置SS4、SS5、SS6 三个监测点进行主应力监测。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第34页 Z

X 	Y

图3-11 钢套筒基座应力变化监测点
	1.钢套筒拱底附近基座
	图3-12 为钢套筒拱底附近基座最小主应力变化，从图中可以看出，在洞门围护结构破除前，靠近开放端拱底附近基座所受到的压应力较小且保持在一个相对稳定的0.2MPa状态下。在洞门围护结构破除瞬间，靠近开放端拱底附近基座所受到的压应力从0.2MPa急剧增大至5MPa。在洞门围护结构破除后到盾构完成接收时，靠近开放端拱底附近基座所受的压应力较大，约为4MPa 至5MPa 之间。接收过程中，随着盾构的推进基座压应力先减小后增大。在洞门围护结构破除前到盾构完成接收的整个过程中，中间基座（4#基座附件）所受的压应力不仅较小而且还维持在相对稳定的0.2MPa 压应力状态。虽然在盾构通过钢套筒中间时由于自身自重对中间基座产生了一个压应力造成中间基座压应力的突增，但是突增幅度较小仅为0.3MPa 左右。而靠近门盖端拱底附近基座的压应力峰值约为3MPa 左右，总体上随着盾构推进呈现线性增大的趋势。

图3-13 为钢套筒拱底附近基座最大主应力变化图。从图中可以看出，在洞门围护结构破除前，拱底附近基座所受到的拉应力较小，从0.5MPa 逐渐减小至0。但在围护结构破除瞬间，拱底附近基座所受的拉应力急剧增大，从0MPa 突增至3MPa。在洞门围护结构破除后至盾构完成接收这段期间，拱底附近基座拉应力基本维持在3.5MPa 左右。在洞门围护结构破除前到盾构完成接收整个阶段，随着盾构的不断推进中间位置基座拉应力从0.5MPa 缓慢增大至2MPa。靠近门盖端基座拉应力在盾构接收全过程中，从0MPa逐渐增大至接近4MPa。靠近门盖端基座拉应力与钢套筒中部基座拉应力的变化趋势基本一致，但增长幅度明显大于中部基座拉应力。并且在盾构完成接收时，靠近门盖端基

座拉应力已经超过了钢套筒拱底附件基座拉应力。总体而言门盖端和开放端基座拉应力

大于中点位置基座所受的拉应力。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第35页

| 应力/MPa | 0 | -10 | -8 | SS1 最小主应力 |  |  |  |  |  |  |  | 应力/MPa | 4 | -8 | -6 | SS1 最大主应力 |  |  |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SS2 最小主应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS2 最大主应力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS3 最小主应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS3 最大主应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 |  |  | 围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 围 |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  |  |
|  | -4 |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 开 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5 |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盾构掘进方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 |  |
|  | -6 -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |

图3-12 钢套筒拱底附近基座最小主应力变化	2.竖向支撑

图3-13 钢套筒拱底附近基座最大主应力变化

图3-14 为基座竖向支撑最小主应力变化图。从图中可以看出，在洞门围护结构破除前，靠近开放端基座竖向支撑的压应力基本维持在0.5MPa。在洞门围护结构破除时，靠近开放端基座竖向支撑的压应力发生了一个从0.5MPa 至4MPa 的陡增，而在洞门围护结构破除后到盾构完成接收时，压应力逐渐减缓至2MPa。中间位置基座竖向支撑压应力在盾构接收的全过程变化趋势总体较平稳且值相对较小，基本维持在0.7MPa 左右。在洞门围护结构破除前，靠近门盖端基座竖向支撑的压应力从5MPa 逐渐增大至7MPa。在洞门围护结构破除后，靠近门盖端基座竖向支撑的压应力基本维持在7.5MPa，但是在盾构完成接收时，突然减小到3MPa 以下。总体来说，在盾构接收的全过程中，靠近门盖端基座竖向支撑的压应力均大于中点位置和靠近开放端。

图3-15 为基座竖向支撑最大主应力变化图。从图中可以看出，在围护结构破除前纵向三个监测断面的基座拉应力都相对较小，大约在0.1MPa 左右。而在围护结构破除过程中，靠近开放端基座竖向支撑拉应力发生突变，从0.1MPa 陡增至1MPa。而后随着盾构的逐渐推进，缓慢增加至1.7MPa。中间基座竖向支撑所受的拉应力在盾构接近该监测断面后从0.1MPa 逐渐增大，最终在盾构接收完成时达到了4MPa 左右。靠近门盖端基座竖向支撑的拉应力在盾构接收的最后阶段前，维持在0.1MPa 左右。而在盾构接收的最后阶段，靠近门盖端基座竖向支撑的拉应力也发生了突变，量值约为2MPa 左右。

SS4 最大主应力

| 应力/MPa | 0 | 围 | SS4 最小主应力 | 应力/MPa | 4 | 围 | SS5 最大主应力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SS6 最大主应力 |
|  | -2 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | SS5 最小主应力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 护 |  |
|  | -4 |  | SS6 最小主应力 |  | 2 | 结 |  |
|  |  | 护 |  |  |  | 构 |  |
|  | -6 | 结 |  |  | 1 | 开 |  |
|  |  | 构 |  |  |  | 挖 |  |
|  |  |  |  |  |  | 面 |  |
|  |  | 开 |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖 |  |  |  |  |  |

面

|  | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图3-14 基座竖向支撑最小主应力变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图3-15 基座竖向支撑最大主应力变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第36页

总得来说，在盾构接收过程中，钢套筒开放端附近基座与钢套筒靠近门盖端附近基

座受到的应力情况较为复杂，在盾构通过该基座附近时发生的应力突变幅度较大。而钢

套筒中部基座受到的应力在盾构接收的整个阶段均较为稳定，始终维持在一个相对平稳

的水平。相对于钢套筒两端的基座来说，钢套筒中部附近基座受到的应力数值较小且应

力变化幅度也相对较小。

3.3.4钢套筒应力

图3-16 为钢套筒应力变化监测点图。为了分析在盾构接收过程中钢套筒的受力变化情况，分别对钢套筒开放端、中点和门盖端的拱底、拱腰和拱顶内侧的主应力进行监测。如图3-23 所示，在钢套筒开放端顶部、腰部以及底部设置ST3，ST2，ST1 三个应力监测点；在钢套筒中间的顶部、腰部以及底部设置ST6，ST5，ST4 三个应力监测点；在钢套筒门盖端正中心的顶部，底部设置ST9，ST7 两个位移监测点，并在钢套筒筒身与门盖端的交界处的正中心设置ST8 应力监测点。

Z

X 	Y

图3-16 钢套筒应力变化监测点

1.拱底监测点应力
	图3-17 为钢套筒拱底最小主应力变化图。从图中可以看出，围护结构破除前，纵向三个位置钢套筒拱底所受的压应力基本一致，约为1MPa。在围护结构破除过程中，靠近开放端钢套筒拱底的压应力从1MPa 急剧增大至5MPa，而后随着盾构推进先减小至4.5MPa 而后又增大到5.5MPa 左右，到达压应力最不利位置。在盾构完成接收时，又发生了一个压应力减小的突变。中间点钢套筒拱底的压应力变化相对较小，基本维持在1MPa 左右，峰值小于2MPa。在盾构破除前到盾构即将完成接收前，靠近门盖端钢套筒拱底的压应力均较小，基本维持在1MPa 左右。而当盾构即将完成接收时较大，其值约为4.5MPa 左右。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第37页

图3-18 为钢套筒拱底最大主应力变化图。从图中可以看出，与图3-17 中的钢套筒拱底最小主应力一样，在围护结构破除前，纵向三个位置钢套筒拱底所受的拉应力基本一致，维持在0。在围护结构破除过程中，靠近开放端钢套筒拱底的拉应力急剧增大，约为6MPa 左右，而后变化不大基本维持在6MPa。中间点和靠近门盖端钢套筒拱底的拉应力在围护结构破除后均随着盾构推进逐渐增加，但是靠近门盖端拉应力在盾构即将接收完成时最大，约为11MPa 左右。而在盾构完成接收时，中间点钢套筒拱底的拉应力增大至2.7MPa 左右。

| 0 | ST1 最小主应力 | 12 | ST1 最大主应力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ST4 最小主应力 | 10 |  |
|  |  |  | ST4 最大主应力 |
|  | ST7 最小主应力 |  |  |
|  |  |  | ST7 最大主应力 |

-1 
8

| 应力/MPa | -2 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | 盾构掘进方向 |  | 6 | 应力/MPa | 6 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4 |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |
|  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 -10 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-17 钢套筒拱底最小主应力变化2.拱腰监测点应力

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-18 钢套筒拱底最大主应力变化

图3-19 为钢套筒拱腰最小主应力变化图。从图中可以看出，围护结构破除前，靠近开放端钢套筒拱腰最小主应力数值从1MPa 逐渐增大至2MPa，在围护结构破除过程中，最小主应力突然陡增至6MPa 左右。随着盾构推进数值先减小而后基本不变。靠近门盖端钢套筒拱腰最小主应力在掘进过程中数值较小且基本维持在0.2MPa 左右，但在即将完成盾构接收时，该位置最小主应力数值突然增加到10MPa 左右。中点位置最小主应力在盾构机通过该截面前基本稳定在0.2MPa 左右，在盾构机通过该截面后从0.2MPa 逐渐增大，接收完成后压应力为4MPa 左右。

图3-20 为钢套筒拱腰最大主应力变化图。从图中可以看出，在围护结构破除前，纵向不同位置的最大主应力变化不大，且靠近开放端拱腰的最大主应力大于其他位置。围

护结构破除后，靠近开放端拱腰最大主应力突然减小至负值（压应力），此后先增大后保持在3MPa 不变。中点及靠近门盖端拱腰位置受的拉应力随着盾构推进逐渐增大。但是，钢套筒中点位置所受到的拉应力增长幅度明显大于靠近门盖端拱腰位置。在盾构完成接收后，钢套筒中点拱腰位置的拉应力约为9MPa，而靠近门盖端拱腰位置的拉应力约为5MPa 左右。总的来说，拱腰受拉最不利位置为中点断面，主要是由于中间位置受侧向约束较弱造成的。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第38页

| 0 | ST2 最小主应力 | 10 | ST2 最大主应力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ST5 最小主应力 |  |  |
|  |  |  | ST5 最大主应力 |
|  | ST8 最小主应力 | 8 |  |
|  |  |  | ST8 最大主应力 |

-2 
	6

| 应力/MPa | -4 | 围 | 应力/MPa | 4 | 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6 |  |  |  | 护 |
|  |  |  |  |  | 结 |
|  |  |  |  |  | 构 |
|  | -8 |  |  | 2 | 开 |
|  |  |  |  |  | 挖 |
|  |  | 护 |  | 0 | 面 |
|  |  | 结 |  |  |  |
|  | -10 | 构 |  |  |  |
|  |  | 开 |  |  |  |

挖

| -12 -10 | -8 | 面 |  |  | 盾构掘进方向 |  |  | 6 | -2 -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3-19 钢套筒拱腰最小主应力变化3.拱顶监测点应力

图3-20 钢套筒拱腰最大主应力变化

图3-21 为钢套筒拱顶最小主应力变化图。从图中可以看出，拱顶压应力在盾构通过钢套筒中点断面前，拱顶沿纵向压应力较大的位置为靠近开放端。在围护结构破除过程中，该位置最小主应力数值急剧增大，峰值达到8MPa 左右。在围护结构破除后，该位置最小主应力数值又较快地减小至3MPa 左右，而后基本不变。在盾构即将完成接收前，靠近门盖端钢套筒拱顶受的压应力较小，基本在1MPa 左右。而在即将完成盾构接收时，靠近门盖端钢套筒拱顶受的压应力较为不利，约为11MPa 左右。在盾构接收的全过程中，钢套筒拱顶中部所受到的压应力均较小，压应力基本在2MPa 上下浮动。

图3-22 为钢套筒拱顶最大主应力变化图。从图中可以看出，随着盾构推进，在围护结构破除前，中点附近和靠近门盖端拱顶所受的拉应力较小，基本为0。但随着洞门围护结构的破除，钢套筒拱顶中点附近的拉应力逐渐增大，当盾构通过该截面后，拉应力剧烈增大至25MPa 左右，而后逐渐降低至20MPa。钢套筒靠近门盖端的拉应力在盾构通过钢套筒中部后就逐渐增大，在完成盾构接收后达到16MPa 左右。而在拱顶围护结构破除过程中，靠近开放端拱顶所受的拉应力突然减小，而后在整个接收过程中几乎不受

拉应力。中点断面拱顶所受的拉应力相对较大，在盾构通过中点断面时达到峰值，约为27MPa。

对比前述分析可以看到，在盾构接收的过程中，靠近钢套筒门盖端以及缺乏约束的

钢套筒中部的应力情况比较复杂。而钢套筒开放端位置的应力除了在盾构通过该截面时

由于盾构自重造成应力产生一定数值的突变以外，其余时候均比较稳定。值得注意的是，

在盾构接收中后期，钢套筒中部拱顶到钢套筒靠近门盖端拱顶范围受到的拉应力较其他

位置有明显偏大的趋势。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第39页

| 0 | ST3 最小主应力 | 30 | ST3 最大主应力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ST6 最小主应力 |  |  |
|  |  | 25 | ST6 最大主应力 |
|  | ST9 最小主应力 |  |  |
|  |  |  | ST9 最大主应力 |

-2

| 应力/MPa | -4 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | 盾构掘进方向 |  | 6 | 应力/MPa | 20 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |
|  | -10 |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |
|  | -12 |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-21 钢套筒拱顶最小主应力变化

3.3.5钢轨应力

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-22 钢套筒拱顶最大主应力变化

图3-23 为钢轨主应力监测点布置。为了分析在盾构接收过程中钢套筒钢轨的受力变化情况，分别对靠近开放端、中点和门盖端的钢轨主应力进行监测。如图2-23 所示，在钢套筒下端钢轨开放端、中部、靠近门盖端分别设置SG3，SG2，SG1 三个应力监测点；在钢套筒下端钢轨开放端、中部、靠近门盖端分别设置SG6，SG5，SG4 三个应力监测点。

Z

X 	Y

图3-23 钢轨主应力监测点布置

1.下端钢轨应力
图3-24 为下端钢轨最小主应力变化图。从图中可以看出，当围护结构破除时，靠近

西南交通大学硕士研究生学位论文                第40页

开放端下端轨道的压应力突然从1MPa 突增至8MPa 附近，洞门围护结构破除后压应力降低至5.5MPa 左右，随后又随着盾构推进逐渐增大至9MPa。而靠近门盖端钢轨在盾构完成接收前均较小，而当盾构即将完成接收时，靠近门盖端下端钢轨的压应力在盾构到达时急剧增大，约为10MPa。下端钢轨中部在盾构到达监测截面前压应力基本维持在1MPa 左右。当盾构通过该监测点后，下端钢轨中部所受到的压应力不断增大，直至盾构完成接收时，压应力到达了接近6MPa。

图3-25 下端钢轨最大主应力变化。从图中可以看到，靠近门盖端钢轨在盾构即将接收完成时，靠近门盖端的下端钢轨出现了较大的拉应力，数值约为18MPa。这是由于盾构机与钢轨之间的接触面没有分离导致的，反应了实际工程中下部钢轨在接收过程中随

着钢套筒变形弯曲，不能很好与盾构机接触。

| 应力/MPa | 0 | -8 | SG1 最小主应力 |  |  |  |  |  |  | 应力/MPa | 18 | -8 | SG1 最大主应力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SG2 最小主应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SG2 最大主应力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SG3 最小主应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SG3 最大主应力 |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  | 围 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  |  |
|  | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 |  | 构 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  |  |  | 开 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挖 |  |  | 盾构掘进方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -12 -10 |  | 面 |  |  |  |  |  |  |  | -2 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖面距离围护结构表面的距离/m |  |  |  |  |  |  |

图3-24 下端钢轨最小主应力变化2.上端钢轨应力

图3-25 下端钢轨最大主应力变化

图3-26 为上端钢轨最小主应力变化。从图中可以看到，在盾构机即将完成接收时，靠近门盖端钢套筒顶部轨道出现了较大的压应力。这是由于钢套筒变形后盾构机推进挤压顶部轨道造成的。图3-27 为上端钢轨最大主应力变化图。从图中可以看出，在盾构接收过程中，靠近钢套筒开放端顶部轨道的受拉应力较小。而中点和靠近门盖端的轨道最大主应力随着盾构推进逐渐增大；在即将完成盾构接收时，靠近门盖端的上端轨道出现了较大的拉应力，这是由于该监测位置钢套筒-轨道结构在盾构挤压作用下，门盖和筒体之间接头被挤压张开导致纵向拉应力增大导致的。

从上述对钢套筒中钢轨的应力分析中可以看到，在盾构接收过程中，钢轨应力情况与钢套筒应力情况比较相似。但在盾构接收的中后期，由于该钢套筒-轨道结构在盾构挤压作用下，门盖和筒体之间接头被挤压张开导致纵向拉应力增大导致钢套筒中部至钢套筒靠近门盖端的上方钢轨的压应力骤然剧增，达到120MPa。钢套筒中部至钢套筒开放端附近钢轨所受应力在盾构接收的全过程均维持在一个相对稳定的状态。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第41页

| 应力/MPa | 0 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | SG4 最小主应力 |  |  | 应力/MPa | 45 | -8 | -6 | -4 | -2 | 围 | 0 | SG4 最大主应力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SG5 最小主应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SG5 最大主应力 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SG6 最小主应力 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SG6 最大主应力 |  |  |
|  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 |  | 15 |  |  |  |  | 护 |  | 盾构掘进方向 |  |  |
|  | -80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |
|  | -100 |  |  |  |  | 结 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  |  |  | -5 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-26 上端钢轨最小主应力变化

开挖面距离围护结构表面的距离/m

图3-27 上端钢轨最大主应力变化

3.4关键接收阶段钢套筒力学状态分析

通过上一节对钢套筒组成部分的应力应变分析，可以看到：在盾构接收过程中，钢套筒整体的竖向位移变化趋势为：钢套筒开放端附近竖向位移为向上；而在钢套筒靠近门盖端竖向位移则是表现为沉降。从钢套筒开放端到靠近门盖端竖向向下的位移不断增加。钢套筒沿X 轴方向的位移与钢套筒筒身受到的侧向约束有很大的联系。在缺乏侧向约束的钢套筒中部，其最大时的沿X 轴方向的位移能达到0.6mm。而相比于钢套筒靠近门盖端较好的约束情况，钢套筒开放端附近沿X 轴方向的位移大于钢套筒靠近门盖端。

对于基座应力来说，钢套筒开放端附近基座与钢套筒靠近门盖端附近基座受到的应力情况较为复杂，在盾构通过该基座附近时发生的应力突变幅度较大。而钢套筒中部基座受到的应力在盾构接收的整个阶段均较为稳定，始终维持在一个相对平稳的水平。相对于钢套筒两端的基座来说，钢套筒中部附近基座受到的应力数值较小且应力变化幅度也相对较小。

对于钢套筒应力，在盾构接收的过程中，越靠近钢套筒门盖端位置的应力情况越复杂。而钢套筒开放端的应力除了在盾构通过该截面时由于盾构自重造成应力产生一定数值的突变以外，其余时候均比较稳定。值得注意的是，在盾构接收中后期，钢套筒中部拱顶到钢套筒靠近门盖端拱顶范围受到的拉应力较其他位置有明显偏大的趋势。

对钢套筒中钢轨的应力分析中可以看到，在盾构接收过程中，钢轨应力情况与钢套筒应力情况比较相似。但在盾构接收的中后期，由于该钢套筒-轨道结构在盾构挤压作用下，门盖和筒体之间接头被挤压张开导致纵向拉应力增大导致钢套筒中部至钢套筒靠近门盖端的上方钢轨的应力骤然剧增。钢套筒中部至钢套筒开放端附近钢轨所受应力在盾构接收的全过程均维持在一个相对稳定的状态。

综上所述，在盾构接收过程中，围护结构破除对靠近开放端钢套筒以及附近基座的

西南交通大学硕士研究生学位论文                第42页

受力状态较为不利并且沿z 轴正方向的位移较大；而盾构接收到一半时（盾构机到达钢套筒中点断面），由于中间点钢套筒相对欠约束，其受力状态较为不利并且沿x 轴的位移较大；在盾构即将完成接收时，门盖附近钢套筒、基座以及钢轨受力状态受盾构到达的影响也较大。因此，本节对盾构接收过程中这三个关键接收阶段的钢套筒力学状态进行分析。

3.4.1围护结构破除后

图3-28 为接收井洞门破除后盾构机和钢套筒的相对位置示意图。分别提取钢套筒位移等值线云图、最大主应力、最小主应力进行分析。

钢套筒	盾构机

图3-28 破除洞门后盾构、钢套筒相对位置示意图

1.钢套筒位移场
	图3-29 为围护结构破除后钢套筒位移场云图。从图3-29 可以看出围护结构破除后，钢套筒靠近开放端底部基座附近的变形较小，而靠近门盖端钢套筒顶部变形较大。围护结构破除后，在钢套筒水平方向，钢套筒竖向位移体现为门盖端下沉较大，开放端下沉较小的转动，且变形存在门盖端到开放端逐渐减小的趋势。在钢套筒垂直方向，钢套筒上方变形较大，下方变形较小。在围护结构破除后，钢套筒门盖方上部变形较大，约为2.6mm。钢套筒开放端底部附近变形最小，约为0.33mm。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第43页

Z

| X | Y |
| --- | --- |

图3-29 围护结构破除后钢套筒位移场

2.主应力分析
	图3-30 和图3-31 分别为维护结构破除时钢套筒结构的最小主应力和最大主应力云图。从图中可以看出，结构的受压最不利位置为#1 和#8 基座（基座编号见图2-10）附近，其中在#8 基座竖向支撑外沿与#1 基座底部压应力较大，约为9.31MPa 左右。钢套筒的受拉最不利位置是钢套筒与接收井围护结构相连位置的结构下缘内侧以及拱腰外侧加劲肋，结构最大主应力约为5.73MPa 左右。

图3-30 洞门破除后钢套筒结构最小主应力云图

3.4.2盾构接收一半时

图3-31 洞门破除后钢套筒结构最大主应力云图

图3-32 为盾构接收一半时盾构机和钢套筒的相对位置示意图。分别提取对应的钢套筒结构位移云图、所受的最大主应力及最小主应力云图进行分析。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第44页

| 钢套筒 | 盾构机 |
| --- | --- |

图3-32 盾构接收一半盾构与钢套筒相对位置示意图

1.钢套筒位移场
	从图3-33 可以看出，当盾构接收一半时钢套筒上端轨道受盾构机顶进作用产生了“外凸”变形，图中位移绝对值放大了800 倍。钢套筒整体位移趋势与围护结构破除后位移相似，均呈现为钢套筒门盖端上方沿水平方向与竖直方向朝钢套筒开放端底部逐渐减小的趋势，位移最大值约为2.96mm，最小值约为0.48mm。

Z

| X | Y | 外凸处 |
| --- | --- | --- |

图3-33 盾构接收一半时钢套筒位移场

2.主应力分析
	图3-34 和图3-35 分别为盾构接收一半钢套筒结构的最小主应力和最大主应力云图。从图中可以看出，钢套筒在盾构顶推力的作用下，由于钢套筒发生转动变形，导致盾构

与上端轨道发生较大的挤压作用，使得上端轨道外侧钢套筒受到较大的拉应力，约为20MPa；而上部轨道结构受到的挤压应力较大，约为28.6MPa。基座整体受力较为均匀。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第45页

图3-34 盾构接收一半钢套筒最小主应力云图

3.4.3盾构即将完成接收时

图3-35 盾构接收一半钢套筒最大主应力云图

图3-36 为盾构即将接收完成时盾构机和钢套筒的相对位置示意图。分别提取对应的钢套筒结构位移、所受的最大主应力及最小主应力云图进行分析。

图3-36 盾构接收完成盾构、钢套筒相对位置示意图

1.钢套筒位移场
	在盾构接收过程中，钢套筒与接收井围护结构相连，在接收井受到盾构开挖影响发生变形的过程中，钢套筒会受到围护结构变形产生作用力；同时，由于钢套筒内注入了浆液，在盾构接收过程中，盾构浆液被盾构机体逐渐替换，盾构机和浆液的重力差值、推进力等都将作为荷载作用在钢套筒上使得结构发生变形。

为了分析钢套筒在盾构接收后的变形情况，首先对盾构接收完成后钢套筒的变形云图进行提取，如图3-37 所示。盾构接收完成后，由于开放端与接收井围护结构相连接，开放端沉降值较小；而封闭端的竖向沉降值相对较大。同时可以看到，由于钢套筒靠近门盖端发生沉降变形，盾构接收过程中盾构机对上部轨道产生较大挤压力，使得上部轨道外侧钢套筒发生2mm 左右的“外凸”变形。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第46页 	Z

X 	Y

图3-37 钢套筒变形云图

2.主应力分析

盾构接收完成后钢套筒所受的最小、最大主应力分别如图3-38 和图3-39 所示。可

以看出，盾构接收完成后，钢套筒上部轨道外侧所受拉应力较大，而轨道由于受到盾构

机的挤压作用所受的压应力较大。对于基座而言，端部基座（1#基座和8#）的受力相对

不利。

图3-38 盾构接收完成钢套筒最小主应力云图

3.5本章小结

图3-39 盾构接收完成钢套筒最大主应力云图

本章建立了钢套筒盾构接收数值模型，分析了盾构接收过程中钢套筒的应力、钢套筒位移、钢套筒基座应力以及钢套筒中钢轨的应力。得出了在围护结构破除时、盾构接收一半时以及盾构完成接收时为钢套筒接收过程中风险较大的关键接收阶段。对这些关键接收阶段的钢套筒力学状态进行了分析。本章主要得出了以下结论：
	（1）在盾构接收过程中，越靠近钢套筒门盖端位置的钢套筒应力情况越复杂。在盾构接收中后期，钢套筒中部拱顶附近受到的拉应力较其他位置有明显偏大的趋势，最大值为27MPa，约是钢套筒门盖端拱顶的2 倍。

（2）钢套筒开放端附近竖向位移为上；而在钢套筒靠近门盖端竖向位移则是表现为沉降。且从钢套筒开放端到靠近门盖端竖直向下的位移不断增加到1.5mm。而缺乏侧向

西南交通大学硕士研究生学位论文                第47页

约束的钢套筒中部发生了向内凹的位移趋势，达到0.6mm。

（3）在盾构接收的中后期，门盖和筒体之间接头被挤压张开导致纵向拉应力增大，到达40MPa。钢套筒中部至钢套筒靠近门盖端的上方钢轨的压应力剧烈增加到120MPa。

（4）在盾构接收过程的中后段，钢套筒发生门盖端下沉大于开放端的转动位移。这种转动使盾构接收过程中盾构机对钢套筒顶部轨道的挤压应力较大，产生2.5mm 的“外凸”变形。

（5）受力最为不利的基座是两端基座，即1#基座和8#基座。在1#基座附近应力突变幅度到达4MPa 左右，而8#基座在接收过程中的竖向支撑外沿压应力较大。

（6）在钢套筒接收盾构的中后段，圆形钢套筒逐渐变为不规则椭圆形。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第48页

第4章钢套筒接收盾构施工风险评价研究

4.1引言

钢套筒接收盾构施工的安全是一个受多因素影响的复杂综合体。在整个接收过程中，各个风险因素对钢套筒接收技术安全的影响程度也大小不一，单单列出某些可能出现的风险源并给出相应的控制措施远远不能保证钢套筒接收技术的安全。所以，急需引入一种钢套筒接收技术的风险评价方法，从各个方面对钢套筒接收盾构施工做详细量化的风险评价。

4.2钢套筒接收盾构施工风险界定与风险源识别

通过对钢套筒接收盾构施工安全问题特点地分析以及对施工风险概念地理解，根据施工过程中风险发生的概率和风险产生的后果为基础，参考《地铁及地下工程建设风险管理指南》[64]，对地铁盾构钢套筒接收施工风险因素进行风险等级划分。

4.2.1风险评价准则界定

对地铁盾构钢套筒接收施工过程中风险因素产生的不同风险等级，采取与之相对应的风险控制措施。根据《地铁及地下工程建设风险管理指南》的评判标准，得到钢套筒接收盾构施工风险评价等级划分准则见表4-1。

表4-1 风险评价等级划分准则表

| 等级 | 发生概率 | 接收准则 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 极小概率发生 | 风险是可忽略的，应进行日常审查 |
| 二级 | 很小概率发生 | 风险是容许的，应加强日常审查 |
| 三级 | 有一定概率发生 | 风险是可接受的，必须引起重视，制定防范控制措施 |
| 四级 | 较大概率发生 | 风险是很大的，必须进行决策，采取风险控制与规避措施 |
| 五级 | 极大概率发生 | 风险是不可接受的，立即停止施工，进行整改、规避或启动预案 |

4.2.2成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源识别

使用检查表法对成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险进行识别，具体流程如图4-1 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第49页

总结列举类似工程的风险因素

对比本工程，找出本工程风险因素

专家筛选，确定风险清单

图4-1 检查表法步骤流程图

检查表法的主要步骤为：首先，风险辨识人员收集整理资料，根据类似地铁盾构钢套筒接收工程中出现的事故案例，总结列举出地铁盾构钢套筒接收工程可能存在的风险因素。紧接着，将上一步中列举出的风险事故案例与成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收工程中的对比，找出本工程可能存在的风险，共计四个方面，27 个指标。成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源识别问卷见附表1。最后，组织专家进行成都地铁六号线犀浦站地铁盾构钢套筒接收风险的筛选与添加，经过6 名专家独立客观地筛选，筛除了接收洞门周边环境复杂、接收洞门时技术人员操作错误风险因素。添加了钢套筒发生位移、隧道轴线与洞门偏离、洞门环板与钢套筒处发生过量变形、地下管线破损、刀盘与钢套筒发生干涉风险因素。最终得出了成都地铁六号线盾构钢套筒接收工程可能存在的风险分类归纳为四个方面，共计30 个指标，风险源层次如图4-2 所示。

这四个方面又能具体分为：
	接收钢套筒方面包括：（1）钢套筒接缝处漏水、漏泥：①钢套筒发生位移；②隧道轴线与接收洞门钢环中心、钢套筒轴线存在偏差。（2）钢套筒发生变形：①洞门环板与钢套筒处发生过量变形；②钢套筒筒体连接端面法兰处发生变形；③反力架斜撑发生变形；④筒体发生变形；⑤钢套筒钢轨发生变形；⑥钢套筒基座变形。（3）盾构不能顺利进入钢套筒：①盾构轴线与洞门轴线偏离；②洞门周边未清理土体；③洞门导轨异常程度；④钢套筒姿态误差；⑤底部垫层（盾体支撑）异常；⑥冷冻区域有异物；⑦刀盘与钢套筒发生干涉程度。

盾构机方面：（1）盾构机刀盘冻住程度；（2）盾构机姿态偏差；（3）同步注浆及二次注浆质量；（4）刀盘或土仓结泥饼情况；（5）后盾系统出现失稳：①反力架安装牢靠程度；②负环管片破坏程度；③钢支撑失稳情况。

接收洞门方面包括：（1）破除洞门时涌水、涌砂；（2）拆除钢套筒时洞门处发生漏水、漏砂；（3）洞门土体加固情况；（4）洞门密封质量；
	周围环境影响：（1）地面沉降变形大小；（2）地下管线数量；（3）地下管线破损；（4）周边建筑距离。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第50页

三级指标

二级指标
		钢套筒发生位移U111
钢套筒接缝处

| 漏水、漏泥U11 | 隧道轴线与洞门中心偏差U112 |
| --- | --- |

洞门环板与钢套筒处发生过量
变形U121

钢套筒筒体连接端面法兰处发
生变形U122

| 一级指标 | 钢套筒发生变 | 反力架斜撑发生变形U123 |
| --- | --- | --- |
| 接收钢套筒U1 | 形U12 | 筒体发生变形U124 |
|  |  | 钢套筒钢轨发生变形U125 |

钢套筒支座变形U126

盾构轴线与洞门轴线偏离U131

洞门周边未清理土体U132

| 盾构不能顺利 进入钢套筒U13 | 洞门导轨异常程度U133 |
| --- | --- |

钢套筒姿态误差U134

| 地 | 盾构机U2 | 盾构机刀盘冻 | 底部垫层（盾体支撑）异常 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U135 |
|  |  | 住程度U21 | 冷冻区域有异物U136 |
| 铁 |  | 盾构机姿态偏 | 刀盘与钢套筒发生干涉程度 |
| 盾 |  | 差U22 |  |
|  |  |  | U137 |
|  |  | 同步注浆及二 | 反力架安装牢靠程度U251 |
| 构 |  |  |  |
| 钢 |  | 次注浆质量U23 |  |
| 套 |  | 刀盘或土仓结 |  |
| 筒 |  | 泥饼情况U24 |  |
| 接 |  | 后盾系统出现 |  |
|  |  |  | 负环管片破坏程度U252 |
| 收 |  | 失稳U25 |  |
| 风 |  | 破除洞门时涌水 | 钢支撑失稳情况U253 |
| 险 |  |  |  |
|  |  | 、涌砂U31 |  |
| 源 |  |  |  |

拆除钢套筒时洞
门处发生漏水、

接收洞门U3	漏砂U32

洞门土体加固情
况U33

洞门密封质量U34

地面沉降变形大
小U41

地下管线数量U42
周围环境影响
	U4
	地下管线破损U43

周边建筑距离U44

图4-2 风险源层次示意图

按照钢套筒接收盾构施工的特点，对各个风险因素的最低级指标进行相应的风险等

西南交通大学硕士研究生学位论文                第51页

级划分，各个风险等级的特征描述见表4-2。

表4-2 地铁盾构钢套筒接收风险划分等级标准

| 一级风险 | 二级风险 | 三级风险因素 | 一级 | 二级 | 风险等级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素 | 因素 |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 钢套筒接 | 钢套筒发生位移 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |

缝处漏

|  | 水、漏泥 |  |  | 隧道轴线与洞门偏离 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洞门环板与钢套筒处发生过量 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢套筒筒体连接端面法兰处发 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 钢套筒发 |  |  | 生变形 |  |  |  |  |  |
|  | 生变形 |  |  | 反力架斜撑发生变形 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 接收钢套 |  |  | 筒体发生变形 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 筒 |  |  | 钢套筒钢轨发生变形 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 钢套筒基座变形 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 盾构轴线与洞门偏离 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 洞门周边未清理土体 |  |  |  | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  | 盾构不能 |  |  | 洞门导轨异常程度 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 顺利进入 |  |  | 钢套筒姿态误差 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 钢套筒 |  |  | 底部垫层（盾体支撑）异常 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 冷冻区域有异物 |  |  |  | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  | 刀盘与钢套筒发生干涉程度 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 破除洞门时涌水、涌砂 |  |  |  | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  | 接收洞门 | 拆除钢套筒时洞门处发生漏水、漏砂 洞门土体加固情况 |  |  | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  |  |  |  |  | 很好 | 较好 | 稍好 | 较差 | 很差 |
|  | 洞门密封质量 |  |  |  | 很好 | 较好 | 稍好 | 较差 | 很差 |
|  | 盾构机刀盘冻住程度 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 盾构机姿态偏差 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 同步注浆及二次注浆质量 |  |  |  | 很好 | 较好 | 稍好 | 较差 | 很差 |
|  | 盾构机 |  | 刀盘或土仓结泥饼情况 |  | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  | 后盾系统 出现失稳 |  |  | 反力架安装牢靠程度 负环管片破坏程度 钢支撑失稳情况 | 很好 | 较好 | 稍好 | 较差 | 很差 |
|  |  |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  |  |  |  |  | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  | 地面沉降变形大小 |  |  |  | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 过大 |
|  | 周围环境 |  |  | 地下管线数量 | 很少 | 较少 | 稍少 | 较多 | 很多 |
|  | 影响 |  |  | 地下管线破损 | 很小 | 较小 | 稍小 | 较大 | 严重 |
|  | 周边建筑距离 |  |  |  | 很远 | 较远 | 稍远 | 较大 | 很大 |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第52页

4.3钢套筒接收盾构施工风险评价方法选择

从表2-5 风险评价方法优缺点比较得出，常用的几种风险评价方法各有特点，适用性也不尽相同。层次分析法需同层之间两两比较，比较结果单一，且当同层之间比较数量过多时计算麻烦，不适合对具有30 个指标的成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险进行评价；数据包络分析法适用于具有多输入多输出的体系，对于钢套筒接收盾构施工风险评价这类多输入单输出的体系适用性较差；而灰色聚类法虽客观性较强，但是评价结果误差较大，且不同的白化函数对评价结果地影响较大，故不选择。模糊综合评判法所得结果为一个向量，而非一个点值。非常适用于解决成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工这类评价信息模糊的非确定性的综合风险评价问题。综上所述，选用模糊综合评价法对钢套筒接收盾构施工风险进行评价。

4.3.1模糊综合评判法基本步骤

在完成对钢套筒接收盾构施工风险评价方法地选择，确定以模糊综合评判法作为评价方法后。本节对模糊综合评判法的各个步骤做详细阐述，模糊综合评判法实施步骤如图2-20 所示。

4.3.1.1确定评价对象的因素集U

价因素（评价指标）。其中，m 表示评价因素的数量，数量的多少由指标系统所控制。通

为了让权重地评断与分配更加方便，可以根据不同的属性将评价因素分成不同的类别。将各个类别当做单独的评价因素，称其为第一级评价因素（后简称一级指标）。一级指标下边可以设立第二级评价因素（后简称二级指标），二级指标下边又可以设立第三级评价因素（后简称三级指标），如式（4-1）。

| 一个部分， | U | = | U 1 |  | U | 2 |  | U | s | （4-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U 称为块（或类）。i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.1.2确定评价对象的评语集V

设V =V V 1 2 ,, V n，V 也是一个集合。表示评价者有可能得出的关于被评价对象各种评价结果的集合。其中，V 代表第j个评价结果，j 	j = 1,2,, n。n为总的评价结果数。一般划分为3~5 个等级。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第53页

4.3.1.3确定评价因素的权重向量A

| 设 | A | = |  | A A 1 2 | , | , | A k |  | 为权重分配模糊矢量。其中， | iA 表示第i 个因素的权重。由于A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中各个因素对最终结果的影响程度不同，故分别按向量A中各个因素的重要程度进行0

| 到1 地赋值。值得注意的是，A中各级权重的和应为1，即 |  | iA = | 1 | 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.4建立模糊关系矩阵R |  |  |  |  |

单因素模糊评价指的是，假如仅对一个因素进行评判，通过明确评价对象以及评语

即确定评价对象的隶属度进而得到模糊关系矩阵R，见式（4-2）。

| 𝑟11 |  | 𝑟12 | ⋅⋅⋅ | 𝑟1𝑛 | ) | （4-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑅= ( | 𝑟21⋮ | 𝑟22 | ⋅⋅⋅ | 𝑟2𝑛 |  |  |
|  |  | ⋮ | ⋱ | ⋮ |  |  |
| 𝑟𝑚1 |  | 𝑟𝑚2 | ⋯ | 𝑟𝑚𝑛 |  |  |

式中R—模糊关系矩阵；

| ijr —某一个被评元素在因素集 | U 中对模糊子集i | V 的隶属程度；j |
| --- | --- | --- |

4.3.1.5多指标综合评价

运用适当的模糊合成算子将模糊矢量A与模糊关系矩阵R合成得到各被评价对象的

模糊综合评价结果矢量B[65]。模糊综合评价的模型见式（4-3）。

| 𝐵= 𝐴∘𝑅= (𝑎1, | 𝑎2, | ⋯ | 𝑟11 |  | 𝑟12 | ⋅⋅⋅ | 𝑟1𝑛 | ) = (𝑏1, | 𝑏2, | ⋯ | , 𝑏𝑛)（4-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | , 𝑎𝑚) ( | 𝑟21⋮ | 𝑟22 | ⋅⋅⋅ | 𝑟2𝑛 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⋮ | ⋱ | ⋮ |  |  |  |  |
|  |  |  | 𝑟𝑚1 |  | 𝑟𝑚2 | ⋯ | 𝑟𝑚𝑛 |  |  |  |  |

式中B—模糊综合评价结果；

A—模糊矢量；

R—模糊关系矩阵；

jb —指被评级对象从整体上看对评价等级模糊子集元素V 的隶属程度；j

°—模糊合成算子，指一种A与R合成B方式。常用的模糊合成算子有：

| 1.取大-取小 | M 型算子( ) |  |  |  |  |  | r | jk | ) | = | 1max min | ( | a r j | jk | ) |  | , | k | = | 1,2, | , | n | （4-4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s k | m =  j = 1 | ( | a | j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

算子Zadeh，通常又被称作“取大取小型算子”。取大取小是在分析不确定问题时进

行乐观主义准则常使用的方法。由于此算子运算过程简单、便于理解且结题思路清晰，

常作为模糊综合评判最先考虑的方法。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第54页

| 2.乘积-取大 | M • 型算子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s k |  | m =  j = 1 | ( | a | j |  | r jk | ) | = | max 1j m | a | j |  | r | jk |  | , | k | = | 1,2, | , | n | （4-5） |
| 在式（4-5）的计算规则中能够看出，ijr 所乘的权重小于1。证明权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ia 是对ijr 多方 |
| 调ijr 得大以外，也强调所对应的 |  |  | ia 得大。所以， |  |  |  |  |  |  |  |  | ia 对R阵具有因素权衡的重要作用。此 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

算子由于最后筛除的因素较多，故是一种“主因素突出型”合成算子。

| 3.取小-求和 | M 型算子( ) |  | m  | min | ( | a r j | jk | ) |  | , | k | = | 1,2, | , | n | （4-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s k | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在式（4-6）的计算规则能够得出，此算子为先取小值，再求和。这是一种加权平均

型算子，虽然此算子综合程度比较强并且R 的信息使用较充分，但是没有明显体现出权

数的作用。

| 4.加权平均 | M • 型算子( ) |  |  m  | a j | r | jk |  | , | k | = | 1,2, | , | n | （4-7） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s k | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此，这是一种“加权平均型”。上述四种算子的计算规则各不相同，适用的范围也略有差

别，它们的基本特点见表4-3。

表4-3 各种模糊合成算子特点表

算子

特点

|  | 体现权数作用 | 不明显 | 明显 | 不明显 | 明显 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合程度 | 弱 | 弱 | 强 | 强 |
|  | 利用R 的信息 | 不充分 | 不充分 | 较充分 | 充分 |
|  | 主因素 |  | 主因素 | 加权平均型 | 加权平均型 |
|  | 类型 |  |  |  |  |
|  | 突出型 |  | 突出型 |  |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第55页

4.3.1.6模糊综合评价结果分析
	由于使用模糊综合评判法所得到的结果不是一个精确的点值，而是一个向量，故评判者能够获得相对于其他方法而言更加丰富的结果。如果想要对各个评价对象进行比较排序，需要进一步地处理分析，将评价结果转化为具体分值再择优选择。

通常使用以下两种方法处理模糊综合矢量B：
1.最大隶属度原则

| 式中 | b r | = | max lj n |  | （4-8） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jb —单因素模糊综合评价指标。 |  |  |  |  |

式（4-8）指的是被评对象从综合来看整体上隶属于第r 等级。通常，处理分析模糊综合矢量B最常采用的方法就是最大隶属度原则。

2.加权平均原则
使用加权平均原则的思想是将评价对象的结果看成一种相对的位置，将其连续化。

| 为了能定量处理，不妨用“1,2,3, | ,n | ”表示各等级，并称其为各等级的秩。让模糊评价 |
| --- | --- | --- |

结果B中对应分量与各等级的秩加权求和，最终获得被评对象的相对位置，具体公式表达见式（4-9）。

| A | n = ; b; k. j. |  | j | （4-9） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n  j = 1; b. | k |  |  |
|  |  | j |  |  |

时，加权平均原则就成了最大隶属原则。

4.4钢套筒接收盾构施工风险评价步骤

根据上述对模糊综合评价法基本步骤地描述进行钢套筒接收盾构施工风险评价。

4.4.1确定被选择对象X

使用模糊综合评判法对地铁盾构钢套筒接收风险进行评价时，被择对象为成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价，即X ={成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收风险评价}。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第56页

4.4.2确定因素集U

成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价中的因素集就是4.2 中的风险源。风险源有3 个指标层，共计30 项，它们的具体层次关系如图4-2 所示。

4.4.3确定评语集V

根据表4-1，本次成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价的评语集共

| 分为5 个，即V ={ | V =一级，1 | V =二级，2 | V =三级，3 | V =四级，4 | V =五级}。5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4.4确定评价因素权重向量A

由于成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价中各层次风险源的个数过多，且整个评价系统具有复杂性与多变性的特征。使用专家确定权重不仅方法较单一且各个风险因素的权重占比很难有效地反应重要性。层次分析法是一种模拟人脑思维方式来确定各种因素重要程度占比的方法，不仅能够对同一层中的各个风险因素重要性进行两两对比，而且能够将确定风险因素权重中定量与定性因素相结合，进行简单地运算得出权重值，是一种科学高效的方法。为保证在此施工风险综合评价中，各种风险能够准确清晰地反应在该项目中的重要程度占比，科学合理地确定影响该项目风险评判的风险因素重要性使用层次分析法确定风险因素的权重。

4.4.4.1层次分析法基本步骤
	此方法的流程思路为：明确影响需解决问题的因素，将各个因素划分成多个不同等级的层次。接着，根据各个因素之间的关联性，构建一个由下层级逐渐向上层级递进的多层分析模型。最后，将各类因素进行总结归纳，计算确定出各个风险因素的权重。

1.构建递阶层次结构
	将影响成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价中的风险因素进行全面系统地梳理确定，在此基础上对各种风险因素细化分解，将同类型的因素进行归纳，清晰层次关系，形成具有层次条理的多层次梯度结构模型。在这个风险权重模型中，各个风险因素根据属性以及相互关系分为最高层，中间层和最底层。低一层元素组成高一层元素，并受高一层元素的控制，如图4-2 所示。

2.构建判断矩阵
（1）判断尺度

| 假设某层共有m 个因素 | U | 1， | U | 2，，U | m | ，对这m 个因素两两进行比较，例如 | U 与i | U ，k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

使用1-9 的比例标度来反应比较因素的相对重要性，比例标度的详细说明见表4-4。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第57页

表4-4 1-9 级标度表

| 标度 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 3 5 7 9 | i ，k 两个元素相比，i 元素与k 元素重要性相同i ，k 两个元素相比，i 元素与k 元素稍微重要i ，k 两个元素相比，i 元素与k 元素明显重要i ，k 两个元素相比，i 元素与k 元素强烈重要i ，k 两个元素相比，i 元素与k 元素极端重要 |

2、4、6、8 介于上述情况的中间，1/3、1/5、1/7、1/9 为i 比k 的倒数，与上述情况相反

（2）构建判断矩阵
构建判断矩阵，应按照直系上一层因素U 作为判断矩阵的标准，对该下一层的因素

：

| U |   =    | a 11 | a 12 |  | a 1 m |  |       | （4-10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a 21 | a 22 |  | a 2 | m |  |  |
|  |  | a m 1 | a m | 2 | a mm |  |  |  |

式中U —判断矩阵；

| a —在准则U 下，ij | U 对i | U 的相对重要性。j |
| --- | --- | --- |

2.层次单排序
（1）判断矩阵U 特征向量计算

求出判断矩阵U 的特征向量W ：

|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | = |  | m  i = 1 | a ik |  | m | ( | i | = | 1,2, | m | ) | （4-11） |

（2）将特征向量W 归一化：

|  |  |  | W i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | = |  |  | ( | i | = | 1,2, | , | m | ) | （4-12） |
|  | i |  | m  i = 1 |  | ( | i | = |  |  | m |  |  |
|  |  |  |  | W i |  | ： |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）计算判断矩阵U 的最大特征值 |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第58页

|  | m = |  | AW | i | （4-13） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max | 1 |  | nW i |  |  |

3.一致性判断 
（1）求出偏离一致性指标CI ：

| CI | = | max | − |  | m | （4-14） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | − | 1 |  |  |

（2）在表4-5 中选取随机性指标RI ：

表4-5 一致性指标RI 取值

| 阶数m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |

3）计算随机性指标CR ：

| CR | = | CI | （4-15） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RI |  |

当CR <0.1 时，认为判断矩阵的一致性可以接受，所得的结果是正确的[67]。当出现CR >0.1 的情况，需要对判断矩阵进行一定的修正。

4.4.4.2各层次风险因素权重的确定
	本次成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价中风险因素的各级指标权重，根据专家打分然后使用层次分析法通过式（4-10）~式（4-15）确定。专家由现场施工人员与高校老师共同组成。分别是：1 名项目经理、1 名项目副经理、2 名总工程师以及4 名质量安全部长共计8 位现场施工人员外加上高校老师2 名。由于专家组成员中现场施工经验长短不同，打分所占的比重应该不同，具体组成表见表4-6。

表4-6 专家组成情况表

| 类别 | 项目经理 | 项目副经理 | 总工程师 | 量安全部长 | 高校老师 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 权重占比 | 25% | 20% | 15% | 10% | 30% | 1 |
| （c） |  |  |  |  |  |  |

1. 确定第一层指标权重
第一层指标权重评分表见表4-7。

第一层指标的判断矩阵为：

|  |  | U | 1 1 3  1 1 3 = 1/ 3 1/ 3 1  1/ 5 1/ 5 1/ 3 | 5 |       |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第59页

表4-7 第一层指标评分

| 第一层指标权重 |  |  |  |  |  |  | 接收钢套筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盾构机 |  |  | 接收洞门 |  |  |  | 周围环境破坏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收钢套筒 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| 接收盾构机 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| 接收洞门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |
| 周围环境破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/5 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1 |
| W | = | ( W W W W W 1 2 3 4 5 |  |  |  |  | ) | = |  | ( | 0. 67 0.6 ,7 0.2 0.12 |  |  |  |  |  | ) | 0.67 |  |  | + | 0.12 | = | 0.39 |  | ； |
| W = 1 |  | 0.67 | + | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + |  | 0.12 |  |  | = | 0.39 | W = 1 | 0.67 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.67 | + | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 | + | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| W = 1 |  | 0.67 | + | 0.26 |  |  | + |  | 0.12 |  |  | = | 0.15 | W = 1 | 0.67 | + |  | 0.12 |  |  | + | 0.12 | = | 0.07 |  | 。 |
|  |  |  |  | 0.67 | + | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 | + | 0.26 |  |  |  |  |  |  |

根据公式（4-13）计算判断矩阵U 的最大特征值：

| AW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  1 1 3   1 1 3 1/ 3 1/ 3 1  1/ 5 1/ 5 1/ 3 | 5 |  |  |  | 0.39 |  | = |  | 1.58 |       |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 1.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.276 |  |
| max |  | = |  | 4.04 |  | ，根据式（4-14）计算出偏离一致性指标CI ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI | = |  | max |  | − |  | m | = | 4.04-4 | =0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  | − | 1 |  |  | 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由于该判断矩阵的阶数为4，选取表5-5 中的一致性指标RI =0.9，再根据式（4-15）

| CR | = | CI | = | 0.012 | = | 0.014 |  | 0.1 | ，故该矩阵的结果是可接受的。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RI |  | 0.9 |  |  |  |  |  |

2.确定第二层与第三层指标权重值

根据上面确定第一层指标权重的方法，确定第二层、第三层指标权重。由于方法类

似，具体计算过程不再赘述，具体见表4-8~4-11。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第60页

表4-8 第二层指标-U1权重计算结果表

| 第二层指标权重(U1) |  |  | U11 | U12 | U13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U11 U12 U12 特征值 权重值 |  |  | 1 | 0.5 | 0.2 |
|  |  |  | 2 | 1 | 0.25 |
|  |  |  | 5.00 | 4 | 1.00 |
|  |  |  | 0.162 | 0.2769 | 0.9471 |
|  |  |  | 0.12 | 0.2 | 0.68 |
| max | = | 3.02 |  |  |  |
|  |  |  | ，CI=0.008，RI=0.014<0.1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |

表4-9 第二层指标-U2权重计算结果表

| 第二层指标权重（U2） |  |  | U21 |  | U22 | U23 | U24 | U25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U21 |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | 2 |
| U22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.33 | 1 |  | 0.5 | 0.33 | 1 |
| U23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 | 2 |  | 1 | 0.33 | 0.33 |
| U24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 0.5 | 3 |  | 3 | 1 |  |
| U25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 | 1 |  | 3 | 1 | 1 |
| 特征值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.738 | 0.2084 |  | 0.2068 | 0.4672 | 0.3884 |
| 权重值 |  |  | 0.37 | 0.10 |  | 0.10 | 0.23 | 0.19 |
| max | = | 5.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ，CI=0.07，RI=0.06<0.1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |  |  |  |

表4-10 第二层指标-U3权重计算结果表

|  | 第二层指标权重（U3） |  |  |  | U31 | U32 | U33 | U34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U31 |  |  | 1 |  | 3 | 0.5 | 0.5 |
|  | U32 |  |  | 0.33 |  | 1 | 0.25 | 0.25 |
|  | U33 |  |  | 2.00 |  | 4 | 1 | 1 |
|  | U34 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 1 |
|  | 特征值 |  |  | 0.3621 |  | 0.1477 | 0.6508 | 0.6508 |
|  | 权重值 |  |  | 0.20 |  | 0.08 | 0.36 | 0.36 |
|  | max | = | 4.02 | ，CI=0.006，RI=0.0068<0.1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |  |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第61页

表4-11 第二层指标-U4权重计算结果表

| 第二层指标权重（U4） |  |  | U41 |  | U42 | U43 | U44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U41 |  |  | 1 | 4 |  | 3 | 4 |
| U42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0.33 | 1 |
| U43 |  |  | 0.33 | 3 |  | 1 | 4 |
| U44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.250 | 1 |  | 0.25 | 1 |
| 特征值 |  |  | 0.8589 | 0.1682 |  | 0.4567 | 0.1593 |
| 权重值 |  |  | 0.52 | 0.10 |  | 0.28 | 0.10 |
| max | = | 4.08 | ，CI=0.04，RI=0.044<0.1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |  |  |

表4-12 第三层指标-U11权重计算结果表

| 第三层指标（U11） | U111 | U112 |
| --- | --- | --- |
| U111 | 1 | 0.33 |
| U112 |  |  |
|  | 3 | 1 |
| 特征值 |  |  |
|  | 0.3162 | 0.9487 |
| 权重值 |  |  |
|  | 0.25 | 0.75 |

表4-13 第三层指标-U12权重计算结果表

|  | 第三层指标（U12） |  |  |  | U121 | U122 | U123 | U124 | U125 | U126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U121 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 4 |
|  | U122 | 0.33 |  |  |  | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 2 |
|  | U123 | 0.33 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
|  | U124 | 2 |  |  |  | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
|  | U125 | 0.25 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
|  | U126 | 0.25 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
|  | 特征值 | 0.5125 |  |  |  | 0.2342 | 0.1408 | 0.7917 | 0.1341 | 0.1341 |
|  | 权重值 | 0.26 |  |  |  | 0.12 | 0.07 | 0.41 | 0.07 | 0.07 |
|  | max | = | 6.06 | ，CI=0.012，RI=0.009<1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |  |  |  |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第62页

表4-14 第三层指标-U13权重计算结果表

| 第三层指标（U13） |  |  |  | U131 | U132 | U133 | U134 | U135 | U136 | U137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U131 |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 0.25 2 2 0.5 0.5 1 0.252 0.12 |
| U132 |  | 0.167 |  |  | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |  |
| U133 |  | 0.33 |  |  | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 3 |  |
| U134 |  | 0.33 |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| U135 |  | 0.2 |  |  | 2 | 0.5 | 0.33 | 1 | 2 |  |
| U136 |  | 0.2 |  |  | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 1 |  |
| U137 |  | 0.33 |  |  | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |  |
| 特征值 |  | 0.7884 |  |  | 0.0928 | 0.3132 | 0.407 | 0.1626 | 0.1267 |  |
| 权重 |  | 0.37 |  |  | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.06 |  |
| max | = | 7.22 | ，CI=0.038，RI=0.029<0.1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |  |  |  |  |  |

表4-15 第三层指标-U25权重计算结果表

| 第三层指标（U25） |  |  |  | U251 | U252 | U253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U251 |  |  |  | 1 | 5 | 7 0.5 1 0.1955 0.15 |
| U252 |  |  |  | 0.2 | 1 |  |
| U253 |  |  |  | 0.14 | 2 |  |
| 特征值 |  |  |  | 0.971 | 0.1378 |  |
| 权重值 |  |  |  | 0.74 | 0.11 |  |
| max | = | 3.11 | ，CI=0.057，RI=0.098<0.1，通过一致性检测，权重可接受 |  |  |  |

4.4.5确定各指标隶属度

确定了成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价的权重以后，对上述各层指标进行隶属度评判。打分专家组成员分别是：1 名项目经理、1 名项目副经理、2 名总工程师以及4 名质量安全部长共计8 位现场施工人员外加上高校老师2 名。由于专家组成员中现场施工经验长短不同，打分所占的比重应该不同，具体组成表见表4-6。专家组成员根据实际施工经验按重要程度为1-10 的标准打分，1 分表示最安全，10 分则表示最危险。再通过式（4-11）确定各风险因素的隶属度，表4-16 为归一化后的风险源隶属

西南交通大学硕士研究生学位论文                第63页

度评分表。成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价问卷调查见附录2。

表4-16 归一化后的风险源隶属度评分表

|  | 一级风 |  | 二级风险因 |  |  | 三级风险因素 | 一级 | 二级 | 风险等级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 险因素 |  | 素 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 钢套筒接缝 |  |  |  |  | 钢套筒发生位移 | 0.17 | 0.23 | 0.49 | 0.4 | 0.11 |
|  | 处漏水、漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 | 0.2 |  |
|  | 泥 |  |  |  |  | 隧道轴线与洞门偏离 |  |  |  |  |  |
|  | 洞门环板与钢套筒处发生过量 |  |  |  |  |  |  | 0.51 | 0.23 | 0.26 |  |
|  | 变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢套筒筒体连接端面法兰处发 |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.49 | 0.17 |  |
|  | 接收钢 | 钢套筒发生 |  |  |  | 生变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |
|  | 套筒 |  |  | 变形 |  | 反力架斜撑发生变形 |  |  |  |  |  |
|  | 筒体发生变形 |  |  |  |  |  |  | 0.32 | 0.34 | 0.34 |  |
|  | 钢套筒钢轨发生变形 |  |  |  |  |  |  | 0.29 | 0.31 | 0.4 |  |
|  | 钢套筒基座变形 |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.46 | 0.29 |  |
|  | 盾构不能顺 |  |  |  |  | 盾构轴线与洞门偏离 |  | 0.29 | 0.57 | 0.14 |  |
|  | 利进入钢套 |  |  |  |  | 洞门周边未清理土体 |  | 0.51 | 0.49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 筒 |  |  |  |  | 洞门导轨异常程度 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
|  | 钢套筒姿态误差 |  |  |  |  |  |  | 0.51 | 0.34 | 0.14 |  |
|  | 接收钢 | 盾构不能顺 |  |  |  | 底部垫层（盾体支撑）异常 |  | 0.57 | 0.34 | 0.09 |  |
|  |  | 利进入钢套 |  |  |  | 冷冻区域有异物 |  | 0.69 | 0.31 | 0.14 | 0.11 |
|  | 套筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 刀盘与钢套筒发生干涉程度 |  | 0.69 | 0.17 |  |  |
|  | 破除洞门时涌水、涌砂 |  |  |  |  |  |  |  | 0.37 | 0.63 |  |
|  | 接收洞 |  |  | 拆除钢套筒时洞门处发生漏水、漏砂 |  |  |  |  | 0.26 | 0.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |
|  | 门 |  |  |  |  | 洞门土体加固情况 |  |  | 0.29 | 0.14 |  |
|  | 洞门密封质量 |  |  |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.08 |  |
|  | 盾构机刀盘冻住程度 |  |  |  |  |  |  | 0.69 | 0.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  |
|  | 盾构机姿态偏差 |  |  |  |  |  |  | 0.29 | 0.34 |  |  |
|  | 同步注浆及二次注浆质量 |  |  |  |  |  |  | 0.57 | 0.29 | 0.14 |  |
|  | 盾构机 |  |  |  | 刀盘或土仓结泥饼情况 |  |  | 0.46 | 0.37 |  |  |
|  | 后盾系统出 现失稳 |  |  |  |  | 反力架安装牢靠程度 负环管片破坏程度 钢支撑失稳情况 | 0.29 |  |  | 0.31 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 | 0.34 | 0.49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  |
|  | 地面沉降变形大小 |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  |
|  | 周围环 |  |  |  |  | 地下管线数量 |  | 0.34 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
|  | 境破坏 |  |  |  |  | 地下管线破损 |  |  | 0.4 | 0.26 |  |
|  | 周边建筑距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.29 |  |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第64页

4.5模糊综合评判系统开发

前两节已经对成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收风险评价中风险源识别以及运用模糊综合评判法进行风险评价时所需要的评价对象、因素集、评语集以及评价因素权重等数据进行了整理。由于该评价方法采用矩阵的思想进行计算，当因素集中的评价指标过多时，使用传统的人为计算会产生巨大的工作量。不仅如此，各个层级指标之间相互交错，极易造成计算结果的错误，并且严重降低工作效率。本次风险评价的风险源共有四个方面30 个指标，数据多且复杂，如果仍然使用常规的手工计算，不仅计算量大并且极易产生计算错误。本节以此为出发点，借助QT Creator 集成开发平台，使用C++编程语言开发模糊综合评判系统。以计算机计算代替人工计算，极大提高模糊综合评判法计算结果的精度以及计算的准确性，为钢套筒接收盾构施工进行风险评价时提供计算工具。

模糊综合评判系统主要包含登陆界面以及操作界面两个部分，图4-3 为登陆界面示意图，图4-4 为操作界面示意图。其中，在登陆界面输入登陆账号和登陆密码点击确定后即可进入操作界面，模糊综合评判系统开发的关键代码详见附录1。

图4-3 登陆界面示意图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第65页

图4-4 操作界面示意图
	操作界面主要由左边的工具栏、右边的显示窗口以及下部的输入栏三部分组成，如图4-5 所示。

图4-5 操作界面组成示意图

其中，工具栏包含了使用模糊综合评判法所需要的因素集、评价集、隶属度以及合成算子。当需要添加某个指标时，只需点击工具栏中的该指标，在输入栏中添加该指标，即可出现在显示窗口中。例如，在钢套筒接收盾构施工风险的判断中，如需添加因素集中的一级指标接收钢套筒出现风险U ，点击工具栏中的“因素集”，在输入栏中输入钢1
套筒应力，点击“添加指标”，即可出现在显示窗口中，如图4-6 所示。工具栏中的评价集包含评价对象与评价集合。工具栏中的计算则指的是合成算子地选择，本系统总共包含了4.3.1 中提到的4 种常见的合成算子。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第66页

图4-6 具体操作示意图

4.6钢套筒接收盾构施工风险评价

4.6.1输入盾构钢套筒风险因素及其权重

根据图4-2 与表4-7~表4-14 中的数据输入成都地铁六号线地铁犀浦站地铁盾构钢

套筒风险因素及其权重。如图4-7、图4-8 以及图4-9 所示。

图4-7 输入的一级指标因素与权重示意图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第67页

图4-8 输入的二级指标因素与权重示意图

图4-9 输入的三级指标因素与权重示意图

4.6.2输入评价对象与评语集

根据表4-1 中的内容以及4.2 节在模糊综合评价系统中输入评价对象与评语集如图

4-10 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第68页

图4-10 输入的评价对象与评语集示意图

4.6.3输入隶属度
	根据表4-15 中的内容完成归一化后，在模糊综合评价系统中输入隶属度指标，如图

4-11 所示。

图4-11 输入隶属度示意图

4.6.4选择合成算子
	由于成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收风险评价是一个系统性综合性的工程，

因素集中的各个因素均应充分使用，得出的应该是各种因素集作用下的综合评价结果。

所以选择的合成算子即要充分利用模糊关系矩阵R中的信息，又要具有很强的综合程度，

西南交通大学硕士研究生学位论文                第69页

故选择的合成算子为乘积求和型，如图4-12 所示。

图4-12 乘积求和型算子选择

4.6.5输出结果评价

使用模糊综合评价系统的计算结果如图4-13 所示。从图中可以看到，对于成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收风险评价的结果B=（0.0334,0.338,0.386,0.236,0.006）。根据《地铁及地下工程建设风险管理指南》的评判标准，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工处于五级风险的程度为0.006，即B15=0.008；处于四级风险的程度为0.236，即B14=0.236；处于三级风险的程度为0.386，即B13=0.386；处于二级风险的程度为0.338，即B12=0.338；处于一级风险的程度为0.0334，即B11=0.0334。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的整体风险为三级。

图5-13 评价结果

西南交通大学硕士研究生学位论文                第70页

4.7本章小结

本章对成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源进行了识别，得出了4 大类共计30 项风险源。紧接着，按照模糊综合评判法的步骤对评判对象确定了因素集、评语集、评价权重、隶属度以及合成算子。由于风险评价的风险源有四个方面30 个指标，数据多且复杂，如果仍然使用常规的手工计算，不仅计算量大并且容易产生错误。故借助QT Creator 集成开发平台，使用C++编程语言开发了模糊综合评判系统。运用模糊综合评价系统进行了计算，得出了钢套筒接收盾构施工风险的结果B=（0.0334,0.338,0.386,0.236,0.006）。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的整体风险为三级。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第71页

第5章钢套筒接收盾构施工风险控制措施研究

5.1引言

对钢套筒接收盾构施工风险进行了风险界定、风险识别以及风险评价后，为了降低事故风险出现的概率应该进一步制定钢套筒接收盾构施工风险控制措施。确保在风险出现前，尽可能将风险发生的概率降到最低；在风险发生后，能够有效的采取应对风险的措施，尽可能减少风险造成地损失。根据风险源对钢套筒接收盾构施工的影响情况制定相应的风险控制措施。由于上一章是对钢套筒接收盾构施工整体地风险评价，无法突出各个一级风险因素对于钢套筒接收盾构施工风险的影响。本章使用模糊综合评价系统，分别对影响钢套筒接收盾构施工风险的接收钢套筒、盾构机、接收洞门以及周边环境影响四个一级风险因素进行风险评价，并根据风险评价的结果做出针对性的风险控制措施，尽可能预防钢套筒接收盾构施工过程中事故风险地发生。

5.2接收钢套筒风险控制措施研究

5.2.1接收钢套筒风险评价

5.2.1.1输入因素集与权重
	根据图4-2 与表4-7 中的数据，在模糊综合评价系统中输入相应数据，如图5-1 所示。

图5-1 接收钢套筒风险评价因素集与权重示意图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第72页

5.2.1.2输入评价对象与评语集

图5-2 接收钢套筒风险评价评价对象与评语集示意图
5.2.1.3输入隶属度
	根据表4-15，完成归一化后在模糊综合评价系统中输入接收钢套筒中各最底层影响因素的隶属度，如图5-3 所示。

图5-3 隶属度示意图
5.2.1.4计算结果分析
	与钢套筒接收盾构施工风险评价选择的合成算子相同，选择乘积求和型进行计算，所得结果如图5-4 所示。接收钢套筒风险评价的计算结果为B1=（0,0.4030,0.4205,0.1780,

西南交通大学硕士研究生学位论文                第73页

0.0033）。按照表4-1 的风险评判标准，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险接收钢套筒处于五级风险的程度为0.0033，即B15=0.0033；处于四级风险的程度为0.1780，即B14=0.1780；处于三级风险的程度为0.4205，即B13=0.4205；处于二级风险的程度为0.4030，即B12=0.4030；处于一级风险的程度为0，即B11=0。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素接收钢套筒的风险等级为三级。

图5-4 计算结果

5.2.2接收钢套筒风险控制措施

在使用钢套筒接收盾构机时，应该执行以下措施控制施工风险：
	（1）在盾构接收过程中，应密切关注钢套筒基座中受力最为不利的两端基座，即1#基座和8#基座。

（2）在盾构接收过程中，应严格控制钢套筒中后端上方的应力应变。

（3）在保证刚度的前提下进行盾构接收钢套筒基座、反力架等结构的安装，确保在盾构接收过程中具有足够的强度承担外部荷载。

（4）强化对接收井周边地层变形以及接收钢套筒的筒体、基座、反力架等部分的应变量监测。

（5）在盾构接收阶段，为了降低接收过程中对接收井附近土体地扰动，应降低盾构的推进速度，尽可能保证施工的稳定。盾构接收应尽可能做到连续，切忌盾构机在接收过程中有较长时间停滞。

（6）盾构机在出洞阶段，应提前降低刀盘转速以及推进速度并减小推力。为防止大

西南交通大学硕士研究生学位论文                第74页

幅度地表隆陷，应严格控制出土量。同时，应密切监测密封土舱的压力值并及时反馈。

为了维持盾构刀盘前方的土压力平衡，应根据地质情况来调整推进参数。在盾构贯通前的5～6 环，应减小盾构的总推力，严格控制盾构推进系统的推进速度维持在10~20mm/min。在盾构贯通前的倒数2 环，盾构推力继续降低，严格控制盾构掘进速度维持在5～10mm/min。在盾构推进到接收钢套筒后，严格控制推进速度小于5mm/min，盾构推力减小到15000kN 内。

5.3盾构机风险控制措施研究

5.3.1盾构机风险评价

5.3.1.1输入因素集与权重
	根据图4-2 与表4-7 中的数据，在模糊综合评价系统中输入相应数据，如图5-5 所示。

图5-5 盾构机风险评价因素集与权重示意图5.3.1.2输入评价对象与评语集

西南交通大学硕士研究生学位论文                第75页

图5-6 盾构机风险评价评价对象与评语集示意图
5.3.1.3输入隶属度
	根据表4-15，完成归一化后在模糊综合评价系统中输入风险因素盾构机中各最底层影响因素的隶属度，如图5-7 所示。

图5-7 隶属度示意图
5.3.1.4计算结果分析
	与钢套筒接收盾构施工风险评价选择的合成算子相同，选择乘积求和型进行计算，所得结果如图5-8 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第76页

图5-8 计算结果

盾构机风险评价的计算结果为B2=（0.0834,0.5117,0.3347,0.06,0）。按照表4-1 的风险评判标准，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素盾构机处于五级风险的程度为0，即B25=0；处于四级风险的程度为0.06，即B24=0.06；处于三级风险的程度为0.3347，即B23=0.3347；处于二级风险的程度为0.5117，即B22=0.5117；处于一级风险的程度为0.0834，即B21=0.0834。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素盾构机的风险等级为二级。

5.3.2盾构机风险控制措施

（1）在盾构抵达前50m 与20m，应对高程与导线测量进行多层的复测，通报监理审查核实。同时，为了明确洞门位置，也应该对洞门进行测量。

（2）当盾构抵达前50 米时，根据洞门的方位并且参考设计线路，编制详细的盾构掘进方案。盾构掘进的每一环均应严格执行。

（3）土仓压力受掘进速度与排土量的影响，要么设置排土量，调节掘进速度；要么设置掘进速度，调节排土量。为了维持土仓内压力的平稳，应该保证排土量与削土量的平衡。

（4）盾构机根据调节盾构推力以及转速来控制掘进速度。根据控制螺旋输送机的转动速度来控制排土量。故在实际掘进过程中，应根据盾构机的各种工作状态动态地优化调节，通过改良渣土的方法增加渣土的流动性与止水性。

（5）为了减少盾构机更换刀盘的次数，应该避免在掘进时刀盘可能出现较大程度磨损的情况。

（6）优化盾构设备，增设刀盘开口挡板，阻止塌落的土方对作业人员造成伤害。（7）定期对技术工人进行技能培训，提高工人的操作水平。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第77页

5.4接收洞门风险控制措施研究

5.4.1接收洞门风险评价

5.4.1.1输入因素集与权重

根据图4-2 与表4-7 中的数据，在模糊综合评价系统中输入相应数据，如图5-9 所

示。

图5-9 接收洞门风险评价因素集与权重示意图

5.4.1.2输入评价对象与评语集

图5-10 接收洞门风险评价评价对象与评语集示意图

西南交通大学硕士研究生学位论文                第78页

5.4.1.3输入隶属度
	根据表4-15，完成归一化后在模糊综合评价系统中输入风险因素接收洞门处中各最底层影响因素的隶属度，如图5-11 所示。

图5-11 隶属度示意图
5.4.1.4计算结果分析
	与钢套筒接收盾构施工风险评价选择的合成算子相同，选择乘积求和型进行计算，所得结果如图5-12 所示。接收处洞门风险评价的计算结果为B3=（0,0.3708,0.3648,0.2508, 0.0088）。按照表4-1 的风险评判标准，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素接收洞门处于五级风险的程度为0.0088，即B35=0.0088；处于四级风险的程度为0.2508，即B34=0.2508；处于三级风险的程度为0.3648，即B33=0.3648；处于二级风险的程度为0.3708，即B32=0.3708；处于一级风险的程度为0，即B31=0。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素接收处洞门的风

险等级为二级。

图5-12 计算结果

西南交通大学硕士研究生学位论文                第79页

5.4.2接收洞门风险控制措施

5.4.2.1洞门破除时风险控制措施
	（1）保证洞门端头土体袖阀管注浆加固密实，增强降水井的降水、排水措施，提高洞门密封性能。

（2）在洞门处使用φ108 大管棚+管棚内注浆为主的方式进行加固的同时，执行以地面注浆和邻近洞门的8 环管片二次注浆为辅助的加固措施，端头地层预留加固注浆孔。	（3）当监测发现地表沉降较大时，应及时对端头进行补充注浆加固。

5.4.2.2洞门涌水、流砂及土体坍塌风险控制措施
	（1）凿除洞门前，对洞门土体进行加固处理，确保加固土体的强度和渗透性满足盾构接收要求。

（2）凿除洞门围护结构时，脚手架搭设牢固，施工人员佩带安全带和安全帽。

（3）凿除洞门围护结构时，严格按照“从上到下，由外到内”的顺序凿除。

（4）在盾构接收进洞前，洞门围护结构凿除至围护结构内侧钢筋露出为止。然后将各混凝土块之间的连接钢筋用割枪割断，割断一块，吊出一块。按顺序逐块吊出。待所有围护结构混凝土块都吊出后，盾构机刀盘抵拢掌子面建立土压或盾构机接收时破除洞门土体进洞。

（5）盾构出洞后，立即对洞门采取注浆封闭处理。

（6）盾构接收时，距洞门10 环管片需采取管片拉紧措施，并适当加大注浆压力，防止管片因接缝不密实出现的大面积渗漏，造成洞门处土体出现较大沉降甚至出现坍塌。

（7）加强洞门处地面沉降的监测，通过反馈的数据分析掘进参数与地面沉降的关系，进而调整注浆压力。若地面出现较大沉降时，及时进行二次注浆补强。

5.5周边环境风险控制措施研究

5.5.1周边环境风险评价

5.5.1.1输入因素集与权重
	根据图4-2 与表4-7 中的数据，在模糊综合评价系统中输入相应数据，如图5-13 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第80页

图5-13 周边环境影响风险评价因素集与权重示意图5.5.1.2输入评价对象与评语集

图5-14 周边环境影响风险评价评价对象与评语集示意图
5.5.1.3输入隶属度
	根据表4-15，完成归一化后在模糊综合评价系统中输入周边环境影响中各最底层影响因素的隶属度，如图5-15 所示。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第81页

图5-15 隶属度示意图
5.5.1.4计算结果分析
	与钢套筒接收盾构施工风险评价选择的合成算子相同，选择乘积求和型进行计算，所得结果如图5-16 所示。周围环境的风险评价的计算结果为B4=（0,0.0952,0.3972, 0.381,0.1276）。按照表4-1 的风险评判标准，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素周围环境处于五级风险程度为0.1276，即B45=0.1276；处于四级风险程度为0.381，即B44=0.381；处于三级风险程度为0.3972，即B43=0.3972；处于二级风险程度为0.0952，即B42=0.0952；处于一级风险程度为0，即B41=0。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站盾构钢套筒接收施工的一级风险因素周围环境的风险评价等级为三级，但是四级风险程度的占比也较大。从图5-15 中得出地表沉降以及周边建筑对该一级风险因素的影响较大，故针对性的制定控制地表沉降以及盾构下穿周围建筑群施

工的风险控制措施。

图5-16 计算结果

西南交通大学硕士研究生学位论文                第82页

5.5.2周边环境风险控制措施

5.5.2.1地表沉降控制
	（1）施工技术部门应按照施工信息化管理指示，严格执行盾构掘进《指令单》规定。应对盾构的掘进每班每环下达指令单，禁止任何形式的欠挖或超挖。

（2）在管片通过盾构尾部5 环以后，可以按照所反馈的沉降监测数据，在必要的情况下，对管片所产生的建筑空隙进行二次注浆。在注浆之前应对注浆管路、设备以及注浆孔做详细检查。在注浆过程中，把注浆压力严格控制在一个范围内。在完成注浆工作后马上清理管路设备。

（3）对于注浆浆液的选择应该参考实际工程地质、地形变化速率以及地面超载等情况。使用的浆液配合比应经过实验确定。为了能够确保注浆过程中地表沉降在+10～-30mm 的范围内，应如实记录注浆压力的大小、时间以及注浆量的多少等情况。

（4）为了有效地控制地表沉降，要加强施工信息反馈，并采取定期观察和施工跟踪观察相结合的方法。按照每天监测的数据，对其进行及时分析，做出适当地推进参数调整。

5.5.2.2盾构下穿周围建筑群施工风险控制措施
	（1）盾构通过前进行建筑物现状调查保存现存房屋影像资料，并进行房屋现状评估。盾构下穿建筑物前一个月完成监测点地布设以及初始值地采集。

（2）在穿越建筑物前对所有的作业人员进行安全教育和技术交底，使作业人员掌握穿越房屋的方案和正确的应急能力。加强控制测量，盾构通过的全过程施工都应是信息化，施工现场的各项参数及时掌握。密切监测周边既有建筑物的位移以及地表沉降，盾构通过后及时获取的变形曲线，在确保施工合理性的前提下，对施工参数进行调整与优化。

（3）在盾构到达房屋前后对房屋进行监测，在盾构通过房屋时加强监测频率，每3小时一测，及时反馈数据，采取加强同步注浆的方式控制房屋变形。

（4）为保证盾构通过房屋时能及时了解地面情况并保持信息通畅，在盾构通过建筑物时派专职安全员、专职土建工程师在地面监控房屋，上下及时联系，确保盾构机安全、顺利地穿越建筑物。施工前做好施工应急预案，以备紧急情况发生时采取紧急措施补救。必要时房屋内的人员临时清空，并做好人员的临时安置。

（5）为了减少对建筑物地基的影响，减少土体的沉降变形，盾构机在通过建筑物时需要优化掘进参数。主要控制的指标为：掘进速度、同步注浆量、推进压力等。为了避免土压力的忽大忽小，在盾构掘进的全过程中实行土压力平衡模式。

（6）在盾构通过前，对建筑物与隧道范围内的部分土体进行地面预注浆加固。盾构通过时，通过注浆管对地面补浆。在盾构通过后，由监测数据结果判断否是跟踪注浆。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第83页

浆液通常使用水泥浆，必要情况下添加外加剂，以调整凝固时间和粘稠度，减缓浆液地

流失，保证注浆浆液的效果。注浆压力不宜过大，通常由现场试验确定，基本在0.3～

0.5MPa 范围内。在注浆加固的同时对周边建筑物进行密切监测。通过注浆加固后的地层

应该具有较好的均匀性和稳定性。

（7）在盾构通过时应强化同步注浆。通过居民区时，浆液应使用大比重浆液，范围

为前后一倍埋深。同时，为确保同步注浆效果良好，应保证注浆压力以及同步注浆量的

合理。

（8）管片应增加设置注浆孔，并预先埋设好注浆管。根据盾构掘进以及周边地质的

时事情况，选取恰当的时机将水泥浆液注浆加固在隧道周围一定范围内的土层中。

5.6本章小结
	本章使用模糊综合评价系统，分别对影响钢套筒接收盾构施工风险的四个一级风险

因素进行了风险评价。得出了接收钢套筒的风险评价结果为B1=（0,0.4030,0.4205,0.1780,

0.0033）；盾构机的风险评价结果为B2=（0.0834,0.5117,0.3347,0.06,0）；接收洞门的风险

评价结果为B3=（0,0.3708,0.3648,0.2508,0.0088）；周边环境的风险评价结果为B4=

（0,0.0952,0.3972,0.381,0.1276）。根据风险因素的评价结果，提出了不同程度的风险控制

措施。其中，周边环境风险因素的评价结果较危险，由于地表沉降以及周边建筑对该一

级风险因素的影响较大，故针对性提出了控制地表沉降以及较小影响周边建筑的风险控

制措施。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第84页

结论与展望

结论：

开展盾构施工接收钢套筒力学行为及风险评价研究具有重大意义。研究不仅能够有

效的降低施工风险，而且还能为类似工程提供钢套筒力学变化规律以及风险评价方法。

通过大量收取和查阅国内外资料，总结了关于地铁盾构钢套筒接收技术的研究成果，使

用有限元软件建立并分析了盾构钢套筒接收数值模型。开发了模糊综合评判系统，运用

基于层次分析的模糊综合评判法对钢套筒接收盾构施工的风险进行了全面地评价。对影

响钢套筒接收盾构施工的四个一级风险因素进行了风险评价并提出了相应风险控制措施。

主要研究成果如下：
	1.钢套筒力学行为变化规律 
	（1）围护结构破除时、盾构接收一半时以及盾构完成接收时是接收过程中钢套筒受力状态较为不利的关键接收阶段。

（2）在盾构接收过程中，越靠近钢套筒门盖端位置的钢套筒应力情况越复杂。在盾构接收中后期，钢套筒中部拱顶附近受到的拉应力较其他位置有明显偏大趋势，最大值为27MPa，约是钢套筒门盖端拱顶的2 倍。

（3）钢套筒开放端附近竖向位移为向上；而在钢套筒靠近门盖端竖向位移则是表现为沉降。且从钢套筒开放端到靠近门盖端竖直向下的位移不断增加到1.5mm。而缺乏侧向约束的钢套筒中部发生了向内凹的位移趋势，达到0.6mm。

（4）在盾构接收的中后期，门盖和筒体之间接头被挤压张开导致纵向拉应力增大，到达40MPa。钢套筒中部至钢套筒靠近门盖端上方钢轨的压应力剧烈增加到120MPa。

（5）在盾构接收过程的中后段，钢套筒发生门盖端下沉大于开放端的转动变形。这种变形使盾构接收过程中盾构机对钢套筒顶部轨道的挤压应力较大，并产生2.5mm 的“外凸”变形。

（6）受力最为不利的基座是两端基座，即1#基座和8#基座。在1#基座附近应力突变幅度到达4MPa 左右，而8#基座在接收过程中的竖向支撑外沿压应力较大。

（7）在钢套筒接收盾构的中后段，圆形钢套筒逐渐变为不规则椭圆形。

2.钢套筒接收施工风险评价
	（1）借助QT Creator 集成开发平台，使用C++编程语言开发了模糊综合评判系统。为钢套筒接收盾构施工风险评价提供了计算工具。

（2）通过检查表法对成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源进行了识别，筛选出了4 大类共计30 项风险源。使用模糊综合评价系统进行计算得出了风险评价结果B=（0.0334,0.338,0.386,0.236,0.008）。根据最大隶属度原则，成都地铁六号线犀浦站

西南交通大学硕士研究生学位论文                第85页

盾构钢套筒接收施工的整体风险为三级。

（3）使用模糊综合评价系统，分别对影响钢套筒接收盾构施工的接收钢套筒、盾构机、接收洞门以及周边环境影响四个一级风险因素进行了风险评价，得出了接收钢套筒的风险评价结果为B1=（0,0.4030,0.4205,0.1780,0.0033）；盾构机的风险评价结果为B2=（0.0834,0.5117,0.3347,0.06,0）；接收洞门的风险评价结果为B3=（0,0.3708,0.3648, 0.2508, 0.0088）；周边环境影响的风险评价结果为B4=（0,0.0952,0.3972,0.381,0.1276）。根据风险因素的评价结果，提出了不同程度的风险控制措施。

展望：

论文虽然取得了一定的成果，但由于问题的复杂性、个人知识储备量不够以及研究时间仓促，研究层次还待进一步加深，可以从以下几个方面开展：
	（1）开展盾构接收钢套筒对于洞门和周边环境影响研究；
	（2）开展盾构接收钢套筒螺栓连接力学变化研究。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第86页

致谢

不知不觉，已经在西南交通大学度过了三年研究生的学习生活。遥想三年前初出茅庐拖着行李箱迈入学校大门怀揣着梦想的学子仿佛就在昨日，而不久后，这名学子又将拖着行李箱迈出学校的大门。但是，从这名学子的眼中不再有三年前的迷茫、犹豫、空洞，而是充满了憧憬、果断和坚定。这样的改变离不开老师的指导以及对我提供帮助的各位前辈与朋友。

首先，要感谢我的导师尹紫红副教授。“师者，传道授业解惑也”，这三年我在您身上无时无刻都在感受着这一句话。拥有渊博学识的您在学术上仍然一丝不苟，追求卓越；从毕业论文开始的选题到最终的完成都是在您耐心细致的指导下完成的。不仅如此，每当我在学习中遇到问题，您总是知无不言，言无不尽。在日常的生活中，您教会了我“言必行，行必果”；也是您，让我明白了做任何事情都应该有回复的“闭环思维”……您就如一座灯塔，为我照明了前进的道路，让我不再感到迷茫。这一切的一切都将成为我今后步入社会后宝贵的财富。

感谢我师门的各位挚友。“人之相识，贵在相知，人之相知，贵在知心”。正是这样一群志同道合的人聚在一起，才能在情绪低落时相互鼓励，亦在自满骄傲时相互提醒。感谢高雪师姐，赵丰年师兄，李鹏尧师兄，单雨师姐对我学习生活的无微不至的帮助，感谢武睿军师弟，陈凌凡师弟、曾毅师弟、殷芝师妹、魏鸿琳师妹在项目工作中对我的鼎力相助。感谢我的两位同门，朱仁政硕士与邱泓滔硕士。“三人行，必有我师焉”，你们身上的很多品质都值得我去学习。

感谢我的父母，您们对我无论是在哪方面都倾力相助，让我有了不惧困难勇往直前的勇气和信心。感谢我的女朋友，真正的陪伴是不在辉煌时慕名而来锦上添花，不在低谷时落井下石扬长而去。

最后，由衷的感谢对本论文评阅专家以及出席答辩的各位老师，您们对论文的建议与意见本人将不甚感谢。

西南交通大学硕士研究生学位论文                第87页

参考文献

[1] 杨博.地铁盾构隧道近接施工对既有桥梁桩基力学行为的影响分析[D].重庆交通大	学,2018.

[2] 马文辉.北京地铁双线盾构近距下穿既有盾构区间风险控制研究[D].北京交通大学,2015.

[3] 周逸凯.土压平衡盾构始发钢套筒受力变形特征与土体扰动分析[D].北京交通大	学,2018.

[4] G. Girmscheid,Cliff Schexnayder. Tunnel Boring Machines[J]. Practice Periodical on 	Structural Design and Construction,2003,8(3).

[5] Buchanan J,Review of developments in full-face tunnel boring machines for rock,Mining 	Engineer,1987,147(314):189-192,194.

[6] Naitoh K. Development of earth pressure balanced shields in Japan, Tunnels and 	Tunnelling,1985,17(5):15-18 
[7] Wallis, Shani. Dublin-Coping with complex conditions, Tunnels and Tunnelling 	International,2002,34(10):22-25 
[8] S. Okubo,K. Fukui,W. Chen. Expert System for Applicability of Tunnel Boring Machines 	in Japan[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering,2003,36(4).

[9] Gaj F, Guglielmetti V, Grasso P, Giacomin G. Experience on Porto-EPB follow-up, Tunnels 	and Tunnelling International, 2003,35(12):15-18.

[10] 卢礼顺,刘洪波.钢套筒辅助盾构机接收技术的研究和应用[J].隧道与轨道交	通,2020(04):27-29.

[11] 刘阳君,杨智麟,羊涛,尹清锋,陈立,谷学峰.密闭钢套筒+冷冻法加固盾构接收技术[J].	现代隧道技术,2020,57(S1):974-979.

[12] 李生光,李森,赵洪岩.泉域地区盾构机钢套筒接收施工技术研究[J].建筑技	术,2020,51(07):839-842.

[13] 徐锦斌,王锋,傅聪,宋巍.水泥系与垂直冻结法在武汉地铁盾构接收中的组合应用[J].	隧道建设(中英文),2019,39(S2):358-365.

[14] 吉武军. 地铁隧道盾构机接收的冷冻钢套筒施工技术研究[J]. 现代隧道技	术,2019,56(S2):660-664.

[15] 郑石,鞠世健. 泥水平衡盾构到达钢套筒辅助接收施工技术[J]. 现代隧道技	术,2010,47(06):51-56.

[16] 曹建辉.富水砂层运营车站钢套筒盾构接收技术研究[J].建筑机械,2019(02):64-68.

西南交通大学硕士研究生学位论文                第88页

[17] 黄裕锋.全套筒接收技术在盾构中应用及推广[J].科技创新导报,2018,15(35):54-56. [18] 张鹏.U 型塑性地连墙与钢套筒辅助重叠隧道盾构接收技术[J]. 工程质	量,2020,38(03):24-27.

[19] 马超.土压平衡式盾构机铜套筒接收测量工作分析研究[J].石家庄铁道大学学报(自然	科学版),2018,31(S1):160-163+167.

[20] 欧海波.盾构到达钢套筒平衡接收技术总结[J].工程技术研究,2019,4(04):72-73. [21] 陈树茂,方一航,袁梦,魏晨亮,何列.地铁盾构隧道无端墙密闭钢套筒接收技术研究[J].	广东土木与建筑,2018,25(07):39-42.

[22] 张李恒. 冷冻地层盾构接收钢套筒内水泥砂浆配合比研究[J]. 市政技	术,2018,36(05):218-221.

[23] 许红民.盾构接收钢套筒的改进设计[J].建筑机械化,2018,39(09):24-26.

[24] 陈星欣,尹清锋,翟梁旭,何文超,常方强.盾构始发与接收密闭钢套筒的改进与实践[J].	铁路工程技术与经济,2020,35(06):5-10.

[25] 王健. 盾构到达钢套筒辅助接收系统的改进设计及施工[J]. 现代交通技	术,2014,11(04):59-62.

[26] 张中安.钢套筒在地铁隧道盾构接收中的应用[J].铁道标准设计,2016,60(02):110-113.

[27] 陈珊东.盾构到达接收辅助装置的使用分析[J].隧道建设,2010,30(04):492-494. [28] 徐应祥,花燕舟,车晨阳.土压平衡盾构机复杂地层钢套筒接收施工技术与应用[A]. 中

国铁道学会铁道工程分会工程地质与路基专业委员会.中国铁道学会铁道工程分会

工程地质与路基专业委员会第25 届年会暨学术交流会论文集[C].中国铁道学会铁道工程分会工程地质与路基专业委员会:中国铁道学会,2016:5.

[29] 廖少明,门燕青,赵国强,徐伟忠.盾构接收中钢套筒的受力变形特性与实测分析[J].岩	土工程学报,2016,38(11):1948-1956.

[30] Heeyoung Chung,In-Mo Lee,Jee-Hee Jung,Jeongjun Park. Bayesian Networks-based

Shield TBM Risk Management System: Methodology Development and Application[J]. KSCE Journal of Civil Engineering,2019,23(1).

[31] Makarand Hastak,Earl J. Baim. Risk Factors Affecting Management and Maintenance Cost 	of Urban Infrastructure[J]. Journal of Infrastructure Systems,2001,7(2).

[32] FANG Qian,ZHANG Ding-li,LI Bing,SUN Feng Tunnel and Underground Engineering

Research Center of Education Ministry, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China.

Safety Risk Management of Huang Zhuang Subway Station Using Shallow Tunnel

Construction Method[A]. 武汉大学、美国James Madison 大学、美国科研出版

社.Proceedings of International Conference on Engineering and Business Management

（EBM2010)[C].武汉大学、美国James Madison 大学、美国科研出版社:美国科研出

西南交通大学硕士研究生学位论文                第89页

版社,2010:5.

[33] Wang Li,Hu Yalan Management School Wuhan University of Science and Technology

Wuhan 430081,China. Risk Management in the Application of Subway Construction[A].

International Communication Sciences Association, Hong Kong.Proceedings of 2010

| International | Conference | on | Broadcast | Technology | and | Multimedia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Communication(Volume 3)[C].International Communication Sciences Association, Hong Kong:智能信息技术应用学会,2010:4.

[34] Ai Jun Zhang,Ming Zhou Bai,Zhao Yi Xu. Research on Construction Risk Management

System for Beijing Subway Suzhou Street Station[J]. Advanced Materials Research,2011,1269.

[35] Gui Xiang Chen,Han Chao Wang,Jiu Le Song,Yi Qing Zhao. The Review of Risk Management on Subway Station Building[J]. Applied Mechanics and Materials,2013,2156. [36] Reilly J.J. The management process for complex underground and tunneling projects[J].

Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research,2000,15(1).

[37] Reilly J. J International survey, 1400 projects [R] .Internal Report,2001 
[38] Reilly J. J. Estimating and managing the costs of complex projects [Z].2003 
[39] 杨胜斌.地铁盾构钢套筒接收风险分析及预防措施[J].工程技术研究,2020,5(13):180-	181.

[40] 张健.地铁盾构施工钢套筒接收风险防控分析研究[J].四川水泥,2020(05):293+295. [41] 唐勇.盾构掘进施工始发及接收过程中安全风险及控制措施分析[J].工程建设与设	计,2020(06):189-190.

[42] 温法庆.复杂条件下盾构接收组合工法的风险控制[J].江科学术研究,2019,14(01):18-	22.

[43] 任新伟,熊祥斌.钢套筒盾构接收风险分析及应对措施[J].江苏建筑,2013(03):57-58+64.

[44] 牛俊涛.地铁盾构区间钢套筒接收施工工艺[J].天津建设科技,2018,28(05):51-52+70. [45] 赵亮,杨平,刘增光,姚梦威,陈亮.杯型水平冻结法端头加固与钢套筒辅助的盾构接收	技术[J].城市轨道交通研究,2017,20(09):126-130.

[46]赵立锋.土压平衡盾构到达钢套筒辅助施工接收技术[J].铁道标准设计,2013(08):89-93. [47] 李飞,凌波.盾构到达接收辅助装置的设计[J].建筑机械化,2009,30(09):66-68.

[48] 叶超. 基于CT 扫描的混凝土三维材料结构模型重建及应用研究[D].东北大学,2014.

[49] 侯殿坤,高龙.近浅埋煤层软岩巷道支护技术[J].现代矿业,2014,30(04):198-199. [50] 吕海波.岩石三维内部裂隙扩展过程的数值模拟研究[D].山东科技大学,2010.

[51] 肖文静.挤密砂桩复合地基受力性能及计算理论研究[D].重庆大学,2008.

西南交通大学硕士研究生学位论文                第90页

[52] 刘文黎,吴贤国,林净怡,张立茂.盾构始发端土体加固范围影响参数分析[J].科学技术	与工程,2016,16(22):105-111+136.

[53] 陈育民,徐鼎平.FLAC/FLAC 3D 基础与工程实例（第二版）[M].中国水利水电出版	社.2008.

[54] 周红波,何锡兴,蒋建军,蔡来炳.软土地铁盾构法隧道工程风险识别与应对[J].现代隧	道技术,2006(02):10-14.

[55] 有维宝,王建波,张樵民,刘芳梦.基于TOPSIS-UT 的城市地下综合管廊PPP 项目风险	分担[J].土木工程与管理学报,2019,36(02):186-194.

[56] Pill Juri. The Delphi method: Substance, context, a critique and an annotated 	bibliography[J]. Pergamon,1971,5(1).

[57] 徐甜.基于改进模糊综合评判法的地铁深基坑施工风险研究[D].西安工业大学,2018. [58] The Synthesis of Fault Trees[J]. SAE Transactions,1978,87.

[59] David Hillson. Using a Risk Breakdown Structure in project management[J]. Journal of 	Facilities Management,2003,2(1).

[60] Jack Andin Wu,Nesa L'abbe Wu. Analysing Multi‐Dimensional Attributes for the Single

Plant Location Problem via an Adaptation of the Analytical Hierarchy Process[J]. International Journal of Operations & Production Management,1984,4(3).

[61] Authella M. Bessent. Determining the Comparative Efficiency of Schools through Data 	Envelopment Analysis[J]. Educational Administration Quarterly,1980,16(2).

[62] Qi Gao,Baosheng Zhang,Zonglin Yang. Research on Comprehensive Evaluation of Air

Quality in Beijing Based on Entropy Weight and Grey Clustering Method[J]. Journal of Applied Science and Engineering Innovation,2020,6(4).

[63] L.A. Zadeh. Fuzzy sets[J]. Information and Control,1965,8(3).

[64] 范春杰.煤层气项目风险评价系统设计与实现[D].中国矿业大学,2017.

[65] 地铁及地下工程建设风险管理指南[S].2007 
[66] 成都地铁建设工程重大危险源安全管理办法[S].2016 [67] 孙立伟.既有铁路桥梁可靠性评估[D].天津大学,2007.

西南交通大学硕士研究生学位论文                第91页

附录1

成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源识别问卷

姓名：年龄：工作单位：
	工龄：职位：职称：
	尊敬的各位专家：
	您好！感谢您从百忙之中抽出时间参与成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险源问卷调查。请您根据下表风险辨识人员已经整理好的成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工可能存在的各个风险源进行判断，客观选出您认为本工程存在的风险源并对未提及的风险源进行添加补充。

| 一级风险因 | 二级/三级风险因素 | 是否选用（选 | 不选用理由 | 需添加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 素 |  | 用请打“√”） |  | 的指标 |

钢套筒筒体连接端面法兰处发

钢套	生变形

筒发	反力架斜撑发生变形

生变	筒体发生变形

形	钢套筒钢轨发生变形

钢套筒基座变形
接收钢套筒

|  | 盾构 | 盾构轴线与洞门偏离 |
| --- | --- | --- |
|  | 不能 | 洞门周边未清理土体 |
|  | 顺利 | 洞门导轨异常程度 |
|  | 进入 | 钢套筒姿态误差 |
|  | 钢套 | 底部垫层（盾体支撑）异常 |
|  | 筒 | 冷冻区域有异物 |

西南交通大学硕士研究生学位论文                第92页

| 一级风险因 | 二级/三级风险因素 | 是否选用（选 | 不选用理由 | 需添加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 素 |  | 用请打“√”） |  | 的指标 |

破除洞门时涌水、涌砂

拆除钢套筒时洞门处发生漏水、漏砂

洞门土体加固情况
接收洞门
		洞门密封质量

接收洞门周边环境复杂

接收洞门时技术人员操作错误

盾构机刀盘冻住程度

盾构机姿态偏差

同步注浆及二次注浆质量

刀盘或土仓结泥饼情况
盾构机
后盾		反力架安装牢靠程度

系统	负环管片破坏程度

出现
	钢支撑失稳情况
失稳

地面沉降变形大小
周围环境破
		地下管线数量
坏
		周边建筑距离

再次感谢您对本次问卷调查的帮助，如对本次调查有什么建议，请指正！

祝您身体健康，工作顺利！

西南交通大学硕士研究生学位论文                第93页

附录2

成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工风险评价问卷调查

姓名：年龄：工作单位：

工龄：职位：职称：

尊敬的各位专家：

您好！感谢您从百忙之中抽出时间参与成都地铁六号线犀浦站钢套筒接收盾构施工

风险评价问卷调查。对于风险因子，请您根据实际施工中可能发生的概率进行打分。风

险发生概率以及影响程度由低到高分为五个级别，一级表示最不可能发生，五级表示最

可能发生。请您根据重要程度为1-10 的标准打分，1 分表示最安全，10 分则表示最危险。

| 风险因素 | 一级 | 二级 | 风险等级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三级 |  |  |

钢套筒发生位移

隧道轴线与洞门偏离

洞门环板与钢套筒处发生过量变形

钢套筒筒体连接端面法兰处发生变形 
反力架斜撑发生变形 
筒体发生变形 
钢套筒钢轨发生变形 
钢套筒基座变形 
盾构轴线与洞门偏离 
洞门周边未清理土体 
洞门导轨异常程度 
钢套筒姿态误差 
底部垫层（盾体支撑）异常 
冷冻区域有异物

刀盘与钢套筒发生干涉程度

破除洞门时涌水、涌砂 
拆除钢套筒时洞门处发生漏水、漏砂 
洞门土体加固情况 
洞门密封质量

盾构机刀盘冻住程度

盾构机姿态偏差

西南交通大学硕士研究生学位论文                第94页

| 风险因素 | 一级 | 二级 | 风险等级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三级 |  |  |

同步注浆及二次注浆质量 
	刀盘或土仓结泥饼情况 
	反力架安装牢靠程度 
		负环管片破坏程度 
				钢支撑失稳情况 
		地面沉降变形大小 
				地下管线数量 
				地下管线破损 
				周边建筑距离

再次感谢您对本次问卷调查的帮助，如对本次调查有什么建议，请指正！

祝您身体健康，工作顺利！

西南交通大学硕士研究生学位论文                第95页

附录3

#include "calculat.h" 
#include "ui_calculat.h" 
Calculat::Calculat(QVector<Factor *> *factorsVecPtr, QWidget *parent) : 
	 QWidget(parent), 
	 ui(new Ui::Calculat), 
	 factorsVecPtr(factorsVecPtr) 
{ 
	 //ui->setupUi(this); 
	 resultTable = new QTableWidget(parent); 
	 resultTable->setVisible(false); 
	 algorSelectBox = new QComboBox(parent); 
	 algorSelectBox->setVisible(false); 
	 calcuBtn = new QPushButton(parent); 
	 calcuBtn->setVisible(false); 
	 calcuInit(parent); 
	 algorSelectBox->addItems(ALGOR_NAME); 
	 algorSelectBox->setFixedSize(140,30); 
	 algorSelectBox->move(150, 210); 
	 calcuBtn->setText(" 计算 "); 
	 calcuBtn->setFixedSize(100,30); 
	 calcuBtn->move(310, 210); 
	 connect(calcuBtn, &QPushButton::clicked, this, &Calculat::calcuBtnClick); } 
Calculat::~Calculat() 
{ 
	 delete ui; 
} 
QVector<float> maxminAlgor(QVector<float> &A, QVector<QVector<float>> &R) {

//1.输入判断
 if (A.size() != R.size()) {

西南交通大学硕士研究生学位论文                第96页

qDebug() << " mat size error!"; 
		 return QVector<float>(); 
	 } 
	 //2.矩阵计算 1xm . mxn = 1xn 
	 int colR = R[0].size(); 
	 int rowR = R.size(); 
	 QVector<float> retMat(colR); 
	 float ret = 0; 
	 for (int i = 0; i < colR; ++i) { 
		 for (int j = 0; j < rowR; ++j) { 
			 ret = std::max(std::min(A[j], R[j][i]), ret); 
		 } 
		 retMat[i] = ret; 
		 ret = 0; 
	 } 
	 return retMat; 
} 
QVector<float> maxmultiAlgor(QVector<float> &A, QVector<QVector<float>> &R) {

//1.输入判断
 if (A.size() != R.size()) { 
	 qDebug() << " mat size error!"; 
	 return QVector<float>(); 
 } 
 //2.矩阵计算 1xm . mxn = 1xn 
 int colR = R[0].size(); 
 int rowR = R.size(); 
 QVector<float> retMat(colR); 
 float ret = 0; 
 for (int i = 0; i < colR; ++i) { 
	 for (int j = 0; j < rowR; ++j) { 
		 ret = std::max(A[j] * R[j][i], ret); 
	 } 
	 retMat[i] = ret; 
	 ret = 0;

西南交通大学硕士研究生学位论文                第97页

} 
	 return retMat; 
} 
QVector<float> minSumAlgor(QVector<float> &A, QVector<QVector<float>> &R) {

//1.输入判断
	 if (A.size() != R.size()) { 
		 qDebug() << " mat size error!"; 
		 return QVector<float>(); 
	 } 
	 //2.矩阵计算 1xm . mxn = 1xn 
	 int colR = R[0].size(); 
	 int rowR = R.size(); 
	 QVector<float> retMat(colR); 
	 float ret = 0; 
	 for (int i = 0; i < colR; ++i) { 
		 for (int j = 0; j < rowR; ++j) { 
			 ret += std::min(A[j], R[j][i]); 
		 } 
		 retMat[i] = ret <= 1 ? ret : 1; 
		 ret = 0; 
	 } 
	 return retMat; 
} 
QVector<float> multiSumAlgor(QVector<float> &A, QVector<QVector<float>> &R) {

//1.输入判断
 if (A.size() != R.size()) { 
	 qDebug() << " mat size error!"; 
	 return QVector<float>(); 
 } 
 //2.矩阵计算 1xm . mxn = 1xn 
 int colR = R[0].size(); 
 int rowR = R.size(); 
 QVector<float> retMat(colR); 
 float ret = 0;

西南交通大学硕士研究生学位论文                第98页

for (int i = 0; i < colR; ++i) { 
		 for (int j = 0; j < rowR; ++j) { 
			 ret += A[j] * R[j][i]; 
		 } 
		 retMat[i] = ret; 
		 ret = 0; 
	 } 
	 return retMat; 
} 
QVector<float> Calculat::calculate(QVector<Factor *> &factors,

std::function<QVector<float>(QVector<float> &, QVector<QVector<float>> &)> Algorithm) {

//1.遍历所有节点
 QVector<QVector<float>> R; 
 QVector<float> A; 
 QVector<float> B; 
 QVector<float> subR; 
 for (auto &fac : factors) { 
	 subR.clear(); 
	 subR = calculateHelper(fac, Algorithm); 
	 R.push_back(subR); 
	 A.push_back(fac->weight_); 
 } 
 //2.

B = Algorithm(A, R); //计算孩子节点.

return B; 
} 
QVector<float> Calculat::calculateHelper(Factor *fac,

std::function<QVector<float>(QVector<float> &, QVector<QVector<float>> &)> Algorithm) { 
	 if (!fac->hasSubFactor()) {

//叶子节点返回
 QVector<float> tempMat; 
 int r = fac->memMat.size(), c = fac->memMat[0].size();

西南交通大学硕士研究生学位论文                第99页

for (int i = 0; i < r; ++i) { 
		 for (int j = 0; j < c; ++j) { 
			 tempMat.push_back(fac->memMat[i][j]); 		 } 
	 } 
	 return tempMat; 
 } else {

//后序遍历
 QVector<QVector<float>> R; 
 QVector<float> A; 
 QVector<float> B; 
 QVector<float> subR; 
 for (auto &subFac : fac->subFactorVec) { 
	 subR.clear(); 
	 subR = calculateHelper(subFac, Algorithm); 
	 R.push_back(subR); 
	 A.push_back(subFac->weight_); 
 } 
 B = Algorithm(A, R); //计算孩子节点.

return B; 
	 } 
}

| void | Calculat::calcuInit(QWidget | *parent, | QVector<QString> | *evalObjVec, |
| --- | --- | --- | --- | --- |

QVector<QString> *evalSetVec) {

//1.返回
 if (evalObjVec == nullptr || evalSetVec == nullptr ) { 	 return; 
 }

//2.初始化基础框架
 const int W = 600, H = 100; 
 int objCount = evalObjVec->size(); 
 int setCount = evalSetVec->size(); 
 QStringList objStrList,setStrList; 
 objStrList = evalObjVec->toList();

西南交通大学硕士研究生学位论文                第100页

//objStrList.push_front(QString::fromLocal8Bit(" 评价对象 "));  setStrList = evalSetVec->toList();

//3.绘制表格

//3.1 绘制表头
 resultTable->setObjectName("resultTable"); 
 resultTable->setVisible(false); 
 //resultTable->setMouseTracking(true); 
 resultTable->setFixedSize(W, H); 
 resultTable->move(0, 80); 
 resultTable->setColumnCount(objCount); 
 resultTable->setRowCount(1);

resultTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch); //

自适应长宽

resultTable->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch);

resultTable->verticalHeader()->setVisible(false); //隐藏 resultTable->setHorizontalHeaderLabels(objStrList);

//3.2 绘制子表
	 QTableWidget *resultSubTable; 
	 int count = 0; 
	 resultItemVec.clear(); 
	 for (int i = 0; i < objCount; ++i) { 
		 resultSubTable = new QTableWidget; 
		 resultSubTable->setColumnCount(setCount); 
		 resultSubTable->setRowCount(1); 
resultSubTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch); resultSubTable->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch); 		 resultSubTable->verticalHeader()->setVisible(false);

//遍历,为每个cell 保存额外信息
		 for (int c = 0; c < setCount; ++c) { 
			 QTableWidgetItem *cell = new QTableWidgetItem(); 			 resultItemVec.push_back(cell); 
//           if (!resultVec.empty()) { 
//               cell->setText(QString("%1").arg(resultVec.at(count))); //           }

西南交通大学硕士研究生学位论文                第101页

cell->setTextAlignment(Qt::AlignHCenter |  Qt::AlignVCenter);  resultSubTable->setItem(0, c, cell); 
 count++; 
 } 
 resultTable->setCellWidget(0, i, resultSubTable);

//connect(memGradeSubTable,SIGNAL(cellClicked(int,int)),this,SLOT(cellEdit(int,int)));

| //connect(memGradeSubTable, | SIGNAL(cellChanged(int,int)), | this, |
| --- | --- | --- |

SLOT(cellChanged(int, int))); 
	 }

} 
void Calculat::calcuBtnClick() { 
	 if (factorsVecPtr->empty()) return;

//1.读取算子选择

std::function<QVector<float>(QVector<float> &, QVector<QVector<float>> &)> func; 
		 int index = algorSelectBox->currentIndex(); 
		 //qDebug() << index; 
		 switch (index) { 
			 case 0 : func =  maxminAlgor; break; 
			 case 1 : func =  maxmultiAlgor; break; 
			 case 2 : func =  minSumAlgor; break; 
			 case 3 : func =  multiSumAlgor; break; 
			 default: func =  maxminAlgor; break; 
		 } 
		 resultVec = calculate(*factorsVecPtr, func); 
		 for (int i = 0; i < resultVec.size(); ++i) { 
			 resultItemVec[i]->setText(QString("%1").arg(resultVec[i])); 
		 } 
	}

注：上述代码为模糊综合评判系统的部分代码，如需完整代码请联系作者。谢谢！

西南交通大学硕士研究生学位论文                第102页

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

一、攻读硕士期间发表的论文
[1] 尹紫红,朱仁政,邱泓滔,王青松.弹射冲击荷载下重载铁路路基动位移空间分布特征	[J/OL].西南交通大学学报:1-11[2021-04-12].

二、攻读硕士期间参与的科研项目
[1] 柔性钢箱盾构接收技术研究，中铁十八局集团第四工程有限公司，2019/1—2020/3，	结题，负责。

[2] 风沙区高速铁路修建技术，中铁第一勘察设计院集团有限公司，2019/6—2020/3，结	题，负责。

[3] 基于BIM 长大砂质板岩隧道快速施工及控制爆破技术研究，中铁三局， 2018/01—	2020/10，结题，参与。

[4] 砂卵地层大断面穿越异形交叉地铁既有车站施工技术，中国铁建大桥工程局集团有	限公司，2018/9—2020/12，结题，参与。

[5] BIM 在地铁施工中的应用，中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司，2018/12—	2019/10，结题，参与。