| 2022年7月 | 项目管理技术 | 73 |
| --- | --- | --- |
| 第20卷第7期 | PＲOJECT MANAGEMENT TECHNOLOGY |  |

基于DEMATEL －ANP 的盾构隧道二次衬砌施工风险影响因素研究

| 苏小萌 | 袁永博 | 大连 | 116024) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 大连理工大学建设工程学部，辽宁 |  |  |  |

摘要: 通过梳理和分析相关文献，结合专家问卷调研结果，建立盾构隧道二次衬砌施工风险指标体系。利

| 用决策实验室分析法( DEMATEL) | 和网络分析法( ANP) | 建立施工风险影响因素评价模型，通过实例计算 |
| --- | --- | --- |

各风险影响因素权重。研究结果表明，现场管理不到位、人员违规操作、台车未固定到位、作业空间狭小

与其他指标关系密切。其中，人员违规操作、台车未固定到位、混凝土浇筑不连续风险权重最大，是该项

目二次衬砌施工阶段的管理要点。

关键词: DEMATEL; ANP; 盾构隧道; 二次衬砌; 施工风险; 影响因素

| 0 | 引言 | 生命财产损失［6-7］。因此，有必要对二次衬砌施 |
| --- | --- | --- |

工阶段的风险管理进行研究。

近年来，地铁成为人们出行的主要交通工具

之一。在地铁隧道修建过程中，盾构法因其对周

边干扰较小、施工速度快、机械自动化程度高而

成为普遍采用的施工方法。施工阶段是地铁项目

事故高发阶段，也是风险管理的重要环节［1］。为

减少地铁施工阶段安全事故，学者们对该领域开

展了大量研究。宫志群［2］将风险辨识方法应用于

上海地铁盾构隧道施工风险研究; 吴贤国等［3］利

用贝叶斯网络分析不同情况下地铁施工风险概

率，确定了最主要的风险因素; 胡长明等［4］通过

建立可拓风险评估模型对盾构隧道施工风险指标

进行评价; 王建波等［5］根据盾构机施工特点，从

人、法、机、环4 个方面构建风险评价指标体

系，并提出改进的物元可拓风险评价模型。由此

可见，大多数学者根据盾构法施工特点和盾构机

特性，通过建立风险指标体系对盾构施工过程进

行风险评价与分析。

盾构隧道二次衬砌具有耐久性、防水性、安

全性等特点。不参与承载的二次衬砌是隧道减

震、防水、防腐、防火最有力的保护屏障，因

此，对其质量要求极高。施工过程中稍有不慎，

不仅会造成施工安全事故，而且会导致隧道开

裂、渗水甚至坍塌等质量事故，造成难以估量的

目前，针对二次衬砌施工过程风险指标体系构建和风险因素的研究较少，且缺乏对风险因素间相互作用关系的分析。基于此，本文识别和梳理盾构隧道二次衬砌施工阶段相关风险因素，建立二次衬砌施工风险影响因素评价体系。通过DE-MATEL-ANP 风险因素评价模型识别关键风险影响因素，并通过实例验证该模型的科学性与实用性，可为二次衬砌施工阶段风险管理提供参考。

1	二次衬砌施工风险影响因素指标体系构建

基于4M1E 理论，本文将盾构隧道二次衬砌施工风险影响因素分为人员、机械设备、材料、技术、环境5 个方面进行研究。通过对盾构隧道施工现场进行调研，结合专家意见对风险指标进行筛选，建立盾构隧道二次衬砌施工风险指标体系，见表1。

表1	盾构隧道二次衬砌施工风险指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 人员风险C1 | 工人专业素质低C11 |
|  | 工人安全意识差C12 |
|  | 人员违规操作C13 |
|  | 现场管理不到位C14 |
|  | 安全教育不足C15 |

| 74 |  | 项目管理技术 | 2022年第20卷第7期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( 续) | 平均值，构建直接影响矩阵A，即 |  |

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 机械设备风险C2 | 台车进出场检查不到位C21 |
|  | 台车未按安全要求装卸及使用C22 |
|  | 台车未固定到位C23 |
|  | 设备未定期维护和保养C24 |
| 材料风险C3 | 混凝土坍落度不合理C31 |
|  | 材料运输不及时C32 |
| 技术风险C4 | 钢筋绑扎、焊接不规范C41 |
|  | 混凝土浇筑不连续C42 |
|  | 泵管输送不当C43 |
| 环境风险C5 | 作业环境光线不足C51 |
|  | 作业环境噪声过大C52 |
|  | 作业空间狭小C53 |
|  | 作业环境高温、高湿C54 |

| 2 | 基于DEMATEL-ANP 的二次衬砌施 |
| --- | --- |

工风险影响因素评价模型

| 2. 1 | 研究方法概述 | 是一种 |
| --- | --- | --- |
|  | 决策和评价实验室法( DEMATEL) |  |

分析复杂系统中元素之间影响关系及影响程度的

A = { aij} 18 × 18 	( 1)式中，aij表示因素i 对因素j 的影响。

2. 2. 1. 2	规范直接影响矩阵
	对直接影响矩阵A 规范化处理，得到规范直接影响矩阵X，即

| 2. 2. 1. 3 | A = | A | 18 | ( 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max1≤i≤18∑j = 1aij |  |  |  |
|  | 计算综合影响矩阵 |  |  |  |

计算综合影响矩阵T，记为T = { tij} 18 × 18，得到

| T = X ( I －X) | －1 | ( 3) |
| --- | --- | --- |

式中，I 为单位矩阵。

2. 2. 1. 4	计算阈值
	为消除二次衬砌施工风险评价指标体系中可忽略的冗余因素影响，对综合影响矩阵选取合理阈值λ。一般λ 值由专家经验判断确定［11］，得到处理后的综合影响矩阵G，记为G = { gij} 18 × 18。当tij≤λ 时，gij = 0，代表因素i 对因素j 的影响可忽略不计; 当tij ＞λ 时，gij = 1，代表因素i 对因素j 有影响。为减少专家主观经验的影响，本

方法［8］。网络层次分析法( ANP)	是一种针对非文取T 中各数据的均值作为阈值λ。

独立的因素基于网络结构的决策方法［9］。	2. 2. 1. 5	计算各指标的影响度D、被影响度C、

DEMATEL 法通过定量计算各指标间的影响关系及影响程度识别关键因素，可为ANP 的网络结构模型建立基础逻辑关系。ANP 法考虑元素间的关联关系和递阶层次内部结构的循环特性，利用关联关系计算指标权重，是一种解决复杂网络结构决策的方法［10］。将上述两种方法相结合可解决单一的ANP 计算方法精度不够和主观性较强等问题。

中心度D + C、原因度D －C
	中心度越大，说明该因素与其他因素的关联度越高，该因素越重要; 原因度＞0，说明该因素对其他因素影响较大，为原因要素。反之，代表其受其他因素影响较大，为结果要素。

为保证计算结果的有效性，对问卷信度进行检验。若检验结果高于95% ，说明问卷有效。计

| 2. 2 | DEMATEL-ANP 模型构建 |  | 算公式如下 | { | 18 D = ∑j = 1tij |  | ( 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2. 1 |  | 基于DEMATEL 法确定各风险因素间影 |  |  |  |  |  |
| 响关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构隧道二次衬砌施工风险因素间存在错综 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 C = ∑i = 1t | ij |  |
| 复杂的影响关系，利用DEMATEL 法确定因素间 |  |  |  |  |  |  |  |

的影响关系及影响程度。具体步骤如下。

2. 2. 1. 1	构建直接影响矩阵
	邀请相关领域专家对两两风险因素间的影响程度依照0 ～3 标度法打分。数值越大，代表影响程度越高，0 代表无影响。对专家结果取算数

问卷信度= 1 －不一致率= 1 －

| [ | 1; n; n. | aij | s －aij |  | j s －1 | × 10 | % | ] | ( 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n( n －1)∑i = 1∑ |  | aij |  | s |  |  |  |  |
| 式中，s 代表专家数; aij |  |  |  | s 代表因素i 对因素j 的 |  |  |  |  |  |

平均影响程度; n 代表指标数量。

| 2022年第20卷第7期 |  | 苏小萌等 | 基于DEMATEL-ANP 的盾构隧道二次衬砌施工风险影响因素研究 |  |  |  |  |  | w1n |  |  | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 2. 2 | 基于ANP 法计算权重 |  | Wij为未加权超级矩阵，得到 |  |  |  |  | … |  |  |      | ( 8) |
| 2. 2. 2. 1 | 构建网络层次结构模型 |  |  | W0 = |  | w11 | w12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 网络层次结构模型的目标层为盾构隧道二次 |  |  |  |  |  | w21 | w22 |  | w2n |  |  |  |
| 衬砌施工风险评价。网络层为一级指标Ci ( i = 1， |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2，3，4，5) ，包括人员风险C1等5 个指标。二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | wn1 | wn2 |  | w | nn |  |  |

指标Cij包括工人专业素质低C11等18 个指标。根据处理后的综合影响矩阵G 确定网络层次结构模型，并将网络结构输入Super Decision 软件，进行下一步计算。

2. 2. 2. 2	构造判断矩阵
	通过专家问卷结果构造判断矩阵，以Bi 为准则层，以Cj中的因素Cjl ( l =1，2，…，nl)	为次准则，分别与Ci中的因素Cik ( k = 1，2，…，nk)进行间接两两优势度比较，按照1 ～9 标度法进行重要性判断。1 ～9 标度法含义见表2。

| 表2 | 1 ～9 标度法含义 |
| --- | --- |

| 标度 | 重要性等级 |
| --- | --- |
| 1 | i 因素与j 因素同等重要 |
| 3 | i 因素比j 因素稍微重要 |
| 5 | i 因素比j 因素明显重要 |
| 7 | i 因素比j 因素强烈重要 |
| 9 | i 因素与j 因素极端重要 |
| 2、4、6、8 | 介于两相邻标度之间 |
| 各标度倒数 | i 因素与j 因素交换位置 |

由于重要性取决于专家的主观判断，为保证结果可信度需要进行一致性检验。若CＲ＜0. 1，说明结果通过检验。公式如下

| CＲ= CI ＲI | ( 6) |
| --- | --- |

根据重要性比较结果，构建初始判断矩阵Wij，公式如下

通过一级指标Ci 与Cj 之间的两两重要性比较，得到一级指标权重矩阵Q，即

| Q = |  | q11 | q12 | … | q1n |  |      | ( 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | q21 | q22 |  | q2n |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | qn1 | qn2 |  | q | nn |  |  |

将指标权重矩阵Q 与未加权矩阵Wij 相乘，得到二级指标Cij的加权超矩阵，公式如下

Wij = qijwij ( i = 1，2，…，n; j = 1，2，…，n; n≤5) 	( 10)

令W = Wij，则加权超矩阵为

| W = |  | q11w11 | q12w12 | … | q1nw1n |  |      | ( 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | q21w21 | q22w22 |  | q2nw2n |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qn1wn1 | qn2wn2 |  | qnnw | nn |  |  |

由于各因素之间存在影响关系，需要对加权

超矩阵进行稳定性处理，得到极限超级矩阵，公

式如下

| W∞= lim k→∞ | ( | N∑1 ) k = 1( W) N | k | ( 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

在极限矩阵W∞中，若每列数值相加和为1，

且每行收敛为相同的数值，该数值即为该行首列

因素的全局权重。本文借助SD 软件计算得到盾

构隧道二次衬砌施工风险的一级指标与二级指标

的全局权重以及二级指标的组内权重。

| Wij = |  |  | w | ( j1) i1 | w | ( j2) i1 | … | w | ( jn) i1 |      | ( 7) | 3 | 案例分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w | ( j1) i2 | w | ( j2) i2 | … | w | ( jn) i2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  | 本文以某项目盾构区间隧道为例，对二次衬砌施工现场风险影响因素进行分析。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w | ( j1) in | w | ( j2) in |  | w | ( jn) in |  |  |  |  |
| 初始判断矩阵Wij中的列向量为一级指标Cj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 1 | 识别指标影响关系 |
| 中的二级指标Cjl ( l = 1，2，…，nl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的相对重 |  | 利用DEMATEL 法，邀请10 名该领域专家对指标进行打分。10 名专家均从事多年地铁工程施工安全管理或科研工作，职称为高工或教授，样本可信度较高。 |  |
| 要程度排序向量。当Ci不受Cj影响时，Wij = 0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. 2. 3 | 计算超级矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当i = 1，2，…，n; |  |  |  |  |  |  | j = 1，2，…，n 时， |  |  |  |  |  |  |

| 76 | 项目管理技术 | 2022年第20卷第7期 |
| --- | --- | --- |

本次调研共发放问卷10 份，全部回收，问卷信度为97. 36% ，信度水平高。依据问卷结果

借助SD 软件构建盾构隧道二次衬砌施工风险指标网络层次结构模型，如图1 所示。

| 计算风险指标关系直接影响矩阵A，得到综合影 | 3. 2 | 基于ANP 计算风险指标权重 |
| --- | --- | --- |

响矩阵T 以及各指标的影响度、被影响度、中心度和原因度，见表3。

| 表3 | 各风险影响因素影响度、被影响度、中心度及原因度 |
| --- | --- |

| 影响因素 | 影响度 | 被影响度 | 中心度 | 原因度 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11 | 0. 702 | 0. 252 | 0. 954 | 0. 451 | 原因指标 |
| C12 | 0. 618 | 0. 244 | 0. 862 | 0. 374 | 原因指标 |
| C13 | 0. 468 | 0. 945 | 1. 413 | －0. 477 | 结果指标 |
| C14 | 1. 372 | 0. 477 | 1. 849 | 0. 894 | 原因指标 |
| C15 | 0. 744 | 0. 067 | 0. 811 | 0. 678 | 原因指标 |
| C21 | 0. 288 | 0. 452 | 0. 74 | －0. 163 | 结果指标 |
| C22 | 0. 299 | 0. 572 | 0. 872 | －0. 273 | 结果指标 |
| C23 | 0. 245 | 1. 046 | 1. 291 | －0. 801 | 结果指标 |
| C24 | 0. 193 | 0. 08 | 0. 273 | 0. 114 | 原因指标 |
| C31 | 0. 121 | 0. 379 | 0. 5 | －0. 258 | 结果指标 |
| C32 | 0. 185 | 0. 286 | 0. 471 | －0. 102 | 结果指标 |
| C41 | 0. 004 | 0. 54 | 0. 545 | －0. 536 | 结果指标 |
| C42 | 0. 007 | 0. 591 | 0. 598 | －0. 584 | 结果指标 |
| C43 | 0. 096 | 0. 627 | 0. 723 | －0. 531 | 结果指标 |
| C51 | 0. 645 | 0. 093 | 0. 738 | 0. 551 | 原因指标 |
| C52 | 0. 423 | 0. 303 | 0. 727 | 0. 12 | 原因指标 |
| C53 | 0. 854 | 0. 431 | 1. 285 | 0. 422 | 原因指标 |
| C54 | 0. 191 | 0. 069 | 0. 259 | 0. 122 | 原因指标 |

计算综合影响矩阵G，得到

邀请10 名专家对各指标间的重要度进行比较。回收的10 份问卷全部有效。根据问卷结果计算各指标之间的比较重要度。在一级指标全部评分完毕后，进行二级指标之间的两两重要度比较。以此类推，直至完成所有指标之间的重要度两两比较，并检验结果的一致性。

通过SD 软件计算未加权超级矩阵，再计算加权超级矩阵和极限超级矩阵，得到所有指标的权重结果及排序，见表4。由表4 可知，某项目盾构隧道二次衬砌施工风险评价一级指标全局权

| 重QCi = ( q1，q2，q3，q4，q5 ) | = | ( 0. 364 44， |
| --- | --- | --- |

0. 204 87，0. 063 44，0. 250 19，0. 117 06) 。二级指标组内权重QCij = ( q11，q12，…，q54 ) 	=

( 0. 070 31，0. 070 55，…，0. 029 75) 。二级指

| 标全局权重WCij = | ( w11，w12，…，w54 ) | = |
| --- | --- | --- |

( 0. 025 63，0. 025 71，…，0. 003 48) 。

3. 3	结果分析

3. 3. 1	基于DEMATEL 的计算结果分析
	中心度最高的前4 个关键因素为现场管理不到位、人员违规操作、台车未固定到位、作业空

| G = |  | 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 |                           | 间狭小。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 |  | ( 1) | 人员因素维度。工人专业素质低、安全 |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 |  | 意识差、现场管理不到位、安全教育不足均为原 |  |
|  |  | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 |  | 因指标，需要在施工时重点关注。其中，现场管 |  |
|  |  | 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 理不到位中心度最高，是引发该项目风险的关键 |  |
|  |  | 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 原因。 |  |
|  |  | 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ( 2) | 机械设备维度。台车进出场检查不到 |
|  |  | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 位、台车未按安全要求装卸及使用、台车未固定 |  |
|  |  | 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 到位均为结果指标。其中，台车未固定到位中心 |  |
|  |  | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 度最大，表明该指标与其他指标关联密切。 |  |
|  |  | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ( 3) | 材料风险和技术风险均为结果指标，说 |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 明受其他风险影响较大。 |  |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |  | ( 4) | 环境维度风险中的各因素均为原因指 |
|  |  |  |  | 标，说明作业环境管理对施工风险控制较为重 |  |
|  |  | 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 |  |  |  |
|  |  | 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 |  | 要。其中，作业空间狭小的中心度最大，是引发 |  |
|  |  | 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 |  | 其他风险的重要原因。这一结果也符合该项目的 |  |
|  |  | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |  | 实际情况。 |  |

| 2022年第20卷第7期 | 苏小萌等 | 基于DEMATEL-ANP 的盾构隧道二次衬砌施工风险影响因素研究 | 77 |
| --- | --- | --- | --- |

图1盾构隧道二次衬砌施工风险指标网络层次结构模型

| 表4 | 风险指标权重及排序 |
| --- | --- |

| 一级风险指标Ci | 一级指标全局权重QC i | 二级风险指标Cij | 二级指标组内权重QC ij | 二级指标全局权重WC ij | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员风险C1 | 0. 364 44 | 工人专业素质低C11 | 0. 070 31 | 0. 025 63 | 13 |
|  |  | 工人安全意识差C12 | 0. 070 55 | 0. 025 71 | 12 |
|  |  | 人员违规操作C13 | 0. 532 52 | 0. 194 07 | 1 |
|  |  | 现场管理不到位C14 | 0. 312 04 | 0. 113 72 | 4 |
|  |  | 安全教育不足C15 | 0. 014 58 | 0. 005 31 | 16 |
| 机械设备风险C2 | 0. 204 87 | 台车进出场检查不到位C21 | 0. 062 34 | 0. 012 77 | 15 |
|  |  | 台车未按安全要求装卸及使用C22 | 0. 232 91 | 0. 047 72 | 9 |
|  |  | 台车未固定到位C23 | 0. 642 26 | 0. 131 58 | 2 |
|  |  | 设备未定期维护和保养C24 | 0. 062 49 | 0. 012 80 | 14 |
| 材料风险C3 | 0. 063 44 | 混凝土坍落度不合理C31 | 0. 534 49 | 0. 033 91 | 10 |
|  |  | 材料运输不及时C32 | 0. 465 51 | 0. 029 53 | 11 |
| 技术风险C4 | 0. 250 19 | 钢筋绑扎、焊接不规范C41 | 0. 309 12 | 0. 077 34 | 5 |
|  |  | 混凝土浇筑不连续C42 | 0. 490 28 | 0. 122 66 | 3 |
|  |  | 泵管输送不当C43 | 0. 200 60 | 0. 050 19 | 7 |
| 环境风险C5 | 0. 117 06 | 作业环境光线不足C51 | 0. 029 12 | 0. 003 41 | 18 |
|  |  | 作业环境噪声过大C52 | 0. 427 40 | 0. 050 03 | 8 |
|  |  | 作业空间狭小C53 | 0. 513 73 | 0. 060 14 | 6 |
|  |  | 作业环境高温、高湿C54 | 0. 029 75 | 0. 003 48 | 17 |

| 3. 3. 2 | 基于ANP 的计算结果分析 | 其次是技术风险、设备风险和环境风险，材料风 |
| --- | --- | --- |
| ( 1) | 人员因素所占权重最高，为0. 364 44， | 险权重最低，这与项目实际情况相符。 |

| 78 |  | 项目管理技术 | 2022年第20卷第7期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( 2) | 二级指标权重最高的三个指标为人员违 | 理研究综述［J］. 工程管理学报，2018，32 ( 6) : 69-74. |

规操作、混凝土浇筑不连续、台车未固定到位。对于该项目而言，应加强安全教育以及监督力度，尽量避免工人违规操作; 及时整改材料乱堆放的问题，预留作业空间，避免材料运输不及时以及混凝土浇筑不连续导致严重的质量缺陷; 台车固定时需严格按照技术交底执行，严格检查台车固定情况，防止其在施工过程中移位、上浮等，进而造成安全事故。

［2］宫志群．	地铁盾构区间隧道施工安全风险分析及评价	［D］．天津: 天津大学，2006．

［3］吴贤国，丁保军，张立茂，等. 基于贝叶斯网络的地铁施工	风险管理研究［J］. 中国安全科学学报，2014，24 ( 1) :

84-89.

［4］胡长明，陆征宇，梅源，等. 软土地层地铁盾构施工风险可拓	评估方法研究［J］. 安全与环境学报，2017，17 ( 1) : 21-26.

［5］王建波，秦娜，黄文静，等. 基于主成分分析-物元可拓的地铁盾构施工风险评价［J］. 铁道标准设计，2021，65 ( 12) : 102-109.

| 4 | 结语 | ［6］邹志林. 海底取水盾构隧道双层衬砌结构受力特性研究 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ［D］. 长沙: 中南大学，2013. |

综上所述，本文研究结论如下: 
	( 1)	依据4M1E 理论，结合文献梳理结果、相关事故数据和施工标准，参考专家意见构建盾构隧道二次衬砌施工风险指标体系。

［7］晏启祥，程曦，何川，等. 水压条件下盾构隧道双层衬砌	力学特性分［J］. 铁道工程学报，2010，27 ( 9) : 55-59.

［8］GABUS A，FONTELA E. Perceptions of the world problema-

| tique: | communication | procedure，communicating | with | those |
| --- | --- | --- | --- | --- |

bearing collective responsibility ［M］. Geneva: Battelle Geneva

| ( 2) | 将DEMATEL 法与ANP 法相结合，构建 | Ｒesearch Centre，1973. |
| --- | --- | --- |

基于DEMATEL-ANP 的盾构隧道二次衬砌施工风险影响因素评价模型，并以某项目为例计算各风险因素影响度，识别各维度中的关键影响因素，列出原因指标和结果指标。同时，将风险权重排序，针对风险权重较高的前三个因素提出应对措施。

［9］SAATY T L. Decision making with dependence and feedback	［M］. Pittsburgh，PA: ＲWS Publication，1996.

［10］王莲芬. 网络分析法( ANP)	的理论与算法［J］. 系统工	程理论与实践，2001 ( 3) : 44-50.

［11］GHOLAMＲEZA D，ＲOSLI M Z，FEＲWATI M，et al. DE-

MATEL-ANP risk assessment in oil and gas construction projects

( 3)通过将计算结果与实际情况进行比较，	［J］. Sustainability，2017，9 ( 8) : 1420. PMT

验证该评价模型的合理性与可行性。收稿日期: 2022-02-09

作者简介:

参考文献苏小萌( 1997—) ，女，研究方向: 风险管理。

袁永博( 1957—) ，男，教授，博士生导师，研究方向: 项目管

［1］汤育春，夏侯遐迩，陆莹，等. 中国地铁工程安全风险管理、风险管理。