| 分类号 | 密级 |
| --- | --- |
| U D C | 编号 |

专业学位硕士论文

基于QCA 方法的地铁隧道盾构法施工安全风险识别研究

研究生姓名：		范晓敏
导师姓名：	吴翔华
		向勇军
申请学位级别：专业学位硕士
专业学位类别：工程管理硕士
领域名称：	施工风险管理

2023 年11 月

RESEARCH ON RISK IDENTIFICATION OF SUBWAY TUNNEL SHIELD CONSTRUCTION BASED ON 
QCA-METHOD

A Thesis Submitted to 
Nanjing Tech University 
For the Professional Degree of Master of Engineering

BY 
Xiaomin Fan

Supervised by 
Xianghua Wu Yongjun Xiang

Nov. 2023

- II -

摘	要

随着全球化和技术进步的发展，现代工程项目变得越来越复杂。在此背景下，施工风险管理显得尤为重要。项目面临各种潜在风险，如地质地层、施工流程和设备人员等问题。确保施工过程的安全性不仅是项目成功的关键，也涉及到施工人员的生命安全和社会环境的可持续性。因此，本文通过研究某地铁项目在盾构施工阶段的安全施工风险，为工程项目提供科学组织方案，以应对复杂施工环境中可能发生的各种风险，满足现代工程项目对安全性、可靠性和持续性等需求。

首先，施工风险识别和评估是关键步骤。通过应用先进技术和方法，系统辨识和理解潜在的施工风险，为采取相应措施提供基础。施工风险控制策略的制定致力于最大程度减少不利影响，包括预防措施、改进施工流程和提高设备可靠性，以降低事故发生的可能性。施工风险监测对于识别和应对新的风险至关重要，以确保项目持续维持施工风险管理能力。其次，通过梳理盾构法施工的基本原理、工程流程和关键技术，为分析施工风险的根源和影响提供了知识体系。本文引入QCA 方法作为复杂系统的施工风险评估工具，揭示了不同施工风险因素之间的复杂关联性，有助于更准确地评估施工风险的影响和概率。最后，通过评估15个地铁隧道盾构工程案例，发现地质条件和施工管理是导致事故发生的主要因素。

以我国某地铁项目的盾构施工阶段为例，基于风险分析结果提出详细的安全施工风险分析，并制定了相应的预防措施和应急预案，以降低潜在施工风险的发生概率，在事故发生时迅速采取措施减轻其影响。

综上所述，本文通过深入的安全施工风险分析和科学的预防措施，为某地铁项目的安全施工提供了坚实的支持。这些研究结果不仅对地铁工程的安全管理具有重要参考价值，还为其他类似项目的安全施工风险管理提供了普适性的研究方法和分析框架。通过加强设备质量监管、操作人员培训、科学合理地设计施工方案和地质预测，以及强化施工管理和监测管控等措施，可以有效地降低地铁隧道盾构施工事故施工风险，提高施工的安全性和质量水平，为工程项目的可持续发展提供了可行的途径。

| 关键词：地铁隧道工程 | 盾构法施工 | 施工风险评估 | QCA 方法 |
| --- | --- | --- | --- |

- I -

Abstract

ABSTRACT

With the rapid development of globalization and technological progress, modern engineering projects have become increasingly complex. In this context, construction risk management has become particularly crucial. Projects face various potential risks, such as geological, construction process, and equipment issues. Ensuring the safety of the construction process is not only a key factor for project success but also involves the safety of participants' lives and the sustainability of the social environment. Therefore, this paper conducts in-depth research on the safety construction risks during the shield tunneling phase of a specific metro project to provide scientific support for engineering projects, addressing various risks that may occur in the complex construction environment and meeting the modern engineering projects' demands for safety, reliability, and sustainability.

Firstly, construction risk identification and assessment are crucial steps, involving the application of advanced technologies and methods to systematically identify and understand potential construction risks, providing a foundation for implementing corresponding measures. The formulation of construction risk control strategies aims to minimize adverse impacts, including preventive measures, improvements in construction processes, and increased equipment reliability, thus reducing the likelihood of accidents. Timely monitoring of construction risks is essential for identifying and addressing new risks, ensuring the continuous capability of construction risk management. Secondly, by outlining the fundamental principles, engineering processes, and key technologies of shield tunneling, this paper provides background knowledge for understanding and analyzing the roots and impacts of construction risks. Introducing the Qualitative Comparative Analysis (QCA) method as an assessment tool for complex systems reveals intricate correlations among different construction risk factors, aiding in a more accurate evaluation of the impact and probability of construction risks. Lastly, the evaluation of 15

- II -

Abstract

metro tunnel shield construction cases analyzes the influencing factors of potential construction risks. The results indicate that geological conditions and construction management are the primary factors leading to accidents, providing targeted strategies for construction risk management. A detailed safety construction risk analysis is proposed for the shield tunneling phase of a specific metro project, along with corresponding preventive measures and emergency plans, to reduce the probability of potential construction risks and quickly mitigate their impact when accidents occur.

In summary, through in-depth safety construction risk analysis and scientific preventive measures, this paper provides robust support for the safety construction of a specific metro project. The research results not only hold significant reference value for the safety management of metro engineering but also offer a universally applicable research method and analysis framework for the safety construction risk management of

| similar | projects. | Strengthening | equipment | quality supervision, operator | training, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

scientifically designing construction plans and geological predictions, and enhancing construction management and monitoring control measures can effectively reduce construction risks during shield tunnel construction, improving construction safety and quality levels, and providing a feasible approach for the sustainable development of engineering projects.

| KEYWORDS: | Subway | Tunnel | Engineering; | Shield | Tunneling | Construction; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Construction Risk Assessment; QCA Method

- III -

目录

第一章绪论............................................................................................... 1 1.1 研究背景 ........................................................................................... 1 1.2 研究现状 ........................................................................................... 3 1.2.1 施工风险识别 ............................................................................. 3 1.2.2 施工风险评估 ............................................................................. 4 1.2.3 施工风险管控 ............................................................................. 5 1.3 研究目的及意义 ............................................................................... 6 1.3.1 研究目的 ..................................................................................... 6 1.3.2 研究意义 ..................................................................................... 7 1.4 研究内容 ........................................................................................... 8 1.5 技术路线 ........................................................................................... 9第二章风险管理相关理论 .................................................................... 11 2.1 风险特征分析 ................................................................................. 11 2.2 风险管理原则 ................................................................................. 11 2.3 风险管理技术方法 ......................................................................... 13 2.3.1 施工风险识别 ........................................................................... 13 2.3.2 风险评估方法 ........................................................................... 13 2.3.3 风险控制策略 ........................................................................... 14 2.3.4 风险监测管理 ........................................................................... 15 2.4 本章小结 ......................................................................................... 15第三章地铁隧道盾构施工风险的QCA 方法适用性研究 .................. 17 3.1 地铁隧道盾构施工技术................................................................. 17 3.1.1 盾构施工基本原理 ................................................................... 17 3.1.2 盾构施工工程流程 ................................................................... 17 3.1.3 盾构施工关键技术 ................................................................... 18 3.1.4 盾构法施工优缺点 ................................................................... 18 3.2 QCA 方法介绍 ................................................................................ 19 3.2.1 QCA 方法介绍 .......................................................................... 19 3.2.2 QCA 理论基础 .......................................................................... 20 3.2.3 QCA 基本步骤 .......................................................................... 20 3.2.4 QCA 方法特性 .......................................................................... 22 3.3 地铁隧道盾构施工风险的QCA 识别方法 .................................. 23 3.4 本章小结 ......................................................................................... 25第四章 QCA 方法识别地铁隧道盾构施工风险 ................................... 27

4.1 研究样本选择 ................................................................................. 27 4.1.1 案例选择依据 ........................................................................... 27 4.1.2 正向案例样本情况 ................................................................... 27 4.1.3 负向案例样本情况 ................................................................... 28 4.2 变量选择 ......................................................................................... 33 4.2.1 QCA 变量选择 .......................................................................... 33 4.2.2 条件变量选择方案 ................................................................... 33 4.2.3 结果变量选择方案 ................................................................... 35 4.3 变量数据处置 ................................................................................. 35 4.3.1 因子分析理论 ........................................................................... 35 4.3.2 条件变量和结果变量赋值 ....................................................... 37 4.3.3 结果变量因子分析 ................................................................... 39 4.4 QCA 结果分析 ................................................................................ 42 4.4.1 数据处理 ................................................................................... 42 4.4.2 数据校准 ................................................................................... 44 4.4.3 必要条件分析 ........................................................................... 45 4.4.4 组态路径计算 ........................................................................... 47 4.4.5 正负向结果组态路径分析 ....................................................... 48 4.5 本章小结 ......................................................................................... 51第五章 QCA 方法识别地铁道盾构施工风险案例研究 ....................... 53 5.1 工程概况 ......................................................................................... 53 5.1.1 项目简介 ................................................................................... 53 5.1.2 气象条件 ................................................................................... 54 5.1.3 水文地质条件 ........................................................................... 54 5.1.4 施工方案 ................................................................................... 56 5.2 地铁隧道盾构施工风险系统分析 ................................................ 57 5.2.1 地质风险 ................................................................................... 57 5.2.2 施工风险 ................................................................................... 58 5.2.3 环境风险 ................................................................................... 59 5.3 QCA 方法识别地铁隧道盾构施工风险 ........................................ 59 5.4 地铁隧道盾构施工风险管控方案 ................................................ 62 5.4.1 地质施工风险 ........................................................................... 62 5.4.2 施工设备风险 ........................................................................... 63 5.4.3 环境施工风险 ........................................................................... 64 5.5 本章小结 ......................................................................................... 66第六章结论与展望 ................................................................................ 67 6.1 结论 ................................................................................................. 67 6.2 展望 ................................................................................................. 68

参考文献 ................................................................................................... 69

硕士学位论文

第一章绪论

1.1 研究背景

随着社会生产力和经济活力的蓬勃发展，我国城市化进程正以迅猛的步伐不断前进。城市数量和规模持续增长，大量人口涌向城市，人口密度急剧上升，导致了一系列城市交通问题，包括交通拥堵、空气污染和能源消耗等。为了缓解这些问题，现代城市建设引入了地下空间，实现城市交通由平面向立体的转变。利用城市地下空间不仅可以显著减轻地面交通压力、改善城市交通流畅度，还有望减少能源消耗以及缓解城市环境污染的压力，同时还在军事防御方面具备战略作用。

在城市地下空间的开发过程中，地铁建设逐渐成为广泛关注的核心领域。与其他交通方式相比，地铁因其卓越的性能和多重优势备受青睐，包括高速运行、载客能力、安全性和舒适性。截至2016年9月，全国已有43个城市获得了地铁建设规划的批准，总规划里程约为8600公里。2020年，我国有超过50个城市达到国家地铁建设标准，其中，淄博、泉州、柳州、烟台、宜昌等三线城市也有望加入地铁建设的行列，进一步彰显了地铁在满足城市交通需求方面的重要性。

目前，地铁隧道施工采用了多种先进方法，包括明挖顺作法、盖挖逆作法、矿山法和盾构法等。每种方法都有其适用的条件和优劣之处。其中，盾构法是地铁隧道建设的最为常用施工方法。盾构法借助盾构机的刚性支撑，在确保挖掘面和围岩稳定的同时，进行挖掘和土方出土，然后在盾构机内进行管片拼装和壁后注浆，以最大程度地减小围岩的干扰和施工风险。盾构法具有高度的机械化、低劳动强度和施工速度迅猛等显著优点，因此在北京、上海、深圳、广州、南京、天津等城市地铁建设项目中得到广泛应用，为城市交通基础设施的建设和改进提供了可靠支持。

地铁盾构隧道工程的设计和施工过程涉及到复杂多变的因素，在很大程度上增加了项目的复杂性和施工风险。

近年来，我国地铁盾构施工事故频发，如表1-1所示。

1

第一章绪论

表1-1 近年地铁盾构施工典型事故汇总

Table 1-1 Summary of Typical Accidents during Metro Shield Construction in Recent Years

| 时间 | 地点 | 事故描述 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 上海地铁4号线 | 施工现场下水道破裂 | 受水浸泡地面塌陷 |
| 2006 | 广州地铁5号线 | 盾构扰动地层导致地下水流失 | 路面沉陷 |
| 2006 | 北京地铁10号线 | 竖井塌方 | 2人死亡 |
|  |  | 塌方 |  |
| 2006 | 广州地铁3号线 |  | 1死2伤 |
| 2007年 | 北京地铁10号线 | 车站塌方 | 6人死亡 |
|  |  | 盾构始发涌水涌砂 |  |
| 2007年 | 南京地铁2号线 |  | 地面塌陷 |
| 2008年 | 广州地铁5号线 | 盾构管片下沉，出现涌水 | 地面塌陷 |
|  |  | 基坑发生地面塌陷 | 21死亡24受伤 |
| 2008年 | 杭州地铁1号线 |  |  |
| 2008年 | 南京地铁1号线 | 端头加固不到位 | 7人受伤 |
|  |  | 盾构到达洞门破除时涌砂 |  |
| 2009年 | 广州地铁3号线 |  | 涌水涌砂 |
| 2009年 | 北京地铁4号线 | 盾构始发塌方 | 塌方 |
|  |  | 盾构到达端头塌方 | 涌水涌砂 |
| 2009年 | 北京地铁4号线 |  |  |
| 2009年 | 西安地铁1号线 | 沟槽开挖未及时支护 | 2人死亡 |
|  |  | 管片拼装机吊装头断裂 |  |
| 2009年 | 西安地铁1号线 |  | 1人死亡 |
| 2009年 | 深圳地铁5号线 | 地质复杂、掘进面塌陷 | 1人死亡 |
|  |  | 透水事故 |  |
| 2010年 | 北京地铁9号线 |  | 1人死亡 |
| 2011年 | 北京地铁6号线 | 塌方 | 1人死亡 |
|  |  | 机修工擅自开启搅拌仓开关 |  |
| 2011年 | 天津地铁2号线 |  | 2人死亡 |
| 2011年 | 天津地铁2号线 | 掌子面透水 | 刀盘淹没 |
|  |  | 盾构结构不稳定、顶部塌陷 | 5人死亡 |
| 2013年 | 西安地铁3号线 |  |  |
| 2013年 | 上海地铁12号线 | 塌陷 | 5人死亡18人受伤 |
|  |  | 盾构施工挖破河道 |  |
| 2014年 | 杭州地铁4号线 |  | 河水倒灌至基坑 |
| 2014年 | 南宁地铁1号线 | 盾构机开仓换刀突发塌陷 | 3人死亡 |
|  |  | 突发透水 |  |
| 2015年 | 天津地铁6号线 |  | 路面沉降 |
| 2015年 | 武汉地铁3号线 | 盾构区间发生爆炸 | 2人死亡 |
|  |  | 盾构机泥水涌入导致地面塌陷 |  |
| 2015年 | 深圳地铁7号线 |  | 1人死亡3人受伤 |

- 2 -

硕士学位论文

首先，地下的土层在硬度和密度方面表现出不均匀性，这可能导致盾构机遇到不同的地质情况，增加了施工的难度。同时，地下的管网结构也往往错综复杂，这给隧道工程增加了施工风险。其次，盾构隧道施工通常在狭小的场地中进行，空间受限，这对施工人员和设备提出了高要求。最后，盾构隧道施工不可避免地对沿线的建筑物、桥梁、轨道等产生不同程度的影响，可能包括地面沉降、结构损坏、噪音和振动等，对周围环境造成较大的施工风险和不便。

1.2 研究现状

尽管国内外学者在工程施工风险管理领域取得了丰富的理论研究成果，但由于地铁隧道工程的高度不确定性，在实际工程实施中仍然面临重大挑战。为了更好地应对这些挑战，我国建设部于2007年发布了《地铁及地下工程建设施工风险管理指南》，明确了地铁盾构施工风险管理需要在施工风险识别、施工风险评估和施工风险控制等三个方面展开工作。

1.2.1 施工风险识别

施工风险识别是指在地铁盾构施工过程中准确识别和分类各种可能出现的施工风险因素，包括但不限于复杂的地下地质状况、恶劣的施工环境以及对周围环境的潜在影响。在面对复杂情况时，对潜在施工风险的敏感性和及时性识别至关重要，能够为后续的施工风险评估和控制提供可靠的基础。

20世纪70年代以来，国外学者开始探索地铁隧道工程的施工风险识别问题，并取得不少研究成果。最初，这些成果主要集中在定性研究和理论构建方面，而定量研究、案例分析、评估模型、知识图谱等研究兴起较晚。

隧道工程领域的施工风险领域，教授HH Einstein率先发表了一系列重要著作，包括《地质模型与成本模型》[1]、《隧道工程中的决策辅助》[2]、《岩石工程中的施工风险与施工风险分析》[3]等，详细阐述了地铁盾构隧道工程施工风险分析方法及其相关应用。例如，HH Einstein教授[3]根据地质环境等不确定性条件，深入探讨了隧道工程施工风险的生成机制，并创新地开发了辅助施工风险识别工具。此外，

3

第一章绪论

HH Einstein教授[4]以斯德哥尔摩环形公路隧道工程为例，详细介绍了山岭隧道的施工风险分析方法，并揭示了岩体本身的复杂性和不确定性。

基于上述研究成果，Reilly[5]总结隧道工程实际案例，将隧道工程施工风险因素划分为经济财产损失、工期延误、质量问题以及人员伤亡等四大类。佐藤久等[6]针对盾构法、矿山法和顶管法等三种常见隧道施工方法进行细化分析，依靠统计数据研究隧道工程事故风险因素，证实Reilly的研究成果与实际工程案例相符。

近年来，我国学者同样围绕施工风险识别展开研究，但研究方法从定性研究扩展至定性研究与定量研究相结合。例如，周红波[7]采用静态和动态相结合方法，分析上海地铁7号线工程的施工风险因素。其中，静态方法揭示了地质条件和施工工艺等施工风险，而动态方法通过监测盾构隧道施工设备的运行状态评估设备故障风险。

罗庆[8]提出施工风险分解方法（WBS-RBS），用于识别地铁盾构隧道的施工安全风险因素，并将其应用于上海地铁隧道工程的施工风险评估。朱合华等[9]研究饱和软土地层的隧道施工风险因素，增加了土壤稳定性、变形特性以及地下水位对施工影响等因素。竺维彬等[10]运用事件树分析、失效模式和影响分析等方法识别广州地铁盾构施工风险，补充地质条件、施工工艺、设备故障以及人为因素等风险要素。

1.2.2 施工风险评估

施工风险评估是通过定量或定性的方法对各种施工风险因素进行全面评估，分析其可能造成的损失和发生概率，以明确施工风险的优先级和紧急程度。通过施工风险评估，可以更好地了解各种施工风险因素之间的相互关系，有助于制定相应的施工风险管理策略，以便在整个工程过程中更有效地应对施工风险。

国外学者最早提出施工风险量化评估模型，并将其应用于实际工程。例如，华裔学者Zhou, C等[11]利用亚洲多个隧道工程施工监测数据，建立全面性的施工风险评价指标体系，覆盖了不同类型隧道工程的施工风险。此外，Borland等[12]基于实际隧道工程案例，同样提出一种评价方法，用于评估地铁隧道工程施工对周围环境的影响程度。Clark等[13]以美国西雅图地下交通工程为研究对象，引入了施工风险指数法对施工、设计、合同和地质等方面的施工风险进行了量化评估，将施工风险发生概率和损失程度分为不同等级。

- 4 -

硕士学位论文

在施工领域，诸如Chen等[14]和Tonon等[16]研究表明，使用施工风险分析理论、数理统计和概率论等工具是评估潜在风险的有效方法。其中，Chen等强调了岩土工程的施工风险分析与决策系统的开发，为项目提供理论支持。Tonon等采用了随机理论和模糊理论，通过考虑地质条件、施工工艺、设备故障等多个因素，为隧道工程中的施工风险提供了全面的分析，并为管理建议和决策支持提供了依据。

另一方面，Stewart等[15]研究聚焦于环境施工风险，特别是在挪威诺梅瑞克斯伯顿隧道项目。通过考虑土壤污染、生态破坏、噪音扰民等多个环境因素，评估这些因素对项目的潜在影响。此外，Hyun-Ho等[17]强调在岩土工程施工风险评价中使用基于模糊数学理论的方法，通过施工风险分析软件提供评估方法。

国内学者在地铁和隧道工程领域的施工风险评估涉及多个研究，各自采用不同方法，共同为项目提供全面的风险认知。例如，刘仁辉等[18]通过比较评价指标筛选体系，结合层次分析法，建立了地铁安全的指标筛选体系模型，为地铁项目提供了全面的评估框架。袁勇等[19]在盾构隧道工程中采用模糊化处理，应用模糊识别理论，对全寿命周期防水施工风险进行客观、量化评价，突显了对模糊性的关注，提高了评估的全面性和客观性。余宏亮等[20]基于工程图纸开发了自动识别地铁车站施工安全施工风险的系统，结合专家经验、规范和标准，为施工风险识别提供了一种综合的信息技术应用。

在面对软土地区盾构隧道施工的模糊与随机不确定性时，姚浩等[21]采用了模糊综合评判法，对施工风险进行了研究，并在实际工程中进行了验证。这种方法在理论和实践中均得到了应用。胡志平等[22]通过对盾构隧道衬砌管片横纵向结构的稳定性施工风险进行分析，提出了施工风险评估矩阵，并使用BAST法进行结构展开稳定性施工风险分析，为具体工程提供了系统而实用的风险分析方法。最后，陈帆、谢洪涛等[24]提出了基于RBF神经网络和粗糙集的模型，以识别和评估地铁施工的安全风险。这个模型集成了机器学习和模糊集理论，为施工风险评估提供了新的途径。

1.2.3 施工风险管控

施工风险控制是根据施工风险评估的结果，采取一系列相应的控制措施和管理策略，以降低各种施工风险因素发生的概率，减轻对地铁盾构施工的潜在影响。这5

第一章绪论

些措施包括改进工程设计、采用先进的施工技术、增强安全管理和监测措施等，旨在最大程度地降低施工风险并确保工程的顺利实施。

研究者们对地铁和隧道工程中的施工风险进行了深入研究，为有效管理和控制风险提供了多种方法。首先，Van Hasselt等学者[25]以阿姆斯特丹地铁工程为研究案例，综合考虑了投资、质量和工期等关键因素，成功构建了名为"IPB"的施工风险管理模型。Woude等学者[26]选择Betuweroute盾构隧道工程为研究背景，详细研究了投标阶段和初步设计阶段的潜在施工风险，并将焦点放在设计方案分析和工程施工监控方面。此外，他们提出了每个阶段的施工风险管理责任划分方案，以确保施工风险得到适当的监控和管理。

另一方面，王梦恕院士等[27]关注了厦门海底隧道在设计和施工阶段可能面临的施工风险，并提出了有针对性的控制和规避措施，以确保隧道工程的安全性和可行性。崔玖江、崔晓青等学者[28]对不同地铁建设工法在穿越地下管线时可能遇到的问题进行了深入分析，并提供了相关的施工风险规避措施，以确保工程的安全性和顺利进行。张维等学者[29]在面对不同类型的施工风险时，考虑了相应的预防措施和事故处理措施，以在施工之前预测施工风险，并制定适当的应对计划，降低施工风险，确保地铁工程的安全施工。

最后，许景昭等学者[30]在地铁盾构隧道施工风险的分析研究中，充分考虑了北京地区的地质特点，研究了施工工艺、机械设备以及对周围环境的影响等多个方面，并提出了相应的多方面施工风险控制措施。张厚美等学者[31]关注的重点是在施工过程中提供全面的安全保障，通过深入研究广州地铁工程案例，消除施工风险源，预防施工风险事件，确保盾构隧道工程的安全施工。

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

本研究旨在对地铁隧道盾构施工风险进行全面研究，选取国内15个地铁隧道盾构案例作为研究对象，充分识别潜在施工风险，并系统评估其施工风险值，进而提供经得起验证的可靠且有效的施工风险管理措施。

- 6 -

硕士学位论文

（1）系统辨识地铁盾构施工风险因素：通过案例研究，对地铁盾构施工的安全施工风险因素进行系统性辨识，包括但不限于地质灾害施工风险、施工设备故障施工风险、施工工艺错误施工风险、人员行为安全施工风险，以及项目管理和组织施工风险等多个维度的因素。

（2）探讨地铁施工安全施工风险影响因素：采用QCA模型对地铁施工安全施工风险的影响因素进行深入研究。通过分析施工风险因素之间的关联性和相互作用，揭示导致地铁施工安全施工风险的主要因素和关键路径，为施工风险管理提供依据。

（3）评估地铁施工安全施工风险因素的重要性和潜在影响：采用量化和定性化的方法，对各个施工风险因素的重要性和潜在影响进行全面评估。为地铁盾构施工的施工风险管理提供合理的评估结果，有助于确定应重点关注的施工风险源并制定相应的控制策略。

（4）梳理地铁施工安全施工风险管理措施：在识别和评估地铁盾构施工安全施工风险的基础上，提出可靠且有效的施工风险管理措施。通过深入分析施工风险因素的本质和特点，结合成功案例和经验教训，制定具体而有针对性的管理策略和控制措施，以最大程度地减少地铁盾构施工中的安全施工风险。

1.3.2 研究意义

本研究的重要性在于提升地铁盾构法施工的安全管理水平，为决策者提供科学的决策依据和指导，精细化盾构项目施工风险研究，推动地铁工程的可持续发展，并为相关领域的实践提供实证案例。

（1）加强地铁盾构法施工的安全管理：地铁盾构法施工是一项复杂而高施工风险的工程活动，对安全管理要求极高。本研究可以深入识别和分析地铁盾构法施工中存在的安全施工风险因素，为工程管理者提供全面的施工风险认知，促进其在施工过程中采取有效的措施，保障工人和工程安全。

（2）提供科学依据和指导：本研究采用QCA模型对地铁施工安全施工风险因素进行深入研究。通过系统分析施工风险因素之间的关联性和相互作用，能够揭示导致地铁施工安全施工风险的主要因素和关键路径。这为决策者提供了科学的依据和指导，帮助其更准确地评估和管理施工过程中的安全施工风险。

7

第一章绪论

（3）精细化盾构项目施工风险研究：地铁盾构法施工安全管理是一个相对新领域，尚缺乏系统性的研究和实证案例。本研究通过对15个我国地铁隧道盾构案例的综合研究，精细化盾构工程项目施工风险评价，为该领域提供了实证案例，并为未来的研究提供了参考和基础。

（4）推动地铁工程的可持续发展：地铁作为城市交通的重要组成部分，其安全建设对城市发展具有重要意义。本研究的研究结果可以提供地铁工程施工阶段的施工风险管理方法和策略，有助于减少施工过程中的安全事故和施工风险，保障工程质量和运营安全。这对于地铁工程的可持续发展和城市交通的可靠性和安全性具有积极的推动作用。

1.4 研究内容

（1）地铁盾构施工的安全施工风险机理与源头分析：本部分将详细探讨地铁盾构施工中硬岩地层的安全施工风险机理，并深入分析导致这些施工风险的产生原因。将是勘察设计、地质环境、施工技术和施工管理等几类施工风险源，形成全面而详尽的施工风险清单。

（2）地铁盾构施工的施工风险评估方法：介绍QCA方法以及分析其在地铁盾构施工安全方面的适用性。确定各种潜在影响因素清单，明确各影响因素的重要性，并收集国内地铁隧道盾构施工案例的相关数据。

（3）地铁盾构施工的安全施工风险评估模型：采用QCA模型，从组态分析的角度研究地铁施工安全施工风险因素之间的关联性和相互作用。通过分析导致高安全施工风险事故发生的因素组合，提出相应的安全施工风险管控措施。

（4）实例应用与验证：以实际工程为例，应用和验证所建立的施工风险识别和管控措施。通过实际案例的应用，将验证所提出的模型和方法的有效性和实用性，为类似地铁工程项目的建设提供有力的参考和指导。

- 8 -

硕士学位论文

1.5 技术路线

图1-1 技术路线图

Figure 1-1 Technical Roadmap

9

硕士学位论文

第二章风险管理相关理论

2.1 风险特征分析

风险是指在特定活动或决策中，可能发生的一种不确定性事件或情况，其结果可能导致损失、伤害、不良影响或未达到预期目标。

风险包括以下几方面主要特征：
	（1）普遍不确定性：风险存在于不确定性的环境中，其涉及的事件或状况发生与否，以及其结果的影响程度都无法确定。在地铁隧道盾构施工中，许多因素均具有不确定性，如地下地质条件、施工材料性能、施工机械设备的可靠性等，均有可能对施工进程和工程质量产生影响。

（2）潜在不良影响：风险可能导致损失、伤害、成本增加或未能达到预期目标，而且这些不良影响可能是物质性的、经济性的、社会性的或环境性的。在地铁隧道盾构施工中，施工风险的不良影响可能包括人员伤亡、设备损坏、工期延误、施工质量不达标等，均会给项目带来重大损失。

（3）风险类型多样性：在地铁隧道盾构施工中，施工风险可以涉及地质条件、工程技术、施工管理、人员安全等多个方面。其中，地质施工风险包括地层塌陷、岩层变形、地下水涌入等；工程技术施工风险涉及机械故障、控制参数失误等；施工管理施工风险包括计划安排不合理、人员管理不到位、监控措施不完善等。

（4）风险多维可变性：风险的发生概率和影响程度可能随着时间、地点和情境的变化而变化。在地铁隧道盾构施工中，地质条件可能发生变化，工程技术和管理要求也可能随着时间而变化，因此需要及时调整施工风险管理策略和措施。

2.2 风险管理原则

风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节，旨在识别、评估、控制和监测可能对目标实现产生负面影响的风险，帮助减少潜在损失，提高

11

第二章风险管理相关理论

决策的准确性和可靠性。

风险管理的基本原则是相互关联且相互依赖，形成一个风险管理的循环过程，以确保能够有效地应对各种风险。其中，风险识别提供了风险管理的基础数据；风险评估确定了风险的优先级；风险控制采取适当的措施来减轻风险；风险监测确保风险管理策略的有效性和及时性。

（1）风险识别是风险管理的第一步，涉及识别可能对目标实现产生负面影响的各种风险因素。在进行风险识别时，需要全面地审查内部和外部环境，以发现潜在的风险。内部风险包括组织内部的过程、系统和人为因素，例如内部控制不力、员工失职、技术故障等。外部风险涉及到市场竞争、法规变化、自然灾害等因素。通过系统性的风险识别，可以建立起一个全面的风险清单，为风险评估提供基础。

（2）风险评估是对已识别风险的程度和潜在影响进行评估的过程。通过风险评估，可以确定哪些风险对其目标实现的可能性和影响最大。风险评估通常包括两个维度：风险的概率和风险的影响程度。风险的概率是指风险事件发生的可能性，影响程度则是指风险事件发生后造成的损失程度。通过将风险的概率和影响程度进行综合评估，可以对风险进行分类和优先排序，以便有针对性地制定风险应对策略。

（3）风险控制是通过采取适当的措施来降低风险的发生概率或减轻风险事件的影响程度。风险控制的目标是最大程度地降低风险的不利影响，并确保能够在面临风险时保持稳定和可持续发展。风险控制措施可以分为四种类型：避免、减轻、转移和接受。避免风险意味着采取措施避免可能导致风险的活动或决策；减轻风险涉及采取措施减少风险事件的概率或影响程度；转移风险是将风险转移到其他方进行承担，例如购买保险或与供应商签订合同；接受风险是在认识到风险存在的情况下，决定接受并承担风险带来的可能损失。通过综合运用这些风险控制策略，可以有效地管理风险。

（4）风险监测是风险管理的关键环节，确保对已实施的风险管理措施进行监控和评估，并及时采取纠正措施。风险监测需要建立有效的监测机制和指标体系，以便及时发现风险的变化和新的风险。监测的频率和深度应根据风险的重要性和可能性进行调整。通过风险监测，可以及时调整和改进其风险管理策略，以适应不断变

- 12 -

硕士学位论文

化的风险环境。

2.3 风险管理技术方法

2.3.1 施工风险识别

风险识别是风险管理的起点，辨识并发现潜在风险因素[32-33]。以下是几种常用的风险识别技术。

（1）头脑风暴：头脑风暴是一种通过团队讨论和集体思考来识别潜在风险的方法。参与者可以自由表达各种可能的风险，并集中讨论和整理这些风险。这种方法能够激发创新思维，提供多样化的视角和观点。在头脑风暴中，团队成员可以提出各种可能的风险情景和因素，并对其进行分析和讨论。这种集思广益的方法可以发现更多的风险，尤其是那些可能被忽视或被低估的风险。

（2）专家访谈：专家访谈是一种通过与相关领域的专家进行交流和咨询来获取风险信息的方法。专家访谈可以识别特定领域的风险，获取专业的意见和建议，并减少盲点和偏差。在进行专家访谈时，可以邀请相关领域的专家参与，与他们进行面对面的交流和讨论。通过专家的经验和知识，可以更准确地识别和评估风险，为后续的风险管理提供参考。

（3）检查表和问卷调查：检查表和问卷调查是一种系统地收集和整理风险信息的方法。通过设计和使用检查表和问卷，可以向相关人员收集风险信息，了解他们的观点和意见，并系统地分析和整理这些信息。检查表和问卷调查可以广泛应用于不同领域。可以根据具体的风险管理需求设计和制定适合的检查表和问卷，以获取全面和准确的风险信息。

2.3.2 风险评估方法

风险评估是对已识别的风险进行定量或定性评估的过程，以确定其对目标实现的可能性和影响程度。以下是一些常用的风险评估方法：
	（1）定性评估：定性评估是一种基于主观判断和专家意见的风险评估方法。通过对风险进行描述和分类，并结合专家意见，评估风险的可能性和影响程度[34]。定		13

第二章风险管理相关理论

性评估可以使用风险矩阵或风险等级来表示不同风险的优先级[35]。定性评估可以快速了解风险的大致范围和程度，以便为风险控制和决策提供参考。

（2）定量评估：定量评估是一种基于数据和数学模型的风险评估方法。使用数值和概率来表示风险的可能性和影响程度，并通过数学计算来确定风险的综合评估结果[36-37]。定量评估可以使用概率分布、模拟分析、敏感性分析等技术来量化风险。定量评估可以提供更准确和精细的风险评估结果，帮助更好地理解风险影响程度。

（3）风险指标：风险指标是一种通过特定的指标或指标体系来评估风险的方法。风险指标可以基于历史数据、统计模型或专家判断来构建[38]。通过监测和分析风险指标的变化和趋势，可以及时发现和评估风险的变化[39]。风险指标可以提供直观的风险评估结果，更好地监控和管理风险。

（4）场景分析：场景分析是一种通过构建不同的风险场景来评估风险的方法。场景分析可以基于历史数据、模拟模型或专家判断来构建不同的风险情景，并对每个场景进行评估和分析。场景分析可以更好地理解风险的复杂性和多样性，并为风险控制提供多样化的方案和策略。

2.3.3 风险控制策略

风险控制是在识别和评估风险的基础上，采取一系列措施来降低风险的概率和影响程度[40-41]。以下是一些常用的风险控制策略：
	（1）风险规避：风险规避是一种通过避免或减少与风险相关的活动或资源来控制风险的策略[42-43]。可以通过调整业务流程、改变战略方向或放弃高风险项目来规避潜在风险[44]。风险规避可以在风险发生之前，采取预防措施来减少风险的可能性。这种策略适用于那些可能导致重大损失或无法承受的风险。

（2）风险减轻：风险减轻是一种通过采取措施减少风险事件的概率或影响程度来控制风险的策略[45]。这包括加强内部控制、改善工作流程、提供培训和教育等措施，以减少人为错误、技术故障或自然灾害等风险。风险减轻策略可以通过加强组织的能力和资源来应对风险，减少潜在的损失和影响。

（3）风险转移：风险转移是一种通过购买保险、签订合同或委托外部供应商来将风险转移给他人的策略。例如，将一部分风险责任转移给保险公司或合作伙伴，

- 14 -

硕士学位论文

以减少自身的风险负担，降低潜在的财务和法律风险。

（4）风险接受：风险接受是一种在无法避免、减轻或转移风险的情况下，接受风险并采取相应措施来应对的策略[46]。在风险管理决策时，需要权衡风险和收益，并根据自身的能力和承受能力来决定是否接受风险[47]。风险接受策略可以在面对不可避免的风险时保持灵活性和应对能力。

2.3.4 风险监测管理

风险监测是对风险进行持续监控和评估的过程，可以实时了解风险的变化和趋势，并采取相应的措施进行调整和改进。以下是一些常用的风险监测技术：	（1）风险管理系统：风险管理系统是一种集成化的工具，用于收集、存储、分析和报告风险信息[48]。可以建立风险档案和数据库，记录和跟踪风险事件和控制措施，并生成相应的报告和分析结果。风险管理系统可以提供实时的风险监测和评估功能，及时发现和应对新的风险，并提供决策支持和报告。

（2）预警系统：预警系统是一种通过监测和分析风险指标、事件和趋势来提前发现潜在风险的工具[49]。预警系统可以设定预警阈值，并在风险指标达到或超过预警阈值时发出警报。预警系统可以快速响应风险，及时采取措施进行干预和调整。

（3）定期审查和评估：定期审查和评估是一种定期对风险管理措施和效果进行检查和评估的方法。可以定期进行风险回顾和评估，分析风险的发生频率、影响程度和控制效果，并根据评估结果进行调整和改进。定期审查和评估可以保持风险管理的有效性和适应性。

2.4 本章小结

风险管理在当今复杂多变的商业环境中至关重要。无论是在企业、金融、工程还是其他领域，风险都是不可避免的存在。全球化和技术进步的快速发展使风险的性质和规模变得越来越复杂和严峻。因此，风险管理对于可持续发展至关重要。

（1）在风险管理领域，风险的概念和定义具有至关重要的地位。风险可以被解释为由不确定性所引发的潜在威胁或可能的损失。明确了风险的内涵后，能够更加

15

第二章风险管理相关理论

准确地辨别和评估潜在的风险，从而采取相应的管理措施，以最大程度地降低其对业务或项目的不利影响。

（2）为了有效应对风险，风险管理必须遵循一系列基本原则，包括风险的全面识别、全面的评估、全面的控制和持续的监测等原则。这一全面性方法有助于确保风险管理工作得以系统实施，应对各种风险因素，确保项目的稳健性和持续性。

（3）风险管理方法包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测。风险识别技术帮助识别潜在的风险因素，风险评估方法帮助量化和评估风险的潜在影响和可能性。风险控制策略包括避免、减轻、转移和接受等方法，可以帮助降低风险对其目标的不利影响。风险监测管理的重要性在于确保能够及时识别和应对新的风险，保持持续的风险管理能力。

- 16 -

硕士学位论文

第三章地铁隧道盾构施工风险的QCA 方法适用性研究

3.1 地铁隧道盾构施工技术

3.1.1 盾构施工基本原理

盾构施工是一种地下隧道施工方法，通过在地下开挖隧道并同时完成隧道衬砌工作，最终形成完整的地下通道[50-51]。盾构施工的基本原理是通过盾构机进行推进和开挖作业。盾构机分为掘进盾构机和推进盾构机两种类型，具体选择根据工程的具体要求和地质条件来确定。

掘进盾构机采用土压平衡技术，通过控制推进系统和土压平衡系统的工作，使盾构机在地下推进，同时进行土层开挖和土方的排运[52]。推进盾构机则通过推进系统推动盾构机向前，推进刀盘在地下进行土层的切削和开挖。

3.1.2 盾构施工工程流程

盾构施工的工程流程包括盾构机的组装与调试、推进开挖、土方的处理与输送、衬砌施工以及封闭等阶段[53-54]。

（1）盾构机的组装与调试：盾构施工前，需要在地面上对盾构机进行组装和调试。这包括安装盾构机的主体结构、推进系统、土压平衡系统、刀盘和刀盘驱动系统等组成部分。在组装完成后，对盾构机进行各项功能和安全性能的调试测试，确保盾构机能够正常运行。

（2）推进开挖：盾构机组装调试完成后，开始进行推进开挖工作。盾构机启动后，通过刀盘的旋转和推进系统的作用，将盾构机推入地下。同时，盾构机的刀盘通过旋转切削地下土层，形成开挖断面。在开挖过程中，土方需要通过土压平衡系统进行平衡，保持地下的稳定。

（3）土方的处理与输送：在开挖过程中，土方需要及时处理和输送出隧道。一般来说，盾构机后方设有土方处理设备，将开挖出来的土方进行破碎、混合和处理后，通过输送带或管道输送到地上的土方处理场。土方的处理是为了减少对地下环17

第三章地铁隧道盾构工程施工风险的QCA 评估方法

境的影响和保护地下设施的安全。

（4）衬砌施工：土方开挖完毕后，需要进行隧道衬砌的施工工作。隧道衬砌是为了加固隧道结构、防止土体坍塌，并提供光滑的内部表面。常见的隧道衬砌材料包括预制混凝土段和喷射混凝土等，施工方法根据具体要求选择。

（5）封闭：当隧道衬砌完成后，对隧道进行封闭工作。封闭工作包括封顶和封尾，以确保隧道的完整性和安全性。隧道封闭后，可以进一步进行内部设施的安装和调试工作。

3.1.3 盾构施工关键技术

（1）地质勘察与分析：在盾构施工前，需要进行详细的地质勘察和分析工作。通过了解地下的地质情况，包括地质结构、地下水位、土壤类型等信息，可以对施工过程中可能遇到的问题有所预测，并采取相应的措施进行应对[55-57]。

（2）盾构机设计与选择：盾构机的设计和选择是盾构施工中的关键环节。根据地质情况和工程要求，选择合适的盾构机类型和规格，确保盾构机在施工过程中的稳定性和工作效率[58]。

（3）土压平衡控制：土压平衡是保持盾构工作面稳定的重要控制参数[59]。通过合理调整土压平衡系统中的注浆压力和排土压力等参数，保持隧道开挖过程中土体的平衡，防止地下沉陷和土体失稳。

（4）隧道衬砌施工技术：隧道衬砌施工是保证隧道结构安全和稳定的关键环节。在隧道衬砌施工中，需要控制衬砌材料的质量和施工工艺的准确性，确保衬砌的质量和完整性。

3.1.4 盾构法施工优缺点

盾构施工具有高效快速、安全可靠、适应复杂地质条件、环保节能和精确控制的优点[60]。然而，盾构施工也存在初始投资高、对地质条件要求高、限制施工范围、难以修复和调整以及人员技术要求高等缺点。在实际工程中，需要综合考虑工程需求、地质条件、施工环境和投资可行性等因素，选择合适的施工方法和技术。

- 18 -

硕士学位论文

3.2 QCA 方法介绍

3.2.1 QCA 方法介绍

定性比较分析（QCA）是一种研究方法，以案例为基础，结合了定性和定量研究的要素。其目标是揭示在不同条件下，导致某一结果的多种因素之间的关系。相较于传统的定量研究方法，QCA的独特之处在于关注案例之间的模式，特别适用于理解复杂的社会现象，尤其在研究样本较小的情境下表现出独特的优势。

QCA的核心思想是通过从已知结果出发，逆向寻找导致该结果的充分条件和必要条件。它强调配置模式的概念，即一组条件变量的组合，可以解释为何某一结果在某些情况下发生，而在其他情况下不发生。这使得研究者能够深入挖掘各种条件之间的关联，而非仅仅关注单一变量。

QCA在社会科学领域得到广泛应用，包括政治学、社会学、管理学等。它适用于各个研究层面，从宏观的国家政策到微观的组织行为，为研究者提供了一种全面理解复杂社会现象的方法。

QCA的不同变体包括清晰集比较分析（Crisp-Sets QCA，csQCA）、模糊集比较分析（Fuzzy-Sets QCA，fsQCA）、多值集比较分析（Multi Value QCA，mvQCA）以及时间序列比较分析技术（Time Series QCA，tsQCA）。这些变体在处理条件变量的方式上存在差异，以适应各类研究问题的需要。

清晰集比较分析（csQCA）通过二元逻辑来表示条件变量的存在与否，为能够直接进行二元划分的非黑即白的变量提供了一种分析途径。而模糊集比较分析（fsQCA）则引入了连续数值，以表示变量的隶属度分数，试图揭示多个连续变量观测条件变量和结果变量存在或不存在的程度变化对特定结果的影响。多值集比较分析（mvQCA）允许条件变量的数值取多个离散值，介于清晰集和模糊集之间，为那些不适合二元处理的变量提供更灵活的分析。时间序列比较分析技术（tsQCA）在QCA的核心思想基础上引入了时间维度，考虑了变量之间发生先后顺序的重要性。

QCA的优势在于能够处理复杂的因果关系，允许在小样本研究中进行深入的分析。其能力在于揭示配置模式，使研究者能够更好地理解多重因果关系和非对称因

19

第三章地铁隧道盾构工程施工风险的QCA 评估方法

果逻辑关系。通过提供一种融合定性和定量研究方法的桥梁，QCA使得研究者能够更全面地理解社会现象，发现潜在的模式和规律。

3.2.2 QCA 理论基础

Qualitative Comparative Analysis（QCA）的基本理论涉及布尔代数和布尔最小化，这两者构成了QCA的核心数学工具。

（1）布尔代数
	在QCA中，基础是布尔代数，一种只涉及两个值（0和1）的代数体系。在QCA的上下文中，这种二元逻辑通常用于表示条件的存在（1）或不存在（0）。布尔代数的基本运算包括与（∧）、或（∨）、非（¬）等，可用公式表示如下：
		A∧B=1	（3-1）		A∨B=1	（3-2）			¬A=1		（3-3）	其中，公式（3-1）代表当且仅当A=B=1；公式（3-2）代表当且仅当A=1或B=1；公式（3-3）代表当且仅当A=0。

（2）布尔最小化
	QCA的关键在于寻找最简化的布尔表达式，以解释某一结果。这包括将多个条件组合起来形成最简洁而准确地解释结果的布尔表达式。布尔最小化的目标是通过

逻辑运算符的合理运用，找到能够最小化表达式的形式，从而更有效地识别关键的配置模式。在公式（3-4）中，∑表示逻辑“或”运算。

F=A⋅B∑¬C	（3-4）

3.2.3 QCA 基本步骤

QCA方法（Qualitative Comparative Analysis，定性比较分析）是一种定性研究方法，旨在通过对案例之间的比较，确定因素对于某个结果的必要性和充分性条件。本节介绍QCA方法的主要内容，包括研究设计、数据收集和准备、模糊化、运算逻辑、结果解释等。

（1）研究设计

- 20 -

硕士学位论文

在进行QCA分析之前，首先需要明确研究的目的和对象。确定研究问题，明确要分析的结果和影响因素，并确定研究的案例范围和选择标准。QCA方法通常用于解决模糊问题或定性研究，其中目标是确定不同因素之间的因果关系或条件。

（2）数据收集和准备
	根据研究目的，收集相关的定性数据。这些数据可以来自访谈、问卷调查、文献综述等。确保数据收集方法和样本选择与研究问题的特点相匹配。收集到的数据可能需要进行整理和准备，包括转录访谈、编码数据或创建分类变量等。确保数据的质量和一致性。

（3）模糊化
	将收集到的数据转化为模糊集合形式，其中每个因素都被表示为一个模糊集。模糊集合可以根据因素的属性或条件进行划分。模糊化的过程是将定性数据转化为定性-定量数据的关键步骤。

（4）运算逻辑
	QCA方法的核心在于布尔逻辑的运算。QCA使用AND、OR和NOT三种逻辑运算符来确定因素对于结果的必要性和充分性条件。

AND（与运算）：只有当所有条件都满足时，结果才会出现。如果要确定在所有情况下都会出现某个结果，那么所有必要条件都必须同时存在。

OR（或运算）：只要至少有一个条件满足，结果就会出现。如果要确定多种情况下可能导致某个结果，那么只需要至少存在一个充分条件。

NOT（非运算）：表示结果出现的条件不能存在。如果要确定某个条件是阻止结果出现的必要条件，那么该条件必须为NOT。

通过这些逻辑运算符，研究人员可以识别出哪些因素是对结果产生积极或消极影响的必要和充分条件。

（5）矩阵运算
	QCA方法使用矩阵来表示因素和结果之间的关系。矩阵的列代表条件，行代表因素。研究人员可以通过对矩阵进行运算，计算不同条件对因素发生的影响程度。

（6）结果解释

21

第三章地铁隧道盾构工程施工风险的QCA 评估方法

在进行QCA算法的计算后，研究人员需要分析和解释结果。将结果与研究目的和研究问题联系起来，提供有关因素之间关系的深入理解。可以编写结果报告，并使用图表或表格来可视化和展示关键结果。

在解释结果时，需要关注以下几方面：
	重要因素的识别：通过QCA方法，可以确定哪些因素是对结果产生重要影响的必要和/或充分条件。

条件组合的分析：通过分析矩阵中的条件组合，可以识别出哪些条件共同出现时会导致某个结果的发生。

因素之间的关系：通过分析矩阵中因素之间的关系，可以了解不同因素之间的相互作用和影响。

模式识别：通过QCA方法，可以发现不同因素组合下产生相同结果的模式，从而识别出重要的因素组合模式。

3.2.4 QCA 方法特性

QCA方法在研究目的、数据处理、逻辑运算、模式识别和报告方式等方面与其他定性分析方法和定量分析方法存在明显区别。QCA方法通过布尔逻辑运算符确定因素之间的条件关系，强调模式识别和比较，并通过可视化方式展示研究结果，具体区别如下所述：
	（1）QCA方法的主要目的是探索因果关系、模式识别和理解复杂现象。常用于解决模糊问题或定性研究，旨在确定不同因素之间的因果关系或条件。相比之下，其他定性分析方法（如内容分析、文本分析）主要关注文本的内容和意义，而定量分析方法（如统计分析）则侧重于检验变量之间的关系和进行推断。

（2）QCA方法通常是从案例研究中收集定性数据，如访谈记录、文献综述、观察记录等。这些数据需要经过整理、准备和模糊化的过程，转化为定性-定量数据进行分析。而其他定性分析方法主要使用文本数据，通过编码、分类和主题分析等方法来揭示数据中的模式和主题。定量分析方法则使用数值型数据，进行统计计算和模型建立。

（3）QCA方法在运算过程中使用布尔逻辑运算符，如AND、OR和NOT，以确

- 22 -

硕士学位论文

定因素之间的条件关系。这些逻辑运算符可以构建布尔表达式，描述因素之间的条件关系。相比之下，其他定性分析方法通常采用归纳和演绎的逻辑思维，通过对数据的细致解读和理解，提炼出概念、主题和理论。而定量分析方法则使用统计模型和计算方法来分析变量之间的关系，如回归分析、方差分析等。

（4）QCA方法强调模式识别和比较，通过分析因素的不同组合和条件之间的关系，寻找导致某个结果的必要和/或充分条件。相比之下，其他定性分析方法更注重描述、解释和理解数据中的主题和意义。定量分析方法则更侧重于建立统计模型，通过检验假设和推断总体特征。

（5）QCA分析结果使用图表或表格等可视化方式展示，以直观且清晰的方式呈现因素之间的关系和模式，有助于更好地理解和解释研究结果。其他定性分析方法通常通过文字报告、主题提取和案例说明来呈现研究结果。定量分析方法则使用统计指标、模型参数和显著性检验等方式来报告结果。

3.3 地铁隧道盾构施工风险的QCA 识别方法

识别地铁隧道盾构工程的施工风险是一个重要而复杂的任务，而QCA（Qualitative Comparative Analysis，定性比较分析）方法在这方面具有一定的可行性。QCA方法在识别地铁隧道盾构工程施工风险方面的实施方法如下所述：	QCA方法适用于复杂系统、多因素影响和非线性关系的分析。在地铁隧道盾构工程中，存在着多个因素（如地质条件、盾构机性能、施工管理等）之间的相互作用和条件性关系。QCA方法通过考察不同因素的组合，可以确定哪些因素是与特定施工风险结果相关的必要和/或充分条件。

（1）数据可获得性
	识别地铁隧道盾构工程施工风险需要大量的数据支持。QCA方法需要定性数据，包括案例研究、专家意见、技术报告等。在实际应用中，这些数据的可获得性是进行QCA分析的前提条件。通过与相关利益相关者（如工程师、施工人员、专家等）合作，收集和整理可靠的数据，可以支持QCA方法在识别地铁隧道盾构工程施工风险方面的可行性。

23

第三章地铁隧道盾构工程施工风险的QCA 评估方法

（2）因素选择
	在QCA分析中，选择合适的因素对于识别地铁隧道盾构工程施工风险至关重要。因素应涵盖各个方面，包括地质条件、盾构机性能、施工管理、安全措施等。通过对多个案例的比较和专家意见的融合，可以确定适当的因素。例如，地质条件可以包括土壤类型、地下水位等；盾构机性能可以包括推进速度、刀盘直径等。因素的选择应基于对地铁隧道盾构工程施工风险的理解和实际经验。

（3）模糊集合定义和规则矩阵构建
	QCA方法将因素转化为模糊集合形式，并构建规则矩阵来描述因素之间的条件关系。模糊集合定义涉及到为每个因素定义模糊集合和成员函数，而规则矩阵的构建则基于收集到的数据和研究问题。通过专家讨论和案例分析，可以确定模糊集合的划分和成员函数的定义，进而构建规则矩阵。这些步骤对于QCA方法在识别地铁隧道盾构工程施工风险方面的可行性至关重要。

（4）定性比较和模糊集合覆盖度计算
	QCA方法通过定性比较和计算模糊集合的覆盖度来识别地铁隧道盾构工程施工风险。定性比较是基于布尔逻辑运算符（AND、OR、NOT）对规则矩阵中的条件进行比较。通过比较结果，可以确定哪些因素是与特定施工风险结果相关的必要和/或充分条件。而模糊集合覆盖度计算则是根据比较结果，计算每个条件的模糊集合的覆盖度，进一步分析条件对施工风险结果的重要性。通过这些步骤，可以量化因素对地铁隧道盾构工程施工风险的影响程度。

（5）结果解释和模式识别
	QCA方法得到的结果是一组布尔表达式，描述了导致不同施工风险水平的必要和/或充分条件。通过解释这些布尔表达式，可以理解地铁隧道盾构工程施工风险的模式和关键因素。例如，当地质条件为“差”或施工管理为“不善”，可能导致施工风险水平升高。通过对结果的解释和模式识别，可以提供深入的分析和理解。

综上所述，QCA方法在识别地铁隧道盾构工程施工风险方面具有一定的可行性。其方法适用于复杂系统、多因素影响和非线性关系的分析，可以帮助识别施工风险相关的必要和/或充分条件。然而，实施QCA方法需要可获得的数据支持，合适的因

- 24 -

硕士学位论文

素选择，准确的模糊集合定义和规则矩阵构建，以及对结果的解释和模式识别。通过综合这些因素，可以利用QCA方法来识别地铁隧道盾构工程的施工风险，提供深入的分析和解释，从而为决策提供有价值的信息。

3.4 本章小结

地铁隧道盾构工程在现代城市地下交通建设中具有重要地位，但施工过程中伴随着各种施工风险和挑战。本章通过对地铁隧道盾构施工方法和QCA方法共通性的研究，探讨了基于QCA方法识别地铁隧道盾构工程施工风险的可行性。

（1）全面梳理地铁隧道盾构施工的基本原理、工程流程、关键技术以及优缺点，为施工风险识别提供了必要的背景知识，有助于更好地理解和分析施工风险的来源和影响。

（2）系统介绍定性比较分析方法（QCA方法）的核心内容和特性。通过综合考虑多个条件和因素，揭示了地铁隧道盾构工程施工风险识别中的复杂关联性。

QCA方法能够提供全面的视角，帮助理解施工风险因素之间的相互作用和影响。

（3）QCA方法在地铁隧道盾构工程施工风险识别中具有一定的可行性。QCA方法能够在考虑多个条件和因素的情况下，识别和分析不同施工风险因素之间的关联关系，并为施工风险管理提供有针对性的建议。然而，QCA方法依赖于定性数据和模糊性分析，因此在应用过程中需要进行数据的收集和整理，存在时间和成本投入的局限性。

综上所述，基于QCA方法识别地铁隧道盾构工程施工风险具有一定的可行性，可以为地铁隧道盾构工程的施工风险管理提供全面、系统的方法，并为相关人员提供决策支持和指导。在实际应用中，需要综合考虑该方法的优势和局限性，并根据具体情况进行合理的选择和调整。

25

硕士学位论文

第四章QCA 方法识别地铁隧道盾构施工风险

4.1 研究样本选择

4.1.1 案例选择依据
	在深入研究地铁隧道盾构施工项目中的安全管理实践时，案例样本的筛选是一个关键步骤，具体选择依据如下：
	（1）项目类型和规模考虑：确保选择的案例涵盖了不同类型和规模的地铁隧道盾构施工项目。这有助于获取更广泛的安全管理实践，以适应不同项目背景的需求。

（2）地理分布：考虑在不同地理区域进行隧道施工的案例，以考虑地质、气候等因素对安全管理的影响。这有助于获取更全面的实践经验。

（3）施工阶段：考虑选择在不同施工阶段的案例，包括设计、施工、监管等阶段。这有助于理解在项目生命周期不同阶段的安全管理实践。

（4）施工技术：考虑选择使用不同盾构施工技术的案例，例如不同类型的盾构机、施工工艺等。这有助于了解不同技术背景下的安全管理挑战和解决方案。

（5）历史记录：考虑选择有详细施工历史记录、安全事件报告以及安全改进实施的案例。这可以提供对过去经验的深入洞察，以避免重复的安全问题。

（6）利益相关方参与：确保选择的案例中有不同利益相关方（如业主、承包商、监管机构等）的参与，以考虑他们在安全管理中的作用和相互关系。

4.1.2 正向案例样本情况
	地铁隧道盾构施工作为一项高施工风险工程项目，由于其独特的工作环境和工艺技术，存在较高的安全施工风险。然而，在地铁隧道盾构施工过程中，通过建立完善的安全管理体系和采取适当的监控管理措施，可以有效地减少地铁隧道盾构施工事故的发生概率。

为了深入探究地铁隧道盾构施工项目中的安全管理实践，本研究收集了我国5个地铁隧道盾构施工项目的案例，并进行综合分析，以揭示在安全管理方面的正面经验，如表4-1所示。

27

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

表4-1 地铁隧道盾构项目情况分析

Table 4-1 Analysis of shield tunneling projects in subway tunnels

| 序号 | 项目名称 | 施工风险 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |

通过地质勘探和钻孔等手段，详细分析了地质环境

| 1 | 北京地铁6号 | 在施工过程中采 | 加强对施工现场的管理和监控。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用非开挖工艺进 | 制定了严格的安全管理制度和应急预案，加强对施 |
|  | 线一期工程 |  |  |
|  |  | 行穿越旧城区 | 工人员的培训和安全意识教育，定期组织演练，确 |

保工人的安全和施工的稳定进行。

隧道盾构施工期间，施工方在地下水处理方面采用

了“四屏障”技术，即在隧道周围设置了四道屏障，

| 2 | 北京地铁10 | 位于地质条件复 | 分别是注浆屏障、钢板桩屏障、防水毛毡屏障和橡 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杂的地区，施工难 | 胶板屏障，以隔绝地下水的渗透，防止隧道失稳和 |
|  | 号线 |  |  |
|  |  | 度较大 | 坍塌； |

采用高精度的地质勘探技术和先进的盾构机技术；

配备了全面的监测系统和应急预案；

| 3 | 南京地铁3号 | 该项目穿越一处 | 在施工前对地质环境进行了详细的分析和识别，采 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 淤泥和湿软的地 | 用了定向冻结地层、加强地质勘探等手段。 |
|  | 线工程 | 层，地层非常不稳 | 采用了多种技术手段，包括地质雷达、激光测量等， |
| 4 | 上海地铁11 | 定 | 精准掌握地质情况 |
|  |  | 位于地下水位较 |  |
|  |  |  | 施工方在地质勘察和施工风险识别方面进行了详 |
|  |  | 高的地区，穿越一 |  |
|  |  |  | 细的调查和分析，并制定了详细的施工方案。 |
|  |  | 处地质构造复杂 |  |
|  |  |  | 还采用了高效的盾构机技术和全面的监测系统 |
|  | 号线工程 |  |  |
|  |  | 地区，施工难度较 |  |
|  |  |  | 建立了应急预案和事故应对机制 |
|  |  | 大 |  |

穿越了多个地质

| 5 | 武汉地铁2号 | 构造带，地质情况 | 采用了高效的盾构机技术和全方位的监测系统 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 线 | 较为复杂，施工难 | 建立了应急预案和事故应对机制 |

度较大

4.1.3 负向案例样本情况

地铁隧道盾构法施工事故是一种常见的工程事故，其原因多种多样，包括地质

灾害、机械故障、人为操作失误等。这些事故不仅对工程进度和质量造成影响，还

给城市交通和居民生活带来不便和施工风险。

本文选取了10个地铁隧道盾构法施工事故作为QCA方法的分析样本，涵盖了工

人受伤、隧道坍塌、盾构机故障等多种事故，具体时间、地点、损失影响如表4-2

- 28 -

硕士学位论文

所示。

表4-2 地铁隧道盾构项目情况分析
Table 4-2 Analysis of shield tunneling projects in subway tunnels

| 序号 | 时间 | 地点 | 事故影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007年4月21日 | 北京地铁10号线施工事故 | 6名工人死亡，3名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 2 | 2018年9月14日 | 上海地铁11号线施工事故 | 2名工人死亡，1名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 3 | 2018年11月15日 | 广州地铁6号线施工事故 | 8名工人死亡，2名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 4 | 2019年4月12日 | 深圳地铁7号线施工事故 | 7名工人死亡，10名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 5 | 2021年1月15日 | 南京地铁10号线施工事故 | 2名工人死亡，3名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 6 | 2010年6月28日 | 武汉地铁2号线施工事故 | 7名工人死亡，4名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 7 | 2016年7月6日 | 成都地铁3号线施工事故 | 4名工人死亡，2名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 8 | 2018年4月20日 | 南昌地铁2号线施工事故 | 5名工人死亡，1名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 9 | 2015年7月12日 | 天津地铁5号线施工事故 | 21名工人死亡，7名工人 |
|  |  |  | 受伤 |
| 10 | 2014年4月4日 | 长春地铁2号线施工事故 | 14名工人死亡，29名工 |
|  |  |  | 人受伤 |

表4-2中选取的10个地铁隧道盾构法施工事故，造成了包括工人受伤、隧道坍塌、盾构机故障等多种损失。而且这些事故的发生原因多种多样，涉及施工条件、人员管理、盾构机设备质量等方面，具体如下所述：
	（1）北京地铁10号线施工事故
	2007年4月21日，北京地铁10号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的根本原因是施工方在进行盾构施工作业时未能充分考虑地下管线的存在以及进行必要的管线探测和防护措施。具体原因包括：
	不及时发现地下管线：施工方在进行盾构作业时未能及时发现地下燃气管线的存在，缺乏对施工区域的全面勘测和管线的详细调查。

缺乏管线探测和防护措施：在盾构作业前，施工方未能采取必要的管线探测措

29

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

施，如使用地下雷达等技术手段来确定地下管线的位置和走向。同时，缺乏对管线进行有效的防护措施，如设置管线标识、采取避让措施等。

钻头与燃气管线碰撞：由于未能及时发现燃气管线的存在，施工方在盾构作业过程中，钻头与燃气管线发生了碰撞，引发了爆炸事故。

（2）上海地铁11号线施工事故
	2018年9月14日，上海地铁11号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的主要原因是施工方在进行盾构作业时未能充分考虑地质条件的复杂性，未及时采取有效的措施。具体原因包括：
	地质条件复杂：施工区域的地质条件复杂，包括土质松软、地下水位高等因素，增加了施工的施工风险和困难。

缺乏有效措施：施工方在面对复杂地质条件时，未能及时采取必要的支护措施和土方加固措施，导致土方失稳，盾构机被迫停机。

盾构机停机处理不当：在盾构机停机后，施工方未能及时采取有效的措施，如加固土方、排除地下水等，导致土方发生坍塌，引发了事故。

（3）广州地铁6号线施工事故
	2018年11月15日，广州地铁6号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的原因主要是施工方在护岸施工过程中存在的安全管理不到位和水位控制失误。具体原因包括：
	安全管理不到位：施工方在护岸施工过程中未能充分考虑施工区域的地质和水文条件，缺乏全面的安全管理措施，如缺乏必要的安全监测、预警和应急预案等。

水位控制失误：在进行护岸施工时，施工方未能有效控制水位，导致水压增大，岸坡发生坍塌，多名工人被掩埋。

（4）深圳地铁7号线施工事故
	2019年4月12日，深圳地铁7号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的原因是盾构机故障导致液压油泄漏并引燃，从而引发火灾。具体原因包括：
	盾构机故障：盾构机在施工过程中发生故障，导致液压油泄漏，形成可燃物质。

缺乏有效的安全措施：施工方在盾构机故障后，未能采取必要的安全措施，如

- 30 -

硕士学位论文

紧急停机、及时排除液压油泄漏等，导致液压油引燃，发生火灾。

（5）南京地铁10号线施工事故
	2021年1月15日，南京地铁10号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的原因是挖掘机误操作导致土方坍塌，多名工人被掩埋。具体原因包括：
	挖掘机误操作：在施工过程中，挖掘机操作员未能正确操作挖掘机，导致土方失稳，引发坍塌事故。

缺乏有效的操作规程和安全培训：施工方未能建立详细的操作规程和安全培训制度，操作员缺乏必要的操作技能和安全意识。

（6）武汉地铁2号线施工事故
	2010年6月28日，武汉地铁2号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的原因是地质条件复杂导致的土方失稳，施工方未能及时采取有效措施，导致盾构机停机和坍塌事故。具体原因包括：
	地质条件复杂：施工区域地质条件复杂，包括土层稳定性差、地下水位高等因素，增加了施工的难度和施工风险。

缺乏有效措施：施工方未能及时采取有效措施，如加固土方、排除地下水等，导致土方失稳，盾构机停机和坍塌事故的发生。

（7）成都地铁3号线施工事故
	2016年7月6日，成都地铁3号线在施工过程中发生了一起严重事故。事故的原因主要是施工方在盾构施工过程中存在的安全管理漏洞和技术失误。具体原因包括：	安全管理漏洞：施工方在盾构施工过程中未能充分考虑地下管线和地质条件的复杂性，缺乏全面的安全管理措施，如不完善的安全监测、预警和应急预案等。

技术失误：在进行盾构作业时，施工方存在技术失误，如未能正确识别地下管线和地质条件的施工风险，导致事故的发生。

（8）南昌地铁2号线施工事故
	该事故发生在2018年4月20日，南昌地铁2号线洪城路站的基坑开挖作业中。事故导致5人死亡和1人受伤。具体原因包括：
	基坑支护体系未按照设计要求施工：施工方在基坑开挖过程中没有严格按照相

31

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

关设计规范进行支护体系的施工，导致基坑周围土体失稳、坍塌的施工风险增加。

违章操作和未按操作规程进行施工：施工人员在作业过程中存在违章操作行为，未按照操作规程进行施工作业，包括使用不合适的设备、不正确地使用设备或工具等，进一步加剧了基坑坍塌的可能性。

施工现场安全检查和监督管理不足：施工现场的安全检查和监督管理存在缺陷，监管人员未能及时发现并纠正违章操作和施工不规范的行为，缺乏有效的安全管理措施和控制手段。

（9）天津地铁5号线施工事故
	该事故发生在2015年7月12日，天津市滨海新区，天津地铁5号线天津站至海光寺区间的施工中。事故导致21人死亡，70多人受伤。具体原因包括：
	液化气泵系统泄漏：施工方在进行钻孔作业时，使用的液化气泵系统发生泄漏，导致液化气泄漏，进而引发爆炸和火灾。

安全管理不到位：施工方在安全管理方面存在缺陷，包括未进行足够的施工风险评估和安全控制措施，未对液化气泵系统进行及时维护和检修等。

操作不规范：施工人员在使用液化气泵系统时，存在操作不规范的情况，未按照操作规程进行使用，增加了事故发生的施工风险。

（10）长春地铁2号线施工事故
	2014年4月4日，长春地铁2号线施工现场发生一起严重事故，造成了14名工人死亡和29名工人受伤。事故的具体原因如下：
	基坑坍塌：事故发生时，工人们正在进行地铁2号线的基坑开挖工作。由于基坑支护结构不稳定或施工操作不当，导致基坑发生坍塌，埋压了工人。

安全监管不到位：施工现场的安全监管可能存在缺陷，未能有效监督和执行必要的安全措施。可能存在缺乏安全培训和意识教育，以及对工程安全进行全面评估和管理的不足。

施工操作不当：工人在进行基坑开挖和支护工作时，可能未按照规范的操作程序进行操作，或未采取必要的安全措施。这可能导致基坑结构不稳定，增加了事故发生的施工风险。

- 32 -

硕士学位论文

技术问题：施工过程中可能存在技术问题，如基坑支护结构设计不当、使用低

质量材料或设备等。这些问题可能导致结构失稳和事故发生。

4.2 变量选择

4.2.1 QCA 变量选择
	QCA（Qualitative Comparative Analysis）是一种用于分析中等数量的案例的研究方法，通过比较多个案例中的因素和条件，找出导致特定结果的变量组合。QCA变量选择，要求在明确研究目的的基础上，收集、理解和筛选与研究目标相关的变量。而且，在QCA变量选择过程中，需要考虑变量之间相关性、因果关系、逻辑一致性、可操作性和可测量性等多方面因素，并进行迭代调整，最终确定变量集。

在QCA分析过程中，条件变量和结果变量直接影响研究现象或研究结果的分析和推断，因此赋值方法非常重要，具体如下所述：
	（1）确定条件变量：首先需要根据研究问题和研究对象的特点，确定哪些因素可能会影响研究结果，并将其作为条件变量。

（2）变量定义：对每个条件变量进行定义和解释，明确其含义和概念。

（3）变量操作化：将条件变量转化为可操作的变量，通常是将其转化为二元变量（存在/不存在）或多元变量（高/中/低等级）。

（4）变量赋值：对每个条件变量进行赋值，根据研究对象的实际情况，确定其取值范围和具体取值。例如，对于某个条件变量，可以根据其取值范围将其赋值为“存在”或“不存在”。

需要注意的是，在进行条件变量和结果变量的赋值时，需要充分考虑实际情况，避免过于简化或复杂化。

4.2.2 条件变量选择方案
	为了进一步研究地铁隧道盾构施工风险事故，本文选择了15个地铁隧道盾构工程案例作为研究对象，根据施工经验提取了5大类条件变量，分别为盾构机技术参数、

地质条件、施工环境与管理、安全设备与防护措施、施工人员培训与技能，而且每

一类条件变量还包含多个关键因素，具体如表4-3所示。

33

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

表4-3 条件变量选择方案

Table 4-3 Selection Scheme for Conditional Variables

| 条件变量 | 关键因素 | 施工风险影响 |
| --- | --- | --- |

不同类型的盾构机在施工过程中存在不同的施工风险。

盾构机类型	例如，土压平衡盾构机适用于土层稳定的地区，而在岩	石地层中使用可能存在较高的施工风险。

| 盾构机技术参 | 盾构机直径 | 较大直径的盾构机在施工过程中可能面临更大的施工风 |
| --- | --- | --- |
| 数 |  |  |
|  |  | 险，如土压力增加、隧道变形等。 |
|  | 推进速度 | 过快的推进速度可能导致土层不稳定、顶板下沉等施工 |
|  |  | 风险。 |

不同地质类型对盾构施工的稳定性和施工风险有着不同地质类型的影响。例如，岩石地层可能存在岩爆、坍塌等施工风险，而软土地层可能存在泥水喷出、涌水等问题。

| 地质条件 | 地层稳定性 | 考虑地层的稳定性对施工安全至关重要。地下水位高、 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 岩层破碎等因素可能导致地层不稳定，增加事故施工风 |

险。

| 地下水位 | 地下水位对盾构施工的影响较大，过高的地下水位可能导致隧道失稳、涌水等施工风险。 |
| --- | --- |

紧张的工期可能导致施工过程中的加速施工和施工风险施工工期增加。例如，天津地铁5号线施工事故中，工期紧迫可能导致施工过程中的违章操作。

| 施工环境与管 | 施工空间限制 | 考虑盾构施工空间的限制，包括有无足够的操作空间和 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支撑结构。例如，长春地铁2号线施工事故中，施工空间 |
| 理 |  |  |
|  |  | 限制可能导致掘进机失控。 |

加强对施工现场的监管和管理是防范事故的重要手段。

施工监管南昌地铁2号线施工事故中，施工现场的安全检查和监督管理不足是事故的原因之一。

|  | 防护网和安全防 | 安装和使用适当的防护网和安全设备，如护栏、安全帽、 |
| --- | --- | --- |
|  | 护设备 | 安全绳等，可减少高空坠落、物体打击等施工风险。 |
| 安全设备与防 | 通风与除尘措施 | 在盾构施工过程中，通风和除尘措施是减少作业人员暴 |
| 护措施 |  | 露于有害气体和粉尘的重要手段。 |
|  | 紧急救援设备 | 及时提供紧急救援设备，如消防器材、急救箱等，以应 |
|  |  | 对突发情况和事故。 |
| 施工人员培训 | 培训计划和培训 | 为施工人员提供必要的培训，使其了解盾构施工的施工 |
|  | 内容 | 风险和安全操作规程。 |
| 与技能 | 技术评估和资格 | 对施工人员进行技术评估和资格认证，确保其具备适当 |
|  | 认证 | 的技能和经验。 |

- 34 -

硕士学位论文

4.2.3 结果变量选择方案
	地铁隧道盾构施工风险事故的结果变量选择方案是识别事故后果和损害程度的重要步骤，根据事故造成的影响不同从研究对象提取了4大类结果变量，分别为人员伤亡、经济损失、环境影响、社会影响，而且每一类结果变量还包含多个关键因素，具体如表4-4所示。

表4-4 结果变量选择方案
Table 4-4 Result Variable Selection Scheme

| 条件变量 | 关键因素 | 施工风险影响 |
| --- | --- | --- |
|  | 死亡人数 | 事故中导致的直接死亡人数。 |
| 人员伤亡 | 受伤人数 | 事故中导致的不同程度的受伤人数，包括轻伤、重伤等。 |
|  | 伤亡比例 | 死亡和受伤人数与事故涉及人数之间的比例。 |
|  | 直接经济损失 | 包括事故造成的直接物质损失和设备损坏等直接成本。 |
| 经济损失 | 间接经济损失 | 包括事故导致的施工停工、运营中断和修复费用等间接 |
|  |  | 损失。 |
|  | 水土污染 | 事故引起的地下水、土壤或地表水的污染程度。 |
| 环境影响 | 噪音和振动 | 事故导致的噪音和振动对周围居民和建筑物的影响程 |
|  |  | 度。 |
|  | 公众关注度 | 事故引起的公众关注和媒体关注的程度。 |

社会影响

| 社会恐慌 | 事故对公众安全感和社会稳定性的影响程度。 |
| --- | --- |

4.3 变量数据处置

4.3.1 因子分析理论
	因子分析是一种重要的多变量统计方法，被广泛应用于各个学科领域，如社会科学、心理学、市场研究、教育研究等。其主要目的是揭示观测数据背后的潜在结构和关系，帮助研究者降低数据维度，提取关键信息，并简化复杂性。通过将多个观测变量归因于较少的因子，因子分析有助于减少数据的复杂性，提供对数据的洞察和解释，并为进一步的数据分析和研究提供有力支持。

35

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

（1）因子分析基本原理
	因子分析的基本原理是将观测数据中的共同变异归因于潜在因子。这些潜在因子代表观测变量背后的共同特征或构造。通过因子分析，本文可以找到能够解释观测数据中大部分变异的因子，并将多个相关的观测变量归类为几个潜在因子。这样做的好处在于，通过因子分析，本文可以将数据的维度从原始的观测变量降低到更少的因子，从而更好地理解数据的结构和关系。

（2）因子分析计算步骤
	因子提取：因子提取是因子分析的第一步。在这一步骤中，本文需要选择合适的因子提取方法。常见的因子提取方法有主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）和极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）。主成分分析通过计算变量之间的协方差矩阵的特征向量和特征值，找到能够解释数据方差最多的主成分。极大似然估计则是基于统计模型的最大似然估计，寻找最适合观测数据的潜在因子。

因子旋转：在因子提取后，本文通常进行因子旋转。因子旋转的目的是使因子载荷矩阵更易于解释和理解。旋转后的因子载荷矩阵使得因子与观测变量之间的关系更清晰和可解释。常见的因子旋转方法包括正交旋转（如Varimax旋转）和斜交旋转（如Oblique旋转）。正交旋转假设因子之间是相互独立的，而斜交旋转允许因子之间存在一定程度的相关性。

因子解释和选择：通过解释因子载荷矩阵和因子得分，本文可以识别出主要因子和对观测变量的解释贡献。因子解释的过程涉及解释每个因子代表的潜在特征或构造。本文可以根据因子载荷矩阵中的载荷值大小和解释方差比例来确定哪些因子是最重要的。此外，因子得分表示每个观测样本在每个因子上的得分，可以用于进一步的数据分析和研究。

因子数的确定：确定合适的因子数是因子分析的关键一步。常用的方法包括Kaiser准则、Scree图和平行分析。Kaiser准则建议保留特征值大于1的因子，Scree图则通过绘制因子的特征值与其对应的因子序号的关系曲线，根据曲线的拐点来确定因子数。平行分析则通过模拟生成随机数据集，比较随机数据集的特征值与实际数

- 36 -

硕士学位论文

据的特征值，从而确定因子数。

4.3.2 条件变量和结果变量赋值
	为了深入研究地铁隧道盾构施工风险事故，本文选取了15个地铁隧道盾构工程案例作为研究对象，并提取了5个主要类别的条件变量及4大类结果变量进行分析。

条件变量包括盾构机技术参数、地质条件、施工环境与管理、安全设备与防护

措施、以及施工人员培训与技能；结果变量包括人员伤亡、经济损失、环境影响、

社会影响。每一类变量都包含了多个关键因素，这些因素对于盾构工程的施工风险

事故具有重要影响。

根据案例的实际情况对每一类变量的不同关键因素进行了量化分析，具体结果见表4-5、表4-6。为了更好地理解和识别不同变量对地铁隧道盾构工程施工风险事故的贡献程度，本节将关键变量的量化指标范围限定为1-3，其中，量化指标等于1代表较差、量化指标等于2代表中等、量化指标等于3代表较好。

赋值方法：本文根据样本情况邀请50位盾构施工相关人员，制定指标评价标准并提供研究对象的工程介绍、地质情况、盾构机选型方案、施工组织情况、事故分

析报告等原始资料，各自独立对变量进行量化评估，最终结果采用统计结果中占比最高且高于50%的数值作为量化指标。

37

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

表4-5 条件变量指标量化值

Table 4-5 Quantitative Values of Conditional Variable Indicators

| 项目案例 | 盾构机技术参数 |  |  | 地质条件 |  |  | 施工环境与管理 |  |  | 安全设备与防护措施 |  |  | 施工人员培训技能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾 构 机 类 型 | 盾构机直径 | 推 进 速 度 | 地 质 类 型 | 地 层 稳 定 性 | 地 下 水 位 | 施 工 工 期 | 施 工 空 间 限 制 | 施 工 监 管 | 安 全 防 护 设 备 | 通 风 除 尘 措 施 | 紧 急 救 援 设 备 | 培 训 计 划 内 容 | 技 术 评 估 认 证 |

| 北京地铁6号线 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京地铁10号 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京地铁3号线 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海地铁11号 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 北京地铁10号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 线施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海地铁11号 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 线施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州地铁6号线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳地铁7号线 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京地铁10号 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 线施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都地铁3号线 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南昌地铁2号线 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津地铁5号线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长春地铁2号线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 施工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 38 -

硕士学位论文

表4-6 结果变量指标量化值

Table 4-6 Quantitative Values of Result Variable Indicators

| 项目案例 | 人员伤亡 |  | 经济损失 |  | 环境影响 |  | 社会影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数 | 受伤人数 | 直接经济损失 | 间接经济损失 | 水土污染 | 噪音振动 | 公众关注度 | 社会恐慌 |

| 北京地铁6号线一 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京地铁10号线 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 南京地铁3号线工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海地铁11号线工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 北京地铁10号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海地铁11号线施 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州地铁6号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳地铁7号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京地铁10号线施 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都地铁3号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南昌地铁2号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津地铁5号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长春地铁2号线施 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3 结果变量因子分析

根据实际情况对条件变量和结果变量的多个关键要素进行量化赋值，全面反映

盾构施工风险事故发生的关键因素。由于每个类条件变量和结果变量均包含多个关

39

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

键要素，为了便于后续QCA信息挖掘，本节利用因子分析对每一类条件变量和结果变量进行降维处理。

在因子分析中，KMO检验和巴特利特检验是因子分析前重要的步骤，需要利用KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）检验和巴特利特（Bartlett）检验数据集是否适合进行因子分析，并为因子分析的合理性提供了支持。

KMO检验是一种测量数据集的合适性的统计方法，基于相关矩阵的偏相关性，计算出一个介于0和1之间的KMO值。KMO值反映变量之间相关性的强度，如果越接近1表示数据集中变量之间的相关性较强，适合进行因子分析。相反地，如果KMO值较低（接近0），则意味着数据集中的变量之间相关性较弱，因子分析可能不适用。

巴特利特检验基于零假设，即相关矩阵是一个单位矩阵（表示变量之间完全独立），用于检验相关矩阵是否适合进行因子分析。如果巴特利特检验的p值较小（通常小于0.05），则可以拒绝零假设，说明相关矩阵中的变量之间存在相关性，适合进行因子分析。

表4-7 条件变量的KMO和巴特利特检验
Table 4-7 KMO and Bartlett's test for conditional variables

| 检验类型 |  | 盾构机技 | 地质条 | 施工环境 | 安全设备防 | 施工人员培 | 事故不利 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 术参数 | 件 | 管理 | 护措施 | 训技能 | 影响 |
| KMO取样适切性 |  | 0.677 | 0.674 | 0.526 | 0.554 | 0.500 | 0.512 |
| 量数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近似 |  | 7.612 | 26.020 | 11.0333 | 5.900 | 14.452 | 7.122 |
| 卡方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴特利特球形度检验 | 自由 度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 显著 |  | 0.035 | 0.000 | 0.012 | 0.017 | 0.000 | 0.015 |
| 性 |  |  |  |  |  |  |  |

如表4-7所示，当KMO值大于0.6被认为是可接受的，如果KMO值大于0.7被认为是较好的，而KMO值大于0.8则被认为是非常好的。假设KMO值低于0.6，需要重新考虑数据集的构成或选择其他分析方法。此外，当KMO值高且巴特利特检验的p值低于显著性水平（通常取0.05）时，说明表中结果共同支持进行因子分析，并暗示数据集中可能存在潜在的因子结构。

- 40 -

硕士学位论文

表4-8 项目案例变量因子分析结果

Table 4-8 Factor Analysis Results of Project Case Variables

| 项目案例 | 条件变量 |  |  |  |  | 结果变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾构机技术参数 | 地质条件 | 施工环境与管理 | 安全设备与防护措施 | 施工人员培训技能 | 事故不利影响 |

| 北京地铁6号线一期 | 0.20 | 1.47 | 1.19 | 1.19 | 1.42 | 1.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 北京地铁10号线 | 1.03 | 1.47 | 1.19 | 1.19 | 0.27 | 1.61 |
| 南京地铁3号线工程 | 0.20 | 1.47 | 1.19 | 0.68 | 0.27 | 1.59 |
| 上海地铁11号线工 | 1.03 | 1.47 | 0.67 | 1.19 | 0.27 | 1.37 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线 | 1.03 | -0.11 | 1.88 | 1.19 | 0.27 | 0.98 |
| 北京地铁10号线施 | 0.20 | -0.11 | -1.20 | -0.81 | 0.27 | -0.67 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |
| 上海地铁11号线施 | 0.20 | -1.21 | -0.52 | -0.81 | 0.27 | -0.54 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |
| 广州地铁6号线施工 | 0.20 | -0.59 | -1.20 | 0.18 | 0.27 | -0.70 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳地铁7号线施工 | -2.94 | -0.11 | -0.54 | 0.18 | 0.27 | -0.70 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 南京地铁10号线施 | -0.96 | -0.11 | 0.14 | -0.81 | -2.35 | -0.54 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线施工 | 0.20 | -1.21 | 0.01 | 0.18 | 0.27 | -0.67 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 成都地铁3号线施工 | 0.20 | -0.62 | -0.54 | -0.81 | 0.27 | -0.84 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 南昌地铁2号线施工 | -0.96 | -1.10 | -0.54 | 0.18 | 0.27 | -0.70 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 天津地铁5号线施工 | 0.20 | -0.11 | -0.52 | -2.11 | -2.35 | -0.70 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 长春地铁2号线施工 | 0.20 | -0.59 | -1.20 | -0.81 | 0.27 | -0.70 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |

41

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

4.4 QCA 结果分析

4.4.1 数据处理
	如表4-8所示，上节利用因子分析方法对15个项目案例的条件变量和结果变量进行降维处理，而且条件变量和结果变量的降维结果包含正值和负值。

为了进行模糊集合质性比较分析（QCA分析），需要针对15个项目案例的因子分析结果进行最大最小标准化处理，消除不同因子之间的量纲差异，并保留原始数据的相对差异，确保数据在比较分析中具备一致性和可比性。

最大最小标准化方法，需要分别计算每个项目案例的条件变量和结果变量的最大值和最小值，对每个因子的原始值进行标准化计算，呈现原始数据在样本中的相对差异，具体公式如下：

|  | X−Xmin | （4-1） |
| --- | --- | --- |
| Y = | Xmax−Xmin |  |

式中，Y表示标准化计算值，计算结果介于0-1之间；X表示该因子在样本中的原始值；
Xmin表示该因子在样本中的最小值；
Xmax表示该因子在样本中的最大值。

研究发现，通过对因子分析结果进行最大最小标准差处理，可以消除因子之间的量纲差异，为模糊集合质性比较分析（QCA分析）提供基础数据。这确保了不同案例的条件变量和结果变量数据具备相同尺度。同时，最大最小标准差处理保留了原始数据的相对差异，有助于在QCA分析中准确比较因子之间的影响。揭示不同条件变量对结果变量的贡献值，理解不同条件变量与结果变量之间的复杂关系，以及条件变量之间的交互作用。

- 42 -

硕士学位论文

表4-9 项目案例变量标准化结果

Table 4-9 Standardization Results of Project Case Variables

| 项目案例 | 条件变量 |  |  |  |  | 结果变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾构机技术参数 | 地质条件 | 施工环境与管理 | 安全设备与防护措施 | 施工人员培训技能 | 事故不利影响 |

| 北京地铁6号线一期工程 | 0.79 | 1 | 0.78 | 1 | 1 | 0.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京地铁10号线 | 1 | 1 | 0.78 | 1 | 0.69 | 1 |
| 南京地铁3号线工程 | 0.79 | 1 | 0.78 | 0.85 | 0.69 | 0.99 |
| 上海地铁11号线工程 | 1 | 1 | 0.61 | 1 | 0.69 | 0.9 |
| 武汉地铁2号线 | 1 | 0.41 | 1 | 1 | 0.69 | 0.74 |
| 北京地铁10号线施工事故 | 0.79 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0.69 | 0.07 |
| 上海地铁11号线施工事故 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0.39 | 0.69 | 0.12 |
| 广州地铁6号线施工事故 | 0.79 | 0.23 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.06 |
| 深圳地铁7号线施工事故 | 0 | 0.41 | 0.21 | 0.69 | 0.69 | 0.06 |
| 南京地铁10号线施工事故 | 0.5 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0 | 0.12 |
| 武汉地铁2号线施工事故 | 0.79 | 0 | 0.39 | 0.69 | 0.69 | 0.07 |
| 成都地铁3号线施工事故 | 0.79 | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.69 | 0 |
| 南昌地铁2号线施工事故 | 0.5 | 0.04 | 0.21 | 0.69 | 0.69 | 0.06 |
| 天津地铁5号线施工事故 | 0.79 | 0.41 | 0.22 | 0 | 0 | 0.06 |
| 长春地铁2号线施工事故 | 0.79 | 0.23 | 0 | 0.39 | 0.69 | 0.06 |

43

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

4.4.2 数据校准
	QCA分析的数据校准是指赋予案例的特定条件集合隶属度的过程，只有将原始案例数据校准为集合隶属分数后，才能进一步进行必要性与充分性的子集关系分析。按照集合形态的不同，QCA应用主要分为清晰集（csQCA）和模糊集（fsQCA）两种类别。其中，csQCA是将变量转换为“0”或“1”的二分变量，而fsQCA则允许取“0”或“1”之间的部分隶属分数，即条件在“完全隶属”与“完全不隶属“之间的隶属程度。

对于模糊集校准，现有研究主要使用两种校准方法。一是间接校准法，利用主观判断为每个条件分配多个介于“0”和“1”之间的值。二是直接校准法，基于理论和实践提出三个定性锚点，然后使用软件进行算法校准。

如下表所示，本文针对15个地铁隧道盾构施工案例的5个条件变量和1个结果变量进行数据校准，定性锚点依次选为完全隶属点95%、完全不隶属5%和交叉点50%，具体结果如下表所示。

- 44 -

硕士学位论文

表4-10 案例变量数据校核

Table 4-10 Verification of Case Variable Data

| 项目案例 | 条件变量 |  |  |  |  | 结果变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾构机技术参数 | 地质条件 | 施工环境与管理 | 安全设备与防护措施 | 施工人员培训技能 | 事故不利影响 |

| 北京地铁6号线一期 | 0.501 | 0.951 | 0.941 | 0.951 | 1.001 | 0.921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 北京地铁10号线 | 0.951 | 0.951 | 0.941 | 0.951 | 0.501 | 0.951 |
| 南京地铁3号线工程 | 0.501 | 0.951 | 0.941 | 0.821 | 0.501 | 0.951 |
| 上海地铁11号线工 | 0.951 | 0.951 | 0.871 | 0.951 | 0.501 | 0.941 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线 | 0.951 | 0.501 | 0.981 | 0.951 | 0.501 | 0.901 |
| 北京地铁10号线施 | 0.501 | 0.501 | 0.051 | 0.121 | 0.501 | 0.501 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |
| 上海地铁11号线施 | 0.501 | 0.051 | 0.501 | 0.121 | 0.501 | 0.541 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |
| 广州地铁6号线施工 | 0.501 | 0.211 | 0.051 | 0.501 | 0.501 | 0.321 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳地铁7号线施工 | 0.011 | 0.501 | 0.471 | 0.501 | 0.501 | 0.321 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 南京地铁10号线施 | 0.141 | 0.501 | 0.741 | 0.121 | 0.051 | 0.541 |
| 工事故 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉地铁2号线施工 | 0.501 | 0.051 | 0.691 | 0.501 | 0.501 | 0.501 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 成都地铁3号线施工 | 0.501 | 0.201 | 0.471 | 0.121 | 0.501 | 0.011 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 南昌地铁2号线施工 | 0.141 | 0.061 | 0.471 | 0.501 | 0.501 | 0.321 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 天津地铁5号线施工 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.011 | 0.051 | 0.321 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |
| 长春地铁2号线施工 | 0.501 | 0.211 | 0.051 | 0.121 | 0.501 | 0.321 |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |

4.4.3 必要条件分析

研究发现，QCA分析需要提前进行必要性分析，以确定条件变量和结果变量之

间是否存在必要条件。其中，必要条件指在结果存在的情况下，该条件总是出现，

45

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

即无该条件则无法产生结果。利用软件识别结果集合和条件集合之间的子集关系，可进行必要性分析。

在单变量必要性分析的过程中，一致性（consistency）表示条件变量组合隶属于结果变量的程度大小，若该条件或条件组合的一致性越高则证明该条件变量组合导致结果变量出现的机率越高。覆盖率（coverage）表示单一条件或条件组合就研究中所选全部案例而言所覆盖的范围程度，若该条件组合所形成的覆盖率越高，则表明其在本研究中所覆盖的案例越多。通常认为，当某一条件变量一致性大于0.85时，并具备足够的覆盖度，该条件变量即为指定结果条件发生的必要条件；当某一条件变量的一致性大于0.7时，并具备足够的覆盖度，该条件变量即为指定结果变量发生的充分条件。

针对正向结果变量和负向结果变量的单变量必要性，如表4-11、4-12所示。

表4-11 正向结果下单变量必要性分析表
Table 4-11 Univariate Necessity Analysis under Positive Results

| 条件变量 | 一致性分数 | 覆盖度参数 |
| --- | --- | --- |
| 盾构机技术参数适配 | 0.784818 | 0.857610 |
| 盾构机技术参数不适配 | 0.573700 | 0.653370 |
| 地质条件稳定 | 0.777645 | 0.916843 |
| 地质条件不稳定 | 0.520144 | 0.550411 |
| 施工环境与管理落地 | 0.866109 | 0.835158 |
| 施工环境与管理不落地 | 0.419486 | 0.554783 |
| 安全设备与防护措施充分 | 0.777645 | 0.897861 |
| 安全设备与防护措施不充分 | 0.486910 | 0.525209 |
| 施工人员培训技能到位 |  |  |
|  | 0.696354 | 0.818693 |
| 施工人员培训技能不到位 |  |  |
|  | 0.675314 | 0.716424 |

如表4-11所示，施工环境与管理的一致性大于0.85，说明施工环境、施工管理对地铁隧道盾构施工事故的影响最直接，属于必要条件。盾构机技术参数、地质条件、安全设备与防护措施的一致性大于0.7，即此三类条件变量为地铁隧道盾构施工事故的充分条件。此外，施工人员培训技能虽然能够加强施工人员个人能力，但对

- 46 -

硕士学位论文

于地铁隧道盾构施工事故来说属于间接影响，其一致性系数低于0.7。

表4-12 负向结果下单变量必要性分析表
Table 4-12 Univariate Necessity Analysis under Negative Results

| 条件变量 | 一致性分数 | 覆盖度参数 |
| --- | --- | --- |
| 盾构机技术参数适配 | 0.678441 | 0.633079 |
| 盾构机技术参数不适配 | 0.660591 | 0.811583 |
| 地质条件稳定 | 0.547957 | 0.567209 |
| 地质条件不稳定 |  |  |
|  | 0.712131 | 0.774436 |
| 施工环境与管理落地 | 0.414959 | 0.476679 |
| 施工环境与管理不落地 | 0.864236 | 0.851393 |
| 安全设备与防护措施充分 |  |  |
|  | 0.406914 | 0.451780 |
| 安全设备与防护措施不充分 | 0.932118 | 0.946394 |
| 施工人员培训技能到位 | 0.626828 | 0.683285 |
| 施工人员培训技能不到位 |  |  |
|  | 0.765791 | 0.702017 |

如表4-12所示，施工环境与管理、安全设备与防护措施的一致性系数大于0.85，说明施工环境、施工管理、安全设备、防护措施等条件变量对地铁隧道盾构施工事故的影响最直接，属于必要条件。施工人员培训技能和地质条件的一致性大于0.7，即施工人员培训技能为地铁隧道盾构施工事故的充分条件。此外，盾构机技术参数对于地铁隧道盾构施工事故的影响程度略低，其一致性系数低于0.7。

4.4.4 组态路径计算
	基于以上条件变量与结果变量的赋值与设置，使用fsQCA3.0软件中清晰集定性比较分析功能，将地铁隧道盾构施工风险较大的结果变量作为唯一结果变量，得到条件组合内容的原始分析结果（复杂解），具体情况如下表所示。其中，原覆盖率是指条件组合路径在非充分非必要情况下所覆盖的案例，净覆盖率是指条件组合在充要条件下所覆盖的案例。

47

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

表4-13 正向结果的组态路径
Table 4-13 Configuration Path for Forward Results

| 组态路径 | 条件组合 | 原覆盖率 | 新覆盖率 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂解 | 盾构机技术参数*地质条件*施工环境与 | 42% | 42% | 0.97 |
|  | 管理*安全设备与防护措施 |  |  |  |
| 中间解 | 施工环境与管理*安全设备与防护措施 | 72% | 72% | 93% |

如表4-13所示，地铁隧道盾构施工风险较大但并未发生事故的路径共有2条，检测结果覆盖率分别为0.97、0.93，表示以上两条路径能够覆盖所有案例的97%和93%。经过对于条件变量组合的整理与合并，可以得出地铁隧道盾构施工未发生事故的组态路径类型分别为全周期管控型和现场管控型。

表4-14 负向结果的组态路径
Table 4-14 Configuration Path for Negative Results

| 组态路径 | 条件组合 | 原覆盖率 | 新覆盖率 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂解 | 地质条件*施工环境与管理*安全设备与 | 62% | 62% | 1 |
|  | 防护措施*施工人员培训技能 |  |  |  |
| 中间解 | 施工环境与管理*安全设备与防护措施 | 83% | 83% | 95% |

通过表格可知，地铁隧道盾构施工发生事故的组合路径共有2条，检测结果覆盖率分别为1、0.95，表示以上两条路经能够覆盖所有案例的100%和95%。经过对于条件变量组合的整理与合并，得出地铁隧道盾构施工未发生事故的组态路径类型分别为临时团队型和现场混乱型。

4.4.5 正负向结果组态路径分析
	（1）正向结果组态路径分析
	①全周期管控型
	全周期管控是指通过加强盾构机技术参数、地质条件、施工环境与管理、安全设备与防护措施等方面因素的管控，最大限度降低地铁隧道盾构施工风险。

技术参数的改进：盾构机的技术参数包括刀盘转速、推进力、刀盘直径等。通过不断改进和优化这些参数，可以提高盾构机的性能和稳定性，降低事故的施工风险。例如，提高刀盘的转速可以增加盾构机的推进速度，减少施工时间，从而减少工人暴露在潜在危险下的时间。

- 48 -

硕士学位论文

地质条件的调查和评估：在进行盾构施工之前，对地下地质条件进行详细的调查非常重要。这样可以提前了解地质结构、岩性、水文地质情况等，采取相应的施工措施。合理的地质条件评估可以减少地质灾害的施工风险，如地层塌落、水涌等。

施工环境与管理：在盾构施工过程中，对施工环境的管理非常重要。这包括控制施工现场的人员数量和流动、合理安排施工计划、确保通风良好等。同时，严格遵守相关的安全规范和标准，对工人进行培训和指导，提高施工人员的安全意识和技能。

安全设备与防护措施：在盾构施工中，使用适当的安全设备和防护措施可以最大限度地减少事故施工风险。这包括安装监测设备，及时检测地下水位和地层位移等情况；设置紧急停机装置，以便在发生紧急情况时能够迅速停止盾构机的运行；提供逃生通道和应急救援设备等。

②现场管控型
	研究发现，通过加强施工环境与管理、安全设备与防护措施等现场管控手段，可以有效降低地铁隧道盾构施工过程中的事故施工风险。

环境管理：通过对施工现场的环境进行全面管理，包括保持通风畅通、控制施工现场的湿度和温度等，可以降低因环境不良引起的事故施工风险。例如，在盾构施工中，施工现场需要保持适宜的湿度和温度，以确保盾构机的正常运行，并减少土壤塌方等地质灾害的发生。

管理措施：有效的现场管理是确保安全的重要因素之一。这包括施工进度的合理安排，遵循工程规范和标准操作程序，以及对施工人员进行培训和监督。通过合理的进度安排，可以避免施工过程中的紧张和冲突，减少意外事故的发生。同时，对施工人员进行培训和监督可以提高他们的安全意识和技能，使他们能够正确操作设备和工具，从而降低事故发生的可能性。

安全设备与防护措施：在地铁隧道盾构施工中，应配备适当的安全设备和防护措施，以降低事故的发生概率和减轻事故的影响。例如，施工现场应配备有效的通风系统和火灾报警系统，以及灭火器和应急照明设备等。此外，施工人员应佩戴适当的个人防护装备，如安全帽、安全鞋、护目镜等，以保护他们的安全。

49

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

（2）负向结果组态路径分析
	①临时团队型
	临时团队是指因为时间进度压力、成本开支限制、知识技能不足等原因忽略地质条件、施工环境与管理、安全设备与防护措施以及施工人员培训技能等重要因素，进而引发地铁隧道盾构施工事故。

地质条件：地质情况的不充分了解可能导致未能预测到地下水位的变化、土质的不稳定性、地层岩性的变化等问题。这可能导致土壤坍塌、地面沉降、地下水涌入等地质灾害，威胁到施工现场的安全和施工进度。

施工环境与管理：不合理的施工环境规划和管理可能导致施工现场混乱、材料和设备摆放不当、交通不畅等问题。这可能增加事故发生的概率，影响工人的工作效率，甚至可能导致设备故障和意外伤害。

安全设备与防护措施：忽略安全设备和防护措施的设置和使用可能导致工人在施工现场受伤或发生事故。缺乏必要的安全设备，如头盔、防护眼镜、耳塞、安全带等，以及不合理的安全措施，如消防设备、紧急逃生通道等，都会增加工人受伤的施工风险。

施工人员培训技能：如果施工人员缺乏必要的技能和培训，他们可能无法正确操作和使用盾构设备，无法应对紧急情况，也无法识别和处理施工过程中的施工风险。这可能导致设备故障、工作错误和意外事故的发生。

上述因素之间相互关联，并且相互影响可能会促使事故发生。例如，如果地质条件不被充分了解，施工人员可能无法准确预测和处理地下水涌入或土壤坍塌等问题。如果施工环境混乱且管理不善，安全设备和防护措施可能没有得到充分使用和维护，从而增加了工人受伤的施工风险。如果施工人员没有接受足够的培训和技能，他们可能无法正确操作设备或应对紧急情况。因此，忽略这些因素会相互增加事故发生的概率，并且可能导致更严重的后果。

②现场混乱型
	当施工团队忽略施工环境与管理、安全设备与防护措施等重要因素时，可能导致现场管理混乱，并促使地铁隧道盾构施工事故的发生。

- 50 -

硕士学位论文

现场混乱：如果施工团队没有合理的施工环境规划和管理，现场可能变得混乱无序。材料和设备可能随意摆放，工作区域可能没有明确的划分，交通流动可能不畅，缺乏统一的指挥与协调。这样的混乱状态增加了事故的施工风险，可能导致设备碰撞、物品掉落、人员滑倒等意外事件。

安全设备不足：忽略安全设备与防护措施的设置和使用会增加工人受伤的施工风险。如果施工现场缺乏必要的安全设备，例如头盔、安全带、防护眼镜、耳塞等，工人在操作设备、搬运重物或进行其他危险工作时可能容易受伤。缺乏防护措施，例如防护栏杆、警示标志、安全网等，可能会导致工人从高处跌落或受到坍塌物的伤害。

不合理的施工流程：忽略施工环境与管理可能导致施工流程不合理，缺乏适当的步骤和顺序。例如，施工团队可能未按照正确的顺序进行盾构施工，或者在盾构过程中未正确遵守操作规程。这可能引发设备故障、土壤塌方、瓦斯泄漏等危险情况，增加事故发生的可能性。

缺乏培训和技能：施工团队中的工人可能缺乏必要的培训和技能，无法正确操作和应对施工环境中的施工风险。他们可能不了解安全操作规程、紧急疏散程序等重要知识，无法识别潜在的危险。这可能导致操作失误、事故发生时无法采取适当措施，甚至对事故无法做出正确反应。

综上所述，当现场管理混乱的施工团队忽略施工环境与管理、安全设备与防护措施等重要因素时，会增加地铁隧道盾构施工事故发生的施工风险。混乱的现场管理导致无序施工、安全设备不足、不合理的施工流程，以及缺乏必要的培训和技能。这些因素缺失可能导致设备故障、坍塌事故、人员伤害等严重后果。

4.5 本章小结

地铁隧道盾构工程相对复杂且施工风险极高，对其潜在施工风险进行准确识别和管理控制至关重要。QCA方法作为一种定性比较分析方法，可以帮助揭示地铁隧道盾构施工风险的关键因素和潜在影响。本章选取15个地铁隧道盾构法工程案例，基于QCA方法识别地铁隧道盾构施工的潜在施工风险。

51

第四章基于QCA 方法评估地铁隧道盾构施工风险

（1）地铁隧道盾构施工风险识别的案例样本选择原则包括地理分布原则、项目规模原则、施工阶段原则、历史记录原则和多样性原则。根据上述原则，选择15个具有代表性、多样性和可靠性的案例样本，其中，正向样本案例5个，负向样本案例10个。

（2）在QCA变量选择中，需要考虑变量之间的相关性、因果关系、逻辑一致性、可操作性和可测量性等因素，并进行迭代调整，最终确定变量集。针对地铁隧道盾构施工风险事故，本研究提取了5大类条件变量：盾构机技术参数、地质条件、施工环境与管理、安全设备与防护措施、施工人员培训与技能。此外，还选择了4大类结果变量：人员伤亡、经济损失、环境影响、社会影响。

（3）通过对地铁隧道盾构工程案例的条件变量和结果变量进行量化分析和因子分析，以深入研究地铁隧道盾构施工风险事故及其影响因素。通过量化评估不同条

件变量对施工风险事故的贡献程度，并通过因子分析获得了变量之间的关系和重要

性。

（4）通过QCA方法对地铁隧道盾构施工风险进行了分析。选取设备操作、地质条件、施工管理、监测管控等四个因素作为分析对象，确定其对隧道盾构施工事

故发生的影响并分析相互关系。结果显示，地质条件和施工管理是导致事故发生的

主要因素，而工程设计和设备条件对事故影响较小。地质条件与施工管理之间存在

密切关系，地质复杂性要求严格的施工管理。

- 52 -

硕士学位论文

第五章QCA 方法识别地铁道盾构施工风险案例研究

5.1 工程概况

5.1.1 项目简介

图5-1 区间工程概况
		Figure 5-1 Overview of Section Engineering
	如图5-1所示，地铁隧道盾构工程位于南京市某区段内，项目所处区域的现状用地包括住宅、厂房、河流、山丘和高速公路等。

图5-2 区间隧道地理位置图
		Figure 52 Geographical Location Map of Interval Tunnel
	如图5-2所示，地铁隧道沿山路下方穿行，场地地形起伏较大，地势总体上呈中间高两侧低状。

53

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

表5-1地铁隧道区间数据
Table 5-1 Data of Subway Tunnel Sections

| 线别 | 区间长度 | 最小平曲线半径 | 覆土厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左线 | 1555.650m | 600m | 8.2m-40.6m |
| 右线 | 1555.649m |  |  |

如表5-1所示，项目区间左右线总长度为3111.299米，两线之间距离约为13.0至14.0米，线路最小曲线半径为600米，地铁隧道埋深范围在8.2米至40.6米之间。地铁隧道右线总长度为1555.649米，左线总长度为1555.650米。

5.1.2 气象条件
	南京市属北亚热带湿润气候，四季分明，雨水充沛。南京市年平均温度15.4°C，年极端气温最高39.7°C，最低-13.1°C。每年6月下旬到7月上旬属于梅雨季节，全市范围内常年平均降雨117天，平均降雨量为1106.5mm，相对湿度76%，无霜期237天。

南京气候特点和区间地形条件是密切相关的。由于南京属于北亚热带湿润气候，

区间降雨充沛，且常年平均降水量较高，这意味着在隧道工程中需要考虑地下水的

渗入情况，采取有效的防水措施。另外，区间的地形起伏较大，线路需要下穿东十

里长沟和银贡山，这对隧道的设计和施工提出了挑战。在设计上需要考虑地形的高

低变化，以确保隧道的稳固性和安全性。

5.1.3 水文地质条件
	勘探资料显示，地铁隧道线路下穿东十里长沟和银贡山，沿线涉及两个地貌单

元，分别为岗地坳沟地貌单元和剥蚀残丘地貌单元。拟建场地基岩埋藏深度在0-16.4m，上覆土层以人工填土、粉质黏土为主，基岩以闪长岩，泥质砂岩、砂质泥岩等为主。

项目区间的工程地质层分布与特征描述，如表5-2所示。

- 54 -

硕士学位论文

表5-2工程地质层分布与特征描述

Table 5-2 Distribution and Characteristics of Engineering Geological Layers

| 序号 | 地层名称 | 颜色 | 特征描述 | 分布 | 层底埋 深（m） | 厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | 杂色 | 以碎石和少量建筑垃圾为主，黏性土充填，土质不均。 | 局部分布 | 0.5~12. 8 | 0.5~12.8 |
| ② | 粉质黏土 | 黄褐色、灰褐色 | 土质不均，夹淤泥质粉质黏土，含腐殖质，切面稍有光泽，干强度、韧性低，局部夹少量碎石。高压缩性。 | 局部分布 | 3.6~16. 4 | 2.4~12.6 |
| ③-1 | 粉质黏土 | 褐黄色 | 含铁锰质结核，切面光滑，干强度中，韧性中，中等压缩性。 | 局部分布 | 3.2~8.5 | 2.0~5.5 |
| ③-2 |  |  | 含铁锰质结核，切面光滑，干强度高，韧性高。下部局部含少量中风化岩块。中等压缩性。 |  | 8.4~15 | 2.2~7.0 |
| ④ | 强风化 泥质砂 岩、砂质泥岩 | 灰黄色 | 原岩结构已基本破坏，风化呈砂土碎块状，手捏易碎，遇水软化。 | 局部分布 | 0.5~20. 2 | 0.5~15.3 |
| ⑤ | 中风化 泥质砂 岩、砂质泥岩 | 灰白色、灰褐色 | 细粒结构，节理裂隙发育，上部岩芯呈碎块状，下部呈柱状，一般柱长10~30cm，RQD=10%~70%不等。 | 未穿透 |  |  |
| ⑥ | 全风化闪长岩 | 黄褐色、灰褐色 | 原岩结构已完全破坏，岩芯呈砂土状，局部夹少量未风化完的残骸，手捏易碎，遇水软化。 | 仅 D7S22 Z08分布 | 13.5 | 1.0 |
| ⑦ | 强风化闪长岩 | 灰褐色 | 原岩结构已基本破坏，岩芯呈砂土状、碎块状，岩块锤击易碎，遇水易软化。 | 局部分布 | 15.3~21 .0 | 1.8~5.5 |
| ⑧ | 中风化闪长岩 | 灰色、灰绿色 | 细粒结构，节理裂隙发育，上部岩芯呈碎块状，下部呈短柱状，一般节长10~30cm，最大节长 40cm，锤击声脆不易碎。岩芯采取率约90%，RQD=30%~90%不等。 | 未穿透 |  |  |

55

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

地铁隧道工程采用复合盾构机施工方法，需要穿越地层包括杂填土、粉质黏土、强风化泥质砂岩、中风化泥质砂岩、砂质泥岩、全风化闪长岩、强风化闪长岩和中风化闪长岩。区域地下水位与地形地貌、地层岩性、裂隙状况和地表水系密切相关。例如，在岗地坳沟地貌单元区，孔隙潜水稳定水位埋深范围为0米至5.8米，相应的标高范围为17.05米至43.61米；而在剥蚀残丘地貌单元区，基岩裂隙水位埋深范围为1.2米至13米，相应的标高范围为29.93米至35.02米。

根据室内试验和地区经验资料，各岩土层渗透系数和透水性评价，如表5-3所示。

表5-3 岩土层渗透系数和透水性评价
Table 5-3 Evaluation of permeability coefficient and permeability of rock and soil layers

| 层号 | 岩土名称 | 室内试验值（平均 |  | 建议值 | 透水性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 值）(×10-6cm/s) |  |  |  |
|  |  | Kv | Kh | (×10-6cm/s) |  |
| ① | 杂填土 | 6.3~8.3 | 7.9~9.6 | 300~2000 | 弱透水 |
| ② | 粉质粘土 |  |  |  | 弱透水 |
|  |  |  |  | 10 |  |
| ③ | 粉质黏土 | 1.9~5.1 | 2.4~7.6 | 1 | 微透水 |
| ④ | 粉质黏土 | 0.9~5.3 | 1.3~8.5 | 0.1 | 不透水 |
| ⑤ | 强风化泥质砂岩、砂质泥岩 |  |  |  | 弱透水 |
|  |  |  |  | 100 |  |
| ⑥ | 强风化闪长岩 |  |  | 300 | 弱透水 |
| ⑦ | 中风化泥质砂岩、砂质泥岩 |  |  | 20 | 微透水 |
| ⑧ | 中风化闪长岩 |  |  |  | 微透水 |
|  |  |  |  | 50 |  |

5.1.4 施工方案

该区间盾构掘进工程位于南京地区，工程区段包括K31+510～K33+064里程段。该区间隧道段主要通过强～中风化岩层和局部基岩裂隙水。施工过程中需要考虑地质灾害施工风险和水文条件，以确保施工的安全性和隧道的稳固性。

地铁隧道开挖掘进工程采用土压平衡式盾构机，能够有效地控制隧道掘进过程中的土压力，并减少地下水和土体的渗入，保证隧道的稳定性和安全性。开挖过程中，采用C50强度等级的钢筋混凝土管片作为隧道衬砌材料。管片分为六个部分，包括三个标准块A、两个邻接块B和一个小封顶块K。尺寸为内径5500mm，外径6200mm，厚度350mm。管片之间采用机械性能等级为8.8级的普通螺栓进行连接，

- 56 -

硕士学位论文

凸凹榫用于管片接触面纵缝处的连接。此外，采用HPB300级和HRB400E级钢筋材料，以及Q235B钢材制作钢制预埋件。

（1）施工步骤
准备工作：搭建盾构机施工平台，安装和调试盾构机，设置安全警示标志。

盾构掘进：进行预开挖工作，清除掘进面上的杂物和松散土体。启动盾构机进行掘进，监测土压力、水压力和变形情况，定期检查盾构机的运行状态和刀盘磨损情况。

管片安装：将预制的钢筋混凝土管片通过输送系统送至掘进面。使用吊装设备将管片逐个安装到盾构机后方，通过推力系统将管片推入掘进面。确保管片的位置和连接准确无误，并采取措施进行临时固定。进行管片之间的螺栓连接，确保连接紧固可靠。进行管片的终点封顶工作，完成整个隧道的衬砌施工。

（2）施工质量控制
	地铁隧道盾构法施工过程中，要求对材料的质量进行严格检查，确保符合设计要求。实时监测盾构机的掘进参数、土压力和水压力等数据，及时调整施工参数。定期检查管片的尺寸、连接和固定，确保符合设计要求。分批检验盾构隧道工程质量，包括管片接触面的平整度、密封性等。

（3）安全措施
	在施工区域，设置明显的警示标志，限制非施工人员进入。建立安全管理制度，进行安全教育和培训。定期检查施工设备和工作场所的安全状况。采取防护措施，确保施工人员的人身安全。

5.2 地铁隧道盾构施工风险系统分析

地铁隧道盾构施工案例涉及多个潜在风险，包括设备操作、地质条件、施工管理和监测管控等多方面。

5.2.1 地质风险

（1）岩层变异施工风险

57

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

南京地区地质条件复杂，包括花岗岩、页岩、砂岩等多种岩层。这些岩层之间存在较大的变异性，如断层、脆弱带等，可能导致隧道掘进过程中的地层不稳定和岩爆等危险情况。特别是在花岗岩与页岩交替的地层中，岩石的物理力学特性差异大，掘进过程中需特别关注。

（2）地下水问题施工风险
	南京地区地下水位变化较大，受季节性降雨和地形影响较大。在雨季时，地下水位较高，可能导致隧道掘进面的涌水和软弱地层的塌陷。特别是在岗地坳沟地貌单元区，地下水位的波动较大，需注意控制水位，防止涌水引发事故。

（3）地下岩溶施工风险
	南京地区部分地区存在地下岩溶洞穴，可能引发隧道掘进过程中的地层塌陷和沉降。岩溶地区的地层特点复杂，岩溶洞穴的位置和规模不易预测，施工过程中需谨慎处理，加强地层加固和隧道支护。

5.2.2 施工风险

（1）盾构机故障施工风险
	在盾构掘进过程中，盾构机的故障是一个潜在施工风险。盾构机是施工的关键设备，若发生刀盘损坏、电气故障等故障，可能导致施工暂停和工期延误。特别是在中风化岩层和基岩裂隙水较多的区段，盾构机的故障修复时间可能较长。

（2）隧道坍塌施工风险
	由于南京地区地质条件的复杂性和隧道施工中的地层变异，隧道坍塌和局部失稳是一个潜在施工风险。特别是在中风化岩层和岩溶地区，岩层的稳定性较差，需加强支护措施，确保隧道的稳定性。

（3）爆破振动施工风险
	隧道掘进过程中使用爆破技术，可能引起振动，对周围建筑物和地下管线造成影响。特别是在建筑物较为密集的区域，需严格控制爆破振动的强度和范围，采取减振措施，确保施工安全。

- 58 -

硕士学位论文

5.2.3 环境风险

（1）施工噪音和粉尘施工风险
	隧道施工会产生噪音和粉尘，可能对周围居民和环境造成干扰和污染。特别是在人口密集的区域，需采取噪音和粉尘防控措施，如安装隔音罩、喷水降尘等，确保施工过程对周围环境的影响降到最低。

（2）地下水质污染施工风险
	施工过程中的排水和处理活动可能对地下水质造成污染。特别是在存在地下岩溶和地下水位较高的区域，需严格控制排水和处理过程，确保排放的水质符合环保标准。采取防渗措施，防止污染物渗入地下水。

本节主要完成对施工风险的系统分析，并将分析成果作为参考资料纳入到条件变量量化分析过程中。

5.3 QCA 方法识别地铁隧道盾构施工风险

本文根据案例实际情况邀请50位盾构施工相关人员，制定指标评价标准并提供案例简介、盾构机选型方案、施工风险系统分析成果等原始资料，各自独立对条件变量进行量化评估，最终结果采用统计结果中占比最高且高于50%的数值作为量化指标。

对每一类条件变量的不同关键因素进行了量化分析，具体结果见表5-4。关键因素的量化指标范围限定为1-3，其中，量化指标等于1代表较差、量化指标等于2代表中等、量化指标等于3代表较好。

59

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

表5-4 条件变量指标量化值

Table 5-4 Quantitative Values of Conditional Variable Indicators

| 项目案例 | 盾构机技术参数 |  |  | 地质条件 |  |  | 施工环境与管理 |  |  | 安全设备与防护措施 |  |  | 施工人员培训技能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾 构 机 类 型 | 盾构机直径 | 推 进 速 度 | 地 质 类 型 | 地 层 稳 定 性 | 地 下 水 位 | 施 工 工 期 | 施 工 空 间 限 制 | 施 工 监 管 | 安 全 防 护 设 备 | 通 风 除 尘 措 施 | 紧 急 救 援 设 备 | 培 训 计 划 内 容 | 技 术 评 估 认 证 |

| 南京某地铁盾 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构施工案例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由于每个类条件变量和结果变量均包含多个关键要素，为了便于后续QCA信息

挖掘，利用因子分析对每一类条件变量和结果变量进行降维处理。

表5-5 条件变量的KMO和巴特利特检验

Table5-5 KMO and Bartlett's test for conditional variables

| 检验类型 |  | 盾构机技 | 地质条 | 施工环境 | 安全设备防 | 施工人员培 | 事故不利 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 术参数 | 件 | 管理 | 护措施 | 训技能 | 影响 |
| KMO取样适切性 |  | 0.677 | 0.674 | 0.526 | 0.554 | 0.500 | 0.512 |
| 量数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近似 |  | 7.612 | 26.020 | 11.0333 | 5.900 | 14.452 | 7.122 |
| 巴特利特球形度检验 | 卡方 自由 度 显著 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 0.035 | 0.000 | 0.012 | 0.017 | 0.000 | 0.015 |
| 性 |  |  |  |  |  |  |  |

表5-6 项目案例变量因子分析结果

Table5-6 Factor Analysis Results of Project Case Variables

| 项目案例 | 条件变量 |  |  |  |  | 结果变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾构机技术参数 | 地质条件 | 施工环境与管理 | 安全设备与防护措施 | 施工人员培训技能 | 事故不利影响 |

| 南京某地铁盾构施 | -0.51 | -0.79 | 1.20 | -0.41 | 0.27 | 0.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工案例 |  |  |  |  |  |  |

如表5-6所示，利用因子分析方法对项目案例的条件变量和结果变量进行降维处

理，而且条件变量和结果变量的降维结果包含正值和负值。

- 60 -

硕士学位论文

针对项目案例的因子分析结果进行最大最小标准化处理，消除不同因子之间的量纲差异，并保留原始数据的相对差异，确保数据在比较分析中具备一致性和可比性，如公式（4-1）所示。定性锚点按照完全隶属点95%、完全不隶属5%和交叉点50%对案例的条件变量和结果变量进行数据校准，如表5-7所示。

表5-7 案例变量数据校核
Table5-7 Verification of Case Variable Data

| 项目案例 | 条件变量 |  |  |  |  | 结果变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盾构机技术参数 | 地质条件 | 施工环境与管理 | 安全设备与防护措施 | 施工人员培训技能 | 事故不利影响 |

| 长春地铁2号线施工 | 0.301 | 0.171 | 0.651 | 0.221 | 0.501 | 0.421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故 |  |  |  |  |  |  |

针对负向结果变量的单变量必要性，如表5-8所示。

表5-8 负向结果下单变量必要性分析表
Table5-8 Univariate Necessity Analysis under Negative Results

| 条件变量 | 一致性分数 | 覆盖度参数 |
| --- | --- | --- |
| 盾构机技术参数适配 | 0.478241 | 0.633079 |
| 盾构机技术参数不适配 |  |  |
|  | 0.860591 | 0.811583 |
| 地质条件稳定 | 0.347957 | 0.567209 |
| 地质条件不稳定 | 0.912131 | 0.774436 |
| 施工环境与管理落地 |  |  |
|  | 0.614959 | 0.476679 |
| 施工环境与管理不落地 | 0.564236 | 0.851393 |
| 安全设备与防护措施充分 | 0.406914 | 0.451780 |
| 安全设备与防护措施不充分 | 0.862118 | 0.946394 |
| 施工人员培训技能到位 | 0.726828 | 0.683285 |
| 施工人员培训技能不到位 | 0.665791 | 0.702017 |

如表5-8所示，盾构机技术、地质条件、安全设备与防护措施的一致性系数大于0.85，说明盾构机技术、地质条件、安全设备与防护措施等条件变量对地铁隧道盾构施工事故的影响最直接，属于必要条件。

经过条件变量组合的整理合并，得出地铁隧道盾构施工发生事故的组态路径类型分别为现场管理混乱型。

61

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

5.4 地铁隧道盾构施工风险管控方案

根据对案例的QCA分析结果，针对现场管理混乱型制定风险管控方案，主要从施工环境与管理、安全设备与防护措施方面着手。

5.4.1 地质施工风险

（1）岩层变异施工风险
	岩层变异是地铁隧道施工中常见的地质施工风险之一。为了管控这一施工风险，需要进行详细的地质勘察和地质预测，通过岩层分类和地质预报，准确识别岩层的变异情况。

方案步骤
	地质勘察：对隧道施工区域进行详细的地质勘察，包括岩层的性质、厚度、倾角、断层等地质信息的获取。

岩层分类：根据地质勘察结果，将岩层划分为不同的类别，确定岩层的稳定性和变异性。

地质预报：根据岩层的分类和已有的地质数据，预测隧道掘进过程中可能遇到的岩层变异情况，包括断层带、脆弱岩层等。

岩层支护设计：根据地质预报结果，设计合适的岩层支护方案，采取适当的支护措施，如喷射混凝土衬砌、锚杆支护等，确保隧道的稳定性和安全性。

方案效果
	通过细致的地质勘察和地质预报，能够准确识别岩层的变异情况，采取相应的岩层支护措施，降低岩层变异带来的地质施工风险，确保隧道掘进的稳定性和安全性。

（2）地下水问题施工风险
	地下水位变化较大是地铁隧道施工中常见的施工风险之一。为了管控这一施工风险，需要采取合理的地下水控制措施，降低地下水位并控制地下水的涌入。

方案步骤
地下水勘察：对施工区域的地下水情况进行详细勘察，包括地下水位、水质等

- 62 -

硕士学位论文

参数的测定和分析。

地下水控制设计：根据地下水勘察结果，设计合理的地下水控制方案，包括抽水井的建设和排水管网的布置等。

抽水井建设：根据地下水控制方案，在施工区域设置抽水井，通过抽水降低地下水位，减少地下水对隧道掘进面的涌入。

排水管网布置：在隧道掘进过程中，布置排水管网，及时排除施工面的积水，保持施工面的干燥和稳定。

方案效果
	通过合理的地下水控制措施，能够有效控制地下水位，减少涌水施工风险，确保施工面的干燥和稳定，保障隧道的施工安全。

（3）地下岩溶施工风险
	南京地区部分地区存在地下岩溶洞穴，岩溶地质条件复杂，容易引发隧道掘进过程中的地层塌陷和沉降。为了管控这一施工风险，需要进行详细的岩溶地质勘察，加强地层加固和隧道支护，并采取控制地下水位的措施。

方案步骤
	岩溶地质勘察：对施工区域的岩溶地质情况进行详细勘察，包括地下岩溶洞穴的位置、规模、稳定性等。

地层加固和隧道支护：根据岩溶地质勘察结果，设计合适的地层加固和隧道支护方案，如灌浆加固、预应力锚杆等。

控制地下水位：在岩溶地区，通过井筒封堵等措施，控制地下水位，减少地下水对隧道掘进面的侵蚀。

方案效果
	通过详细的岩溶地质勘察和合理的地层加固和隧道支护措施，能够减少地下岩溶施工风险，确保隧道的稳定性和安全性。控制地下水位能够减少地下水对隧道的侵蚀和涌入，进一步降低岩溶地质施工风险。

5.4.2 施工设备风险

（1）盾构机故障施工风险
	63

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

盾构机故障是地铁隧道施工中常见的施工风险之一。为了管控这一施工风险，需要进行盾构机的充分检测和维护，制定完善的应急预案，确保盾构机的稳定运行。

方案步骤
	盾构机检测和维护：在施工前进行全面的盾构机检测，包括机械部分、电气部分和控制系统等的检查和测试。定期进行盾构机的维护和保养，确保其正常运行。

应急预案制定：制定盾构机故障应急预案，包括故障诊断、紧急处理措施、备件储备等。培训工作人员熟悉应急预案并进行模拟演练。

监控系统设置：安装盾构机的实时监控系统，监测盾构机的工作参数和状态，及时发现异常情况并采取相应的措施。

方案效果
	通过充分检测和维护盾构机，制定完善的应急预案，以及安装实时监控系统，能够及时发现盾构机故障，并采取相应措施，确保施工的顺利进行。

（2）地下空洞施工风险
	在地铁隧道盾构施工过程中，地下空洞的形成可能导致地表塌陷和隧道的沉降。为了管控施工风险，需要进行地层加固和隧道支护，并进行监测和控制空洞的形成。

方案步骤
	地层加固和隧道支护：根据地质勘察和预测结果，设计合适的地层加固和隧道支护方案，包括喷射混凝土衬砌、锚杆支护等。

空洞监测：在施工过程中设置地表和隧道内部的监测点，监测地下空洞的形成和变化。使用合适的监测仪器和技术，及时发现空洞的存在和扩展。

空洞控制：一旦发现空洞存在或扩大的迹象，采取相应的控制措施，如灌浆加固、加强支护等，防止地表塌陷和隧道沉降。

方案效果
	通过地层加固和隧道支护，以及监测和控制地下空洞的形成，能够有效管控地下空洞施工风险，减少地表塌陷和隧道沉降的发生。

5.4.3 环境施工风险

（1）噪音和振动施工风险

- 64 -

硕士学位论文

盾构施工过程中，噪音和振动对周围环境和居民造成不良影响。为了管控这一施工风险，需要采取合理的噪音和振动控制措施。

方案步骤
	噪音和振动预测：根据盾构施工参数和周围环境的特点，进行噪音和振动的预测和识别，确定合理的限值。

噪音和振动控制措施：根据预测结果，制定噪音和振动控制方案，包括施工时段的限制、防振措施的采用等。

监测和调整：在施工过程中，设置噪音和振动监测点，监测施工产生的噪音和振动，并根据监测结果及时调整控制措施。

方案效果
	通过预测、控制和监测，能够减少盾构施工对周围环境和居民造成的噪音和振动影响，保护周边环境的安宁和居民的生活质量。

（2）空气污染施工风险
	施工过程中产生的粉尘和废气可能对周围环境和居民的健康造成影响。为了管控这一施工风险，需要采取合理的防尘和废气处理措施。

方案步骤
	防尘措施：采取适当的防尘措施，包括覆盖物、喷水降尘、风帘等，减少施工产生的粉尘扩散和沉降。

废气处理措施：对施工过程中产生的废气进行有效的处理和过滤，如安装排气设备、使用过滤器等，确保废气排放符合环保要求。

监测和调整：设置空气质量监测点，对施工过程中的粉尘和废气进行监测，及时调整防护措施和废气处理设备，确保环境空气质量符合标准。

方案效果
	通过合理的防尘和废气处理措施，能够有效控制施工过程中产生的粉尘和废气，减少对周围环境和居民的影响，保护空气质量和健康。

65

第五章地铁隧道盾构施工案例施工风险管控措施

5.5 本章小结

通过QCA对南京地铁盾构案例进行综合风险识别，本章深入分析了盾构机技术、地质条件、安全设备与防护措施等在地铁隧道盾构施工事故中的必要条件。在整理条件变量组合后，本章明确地铁隧道盾构施工事故主要路径类型为现场管理混乱型。

为了有效管控这些风险，本章提出了细致入微的方案，涵盖了地质、施工、环境、安全管理等多个方面。具体而言，本章建议在地质方面采取岩层支护、地下水控制等措施；在施工方面着重于设备维护、地层加固与隧道支护；在环境方面，提出了噪音和振动、空气污染的防控策略；而在安全管理方面，强调了人员安全和施工设备的安全管理。

这些方案的实施不仅有望提高地铁隧道施工的整体安全性和可靠性，同时也为类似项目提供了全面而可行的指导。通过系统的风险管理措施，本章可以更好地保障地铁隧道施工过程中的人员安全、设备稳定运行以及环境保护。

- 66 -

硕士学位论文

第六章结论与展望

6.1 结论

施工风险是无法避免的，随着全球化和技术进步的快速发展，施工风险的性质和规模变得越来越复杂和严峻。因此，有效的施工风险管理对于可持续发展至关重要。本文针对某地铁项目的盾构施工阶段进行了安全施工风险分析，并提出了相应的预防措施和应急预案，为该项目的安全施工提供了科学依据和技术支撑。

本文结论包括以下几点：
	（1）全面和系统的施工风险管理是确保项目成功实施的关键。这一过程包括风险识别、评估、控制和监测四个关键步骤。尽管每个步骤都至关重要，但强调风险识别的优先性。风险识别是整个管理过程的基础，准确识别潜在的风险因素是后续成功实施评估、控制和监测的关键。

（2）通过全面梳理施工原理、工程流程和关键技术，提供了背景知识，有助于理解和分析施工风险的来源和影响。同时，系统介绍了QCA方法的核心内容和特性，揭示了施工风险的复杂关联性。结果表明，QCA方法在地铁隧道盾构工程施工风险识别过程中具有一定可行性，能够呈现不同施工风险因素之间的关联关系，并为施工风险管理提供有针对性的建议。

（3）基于QCA方法对15个地铁隧道盾构工程案例进行系统分析，旨在识别地铁隧道盾构施工的潜在施工风险。样本选择遵循地理分布、项目规模、施工阶段、历史记录和多样性原则，包括5个正向样本和10个负向样本。通过考虑多方面因素确定5大类条件变量和4大类结果变量。通过量化分析和因子分析，评估了不同条件变量对施工风险的贡献程度，并揭示了变量之间的相互关系。结果表明，地质条件和施工管理是导致事故发生的主要因素，而工程设计和设备条件对事故影响较小。

（4）对南京地区某地铁项目的盾构施工阶段进行安全施工风险分析，提出了相应的预防措施和应急预案，为该项目的安全施工提供了科学依据和技术支持。在施工风险识别阶段，对地质灾害、施工设备故障、人员伤亡等潜在施工风险进行了详

67

第六章结论与展望

细分析。针对不同施工风险提出了应对方案，包括加强地质勘探、优化设备选择、制定安全作业规程等。

6.2 展望

尽管本文采用了QCA方法研究施工风险管理，但仍需强调文章存在的若干不足及未来展望。首先，虽然本文选取的案例样本在地理、规模和历史等方面具有多样性，但由于样本规模相对较小，未能全面覆盖施工风险的各个方面。因此，未来研究应更注重扩大样本规模，包括更广泛的地域和更多类型的工程项目，以获得更具代表性和普适性的研究结论。

其次，本文对新兴技术在施工风险管理中的潜在作用的讨论相对薄弱，未深入挖掘人工智能、大数据等技术在提高风险管理效能方面的实际应用。未来研究中应更详细地探讨如何整合新兴技术，以更好地发挥它们在施工风险管理中的潜力。

另外，虽然本文在定量分析方法上应用了QCA方法，但仍存在进一步深化的空间。未来研究中可以考虑采用更多先进的定量方法，结合大数据和统计分析，以更为精细和全面的方式对施工风险进行量化分析。

最后，关于本文针对项目实际案例提出的预防措施和应急预案，目前尚未得到充分的实际效果反馈和验证。未来研究可通过跟踪调研实施了这些措施的实际项目案例，以便了解真实效果，并为施工风险管理提供更多实践经验。

- 68 -

参考文献

参考文献

[1]Bobet, A. and Einstein, H.H., 1998. Fracture coalescence in rock-type materials under uniaxial and biaxial compression. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 35(7), pp.863-888.

[2]Einstein, H.H., Indermitte, C., Sinfield, J., Descoeudres, F.P. and Dudt, J.P., 1999. 	Decision aids for tunneling. Transportation research record, 1656(1), pp.6-13.

[3]Einstein, H.H., 1996. Risk and risk analysis in rock engineering. Tunnelling and 	Underground Space Technology, 11(2), pp.141-155.

[4]Shen, B., Stephansson, O., Einstein, H.H. and Ghahreman, B., 1995. Coalescence of fractures under shear stresses in experiments. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 100(B4), pp.5975-5990.

[5]O'Reilly, C.A. and Chatman, J., 1986. Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of applied psychology, 71(3), p.492.

[6]佐藤久, 王慕云, 1991. 地下施工的作业环境(1). 隧道译丛, (9), pp.53-60.

[7]周红波, 何锡兴, 蒋建军等, 2006. 地铁盾构法隧道工程建设施工风险识别与应对.	地下空间与工程学报, 2(3), pp.475-479.

[8]Luo, Q., Li, W., Su, H. and Chen, X., 2020. Evaluating construction risks of modified shield machine applicable to soft soils based on fuzzy comprehensive evaluation method. Mathematical Problems in Engineering, 2020, pp.1-15.

[9]朱合华, 崔茂玉, 杨金松, 2000. 盾构衬砌管片的设计模型与荷载分布的研究. 岩	土工程学报, 22(2), pp.190-194.

[10]袁敏正, 竺维彬, 2004. 盾构技术在广州地铁的应用及发展. 广东土木与建筑, 	(8), pp.3-5.

[11]Zhou, C., Ding, L.Y., Skibniewski, M.J., Luo, H. and Zhang, H.T., 2018. Data based complex network modeling and analysis of shield tunneling performance in metro

- 70 -

硕士学位论文

construction. Advanced engineering informatics, 38, pp.168-186.

[12]BORLAND, J., Ayrshire town. Beginning practice in 1831, he was at once.

[13]Clark, J. and Chorley, S., 2014. The greatest challenges in tbm tunneling: 	Experiences from the field. North American Tunneling.

[14]Chen, H., Yang, S., Feng, Z., Liu, Y. and Qin, Y., 2023. Safety evaluation of buildings adjacent to shield construction in karst areas: An improved extension cloud approach. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 124, p.106386.

[15]Stewart, J.H., Felderman, E.J. and SVERDRUP TECHNOLOGY INC ARNOLD AFS TN, 2000, November. Reevaluation of Window Cooling Test Data: HEDI Window Cooling Test in the AEDC HR Arc Heater. In AIAA Missile Sciences Conference, Monterey, CA.

[16]Tonon, F., Mammino, A., Vanni, D., Borghi, P.G. and Bertero, A., 2005. Pretunnel

| technology: | applications | and | design | methods. | Geotechnical | & | Geological |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Engineering, 23, pp.487-518.

[17]Hyun, H.B., Shrestha, S., Boo, K.H. and Cho, S.K., 2015. Evaluation of antioxidant potential of ethyl acetate fraction of Rosmarinus officinalis L. and its major components. Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 58, pp. 715-722.

[18]刘仁辉, 于渤, 金真, 2012. 基于区间估计的地铁施工安全施工风险评价指标筛	选. 预测, 31(2), pp.62-66.

[19]周宁, 袁勇, 2010. 越江盾构隧道纵向结构分析模型的改进及应用. 中国矿业大	学学报, 39(2), pp.208-213.

[20]余宏亮, 丁烈云, 余明晖, 2011. 地铁工程施工安全施工风险识别规则. 土木工	程与管理学报, 28(2), pp. 77-81.

[21]姚浩, 周红波, 蔡来炳, 2007. 软土地区土压盾构隧道掘进施工风险模糊评估. [22]胡志平, 彭建兵, 黄强兵, 2009. 地铁盾构隧道30 斜穿地裂缝的物理模拟试	验. 长安大学学报(自然科学版), 29(4), pp.63-68.

71

参考文献

[23]卢鑫月, 许成顺, 侯本伟, 2022. 基于动态贝叶斯网络的地铁隧道施工风险评估.	岩土工程学报, 44(3), pp.492-501.

[24]陈帆, 谢洪涛, 2013. 基于粗糙集和RBF 神经网络的地铁施工安全施工风险评	估. 安全与环境学报, 13(4), pp.232-235.

[25]Van Hasselt, H., Guez, A. and Silver, D., 2016, March. Deep reinforcement learning with double q-learning. In Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence (Vol. 30, No. 1).

[26]van der Woude, S., Maidl, U. and Jonker, J.H., 2022. Risk management for the Betuweroute shield driven tunnels. In Reclaiming The Underground Space-Volume 2 (pp. 1043-1049). Routledge.

[27]王梦恕,谭忠盛, 2010.中国隧道及地下工程修建技术. 中国工程科学, 12(12), 	pp.4-10.

[28]崔玖江, 崔晓青, 2011. 地铁工程建设施工风险控制与管理. 施工技术: 下半月, 	(5), pp.1-9.

[29]张维, 邓勇, 2012. 南京地铁十号线越江隧道主要施工风险及措施研究. 现代隧	道技术, 49(3), pp.154-160.

[30]许景昭, 2010. 北京地铁盾构施工安全管理与施工风险防范. 施工技术, (S2), pp. 	312-315.

[31]张厚美, 区希, 易觉, 2014. 运用盾构掘进参数跟踪判断滚刀损坏的研究. 现代	隧道技术, 51(4), pp. 121-126.

[32]关普阳. 建设工程项目常见施工风险管理[J].价值工程,2022, 41(20):22-25. [33]邓前前, 贾辰星, 李肖楠. 工程项目的施工风险管理[J]. 山西建	筑,2017,43(10):235-237.

[34]顾华庆,胡国芳.定量和定性施工风险评估(英文)[J].大连海事大学学报, 2010, 36 	(S1) :10-12.

[35]胡泽江.施工风险评估中定性与定量的分析方法(英文)[J].大连海事大学学报, 	2010, 36(S1): 13-15.

- 72 -

硕士学位论文

[36]王若筠.定性与定量施工风险评估方法之比较(英文)[J].大连海事大学学报, 2010, 	36(S1): 16-18.

[37]吴炜蔚,康韶华.施工风险评估之定性和定量方法比较(英文)[J].大连海事大学学	报, 2008 ,34(S2): 17-20.

[38]徐宗煌,蔡鸿宇,张伟等.我国科技安全施工风险评估指标体系与模型构建研究	[J/OL].情报科学:1-19[2023-07-10].

[39]杨洪鹏,邹异林,王希.关于安全施工风险评估指标体系的构建研究[J].现代职业安	全,2023(02):92-95.

[40]黎锐烽.施工风险控制理论和施工风险评估下的电力安全管理策略[J].科技创新	与应用,2018(36):189-190.

[41]周建芳.施工风险控制理论和施工风险评估下的电力安全管理策略探讨[J].中国	新通信,2017,19(22):135.

[42]李松晨,杨高升.基于AHP 的建筑施工安全管理施工风险控制策略[J].自动化仪	表,2014,35(12):25-28+31.

[43]杨春路. 建设工程监理安全责任和施工风险规避分析[J]. 城市建筑空	间,2022,29(S2):885-886.

[44]魏德泉.监理安全责任与施工风险规避工作研究[J].建材与装饰,2019(05):147-148. [45]何继新,韩艳秋.公用设施安全治理与城市公共安全施工风险规避[J].学术探索,2018(01):39-45.

[46]付瑞平.防控城市安全施工风险减轻城市灾害损失——首届中国国际城市安全	发展研讨会综述[J].中国应急管理,2020(01):8.

[47]蒋利学,张永群,王卓琳.关于我国建筑结构安全施工风险接受准则的探讨[J].建筑	结构,2021,51(S1):400-410.

[48]张通,闫治国,郭超.基于FTA 的隧道火灾安全社会施工风险接受准则[J].现代隧道	技术,2018,55(S2):633-639.

[49]丁朝晖,张伟,杨国玉等.多维工控系统网络安全施工风险监测预警系统研究与应	用[J].电子技术应用,2023,49(02):76-79.

73

参考文献

[50]坚持安全第一、预防为主，不断完善灾害施工风险监测预警体系[J].中国减	灾,2023(03):32-33.

[51]Jin, D., Yuan, D., Li, X. and Zheng, H., 2018. Analysis of the settlement of an existing tunnel induced by shield tunneling underneath. Tunnelling and Underground Space Technology, 81, pp.209-220.

[52]王秀红. 地铁盾构法隧道下穿既有建筑物安全施工风险评估[J]. 建筑结	构,2023,53(06):156.

[53]史旭东. 地铁隧道超高强硬岩地层盾构施工技术研究[J]. 工程机械与维	修,2023(01):126-129.

[54]Liao, S.M., Liu, J.H., Wang, R.L. and Li, Z.M., 2009. Shield tunneling and environment protection in Shanghai soft ground. Tunnelling and Underground Space Technology, 24(4), pp.454-465.

[55]刘明.地铁盾构空推通过暗挖隧道的施工技术分析[J].中华建设,2023(06):113-115. [56]张攀.地质条件对地铁隧道盾构法施工影响分析[J].地下水,2023,45(03):192-194. [57]Li, X.G. and Yuan, D.J., 2012. Response of a double-decked metro tunnel to shield 	driving of twin closely under-crossing tunnels. Tunnelling and Underground Space 	Technology, 28, pp.18-30.

[58]Zhang, Z. and Huang, M., 2014. Geotechnical influence on existing subway tunnels induced by multiline tunneling in Shanghai soft soil. Computers and Geotechnics, 56, pp.121-132.

[59]郑丽娟.地铁盾构近距离侧穿既有运营高铁桥墩施工技术研究[J].建设监理, 2023 	(06): 111-114.

[60]彭涌泉,肖新华.地铁隧道盾构施工安全施工风险因素及控制措施[J].科技与创	新,2023(08):124-126.

[61]李鹏,张文涛,徐培文.盾构下穿施工对既有隧道变形影响模拟研究[J].中原工学院	学报,2023,34(02):64-68.

[62]刘德亮.地铁隧道盾构施工的沉降监测研究[J].居舍,2022(21):94-97.

- 74 -

硕士学位论文

[63]李晓斌,白海军.地铁盾构隧道近接施工风险等级评估方法研究[J].地质与勘	探,2022,58(05):1108-1116.

[64]邵长青. 地铁隧道盾构法施工风险分析与控制对策[J]. 工程机械与维	修,2022(03):162-164.

[65]陈仙东. 地铁隧道盾构法施工安全施工风险管理研究[J]. 价值工	程,2022,41(04):14-16

75