2024年9月第46卷第9期		JOURNALOF WUHANUNIVERSITYOFTECHNOLOGY			武汉理工大学学报	Vol.46 No.9					 Sep t.2024

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍doi:10.3963/j. issn.1671-4431.2024.09.008

地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估研究

谢全敏,包文峰,杨文东

(武汉理工大学土木工程与建筑学院,武汉430070)

摘要:针对盾构施工侧穿桥桩基风险评估问题,以武汉市地铁7号线盾构施工侧穿特大桥桩基为研究对象,基于风险构成要素“致灾因子-承灾系统”及形成机理,建立了地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险的集对分析-可变模糊集-突变理论评估模型。该模型首先建立盾构施工危险性指标,利用最小距离-最大熵原理综合主客观权重,然后利用集对分析-可变模糊集理论确定盾构施工危险性等级,再引入双因素突变理论建立桥梁脆弱性指标,并确定桥梁脆弱性等级,最后用风险矩阵法将盾构施工危险性和桥梁脆弱性耦合求得盾构施工侧穿桥桩基风险等级。结果表明,该工程盾构施

工危险性等级为二级,属于较低危险,桥梁脆弱性等级为Ⅱ级,属于轻度脆弱,盾构施工危险性与桥梁脆弱性耦合风险等级为二级,属于中风险。该研究成果可为武汉市地铁7号线盾构施工侧穿特大桥桩基施工风险控制与管理提供重要依据。

关键词:地铁隧道盾构施工;侧穿桥梁桩基;风险评估;集对分析;可变模糊集;突变理论

| 中图分类号: X947 |  | 文献标识码: A | 文章编号:1671-4431(2024)09-0062-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| RiskAssessmentStudyonPileFoundationofMetro TunnelShieldConstruction XIEQuan-min,BAOWen-feng,YANG Wen-dong (SchoolofCivilEngineeringandArchitecture,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430070,China) Abstract: Addressingtheriskassessmentissueofshieldtunnelingadjacenttobridgepilefoundations,thisstudyfo- cusedontheshieldtunnelingconstructionoftheextra-largebridgepilefoundationsforWuhanMetroLine7.Basedonthe riskcomponentsof"hazard-bearingsystem"andtheirformationmechanism,asetpairanalysis-variablefuzzyset-catastro- phetheoryassessmentmodelwasestablishedtoevaluatetherisksassociatedwiththeshieldtunnelingconstructionadja-centtothepilefoundationsoftheextra-largebridge.Themodelinitiallyestablishedhazardindicatorsforshieldtunneling, utilizingtheminimumdistance-maximumentropyprincipletointegratesubjectiveandobjectiveweights.Subsequently,the setpairanalysis-variablefuzzysettheorywasemployedtodeterminethehazardlevelofshieldtunneling.Further,thedu- al-factorcatastrophetheorywasintroducedtoestablishbridgevulnerabilityindicatorsandascertainthecorrespondingvul-nerabilitylevel.Finally,theriskmatrixmethodwasappliedtocoupletheshieldtunnelinghazardandbridgevulnerability toobtaintheoverallrisklevelofshieldtunnelingadjacenttothebridgepilefoundations.Theresultsindicatethatthehaz-ardlevelofshieldtunnelingforthisprojectisLevelⅡ, indicatingarelativelylowrisk.Meanwhile,thebridgevulnerability levelisLevelⅡ,signifyingmildvulnerability.Thecoupledrisklevelofshieldtunnelinghazardandbridgevulnerabilityis alsoLevelⅡ,fallingundermediumrisk.Thisresearchprovidescrucialinsightsforriskcontrolandmanagementduring theshieldtunnelingconstructionadjacenttothepilefoundationsoftheextra-largebridgeforWuhanMetroLine7. Keywords: shieldconstructionofsubwaytunnels; pilefoundationofside-crossingbridges; riskassessment; set pairanalysis; variablefuzzyset; mutationtheory. 收稿日期:2024-04-29.基金项目:国家自然科学基金(52279108)和武汉市城乡建设委员会科技计划(201941).作者简介:谢全敏(1968-),男,博士,教授.E-mail:xiequanmin@126.com. |

| 第46卷第9期谢全敏,包文峰,杨文东:地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估研究 | 6 3 |
| --- | --- |

随着时代的发展,目前城市的扩张不断加快,如何安全合理地对城市地下空间开发与利用逐渐成为了工程建设的核心焦点,尤其是城市轨道交通的建设逐年增多,不可避免地会对周边建构筑物产生影响,特别是盾构施工侧穿桥桩基时往往会使周边土体受到扰动,进而导致地层的变形,这种变形会进一步影响到桥梁桩基,使其产生不均匀沉降和附加应力,从而可能对邻近桥梁的正常使用和结构安全构成威胁[1],因此对盾构施工侧穿桥桩基时的风险进行全面有效的识别和准确的评估成为亟待解决的问题。

近年来,地铁隧道盾构施工对临近建构筑物的安全风险评估研究已受到国内外众多学者的广泛关注,郑明新等[2]建立了基于AHP-CRITIC 与TOPSIS的多因子多方案综合评估方法,以此实现对多因素多水平施工方案的横向定量优劣比对,陈洁金等[3]针对隧道下穿建(构)筑物施工过程中风险因素具有的随机和模糊不确定性,结合故障树、区间算法以及模糊数学原理,构建了一种模糊故障树风险评估模型,以应对这些不确定性问题,李忠[4]综合运用云模型法和D-S证据理论法,成功构建了地铁盾构施工对邻近建筑物影响的风险评估模型,该模型能够精准地评估盾构施工环境下建筑物的风险,为风险管理和决策提供有力支持,翟强等[5]从地质水文条件、盾构施工参数、隧道工程条件、桥梁自身条件和组织管理风险5方面构建涵盖16个因素的评估指标体系,基于集对分析理论(SPA)的安全评估方法,实现盾构隧道施工邻近桥梁安全评估,樊燕燕等[6]提出一种基于变权可拓云模型的风险评估方法来对盾构施工穿越临近桥梁进行风险评估,WANG等[7]采用带区间数的扩展VIKOR 方法来精确划分盾构施工穿越建筑物时建筑物的风险等级。

纵观目前研究成果,尽管已有大量学者对盾构施工邻近建(构)筑物的风险评估进行了深入研究,但对于地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估研究较少,且地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估是复杂的系统工程,涉及隧道和桥梁两大风险,现有研究成果不能很好地针对各自的特点识别风险因素和建立合适的风险评估模型。为此,作者以武汉市地铁7号线盾构施工侧穿特大桥桩基为研究对象,在深入研究地铁隧道盾构施工侧穿桥桩基风险发生机理的基础上,认为地铁隧道盾构施工侧穿桥桩基风险由盾构施工危险性和桥梁脆弱性二者耦合产生。基于集对分析、可变模糊集和突变理论,建立了地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险的集对分析-可变模糊集-突变理论评估模型。首先分别构建盾构施工危险性风险指标和桥梁脆弱性指标,然后利用集对分析-可变模糊集理论评估盾构施工危险性,利用改进突变理论对桥梁脆弱性进行评估,最后利用风险矩阵将盾构施工危险性与桥梁脆弱性耦合得到地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险等级,研究成果可为盾构施工侧穿特大桥桩基施工风险控制与管理提供技术支持。

1盾构施工侧穿特大桥桩基风险机理及评估指标建立

1.1盾构施工侧穿特大桥桩基风险机理
			在盾构施工侧穿桥桩基过程中,产生风险的主要原因往往是由于盾构施工导致的地层沉降变形传递至桥梁桩基处,使得桥梁桩基的稳定状态变为不稳定的状态,产生不均匀的沉降从而使得桥梁最终发生破坏,若处理不当,其甚至可能引发严重的人员伤亡和重大安全事故。因此,风险包含两个因素[8],即致灾因子(Hazard)和承灾系统(Disaster-bearingsystem),其关系可表达为风险(Risk)=致灾因子(hazard)×承灾系统(disaster-bearingsystem),可理解为风险是由于致灾因子即盾构施工危险性和承灾系统即桥梁脆弱性耦合产生的,所以评估指标应从盾构施工危险性和桥梁脆弱性两方面来建立。

1.2盾构施工危险性指标
		由于地下环境复杂多变,在盾构施工时危险产生的不确定性和随机性较大,在建立盾构施工的危险性指标时将所有的指标考虑到是不切实际的,通过对相关文献[9-10]的梳理,并依据TB10003—2016《铁路隧道设计规范》及GB50446—2017《盾构法隧道施工及验收规范》等规范,结合该工程项目的实际情况,通过各专家的讨论和对相关性较弱的指标的筛选,最终建立盾构施工危险性指标,见表1。

| 6 4 | 武汉理工大学学报 2024年9月 |
| --- | --- |

表1盾构施工危险性等级评价指标体系

| 一级指标层 | 二级指标层 | 指标含义 |
| --- | --- | --- |
| 盾构施工危 | 覆跨比X1 | 盾构隧道上方覆土厚度与隧道直径的比值,反映了隧道上方土层的覆盖程度 |
|  | 隧道埋深X2 |  |
|  |  | 隧道顶部至地面的垂直距离 |
|  | 隧道直径X3 | 盾构隧道的横截面直径 |
|  | 施工水平X4 | 施工团队的技术能力、施工经验和管理水平 |
| 险性等级A |  |  |
|  | 河流流速X5 | 盾构隧道穿越河流时河流的流速,河流流速影响盾构施工的稳定性和安全性 |
|  | 地质复杂情况X6 | 盾构隧道穿越区域的地质条件,包括土层分布、地下水情况、岩石性质等 |
|  | 盾构掘进参数X7 | 盾构机掘进过程中的各项参数,如推进速度、土压平衡、泥水压力等 |
|  | 辅助方案X8 | 盾构施工过程中采用的辅助措施和应急预案 |

1.3桥梁脆弱性指标
		脆弱性(vulnerability)是指系统易于受到特定致灾因子损坏或影响的性质,它是研究系统内在影响因素的重要概念。在盾构施工通过桥桩基时,桥梁可能会因为盾构施工过程中的土体位移和应力变化而发生破

坏,因此桥梁的内在因素如桥梁健康程度或桥梁的结构参数等都会对桥梁的脆弱性大小产生影响。脆弱性

由暴露度、敏感度、适应度3个要素组成[11]。暴露度定义与盾构施工危险性定义在某些方面有一定的相似性,其并不具备突变的特性,因此文中不将暴露度考虑在内,仅从敏感度和适应度两方面来建立指标。通过

对相关文献[12-13]的梳理,依据行业标准规范并结合该实际工程对桥梁的脆弱性指标进行识别,再由各专家对

指标进行讨论和筛选,最终建立桥梁脆弱性指标,见表2。

表2桥梁脆弱性等级评价指标体系

| 一级指标层 | 二级指标层 | 三级指标层 | 指标含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感度S | 健康程度Y1 | 已使用年限 | 反映了桥梁的服役历史,是评估桥梁脆弱性的重要参数之一 |
|  |  | 维护情况 | 桥梁管理单位对桥梁的保养和维修程度 |
|  |  | 结构状态 | 桥梁结构是否完整、是否有裂缝、锈蚀或其他损伤 |
|  |  | 外观 | 桥梁的外观状况,反映桥梁的维护水平 |
|  |  | 结构材料 | 桥梁所采用的主要材料,如混凝土、钢材等,以及材料性能和质量 |
| 适应度F | 结构参数Y2 | 基础埋深 | 桥梁基础在地面以下的埋设深度 |
|  |  | 基础类型 | 桥梁所采用的基础形式 |
|  | 变形特性Y3 |  |  |
|  |  | 变形余量 | 变形余量的大小反映了桥梁结构的柔性和适应变形的能力 |
|  |  | 可调整性 | 桥梁结构是否具备可调节或可修复能力,以应对可能的变形或损伤 |
|  | 安全管理Y4 | 应急预案 | 针对桥梁可能出现的突发事件或灾害所制定的应对措施和计划 |
|  |  | 基础沉降 | 桥梁基础在使用过程中发生的垂直位移 |

2盾构施工危险性等级评估模型建立

2.1盾构施工危险性指标权重的确定
	1)改进AHM法主观赋权层次属性模型[14](AHM)是由层次分析法改进得到的,是一种主观赋权方法,用于解决无结构决策问题。相较于层次分析法,AHM 法更易获取相对权重,因此在风险评估领域应用广泛。针对AHM 法中参数β取值的不统一会导致得到的判断矩阵不同,使得最终得到的权重不准确的缺点,在AHM 法中引入评分标度[15],将比例标度aij转化为具有可加性的评分标度,以消除因参数取值不同导致的权重差异。

(1)对每一个层次的风险因素两两进行对比,采用1-9标度法对风险因素进行两两比较构造判断矩阵A,aij表示指标i相对于指标j的重要程度。

| 第46卷第9期谢全敏,包文峰,杨文东:地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估研究 |  | 6 5 |
| --- | --- | --- |
| æça11 a12… a1nö ÷ A= ai j ) n×n = ç ç çç a21 ︙ a22 ︙ … ︙ a2n ︙ ÷ ÷ ÷÷ (1) èan1 an2… a nnø (2)计算评分标度判断矩阵,υij表示指标i与指标j对比时,指标i的重要性得分,相应的υji表示指标j的重要性得分。评分标度计算方式可根据式(2)得到。 ìïï0.05aij +0.45 i≠j,1<aij ≤9 υij = ï í ï 1- 0.05aij +0. 45 ] i≠j,1 9 ≤aij <1 (2) ïïî 0.5 0 i≠j,aij =1 i= j (3)根据评分标度υij的可加性,经过n次比较后,指标i获得的重要性得分之和Si为n 在进行n 2 次比较后,除了在进行n次与自身比较得分为0外,指标i与指标j 以及指标j 与指标i各比 Si=∑υij (3) 较了n(n-1)/2次,最终指标i的重要度得分率,即权重为 n W1i= n(n-1)Si= 2 n(n-1)∑υij (4) 2)CRITIC法客观赋权 CRITIC法是通过对熵值法(EW法)进行改进而得到的,该方法是依据评价指标蕴含的信息量来确定权重。信息量由标准差和相关系数表示,同时考虑变异性大小和相关性来客观衡量权重。这种方法的核心是利用信息量衡量冲突性和对比强度。冲突性和对比强度分别表示指标之间的信息重复度和差异性,其中冲突性通过相关系数衡量,对比强度由标准差来体现。其计算步骤如下: (1)根据所构建的评价指标建立评价矩阵X 为 éêx11 x12 … x1mùú X=êêê êëx21 xn1 ︙ x22 xn2︙ … ︙ …x x2m ︙ nm ú ú ú úû (5) 式中,xij表示专家i对j 项指标的评价值。 (2)评价指标标准化对于正向型指标,其标准化公式为 Zij = maxxi xij - minxi j -minxi j ) j ) (6)对于负向型指标,其标准化公式为 Zij = maxxi maxxi j -minxi j -xij j ) (7) (3)相关系数rpq确定及信息量Ci的计式算为n rpq =∑ ∑( xip -x ( xkp -x p q ) ) 2 xkp -x ( xkp -x p q ) ) 2 (8) Ci=μi∑( 1- ri j ) i=1,2,…,m) (9) (4)CRITIC客观权重的计算式为 ω2i= Ci (10) ∑Ci 3)最小距离-最大熵原理组合赋权使用改进AHM法和CRITIC法确定主客观权重,将两者结合,再 |  |  |

| 6 6 | 武汉理工大学学报 2024年9月 |
| --- | --- |
| 利用最小距离-最大熵原理[16]来确定其组合权重,这样既充分利用了专家的专业知识与经验来计算主观权重,又避免了其随意性的问题,体现了权重的客观性,使得权重结果更加合理。该组合权重的计算方法参考文献[16]。 2.2集对分析-可变模糊集评估模型 集对分析理论(SPA) [5]与可变模糊集理论(VFS) [17]在各自的领域内都具有独特的优势。集对分析可以从同、异、反3个维度,通过联系度量化评估对象与等级之间的关系,可变模糊集理论则能够强调模糊性的客观存在和动态变化。将集对分析与可变模糊集理论结合以联系度替代相对差异度,通过计算VFS模型的特征值来得出评估等级,能够综合处理不确定性问题,实现定性定量相结合的分析,提高决策准确性,结合两者优势,能够更加准确地确定盾构施工的危险性评价等级。 1)构建指标与等级之间的集对关系并计算单项联系度。基于集对分析理论,在计算单项联系度λj(g)的值时,通过将评价指标与评价标准等级构成集对来分析其同反异,通过这种方法可以确定各指标与各评价等级之间的联系度。将盾构施工危险性划分为5个等级,单项联系度[18]为 ìï ï1-2rg-1,j -ηrg-1,j -rg-2,j j ) rg-2,j <ηj ≤rg-1,j λj(g)= ïï í ï ï ïïî1-2ηj -rg, rg+1,j -rg,j - 1 1 j ) rg,j <ηj ≤rg+1,j rg-1,j <ηj ≤rg,j other (11) 式中,λj(g)为指标对应等级的单项联系度;ηj为指标评价指标值;rg-1,j、rg,j分别为指标对应等级区间左右端点值。 2)根据最小距离-最大熵原理组合赋权法求得主客观权重组合系数αc。 3)计算综合联系度。 n 式中,λs为评价对象与等级s的综合联系度;Wj为第j项指标权重;λs=∑Wjλj( s) λj( s)为评价指标j与各风险等级的联系度。 (12) 4)计算相对隶属度并确定评估等级。集对分析与可变模糊集相结合的评估模型在判断评估等级时,以联系度作为相对差异度的衡量,可推导出相对隶属度的具体表达式,通常依据最大隶属度原则判断评估等级,因此为提高评估准确性,引入级别特征值ψ,通过量化方式进一步精确评估等级。级别特征值ψ 的计算基于各评价等级的隶属度及其对应等级值,确保评估结果更加准确可靠。其计算式为 λ( s)=1+λs 2 (13) ψ=∑ s s· ∑ λ( λ( s) s)=∑ s sω - s (14) 式中,ψ 为评估对象的级别特征值;ωs为归一化相对隶属度。 |  |

3桥梁脆弱性等级评估模型建立

突变数学[19]是研究事物跳跃性发展变化内在机制的理论,通过数学模型展现连续性中的突然中断与质

变。它聚焦于系统内部的整体性“突跃”,即过程连续而结果非连续的现象。这与风险评估中承灾系统由于

外界的影响偏离原本状态后产生突变的特性相符,近年来被应用于系统脆弱性研究。突变理论包含7种基本突变类型,常用的有折迭、尖点、燕尾和蝴蝶型4种类型[13]。

三角白化权函数[20]是量化评估对象灰类归属程度的函数,在直角坐标系中呈现折线形态。传统的三角

白化权函数存在聚类系数和不严格等于1的问题,影响评估准确性。利用改进的中心点三角白化权函数解决了这一问题,确保聚类系数和严格为1,提升评估科学性。将突变理论与改进的中心点三角白化权函数结合,用于桥梁脆弱性等级评估研究。

| 第46卷第9期谢全敏,包文峰,杨文东:地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估研究 | 6 7 |
| --- | --- |
| 1)为了全面而细致地评估桥梁的脆弱性,将桥梁脆弱性 表3桥梁脆弱性等级划分指标 等级划分为5级,每一级都对应着不同的脆弱性程度,并给出 桥梁脆弱性描述 桥梁脆弱性等级 评分值 每一级脆弱性的评价标准,见表3。 安全 Ⅰ级 [90,100) 考文献[20],由专家对各指标进行打分,计算得出三级指标层初等模糊隶属函数矩阵,然后代入相对应的归一化公式,得到 各二级指标层的突变级数矩阵。将突变级数的平均值作为状 2)计算各指标的突变模糊隶属度,隶属函数计算公式参 轻度脆弱 中度脆弱 重度脆弱 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级 [80,90) [70,80) [60,70) 态变量x 的值进行递归计算,可计算得到二级指标的隶属函 极度脆弱 Ⅴ级 [0,60) 数值,将其组合得出二级指标层的初等模糊隶属函数矩阵。 3)选取对应的突变模型后,通过其归一化公式处理二级指标层的初等模糊隶属函数矩阵,得到突变级数矩阵。计算矩阵各列平均值,形成桥梁脆弱性总突变隶属函数值矩阵D。根据最大总突变隶属函数值原则, 桥梁的脆弱性等级即为该值对应的等级。 |  |

4应用研究

| 4.1工程概况 武汉地铁7号线北延(前川线)第四标段土建工程天阳路站~腾龙大道站区间分高架段、地下段,地下段采用明挖+盾构法施工。盾构段总长右线为2409.833m,左线为2405.842m。该区间盾构段隧道从明挖段工作井起始,下穿现状河塘后侧穿四环线高架桥墩,左线隧道下穿4~5号墩,右线隧道下穿5~6号墩,桥墩基础为钻孔灌注桩,设计桩长37~47m,桩径1.8m,左线隧道与桩基水平间距约5.9~18.6m,右线隧道与桩基水平间距约3.5~17.2m;区间隧道最小覆土约8.6m。场区内多被厚层的黏性土覆盖,下伏基岩均为白垩-下第三系东湖群(K-Edn)砾岩、泥质粉砂岩,未见明显构造发育。工程区未发现采空区、岩溶、地裂缝等不良地质作用。特殊性岩土主要为人工填土、膨胀土。 4.2盾构施工危险性评估 1)指标权重计算分别对6名专家发放调查问卷得到专家打分并利用改进AHM法和CRITIC法计算主客观权重,然后再利用最小距离-最大熵原理得到组合权重系数α1=0.523,α2=0.477,限于篇幅直接给出最终权重计算结果W=(0.153,0.141,0.146,0.121,0.096,0.100,0.108,0.135)。 2)危险性等级确定将上述盾构施工 表4盾构施工危险性等级划分表 危险性评价指标由6名专家根据表4进行 分值 危险等级 对应措施 打分,将分数平均值代入式(11)计算盾构 [0,1.6) 一级(低危险) 正常施工 施工危险性评价指标的单项联系度。然后 [1.6,4.8) 二级(较低危险) 提升风险防御施工 通过式(12)~式(14),计算其综合联系度,计算得到级别特征值为2.491,根据表4 可知处于区间[1.6,4.8)中,即盾构施工危 [4.8,7.6) [7.6,8.8) [8.8,10) 三级(中等危险) 四级(较高危险) 五级(高危险)立刻采取相应措施保证安全 对风险进行监控,避免升高 停工整改消除风险后施工 险性等级为二级(较低危险)。 4.3桥梁脆弱性评估 由6名专家按100分制对桥梁脆弱性指标进行打分,其中0~60(极度脆弱),60~70(重度脆弱),70~ 80(中度脆弱),80~90(轻度脆弱),90~100(安全)5个等级,计算出每个指标的平均分值,将其代入公式[20], 得到该桥梁脆弱性二级指标的初等模糊隶属函数矩阵DYi为 DY1 = éê ê ê ê êë 0.8 1 0.2 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0.2 1 0.8 0 0 0.5 1 0. 5 0 0 ùú ú ú ú úû DY2 = éê ê êêë0.8 1 1 0.8 0.7 1 0. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ùú ú úúûDY3 = é êêë0 0.8 1 0.2 0 0 0.5 1 0. 5 0 ù úúû |  |
| --- | --- |

| 6 8 | 武汉理工大学学报 2024年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| éê0.898 1 0.875 0 0ùú DY4 = é êêë 0 0 0.7 1 0. 1 1 0 3 0 0ù úúû D′Y= ê ê ê êë0.994 0.975 0.606 0 0 0.958 0.989 1 1 0.888 0 0. 0 804 0 0ú ú ú úû 对各个矩阵应用相对应的归一化公式,计算得出隶属函数值组成二级指标层的初等模糊隶属函数矩阵, 应用蝴蝶突变模型的归一化公式对矩阵进行处理结果得到D′Y。 通过对矩阵每列数值相加并计算平均值,可得到桥梁脆弱性等级的总突变隶属函数矩阵D=[0.473,0. 981,0.870,0.423,0],依据总突变隶属函数值最大原则,最大值为0.981,可知该桥梁脆弱性等级为Ⅱ级,即轻度脆弱。 4.4双风险耦合等级与控制措施 1)双风险耦合等级由4.2节和4.3节得到盾构施工危险性等级为二级(较低危险),桥梁脆弱性等级为二级(轻度脆弱),由多灾耦合理论可知,风险的产生是由于致灾因子(盾构施工危险性)和承灾系统(桥梁脆弱性)耦合产生的,因此根据危险性和脆弱性等级构建风险矩阵求得综合风险等级,见表5,盾构施工危险性和桥梁脆弱性耦合风险等级为二级中风险。 表5风险耦合矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 脆弱性 |  |  |  | Ⅱ 轻度脆弱 |  | Ⅲ 中度脆弱 | Ⅳ 重度脆弱 | Ⅴ 极度脆弱 |
|  |  |  |  | Ⅰ 安全 |  |  |  |  |  |
| 五级 | 高危险 | 三级高风险 |  |  |  | 三级高风险 | 四级极高风险 | 四级极高风险 | 四级极高风险 |
| 四级 | 较高危险 |  | 二级中风险 |  |  | 三级高风险 | 三级高风险 | 四级极高风险 | 四级极高风险 |
| 三级 | 中等危险 |  | 二级中风险 |  |  | 二级中风险 | 三级高风险 | 三级高风险 | 四级极高风险 |
| 二级 | 较低危险 |  | 一级低风险 |  |  | 二级中风险 | 二级中风险 | 三级高风险 | 三级高风险 |
| 一级 | 低危险 | 一级低风险 |  |  |  | 一级低风险 | 二级中风险 | 二级中风险 | 三级高风险 |

2)风险控制措施由4.2节可知盾构施工危险性等级为二级,主要风险因素为覆跨比X1,隧道埋深X2,隧道直径X3,辅助方案X8,结合该工程的实际情况可知其施工环境复杂,属于穿河隧道且侧穿特大桥桩

基,将隧道的覆跨比、直径与埋深列为重要风险因素比较合理,因此,为确保盾构施工顺利进行,建议施工前

详勘地质,科学设定掘进参数;施工中强化监测,确保覆跨比安全,并适时调整直径参数以防变形。辅助方案

需综合考量环境、地质、设备,并严格执行。由4.3节可知桥梁的脆弱性等级为Ⅱ级,根据评估结果可知其中健康程度,结构参数,变形特性,安全管理的脆弱等级分别为Ⅱ级,Ⅱ级,Ⅲ级,Ⅲ级,应加强对桩基的沉降、变形等关键指标进行实时监测,一旦发现异常情况,应立即采取措施进行处理。同时,针对隧道施工段及桥桩

周边,采取地层加固或变形隔离措施,如打隔离桩、桩基注浆等,以减少地层变形,提升桥桩稳定性,降低施工

对邻近桥梁桩基的影响。

5结论

a.结合风险构成要素“致灾因子-承灾系统”并深入了解地铁隧道盾构施工侧穿桥桩基风险发生机理,认为风险是由盾构施工危险性和桥梁脆弱性耦合产生的,分别构建盾构施工危险性评价指标和基于双因素突

变理论的桥梁脆弱性指标,从而能够全面、系统地评估盾构施工侧穿桥桩基的风险。

b.建立了地铁隧道盾构施工侧穿桥桩基集对分析-可变模糊集-突变理论评估模型,利用最小距离-最大熵原理综合主客观权重的集对分析-可变模糊集理论评估盾构施工危险性,再利用改进的突变理论模型评估桥梁脆弱性,耦合得到综合风险等级,该方法能够最大程度降低评估主观性,清晰明确地反映盾构施工和桥

梁的风险情况,有助于对关键风险因素采取控制措施。

c.将所建模型应用于武汉市地铁7号线盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估,评估结果表明其盾构施工危险性为二级,属于较低危险,桥梁脆弱性等级为Ⅱ级,属于轻度脆弱,耦合后综合风险等级为二级,属于中风险,与实际工程对比基本一致,可对其采取相应的风险控制措施保证工程顺利实施。

| 第46卷第9期谢全敏,包文峰,杨文东:地铁隧道盾构施工侧穿特大桥桩基风险评估研究 | 6 9 |
| --- | --- |

参考文献

[1] Loganathan N.Centrifuge ModelTestingofTuneling-induced GroundandPileFoundations[J].Geo-technique,2000, 50(3):283-294.

[2] 郑明新,杨婧雯.基于AHP-CRITIC与TOPSIS的路基下穿高铁桥梁施工工法评价[J].安全与环境学报,2023,23(8):

2563-2571.

[3] 陈洁金,张永杰.下穿既有桥梁隧道施工风险定量评估方法[J].中南大学学报:自然科学版,2015,46(5):1862-1868. [4] 李忠.地铁盾构施工对邻近建筑物影响风险评价研究[D].广州:华南理工大学,2021.

[5] 翟强,顾伟红,颉芳弟.基于SPA 法的盾构隧道施工邻近桥梁安全评价[J].中国安全生产科学技术,2021,17(1):129-

135.

[6] 樊燕燕,王瑞,李子奇.盾构施工诱发临近桥梁安全风险评价[J].铁道科学与工程学报,2024,21(1):375-385. [7] WangHailin,LiuYuan,JiangYuan,etal.A NovelApproachforRiskAssessmentofBuildingDamageViaMetroTunnel 	Construction[J].AdvancesinCivilEngineering,2022(2022):1-15.

[8] 于汐.重大岩土工程风险评估基础理论研究[D].哈尔滨:中国地震局工程力学研究所,2018.

[9] 葛佳.穿河地铁盾构施工安全风险评估研究[D].兰州:兰州交通大学,2022.

[10]汪伦焰,王若腾,赵荣生.水工盾构隧道施工安全风险综合评价与判定[J].人民黄河,2021,43(5):142-148.

[11]白海卫,宋守信,王剑晨.基于脆弱性的地下工程穿越施工风险评价与控制[J].安全与环境学报,2019,19(5):1504-

1510.

[12]郝伟,张然,王德凯,等.基于Vague集-可拓模型的断层富水区桥梁运营安全评估[J].中国安全生产科学技术, 2023,19(10):115-123.

[13]阮永芬,张虔,乔文件,等.基于C-V-T 模型的盾构穿越既有桥梁施工风险评估[J].岩土力学,2023,44(2):552-562. [14]程杨,胡冰,董宇辉,等.运用AHM-CRITIC的雷达装备保障性评估指标综合赋权法[J].空军预警学院学报,2018, 32(3):162-166.

[15]施端阳,林强,胡冰,等.改进AHM-TOPSIS的智能化雷达信息处理性能评估方法[J].现代防御技术,2023,51(5):

93-103.

[16]迟国泰,齐菲,张楠.基于最优组合赋权的城市生态评价模型及应用[J].运筹与管理,2012,21(2):183-191. [17]程志友,刘荡荡,吴吉,等.基于集对分析与可变模糊集的电能质量综合评估[J].电网技术,2020,44(5):1950-1956.

[18]景国勋,陈纪宏.基于SPA-VFS耦合模型的瓦斯爆炸风险评价[J].安全与环境学报,2023,23(7):2151-2158. [19]ChernenkoIV.CargoCultScienceandtheCatastropheTheory[J].NonlinearAnalysis:Theory,Methods& Applications, 1999,38(1):87-103.

[20]高布桐,韦善阳.基于突变级数法的某古建筑火灾危险性等级评价[J].安全与环境工程,2023,30(3):45-50.