专题论述 SURVEYING

富水灰岩复合地层盾构施工安全风险分析

及应对措施

雍毅1，张斌2，罗求林2，3，李学创2

（1. 中交一公局厦门工程有限公司，福建厦门 361021；2. 中国交建轨道交通分公司，北京 100120；

3. 华南理工大学土木与交通学院，广东广州 510640）

［摘要］在高强度富水灰岩、软硬不均等复杂地层中掘进时，易发生刀具损坏、盾构掘进参数异

常等一系列问题，同时如何实现快速安全地开仓检查及更换刀具一直是施工人员面临的难题。文章基于

广州地铁X号线TN区间工程，首先针对复杂地层条件下的盾构施工安全风险进行分析，进而合理配置刀

具，最终通过分析盾构施工典型问题提出了应对措施。结论表明：针对这种复合地层，建议选择泥水平

衡模式，采用“辐条+面板”复合型刀盘，并适当增加开口率；在石灰岩地层中掘进易存在岩块卡住刀盘

的情况，可采取改变刀盘转向、降低刀盘转速、环流携渣等措施；建议将开仓距离控制在40环左右，并

提出了一套适用于这种复合地层的盾构掘进参数。

［关键词］岩溶；软硬不均；风险分析；开仓换刀；掘进参数控制

［中图分类号］U455.43  ［文献标识码］A  ［文章编号］1001-554X（2023）06-0054-05

Risk analysis and countermeasures of shield tunnel passing through

water-rich limestone composite stratum

YONG Yi，ZHANG Bin，LUO Qiu-lin，LI Xue-chuang

在隧道建设施工中，盾构法因施工效率高、安全可靠、对自然环境干扰小，已成为当今隧道建

在盾构掘进施工的扰动下，开挖面的砂石及破碎岩块易往刀盘孔隙崩塌。因此在开仓作业中必须用气

| 设的主要手段 | ［1］。但当盾构穿越软硬不均、高强 | 压支撑住掌子面的水土压力，以确保开仓作业的安 |
| --- | --- | --- |

度富水岩溶发育区等复杂地层时，刀具配置及磨损控制是一项施工安全控制技术难题。谭忠盛、邓彬、李光耀等分别探讨了盾构选型、动力设备、刀盘及刀具配置、掘进模式选择及盾构参数控制、渣土改良技术、盾构姿态控制、同步注浆等措施以应

全。基本上在自稳能力较差的地层中进行开仓检查作业都需要使用带压开仓技术，但该技术的关键在于如何保证前方掌子面与盾体四周的密封效果。否则气体泄露将导致气压释放过快，空压机补气频率过大，且无法稳定仓内压力，所以带压开仓作业的

对上软下硬复合地层中的安全风险［2-4］；黎新亮	安全风险较大［7］。传统泥膜护壁技术基本能满足

从盾构选型及设计方面探讨盾构穿越岩溶区的施工	绝大多数地层的带压开仓作业需求，但在涌水量巨

安全控制技术［5］；夏逸敏等基于模糊数学理论对	大的岩溶地层中实现安全开仓、高效检查及更换盾

岩溶发育区复合地层的刀具配置进行了研究［6］。	构刀具一直是施工安全控制技术难题，面临着掌子

现有研究多针对上软下硬的特定复合地层，针对软硬不均复合地层及高强度富水岩溶发育区进行开仓检查及更换刀具的研究较少。

开仓检查主要可划分为常压开仓与带压开仓，其中常压开仓主要适用于自稳能力较好的岩层。而对于富水、孔隙裂隙较为发育的松散岩层，

面失稳垮塌和突水突泥等风险。为解决上述问题，许多学者针对传统泥膜护壁开仓技术展开相应研

DOI:10.14189/j.cnki.cm1981.2023.06.004
［收稿日期］2022-12-07
［通讯地址］雍毅，广东省广州市海珠区新港东路1238号

54 	建筑机械

2023/06总第568期

| 究，姜腾等针对泥水平衡盾构开仓，采用自制的泥 |  | 供有益借鉴。 1 工程概况 |
| --- | --- | --- |
| 膜气密性装置进行了试验 | ［8］。而相关研究多局限 |  |
| 于室内泥膜气密性试验，较少开展相应安全风险分 |  |  |

析及控制措施研究。

尽管盾构在掘进过程中遇到软硬不均、高强度富水灰岩等复杂地层的风险日益增加，但适用于上述复合地层特点的盾构掘进参数、开仓检查及更换刀具的研究仍相对较少。在现场施工过程中，盾构掘进参数的设定仍需要依靠施工人员的工程经验进行判断，使得掘进参数无法及时针对复合地层特性做出及时且有效的调整。盾构在软硬不均、高强度富水灰岩等复杂地层中长期以不合理的掘进参数进行施工，会严重影响盾构刀具的正常使用寿命。本文基于广州地铁X号线TN区间工程，讨论地铁盾构穿越软硬不均、高强度富水灰岩复合地层时的安全风险，并提出开仓换刀的相应施工安全控制措施，以期为今后类似软硬不均、高强度富水灰岩等复杂地层条件下盾构刀具的配置与磨损控制问题提

广州地铁X号线TN区间右线全长728.450m，左线全长758.562m。区间隧道纵断面采用单向坡，区间左线纵断面先以15‰上坡，然后以24.655‰上坡到达N站。区间右线纵断面先以15‰上坡，然后以27.089‰上坡到达N站。

左线掘进主要地层为：<7-2>强风化粉砂质泥岩、<6>全风化粉砂质泥岩、<6c>炭质灰岩、<8-3>中风化粉砂质泥岩、<4N-2>粉质黏土、<8C-2>中风化石灰岩、<3-3A>圆砾、<3-2>中粗砂、<9C-2>微风化石灰岩；右线掘进主要地层为：<7-2>强风化粉砂质泥岩、<6>全风化粉砂质泥岩、<8C-2>中风化石灰岩、<9C-2>微风化石灰岩、<5C-1B>粉质黏土。根据本区间地勘报告显示，钻孔揭露溶洞大部分均分布在隧道结构底板以上，场地溶洞发育情况如表1所示。

表1 本区间溶洞发育情况统计

| 揭露可溶岩钻孔数/个 | 可溶岩 总进尺/m | 揭露 溶洞数量/个 | 揭露溶洞 钻孔数量/个 | 钻孔线岩溶率/% | 揭露溶洞总进尺/m | 见洞率/% | 溶洞规模/m | 溶洞平均高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 2429.1 | 176 | 8 | 12 | 292.5 | 75.2 | 0.2～6.5 | 1.66 |

双线盾构穿越的地层整体呈现出典型的软硬不均、高强度富水灰岩的复合地层特征：硬岩强度较高，岩石饱和单轴极限抗压强度高达113.6MPa，软化系数为0.89，属于坚硬岩；溶蚀裂隙和溶洞发育，在裂隙发育强烈地段易形成集水带，溶洞内水量丰富，且具承压性。因此，本区间复杂的地质条件对刀盘刀具配置、开仓检查与更换

（1）隧道顶部埋深为12.06～26.61m，隧道范围内岩面强度差异大且沿程变化无规则，因此盾构穿越时易产生岩块滞排等现象。

（2）刀具在软硬不均复合地层中发生无规律碰撞，而硬岩区的冲击力较软岩区大，易造成刀盘局部应力集中现象。此时，刀盘承受偏心作用，易产生刀盘被卡、刀具磨损、主轴密封损坏等现

| 刀具提出了更高的要求。 | 象 | ［9］。 |
| --- | --- | --- |

2 工程安全风险分析

2.1 软硬不均地层
本区间隧道主要穿越<6>全风化粉砂质泥岩、<7-2>强风化粉砂质泥岩、<8C-2>中风化灰岩和<9C-2>微风化灰岩，天然单轴极限抗压强度为29.8～149.7MPa，属于软硬不均复合地层。地铁盾构穿越软硬不均复合地层的安全风险如下：

（3）由于硬岩区的刀具破岩效率较低、掘进速度较慢，因此软岩区的掌子面土体扰动时间较长。尤其当前方土仓压力较小时，易导致局部超挖，从而造成地表沉降［10］。

2.2 高强度富水灰岩地层
地铁双线盾构隧道均需穿越高强度富水灰岩地层，局部存在岩溶现象，地层条件极不稳定。且溶洞属于强发育，并存在溶槽，盾构隧道顶部存在

CONSTRUCTION MACHINERY  55

专题论述 SURVEYING

多处大溶槽（高8～10m）。在富水岩溶发育区复合地层中进行盾构掘进施工时，不良地质条件是困扰隧道建设的关键技术难题，因此本次施工难点在

模式完成掘进。采用对称的“6条辐条+6块面板”的复合型刀盘。因本区间主要穿越中、微风化灰岩地层，因此初装刀配镶齿型滚刀，以提高刀具的承

于以下几点：	载能力。刀盘配置滚刀44刃、刮刀48把、边缘刮刀

（1）本区间需穿越灰岩地层，溶、土洞发育强烈，且存在一处断裂带。根据地质详勘资料显

36把、焊接型切削刀4把、保径刀20把。在多布置滚刀的同时，宜尽量增加开口率，开口率不应低于

| 示，本区间溶、土洞的见洞率超过75%，且溶洞涌 | 30% | ［16］，以便于提高排渣效率，降低刀盘扭矩， |
| --- | --- | --- |

水量巨大。因此，盾构施工对溶、土洞的扰动极易造成掌子面失衡坍塌、浆液流失等问题导致地面沉

减少岩块对刀具的冲击和摩擦，本工程复合型刀盘的开口率设置为35%。

陷［11］。	其中，刀盘中心至12刃刀的间距为90mm，12

（2）地下水主要为松散岩类孔隙水、构造裂隙水和岩溶水。地下水水位埋深变化较大，初见水位埋深为0.2～3.3m，标高为4.37～8.49m。稳定水位埋深为1.30～4.90m，标高为2.99～7.36m。在掘

刃至20刃刀的间距为85mm，20刃刀至32刃刀的间距为80mm。刀盘最外周配置有2把边滚刀+4把切削刀。刀盘中心设有6个高压注水口，6个渣土改良喷口，2处磨损检测条以及4把磨损检测刀（见图

进施工过程中，地下水将流入土仓内部，与切削下	1）。

的碎石混合后在螺旋输送机上难以形成良好的“土塞效应”，从而易导致涌渣、喷涌等现象，极大程度地降低掘进效率［12］。此外，盾构施工极易破坏岩溶发育区原有的地下水动态平衡，从而引发大量地下水流失，最终导致地面局部沉降。

（3）由于高强度灰岩岩面参差不齐，盾构刀盘掘进破岩时滚刀将受到较大的冲击荷载易发生刀圈崩裂，且滚刀无法形成完整的轨迹线，进一步影响了破岩效果［13］。

3 刀具配置

目前盾构刀具按切削原理进行划分，主要可分为切削刀和滚刀。切削刀主要依靠盾构向前掘进的同时，刀具随刀盘旋转从而对掌子面土体产生轴向剪切力和径向切削力，普遍适用于粒径小于400mm的黏土、砂卵石及砂土等土质地层［14］。滚刀则主要依靠挤压作用破岩，普遍适用于岩质地层。盾构在岩质地层中刀具损坏较为严重，因此需配置滚刀。而复合型刀盘配备的刀具不仅有切削刀，还有刮刀，因此复合型刀盘适用于软硬不均复合地层［15］。

本区间隧道衬砌结构的内径为5.8m，外径为6.4m。由于隧道上断面为富水松散地层，下断面为岩溶发育地层，因此在施工中采用2台φ6660mm土压/高密度泥水双模盾构，本区间选择泥水平衡

| No.3 | No.2 | 边缘保护刀 | No.1 | 单刃走刀 | 双刃液刀 | 四联液刀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | No.12 |  | No.11 |

液压磨损检测刀

液压磨损检测条

| No.4 | No.10 |
| --- | --- |

No.9 No.5

| No.6 | No.8 |
| --- | --- |

No.7

图1 刀盘正视图

4 盾构施工典型问题分析

当第114环掘进至399mm时，刀盘扭矩出现异常跳动，突然增高至5818kN·m，现场立即停止掘进。经分析，此处位于<8C-2>中风化灰岩地层中，存在无规律分布的溶洞、溶槽。掌子面处于软硬不均地层，存在岩块卡住刀盘的可能。因此采取改变刀盘转向、降低刀盘转速、环流携渣等措施，期间刀盘扭矩无异常［17］。

恢复掘进后，当第114环掘进至741mm时，再次出现刀盘扭矩异常情况，经过改变刀盘转向后各项掘进参数正常。

56 	建筑机械

2023/06总第568期

当掘进第115环时，刀盘扭矩偶有异常跳动。当掘进至678mm时，出现螺旋机、碎石机被卡的

泥浆箱清理。清理泥浆箱时，发现有破损的刀具、刀具楔块、压块、不明钻杆等。后续开仓具体情况

现象。经盾构小组成员现场分析认为有大块岩块或	详见表2和表3。

其他异物进入螺旋机、破碎机，于是决定停机进行

表2 左线刀具检查/更换情况统计

| 开仓序号 | 上次开仓环号/环 | 本次开仓环号/环 | 掘进环数/环 | 开仓方式 | 刀具磨损情况/把 |  |  | 换刀数量/把 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 掉刀 | 压块/楔块/螺栓/螺栓保护帽掉落 | 蹦齿 |  |  |
| 1 | 0 | 115 | 115 | 带压 | 9 | 30 | 11 | 20 | 不明钻杆 更换双联滚刀 |
| 2 | 115 | 136 | 21 | 常压 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 3 | 136 | 171 | 35 | 带压 | 0 | 11 | 1 | 1 |  |
| 4 | 171 | 202 | 31 | 带压 | 0 | 8 | 8 | 9 |  |
| 5 | 202 | 240 | 38 | 带压 | 1 | 7 | 4 | 5 |  |
| 6 | 240 | 278 | 38 | 带压 | 0 | 8 | 4 | 1 |  |
| 7 | 278 | 327 | 49 | 带压 | 0 | 5 | 3 | 3 |  |
| 8 | 327 | 368 | 41 | 带压 | 0 | 9 | 3 | 2 |  |

表3 右线刀具检查/更换情况统计

| 开仓序号 | 上次开仓环号/环 | 本次开仓环号/环 | 掘进环数/环 | 开仓方式 | 刀具磨损情况/把 |  |  | 换刀数量/把 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 掉刀 | 压块/楔块/螺栓/螺栓保护帽掉落 | 蹦齿 |  |  |
| 1 | 0 | 82 | 82 | 带压 | 0 | 25 | 0 | 0 | 掉1把磨损检测刀 |
| 2 | 82 | 132 | 50 | 常压 | 1 | 7 | 1 | 4 |  |
| 3 | 132 | 169 | 37 | 带压 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | 169 | 205 | 36 | 带压 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |
| 5 | 205 | 246 | 41 | 带压 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |

分析双线隧道开仓情况可知，由于前期开仓距离较大，导致刀具磨损情况较为严重，需要更换大量刀具。随后不断总结经验，当开仓距离控制在40环左右时，刀具磨损情况得到有效改善，换刀数

规定完成盾构区间换刀专项施工方案与应急预案编制，并经过专业技术负责人审查批准。

（2）对开仓位置的地层稳定情况进行评估，并按照相关要求对仓内进行测氧、测爆、测毒等危

量得以减少。	害物质测定，以判定危险程度是否适合开仓。

5 应对措施

5.1 开仓前条件核查
（1）根据前期盾构掘进情况及实际所处地层特点，综合考虑后确定开仓位置。开仓位置选择应避免软弱地层，并根据开仓位置的围岩特性、透水性、地面周边环境等特点进行综合考虑。根据相关

（3）为确保连续、快速地完成开仓作业，事前必须做好充分的准备工作，包括开仓作业工具及刀具、洞内水电通风、气体检测仪器、压排风机具料具、进仓作业人员的技术交底与安全交底等。

5.2 压块损坏后换刀方式
（1）带压模式：对损坏压块进行割除并打磨，然后安装单轴双刃双联滚刀，期间均为无动火

CONSTRUCTION MACHINERY  57

专题论述 SURVEYING

作业。	而加剧磨损。刀盘转速过快还将引起刀具的“磨刀

（2）常压模式：对刀箱压块焊接口进行打	效应”，导致刀具磨损更加严重［18］。同时，控制

磨，然后安装固定新压块与单刃双联滚刀，期间仅安装固定新压块需进行动火作业。

刀盘转速也有利于控制掘进贯入度。因此，建议将刀盘转速控制在1.1rpm以内。

| 5.3 参数分析与控制 （1）在软硬不均复合地层中掘进，需勤开仓 | 6 结论 |
| --- | --- |

检查，利用好土仓可视化，便于随时掌握刀具损坏情况，以保证切削能力。若刀具的磨损量超过相关标准，应及时更换刀具，并尽量避免不必要的仓内动火作业。按照已有经验，总结出最佳开仓距离控制在40环左右较为合理。

（2）灰岩岩溶地区的地质变化极其复杂，溶洞大多呈无规则联通，且岩溶地层中各类钻探、溶洞处理等施工作业较多，盾构掘进中突遇不明钻杆等障碍物的概率较大。因此，在掘进施工过程中，盾构司机需时刻关注掘进参数的变化，特别是刀盘扭矩、掘进速度、盾构推力、液位变化等关键性参数。当掘进参数发生异常突变时需立即汇报，盾构小组成员要仔细分析参数变化规律，做好随时开仓

本文基于广州地铁X号线TN区间工程，通过分析该区间的施工安全风险、刀具配置、典型问题，总结了富水灰岩复合地层盾构施工的应对措施，有助于在软硬不均、涌水量巨大的岩溶地层中实现安全、高效盾构施工。具体结论如下：
（1）盾构穿越地层整体呈现出典型的软硬不均、高强度富水灰岩的复合地层特征，因此建议选择泥水平衡模式，采用“辐条+面板”复合型刀盘，并适当增加开口率。

（2）石灰岩地层中往往存在着无规律分布的溶洞、溶槽，将导致掌子面地层强度软硬不均，存在岩块卡住刀盘的可能。通过采取改变刀盘转向、降低刀盘转速、环流携渣等措施，可保持盾构掘进

换刀的准备，防止刀具损坏造成二次伤害。	参数的动态稳定。

（3）在软硬不均复合地层中掘进，盾构应选择手动掘进模式。在低速掘进过程中，需着重关注刀盘扭矩。若参数过大，需降低掘进速度或停止掘进，待参数下降至正常水平方可恢复低速掘进。特别应当控制好掘进贯入度，以防止因贯入度过大而导致刀具崩裂。同时，应当按照掘进贯入度控制掘

（3）在软硬不均地层中掘进要做到勤开仓检查刀具，及时更换刀具，并尽量避免不必要的仓内动火作业，并建议控制开仓距离为40环左右。

（4）在灰岩岩溶地区进行盾构施工，建议将推进速度控制在8mm/min以内，刀盘转速控制在1.1rpm以内，掘进贯入度控制在4～8mm范围内，

| 进速度，以尽可能地降低刀具磨损 | ［18］。因此，建 | 刀盘扭矩控制在1000～2000kN·m范围内，盾构推力控制在10000～20000kN范围内，并加大进排浆流量。 ［参考文献］ |
| --- | --- | --- |
| 议将掘进贯入度控制在4～8mm范围内，推进速度控制在8mm/min以内。 （4）在软硬不均复合地层中掘进，应控制盾构推力以降低刀盘对前方渣土的挤压力。盾构推力 |  |  |

与刀盘扭矩的同时增大将使得刀具的接触反力也随之增大，从而加剧刀具磨损。且软硬不均地层的强度差异越大，刀具受到的冲击荷载则越大。因此，建议将盾构推力控制在10000～20000kN范围内，刀盘扭矩控制在1000～2000kN·m范围内，并加大

［1］刘士铭，郭世伟. 盾构刀具磨损监测方法研究［J］. 建筑机械，2020（10）：39-43+46+4.

［2］谭忠盛，洪开荣，万姜林，等. 软硬不均地层复合盾构的研究及掘进技术［J］. 岩石力学与工程学报，2006（S2）：3945-3952.

［3］邓彬，顾小芳. 上软下硬地层盾构施工技术研究［J］.

进排浆流量。	现代隧道技术，2012，49（02）：59-64.

（5）灰岩岩溶地区不同风化程度的岩面突变交叉，因此在掘进过程中要严格控制刀盘转速，以

［4］李光耀. 狮子洋隧道泥水盾构穿越上软下硬地层施工技术［J］. 铁道标准设计，2010（11）：89-94.

降低硬岩对刀具的冲击力，防止刀具局部应力过大	（下转第65页）

58 	建筑机械

2023/06总第568期

［参考文献］	［8］李壮. 搅拌设备出料稳定性控制技术与装备研究

［1］Brock J D. Segregation of Asphaltic Mixtures［C］.

Proccedings of the Association of Asphalt Paving Tech-nologists，1986（55）：269-277.

［2］Kennedy T W，MeGemnis R B，Holmgreen，R J. As-phalt Mixture Segregation：Diagnostics and Remedies［C］. Proceedings of the Association of Asphalt Paving Technologists，1987（56）：304-329 .

［3］Mary S G，Brown E R. Segregation in hot mix asphalt pavement［R］. Washington D.C：National Coopera-tive Highway Research Program Report 411，2000.

［4］陈潇，周明凯. 级配对基层混合料离析影响的理论分	析［J］. 公路，2012（06）：191-194.

［5］苏丽娜，贾晓敏，谢冰. 集料组成对沥青混合料均匀性影响的试验分析及数值模拟［J］. 科技通报，2017，33（11）：116-120.

［6］刘洪海，张建. 沥青路面离析的材料和设备机理研究	［J］. 武汉理工大学学报，2009，31（04）：159-162.

［7］陈长锡. 沥青混合料装料、卸料过程中的离析研究	［D］. 西安：长安大学，2015.

［D］. 西安：长安大学，2017.

［9］王铁庆. 间歇式沥青搅拌设备振动筛筛孔配置研究［D］. 西安：长安大学，2005.

［10］丁智勇，程旭乐，石琪慧. 小型搅拌器内沥青混合料颗粒搅拌的仿真［J］. 筑路机械与施工机械化，2019，36（01）：101-104+109.

［11］雷宇.  沥青混合料离析成因与控制方法研究	［D］. 西安：长安大学，2007.

［12］徐中新，罗清云，胡永彪，等. 宽幅摊铺机螺旋输送机理与抗离析试验研究［J］. 铁道科学与工程学报，2018，15（11）：2964-2971.

［13］ Liu H H，Jia J.et. Effect of material feed rate on sieving performance of vibrating screen for batch mixing equip-ment［J］. Powder Technology，2018，338.

［14］ Jiang H，Zhao Y，Duan C，et al. Dynamic characteristics of an equal-thickness screen with a variable amplitude and screening analysis［J］. Powder Technology，2017.

（上接第58页）

［5］黎新亮. 盾构隧道穿越湘江溶洞区工程风险分析及应对措施探讨［J］. 铁道标准设计，2014，58（02）：

［12］吴镇. 盾构隧道穿越高强度强富水灰岩上浮段工程风险分析及应对措施［J］. 铁道标准设计，2019，

64-70. 	63（04）：112-117.

［6］夏毅敏，罗德志，周喜温. 盾构地质适应性配刀规律	研究［J］. 煤炭学报，2011，36（07）：1232-1236.

［13］肖京. 岩溶发育区复合地层盾构刀具选型研究与应用［J］. 机床与液压，2021，49（14）：80-

［7］朱伟，闵凡路，姚占虎，等. 盾构隧道开舱技术现	83+113.

状及实例［J］. 现代隧道技术，2015，52（01）：	［14］王海明，夏清华，黄福昌，等. 无水大粒径砂卵石

9-18.	盾构综合施工技术［J］. 都市快轨交通，2012，25

［8］姜腾，朱伟，闵凡路，等. 泥水盾构开舱时的泥膜	（05）：88-92.

闭气性能及改性方法［J］. 地下空间与工程学报，2014，10（03）：504-509.

［9］廖鸿雁. 复合地层盾构隧道对硬岩的处理方案［J］. 	现代隧道技术，2012，49（04）：184-191.

［15］毛本庆. 深圳地铁2号线东延线盾构刀具配备维修与管理［J］. 建筑机械，2013（17）：95-100.

［16］周刘刚. 大连地铁软硬互侵复合岩层盾构刀盘选型与刀具配置技术［J］. 施工技术，2016，45

［10］侯凯文，王崇，江杰，等. 南宁地铁2号线盾构选	（S1）：428-434.

型设计与适应性分析［J］. 隧道建设，2017，37（08）：1037-1045.

［11］竺维彬，钟长平，米晋生，等. 超大直径复合式盾构施工技术挑战和展望［J］. 现代隧道技术，

［17］张伟森. 上软下硬地层盾构机滚刀磨损特性研究［J］. 	地下空间与工程学报，2019，15（02）：583-588.

［18］李强，甘鹏路. 复合地层盾构刀具磨损控制技术研究	［J］. 现代隧道技术，2020，57（01）：168-174.

2021，58（03）：6-16+42.

CONSTRUCTION MACHINERY  65