| 建 筑 技 术 开 发 | 安全质量 | 第50卷第3期 |
| --- | --- | --- |
| Building Technology Development | Safety and Quality | 2023年3月 |

盾构隧道穿越城市立交桥桩基群施工 	风险分析方法及应用

雷沙沙

（中铁四局集团第二工程有限公司，江苏苏州 215131）

［摘 要］ 依托成都地铁13号线娇子立交盾构隧道穿越立交桥桩基群施工项目，首先对盾构隧道施工过

程中的典型高风险事件进行了识别分析，随后基于模糊数学理论和层次分析法，对该盾构隧道全过程穿越

施工开展了风险分析，明确了施工过程中各风险事件的风险等级。该研究可作为盾构隧道穿越桩基群施工

的预防措施和评估提供参考依据。

［关键词］ 盾构隧道；桩基托换；模糊层次分析法；施工风险

［中图分类号］U 455.43    ［文献标志码］A     ［文章编号］1001-523X（2023）03-0141-04

RISK ANALYSIS METHOD AND APPLICATION OF SHIELD TUNNEL CONSTRUCTION CROSSING URBAN OVERPASS PILE GROUP

Lei Sha-sha
［Abstract］Based on the construction project of Jiaozi overpass shield tunnel crossing overpass pile foundation group of Chengdu Metro Line 13, this paper first identified and analyzed typical high-risk events in the process of shield tunnel construction, then carried out risk analysis on the whole process of shield tunnel crossing construction based on fuzzy mathematics theory and analytic hierarchy process, and determined the risk level of each risk event in the construction process. This study can be used as a reference for the preventive measures and evaluation of shield tunneling through pile groups.

［Keywords］shield tunnel; pile underpinning; fuzzy analytical hierarchy process; construction risk

随着城市发展和人们生活质量的提升，城市交通量不断增加。城市中修建地铁已经成为改善人们交通需求的重要途径，但地铁隧道修建过程中免不了会穿越既有地下建（构）筑物，这会给施工造成较大的安

综上，对于隧道施工风险分析目前已有许多方法，对盾构隧道穿越桥梁桩基群的桩基托换施工风险分析也有众多学者进行了研究，但针对盾构隧道穿越城市立交桥桩基群施工的综合风险评价研究还有待于进一步

全风险。为了减少施工风险带来的经济损失和人员伤	研究。

亡，在施工过程进行风险分析变得尤为重要。
	近年来，对于隧道施工风险，国内许多专家学

依托成都13号线地铁盾构隧道穿越城市立交桥桩基群施工工程，对隧道施工的风险因素辨识及施工风

者对这方面进行了深入研究。路军富等[1]提出了依据	险评价开展了研究。首先，对该隧道施工风险事件进

隧道发生风险概率指数与风险后果指数，建立铁路	行了识别，明确了盾构隧道施工中的关键风险因素；

隧道施工阶段监测等级及划分方法；何志军[2]利用三	随后，利用模糊数学理论[6]和层次分析法[7]，对施工

维有限元分析区间隧道下穿福厦铁路路基重大风险源施工过程，有效降低了隧道施工风险等级；吴贤国

风险进行了定量评估，并以此提出了一种盾构隧道施工风险分析方法。研究成果可为盾构隧道施工的安全

| 等 | [3]在地铁隧道施工对相邻建筑物造成影响后，利用 |  |  | 风险评价提供评估方法，对地铁盾构隧道穿越城市立交桥桩基群施工过程中各风险事件的风险等级判定提供依据，从而有效减少、避免类似隧道施工安全风险事故的发生。 1 工程概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模糊的贝叶斯网络进行安全分线分析，并建立相关 |  |  |  |  |
| 决策模型；张立茂等 |  |  | [4]提出了T–S模糊故障树分析方 |  |
| 法，解决了盾构刀盘故障数据缺乏和故障状态不确定等问题，同时建立了盾构刀盘失效分析的模型；陈子 |  |  |  |  |
| 全等 |  | [5]采用FLAC3D对地铁隧道桩基托换与隧道施工 |  |  |

进行了数值模拟，分析了该施工过程中的安全风险。收稿日期：2022–11–20

作者简介：雷沙沙（1985—），男，陕西渭南人，工程师，主要研

究方向为隧道及地下工程施工技术。

该项目位于成都13号线四川师大站~娇子立交站。区间段岩层为富水卵石地层，岩层稳定性差。区间线路最小曲线半径为450 m，最大纵坡为28‰，最小纵坡为4.972‰。线间距14.1~20.8 m，结构最小覆

·141·

| 第50卷第3期 | 安全质量 | 建 筑 技 术 开 发 |
| --- | --- | --- |
| 2023年3月 | Safety and Quality | Building Technology Development |

土埋深约12 m，最大覆土埋深约20.9 m。

该项目施工区间采用盾构法施工，区间设计起止里程为：YDK36+727.481/ZDK36+724.991~ ZDK38+101.083/YDK38+121.723，右线盾构区间长度为1 394.242 m，左线盾构区间长度为1 376.092 m，短

2.2 层次分析法指示权重的确定
	盾构隧道施工发生安全事故是各种原因与不确定事件共同作用的结果，这些因素影响程度不同，同时各个事件也具有模糊性。对于这些不确定具有模糊性的事件，可采用层次分析法来进行对各个事件的权重

| 链3.125 m。该隧道穿越桩基群，左线穿越桩基11根， | 判断 | [9]。确定判断矩阵，以准则层Ci为准则，其对应 |
| --- | --- | --- |

右线穿越桩基17根，共需穿越28根桩基。

2 隧道施工安全风险分析方法

2.1 模糊综合评价
	模糊综合评价是一种基于模糊数学的综合评价的方法，是一种将定性评价转换为一种定量评价的综合评价方法[8]。评价时应综合考虑所有风险因素。

在评价某一对象时，可以将评价结果分成一定的等级，如评价等级分为4个等级：优、较好、良、不及格。

设定着眼因素集合：
		 U = {u1,u2,…un} 	（1）	得到抉择评语集合为：
		 V = {v1,v2,…vn} 	（2）	通过对着眼因素集合U 的单因素u i（i = 1 ，2，…，m）作单因素评价，从因素ui着眼确定该事物对选择等级vi（i=1，2，…，n）的隶属度rij，从而得出第i个因素ui的单因素评判集rij，即rij={ri1，ri2，…，rin。rij}是选择评语集合V上的一个模糊子集。基于此得到由m个聚焦因素的评价集构建而成的总评价矩阵R如下所示：

| R = |  | r11 | r1n |  | （3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rm1 | rmn |  |  |

R即是着眼因素论域U到抉择评语论域V的一个模糊关系，UR（ui，vj）=rij表示因素ui对抉择等级vj的隶属度。

评价的着眼点可以看作是一个模糊的子集A，在聚焦因素论域U上，记作

A = u1 	a1 + a2 		u2 				+…+ am 							um								（4）

其中，为ui为A的隶属度。A值的确定可以通过层次分析法确定。

在确定模糊向量A和模糊关系矩阵R后，可以对两者做模糊变换来进行综合评价，N表示该项目最终

的下一层指标层风险因素P1，…Pn通过专家采用表1所示值对各风险因素进行两两比较赋予分值。其他的准则层元素采用同样的方法构造判断矩阵。在风险评价模型中采用以下基本假定：风险的分值为1~9共9个标度，1表示两个风险因素相对重要性程度相同，9表示两者之间的相对重要性成都差异最大，其他值根据实际情况介于这两个值中间。这样经过专家评分可以构造得到若干判断矩阵。

表1 风险权重评价分值

| 标度 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 3 5 7 9 2，4，6，8 | 表示两个元素相比，具有同样重要性 表示两个元素相比，前者比后者稍重要表示两个元素相比，前者比后者强烈重要表示两个元素相比，前者比后者强烈重要表示两个元素相比，前者比后者极端重要表示上述相邻判断的中间值 |
| 倒数 | 若元素i与元素j的重要性之比为aij，那么元素j与元素i的重要性之比1/aij |

在确定判断矩阵后，需要对该矩阵的几何平均值、相对权重以及最大特征值进行求解。根据判断矩阵的特点，运用方根法，采用下列公式确定几何平均值Mi、相对权重βi、对相对权重进行归一化处理Wi及最大特征值λmax并进行一致性检验。

| n Mi = Πj aij n βi = Mi Wi= βiΣβ | （7） （8） （9） |
| --- | --- |

最大特征根：

| n (AW)i λmax = Σ1 nWi | （10） |
| --- | --- |

一致性指标：

CI = n-1λmax-n	（11）

引入避免判断矩阵偏离一致性的平均随机一致性指标值RI。根据表2确定RI值，随机一致性比率采用式CR=CI/RI计算。

| 得分。 | B=A×R=（b1,b2,…bn） | （5） | 在满足判断矩阵的一致性要求时，随机一致性比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 率CR<0.10，否则判断矩阵需要重新调整，直到它的 |
|  | N=B·VT | （6） |  |
|  |  |  | 一致性满足为止。 |

·142·

| 表2 样本RI值 | 表5 既有地表建筑物情况方案层评价 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |

3 应用实例

3.1 风险事件识别及构造层次结构模型
	通过查阅相关资料、现场调研、专家咨询等方法，逐级识别成都地铁13号线盾构隧道施工发生安全事故的因素见表3和如图1所示。

表3 风险事件识别

| 目标层 | 准则层 | 方案层 |
| --- | --- | --- |
| 施工安全事故发生 | 既有地表建 筑物情况C1 | 周边房屋P1 桥梁情况P2 管线情况P3 |
|  | 施工周围环境C2 | 围岩、土层P4 有害物质P5 周边道路情况P6 |
|  | 桩基托换施工C3 | 注浆P7 新桩制作P8 主次梁施工P9千斤顶P10 截桩P11 |
|  | 盾构施工C4 | 盾构机质量P12施工情况P13 土体情况P14 |
|  | 管理C5 | 工程情况P15 施工情况P16 |

3.2 确定指标隶函数
	查阅文献[10–11]可知各级事件标准（表4~表9）。

表4 隧道施工过程安全风险准则层评价

| 评价指标 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | M | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 C2 C3 C4 C5 单层权重单排序 | 1 1/2 3/2 3/2 1/2 0.2 2 | 2 1 3 3 1 0.1 3 | 2/3 1/3 1 1 1/3 0.3 1 | 2/3 1/3 1 1 1/3 0.3 1 | 2 1 3 3 1 0.1 3 | 1.778 0.056 13.50 13.5 0.056 | 1.10 0.62 1.54 1.54 0.62 |

λmax = 5.035；CI=0.008 75；CR=0.007 8＜0.1

| 评价指标 | P1 | P2 | P3 | M | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 P2 P3 单层权重单排序 | 1 3/2 1/2 0.333 2 | 2/3 1 1/3 0.50 1 | 2 3 1 0.167 3 | 1.333 4.5 0.167 | 1.10 1.65 0.55 |

λmax  = 3；CI=0；CR=0＜0.1

表6 施工周围环境方案层评价

| 评价指标 | P4 | P5 | P6 | M | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 P5 P6 单层权重 单排序 | 1 1/3 2/3 0.50 1 | 3 1 2 0.167 3 | 3/2 1/2 1 0.333 2 | 4.5 0.167 1.333 | 1.65 0.55 1.10 |

λmax  = 3；CI=0；CR=0＜0.1

表7 桩基托换施工方案层评价

| 评价指标 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | M | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P7 P8 P9 P10 P11 单层权重单排序 | 1 3/2 2 1/2 3/2 0.154 3 | 2/3 1 4/3 1/3 1 0.231 2 | 1/2 3/4 1 1/4 3/4 0.308 1 | 2 3 4 1 3 0.077 4 | 2/3 1 4/3 1/3 1 0.231 2 | 0.444 3.375 14.22 0.042 3.375— — | 0.85 1.28 1.70 0.53 1.28— — |

λmax  = 5.038；CI=0.0095；CR=0.0085＜0.1

表8 盾构施工方案层评价

| 评价指标 | P12 | P13 | P14 | M | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P12 P13 P14 单层权重单排序 | 1 2 3 0.167 3 | 1/2 1 3/2 0.333 2 | 1/3 2/3 1 0.50 1 | 0.167 1.333 4.5 — — | 0.55 1.10 1.65 — — |

λmax  = 3；CI=0；CR=0＜0.1

由上述结果表明，所有判断矩阵中CR值均小于0.1，满足要求。综上计算结果，排出各事件因素与隧道施工安全相关程度的顺序见表10。

| 目标层 | 既有地表建筑物情况 |  |  | 施工周边环境 |  |  | 注 浆 | 施工过程安全风险发生 |  |  | 截桩 |  | 盾构施工 |  |  | 工 程 情 况 | 管理 | 施 工 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准则层 |  |  |  |  |  |  |  | 桩基托换施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案层 | 周 边 房 屋 | 桥 梁 情 况 | 管 线 保 护 | 围 岩 土 层 | 有 害 物 质 | 周 边 道 路 情 况 |  | 新 桩 制 作 | 主 次 梁 施 工 | 千 斤 顶 |  |  | 盾 构 机 质 量 | 施 工 情 况 | 土 体 情 况 |  |  |  |

图1 层次结构图

·143·

| 表9 管理方案层评价 | 表11 方案层评价结果 |
| --- | --- |

| 评价指标 | P15 | P16 | M | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P15 P16 单层权重单排序 | 1 2 0.333 2 | 1/2 1 0.667 1 | 0.5 2 | 0.707 1.414 |

λmax  = 2；CI=0；CR=0＜0.1

表10 隧道施工安全各影响因素的权重

| 目标层 | 准则层 | 方案层 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工安全事故发生 | 既有地表建 筑物情况（0.2） | 周边房屋0.066桥梁情况0.1 管线情况0.0334 | 7 2 11 |
|  | 施工周围环境（0.1） | 围岩、土层0.05 有害物质0.016 7 周边道路情况0.033 3 | 9 14 12 |
|  | 桩基托换施工（0.3） | 注浆0.046 2 新桩制作0.069 3 主次梁施工0.092 4千斤顶0.023 1 截桩0.069 3 | 10 5 4 13 5 |
|  | 盾构施工（0.3） | 盾构机质量0.050 1施工情况0.099 9 土体情况0.15 | 8 3 1 |
|  | 管理（0.1） | 工程情况0.033 3施工情况0.066 7 | 12 6 |

3.3 模糊综合评价
	根据查阅相关文献资料[12]，对各方案层事件进评价打分见表11。指标体系中的评价集确定为V={4，3，2，1}={优，较好，良，不及格}。将表10中各影响因素中方案层因素构造为单元权重集A，将表11中评价结果构造为模糊关系矩阵R。随后进行模糊变换，将单元权重集A与模糊关系矩阵R进行相应的计算后，得到模糊的综合评价结果。

B = A×R = [0.275 86 0.223 27 0.314 42 0.186 18] 	则方案评价最终得分为N = B·VT=0.258 818。由上述评价集得出，该施工安全风险评价等级为良。

| 评价因素 | 优 | 较好 | 良 | 不及格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 | 0.5 0 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.2 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1 0 0.6 0.2 | 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0 0.3 0.2 | 0.2 0.6 0.1 0 0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.6 0.1 0.3 | 0 0.3 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0.2 0 0.3 0.4 0 0.3 |

程风险较高，需要着重对该过程进行风险防控。基于

模糊层次分析法为地铁盾构隧道穿越城市立交桥桩基

群施工建立了多层次综合评价方法，并应用于成都13

号线隧道施工中，指出了施工风险事件及其风险等

级，可为今后相关工程优化组织施工方案提供依据。

参考文献

[1] 路军富, 张宏鑫, 裴起帆.铁路隧道施工阶段监测等级划分方法及	应用[J/OL].现代隧道技术：1-8[2022-11-21].http：//kns.cnki.net/ 	kcms/detail/51.1600.U.20220811.1933.008.html 
[2] 何志军.地铁区间隧道下穿福厦铁路风险分析[J].铁道标准设计, 	2018, 62（8）：105–110.

[3] 吴贤国, 张立茂, 候铁明, 等.地铁盾构隧道施工对邻近建筑物的安	全风险分析方法[J].城市轨道交通研究, 2015, 18（8）：105–110. [4] 张立茂, 张青英, 吴贤国, 等.地铁隧道施工盾构刀盘失效风险分析	[J].中国安全科学学报, 2014, 24（7）：81–87.

[5] 陈子全, 汪波, 吴迪, 等.盾构隧道穿越桥梁桩基群的桩基托换技术	研究[J].现代隧道技术, 2019, 56（5）：133–141.

[6] 苏培东, 赵熠, 邱鹏, 等.花岗岩蚀变带隧道涌水量预测研究[J/OL].

地下空间与工程学报：1–21[2022–11–21].http：//kns.cnki.net/ kcms/detail/50.1169.TU.20220302.1338.006.html.

[7] 宋战平, 郭德赛, 徐甜, 等.基于非线性模糊层次分析法的TBM施工

| 4 结束语 | 风险评价模型研究[J].岩土力学, 2021, 42（5）：1424–1433. [8] 代言明, 胡彦杰, 邓敏, 等.基于模糊网络分析法的公路隧道火灾风 |
| --- | --- |

成都13号线地铁盾构隧道穿越城市立交桥桩基群施工安全风险综合评价为“良”。表明该隧道施工方案良好，可以组织施工，但仍存在一定安全风险。“既有地表建筑物情况”“桩基托换施工”“盾构施工”和“管理”均有“不及格”的方面，需要在施工中对这4个方面进行加强组织计划与管理。

“桩基托换施工”及“盾构施工”这两个施工过

·144·

险综合评价模型[J].安全与环境学报, 2016, 16（4）：57–61.

[9] 谢全敏, 殷建强, 杨文东.基于AHP和GC–TOPSIS的山区桥型方案	比选[J].公路交通科技, 2019, 36（3）：102–108.

[10] 张志龙, 赵金鹏, 赵庚亮, 等.基于模糊层次分析法的岩溶区土压平衡盾构适应性评价[J].科学技术与工程, 2021, 21（32）：13933–13943.

[11] 赵长庆.盾构下穿既有建筑物桩基托换的风险管理研究[D].兰州：	兰州交通大学, 2017.

[12] 张楠.大直径空推法盾构隧道施工风险模糊综合评判[J].地下空间	与工程学报, 2022, 18（S1）：364–369.