专题论述 SURVEYING

软土地区盾构施工安全风险管控要点

韩锐锋
（中铁十九局集团轨道交通工程有限公司，北京 100000）

［摘要］地下工程施工场地有限、环境艰险，尤其是软土地区盾构施工安全风险高，管控不严易发生安全事故。为创建安全、高效、优质的软土盾构施工工程，本文以上海地铁14号线某区间段为例，分析了工程主要施工技术要点，从安全施工制度、盾构隧道施工、管片吊装、用电等方面总结了施工安全风险管控要点，同时阐述了盾构施工应急处置措施。采用科学先进的施工工艺方法，做好施工风险隐患排查管控与应急培训，不断提高施工安全文明管理水平，促进行业高质量发展。

［关键词］盾构施工；安全风险管控；应急处置；软土
［中图分类号］U455.43  ［文献标识码］B  ［文章编号］1001-554X（2024）02-0054-03

Key points of safety risk control of shield construction in soft soil area

HAN Rui-feng

安全稳定的环境是经济社会高质量发展的前提，施工安全是安全生产范畴之一［1］。聚焦危大工程管控、高处作业防护、地下工程施工、消防等重点风险隐患，持续加大施工安全生产监督检查力度，全面排查整治施工领域风险隐患［2］。进一步提升安全防范意识，奋力创建施工生产安全、工程质量优良、管理水平先进的施工队伍，落实安全技术交底和班前安全教育，落实应急救援保障，确保工程建设安全。强化监管措施，严格规范工程建设程序，着力增强检查的针对性和威慑力，从严从重查处建筑施工生产安全事故，把安全生产各项工作落到实处，坚决守住安全底线［3］。

2 主要施工技术要点

2.1 土压平衡施工法
区间盾构隧道开挖上、下一倍洞径范围内的地层主要由中粗砂、砾砂、圆砾、粉质粘土等组成。勘察期间，各勘探孔在勘察深度内均遇见地下水。盾构在长距离富含水砾砂地层及圆砾中的掘进施工，砾砂层渗透系数大，掘进控制难度较大，易出现螺旋机喷涌、地面沉降过大、管片错台、上浮等，刀具磨损较快，检查与更换困难，对地面沉降较难控制。为保证盾构处于良好运转状态，避免盾构因机械故障而造成停推，采用土压平衡施工法。

2.2 优选调整掘进参数

1 工程概况	将盾构推进的初始100m长度作为试验段，根

本文实例为上海地铁14号线某区间段，区间设计上行线起讫里程K8+867.250-K10+633.750，全长1770.5m；下行线起讫里程K8+867.250- K10+634.550，全长1771.3m。区间隧道为标准单洞单线圆形断面，覆土厚度11～38m。采用盾构法施工，盾构选型为土压平衡盾构。衬砌环由6块管片组成，衬砌外径为6.3m，内径为5.6m，管片环宽为1.2m。

据地面变形监测数据及盾构施工所采用的参数，不断优化调整，确定合理的施工参数，合理协调好出土、进料的工序衔接和配合。在地质条件相似的施工段施工时，控制盾构推进速度，保证每环施工进度大致均衡，防止因推进速度不均匀而

DOI:10.14189/j.cnki.cm1981.2024.02.003
［收稿日期］2023-09-05
［通讯地址］韩锐锋，浙江省宁波市鄞州区福明街道海晏北路中铁十九局项目部（宁波国际会展中心东南）

54 	建筑机械

2024/02总第576期

导致地表出现较大的差异沉降［4］。	3.4 用电安全要点

2.3 加强监测反馈
为确保盾构施工期间地下管线的安全和正常使用，在施工前结合掘进工况计算预测地层沉降量，控制变形在允许范围之内，强化施工过程监测反馈，必要时及时调整施工工序与工艺。对于受施工影响较大的重要构筑物及重要管线，施工前根据补充地质探测情况和现场情况对基底进行注浆加固，同时加强监测工作，根据监测数据信息反馈采取跟踪注浆调整沉降曲线的措施［5］。

施工现场建立安全用电责任制，根据《施工现场临时用电安全技术规范》进行管理。施工现场每天对工地用电状况进行检查，由持有合格操作证书的电工接拉电线及设备。配电箱供电线路应每周检查一次，发现问题及时处理。电箱须完整，门、铰链无缺损，铁箱外壳要接地，并由专人管理，设置警示标志，落实用电安全责任。

4 应急处置措施

2.4 既有管线保护	4.1 成立应急机构

除采用地表及周围建筑物的沉降控制措施外，根据管线情况，对沿线地下管线应充分协商并采取各方认可的保护措施。穿越地下管线和道路时尽量少做纠偏动作，必要时进行二次注浆以加固地

为有效应对地下盾构施工突发事故，防止事故的扩展，将事故损失降到最低点，最大限度地减少财产损失和社会影响，项目部成立以项目经理为组长，成员由综合办公室、工程部、质量监察部、

| 层 | ［6］。穿越揽军路高架桥、秦沈铁路桥和重要管 | 安全监察部、设备物资部、财务部、施工队长等有 |
| --- | --- | --- |

线时，在地面预先埋设好水花管。当沉降超过预警值时，启动应急预案，采取注浆加固措施，控制好地表沉降，从而保证建构筑物及管线的安全。

3 施工安全风险管控要点

3.1 严格执行安全施工制度
人员安全：施工前对人员进行安全相关培训，确认其已具有必要的安全知识。严禁在吊物下经过和站立，禁止在轨道行走，严格服从安全人员的指令。设备安全：电气设备应符合标准的接地装置，并配漏电保护。电焊机、氧气瓶等要按专门规定进行保管和操作。加强特殊工种的培训教育，确保持证上岗率达到100%。

3.2 盾构隧道施工安全要点
盾构掘进前，充分了解隧道前后100m工程及水文地质资料，据此结合实际工况制定安全施工方案，报监理审批，并按批准后的方案组织实施。盾构掘进过程中，注意观察仪表及监控电脑显示数据，及时发现并排除隐患。

3.3 管片吊装安全要点

关部门负责人组成的应急机构。

4.2 制定应急措施
根据区间盾构施工的实际特点，确定主要危险源：盾构吊装组装、垂直与水平运输系统、盾构始发、盾构穿越建构筑物、盾构接收。经有关单位专家讨论分析，确定在盾构施工过程中出现的突发事件、风险或紧急情况：洞门坍塌、流砂及坍塌，临近建构筑物倾斜、开裂，地面及地下管线沉隆或开裂，洞内溜车事故，盾构设备故障，触电及火灾事故。针对上述盾构施工安全制定以下应急措施：（1）洞门涌水、流砂及坍塌应急措施。

发生洞门涌水、流砂及坍塌时，立即停止盾构推进。如涌水很大，且呈压力喷射状时，启动降水井进行降压，并利用洞门预留的注浆孔先压注聚氨酯进行快速止水，止水后再压注双液浆封堵洞门。分析事故发生原因，制定相应的整改措施。（2）临近建筑物开裂、过大倾斜应急措施。

临近建筑物发生开裂、过大倾斜时，立即通知应急救援小组组织抢险。在隧道对应位置进行注浆，控制建筑物继续沉降，建筑物稳定时，即可停

| 起吊作业前，对门式起重机司机进行安全技 | 止注浆 | ［8］。对建筑物进行监测，及时分析反馈， |
| --- | --- | --- |

术培训。起吊管片必须检查吊带是否合格，夜间施工必须有足够的照明设施。若遇有暴雨、大风等气象，应暂停施工［7］。

尽量减少盾构施工造成的地面沉降，及时进行二次注浆，控制建筑物后期沉降。

（3）地面及地下管线沉隆或开裂应急措施。

CONSTRUCTION MACHINERY  55

专题论述 SURVEYING

若地面出现冒浆现象，用棉纱及木楔进行封堵，并调整盾构施工参数，防止土仓注入泡沫剂气压过大或盾构注浆压力过大造成的地面冒浆现象。控制土压力及出土量，稳定土仓土压。与道路交管

“119”火警电话，组织扑救火灾。火灾发生后，除及时报警外，救援小组要立即组织消防队员进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火，救人重于救火，先重点后一般”的灭火战术原则［9］。

| 部门、市政管线部门取得联系，对路面及地下管线沉隆或开裂情况作好妥善处理。 | 5 结束语 |
| --- | --- |

（4）洞内溜车应急措施。

一旦发生溜车事故，现场人员及时通知项目部领导，启动应急预案。对隧道运输轨道进行全面的安全检查，保证运输轨道安装精度。机修人员利用千斤顶将运输机车复位，并对运输机车进行全面检查，保证机车性能良好。对防溜车装置及隧道其它防溜车措施进行检查，保证防溜车装置及防溜车措施有效。分析事故发生原因，制定相应的整改

软土地区盾构施工安全风险隐患突出，做好施工安全风险管理是工程有序开展的前提。全面排查地下工程盾构施工安全隐患，加强技术安全保障与应急处置，严格落实各方责任，做到隐患闭环管理，确保施工安全形势持续稳定。下一步，应加强对洞门、地面建筑物、地下管线等部位的巡查，提高巡查频率，实时排查，掌握安全隐患，及时整改。严格落实值班值守制度，企业主要负责人、安

| 措施。 （5）盾构故障应急措施。 盾构出现故障时立即停机，并上报应急救援小组，组织抢修。组织盾构专业维修人员，通过主 | 全管理人员保持通讯畅通，确保及时发现险情并有效妥善处置，全力保障盾构施工安全。 ［参考文献］ |
| --- | --- |

机控制面板或监视器上的故障显示，严格按盾构维修手册上的规定维修。按照控制面板或监视器上的故障提示，更换相应故障处过滤器元件。维修液压系统故障时，先对液压系统进行减压，还要进行必要的防护。因盾构故障，停机时间较长时，根据地面监测情况进行必要的二次注浆来控制地层较大沉降。故障修复后，迅速恢复推进，并适当加大同步注浆量。对管片输送机性能、拼装机性能、走行轨道、吊装头质量进行全面检查，有故障或安全隐患时立即处理。

（6）触电应急措施。

发生触电事故后，现场人员应首先迅速拉闸断电，亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。事故发生后，立即通知应急救援小组。派电工对现场用电线路、配电箱及用电设备进行全面检查，消除用电的各种安全隐患，分析触电事故发生原因，制定相应的整改措施。

（7）火灾应急措施。

［1］段鑫，李致. 控制风险源的城市轨道交通施工安全管理研究［J］. 建筑机械，2022（10）：17-21.

［2］雍毅，张斌，罗求林，等. 富水灰岩复合地层盾构施工安全风险分析及应对措施［J］. 建筑机械，2023（06）：54-58+65.

［3］张恒. 复杂地质条件下地铁盾构施工要点分析［J］. 工程建设与设计，2023（16）：179-181.

［4］季想. 临近圆形顶管工作井吊装作业施工安全分析［J］. 建筑机械，2022（11）：98-101.

［5］侯建刚，张浩. 基于多参数融合的盾构法隧道施工安全状态预警方法研究［J］. 现代城市轨道交通，2023（08）：72-76.

［6］葛佳佳，董卫国，江苏洋，等. 新建城际铁路盾构小净距下穿既有地铁隧道沉降控制研究［J］. 城市轨道交通研究，2023，26（08）：48-55.

［7］李前国，陈超. 盾构机大质量构件吊装方案设计［J］. 建设机械技术与管理，2023，36（04）：31-34.

［8］吴刚. 超大直径土压平衡盾构针对性设计及风险应对措施［J］. 铁道建筑技术，2023（08）：70-74.

［9］彭涌泉，肖新华. 地铁隧道盾构施工安全风险因素及控制措施［J］. 科技与创新，2023（08）：124-126.

| 火灾现场人员第一时间通知应急救援小组。 救援小组根据现场实际情况判断是否需要拨打 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 56 | 建筑机械 |  |