专业学位硕士学位论文

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

Research on Risk Management of Shield Tunneling in S City

Metro Construction

作者姓名：聂仁杰

学科、专业：工程管理

学号：      41811741

指导教师：夏昊翔

完成日期：   2020 年12 月6 日

大连理工大学

Dalian University of Technology

大连理工大学专业学位硕士学位论文

摘要

近年来，我国经济快速发展，城市人口逐年递增，城市交通压力逐年增加，为了缓解广大市民出行压力，越来越多的城市开始进行城市轨道交通建设，盾构技术作为地铁区间隧道主要施工方法也得到了迅猛发展。由于地铁盾构法隧道工程具有规模庞大、技术复杂、工序相互交叉、投资金额大、事故发生的后果严重且影响大的特点，特别是近年来我国地铁施工安全事故时有发生，施工风险逐渐成为地铁建设工程中的焦点问题。所以，研究地铁盾构法隧道施工安全风险管理是非常重要的。

首先，本文在查阅的大量文献资料的基础上，总结发现S 市地铁虽然建设起步较早、建设规模较大，但安全事故时有发生，究其原因发现盾构法隧道风险管理仍然存在不足，为了盾构施工风险确定本文研究内容。其次，在总结大量盾构法隧道施工事故的基础上，根据盾构法隧道施工工艺的特点，利用工作分解法（WBS）将隧道施工过程分解为的施工准备阶段、盾构机组装阶段、盾构始发阶段、盾构掘进阶段、盾构接收阶段、盾构拆卸吊出阶段、六个施工阶段，并利用风险分解结构法（RBS）将施工风险分为人、机、料、法、环五个方面，采用WBS-RBS 分析方法对盾构法施工安全风险因素进行了识别，形成了S 市地铁盾构风险识别清单。再次，本文针对识别出的地铁盾构法隧道施工风险事件及风险因素，建立了盾构施工风险评价模型，利用层次分析法确定风险因素权重，利用模糊综合评价法确定风险事件的概率等级与损失程度。并根据相关规范中的准则确定盾构施工风险等级。最后，根据盾构施工风险等级与接受度原则，从管理措施、组织措施、经济措施、技术措施四个方面对Ⅰ级与Ⅱ级风险事件提出控制风险解决措施，其中对降低人员因素产生的风险采取管理措施与组织措施，对于降低风险事件损失程度采取经济措施，对于规避技术方面的风险因素采取技术措施进行控制。

关键词：风险管理；风险识别；风险评价；风险管控；盾构法隧道

- I -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

Research on Risk Management of Shield Tunneling in S City Metro Construction

Abstract

In recent years, China's economy has developed rapidly and the urban population has increased annually. In order to relieve the pressure of citizens' travel, more and more cities have begun to construct urban rail transit. Shield technology, as the main construction method of subway section tunnels, has also developed rapidly. Due to the characteristics of large scale, complex technology, cross-cutting procedures, large investment amount, serious consequences of accidents and great influence of subway shield tunnel engineering, especially in recent years, subway construction safety accidents have occurred from time to time in our country, and construction risk management has received more and more attention. Therefore, it is very important to study the safety risk management of subway shield tunnel construction.

First of all, on the basis of consulting a large number of literature materials, this paper summarized and found that although the subway construction in S city started early and the construction scale was large, safety accidents occurred from time to time. The reason was that there were still deficiencies in the risk management of shield tunnel. The research content of this paper was determined for the risk of shield construction.Secondly, on the basis of summarizing a large number of shield tunnel construction accidents and according to the characteristics of shield tunnel construction technology, the work breakdown structure (WBS) is used to decompose the tunnel construction process into six construction stages: construction preparation stage, shield machine assembly stage, shield starting stage, shield tunneling stage,

shield receiving stage, shield disassembly and lifting stage. What’s more, the risk breakdown structure (RBS) is used to divide the construction risk into three aspects: environmental risk, technical risk and management risk. WBS-RBS analysis method is used to identify the safety risk factors of shield construction.Thirdly, according to the identified risk events and risk factors of subway shield tunnel construction, the risk assessment model of shield construction was established, and the weight of risk factors was determined by Analytic Hierarchy Process (AHP), and the Fuzzy Comprehensive Evaluation Method was used to determine the probability grade and loss degree of risk events, as well as the risk grade of shield construction was determined according to the criteria in the relevant codes. Finally, according to the risk grade and acceptance principle of shield construction, the risk control measures for level I and II risk events were put forward from four aspects: management measures, organizational measures, economic measures and technical measures. Among them, management measures and

- II -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

organizational measures were taken to reduce the risks caused by personnel factors, economic measures were taken to reduce the loss degree of risk events, and technical measures were taken to avoid technical risk factors.

Key Words：Risk management; Risk Indentification; Risk Assessment; Risk response;

Shield tunnel.

- III -

目录

1 绪论 ......................................................................................................... 1 1.1 研究领域 ........................................................................................... 1 1.2 选题背景 ........................................................................................... 1 1.3 国内外相关研究概况及发展趋势 .................................................. 2 1.3.1 国外研究成果 ............................................................................. 2 1.3.2 国内研究成果 ............................................................................. 3 1.4 研究内容和方法 ............................................................................... 5 1.4.1 研究内容 ..................................................................................... 5 1.4.2 研究方法 ..................................................................................... 6 1.4.3 技术路线 ..................................................................................... 6 2 项目风险管理相关理论 ........................................................................ 8 2.1 项目风险管理理论概述................................................................... 8 2.1.1 项目风险内容 ............................................................................. 8 2.1.2 项目风险管理定义 ..................................................................... 8 2.2 项目风险管理主要环节................................................................... 8 2.2.1 风险识别 ..................................................................................... 8 2.2.2 风险估计与评价 ....................................................................... 11 2.2.3 风险管控 ................................................................................... 13 3 地铁盾构法隧道施工风险识别 .......................................................... 14 3.1 盾构法地铁隧道施工概述 ............................................................ 14 3.1.1 S 市盾构法隧道施工地质特点 ................................................ 14 3.1.2 盾构法隧道施工事故统计 ....................................................... 15 3.2 盾构法地铁隧道风险识别方法及流程 ........................................ 17 3.2.1 盾构法隧道施工工作分解结构(WBS) ................................... 17 3.2.2 盾构法隧道施工风险分解结构(RBS) .................................... 19 3.2.3 WBS-RBS 法原理简介 ............................................................ 19 3.2.4 盾构法隧道施工风险识别矩阵 ............................................... 20 3.3 盾构法隧道施工风险清单 ............................................................ 20 4 盾构法隧道施工风险评价 .................................................................. 24 4.1 盾构法隧道施工风险评价标准 .................................................... 24 4.1.1 风险可能性等级标准 ............................................................... 24 4.1.2 风险损失等级标准 ................................................................... 24 4.1.3 风险等级标准 ........................................................................... 25 4.1.4 风险接受准则 ........................................................................... 26

4.2 盾构法隧道施工风险评价 ............................................................ 27 4.2.1 构建风险评价指标体系 ........................................................... 27 4.2.2 盾构法风险因素权重 ............................................................... 30 4.2.3 层次分析法过程及结果 ........................................................... 31 4.2.4 风险模糊综合评价法概述 ....................................................... 35 4.2.5 风险模糊综合评价过程及结果 ............................................... 36 5 盾构法隧道施工风险管控措施 .......................................................... 41 5.1 管理措施 ......................................................................................... 41 5.1.1 学习相关法律及规范 ............................................................... 41 5.1.2 制定完善各项安全生产规章制度 ........................................... 41 5.1.3 加强现场安全教育宣传工作 ................................................... 42 5.1.4 建立安全生产检查制度 ........................................................... 42 5.2 组织措施 ......................................................................................... 42 5.2.1 建立安全生产管理组织机构 ................................................... 42 5.2.2 盾构施工项目部人员安全生产责任....................................... 43 5.3 经济措施 ......................................................................................... 45 5.3.1 提高项目安措费 ....................................................................... 45 5.3.2 使用工程保险 ........................................................................... 45 5.4 技术措施 ......................................................................................... 45 5.4.1 盾构施工准备阶段 ................................................................... 45 5.4.2 盾构机组装阶段风险 ............................................................... 46 5.4.3 盾构机始发、接收阶段 ........................................................... 47 5.4.4 盾构掘进阶段风险 ................................................................... 48结论 ........................................................................................................... 50参考文献 ................................................................................................... 51附录A 调查表一 ..................................................................................... 53附录B 调查表二 ..................................................................................... 60附录C 各指标层权重计算过程 ............................................................. 63附录D 风险水平模糊综合评价 ............................................................ 81

大连理工大学专业学位硕士学位论文

1  绪论

1.1  研究领域

目前，我国的城市轨道的交通建设运营规模正在逐年增加，据中国城市轨道交通协会2020 年中统计数据显示，截至2019 年年底，中国大陆地区（不含港澳台）共有40 个城市开通城市轨道交通运营线路208 条，运营总长度6736.2 公里，在多种城市轨道交通种类中地铁占比较高，约为76.9%。在建城市轨道交通项目总规模为6902.5 公里，其中地下线5632.8 公里，占比81.6，建设城市地铁工程能够方便市民出行并给当地经济增长提供保障，但在建设过程中需要大量资金投入。从目前来看，国内主流城市的地铁平均造价基本在5 亿元/公里以上，每条线路投资一般不少于100 亿元，并且目前在规划地铁工程规模高达上千亿。

在地铁建设的过程中，随着施工机械化程度的提高，越来越多区间隧道施工使用盾构作为主要施工方法。盾构施工法简称盾构法，主要应用于暗挖隧道工程。在掘进过程中，盾构机通过盾体和管片结构支承隧道土体，利用盾构机刀盘对前方土体进行挖掘，通过出皮带机将渣土输送到渣土车中，再由电瓶车将渣土车拖至隧道外，利用千斤顶顶推盾构机进行前进，并通过拼装预制管片和同步注浆形成隧道结构。

地铁工程中隧道区间占比高，与其他工程相比具有极强的隐蔽性，施工过程复杂，外界影响因素多等特点，在工程设计、施工建造和决策过程中常常遇到较多难题和阻碍。尤其是在城市建筑物密集地区或周围地质条件复杂的地带，隧道施工涉及到穿越地下管线、铁路、桥梁、房屋等，如果决策考虑不周，在其规划、设计、施工中均会对周边环境乃至社会带来重大影响。因此对于地铁集团公司，如何在工程管理的过程中预防和避免地铁盾构法隧道施工带来的风险，成了一个可以深入研究的课题。

1.2  选题背景

S 市地铁在东北地区起步较早，2005 年开始建设一号线，随后建成2 号线、2 号线北延线、9 号线、10 号线，已运营线路里程总计114 公里，共设85 座地下车站。2015年，在2008 年线网的基础上对现有线网规划进行了优化和完善，修编了《S 市快速轨道交通线网规划》，纳入到《S 市城市总体规划（2010～2020 年）》。我市第三轮建设规划于2018 年底获国家发改委批复，由地铁1 号线东延、2 号线南延、3 号线一期和6 号线一期4 条线路组成，总长103.68 公里，规划总投资700 亿元，预计实际投资515 亿元。修编后的线网规划由“四横、五纵、两L、两弦”13 条线组成，线网总长为610 公

- 1 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

里。在地铁建设及规划中，盾构法隧道所占比重逐渐提高，但是盾构法施工过程中仍然存在诸多隐患，可能导致安全质量事故分发生。

（1） 盾构法隧道施工风险对外界的影响 
	在S 市地铁建设过程中，已经使用盾构法穿越了多处民用住宅、铁路、地铁既有线、重要管线、桥梁、河流。但是，随着城市地铁建设规模不断增加，新建线路势必要穿越环境比较复杂的老城区。在盾构法隧道施工过程中，会给现有地上建（构）筑物带来一定风险，包括建筑物结构下沉、倾斜、开裂，甚至造成结构体系失稳，给老城区人民财产带来损失。

（2）盾构法隧道施工风险对工程本身的影响 
由于盾构法隧道施工具有以下特点： 
①盾构外径大于管片外径，一旦始发无法后退； 
②盾构机既具有掘进功能同时也是隧道支护的一部分，一旦出现较大故障无法在	隧道内维修； 
③盾构机隧道一般较长，出现事故人员较难撤退； 
④盾构隧道贯通与否一般关系着整条线路的洞通时间。

由于盾构施工具有以上特点，一旦盾构施工过程中出现安全事故，将会给本工程较大损失的同时会较大的推迟整条线路的贯通时间。

为了避免事故的发生，降低施工质量安全风险，创建盾构法施工风险管理体系是地铁建设工程管理中必不可少的部分，并需要进一步完善。本文基于S 市地铁盾构法隧道施工管理现状，结合国家、地方相关法律及规范，以地铁建设方的角度对风险管理进行研究，并为集团工程建设的管理决策提供依据。一方面，对盾构法隧道施工风险展开分析，了解风险形成过程以及风险致因，更加全面的估计风险后果带来的损失，从而有针对性的提出解决策略。另一方面，以建设方的立场实施工程风险管理，进一步提高建设方安全生产管理水平，尽量提前减少风险致因，避免发生风险事故。

1.3  国内外相关研究概况及发展趋势

1.3.1  国外研究成果

Einstein 教授是隧道工程风险分析的先驱者。他于 1976 年开始，在20 年间坚持研究隧道工程的风险分析方法，并将其研究成果做出了系统性阐述。其主要成果是在工程水位地质和隧道施工内外部环境条件不确定的基础上，指出了在隧道工程施工中采用风险管理可以有效地降低工程造价[1-3] 。

- 2 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

Reilly 在总结了大量的隧道工程施工经验后，指出风险管理与风险分担应该贯穿整个隧道工程管理过程中，他将隧道工程建设风险归为四类，包括：经济损失、工期延误、人员伤亡、增加造价[4]。

Stukr 经过大量研究，创建了地铁工程风险分析与决策系统，该系统将概率和统计方法作为风险分析的工具，并形成了行之有效的隧道工程就决策流程与风险分析方法[5]。

Richards 通过研究，提出了风险矩阵方法用于评估复杂地下隧道工程是较为合适的方法，风险矩阵方法是将风险事件的发生可能性与风险事件损失程度分别进行统计，然后将其结果列成可能性与损失程度的矩阵，通过建立风险可接受度准则，将风险矩阵中的风险划分为可接受、 应通过有效措施降低风险、不可接受风险三种结果。

Borland 通过分析大量的实际工程经验、风险评价经验，总结出一套比较完善的方法流程，用以评价隧道工程对其周边建筑物、道路、管线等环境的影响程度。并以伦敦地铁为例，分析了工程影响并提出相应的解决措施[6]。

Smith 通过研究调查亚洲内各国地铁的的工程建设情况与风险情况，提出了一种新的风险分析方法—综合风险评价体系（IMS）。该体系包含了15 个风险种类与33 个风险类型，用于确定地下铁路建设工程的整体风险等级[7]。

Hasselt 与Msnel 通过研究阿姆斯特丹的地铁工程实例，建立了可以同时考虑经济指标、质量指标和工期指标的风险管理模型，用于研究该项目的设计风险与施工风险。该模型可以对复杂的地下隧道工程的各阶段、各指标进行掌控，并在防范施工风险的问题上提出具有可实施性的工程决策[8]。

Woude 以Betuwerout 对盾构隧道施工实例进行大量研究，仔细分析了设计阶段的风险和其会对工程造成的影响，建议将风险管理的重点前移，将设计风险分析和施工监测控制作为风险管理重点，并明确了工程参建各方的主要工作人员职责[9]。

日本的佐藤久等分析了大量隧道施工工程安全质量事故原因，并以盾构法隧道、矿山法隧道、顶管法隧道施工安全事故进行分类归纳。为后续的研究奠定了数据基础[10]。

Mammino 和Tonon 等学者使用随机理论和模糊数学原理对隧道工程施工中的风险进行了分析[11]。

1.3.2  国内研究成果

周红波对上海地铁7 号线工程进行研究，通过静态风险识别的方法对地铁盾构隧道工程进行了风险分析。并在此基础上，结合多年本地盾构掘进经验、施工数据以及相关理论知识，对一些盾构隧道可能出现的风险提出了有针对性性的风险管控措施[12]。

- 3 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

龚志群使用工作分解—风险分解法对地铁盾构隧道施工风险进行了风险辨识，并在上海地铁隧道施工过程中对其进行验证[13]。

刘仁辉等通过分析近十年来盾构施工安全事故，并对其进行归纳总结，建立了盾构施工安全风险初始指标，并指出风险评价指标体系的重要性。通过哈尔滨地铁工程对风险评价问题进行了验证[14]。

袁勇在对盾构隧道建造和使用过程中的防水工作可能存在的风险因素进行了分析，结合实际工程，采用风险模糊评价法对复杂、不确定的问题进行分析处理，将模糊问题转化为定量问题进行研究[15]。

余宏亮提出应以地铁工程设计施工图纸为依据，通过计算机自动识别对专家经验和相关法规、规范转化为结构化风险识别知识，从而建立计算机风险自动识别系统，对缺乏具有风险识别能力专业人员的地区进行风险识别与风险控制[16]。

黄宏伟等在研究地铁建设施工风险管理的过程中，指出地下工程的风险较多。其通过研究风险管理的主要问题，通过创建风险数据库、编写风险接受准则，最终确立风险分析管理模型，从而开发了风险管理软件[17]。

姚浩等对软土地层的隧道工程进行了研究，认为在施工过程中存在的复杂性、不确定性因素较多，指出在分析此类问题中使用模糊综合评价法较为合适，该方法通过确定风险事件与风险因素的隶属程度，利用模糊数学计算风险可能性与风险损失得出风险水平[18]。

胡志平在建立了隧道管片的结构受力模型，并分析了影响结构稳定的风险因素，编制了隧道结构有限元分析软件，并通过实例进行研究及验证[19]。

姚浩基于层次分析法来给出各风险因素的权重值，并通过使用梯形隶属函数来计算各风险因素的隶属度，最后将对风险因素通过分析得到的权重值与隶属度实行模糊运算，便可得出盾构隧道施工的总体风险水平。该方法在实际工程中得到了很好的应用[20]。

竺维彬等基于实际工程，统计分析了广州地铁盾构施工中的主要风险源和典型事故，同时建立了多种风险分析模型来进行分析，由此给广州的地铁建设风险管理提供了很多有价值的参考[21]。

李小浩，宋永发基于事故发生的原因建立了针对地铁施工安全的风险评价体系，并由此建立了用于地铁施工安全的 CIM 风险评估模型。2007 年，我国建设部发布了《地铁及地下工程建设风险管理指南》，其中指出对地铁陈帆，谢洪涛在对地铁施工安全进行风险评估时，提出了基于 RBF 神经网络和粗糙集的模型，该模型通过对地铁施工时的安全状态进行识别，从而使地铁施工的相关安全技术得到针对性的完善[22]。

- 4 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

钟威等基于武汉地铁2 号线存在不良水文地质条件的特点，对对该工程进行了风险识别，并通过R=P×C 的方法计算出识别出的风险事件的风险等级[23]。

张姗磊在对北京某地铁盾构隧道下穿既有建筑物工程进行风险评价时，运用数值分析法来对该工程的施工对既有建筑产生的影响进行了重点研究[24]。

王梦恕院士基于厦门海底隧道在设计和施工阶段可能存在的风险展开了一系列的研究，提出了有针对性的风险控制和规避措施。 崔玖江，崔晓青对盾构法、明挖法和浅埋暗挖法三种修建地铁的工法在穿越地下管线时应注意的问题展开了分析讨论，并给出了相应的风险规避措施[25]。

张维等针对不同类型的风险都考虑了相应的预防措施和事故处理措施。这是在掘进前对风险进行预测和对处理措施进行拟定，由此可以降低掘进中事故的发生率[26]。

许景昭在进行地铁盾构隧道施工风险的分析研究时，针对北京的地质特点，分别考虑了施工工艺、机械设备和对周围环境影响这三方面的内容[27]。

易觉以广州地铁工程为例，深入研究了如何消除风险源及有效的防范风险来保证盾构隧道工的安全施工[28]。

1.4  研究内容和方法

1.4.1  研究内容

S 市地铁为了降低施工风险，减少工程事故，在总结以往的施工经验基础上，编写了《地铁工程建设安全风险管理办法》，强化S 市地铁工程建设安全风险技术管理的过程控制，对建设过程中干涉及的咨询、勘察、设计、监理、施工等环节进行风险管控。

但是，对于专业性较强的盾构法施工风险管理还未完善，主要存在以下为问题： 	（1） 在风险识别方面，盾构施工风险分析不够完善。仅分析了施工过程中盾构机选型、端头加固、接近隧道施工、地下水控制四个方面的常见风险因素及风险事件。此外，未对风险事件诱因进行分析，难以进行风险管控。

（2） 在风险估计及评价方面仅确定了风险分级标准，未对盾构风险进行分级。

（3） 在风险处置方面，根据风险等级统一设置风险处理原则，并未针对不同风险确定风险管控方式。

针对以上问题，本文将按照工程项目风险管理的基本流程对盾构法隧道风险管理进行研究。根据风险管理的基本理论，首先需进行盾构施工风险识别，本文将在盾构法施工安全事故统计结果的基础上，结合实际工作经验与现有事故原因调查，使用工作分解和风险分解相结合的WBS-RBS 分析方法对盾构法施工安全风险事件及其风险因素进行

- 5 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

识别，通过风险矩阵对风险事件和风险因素进行判别，从而形成安全风险清单。其次文将选取合适的风险评价方法，结合规范中规定的风险评价指标，对各项风险因素进行分级归纳。最后，针对无Ⅰ、Ⅱ级风险提出应对措施，降低风险事件的发生概率与损失。

1.4.2	研究方法

本文将针对地铁区间隧道工程中使用较多的盾构法施工进行风险管理研究，主要为对S 市地铁盾构法隧道施工进行风险识别、风险估计评价、制定风险处理措施。主要采用采用定性分析与定量分析结合的方法开展研究 
	① 模糊综合分析法 
	由于地铁区间盾构法隧道施工安全风险因素与风险事件存在难以定量分析的特点，为了将定性问题量化，本文将基于模糊数学的理论对上述定性问题转化为定量问题，以减少主观因素对风险评价带来的影响。

② 风险矩阵法 
	为了确定风险等级，风险矩阵法综合考虑风险因素的发生概率和风险损失程度，通常用 R=P×C 表示，其中 R 表示某项风险因素的风险水平，P 表示风险发生可能性大小，C 表示风险发生后对地铁工程建设带来的损失程度。

③ 专家调查法 
	专家调查法是专家根据自身大量工程实际经验，对工程中定性问题进行定量分析。本次调查计划邀请多年参与 S 市盾构隧道工程建设的资深专家，对风险评价中的风险概率及风险损失进行评分。

1.4.3  技术路线

结合S 市地铁4 号线一期工程，展开地铁盾构法隧道工程的风险评价及控制研究。首先阐述风险管理的基本理论与研究方法，讨论分析地铁建设过程中盾构法隧道工程事故发生机理，相结定性与定量的方法指定风险评价模型，并根据评价结果提出有针对性的处理措施。技术路线如图1 所示。

- 6 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 绪论 | 行业及企业概况 | 研究背景 | 国内外研究成果 | 提出问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盾构法施工介绍 |  |  |

工程项目风险管理

| 地铁盾构法隧道施 工风险管理理论 | 盾构施工技术研究 |
| --- | --- |

盾构事故原因分析

风险识别流程

| 地铁盾构法隧道施 工风险识别 | 风险识别方法 |
| --- | --- |

建立风险清单

风险评价指标

| 地铁盾构法隧道施 工风险估计与评价 | 风险评价方法 |
| --- | --- |

建立风险分级清单

管理措施

| 提诶盾构法隧道施 工风险管控措施 | 组织措施 经济措施 |
| --- | --- |

技术措施

图1.1  技术路线 
Fig. 1.1  Diagram of Technical Route

- 7 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

2  项目风险管理相关理论

2.1  项目风险管理理论概述

风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致包含了两方面内容，一是意味着出现了损失或未实现预期的目标，二是指出现损失的可能性。风险管理最早起源于一战后的德国，德国人以控制偶然损失为目的，较早建立了风险管理系统理论。1960 年以后，风险管理逐渐成为一门专业化系统科学，主要用于处理由潜在可能发生的事件而带来的不良影响。在此之后，项目风险管理越来越多的被应用于各领域，世界各国均开始重视项目管理学科体系研究，建立项目管理知识体系（PMBOK）。

2.1.1  项目风险内容

项目风险是指由于项目所处环境和条件的不确定性和项目相关利益主体主观上不能准确预见或控制影响因素，从而使项目结果与期望产生背离，并造成项目损失的可能性[29]。项目风险具有的三要素为风险事件、概率、损失。项目风险的根源在于信息的不完备性，从客观上讲是项目的环境与条件发生了意想不到的变化，从主观上讲是项目成员对项目发展与变化的认识不足，从而在应对决策向出现问题。

2.1.2  项目风险管理定义

项目风险管理是指项目管理组织对项目可能遇到的风险进行识别、估计、评价、应对的过程，是以科学的管理方法实现最大安全保障的实践活动的总称[30]。其目标为控制与处理项目风险，防止和减少损失，减轻消除风险的不利影响，以最低成本取得对项目保障的满意成果，保障项目的顺利进行。项目风险管理的主体是项目管理组织，特别是项目负责人。

2.2  项目风险管理主要环节

项目风险管理是以调查研究为基础，其主要环节由风险识别、估计、评价、应付等环节组成，通过计划、组织、协调控制等过程，综合、合理的运用各种科学方法对风险进行识别、估计和评价，提出应对办法，妥善地处理风险事件造成的不利后果。本文将按照风险管理的主要环节对盾构隧道施工风险管理进行论述。

2.2.1  风险识别

风险识别是确定何种风险可能影响项目，项目风险负责人通过分析风险因素、风险事件、风险征兆并确定风险发生条件，将项目风险特点、风险事故影响情况整理成文档。

- 8 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

在识别风险前需要确定风险规划、不确定性、知识、顾虑等问题，通过识别确定风险来源、找出风险征兆、划分风险类别。

（1）风险识别的依据 
	在工程项目风险识别的过程中，由于工程项目规模较大，工序繁多，且不同项目之间外界条件与自身情况具有不同，因此项目风险识别前需要对工程自身进行详细的工作分解并收集大量历史资料。

①工程项目工作分解（WBS） 
	工作分解结构就是把较为复杂的项目逐一分解为多层的工作，直到每个工序具体、明确[31]。工程项目分解是采用工作分解结构的原理，利用枚举法将一个项目工作由总至分的进行逐层分解。采用工作分解结构（WBS）把盾构施工工程按照其内在的工序进行逐层分，它能将盾构法地铁隧道施工过程分解到具有相对独立性性、单一性、易于剖析的工作单元，并使每个工序在盾构施工过程中的位置与相互关系一目了然。工作分解的基本流程如下图：

| 得到工程概况 | 确定分解方式 | 分解工作 | 画出WBS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 层次图 |

图2.1  工作分解流程图 
Fig. 2.1  Diagram of Work Breakdown Strructure

② 资料的收集 
	工程项目风险识别依据是工程风险因素及风险事件的因果关系，由于工程项目本身具有独特性，其风险因素与事件的内在关系需要借助大量以往类似工程的经验加以判断。因此，在风险识别前，需要收集大量的工程相关资料。

首先需要收集工程自身的信息，包括工程概况、工程地质水文情况、周边建筑物调查报告、地下管线调查报告、雷达探测报告、工程图纸、工程合同等信息。其次，还要收集工程外界情况，包括现行法律法规、行业规范、市场价格、工程主管部门相关管理制度等资料。最后，根据工程自身情况，收集并整理类似工程的施工经验，分析相似工程施工安全事故的因果关系，并将分析结果作为风险分析过程的基础。

（2）风险识别的过程 
	风险识别的过程在风险识别依据已经齐备的基础上，对风险因素和风险事件的关系进行判别的过程，一般过程如下：

- 9 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 明确风险识别 目标 估计项目风险 形式 | 确定人员与分 工 收集资料 |
| --- | --- |

| 工程项目 工作分解 | 工程项目 风险分解 |
| --- | --- |

| 形成风险矩阵 | 是否存在 | 是 | 形成风险清单 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风险 |  |  |

否

删除该项

图2.2  风险识别流程图 
Fig. 2.2  Diagram of Risk Identification Flow

（3）风险识别的方法 
	为了使风险识别过程尽可能的详细全面，常常用到一下集中风险识别技术与工具： 	①检查表 
	检查表是风险管理过程中常常用来梳理数据的工具[32]。在识别的过程中，通过列表枚举出项目潜在风险事件，通过检查判别是否存在检查表中所含或相近的风险。检查表通常包含的内容有：项目成败的因素、项目其他方面规划的结果、项目产品或服务的说明书、项目组成员的技能、项目可用的资源等等。

②图解法

- 10 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

流程图可以直观的反映出项目的工作流程，同时可以反映出项目各部门以及各项工作之间的联系。项目流程图包括：项目系统流程图、项目实施流程图、项目作业流程图等多种形式[34]。

因果分析图通过查找项目风险事件的原因，并将内在因素以图的形式表达出来，由于其形状酷似鱼骨，也叫鱼骨图。

事故树分析法是通过树状图画出事件因素的主要成分和次要成分，并以此来分析风险发生的过程。

③头脑风暴法 
	头脑风暴是通过一次或者多次会议，使参加风险识别的人员尽可能的发言，互相启发，整理出大量意见的过程。

④ 情景分析法 
	情景分析法就是通过相关数据分析结果，对项目的每个环节进行详细的计划和分析，从而发现风险可能存在的时间与空间情况的一种风险识别方法。

⑤德尔菲法 
	德尔菲法是一种反馈匿名函询法。其作法是匿名征得专家对相关问题的意见后，将结果进行归纳统计、寻找规律，并将结果匿名反馈给相关专家，循环多次征求意见直至形成稳定完善的意见。

⑥SWOT 分析法 
	SWOT 即英文Strength(优势)、Weakness(劣势)、0pportunity(机遇)和Threat(挑战)的简写。SWOT 分析法是一种环境分析方法，其基准点是基于对企业自身特点的分析，通过对企业内部环境的优劣势判断，并对企业外部身处的环境进行准确识别，明确企业外部的机会和威胁，继而给出企业发展的战略和策略。

2.2.2  风险估计与评价

风险估计是指在风险识别后，通过对项目所有不确定性和风险要素全面系统地评估风险发生的概率，以及风险发生给项目带来的影响，其目的是预测风险事件可能发生的工作环节与地点，并对风险事件发生的概率与风险损失程度进行估计与评价。在风险估计前需要对风险项目整体进行充分了解，并确定风险可能性与损失程度指标，采取恰当的风险评估工具对风险进行初步判断的过程。

风险评价是在风险识别结果的基础上，进一步对风险可能性与损失程度进行综合分析，并建立合适的规则进行评价，通过全面详细地分析风险组成因素，利用合适的评价方法与工具进行分析，从而对项目风险的影响程度进行分级排序的过程。

- 11 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

（1）风险估计与评价的过程 
	风险评价过程是基于项目目标和评价标准，通过系统分析风险识别和估计的结果，得出项目风险事件与风险因素的内在联系，从而对项目风险水平与等级进行评价，其流程如图2.3。

| 系统研究项目 | 确定风险评价 | 确定项目整体 | 挖掘因素间因 | 作出综合评价, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 果联系并确定 | 确定风险状态 |
| 风险背景信息 | 基准 | 风险水平 |  |  |
|  |  |  | 关键因素 | 及策略 |

图2.3  风险评价流程图 
Fig. 2.3  Diagram of Risk Assessment Flow

（2）风险估计与评价的方法 
	① 主观评分法 
	主观评分法是通过调查问卷将专家的经验转化为数值模型，将风险相对程度用数字直观地表示出来，通常使用0-10 之间的数字进行标记：0 代表风险可以忽略，10 代表风险程度最大，之后将风险数值进行统计梳理，再对整体风险和局部风险进行判断和排序。

② 决策树法 
	决策树法，适用于描述项目风险评价问题，由于其利用了树枝形状的图象模型来表达，故被称作决策树法。决策树法可以直观的进行项目风险评价，其评价准则包括收益期望值、效用期望值或其他指标值。

③ 层次分析法 
	层次分析法（APH 法），是20 世纪70 年代美国学者T．L．Saaty 提出的，其在经济学、管理学中被广泛应用。层次分析法可以在主观评分法的基础上，将风险程度进行排序，使得各个风险大小得以区分。

④ 模糊风险综合评价 
	模糊综合评价法的通常做法是：全面考虑各个风险因素的影响程度，利用数学模型为各因素的重要性配置权重，从而计算出风险的可能性程度，其中可能性程度值最高的确定为风险水平的最终值。

⑤ 整合概率法 
整合概率法是指在考虑各种风险情况下评价出项目整体处于某种风险状态的概率。

- 12 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

2.2.3  风险管控

风险管控是根据风险评价结果，提出针对行的处置意见与办法，其目的是为了减少风险发生的可能性与风险发生后的损失。风险管控的策略一般有以下几种： 
	（1）减轻风险 
	减轻风险，是指采取合理有效的方式将风险可能性与风险损失降低，直到可以接受，这种方式的效果极大地依赖于风险是否已知。对于已知风险，项目风险管理者能够事先采取措施进行管控，管控手段主要以使用现有资源降低风险发生的概率、减轻风险损失程度。对于未知风险，这种管理手段很难收到理想效果，有必要采用其他方法。

（2）预防风险 
	预防风险是在梳理风险发生原因的基础上，针对其原因控制和应对项目活动中的风险事件，其应对方式通常分为有形与无形两种，在工程领域，有形方式常指采用工程专业领域的技术措施消除由物质产生的风险事件，无形方式通常包括教育法与程序法。

（3）转移风险 
	转移风险是将风险转移至参与该项目的其他人或其他机构，所以又叫合伙分担风险。风险转移不以降低风险发生可能性与风险损失为目的，而是借助合同和协议，在风险事故实际发生后能够将大部分风险损失转移至能够负担或把控项目风险的个人或机构。

（4）回避风险 
	回避风险是指项目风险发生概率高、发生后损失程度严重，又无其他良好策略来减轻，采用直接终止项目或重新制定项目策划方案，从根本上消除风险或改变风险产生的环境,或者是保护项目的目标不受风险的影响，主要适合某种风险发生概率和损失程度相当大或风险处理成本超过项目收益的情况。

（5）接受风险 
	接受风险是主要适用于风险事件必然发生但损失可以忽略，或风险处理措施所需资源与风险损失资源相当时无法抉择的情况。此时，接收风险意味着主动选择承担风险后果。

（6）储备措施 
	储备措施是在了解项目风险发生规律及其原因后，在项目实施前预先制定应急处置方案，如果出现项目风险事件，可以及时启动预案并采取应急措施。在工程中，储备措施主要包括应急方案的编制、应急物资的储备。

- 13 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

3  地铁盾构法隧道施工风险识别

本章介绍了隧道法隧道施工风险识别的流程和方法。利用WBS-RBS 风险识别矩阵对盾构法隧道进行工作分解和风险分解，并在此基础上分析风险源、风险事件与风险征兆，形成风险来源列表，为盾构风险估计提供依据。

3.1  盾构法地铁隧道施工概述

由于城市功能大多都集中于市中心，地面上的空间有限，多数城市都已经开始将地下空间的开发利用作为扩充城市中心空间、缓解城市拥堵的重要手段。因此，市内地下空间的建设过程难免与保障城市正常使用功能之间产生日趋激烈的冲突。为了解决这个问题，多数城市在地下工程施工的过程中开始使用具有沉降控制好、施工噪音低的盾构隧道施工技术。现今，在城市轨道交通工程、城市市政工程等地下隧道工程中都已广泛的运用了盾构法。据统计，日本每年使用盾构法施工的隧道接近300km。在我国，北京已积累了较多的盾构隧道施工经验，而上海、深圳、广州、武汉、大连、沈阳、杭州、洛阳等大多城市的地铁隧道，都使用盾构法进行施工。

3.1.1  S 市盾构法隧道施工地质特点

S 市属北温带半湿润的季风性气候，同时受海洋、大陆性气候控制。其特征是冬季漫长寒冷，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，春秋季短，冬夏季长。气候分区为寒冷地区。从搜集到的以往历年气象资料看：每年11 月中旬开始封冻。由于受全球气候的影响，近几年封冻时间略有推迟。翌年3 月初解冻。标准冻结深度为1.2m，最大冻结深度为1.48m。

S 市位于辽河平原中部，东部为辽东丘陵山地，北部为辽北丘陵，地势向西、南逐渐开阔平展，由山前冲洪积过渡为大片冲积平原。地形由北东向南西，两侧向中部倾斜。西部是辽河、浑河冲积平原，地势由东向西缓缓倾斜。全市最高海拔高度为447.2 米，在法库县境内。全市境内主要有辽河、浑河、绕阳河、柳河、蒲河、养息牧河、北沙河、秀水河等大小河流27 条，属辽河、浑河两大水系，水资源总量为32.6 亿立方米，其中地表水11.4 亿立方米，地下水21.2 亿立方米。

从现有的地铁线路来看，S 市盾构区间穿越的主要地层为砾砂层，其具有集配较差、透水性较高、石英含量较高的特点，盾构机在这种地层中掘进具有渣土改良困难、刀盘扭矩大、推力高等特点，盾构机通过后地面反应速度较快。

- 14 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

3.1.2 盾构法隧道施工事故统计

由于国内并无官方建立的城市轨道交通安全事故统计数据库，本人仅根据查阅资

料文献、搜索互联网，共收集到 2003-2020 年间58 起盾构法隧道施工事故案例，具

体见表 3.1。

表3.1  盾构法隧道施工事故统计

Tab. 3.1  Statistics of Shield Tunnel Construction Accidents

| 编 号 时间 |  | 工程名称 | 安全事故 | 事故损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2003 上海地铁4 号 线 浦西段 |  | 3 幢楼房严重倾斜、 下 | 发生漏水和涌沙事故，联 |
|  |  |  | 沉，直接经济损 失为1.5 |  |
|  |  |  |  | 络通道 渗水，坍塌事故 |
|  |  |  | 亿元 |  |

上海轨道交通 杨

| 2 | 2003 | 浦线M8 一 期土建 | 1 人死亡 | 发生一起触电事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A 标段

掌子面上方约3 米高处意

外坠落 一些直径约20cm

的散状土块砸 在两工人

| 3 | 2004 广州地铁3 号线 | 1 人死亡 | 背部，二人失去重心， |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一人向前倾倒，胸腔正撞 |

在刀盘 突出的刮刀上经

抢救无效后死 亡；另一

人受轻伤

| 4 | 2004 广州地铁4 号线 | 1 人死亡 | 盾构区间发生一起高处坠落事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2006 广州地铁5 号线 | 盾构扰动地层导致地下水流失 | 路面沉陷，工地围墙开裂 |
| 6 | 2006 北京地铁10 号线 | 竖井塌方 | 2 人死亡 |
| 7 | 2006 广州地铁3 号线 | 塌方 | 1 死2 伤 |
| 8 | 2007 南京地铁2 号线 | 盾构始发时涌水涌砂 | 地面塌陷 |
|  |  | 盾构即将到达时管片突然下沉，出现涌水涌砂 | 地面塌陷 |
| 9 | 2007 南京地铁2 号线 |  |  |
| 10 2007 南京地铁2 号线 11 2007 北京地铁10 号线 12 2007 北京地铁10 号线 13 2007 南京地铁2 号线 14 2007 南京地铁2 号线 15 2008 广州地铁5 号线 |  | 5000 多户居民停水、停气 渗水、天然气管道爆炸 |  |
|  |  | 3 名工人死亡、另有多人受伤 | 起重机吊斗坠落施工区域 |
|  |  | 6 名工人被埋身亡 | 出入口处软土地段突发坍塌 |
|  |  | 2 名工人被埋死亡 | 修建始发井软土段土体滑坡 |
|  |  | 未有人员伤亡 | 水土流失、路面塌方 |
|  |  | 涌水、塌方 | 大面积地面塌陷 |

- 15 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 16 2008 杭州地铁1 号线 | 基坑发生地面塌陷 | 21 死24 伤 |
| --- | --- | --- |
| 17 2008 南京地铁1 号线 | 端头加固不到位 | 7 人受伤 |

表3.1  续 
Tab. 3.1  Cont

| 编 号 | 时间 工程名称 | 安全事故 | 事故损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 2008 北京地铁2 号线 |  | 7 人死亡、多人受伤 | 设备故障、踩踏事故 |
| 19 2008 深圳地铁5 号线 |  | 1 名工人被埋身亡 | 山体突然塌方，引起隧道 |
|  |  |  | 坍塌 |
| 20 2008 深圳地铁3 号线 |  | 3 人死亡、2 人受伤 | 立柱模板坍塌事故 |
| 21 2008 广州地铁6 号线 |  | 1 人死亡，7 名受伤 | 氧气瓶焊接时发生爆炸 |
| 22 2008 南京地铁1 号线 |  | 7 人均不同程度受伤 | 始发井冠梁支撑坍落 |
| 23 2008 杭州地铁1 号线 |  | 21 名工人被埋死亡 | 路面大面积塌陷事故 |
|  |  | 罚款100 万元、停工整顿 | 设备老化引发火灾 |
| 24 2008 西安地铁2 号线 |  |  |  |
|  |  | 3 天 |  |
| 25 2009 北京地铁4 号线 |  | 盾构始发时 | 塌方 |
| 26 2009 西安地铁1 号线 |  | 沟槽开挖后未及时支护 | 2 人死亡 |
| 27 2009 深圳地铁5 号线 |  | 地质复杂，掘进面坍塌 | 1 人死亡 |
| 28 2009 西安地铁2 号线 |  | 清除出西安建筑市场2 年 | 抽烟引起右线隧道起火 |
| 29 2009 成都地铁1 号线 |  | 1 名工人受伤 | 特殊的地层所致塌陷 |
| 30 2009 广州地铁3 号线 |  | 3 名工人死亡 | 更换刀盘时不明气体泄漏 |
|  |  | 耽误进度13 天 | 盾构主轴承断裂 |
| 31 2009 深圳地铁3 号线 |  |  |  |
| 32 2009 深圳地铁3 号线 |  | 1 名工人被埋身亡 | 人工挖孔桩事故情况 |
|  |  | 1 名工人受伤、1 名工人 | 活动板房发生塌方 |
| 33 2009 深圳地铁1 号线 |  |  |  |
|  |  | 失踪 |  |
| 34 2009 深圳地铁1 号线 |  | 交通限行8 小时 | 浅覆土段隧道冒顶事故 |
| 35 2009 西安地铁1 号线 |  | 1 名工人被砸死亡 | 管片拼装机吊装头断裂 |
| 36 2009 天津地铁3 号线 |  | 地表酒店出现楼体裂缝 | 地下25 米处发生透水 |
| 37 2009 深圳地铁5 号线 |  | 1 名工人死亡 | 掘进面坍塌事故 |
| 38 2009 成都地铁1 号线 |  | 1 名工人死亡 | 物体打击事故 |
| 39 2009 南京地铁2 号线 |  | 3 名工人死亡，7 人受伤 | 打翻液氮气瓶，液氮泄露 |
| 40 2009 上海地铁1 号线 |  | 两趟列车相撞事故 | 供电触网跳闸故障 |
|  |  | 发生透水，大量湖水泄漏 | 1 人死亡 |
| 41 2010 北京地铁9 号线 |  |  |  |
|  |  | 至地铁干槽 |  |
| 42 2011 北京地铁6 号线 |  | 发生塌方 | 1 人死亡 |
| 43 2011 天津地铁2 号线 |  | 掌子面透水 | 盾构机刀盘全部淹没 |
|  |  | 盾构结构不稳定，顶部侧 | 5 名作业人员被埋压 |
| 44 2013 西安地铁3 号线 |  |  |  |
|  |  | 面塌陷 |  |
| 45 2013 上海地铁12 号线 |  | 施工过程中发生坍塌 | 5 死18 伤 |
| 46 2014 杭州地铁4 号线 |  | 路面塌方 | 经济损失 |

- 16 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 47 2014 南宁地铁1 号线 | 盾构机开仓换刀作业时， | 3 人死亡 |
| --- | --- | --- |
|  | 突然发生坍塌 |  |
| 48 2015 深圳地铁七号线 | 路面塌陷 | 1 人死亡、3 人受伤、1 人 |
|  |  | 被困 |
| 49 2015 天津地铁6 号线 | 路面沉降 | 经济损失 |
| 50 2015 武汉地铁3 号线 | 路面塌方 | 经济损失 |

表3.1  续 
Tab. 3.1  Cont

| 编 号 | 时间 工程名称 | 安全事故 | 事故损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 2015 天津地铁6 号线 |  | 突发透水 | 部分路面出现局部沉降 |
| 52 2015 武汉地铁3 号线 |  | 盾构区间发生爆炸 | 2 人死亡 |

盾构机在开仓换刀时泥水

| 53 2015 深圳地铁7 号线 | 涌入盾构机 仓导致地面 | 1 人死亡，3 人受伤 |
| --- | --- | --- |

塌陷

| 54 2016 武汉地铁6 号线 | 透水 | 经济损失 |
| --- | --- | --- |
| 55 2017 厦门轨道交通2 号线 | 火灾 | 3 人死亡 |
| 56 2018 广州市轨道交通21号线 | 火灾 | 3 人失联 |

隧道结构破坏，泥沙涌进

| 57 2018 广东佛山地铁2 号 线 | 隧道形成强烈泥沙流及气 | 11 人死亡、1 人失踪、8 |
| --- | --- | --- |
|  | 浪，导致人员人员逃生失 | 人受伤 |

败

| 58 2020 南通市1 号线 | 盾构电瓶车脱轨倾翻 | 2 人死亡、4 人受伤 |
| --- | --- | --- |

3.2  盾构法地铁隧道风险识别方法及流程

3.2.1  盾构法隧道施工工作分解结构（WBS）

工作分解结构就是把较为复杂的项目逐一分解为多层的工作，直到具体明确为止。项目分解是采用工作分解结构的原理，利用枚举法将一个项目工作由总至分的进行逐层分解。本文将采用工作分解结构（WBS）把盾构施工工程按照其内在的工序进行逐层分，它能将盾构法地铁隧道施工过程分解到具有相对独立性性、单一性、易于剖析的工作单元，并使每个工序在盾构施工过程中的位置与相互关系一目了然。

地铁盾构法隧道施工工序复杂、外界影因素较多，风险因素蕴藏于每个关键工序中。由于本城市地铁建设中地下水压力较小，实际工程中多采用土压平衡盾构机，故本文将以应用土压平衡式盾构的隧道工程为风险识别的对象。根据盾构法隧道施工技术相关理论及经验，将地铁隧道工程盾构法施工全部工作分解为“盾构施工准备”、“盾构机组

- 17 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

装”、“盾构始发”、“盾构掘进”、“盾构接收”、“盾构拆卸吊出”6 个主要阶段，

并进一步细分得到盾构施工工作分解结构。见表 3.2。

表3.2  盾构施工工作分解 
Tab.3.2  Work Breakdown Structure of Shield Construction

| 序号 | 工序 |
| --- | --- |
| 1 | 施工准备 |

1.1 端头土体加固及检测

表3.2  续 
Tab.3.2  Cont

| 序号 | 工序 |
| --- | --- |
| 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 | 盾构施工场地准备 管片准备就绪 渣土运输准备就绪 地面砂浆搅拌站调试完成 监测取得初始值 盾构机组装 始发架下井组装 铺设轨道 盾构机下井拼装 吊机组装就位 后配套台车吊装与管线连接 主机吊装与连接 安装反力架 空载调试 盾构始发 洞门止水帘布安装 凿除洞门围护结构 涂盾尾油脂 拼装负环 盾构掘进 掘进施工 同步注浆 渣土改良 油缸推进 安装管片及调整 拧紧管片螺栓 质量检查 渣土运输 螺旋机出土 皮带秤运输 渣车装渣 电瓶车运输 龙门吊提升 倒渣 渣土外运 |

- 18 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1. 5.4.2. 5.5 6 6.1 6.2 | 二次补浆 盾构接收 凿除洞门围护结构 接收基座安装定位 洞门密封安装 到达端掘进 掘进参数调整 掘进方向控制 盾构推上接收基座 盾构拆卸吊出 吊耳及顶推支座焊接 盾构机拆机及吊出 |
| --- | --- |

3.2.2  盾构法隧道施工风险分解结构（RBS）

由于不同的工程项目隐含的风险有所差异，并且导致风险发生的因素也比较复杂，在风险识别过程中，为了使风险因素得以全面的分析，基于WBS 法，衍生出了风险分解结构法（RBS），该方法的结构与WBS 类似，本文将风险分为人机料法环五个方面，并根据实际情况对而盾构工法风险进行分解，如图3.1 所示。

选型失误	安全意识
					工作态度
		制造缺陷
			工作技能
	缺乏维护保养				工作状态

盾构施工安全风险

| 隧道上方环境变化 | 安全操作执行力不强 | 注浆材料质量不合格 |
| --- | --- | --- |
| 现场缺乏防护 | 安全检查不到位 | 管片质量不合格 |
| 地质条件突变 | 施工交底不到位 |  |
|  |  | 盾构机油液质量不合格 |
| 现场环境管理差 |  |  |
|  | 方案执行不到位 | 渣土改良材料不合格 |

缺乏安全教育

图3.1  盾构施工风险分解 
Fig.3.1  Risk Breakdown Structure of Shield Construction

3.2.3  WBS-RBS 法原理简介

将工作分解法和风险分解结构法两种办法相结合从而形成WBS-RBS 法，由两种分解结果耦合形成风险矩阵。WBS-RBS 分析法可以系统地对施工程序和施工风险进行逐一分

- 19 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

解，将复杂的施工程序与施工风险简化并逐一分析归纳，施工风险事件及其风险因素经过分解归纳后变得更加系统科学、清晰明了。这样，既规避了风险划分过程中可能出现的遗漏和混乱，又能在一定程度上降低主观因素对风险识别的影响，从而保证风险识别的全面性与客观性。

3.2.4  盾构法隧道施工风险识别矩阵

对于盾构法隧道施工进行工作分解和风险分解后，对所得结果进行两两耦合，并结合盾构施工安全事故经验判断风险事件存在与否，从而构成风险识别矩阵，并以此建立盾构法隧道施工工作分解和风险分解的映射关系。本文将按照盾构施工工序顺序对风险进行识别，若风险事件存在发生的可能性并会对盾构施工安全造成一定影响，则定义为“1”，若风险事件发生的概率极低且其对盾构施工安全造成的影响极小，则定义为“0”。，此处仅举例说明盾构施工准备过程中部分工作与风险耦合过程及结果，风险识别矩阵见表3.3。

表3.3  风险识别矩阵 
Tab.3.3  Risk Identification Matrs

| WBS | 盾构始发井及施 | 盾构施工准备 |  | 渣土运输准备就 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBS |  | 端头土体加固 | 管片准备就绪 |  |
|  | 工场地准备W110 | W120 | W130 | 绪W140 |
| 地质条件R110 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 水文条件R120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 障碍物R130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 气候条件R140 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 周边建构筑物R150 | 1 | 0 | 0 | 0 |

3.3  盾构法隧道施工风险清单

对于风险识别矩阵识别出的风险事件，深入分析在产生过程中的原因，并由此定义风险因素名称。通过上述对地铁隧道盾构法施工安全风险的识别，形成了的初始安全风险清单，见表 3.4。

表3.4  盾构法隧道施工安全风险清单 
Tab. 3.4  The Safety Risk Bill of Metro Shield Tunnel Construction

| 施工阶段 | 风险事件 |
| --- | --- |
| 盾构施工准备阶段风险 | 盾构始发基坑坍塌 |

风险因素 
围护结构强度不足

- 20 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

|  | 支护不及时 支护失稳 |
| --- | --- |

基坑周边过量堆载 
大风

| 起吊管片掉落 | 起吊设备故障 |
| --- | --- |

人员违章操作 
大风

安拆方案不完善

| 龙门吊安拆过程中倾覆 | 施工人员未交底 |
| --- | --- |

现场组织混乱

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

|  | 凿除围护结构时涌水涌砂 及掌子面塌方 |
| --- | --- |

安装精度较低 
焊接质量低 
洞门土体加固不到位 
降水措施不到位 
人员操作不当

| 负环管片结构破坏 | 盾构机推力较大 |
| --- | --- |

盾构机推力偏心较大 
始发基座安装方案不完善

始发基座材料缺陷

| 始发、接收基座变形 | 钢材焊接质量较差 |
| --- | --- |

施工人员擅自更改结构

大连理工大学专业学位硕士学位论文

可燃品储存位置不当 管片上浮，后视点变化

| 盾构姿态偏差超标 | 盾构操作手能力不足 导向系统故障 |
| --- | --- |

切削地下障碍物 
纠偏量过大，推力偏心过多

盾构盾尾间隙过小 
拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，施工人员管片破裂 					野蛮作业 
	管片生产过程中养护不当 
			管片运输磕碰

推力设置过大 
未制定完善的渣土改良方案

|  | 刀盘结泥饼，刀盘、刀具 改良材料质量较差 异常磨损 施工人员未按执行改良方案 地质情况突变，未及时调整改良方案 |
| --- | --- |

表3.4  续

Tab. 3.4  Cont

| 施工阶段 | 风险事件 |
| --- | --- |

风险因素 
盾构机盾尾刷失效

| 隧道涌水涌砂 | 管片不均匀上浮 地下水位升高 |
| --- | --- |

| 盾构掘进阶段风险 | 地层透水性增强 |
| --- | --- |
|  | 轨道质量不合格 电瓶车、台车脱轨 轨道拼装不规范 人员违规操作 |

本章使用了WBS-RBS 法对地铁隧道盾构法施工安全风险事件及其因素进行识别，将盾构法施工过程主要划分为“盾构施工准备”、“盾构机组装”、“盾构始发”、“盾构掘进”、“盾构接收”5 个阶段，并逐级分解到工序，形成工作分解结构；根据工程使用风险来源，采用与WBS 类似的RBS 方法将工程风险分解为人、机、料、法、环五个方面，最后通过耦合矩阵，将盾构施工工序及风险联系起来，从而形成风险识别矩阵，

并经风险矩阵中的元素进行判别，最终形成初始安全风险清单。为后续的风险评估提供

依据。

- 23 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

4  盾构法隧道施工风险评价

上一章通过WBS-RBS 方法分析了盾构隧道施工过程中可能存在的风险事件及风险因素，为了在人力物力有限的情况下，更加有针对性的对风险进行控制，需要对风险事件进行评级，并根据风险大小采取合理管理措施。根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》的要求，在工程施工风险管理中宜采用综合风险分析法。

本章将在上一章城市轨道交通工程盾构法隧道施工风险辨识清单的基础之上，建立一个施工风险评价模型，首先通过层次分析法确定各风险因素的权重。其次，根据S 市地铁盾构法隧道施工的特点，采用模糊综合评判法结合层次分析法对各基本风险因素概率和损失进行模糊估计。风险估计完毕后，结合相关规范中对风险等的有关规定，确定风险事件的风险等级。

4.1  盾构法隧道施工风险评价标准

4.1.1  风险可能性等级标准

根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》将风险发生可能性等级标准分为五级，如表4.1。

表4.1 风险发生可能性等级标准[33] 
Tab. 4.1  Risk Frequency Classification

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性 | 频繁的 | 可能的 | 偶尔的 | 罕见的 | 不可能的 |
| 概率或频率值 | >0.1 | 0.01～0.1 | 0.001～0.01 | 0.0001～ | <0.0001 |
|  |  |  |  | 0.001 |  |

4.1.2  风险损失等级标准

根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》将风险损失等级标准按损失的严重性分为五级，如表4.2。

- 24 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表4.2 风险发生可能性等级标准[33] 
Tab. 4.2  Risk Loss Classification

| 等级 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重程度 | 灾难性的 | 非常严重的 | 严重的 | 需考虑的 | 可忽略的 |
| 建设人员 | 死亡（含失 | 死亡（含失 | 死亡（含失 | 重伤1 人或轻 | 轻伤1 人 |
|  |  | 踪）3 人～9 | 踪）1 人～2 |  |  |
|  | 踪）10 人以 |  |  |  |  |
|  |  | 人，或重伤 | 人，或重伤2 | 伤2～10 人 |  |
|  | 上 |  |  |  |  |
|  |  | 10 人以上 | 人～9 人 |  |  |
| 第三方 | 死亡（含失 | 重伤2 人～9 | 重伤1 人 | 轻伤2 人～10 | 轻伤1 人 |
|  | 踪）1 人以上 |  |  |  |  |
|  |  | 人 |  | 人 |  |
| 周边环境影响 |  | 涉及范围很 | 涉及范围大， | 涉及范围小， | 涉及范围很 |
|  | 涉及范围非常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小，是施工区 |
|  | 大，周边生态 | 大，周边生态 | 区域内生态环 | 邻近区生态环 |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境发生 |
| 范围及程度 | 环境发生严重 | 环境发生较严 | 境发生污染或 | 境发生轻度污 |  |
|  |  |  |  |  | 少量污染或破 |
|  | 污染或破坏 | 重污染或破坏 | 破坏 | 染或破坏 |  |
|  |  |  |  |  | 坏 |
| 工程本身经济 | 1000 万元以 | 5000 万元～ | 100 万元～ | 50 万元～100 | 50 万元以下 |
| 损失 |  |  |  |  |  |
|  | 上 | 1000 万元 | 500 万元 | 万元 |  |
| 第三方经济损 | 200 万元以上 | 100 万元～ | 50 万元～100 | 10 万元～50 | 10 万元以下 |
| 失 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 万元 | 万元 | 万元 |  |
| 长期工程（建 | 延误大于9 个 | 延误6 个月～ | 延误3 个月～ | 延误1 个月～ | 延误少于1 个 |
| 设工期2 年以 |  |  |  |  |  |
|  | 月 | 9 个月 | 6 个月 | 3 个月 | 月 |
| 上）工期延误 |  |  |  |  |  |

短期工程（建

| 设工期2 年及 | 延误大于90d | 延误60d～ | 延误30d～ | 延误10d～ | 延误少于10d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以内）工期延 |  | 90d | 60d | 30d |  |

误

| 社会影响程度 | 恶劣的，或需 | 严重的，或需 | 较严重额，或 | 需考虑的，或 | 可忽略的，或 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紧急转移安置 | 需紧急转移或 | 需紧急转移安 |  |
|  | 紧急转移安置 |  |  |  | 需紧急转移安 |
|  |  | 500 人～1000 | 安置100 人～ | 置50 人～100 |  |
|  | 1000 人以上 |  |  |  | 置小于50 人 |
|  |  | 人 | 500 人 | 人 |  |

4.1.3  风险等级标准

根据风险发生的可能性和风险损失，工程建设风险等级标准宜分为四级，并宜符

合表4.3 的规定。

- 25 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表4.3 风险等级标准[33]

Tab. 4.3  Criteria of Risk Classification

| 可能性等级 | 损失等级 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性的 | 非常严重的 | 严重的 | 需考虑的 | 可忽略的 |
| 1 | 频繁的 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 2 | 可能的 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 3 | 偶尔的 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 4 | 罕见的 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅳ级 |
| 5 | 不可能的 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | Ⅳ级 |

4.1.4  风险接受准则

针对不同等级风险，应采用不同的风险处置原则和控制方案，各等级风险的接受准

则应符合表4.4 的规定。

表4.4 风险接受准则[33]

Tab. 4.4  Acceptability Criteria of Risk

| 接收 等级 准则 | 处置原则 | 控制方案 | 应对部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不可 Ⅰ级 接受 | 必须待续风险控制措施降低风险，至少应将 | 应编制风险预警与应急处置方 | 政府主管 |
|  | 风险降低至可接受或不愿接收的水平 | 案，或进行方案修正或调整等 | 部门、工 |
| 不愿 Ⅱ级 接受 | 应实施风险管理降低风险，且风险降低所需 | 应实施风险防范与监测，制定风 | 程建设各 |
|  | 成本不应高于风险发生后的损失 | 险处置措施 | 方 |
| 可接Ⅲ级 受 | 宜实施风险管理，可采取风险处理措施 | 宜加强日常管理与监测 | 工程建设 |
| 可忽Ⅳ级 略 | 可事实风险管理 | 可开展日常审视检查 | 各方 |

- 26 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

4.2  盾构法隧道施工风险评价

4.2.1 构建风险评价指标体系

根据城市轨道交通项目施工风险辨识的结果，将施工风险事件按照施工关键工序进行分类。并按照风险评价指标的原则，将地铁盾构隧道施工风险事件作为指标层，将风险因素作为因素层，详见表4.5 。

表4.5  风险因素层次结构 
Tab.4.5  Risk Factor Hierarchy

| 目标层 | 指标层 | 因素层 |
| --- | --- | --- |

围护结构强度不足

| 盾构始发基坑坍塌 | 支护不及时 支护失稳 |
| --- | --- |

基坑周边过量堆载 
				大风 
起吊管片掉落 			起吊设备故障 
			人员违章操作 
				大风 
	安拆方案不完善

龙门吊安拆过程中倾覆

施工人员未交底 
现场组织混乱

| 盾构施工安全风 | 砂浆不合格 | 起吊设备故障 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 材料未经检验 |
| 险 |  |  |
|  |  | 材料存储不当 |

设备故障 
	人员操作不当 
监测数据失真 			设备故障 
	后视点被移动 
	易燃物堆积

始发架焊接过程中失火

盾构机后配套、反力架、始发架掉

落

人员违章操作 
未配置灭火器 
大风 
起吊设备故障 
人员违章操作

- 27 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

大风 
	起吊方案不完善 
吊车下方地基失稳 
盾构机掉落 盾构井挡土墙开裂 
			起吊设备故障 
			现场组织混乱 
			人员违章操作

| 人员伤亡 | 人员违章操作 设备故障、触电 |
| --- | --- |

表4.5  续 
Tab.4.5  Cont

| 目标层 | 指标层 | 因素层 |
| --- | --- | --- |
|  | 始发过程反力架破坏 | 受力计算错误 |
|  |  | 焊接质量低 |
|  | 凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面 |  |
|  |  | 洞门土体加固不到位 |
|  |  | 降水措施不到位 |
|  | 塌方 |  |

人员操作不当 负环管片结构破坏 			盾构机推力较大 	盾构机推力偏心较大 始发基座安装方案不完善 			始发基座材料缺陷

| 盾构施工安全风 | 始发、接收基座变形 | 钢材焊接质量较差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工人员擅自更改结构 |
| 险 |  | 现场未进行专项检查 |

盾构机掘进参数设置不合理

盾构始发过程中扣头

地面沉降、塌陷、管线破裂建筑物

存在地层空洞或软弱地层 
				盾构姿态不佳 
		未充分调查地质水文情况 
未充分调查盾构上方管线及建筑物			情况，未采取有效措施 
	未制定完善的盾构参数设定方案

变形、倒塌 	同步注浆压力不足 
		同步注浆量不足 
未及时根据检测数据进行二次补浆 		土压力设置过低

- 28 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

掘进速度过低 
			出土量过高 
渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 
	盾尾密封失效，涌水涌砂 
			纠偏量过大 
				盾构后退 
未进行有害气体检测，未进行良好
					通风

火灾 		人员操作不当 
			设备短路 
可燃品储存位置不当

表4.5  续 
Tab.4.5  Cont

| 目标层 | 指标层 | 因素层 |
| --- | --- | --- |

管片上浮，后视点变化

| 盾构姿态偏差超标 | 盾构操作手能力不足 导向系统故障 |
| --- | --- |

切削地下障碍物 
		纠偏量过大，推力偏心过多 				盾构盾尾间隙过小 
拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，管片破裂 				施工人员野蛮作业 
		管片生产过程中养护不当 						管片运输磕碰 
						推力设置过大 
		未制定完善的渣土改良方案 				改良材料质量较差

刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损

施工人员未按执行改良方案 地质情况突变，未及时调整改良方			案 
		盾构机盾尾刷失效

| 隧道涌水涌砂 | 管片不均匀上浮 地下水位升高 |
| --- | --- |

地层透水性增强 轨道质量不合格 电瓶车、台车脱轨 轨道拼装不规范 		人员违规操作

- 29 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

4.2.2 盾构法风险因素权重

本文利用层次分析法进行确定权重。层次分析法是根据问题的性质和要达到的总目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互关联影响以及隶属关系将因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型，从而最终使问题归结为最低层相对于最高层(总目标)的相对重要权值的确定或相对优劣次序的排定[33]。

首先使用专家调查打分法（调查表详见附录A）确定确两种不用风险因素的重要程度,对于因素i 和因素u 做相互比较，从而构造出判断矩阵，在利用spssau 对判断矩阵进行一致性检验和权重值计算，最后得出各因素对指标层的权重值。具体步骤如下： 	（1）标度确定和构造判断矩阵 
	首先集中S 市地铁专家，通过专家调查打分法得到原始数据，本文将使用1-9 分标度法（最低为1 分，最高为9 分），并且结合出专家打分最终得到判断矩阵表格。

表4.6 因素重要性判断准则
Tab.4.6  Judging Criteria for The Importance of Factors

| 因素i 比因素j | 量化值 |
| --- | --- |
| 同等重要 稍微重要 较强重要 强烈重要 极端重要 两相邻判断的中间值 | 1 3 5 7 9 2，4，6，8 |

（2）特征向量，特征根计算和权重计算 
利用SPSSAU 计算出判断矩阵的特征根及特征向量。

（3）一致性检验分析 
	为了避免专家打分时出现的逻辑性错误，需要对判断矩阵进行一致性检验。若一致性检验未通过，可以判定判断矩阵具有逻辑性错误，需要由专家进行重新打分。 	（4）分析结论。

如一致性满足要求，则可以计算各风险因素权重。

- 30 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

4.2.3 层次分析法过程及结果

（1）层次分析法过程 
	由于篇幅限制，本章仅对盾构始发基坑坍塌事件的各风险因素进行分析判断过程，其他各项计算过程详见附录3。

①构造判断矩阵 
	由专家打分法确定判断矩阵如下：

表4.7  判断矩阵
Tab.4. 7  Judgment Matrix

| 项 | 围护结构强度不足 | 支护不及时 | 支护失稳 | 基坑周边过量堆载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构强度不足1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 支护不及时 | 0.33333333 | 1 | 1 | 0.66666667 |
| 支护失稳 | 0.33333333 | 1 | 1 | 0.66666667 |
| 基坑周边过量堆载 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |

② 矩阵运算 
		表4.8  层次分析结果
	Tab.4.8  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构强度不足 | 1.846 | 46.15% | 4 | 0 |
| 支护不及时 | 0.615 | 15.39% |  |  |
| 支护失稳 | 0.615 | 15.39% |  |  |
| 基坑周边过量堆载 | 0.923 | 23.08% |  |  |

首先构建针对围护结构强度不足、支护不及时、支护失稳、基坑周边过量堆载4 项的判断矩阵，随后使用和积法对判断矩阵进行分析，计算其特征值和特征向量，其特征向量为(1.846,0.615,0.615,0.923)，各项对应的权重值为：46.154%、15.385%、15.385%、23.077%。

② 一致性检验

- 31 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表4.9  一致性RI 表格 
Tab.4.9  Consistency Table of RI

| n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RI 值 0.52 0.89 1.12 1.26 1.36 1.41 1.46 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59 1.594 	3

| n 阶 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 值 1.606 4 |  | 1.613 | 1.620 | 1.629 | 1.635 | 1.640 | 1.646 | 1.649 | 1.655 | 1.658 | 1.663 | 1.66 | 1.669 | 1.672 |
|  |  | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 |

表4.10  一致性检验结果 
Tab.4.10  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0.89 | 0 | 通过 |

通过计算得到矩阵的特征值为4，接着利用最大特征根值计算得到CI 值为0，RI 值

查表为0.890，通过计算得到CR 值为0.000<0.1，满足一致性要求。

（2） 各指标因素权重汇总

通过一系列的计算可以得出各指标的风险因素权重，结果如下：

表4.11  各指标因素权重汇总 
Tab.4.11  The Summarized of The Weight of Each Index Factor

| 指标层 | 因素层 | 因素权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 盾构始发基坑坍塌 | 围护结构强度不足 | 46.15% |
|  | 支护不及时 | 15.39% |
|  | 支护失稳 | 15.39% |
|  | 基坑周边过量堆载 | 23.08% |
| 2 起吊管片掉落 | 大风 | 22.22% |
|  | 起吊设备故障 | 11.11% |
|  | 人员违章操作 | 66.67% |
| 3 龙门吊安拆过程中倾覆 | 大风 | 13.59% |
|  | 安拆方案不完善 | 5.30% |
|  | 施工人员未交底 | 5.30% |

- 32 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

|  | 现场组织混乱 | 49.83% |
| --- | --- | --- |
|  | 起吊设备故障 | 25.98% |
| 4 砂浆不合格 | 材料未经检验 | 57.14% |
|  | 材料存储不当 | 14.29% |
|  | 设备故障 | 28.57% |
| 5 监测数据失真 | 人员操作不当 | 45.39% |
|  | 设备故障 | 34.70% |
|  | 后视点被移动 | 19.92% |
| 6 始发架焊接过程中失火 | 易燃物堆积 | 48.59% |
|  | 人员违章操作 | 20.14% |
|  | 未配置灭火器 | 31.28% |
| 7 盾构机后配套、反力架、 | 大风 | 50.00% |
|  | 起吊设备故障 | 16.67% |
| 始发架掉落 |  |  |
|  | 人员违章操作 | 33.33% |

| 大风 起吊方案不完善 吊车下方地基失稳 | 10.66% 7.24% 33.31% |
| --- | --- |

| 8 盾构机掉落 | 盾构井挡土墙开裂 | 9.93% |
| --- | --- | --- |
|  | 起吊设备故障 | 5.55% |
|  | 现场组织混乱 | 16.66% |
|  | 人员违章操作 | 16.66% |
| 9 人员伤亡 | 人员违章操作 | 75.00% |
|  | 设备故障、触电 | 25.00% |

表4.11  续 
Tab.4.11  Cont

| 指标层 | 因素层 | 因素权重 |
| --- | --- | --- |
| 10 始发过程反力架破坏 | 受力计算错误 | 59.49% |
|  | 安装精度较低 | 12.85% |
|  | 焊接质量低 | 27.66% |
| 11 凿除围护结构时涌水涌砂 | 洞门土体加固不到位 | 55.56% |
|  | 降水措施不到位 | 44.44% |
| 及掌子面塌方 |  |  |
| 12 负环管片结构破坏 | 人员操作不当 | 40.95% |
|  | 盾构机推力较大 | 21.54% |
|  | 盾构机推力偏心较大 | 37.52% |

- 33 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 始发基座安装方案不完善 始发基座材料缺陷 | 14.98% 22.93% |
| --- | --- |

| 13 始发、接收基座变形 | 钢材焊接质量较差 | 29.53% |
| --- | --- | --- |
|  | 施工人员擅自更改结构 | 9.83% |
|  | 现场未进行专项检查 | 22.73% |
| 14 盾构始发过程中扣头 | 盾构机掘进参数设置不合理 | 30.35% |
|  | 存在地层空洞或软弱地层 | 51.90% |
|  | 盾构姿态不佳 | 17.75% |

| 未充分调查地质水文情况 未充分调查盾构上方管线及建筑物 情况，未采取有效措施 未制定完善的盾构参数设定方案 同步注浆压力不足 同步注浆量不足 | 4.59% 15.07% 3.39% 9.48% 9.48% |
| --- | --- |

| 15 地面沉降、塌陷、管线破 | 未及时根据检测数据进行二次补浆 | 6.83% |
| --- | --- | --- |
| 裂建筑物变形、倒塌 | 土压力设置过低 | 9.03% |
|  | 掘进速度过低 | 3.26% |
|  | 出土量过高 | 4.29% |
|  | 渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 | 6.35% |
|  | 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 13.50% |
|  | 纠偏量过大 | 7.37% |
|  | 盾构后退 | 7.37% |

表4.11  续 
Tab.4.11  Cont

| 指标层 | 因素层 | 因素权重 |
| --- | --- | --- |

| 未进行有害气体检测，未进行良好 通风 | 12.55% |
| --- | --- |

| 16 火灾 | 人员操作不当 | 21.60% |
| --- | --- | --- |
|  | 设备短路 | 32.92% |
|  | 可燃品储存位置不当 | 32.92% |

- 34 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 17 盾构姿态偏差超标 | 管片上浮，后视点变化 | 18.11% |
| --- | --- | --- |
|  | 盾构操作手能力不足 | 29.40% |
|  | 导向系统故障 | 37.56% |
|  | 切削地下障碍物 | 14.93% |

| 纠偏量过大，推力偏心过多 盾构盾尾间隙过小 | 9.48% 14.45% |
| --- | --- |

| 18 管片破裂 | 拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐， | 29.45% |
| --- | --- | --- |
|  | 施工人员野蛮作业 |  |
|  |  | 14.19% |
|  | 管片生产过程中养护不当 |  |
|  | 管片运输磕碰 | 13.16% |
|  | 推力设置过大 | 19.27% |
| 19 刀盘结泥饼，刀盘、刀具 | 未制定完善的渣土改良方案 | 16.67% |
|  | 改良材料质量较差 | 33.67% |
|  | 施工人员未按执行改良方案 | 22.45% |
| 异常磨损 |  |  |
|  | 地质情况突变，未及时调整改良方 | 27.22% |
|  | 案 |  |
| 20 隧道涌水涌砂 | 盾构机盾尾刷失效 | 16.32% |
|  | 管片不均匀上浮 | 26.91% |
|  | 地下水位升高 | 46.47% |
|  | 地层透水性增强 | 10.30% |
| 21 电瓶车、台车脱轨 | 轨道质量不合格 | 28.15% |
|  | 轨道拼装不规范 | 17.50% |
|  | 人员违规操作 | 54.35% |

4.2.4 风险模糊综合评价法概述

模糊综合评价借助模糊数学方法，通过定量手段分析定性问题。在盾构法隧道施工中，每个工序可能出现的施工风险事件的风险概率和风险损失程度很难进行直观的定量分析。在归纳总结多年类似施工经验的基础上，国家出台了相应的规范对风险发生概率、风险损失程度及风险接受程度做出了规定，本文将以此作为盾构法隧道安全风险评价指标，依据专家对风险发生概率及损失进行估计（调查表格详见附表B），在对打分结果进行分析，最终确定风险等级。其步骤为： 
	（1） 确定评价指标和评语集； 
	本次模糊评价包含两个方面。首先，将盾构施工安全风险因素作为评价指标，并根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》将风险因素发生可能性评语确定为（频

- 35 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

繁的、可能的、偶尔的、罕见的、不可能的）五项；其次，依然将盾构施工安全风险因素作为评价指标，并根据上述规范将风险因素损失情况评语确定为（灾难的、非常严重的、严重的、需考虑的、可忽略的）五项。

（2） 确定权重向量矩阵A 和构造权重判断矩阵R； 
	通过上一节的层次分析法可得到各项风险因素的权重值，本节将再次进行专家调查打分，对风险因素的发生可能性及损失的进行估计，构造出权重判断矩阵。

（3） 计算权重并进行决策评价。

模糊集是表示具有界限或虽然边界不分明但有特定性质事物的集合，模糊集的基本思想为使经典集合里的绝对隶属关系变得灵活，在特征函数的表达里即：某元素对集合的隶属度不仅仅取 0 或者 1，而是扩大到[0，1]范围内的任一数值，可以通过隶属函数进行表达。例如，对于本文风险发生概率的评语集为{频繁的、可能的、偶尔的、罕见的、不可能的}，任意风险因素均有一个隶属度函数，可以反映出风险发生概率属于某个评语的程度。隶属函数越接近于 1，就表示改风险因素隶属于某评语的程度越高，越接近于 0，则反之。

计算时选取M(., +)算子进行模糊运算，结合专家打分和权重，可以得出每个风险因素在评语集中的隶属程度，在其中取得最大隶属度的评语作为风险因素的评语，得出风险事件的发生可能性及损失程度。通过查取表4.3 可以得到风险等级。

4.2.5 风险模糊综合评价过程及结果

（1）模糊综合评价过程 
	由于篇幅限制，本节将仅列出盾构始发基坑坍塌模糊综合评价过程，其他风险事件的评价过程详见附录D。

①风险发生概率水平隶属度矩阵 
根据专家打分法确定风险发生概率水平的隶属度矩阵。

- 36 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表4.12  风险发生概率水平隶属度矩阵 
Fig.4.12  Membership Matrix of Risk Frequency

| 指标层 | 因素层 | 因素的权系数 |  | 风险发生概率水平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 盾构始发 | 围护结构强度不足 | 46.15% | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
|  | 支护不及时 | 15.39% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 基坑坍塌 | 支护失稳 | 15.39% | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
|  | 基坑周边过量堆载 | 23.08% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |

②模糊运算

针对以上4 个指标,以及5 个评语集进行模糊综合评价，使用M(., +)算子进行研究，首先建立评价指标权重向量矩阵A，以及构建出4x5 权重判断矩阵R，最终进行分析出5 个评语集的权重值，分别是：0.015,0.138,0.331,0.377,0.138。从上表可知，5 个评语集中风险发生概率水平（可能的）的权重值最高(0.377)，结合最大隶属度法则可知，最终综合评价结果为"风险发生概率水平（可能的）"。

表4.13  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.4.13  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概率 | 风险发生概率 | 风险发生概率 | 风险发生概率 | 风险发生概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平（不可能 | 水平（罕见 | 水平（偶尔 | 水平（可能 | 水平（频繁 |
|  | 的） | 的） | 的） | 的） | 的） |
| 隶属度 | 0.015 | 0.138 | 0.331 | 0.377 | 0.138 |
| 隶属度归一 | 0.015 | 0.138 | 0.331 | 0.377 | 0.138 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.482 |  |  |

（2）风险事件等级确定

根据风险发生的可能性和风险损失，通过查表可以得出盾构施工风险等级，并确定

接受准则，详见表4。

本章根据第三章中风险识别结果，以盾构施工安全风险为对象，对清单中的风险进

行风险评价。依据规范中评价指标体系，建立了以层次分析法和模糊综合评价法为评价

方法的模型。首先利用专家打分法对各风险事件的风险因素权重进行估计，并通过层次

分析法确定风险因素权重。其次，再次利用专家打分法对风险因素进行可能性及损失程

度估计，根据打分结果，使用模糊综合评价法对每个风险事件进行评估。最后，根据规

- 37 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

范中对风险评级的相关规定，确定每个风险事件的风险等级。本次评估共得到12 个Ⅰ

级风险和6 个Ⅱ级风险，为下一章风险管控提供依据。

- 38 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表4.14  风险等级表

Tab. 4.14  Risk Level

| 风险评价指标 | 概率等级 | 损失等级 | 风险等级 | 接受准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 盾构始发基坑坍塌 | 可能的 | 非常严重的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 2 起吊管片掉落 | 罕见的 | 灾难性的 | Ⅱ级 | 不愿接受 |
| 3 龙门吊安拆过程中倾覆 | 罕见的 | 非常严重的 | Ⅲ级 | 可接受 |
| 4 砂浆不合格 | 罕见的 | 灾难性的 | Ⅱ级 | 不愿接受 |
| 5 监测数据失真 | 频繁的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 6 始发架焊接过程中失火 | 罕见的 | 灾难性的 | Ⅱ级 | 不愿接受 |
| 7 盾构机后配套、反力架、 | 频繁的 | 严重的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 始发架掉落 |  |  |  |  |
| 8 盾构机掉落 | 罕见的 | 灾难性的 | Ⅱ级 | 不愿接受 |
| 9 人员伤亡 | 偶尔的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 10 始发过程反力架破坏 | 罕见的 | 灾难性的 | Ⅱ级 | 不愿接受 |
| 11 凿除围护结构时涌水涌砂 | 偶尔的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 及掌子面塌方 |  |  |  |  |
|  | 频繁的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 12 负环管片结构破坏 |  |  |  |  |
| 13 始发、接收基座变形 | 偶尔的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 14 盾构始发过程中扣头 | 频繁的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 15 地面沉降、塌陷、管线破 | 不可能的 | 灾难性的 | Ⅲ级 | 可接受 |
| 裂建筑物变形、倒塌 |  |  |  |  |
| 16 火灾 | 不可能的 | 灾难性的 | Ⅲ级 | 可接受 |
| 17 盾构姿态偏差超标 | 频繁的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 18 管片破裂 | 频繁的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 19 刀盘结泥饼，刀盘、刀具 | 罕见的 | 灾难性的 | Ⅱ级 | 不愿接受 |
| 异常磨损 |  |  |  |  |
|  | 偶尔的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |
| 20 隧道涌水涌砂 |  |  |  |  |
| 21 电瓶车、台车脱轨 | 频繁的 | 灾难性的 | Ⅰ级 | 不可接受 |

- 39 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

- 40 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

5  盾构法隧道施工风险管控措施

在工程项目风险管理的过程中，对于应对各种风险因素，通常采用风险回避、风险降低、风险分担和风险承受四种方式。本章将根据上一章盾构风险评价结果，依据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）对建设单位的相关要求，对于各级的风险因素，组织工程建设各方采取风险管控措施，尽力将风险降低。本章将从管理措施、组织措施、技术措施方面入手，阐述盾构施工过程的风险管理措施。

5.1  管理措施

由于各个关键工序中的风险事件中人为因素均有较大占比，例如出现吊装过程中人员伤亡，有极大可能是由于人员违章操作造成，为了降低此类风险因素发生概率，本节将从学习法律规范、制定安全制度、加强安全教育、建立检查制度四个方面阐述管理措施。

5.1.1  学习相关法律及规范

施工单位及监理单位在地铁盾构法隧道建设过程中，应加强学习工程相关法律法规及文件并严格遵守国家和各级部门颁布的相关的法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准的规定，其中包括： 
	（1） 法律层面包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》等； 
	（2）各部门规章主要包括：《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）（建办质[2018]31 号）和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等； 
	（3） 规范性文件主要包括：《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-2018）、《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2009）、《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2018）、《城市轨道交通建设项目管理规范》（GB50722-2011）、《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）和《盾构法隧道施工与验收规范》（GB50446-2017）等。

5.1.2  制定完善各项安全生产规章制度

在依法依规安全生产的前提下，建设单位应组织工程参与各方根据盾构法隧道的实际工程情况，制定相应的安全管理规章制度；

- 41 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

（1）结合S 市地铁工程区间隧道盾构法施工工程特点，督促施工单位制定并完善安全施工管理制度； 
	（2）督促施工编制详细且具有可实施性的施工组织方案，细化盾构施工安全操作流程，并组织项目部技术人员对施工作业人员进行详细交底并督促其逐条学习、落实； 	（3）督促施工监理人员严格按照审批通过的盾构施工方案对安全施工进行监督，对于工程中的关键节点进行安全把控。

5.1.3  加强现场安全教育宣传工作

（1）督促施工单位相关作业人员学习工程安全施工相关法律法规和规章制度，在盾构施工风险因素可能出现的位置安全标志。

（2）确保施工现场人员在施工作业前接受安全教育，盾构操作手与吊装人员应持证上岗。

5.1.4  建立安全生产检查制度

监理完善的施工安全检查计划。每周由建设单位现场负责人组织监理、第三方及施工单位对所辖工程情况进行全面检查，重点关注盾构施工中的主要风险因素，对检查中发现的安全问题，坚持及时发现及时整改的原则制。在检查过程中，必须将隐患排查整改情况落实到人，并形成整改记录，确保安全风险隐患治理到位。

5.2  组织措施

通过建立安全生产组织机构、明确人员分工，做到职责清晰、密切配合、共同努力将地铁隧道工程盾构法施工安全生产管理措施落到实处，确保盾构管理人员与盾构作业人员提高对安全生产共工作的认识，时刻把安全放在第一位。

5.2.1  建立安全生产管理组织机构

地铁隧道施工单位项目部应设置安全生产领导小组，由项目经理负责，其主要工作内容如下： 
	（1）建立安全生产责任制，明确盾构施工中管理人员与作业人员的安全生产任务分工，同时建立安全生产考核机制，并能根据考核结果进行奖惩； 
	（2）组织盾构施工相关管理与作业人员进行定期安全生产教育，确保教育内容具有针对性； 
	（3）确保安全生产工作体系稳定，固定相关人员，配备现场应急物资、应急人员。

（4）明确安全生产管理小组的管控内容；

- 42 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

（5）制定并落实安全检查方案。

| 安全方针： | 安全领导小 | 安全目标：五 |
| --- | --- | --- |
| 安全第一， |  |  |
|  | 组： | 杜绝、两控 |
| 预防为主， |  |  |
|  | 组长：项目经 | 制、三消灭、 |
| 综合治理 |  |  |
|  | 理 | 一创建 |

副组

安全

| 安全责任制 | 安全教育 | 工作 | 安全控制 | 安全检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

体系

| 安 | 安 | 安 | 系 | 安 | 三 | 业务 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 定 | 随 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 | 全 | 全 | 统 | 全 | 工 | 部室 | 触 | 火 | 机 | 高 | 坍 | 期 | 机 |
| 活 | 奖 | 管 | 安 | 宣 | 教 | 各队 | 电 | 灾 | 械 | 空 | 塌 | 检 | 检 |
| 动 | 罚 | 理 | 全 | 传 | 育 |  |  |  | 施 | 坠 | 施 | 查 | 查 |
| 经 | 条 | 措 | 教 | 措 |  |  |  |  | 工 | 落 | 工 |  |  |
| 费 | 例 | 施 | 育 | 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班长

| 奖罚 | 提高 | 队安 | 提高 | 消除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全员 |  |  |
|  |  |  | 预防 | 事故 |
|  |  | 现场 | 能力 | 隐患 |
| 兑现 | 安全 | 安全 |  |  |
|  | 意识 | 生产 |  |  |

安全工作目标实现

图5.1  安全生产管理组织机构

Fig.5.1  The Organizational Structure of Work Safety Administration

5.2.2  盾构施工项目部人员安全生产责任

施工单位应明确各级部门、管理人员、技术人员、施工人员在盾构施工全过程中的

安全生产责任。其主要安全生产职责如下：

（1）项目经理职责

- 43 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

项目经理是盾构施工安全风险管控的主要负责人，负责全面把控盾构施工过程管理，明确相关人员分工，定期召开工程例会总结处理盾构施工过程中出现的安全风险隐患，确保工程安全质量目标落实到位。

（2）项目副经理职责 
	负责协助项目经理具体落实好安全生产相关工作，组织盾构施工生产并对其进行检查，对现场的盾构施工相关人员、盾构设备进行调配，对盾构掘进安全、质量、进度、费进行管理，对施工时存在的风险隐患进行整改。

（3）项目总工职责 
	在项目经理的领导下，主要负责盾构施工中的技术问题，对盾构施工过程中的关键部位进行检查，指导盾构施工班组落实安全生产责任制。

（4）盾构副经理职责 
	盾构副经理对本专项方案实施的执行负责，在项目经理领导下，协助项目经理工作，对盾构施工生产工作负责；负责组织盾构施工，调配现场人员、机械、材料；负责现场检查工作等； 
	（5）盾构总工职责 
	盾构总工对本方案的正确性负责，在项目经理领导下，对盾构施工技术管理工作负责；主持经理部盾构施工技术工作，各类技术方案和技术交底的编制、下发和实施，并根据实际工况进行细部调整，并指导现场施工； 
	（6）安全总监 
	安全总监参与盾构施工方案的编制审核工作，在盾构施工过程中检查安全生产情况，对未按照专项施工方案施工的，及时上报并整改； 
	（7）工程部 
	负责盾构施工过程中的技术指导工作，应参与制定盾构施工组织设计并将其中的技术措施落实到位，在施工前对盾构施工人员进行教育、交底，对施工过程进行监控，负责解决盾构施工过程中出现的技术问题。

（8）安质部 
负责制定盾构施工安全生产检查计划，应对施工过程安全全面负责。

- 44 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

5.3  经济措施

5.3.1 提高项目安措费

增加地铁建设项目安措费，鼓励施工单位使用多种方式对工人进行安全教育、增加工程的安全保障措施。同时，也要监督施工单位转款专用，把安措费真正的投入到保障施工安全的工作上。

5.3.2 使用工程保险

转移风险是一种事前控制风险的有效手段。指以某种方式，将可能发生的风险全部或部分转移给其他人承担的手段。在建设工程中风险转移的措施多为购买工程保险，可通过投保把风险全部或部分转移给保险公司。以此来降低风险事件的损失程度，降低风险等级。

施工单位可购置意外伤害险、建筑（安装）工程一切险、信用保险，对地铁建设过程中可能发生的人员伤亡和财产损失向保险公司投保，以化解风险。

5.4  技术措施

本节将主要根据风险评价结果，提出技术处理措施。在每个盾构施工关键工序中，均存在风险较高的事件，本节将针对Ⅰ、Ⅱ及风险事件中的权重较大的两种主要风险因素提出技术措施，从风险源头控制风险发生可能性。

5.4.1 盾构施工准备阶段

（1）盾构始发基坑坍塌
	盾构始发基坑坍塌主要技术因素是围护结构强度不足与基坑周边过量堆载，针对风险因素的技术措施如下：
	①为了避免围护结构强度不足，首先，应采取合理工法进行围护结构施工，在施工过程中严格控制桩身垂直度；其次，应采用质量较好的的泥浆进行护壁，防止桩孔坍塌；再次，应采用质量合格的混凝土进行浇筑，钢筋绑扎应符合设计要求并经监理验收；
	②严禁基坑周边过量堆载，大量堆载前需经设计验算，堆载时由监理旁站。

（2）管片起吊掉落
	在技术方面，起吊管片时掉落的主要因素是大风天气强行吊装作业，施工单位应根据天气条件选择是否进行吊装作业，大风天气严禁吊装。

（3）砂浆不合格编号没有3

- 45 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

砂浆不合格的主要技术因素是材料未经检验与设备故障，针对风险因素的技术措施如下：
	①施工单位及监理单位应对水泥、砂、外加剂等材料进行试验检测，确保材料质量合格；
	②应定期对砂浆拌合设备进行检修，确保砂浆配合比与方案保持一致。

（5）监测数据失真
	监测数据失真的主要技术因素是设备故障与后视点被移动，针对风险因素的技术措施如下：
	① 为了降低设备故障率，参建单位应配置满足工程需要的测量人员和仪器设备，并按照要求履行备案手续，应对使用的全站仪进行定期检测，确保测量使用的全站仪测角精度不应低于1″，测距精度不得低于1.5mm+2pm；水准仪精度不应低于0.5mm/km。

②为了确保后视点不被移动，施工单位应采取有效措施对各级测量控制点进行保护，不得擅自破坏。监理单位应定期进行现场巡查，发现点位破坏、位移、不满足通视条件等情况，应及时向第三方测量单位反馈并进行恢复。

5.4.2 盾构机组装阶段风险

（1）始发架焊接过程中失火
	始发架焊接过程中失火的主要技术因素是易燃物堆积与未配置灭火器，针对风险因素的技术措施如下：
	①始发架焊接现场严禁易燃物堆积，监理应在施工单位动火之前对周边易燃物进行检查；
	②在始发架焊装过程中，动火周边区域应配置数量足够的灭火器。

（2）盾构机后配套、反力架、始发架掉落
	造成盾构机后配套、反力架、始发架掉落的主要因素是大风，施工单位应严禁在大风天气吊装物体。

（3）盾构机掉落
	盾构机吊装过程中掉落的主要技术因素是调查下方地基失稳与盾构井挡土墙开裂，针对风险因素的技术措施如下：
	①为避免吊车下方地基失稳，在盾构机吊装前应完成盾构吊装专项方案（包括应急预案、吊装方案等）编写、审批工作，其中应对结构构件承载力进行验算、地基承

- 46 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

载力进行验算，确保其符合要求。此外应提前对周边管线等进行调查，确认施工场地周边环境满足吊装需求；
	②在施工过程中应对盾构井挡土墙进行监控测量，变形超标时应及时停止作业。

5.4.3 盾构机始发、接收阶段

（1）始发过程反力架破坏
	始发过程反力架破坏的主要技术因素是受力计算错误与焊接质量差，针对风险因素的技术措施如下：
	①为避免受力计算错误，施工前应完成专项施工方案编制、审批，其中应对反力架进行验算，确保结构强度满足要求；
	② 反力架焊接安装完成后进行超声波探伤，结果由监理进行审批。

（2）凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面塌方
	凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面塌方的主要技术因素是洞门土体加固不到位与降水措施不到位，针对风险因素的技术措施如下：
	①为了避免洞门土体加固不到位，始发接收破除洞门围护结构前应对洞门加固土体进行抽芯检测，确保土体加固范围及参数指标符合设计要求，对于不符合要求的必须重新进行加固；
	② 为了避免降水措施不到位，施工单位在始发、接收前，需要将地下水位降至结构底部以下0.5m。

（3）负环管片结构破坏
	负环管片结构破坏的主要技术因素是盾构机推力较大与盾构机推力偏心较大，针对风险因素的技术措施如下：

①在始发推进过程中，应合理设置盾构机参数，推力严禁大于反力架承载力，避免出现盾构机推力较大造成的管片破裂；
	②盾构机在始发基座上时，严禁进行纠偏作业，避免出现由盾构机推力偏心较大导致的管片破裂。

（4）始发、接收基座变形
	始发、接收基座变形的主要技术因素是始发基座材料缺陷与焊接质量差，针对风险因素的技术措施如下：
	①为避免始发基座材料出现严重缺陷，在施工前所有主要材料应经过监理审核，审核通过后方可进行组装；

- 47 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

③始发、接收基座焊接安装完成后进行超声波探伤，结果由监理进行审批。

（5）盾构始发过程中扣头
	盾构始发过程中扣头的主要技术因素是盾构机掘进参数设置不合理与存在地层空洞或软弱地层，针对风险因素的技术措施如下：
	①始发、接收前应对盾构机位置进行测量，并确保盾构位置测量验收合格，在掘进过程中应将根据地层条件在调整盾构机姿态，保证盾构机在出加固区后不出现严重扣头；
	② 为避免出现地层空洞或软弱地层，施工单位应在始发前应完成地质补堪，并仔细对周边建（构）筑物、道路、地下管线等进行调查，编制调查报告和保护方案，经监理审批通过并落实到位。

5.4.4 盾构掘进阶段风险

（1）盾构姿态偏差超标
	盾构姿态偏差超标的主要技术因素是导向系统故障与管片上浮后视点变化，针对风险因素的技术措施如下：
	①应按时对盾构机进行维修保养，确保盾构机设备及配套系统状态良好，应及时复测管片姿态，并通过管片姿态复核盾构机导向系统偏差；
	② 施工单位应在盾构区间试掘进段中，摸索出管片上浮规律，在盾构机换站过程中应注意管片上浮对测量的影响。此外，在直线段应尽量减少换站次数。

（2）管片破裂
	管片破裂的主要技术因素是拼装位置不佳与推力设置过大，针对风险因素的技术措施如下：
	①通过控制纠偏量，做到勤纠慢纠，为管片拼装留好空间；
	②在推进工程中，一旦出现推力较大，速度较慢，应及时分析问题，避免盲目增加推力造成管片破裂。

（3）刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损
	刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损的主要技术因素是改良材料质量较差佳与地质情况突变，未及时调整改良方案，针对风险因素的技术措施如下：
	①根据S 市地貌，应选用质量优良的渣土改良材料质量，并根据渣土情况进行适时调整；
	② 施工单位应根据渣土情况对地质情况进行判断，若出现与原有地质不同的情况，应该及时调整方案。

- 48 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

（4）隧道涌水涌砂
	隧道涌水涌砂的主要技术因素是地下水位升高与管片不均匀上浮，未及时调整改良方案，针对风险因素的技术措施如下：
	①在施工前应对地下水进行勘探，并将地下水的补给方式调查清楚，尤其是盾构上方存在大直径的给水管线和排水管线，时刻注意地下水变化情况；
	②施工单位应在试掘进段对管片上浮情况进行统计，正式掘进过程中应注意注浆压力与浆液凝结时间，避免出现管片不均匀上浮的情况。

（5）电瓶车、台车脱轨
	隧电瓶车、台车脱轨的主要技术因素是轨道质量不合格与轨道拼装不规范，未及时调整改良方案，针对风险因素的技术措施如下：
	①为避免轨道质量不合格，应在隧道铺设前对轨道进行验收，严禁使用破损、弯曲变形严重的轨道；
	②在拼装过程中，应能正确使用轨距杆，保证轨距准确无误。另外应将轨道与管片牢固固定。

- 49 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

结论

本文以S 市地铁工程盾构法隧道施工风险管理为研究对象，在统计多年盾构法隧道施工事故的基础上，结合实际工作经验以及盾构机掘进相关理论知识，依据工程项目风险管理的基本流程，综合运用 WBS-RBS，按照盾构施工关键工序对盾构法隧道施工风险进行了风险识别，使用层次分析法和模糊综合评价法进行风险评价，并个根据风险评价结果对风险管控措施等方面进行研究，得到以下主要结论：
	地铁盾构法隧道施工安全风险识别
	以盾构法隧道施工准备、盾构始发与到达、盾构机吊装调试、盾构掘进、盾构机吊出等多个施工关键工序，从人机料法环五个方面对风险来源入手，运用 WBS-RBS 方法对风险事件及其风险因素进行了识别，形成了风险清单。通过层次分析法进行指标权重的确定，并借助模糊综合评价法综合考虑风险发生可能性和风险损失程度，对风险事件的风险水平进行评价，总后得出每项风险事件的风险等级。

提出地铁盾构法隧道风险管控措施
	本文根据风险等级，提出了管理、组织、经济和技术 4 个方面的风险管控措施。在管理措施方面，主要提出了四个方面的管理措施包括学习相关法律及规范、制定完善各项安全生产规章制度、加强现场安全教育宣传工作、建立安全生产检查制度；在组织措施方面，主要提出了两方面的措施，包括建立安全生产管理组织机构，落实盾构施工项目部人员安全生产职责；在经济措施方面，主要采取两方面措施，包括增加安措费和参与工程保险；在技术措施方面，主要依据风险事件的风险等级，对关键工序中的风险事件因素进行管理，确保风险得到有效降低。

由于水平和时间有限，本文对S 市地铁隧道盾构法施工风险管理仅做出了一些探讨和研究，给出了盾构施工风险识别、估计、评价、应对的方法，但是文章尚存在以下问题有待完善：
	由于本市盾构施工里程相对较少，风险识别较大依赖其他城市的安全事故案例分析，其准确性有待进一步提高，今后可以通过实践验证风险识别的准确性；
	本文在进行风险评估与评价的过程中，主要是对专家意见进行分析，由于专家数量及级别有限，评价指标存在一定主观影响，在今后可以通过加大专家库人数，并收集安全事故情况，进一步使风险估计与评价贴近客观真实；
	本文的分析处理方案为理论性方案，有待在工程实践中进一步证实。

- 50 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

参考文献

[1] Einstein H. H, Vick S.G, et al. Geological Model for Tunnel Cost Mode[C]. Proc 	Rapid Excavation and Tunneling Conf. 2nd,1974,45:1701-1720 
[2] Einstein H. H, et al.  Risk and Risk Analysis in Rock Engineering[J]. Tunneling 	and Underground Space Technology,1996,11(2):141-155 
[3] Einstein H. H, Xu S, Grasssso P,Mahtab M. A,et al. Decision Aids in Tunneling[J].

World Tunneling April.1998:157-159 
[4] Reilly J.J, et al. Management Process for Complex Underground and Tunneling 	Projects[J]. Tunneling and underground Space Technology,2000,11(2):31-44 [5] Sturk R,Olsson L and Johansson J. Risk and Decision Analysis for Large 	Underground Projects,As Applied to the Stockholm Ring Road Tunneling[J].

Tunneling and Underground Space Technology,1996,11(2):157-164 
[6] Borland J B, Standing J R, Jarding F M. Building response to tunneling: 	casestudies fromofthe jubilee line extension[M]. London. Thomaspublishing, 2001. [7] McFest-Smith L, et al.  Risk ssessment for Tunneling in Adverse Geological 	Conditions[C]. Proceedings of the International Conference on Tunnels and 	Underground Structures,Singapore,2000,3:625-632 
[8] Msnel A J, Van Hasselt D R S. Risk management in the Amsterdam North/South Metro 	line:A matter of process-communication instead ofcalculation[C]. Proceedings of 	the world tunnel congress,1999,179-186.

[9] Woude S V, maidl Uand Honker J J. Risk management for the Betuweroute shield 	driven tunnels[J]. Reclaiming the Underground Space,2003,1043-1049.

[10]佐藤久,田中胜雄,先明其译.日本隧道工程的发展和灾害情况的统计[J].隧道及地下工	程,1998(4):1-9.

[11]Tonon,F.,Mammino,A.,Bernardini,A.Multiobjectiveoptimizationunderuncertaintyint unneling:applicationtothedesignoftunnelsupportPreinforcementwithcasehistories[ J].TunnelingandUndergroundSpaceTechnology,2002,17:33-54.

[12]周红波,何锡兴,蒋建军,蔡来炳.地铁盾构法隧道工程建设风险识别与应对[J].地下空间与	工程学报,2006,2(3):475-479.

[13]龚志群.地铁盾构区间隧道施工安全风险分析及评价[D].天津:天津大学建筑工程学	院,2006 
[14]刘仁辉,于渤,金真.基于区间估计的地铁施工安全风险评价指标筛选[J].预测,2012,31 	(2):62-66.

[15]袁勇,王胜辉,彭定超.盾构隧道全寿命防水风险模糊评价[J]自然灾害学报,2005(02):81-	88.

- 51 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

[16]吴贤国,张立茂,余宏亮,等.基于知识集成的地铁施工安全风险识别专家系统研究[J].施工	技术,2012(13):104-108.

[17] 黄宏伟. 隧道及地下工程建设中的风险管理研究进展[J]. 地下空间与工程学	报,2006(01):13-20.

[18] 姚浩, 周红波, 等. 软土地区土压盾构隧道掘进施工风险模糊评估[J]. 岩土力	学,2007,28(8):1753-1756.

[19]胡志平,冯紫良,刘学山,等.盾构隧道管片衬砌结构稳定性风险分析[J].同济大学学	报,2005,32(5):596-600.

[20]姚浩,周红波,蔡来炳等.软土地区土压盾构隧道掘进施工风险模糊评估[J].岩土力	学,2007,28(8):1753-1756.作者3 个以上要用等 
[21]竺维彬,鞠世健.地铁盾构施工风险源及典型事故的研究[M].广州.暨南大学出版社.2009. [22] 李小浩, 宋永发.CIM 模型在地铁施工安全风险评估中的应用[J]. 工程管理学	报,2010,24(5):34-38.

[23]钟威,陈建平,孙金山.武汉地铁2 号线矿山法施工区间隧道风险分析及其控制[J].安全与	环境工程,2012,19(1):103-107,111.

[24]张姗磊.北京地铁土压平衡盾构法施工对既有建筑物影响分析[D].北京:中国地质大	学,2010.

[25]王梦恕.厦门海底隧道设计、施工、运营安全风险分析[J].施工技术,2005:1-4.

[26] 张维, 邓勇. 南京地铁十号线越江隧道主要风险及措施研究[J]. 现代隧道技	术,2012,6,49(3):154-160.

[27]许景昭.北京地铁盾构施工安全管理与风险防范[J].施工技术,2010(2):76-69.

[28]易觉.盾构施工风险防范及个例分析[J].中国高新技术企业,2012(14):135-137.

[29]柳梦,张梦,卜晓月等.PPP 项目投资成功与失败案例分析[J].科技资讯,2018.

[30]韩思强.四川美丰“20 工程”项目中的风险管理研究[D]西南交通大学,2006.

[31]王志虎.杭州富达宝威合资配套项目进度计划与控制研究[D].东北大学,2015.

[32]赵亚辉.郑州铁路局棚户区改造项目风险管理研究[D].郑州大学,2014.

[33]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50652-2011.城市轨道交通地下工程建设风险管理规	范[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[34]许树柏.实用决策方法:层次分析法原理[M].天津大学出版社,1988.

- 52 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

附录A  调查表一

本表主要是对盾构法隧道施工风险评价中风险事件中各因素的权重进行调查，表格中的数值可按照下表进行填写。

| 因素i 比因素j | 量化值 |
| --- | --- |
| 同等重要 | 1 |
| 稍微重要 | 3 |
| 较强重要 | 5 |
| 强烈重要 | 7 |
| 极端重要 | 9 |
| 两相邻判断的中间值 | 2，4，6，8 |

（1）盾构始发基坑坍塌

| 项 | 围护结构强度不足 | 支护不及时 | 支护失稳 | 基坑周边过量堆载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构强度不足1 |  |  |  |  |
| 支护不及时 |  |  |  |  |
| 支护失稳 |  |  |  |  |
| 基坑周边过量堆载 |  |  |  |  |

（2）起吊管片掉落

| 项 | 大风 | 起吊设备故障 | 人员违章操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大风 |  |  |  |
| 起吊设备故障 |  |  |  |
| 人员违章操作 |  |  |  |

（3）龙门吊安拆过程中倾覆

|  | 大风 | 安拆方案不完善 | 施工人员未交底 | 现场组织混乱 | 起吊设备故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风 |  |  |  |  |  |
| 安拆方案不完善 |  |  |  |  |  |
| 施工人员未交底 |  |  |  |  |  |
| 现场组织混乱 |  |  |  |  |  |
| 起吊设备故障 |  |  |  |  |  |

- 53 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

（4）砂浆不合格

| 项 | 材料未经检验 | 材料存储不当 | 设备故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料未经检验 |  |  |  |
| 材料存储不当 |  |  |  |
| 设备故障 |  |  |  |

（5）监测数据失真

| 项 | 人员操作不当 | 设备故障 | 后视点被移动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员操作不当 |  |  |  |
| 设备故障 |  |  |  |
| 后视点被移动 |  |  |  |

（6）始发架焊接过程中失火

|  | 易燃物堆积 | 人员违章操作 | 未配置灭火器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃物堆积 |  |  |  |
| 人员违章操作 |  |  |  |
| 未配置灭火器 |  |  |  |

（7）盾构机后配套、反力架、始发架掉落

|  | 大风 | 起吊设备故障 | 人员违章操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大风 |  |  |  |
| 起吊设备故障 |  |  |  |
| 人员违章操作 |  |  |  |

（8）盾构机掉落

| 项 | 大 风 | 起吊方案不完善 | 吊车下方 地基失稳 | 盾构井挡土 墙开裂 | 起吊设备 故障 | 现场组织混乱 | 人员违章 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起吊方案不完善 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊车下方地基 失稳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构井挡土墙 开裂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起吊设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场组织混乱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员违章操作 |  |  |  |  |  |  |  |

- 54 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

（9）人员伤亡

|  | 人员违章操作 | 设备故障、触电 |
| --- | --- | --- |
| 人员违章操作 |  |  |
| 设备故障、触电 |  |  |

（10）始发过程反力架破坏

|  | 受力计算错误 | 安装精度较低 | 焊接质量低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受力计算错误 |  |  |  |
| 安装精度较低 |  |  |  |
| 焊接质量低 |  |  |  |

（11）凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面塌方

|  | 洞门土体加固不到位 | 降水措施不到位 |
| --- | --- | --- |
| 洞门土体加固不到位 |  |  |
| 降水措施不到位 |  |  |

（12）负环管片结构破坏

| 项 | 人员操作不当 | 盾构机推力较大 | 盾构机推力偏心较大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员操作不当 |  |  |  |
| 盾构机推力较大 |  |  |  |
| 盾构机推力偏心较大 |  |  |  |

（13）始发、接收基座变形

|  | 始发基座安装方案不完善 | 始发基座材 料缺陷 | 钢材焊接质量较差 | 施工人员擅自更改结构 | 现场未进行专项检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 始发基座安装方案不完善 |  |  |  |  |  |
| 始发基座材料 缺陷 |  |  |  |  |  |
| 钢材焊接质量 较差 |  |  |  |  |  |
| 施工人员擅自更改结构 |  |  |  |  |  |
| 现场未进行专 项检查 |  |  |  |  |  |

（14）盾构始发过程中扣头

|  | 盾构机掘进参数设置不合理 | 存在地层空洞或软弱地层 | 盾构姿态不佳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盾构机掘进参数设置不合理 |  |  |  |
| 存在地层空洞或软弱地层 |  |  |  |

- 55 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 盾构姿态不佳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 56 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

（15）地面沉降、塌陷、管线破裂建筑物变形、倒塌

|  | 未充分调查地质水文情况 | 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 | 未制定完善的盾构参数设定方案 | 同步注浆压力不足 | 同步注浆量不足 | 未及时根据检测数据进行二次补浆 | 土压力设置过低 | 掘进 速度 过低 | 出土量过高 | 渣土改良较差，螺旋机出 土时喷涌 | 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 纠偏量过大 | 盾 构 后 退 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未充分调查地质水文情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未制定完善的盾构参数设 定方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同步注浆压力不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同步注浆量不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未及时根据检测数据进行 二次补浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土压力设置过低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掘进速度过低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出土量过高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渣土改良较差，螺旋机出 土时喷涌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾尾密封失效，涌水涌砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纠偏量过大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构后退 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 57 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

（16）火灾

|  | 未进行有害气体检测，未进 行良好通风 | 人员操作 不当 | 设备 短路 | 可燃品储存位置不当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未进行有害气体检测，未进 行良好通风 |  |  |  |  |
| 人员操作不当 |  |  |  |  |
| 设备短路 |  |  |  |  |
| 可燃品储存位置不当 |  |  |  |  |

（17）盾构姿态偏差超标

|  | 管片上浮，后视点变化 | 盾构操作手能力不 足 | 导向系统故 障 | 切削地下障碍物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管片上浮，后视点变 化 |  |  |  |  |
| 盾构操作手能力不足 |  |  |  |  |
| 导向系统故障 |  |  |  |  |
| 切削地下障碍物 |  |  |  |  |

（18）管片破裂

|  | 纠偏量过 大，推力 偏心过多 | 盾构盾尾间隙过小 | 拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，施工人员野蛮作业 | 管片生产过程中养护不当 | 管片 运输 磕碰 | 推力 设置 过大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠偏量过大，推力偏心过多 |  |  |  |  |  |  |
| 盾构盾尾间隙过小 |  |  |  |  |  |  |
| 拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，施工人员野蛮作业 |  |  |  |  |  |  |
| 管片生产过程中养护不当 |  |  |  |  |  |  |
| 管片运输磕碰 |  |  |  |  |  |  |
| 推力设置过大 |  |  |  |  |  |  |

（19）刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损

|  | 未制定完善的渣 土改良方案 | 改良材料 质量较差 | 施工人员未按执 行改良方案 | 地质情况突变，未及时调整改良方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未制定完善的渣土改 良方案 |  |  |  |  |

- 58 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 改良材料质量较差 |  |
| --- | --- |
| 施工人员未按执行改 良方案 |  |
| 地质情况突变，未及 时调整改良方案 |  |

（20）隧道涌水涌砂

|  | 盾构机盾尾刷失效 | 管片不均匀上浮 | 地下水位升高 | 地层透水性增强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构机盾尾刷失效 |  |  |  |  |
| 管片不均匀上浮 |  |  |  |  |
| 地下水位升高 |  |  |  |  |
| 地层透水性增强 |  |  |  |  |

（21）电瓶车、台车脱轨

|  | 轨道质量不合格 | 轨道拼装不规范 | 人员违规操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道质量不合格 |  |  |  |
| 轨道拼装不规范 |  |  |  |
| 人员违规操作 |  |  |  |

- 59 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

附录B  调查表二

本问卷是针对盾构法隧道施工风险事件中的风险因素的风险损失和风险发生可能

性进行估计，风险发生可能性等级与风险损失程度可参考《城市轨道交通地下工程建设

风险管理规范》进行填写。

| 指标层 | 因素层 | 风险损失（C） |  |  |  |  | 风险发生可能性 （P） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 盾构始发基坑坍塌 | 围护结构强度不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支护不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支护失稳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基坑周边过量堆载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起吊管片掉落 | 大风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起吊设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员违章操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙门吊安拆过程 中倾覆 | 大风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安拆方案不完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工人员未交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场组织混乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起吊设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆不合格 | 材料未经检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料存储不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据失真 | 人员操作不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后视点被移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 始发架焊接过程 中失火 | 易燃物堆积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员违章操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未配置灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构机后配套、反力架、始发架掉落 | 大风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起吊设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员违章操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构机掉落 | 大风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起吊方案不完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊车下方地基失稳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 60 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

|  | 盾构井挡土墙开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构机掉落 | 起吊设备故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场组织混乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员违章操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 人员违章操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备故障、触电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 始发过程反力架破坏 | 受力计算错误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装精度较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接质量低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面塌方 | 洞门土体加固不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降水措施不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负环管片结构破坏 | 人员操作不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盾构机推力较大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盾构机推力偏心较大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 始发、接收基座变形 | 始发基座安装方案不完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始发基座材料缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢材焊接质量较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工人员擅自更改结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场未进行专项检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构始发过程中扣头 | 盾构机掘进参数设置不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在地层空洞或软弱地层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盾构姿态不佳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面沉降、塌 陷、管线破裂建筑物变形、倒塌 | 未充分调查地质水文情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未制定完善的盾构参数设定方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同步注浆压力不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同步注浆量不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未及时根据检测数据进行二次补浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土压力设置过低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掘进速度过低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出土量过高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盾尾密封失效，涌水涌砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纠偏量过大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 61 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

|  | 盾构后退 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 火灾 | 未进行有害气体检测，未进行良好通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员操作不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃品储存位置不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构姿态偏差超标 | 管片上浮，后视点变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盾构操作手能力不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导向系统故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切削地下障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片破裂 | 纠偏量过大，推力偏心过多 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盾构盾尾间隙过小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，施 工人员野蛮作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管片生产过程中养护不当 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管片运输磕碰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 推力设置过大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损 | 未制定完善的渣土改良方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改良材料质量较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工人员未按执行改良方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地质情况突变，未及时调整改良方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道涌水涌砂 | 盾构机盾尾刷失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管片不均匀上浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水位升高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地层透水性增强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电瓶车、台车脱轨 | 轨道质量不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道拼装不规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员违规操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 62 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

附录C  各指标层权重计算过程

1.盾构始发基坑坍塌

表1  判断矩阵
Tab.1  Judgment Matrix

| 项 | 围护结构强度不足 | 支护不及时 | 支护失稳 | 基坑周边过量堆载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构强度不足1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 支护不及时 | 0.33333333 | 1 | 1 | 0.66666667 |
| 支护失稳 | 0.33333333 | 1 | 1 | 0.66666667 |
| 基坑周边过量堆载 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |

表2  层次分析结果
Tab.2  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构强度不足 | 1.846 | 46.15% | 4 | 0 |
| 支护不及时 | 0.615 | 15.39% |  |  |
| 支护失稳 | 0.615 | 15.39% |  |  |
| 基坑周边过量堆载 | 0.923 | 23.08% |  |  |

表3  一致性RI 表格 
Tab.3 Consistency Table of RI

| n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RI 值 0.52 0.89 1.12 1.26 1.36 1.41 1.46 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.594 3 |
| n | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.606 RI 值 4 |  | 1.613 | 1.620 | 1.629 | 1.635 | 1.640 | 1.646 | 1.649 | 1.655 | 1.658 | 1.663 | 1.66 | 1.669 | 1.672 4 |
|  |  | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 |  |

表4  一致性检验结果 
Tab.4  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0.89 | 0 | 通过 |

- 63 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

2. 起吊管片掉落

表5  判断矩阵
Tab.5  Judgment Matrix

| 项 | 大风 | 起吊设备故障 | 人员违章操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大风 | 1 | 2 | 0.33333333 |
| 起吊设备故障 | 0.5 | 1 | 0.16666667 |
| 人员违章操作 | 3 | 6 | 1 |

表6  层次分析结果
Tab.6  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风 | 0.667 | 22.22% | 3 | 0 |
| 起吊设备故障 | 0.333 | 11.11% |  |  |
| 人员违章操作 | 2 | 66.67% |  |  |

表7  一致性检验结果

Tab.7  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0.52 | 0 | 通过 |

3.龙门吊安拆过程中倾覆

表8  判断矩阵
Tab.8  Judgment Matrix

| 项 | 大风 | 安拆方案不完 | 施工人员未交 | 现场组织混 | 起吊设备故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 善 | 底 | 乱 | 障 |
| 大风 | 1 | 3 | 3 | 0.2 | 0.5 |
| 安拆方案不完 | 0.3333333 | 1 | 1 | 0.125 | 0.2 |
| 善 | 3 |  |  |  |  |
| 施工人员未交 | 0.3333333 | 1 | 1 | 0.125 | 0.2 |
| 底 | 3 |  |  |  |  |
| 现场组织混乱 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 起吊设备故障 | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |

- 64 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表9  层次分析结果
Tab.9  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风 | 0.679 | 13.59% | 5.041 | 0.01 |
| 安拆方案不完善 | 0.265 | 5.30% |  |  |
| 施工人员未交底 | 0.265 | 5.30% |  |  |
| 现场组织混乱 | 2.491 | 49.83% |  |  |
| 起吊设备故障 | 1.299 | 25.98% |  |  |

表10  一致性检验结果

Tab.10  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.041 | 0.01 | 1.12 | 0.009 | 通过 |

4.砂浆不合格

表11  判断矩阵
Tab.11  Judgment Matrix

| 项 | 材料未经检验 | 材料存储不当 | 设备故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料未经检验 | 1 | 4 | 2 |
| 材料存储不当 | 0.25 | 1 | 0.5 |
| 设备故障 | 0.5 | 2 | 1 |

表12  层次分析结果
Tab.4.17  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料未经检验 | 1.714 | 57.14% | 3 | 0 |
| 材料存储不当 | 0.429 | 14.29% |  |  |
| 设备故障 | 0.857 | 28.57% |  |  |

表13 一致性检验结果

Tab.13  Result of Consistency Test

- 65 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0.52 | 0 | 通过 |

5.监测数据失真 
		表14  判断矩阵 	Tab.14 Judgment Matrix

| 项 | 人员操作不当 | 设备故障 | 后视点被移动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员操作不当 | 1 | 1.5 | 2 |
| 设备故障 | 0.66666667 | 1 | 2 |
| 后视点被移动 | 0.5 | 0.5 | 1 |

表15  层次分析结果
Tab.15  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员操作不 | 1.362 | 45.39% | 3.018 | 0.009 |
| 当 |  |  |  |  |
| 设备故障 | 1.041 | 34.70% |  |  |
| 后视点被移 | 0.597 | 19.92% |  |  |
| 动 |  |  |  |  |

表16  一致性检验结果 
Tab.16  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结果 |
| 3.018 | 0.009 | 0.52 | 0.018 | 通过 |

6. 始发架焊接过程中失火

表17  判断矩阵 
Tab.17  Judgment Matrix

|  | 易燃物堆积 | 人员违章操作 | 未配置灭火器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃物堆积 | 1 | 2.5 | 1.5 |
| 人员违章操作 | 0.4 | 1 | 0.66666667 |
| 未配置灭火器 | 0.66666667 | 1.5 | 1 |

- 66 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表18  层次分析结果
Tab.18  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃物堆积 | 1.458 | 48.59% | 3.001 | 0.001 |
| 人员违章操作 | 0.604 | 20.14% |  |  |
| 未配置灭火器 | 0.938 | 31.28% |  |  |

表19  一致性检验结果 
Tab.19  Result of Consistency Test

一致性检验结果汇总

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 通过 |

7. 盾构机后配套、反力架、始发架掉落

表20  判断矩阵 
Tab.20  Judgment Matrix

| 项 | 大风 | 起吊设备故障 | 人员违章操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大风 | 1 | 3 | 1.5 |
| 起吊设备故障 | 0.33333333 | 1 | 0.5 |
| 人员违章操作 | 0.66666667 | 2 | 1 |

表21  层次分析结果
Tab.21  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风 | 1.5 | 50.00% | 3 | 0 |
| 起吊设备故障 | 0.5 | 16.67% |  |  |
| 人员违章操作 | 1 | 33.33% |  |  |

表22 一致性检验结果 
Tab.22  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0.52 | 0 | 通过 |

8.盾构机掉落

- 67 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表23 判断矩阵 
Tab.23  Judgment Matrix

| 项 | 大风 | 起吊方案 | 吊车下方地 | 盾构井挡土 | 起吊设 | 现场组 | 人员违 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不完善 | 基失稳 | 墙开裂 | 备故障 | 织混乱 | 章操作 |
| 大风 | 1 | 1.5 | 0.33333333 | 1 | 2 | 0.66666 | 0.66666 |
|  |  |  |  |  |  | 667 | 667 |
| 起吊方案不 | 0.6666 | 1 | 0.16666667 | 1.5 | 1 | 0.33333 | 0.33333 |
| 完善 | 6667 |  |  |  |  | 333 | 333 |
| 吊车下方地 |  | 6 | 1 | 3 | 6 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 基失稳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6666666 |  |  |  | 0.66666 | 0.66666 |
| 盾构井挡土 | 1 |  | 0.33333333 | 1 | 2 |  |  |
| 墙开裂 |  | 7 |  |  |  | 667 | 667 |
| 起吊设备故 | 0.5 |  | 0.16666667 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.33333 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 障 |  |  |  |  |  | 333 | 333 |
| 现场组织混 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
| 乱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员违章操 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |

表24  层次分析结果 
Tab.24 The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大风 | 0.746 | 10.66% | 7.127 | 0.021 |
| 起吊方案不完善 | 0.507 | 7.24% |  |  |
| 吊车下方地基失稳 | 2.332 | 33.31% |  |  |
| 盾构井挡土墙开裂 | 0.695 | 9.93% |  |  |
| 起吊设备故障 | 0.389 | 5.55% |  |  |
| 现场组织混乱 | 1.166 | 16.66% |  |  |
| 人员违章操作 | 1.166 | 16.66% |  |  |

表25  一致性检验结果 
Tab.25  Result of Consitency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.127 | 0.021 | 1.36 | 0.016 | 通过 |

- 68 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

（9） 人员伤亡

表4.31  判断矩阵 
Tab.4.31  Judgment Matrix

|  | 人员违章操作 | 设备故障、触电 |
| --- | --- | --- |
| 人员违章操作 | 1 | 3 |
| 设备故障、触电 | 0.33333333 | 1 |

表26  层次分析结果
Tab.26 The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员违章操作 | 1.500 | 75.000% | 2.000 | 0.000 |
| 设备故障、触电 | 0.500 | 25.000% |  |  |

10.  始发过程反力架破坏

表27  判断矩阵 
Tab.27  Judgment Matrix

|  | 受力计算错误 | 安装精度较低 | 焊接质量低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受力计算错误 | 1 | 5 | 2 |
| 安装精度较低 | 0.2 | 1 | 0.5 |
| 焊接质量低 | 0.5 | 2 | 1 |

表28  层次分析结果
Tab.28  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受力计算错误 | 1.785 | 59.49% | 3.006 | 0.003 |
| 安装精度较低 | 0.386 | 12.85% |  |  |
| 焊接质量低 | 0.83 | 27.66% |  |  |

表29  一致性检验结果 
Tab.29  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.006 | 0.003 | 0.52 | 0.005 | 通过 |

- 69 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

11. 凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面塌方

表30  判断矩阵 
Tab.30  Judgment Matrix

|  | 洞门土体加固不到位 | 降水措施不到位 |
| --- | --- | --- |
| 洞门土体加固不到位 | 1 | 1.25 |
| 降水措施不到位 | 0.8 | 1 |

表31  层次分析结果
Tab.31  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞门土体加固不 | 1.111 | 55.56% | 2 | 0 |
| 到位 |  |  |  |  |
| 降水措施不到位 | 0.889 | 44.44% |  |  |

12. 负环管片结构破坏

表32  判断矩阵 
Tab.32  Judgment Matrix

| 项 | 人员操作不当 | 盾构机推力较大 | 盾构机推力偏心较大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员操作不当 | 1 | 1.66666667 | 1.25 |
| 盾构机推力较大 | 0.6 | 1 | 0.5 |
| 盾构机推力偏心较大 | 0.8 | 2 | 1 |

表33  层次分析结果
Tab.33  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员操作不当 | 1.228 | 40.95% | 3.018 | 0.009 |
| 盾构机推力较大 | 0.646 | 21.54% |  |  |
| 盾构机推力偏心 | 1.126 | 37.52% |  |  |
| 较大 |  |  |  |  |

- 70 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表34  一致性检验结果 
Tab.34  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.018 | 0.009 | 0.52 | 0.018 | 通过 |

13.始发、接收基座变形

表35  判断矩阵 
Tab.35  Judgment Matrix

|  | 始发基座安装 | 始发基座材 | 钢材焊接质 | 施工人员擅自 | 现场未进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案不完善 | 料缺陷 | 量较差 | 更改结构 | 专项检查 |
| 始发基座安装 | 1 | 0.66666667 | 0.5 | 1.66666667 | 0.6 |
| 方案不完善 |  |  |  |  |  |
| 始发基座材料 | 1.5 | 1 | 0.75 | 2.5 | 1 |
| 缺陷 |  |  |  |  |  |
| 钢材焊接质量 | 2 | 1.33333333 | 1 | 3 | 1.25 |
| 较差 |  |  |  |  |  |
| 施工人员擅自 | 0.6 | 0.4 | 0.33333333 | 1 | 0.5 |
| 更改结构 |  |  |  |  |  |
| 现场未进行专 | 1.66666667 | 1 | 0.8 | 2 | 1 |
| 项检查 |  |  |  |  |  |

表36  层次分析结果
Tab.36  The Result of Analytic Hierarchy Process

|  | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 始发基座安装方案不完善 | 0.749 | 14.98% | 5.009 | 0.002 |
| 始发基座材料缺陷 | 1.146 | 22.93% |  |  |
| 钢材焊接质量较差 | 1.477 | 29.53% |  |  |
| 施工人员擅自更改结构 | 0.491 | 9.83% |  |  |
| 现场未进行专项检查 | 1.137 | 22.73% |  |  |

- 71 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表37  一致性检验结果 
Tab.37  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.009 | 0.002 | 1.12 | 0.002 | 通过 |

14. 盾构始发过程中扣头

表38  判断矩阵 
Tab.38  Judgment Matrix

盾构机掘进参数设置不合理 存在地层空洞或软弱地层 盾构姿态不佳

| 盾构机掘进参数设置不合理 | 1 | 0.6 | 1.66666667 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在地层空洞或软弱地层 | 1.66666667 | 1 | 3 |
| 盾构姿态不佳 | 0.6 | 0.33333333 | 1 |

表39  层次分析结果
Tab.39  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构机掘进参数设置不合理 | 0.911 | 30.35% | 3.001 | 0 |
| 存在地层空洞或软弱地层 | 1.557 | 51.90% |  |  |
| 盾构姿态不佳 | 0.533 | 17.75% |  |  |

表40  一致性检验结果 
Tab.40  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.001 | 0 | 0.52 | 0.001 | 通过 |

- 72 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

15. 地面沉降、塌陷、管线破裂建筑物变形、倒塌

表41  判断矩阵

Tab.41  Judgment Matrix

|  | 未充分调查地质水文情况 | 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 | 未制定完善的盾构参数设定方案 | 同步注浆压力 不足 | 同步注浆量不足 | 未及时根据检测数据进行二次补浆 | 土压力设置过低 | 掘进 速度 过低 | 出土量过高 | 渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 | 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 纠偏量过大 | 盾构 后退 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未充分调查地质水文情况 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 | 3 | 1 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 未制定完善的盾构参数设定方 案 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 同步注浆压力不足 | 2 | 0.7 | 2.7 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 同步注浆量不足 | 2 | 0.7 | 2.7 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 未及时根据检测数据进行二次 补浆 | 1.7 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 土压力设置过低 | 2 | 0.3 | 2.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 掘进速度过低 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 出土量过高 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 渣土改良较差，螺旋机出土时 喷涌 | 1.3 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 纠偏量过大 | 1.5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |

- 73 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 盾构后退 | 1.5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 74 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表42  层次分析结果

Tab.42  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未充分调查地质水文情况 | 0.597 | 4.59% | 13.42 | 0.035 |
| 未充分调查盾构上方管线及建筑物 | 1.959 | 15.07% |  |  |
| 情况，未采取有效措施 |  |  |  |  |
|  | 0.44 | 3.39% |  |  |
| 未制定完善的盾构参数设定方案 |  |  |  |  |
| 同步注浆压力不足 | 1.232 | 9.48% |  |  |
| 同步注浆量不足 | 1.232 | 9.48% |  |  |
| 未及时根据检测数据进行二次补浆 | 0.888 | 6.83% |  |  |
| 土压力设置过低 | 1.173 | 9.03% |  |  |
| 掘进速度过低 | 0.424 | 3.26% |  |  |
| 出土量过高 | 0.558 | 4.29% |  |  |
| 渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 | 0.825 | 6.35% |  |  |
| 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 1.755 | 13.50% |  |  |
| 纠偏量过大 | 0.958 | 7.37% |  |  |
| 盾构后退 | 0.958 | 7.37% |  |  |

表43  一致性检验结果

Tab.43  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.42 | 0.035 | 1.56 | 0.022 | 通过 |

16. 火灾

表44  判断矩阵

Tab.44 Judgment Matrix

|  | 未进行有害气体检测，未 | 人员操作 | 设备短 | 可燃品储存位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进行良好通风 | 不当 | 路 | 置不当 |
| 未进行有害气体检测，未 | 1 | 0.6 | 0.375 | 0.375 |
| 进行良好通风 |  |  |  |  |
| 人员操作不当 | 1.66666667 | 1 | 0.66666 | 0.66666667 |
|  |  |  | 667 |  |
| 设备短路 | 2.66666667 | 1.5 | 1 | 1 |
| 可燃品储存位置不当 | 2.66666667 | 1.5 | 1 | 1 |

- 75 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表45 层次分析结果
Tab.45  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未进行有害气体检测，未 | 0.502 | 12.55% | 4.001 | 0 |
| 进行良好通风 |  |  |  |  |
| 人员操作不当 | 0.864 | 21.60% |  |  |
| 设备短路 | 1.317 | 32.92% |  |  |
| 可燃品储存位置不当 | 1.317 | 32.92% |  |  |

表46  一致性检验结果

Tab.46  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.001 | 0 | 0.89 | 0 | 通过 |

17. 盾构姿态偏差超标

表47  判断矩阵

Tab.47  Judgment Matrix

|  | 管片上浮，后视点变 | 盾构操作手能力不 | 导向系统故 | 切削地下障碍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化 | 足 | 障 | 物 |
| 管片上浮，后视点变 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 |
| 化 |  |  |  |  |
|  | 1.66666667 | 1 | 0.75 | 2 |
| 盾构操作手能力不足 |  |  |  |  |
| 导向系统故障 | 2 | 1.33333333 | 1 | 2.5 |
| 切削地下障碍物 | 0.83333333 | 0.5 | 0.4 | 1 |

表48 层次分析结果
Tab.48  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管片上浮，后视点变化 | 0.724 | 18.11% | 4.001 | 0 |
| 盾构操作手能力不足 | 1.176 | 29.40% |  |  |
| 导向系统故障 | 1.502 | 37.56% |  |  |
| 切削地下障碍物 | 0.597 | 14.93% |  |  |

- 76 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表49  一致性检验结果 
Tab.49  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.001 | 0 | 0.89 | 0 | 通过 |

18.管片破裂

表50 判断矩阵 
Tab.50 Judgment Matrix

|  | 纠偏量过 | 盾构盾 | 拼装位置不佳，螺栓 | 管片生产 | 管片 | 推力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大，推力 | 尾间隙 | 孔无法对齐，施工人 | 过程中养 | 运输 | 设置 |
|  | 偏心过多 | 过小 | 员野蛮作业 | 护不当 | 磕碰 | 过大 |
| 纠偏量过大，推力偏 | 1 | 0.6 | 0.33333333 | 0.666666 | 0.75 | 0.5 |
| 心过多 |  |  |  | 67 |  |  |
|  | 1.6666666 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.75 |
| 盾构盾尾间隙过小 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |

拼装位置不佳，螺栓

| 孔无法对齐，施工人 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

员野蛮作业

| 管片生产过程中养护 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不当 |  |  |  |  |  |  |
| 管片运输磕碰 | 1.3333333 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.66 |
|  |  |  |  |  |  | 6666 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 推力设置过大 |  | 1.3333 | 0.66666667 | 1.333333 | 1.5 | 67 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 3333 |  | 33 |  |  |

表51  层次分析结果
Tab.51  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠偏量过大，推力偏心过 | 0.569 | 9.48% | 6.007 | 0.001 |
| 多 |  |  |  |  |
|  | 0.867 | 14.45% |  |  |
| 盾构盾尾间隙过小 |  |  |  |  |
| 拼装位置不佳，螺栓孔无 | 1.767 | 29.45% |  |  |
| 法对齐，施工人员野蛮作 |  |  |  |  |

业

| 管片生产过程中养护不当 | 0.851 | 14.19% |
| --- | --- | --- |

- 77 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 管片运输磕碰 | 0.79 | 13.16% |
| --- | --- | --- |
| 推力设置过大 | 1.156 | 19.27% |

表52  一致性检验结果 
Tab.52  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.007 | 0.001 | 1.26 | 0.001 | 通过 |

19. 刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损

表53 判断矩阵 
Tab.53  Judgment Matrix

|  | 未制定完善的渣 | 改良材料 | 施工人员未按执 | 地质情况突变，未及 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土改良方案 | 质量较差 | 行改良方案 | 时调整改良方案 |
| 未制定完善的渣土改 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.6 |
| 良方案 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 改良材料质量较差 |  |  |  |  |
| 施工人员未按执行改 | 1.33333333 | 0.6666666 | 1 | 0.83333333 |
| 良方案 | 1.66666667 | 7 | 1.2 | 1 |
| 地质情况突变，未及 |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 |  |  |
| 时调整改良方案 |  |  |  |  |

表54 层次分析结果
Tab.54  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未制定完善的渣土改良方案 | 0.667 | 16.67% | 4 | 0 |
| 改良材料质量较差 | 1.347 | 33.67% |  |  |
| 施工人员未按执行改良方案 | 0.898 | 22.45% |  |  |
| 地质情况突变，未及时调整 | 1.089 | 27.22% |  |  |
| 改良方案 |  |  |  |  |

表55 一致性检验结果 
Tab.55  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0.89 | 0 | 通过 |

- 78 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

20. 隧道涌水涌砂

表56  判断矩阵 
Tab.56  Judgment Matrix

盾构机盾尾刷失效 管片不均匀上浮 地下水位升高 地层透水性增强

| 盾构机盾尾刷失效 | 1 | 0.6 | 0.375 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管片不均匀上浮 | 1.66666667 | 1 | 0.6 | 2.5 |
| 地下水位升高 | 2.66666667 | 1.66666667 | 1 | 5 |
| 地层透水性增强 | 0.66666667 | 0.4 | 0.2 | 1 |

表57  层次分析结果
Tab.57  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盾构机盾尾刷失效 | 0.653 | 16.32% | 4.005 | 0.002 |
| 管片不均匀上浮 | 1.076 | 26.91% |  |  |
| 地下水位升高 | 1.859 | 46.47% |  |  |
| 地层透水性增强 | 0.412 | 10.30% |  |  |

表58  一致性检验结果 
Tab.58  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.005 | 0.002 | 0.89 | 0.002 | 通过 |

21.电瓶车、台车脱轨

表59 判断矩阵 
Tab.59  Judgment Matrix

|  | 轨道质量不合格 | 轨道拼装不规范 | 人员违规操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道质量不合格 | 1 | 1.66666667 | 0.5 |
| 轨道拼装不规范 | 0.6 | 1 | 0.33333333 |
| 人员违规操作 | 2 | 3 | 1 |

表60  层次分析结果
Tab.60  The Result of Analytic Hierarchy Process

| 项 | 特征向量 | 权重值 | 最大特征值 | CI 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道质量不合格 | 0.845 | 28.15% | 3.001 | 0.001 |
| 轨道拼装不规范 | 0.525 | 17.50% |  |  |

- 79 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 人员违规操作 | 1.63 | 54.35% |
| --- | --- | --- |

表61  一致性检验结果 
Tab.62  Result of Consistency Test

| 最大特征根 | CI 值 | RI 值 | CR 值 | 一致性检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 通过 |

- 80 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

附录D  风险水平模糊综合评价

1.构造隶属度矩阵

（1）风险发生概率水平隶属度矩阵

表1  风险发生概率水平隶属度矩阵

Fig.1  Membership Matrix of Risk Frequency

| 指标层; 因素层; 因素的权系数; 风险发生概率水平. |
| --- |
| 1 盾构始发基坑坍塌 | 围护结构强度不足 | 46.15% | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
|  | 支护不及时 | 15.39% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
|  | 支护失稳 | 15.39% | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
|  | 基坑周边过量堆载 | 23.08% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 2 起吊管片 掉落 | 大风 | 22.22% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
|  | 起吊设备故障 | 11.11% | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
|  | 人员违章操作 | 66.67% | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 3 龙门吊安拆过程中倾 覆 | 大风 | 13.59% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 安拆方案不完善 | 5.30% | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | 施工人员未交底 | 5.30% | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | 现场组织混乱 | 49.83% | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
|  | 起吊设备故障 | 25.98% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 4 砂浆不合 格 | 材料未经检验 | 57.14% | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | 材料存储不当 | 14.29% | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
|  | 设备故障 | 28.57% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 5 监测数据 失真 | 人员操作不当 | 45.39% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
|  | 设备故障 | 34.70% | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
|  | 后视点被移动 | 19.92% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 6 始发架焊接过程中失 火 | 易燃物堆积 | 48.59% | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
|  | 人员违章操作 | 20.14% | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | 未配置灭火器 | 31.28% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 盾构机后配套、反力架、始发架 掉落 | 大风 | 50.00% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | 起吊设备故障 | 16.67% | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
|  | 人员违章操作 | 33.33% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |

- 81 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 8 盾构机掉 落 | 大风 | 10.66% | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起吊方案不完善 | 7.24% | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|  | 吊车下方地基失稳 | 33.31% | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | 盾构井挡土墙开裂 | 9.93% | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
|  | 起吊设备故障 | 5.55% | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|  | 现场组织混乱 | 16.66% | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | 人员违章操作 | 16.66% | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 9 人员伤亡 | 人员违章操作 | 75.00% | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | 设备故障、触电 | 25.00% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 10 始发过程反力架破坏 | 受力计算错误 | 59.49% | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | 安装精度较低 | 12.85% | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | 焊接质量低 | 27.66% | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11 凿除围护结构时涌水涌砂及掌子 面塌方 | 洞门土体加固不到位 | 55.56% | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | 降水措施不到位 | 44.44% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 12 负环管片结构破坏 | 人员操作不当 | 40.95% | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | 盾构机推力较大 | 21.54% | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
|  | 盾构机推力偏心较大 | 37.52% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 13 始发、接收基座变形 | 始发基座安装方案不完善 | 14.98% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 始发基座材料缺陷 | 22.93% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|  | 钢材焊接质量较差 | 29.53% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
|  | 施工人员擅自更改结 构 | 9.83% | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | 现场未进行专项检查 | 22.73% | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14 盾构始发过程中扣头 | 盾构机掘进参数设置 不合理 | 30.35% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
|  | 存在地层空洞或软弱地层 | 51.90% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | 盾构姿态不佳 | 17.75% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 15 地面沉 降、塌陷、 | 未充分调查地质水文情况 | 4.59% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |

- 82 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 管线破裂建筑物变形、倒塌 | 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 | 15.07% | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未制定完善的盾构参 数设定方案 | 3.39% | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | 同步注浆压力不足 | 9.48% | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | 同步注浆量不足 | 9.48% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | 未及时根据检测数据进行二次补浆 | 6.83% | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | 土压力设置过低 | 9.03% | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | 掘进速度过低 | 3.26% | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
|  | 出土量过高 | 4.29% | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
|  | 渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 | 6.35% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 13.50% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | 纠偏量过大 | 7.37% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
|  | 盾构后退 | 7.37% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 16 火灾 | 未进行有害气体检 测，未进行良好通风 | 12.55% | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | 人员操作不当 | 21.60% | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
|  | 设备短路 | 32.92% | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
|  | 可燃品储存位置不当 | 32.92% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 17 盾构姿态偏差超标 | 管片上浮，后视点变 化 | 18.11% | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
|  | 盾构操作手能力不足 | 29.40% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|  | 导向系统故障 | 37.56% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
|  | 切削地下障碍物 | 14.93% | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 18 管片破裂 | 纠偏量过大，推力偏 心过多 | 9.48% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
|  | 盾构盾尾间隙过小 | 14.45% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
|  | 拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，施工人员野蛮作业 | 29.45% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |

- 83 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

|  | 管片生产过程中养护不当 | 14.19% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管片运输磕碰 | 13.16% | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
|  | 推力设置过大 | 19.27% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 19 刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨 损 | 未制定完善的渣土改 良方案 | 16.67% | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|  | 改良材料质量较差 | 33.67% | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
|  | 施工人员未按执行改 良方案 | 22.45% | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
|  | 地质情况突变，未及 时调整改良方案 | 27.22% | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20 隧道涌水涌砂 | 盾构机盾尾刷失效 | 16.32% | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
|  | 管片不均匀上浮 | 26.91% | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
|  | 地下水位升高 | 46.47% | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 地层透水性增强 | 10.30% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 21 电瓶车、台车脱轨 | 轨道质量不合格 | 28.15% | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | 轨道拼装不规范 | 17.50% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
|  | 人员违规操作 | 54.35% | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |

（2） 风险损失程度隶属度矩阵

表2  风险损失程度隶属度矩阵

Fig.2  Membership Matrix of Risk Loss

| 指标层; 因素层; 因素的权系数; 风险损失程度. |
| --- |
| 1 盾构始发基坑坍 塌 | 围护结构强度不足 | 46.15% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|  | 支护不及时 | 15.39% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
|  | 支护失稳 | 15.39% | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 基坑周边过量堆载 | 23.08% | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2 起吊管片掉落 | 大风 | 22.22% | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | 起吊设备故障 | 11.11% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
|  | 人员违章操作 | 66.67% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 3 龙门吊安拆过程 中倾覆 | 大风 | 13.59% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 安拆方案不完善 | 5.30% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
|  | 施工人员未交底 | 5.30% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |

- 84 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

|  | 现场组织混乱 | 49.83% | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起吊设备故障 | 25.98% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 4 砂浆不合格 | 材料未经检验 | 57.14% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
|  | 材料存储不当 | 14.29% | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
|  | 设备故障 | 28.57% | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 5 监测数据失真 | 人员操作不当 | 45.39% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
|  | 设备故障 | 34.70% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | 后视点被移动 | 19.92% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 6 始发架焊接过程 中失火 | 易燃物堆积 | 48.59% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
|  | 人员违章操作 | 20.14% | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|  | 未配置灭火器 | 31.28% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| 7 盾构机后配套、反力架、始发架掉 落 | 大风 | 50.00% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|  | 起吊设备故障 | 16.67% | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
|  | 人员违章操作 | 33.33% | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 8 盾构机掉落 | 大风 | 10.66% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
|  | 起吊方案不完善 | 7.24% | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|  | 吊车下方地基失稳 | 33.31% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
|  | 盾构井挡土墙开裂 | 9.93% | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
|  | 起吊设备故障 | 5.55% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|  | 现场组织混乱 | 16.66% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
|  | 人员违章操作 | 16.66% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 9 人员伤亡 | 人员违章操作 | 75.00% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
|  | 设备故障、触电 | 25.00% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 10 始发过程反力架 破坏 | 受力计算错误 | 59.49% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
|  | 安装精度较低 | 12.85% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|  | 焊接质量低 | 27.66% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 11 凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面 塌方 | 洞门土体加固不到位 | 55.56% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
|  | 降水措施不到位 | 44.44% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
|  | 人员操作不当 | 40.95% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|  | 盾构机推力较大 | 21.54% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |

- 85 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

| 12 负环管片结构破 坏 | 盾构机推力偏心较大 | 37.52% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 始发、接收基座 变形 | 始发基座安装方案不完善 | 14.98% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
|  | 始发基座材料缺陷 | 22.93% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
|  | 钢材焊接质量较差 | 29.53% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 施工人员擅自更改结构 | 9.83% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
|  | 现场未进行专项检查 | 22.73% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 14 盾构始发过程中 扣头 | 盾构机掘进参数设置不 合理 | 30.35% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|  | 存在地层空洞或软弱地层 | 51.90% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
|  | 盾构姿态不佳 | 17.75% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 15 地面沉 降、塌 陷、管线破裂建筑物变形、 倒塌 | 未充分调查地质水文情况 | 4.59% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
|  | 未充分调查盾构上方管线及建筑物情况，未采取有效措施 | 15.07% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|  | 未制定完善的盾构参数 设定方案 | 3.39% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
|  | 同步注浆压力不足 | 9.48% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
|  | 同步注浆量不足 | 9.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
|  | 未及时根据检测数据进行二次补浆 | 6.83% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|  | 土压力设置过低 | 9.03% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|  | 掘进速度过低 | 3.26% | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
|  | 出土量过高 | 4.29% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
|  | 渣土改良较差，螺旋机出土时喷涌 | 6.35% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
|  | 盾尾密封失效，涌水涌砂 | 13.50% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
|  | 纠偏量过大 | 7.37% | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 盾构后退 | 7.37% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |

- 86 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

| 16 火灾 | 未进行有害气体检测，未进行良好通风 | 12.55% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员操作不当 | 21.60% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 设备短路 | 32.92% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
|  | 可燃品储存位置不当 | 32.92% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 17 盾构姿态偏差超 标 | 管片上浮，后视点变化 | 18.11% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
|  | 盾构操作手能力不足 | 29.40% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
|  | 导向系统故障 | 37.56% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
|  | 切削地下障碍物 | 14.93% | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 18 管片破 裂 | 纠偏量过大，推力偏心 过多 | 9.48% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
|  | 盾构盾尾间隙过小 | 14.45% | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
|  | 拼装位置不佳，螺栓孔无法对齐，施工人员野蛮作业 | 29.45% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
|  | 管片生产过程中养护不当 | 14.19% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
|  | 管片运输磕碰 | 13.16% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|  | 推力设置过大 | 19.27% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 19 刀盘结泥饼，刀 盘、刀具 异常磨损 | 未制定完善的渣土改良 方案 | 16.67% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
|  | 改良材料质量较差 | 33.67% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
|  | 施工人员未按执行改良 方案 | 22.45% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | 地质情况突变，未及时 调整改良方案 | 27.22% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 20 隧道涌 水涌砂 | 盾构机盾尾刷失效 | 16.32% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
|  | 管片不均匀上浮 | 26.91% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
|  | 地下水位升高 | 46.47% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|  | 地层透水性增强 | 10.30% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 21 电瓶车、台车 脱轨 | 轨道质量不合格 | 28.15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
|  | 轨道拼装不规范 | 17.50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
|  | 人员违规操作 | 54.35% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |

2.风险事件权重确定

（2）盾构始发基坑坍塌

- 87 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表3  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.3  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概率 | 风险发生概率 | 风险发生概率 | 风险发生概率 | 风险发生概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平（不可能 | 水平（罕见 | 水平（偶尔 | 水平（可能 | 水平（频繁 |
|  | 的） | 的） | 的） | 的） | 的） |
| 隶属度 | 0.015 | 0.138 | 0.331 | 0.377 | 0.138 |
| 隶属度归一 | 0.015 | 0.138 | 0.331 | 0.377 | 0.138 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.482 |  |  |

表4  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.4  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.069 | 0.215 | 0.377 | 0.338 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.069 | 0.215 | 0.377 | 0.338 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.981 |  |  |

（2）起吊管片掉落

表5  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.5  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.078 | 0.267 | 0.256 | 0.244 | 0.156 |
| 隶属度归一 | 0.078 | 0.267 | 0.256 | 0.244 | 0.156 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.136 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

- 88 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表6 风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.6 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0.022 | 0.033 | 0.322 | 0.278 | 0.344 |
| 隶属度归一 | 0.022 | 0.033 | 0.322 | 0.278 | 0.344 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.886 |  |  |

（3）龙门吊安拆过程中倾覆

表7  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.7 Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.137 | 0.281 | 0.261 | 0.227 | 0.094 |
| 隶属度归一化 | 0.137 | 0.281 | 0.261 | 0.227 | 0.094 |
| （权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.86 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

表8  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.8 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.107 | 0.194 | 0.399 | 0.299 |
| 隶属度归一化 | 0 | 0.107 | 0.194 | 0.399 | 0.299 |
| （权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.887 |  |  |

（4）砂浆不合格

- 89 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表9  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.9  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.171 | 0.329 | 0.229 | 0.157 | 0.114 |
| 隶属度归一 | 0.171 | 0.329 | 0.229 | 0.157 | 0.114 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 2.714 |  |  |

表10 风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.10  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0.057 | 0.143 | 0.171 | 0.214 | 0.414 |
| 隶属度归一 | 0.057 | 0.143 | 0.171 | 0.214 | 0.414 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.782 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

（5）监测数据失真

表11  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.11 Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.035 | 0 | 0.299 | 0.325 | 0.342 |
| 隶属度归一 | 0.035 | 0 | 0.299 | 0.325 | 0.342 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.942 |  |  |

- 90 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表12  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.12  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0.139 | 0.24 | 0.23 | 0.1 | 0.292 |
| 隶属度归一 | 0.139 | 0.24 | 0.23 | 0.1 | 0.292 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.169 |  |  |

（6）始发架焊接过程中失火

表13 风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.13  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.342 | 0.354 | 0.206 | 0.097 | 0 |
| 隶属度归一 | 0.342 | 0.354 | 0.206 | 0.097 | 0 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 2.056 |  |  |

表14  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.14 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.263 | 0.637 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.263 | 0.637 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.477 |  |  |

（7）盾构机后配套、反力架、始发架掉落

- 91 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表15  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.15 Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.117 | 0.1 | 0.217 | 0.2 | 0.367 |
| 隶属度归一 | 0.117 | 0.1 | 0.217 | 0.2 | 0.367 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.603 |  |  |

表16  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.16 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0.033 | 0.083 | 0.367 | 0.267 | 0.25 |
| 隶属度归一 | 0.033 | 0.083 | 0.367 | 0.267 | 0.25 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.618 |  |  |

（8）盾构机掉落

表17  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.17  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.129 | 0.346 | 0.345 | 0.092 | 0.088 |
| 隶属度归一 | 0.129 | 0.346 | 0.345 | 0.092 | 0.088 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.664 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

- 92 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表18  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.18 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.115 | 0.189 | 0.266 | 0.43 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.115 | 0.189 | 0.266 | 0.43 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.011 |  |  |

（9）人员伤亡

表19  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.19  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.242 | 0.242 | 0.467 | 0.05 | 0 |
| 隶属度归一 | 0.242 | 0.242 | 0.467 | 0.05 | 0 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.327 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

表20  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.20  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.45 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.45 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.350 |  |  |

（11）始发过程反力架破坏

- 93 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表4.21  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.4.21 Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.358 | 0.402 | 0.181 | 0.059 | 0 |
| 隶属度归一 | 0.358 | 0.402 | 0.181 | 0.059 | 0 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 1.941 |  |  |

表4.22  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.4.22 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.039 | 0.296 | 0.666 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.039 | 0.296 | 0.666 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.631 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

（11）凿除围护结构时涌水涌砂及掌子面塌方

表23 风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.23  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.3 | 0.3 | 0.356 | 0.044 | 0 |
| 隶属度归一 | 0.3 | 0.3 | 0.356 | 0.044 | 0 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.144 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

- 94 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表24  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.24 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.044 | 0.1 | 0.344 | 0.511 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.044 | 0.1 | 0.344 | 0.511 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.319 |  |  |

（12）负环管片结构破坏

表25  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.25  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.205 | 0.084 | 0.119 | 0.238 | 0.354 |
| 隶属度归一化 | 0.205 | 0.084 | 0.119 | 0.238 | 0.354 |
| （权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.452 |  |  |

表26  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.26  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.157 | 0.387 | 0.456 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.157 | 0.387 | 0.456 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.299 |  |  |

（13）始发、接收基座变形

- 95 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表27  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.27  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.254 | 0.055 | 0.291 | 0.167 | 0.232 |
| 隶属度归一 | 0.254 | 0.055 | 0.291 | 0.167 | 0.232 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.065 |  |  |

表28  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.28  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.023 | 0.093 | 0.381 | 0.503 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.023 | 0.093 | 0.381 | 0.503 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.364 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

（14）盾构始发过程中扣头

表29 风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.29  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.313 | 0.248 | 0.439 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.313 | 0.248 | 0.439 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.126 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

- 96 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表30 风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.30  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.096 | 0.395 | 0.509 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.096 | 0.395 | 0.509 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.413 |  |  |

（15）地面沉降、塌陷、管线破裂建筑物变形、倒塌

表31 风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.31  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.236 | 0.225 | 0.166 | 0.209 | 0.164 |
| 隶属度归一 | 0.236 | 0.225 | 0.166 | 0.209 | 0.164 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.840 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

表32  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.32  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0.009 | 0.027 | 0.17 | 0.272 | 0.523 |
| 隶属度归一 | 0.009 | 0.027 | 0.17 | 0.272 | 0.523 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.276 |  |  |

（16）火灾

- 97 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表33  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.33 Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.304 | 0.116 | 0.285 | 0.208 | 0.087 |
| 隶属度归一 | 0.304 | 0.116 | 0.285 | 0.208 | 0.087 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 2.658 |  |  |

表34 风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.34  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.025 | 0.19 | 0.298 | 0.487 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.025 | 0.19 | 0.298 | 0.487 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.247 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

（17） 盾构姿态偏差超标

表35  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.35  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0 | 0.048 | 0.29 | 0.139 | 0.523 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.048 | 0.29 | 0.139 | 0.523 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.137 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

- 98 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表36  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.36  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.343 | 0.244 | 0.413 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.343 | 0.244 | 0.413 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.070 |  |  |

（18）管片破裂

表37  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.37  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0 | 0.028 | 0.388 | 0.171 | 0.413 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.028 | 0.388 | 0.171 | 0.413 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.969 |  |  |

表38  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.38  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.043 | 0.079 | 0.282 | 0.596 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.043 | 0.079 | 0.282 | 0.596 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.431 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

（19）刀盘结泥饼，刀盘、刀具异常磨损

- 99 -

S 市地铁盾构法隧道工程施工风险管理研究

表39 风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.39 Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.264 | 0.294 | 0.246 | 0.157 | 0.039 |
| 隶属度归一 | 0.264 | 0.294 | 0.246 | 0.157 | 0.039 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 2.413 |  |  |

表40  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.40  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0.199 | 0.271 | 0.53 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0.199 | 0.271 | 0.53 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.331 |  |  |

（20）隧道涌水涌砂

表41  风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.41  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0 | 0.276 | 0.297 | 0.244 | 0.183 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.276 | 0.297 | 0.244 | 0.183 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.334 |  |  |

- 100 -

大连理工大学专业学位硕士学位论文

表42  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.42  Weight Calculation Results of Risk Loss

|  | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0.027 | 0.203 | 0.29 | 0.48 |
| 隶属度归一 | 0 | 0.027 | 0.203 | 0.29 | 0.48 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 4.223 |  |  |

（21）电瓶车、台车脱轨

表43 风险发生概率水平权重计算结果 
Tab.43  Weight Calculation Results of Risk Frequency

|  | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 | 风险发生概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 率水平（不 | 率水平（罕 | 率水平（偶 | 率水平（可 | 率水平（频 |
|  | 可能的） | 见的） | 尔的） | 能的） | 繁的） |
| 隶属度 | 0.091 | 0.221 | 0.202 | 0.196 | 0.289 |
| 隶属度归一 | 0.091 | 0.221 | 0.202 | 0.196 | 0.289 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 3.368 |  |  |

表44  风险损失程度水平权重计算结果 
Tab.44  Weight Calculation Results of Risk Loss

| n | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 | 风险损失程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度（可忽略 | 度（需考虑 | 度（严重 | 度（非常严 | 度（灾难性 |
|  | 的） | 的） | 的） | 重的） | 的） |
| 隶属度 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.719 |
| 隶属度归一 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.719 |
| 化（权重） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.719 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

- 101 -